## 위험성평가표 양식
공사명 | 삼성전자 로지텍 MSC 시운전 |  |  | 위 험 성 평 가 표 |  |  |  |  | 작성자
작성일 | 2023.09.11 | [7 empty] | 승인자
공정 분류 | 작업 내용 | 분류 | 위험유형 | 유해·위험 요인 | 위험성결정 |  |  | 감소 대책 | 담당자 | 확인일자
[5 empty] | 발생 빈도 | 발생 강도 | 위험 결정
제어 | I/O Check | 전기적 요인 | 감전 | Sensor 오동작 점검 및 배선 확인시 감전 위험 | 1 | 2 | 2 | 1. 설비 전원을 OFF 후 작업진행
제어 | Sensor Setting | 기구적 요인 | 끼임 | Sensor Setting중 좁은 공간에서 setting 시 손가락 끼임위험 | 1 | 2 | 2 | 1. 작업 구역 확보후 끼임 방지
제어 | 설비 수동조작 | 인적요인 | 끼임,충돌 | 설비 수동조작시 사람이나 물체에 충돌 및 끼임이 발생 할수 있음 | 2 | 3 | 6 | 1. 2인 1조 작업으로 사각지대 해소 2. 조작시 복명복창 후 설비 조작 3. 설비 수동조작 전 사람 및 충돌 요소가 있는지 확인 4. 위험시 EMO 장치를 통해 위험시 설비 정지
제어 | 설비 하부에서 작업시 | 작업환경 요인 | 조도 미확보 | 설비 하부에서 작업자 작업중 화물이나 물체에 가려서 조도 미확보 | 1 | 1 | 1 | 1. 조도 확보 가능 위치로 이동하여 작업
제어 | 설비 Teaching 작업시 | 인적요인 | 충돌,추락 | 설비 Teaching 시 작업자 추락 및 충돌 위험이 있음 | 2 | 4 | 8 | 1. 2인 1조 작업으로 사각지대 해소, 조작 인원은 항시 비상스위치 대기 2. 설비 조작시 복명복창 후 설비 조작 3. 고소 작업시 안전고리 체결후 작업실시
제어 | 설비 시운전 TEST (원점복귀,학습,자동.반자동TEST) | 인적요인 | 충돌 | 설비 시운전 TEST 중 부스 안에 작업자가 작업하고 있으면 설비가동시 충돌위험 | 2 | 4 | 8 | 1. 라바콘 및 안전테이프 배치하여 시운전 구간 분리한 후 작업 진행 2. 설비 구동전 내부에 사람이 있는지 확인 3. 비상 스위치 대기 4. 설비 인터락 동작 확인후 작업진행
Note on B2: 코윈테크 PJT명 기재 또는 공사명

## 위험성 추정 및 결정표
위험성 추정 및 결정표
위험성 추정(가능성_빈도 예시) |  |  |  | 위험성 추정 곱셈법 표
구분 | 가능성 |  | 내용 예시 |  | 중대성 | 최대 | 대 | 중 | 소
최상 | 매우높음 | 5 | 1. 일상적으로 장시간 이루어지는 작업에 수반하는 것으로 피하기 어려운 것 2. 해당 안전대책이 되어 있지 않고, 표시·표지가 없으며, 안전수칙·작업표준 등도 없음 | 가능성 | 단계 | 4 | 3 | 2 | 1
|  |  |  | 최상 | 5 | 20 | 15 | 10 | 5
상 | 높음 | 4 | 1. 일상적인 작업에 수반 하는 것으로 피하기 어려운 것 2. 가드·방호덮개, 기타안전장치를 설치하였으나, 해체 되어 있으며, 안전수칙·작업표준 등은 있지만 지키기 어렵고 많은 주의를 해야 함 | 상 | 4 | 16 | 12 | 8 | 4
|  |  |  | 중 | 3 | 12 | 9 | 6 | 3
중 | 보통 | 3 | 1. 일상적인 작업에 수반 하는 것으로 피하기 어려운 것 2. 가드·방호덮개 또는 안전장치 등은 설치 되어 있지만 작업불편 등으로 쉽게 해체하여 위험영역접근, 위험원과 접촉이 있을 수 있으며, 안전수칙·작업표준 등은 있지만 일부 준수 하기 어려운점이 있음 | 상 | 4 | 16 | 12 | 8 | 4
|  |  |  | 하 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2
하 | 낮음 | 2 | 1. 비정상적인 작업에 수반 하는 것으로 피할 수 있는 것 2. 가드·방호덮개 등으로 보호 되어있고, 안전장치가 설치 되어 있으며, 위험영역 출입이 곤란한 상태고 안전수칙·작업표준 등이 정비 되어 있고 준수하기 쉬우나 피해의 가능성이 남아 있음 | 최하 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1
최하 | 매우낮음 | 1 | 1. 드물게 이루어지는 작업에 수반한 것으로 피할 수 있는 것 2. 가드·방호덮개 등으로 둘러싸여 있고 안전장치가 설치 되어 있으며, 위험영역출입이 곤란한 상태 등 전반적으로 안전조치가 잘되어 있음 | 위험성 결정
|  |  |  | 위험성 크기 |  | 허용가능 여부 |  | 개선 방법
|  |  |  | 16 ~ 20 | 매우 높음 | 허용 불가능 |  | 즉시 개선 후 작업 재개
위험성 추정(중대성_강도 예시) |  |  |  | 15 | 높음 |  |  | 신속하게 개선
|  |  |  | 9~12 | 약간 높음 |  |  | 가급적 빨리 개선
구분 | 중대성 |  | 내용 예시 | 8 | 보통 |  |  | 계획적으로 개선
최대 | 사망 | 4 | 사망 또는 영구적 근로불능으로 연결되는 부상질병, 장애가 남는 부상질병 | 4~6 | 낮음 | 허용 가능 |  | 필요에 따라 개선
대 | 휴업필요 | 3 | 휴업 수반하는 중대한 부상 또는 질병(일정 시점에서는 업무 복귀 및 완치 가능 | 1~3 | 매우 낮음
중 | 휴업 불필요 | 2 | 응급조치 이상의 치료가 필요하지만 휴업이 수반되지 않는 부상 또는 질병
소 | 비치료 | 1 | 처치 후 즉시 원래 작업 수행 가능한 경미한 부상 또는 질병(업무에 지장 없음)