## 1. 표지(최초, 정기)
PJT :NFT FA1 Pilot Line MH
(PJT Code : 7P220869AREAW)
2024. 05 . 07.
| 결 재 | 작성(담당) |  | 검토 | 승인
|  | 부서원 | 관리감독자 (PE, PM) | 안전관리자 | 부서장
|  | 김윤기 수석 유태희 사원 | 오정환 수석 | 김동현 수석 | 김진만
위험성 평가표 결과서

## 3. 위험성평가 조직도(최초, 정기)
3. 위험성 평가 조직 구성
대표이사
김영민
부서장
김진만 팀장
안전관리자 | [5 empty] | 보건관리자
김동현 수석 | [5 empty] | 장기한 선임
| <S/C,RACK 기구 설치> |  |  | <S/C 전장,제어,시운전>
| 관리감독자 | 오정환 |  | 관리감독자 | 김정관
| 협력사 소장 (피아물류) | 임진호 |  | 협력사 소장 (온오프시스템) | 문선용
| 협력사 소장 (한국자동화) | 박종민 |  | 협력사 소장 (한국자동화) | 박종민
| 협력사 소장 (세진FA) | 박재홍

## 4. 전체 공사 일정표
Northvolt FA1P 물류설비 설치, 시운전 SCHEDULE(ver. 01)_FOB 2/17 기준(최초 반입 24/04/26)
작성 : 오정환 2023.11.13
구역 | 구 분 |  | 1st |  |  | 2nd |  |  | 3rd |  |  | SUM | 24년 1월 | [21 empty] | 24년 2월 | [28 empty] | 24년 03월 | [30 empty] | 24년 04월 | [29 empty] | 24년 05월 | [30 empty] | 24년 06월 | [29 empty] | 24년 07월 | [30 empty] | 24년 08월 | [30 empty] | 24년 09월 | [29 empty] | 24년 10월 | [30 empty] | 24년 11월 | [29 empty] | 24년 12월 | [30 empty] | 25년 1월
|  |  | 시작일 | 종료일 | DAY | 시작일 | 종료일 | DAY | 시작일 | 종료일 | DAY |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
FOB ~ SITE 하역까지 (108CNTR) | FOB 1차 | CV(DS1 RCP101 + EOL 구간 리프터 2개) | 2024-02-17 | 2024-04-26 | 70 | [117 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90
| FOB 2차 | Rack(RT) + CV(Bridge 구간 RCP101) | 2024-02-24 | 2024-05-03 | 70 | [115 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90
| FOB 3차 | Rack(HT) + RCP101 전장 판넬 | 2024-03-02 | 2024-05-10 | 70 | [122 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90
| FOB 4차 | CV(GF RCP102 + MF RCP103(동쪽) + AB Door) + WT(RT) | 2024-03-09 | 2024-05-17 | 70 | [129 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90
| FOB 5차 | Rack(Soaking) + CV(Manual trolley) | 2024-03-16 | 2024-05-24 | 70 | [136 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90
| FOB 6차 | Rack(Formation + Pre-Charge) + SC(RT + HT) + WT(HT) | 2024-03-23 | 2024-05-31 | 70 | [143 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90
| FOB 7차 | CV(RCP102, 103 전장 판넬) | 2024-03-23 | 2024-05-31 | 70 | [150 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90
| FOB 8차 | SC(Formation + Pre-Charge + Soaking + 전장 자재 포함) + WT(Formation + Pre-Charge + Soaking) | 2024-03-23 | 2024-05-31 | 70 | [157 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90
| FOB 9차 | SC(Formation + Pre-Charge + Soaking + 전장 자재 포함) + CV(MF RCP103(서쪽) | 2024-03-23 | 2024-05-31 | 70 | [164 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90
조립동(DS1) GF+0 RCP101 | A. CV 기구공사 (조립동) : CDA Hook Up = 8/6 |  | 2024-05-20 | 2024-05-26 | 7 | 2024-05-27 | 2024-06-09 | 14 | 2024-07-17 | 2024-07-23 | 7 | 28 | [157 empty] | 24년 07월 5 68 70 63 56 49 42 35 28 21: 조립동(DS1) GF+0 RCP101; 24년 07월 22 85 87 80 73 66 59 52 45 38: Marking; 24년 07월 25 88 90 87 80 73 66 59 52 45: 기구 SET UP; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 89 82 75: 전장공사 중 대기 | [5 empty] | Alinement
| B. CV 전기공사 : ELE Power Hook Up = 8/6 |  | 2024-06-09 | 2024-06-09 | 1 | 2024-06-10 | 2024-07-16 | 37 | 2024-07-17 | 2024-07-30 | 14 | 52 | [157 empty] | 24년 07월 25 88 90 90 90 86 79 72 65 58: PANEL; 24년 07월 25 88 90 90 90 87 80 73 66 59: Ductring; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 83 76 69: Pulling; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 86 79: Wirng; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 90 89: Turn On Check | [5 empty] | I/O Check
| C. CV PLC (조립동) |  | 2024-07-17 | 2024-07-30 | 14 | [6 empty] | 14 | [157 empty] | 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 87 80 73: EL Filling EAT 8/25
| E. CV FMS (조립동) |  | 2024-07-31 | 2024-08-13 | 14 | [6 empty] | 14 | [266 empty] | FMS
화성동 MF GF+6100 RCP101 (Bridge CV) | A. CV 기구공사 (화성MF) : CDA Hook Up = |  | 2024-04-08 | 2024-04-14 | 7 | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 31 | 2024-06-17 | 2024-06-25 | 9 | 47 | [157 empty] | 24년 07월 5 68 70 63 56 49 42 35 28 21: 화성동 MF GF+6100 RCP101 (Bridge CV); 24년 07월 25 88 90 90 87 80 73 66 59 52: Marking; 24년 07월 25 88 90 90 90 87 80 73 66 59: 기구 SET UP; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 90 89: 전장공사 중 대기 | [19 empty] | Alinement
| B. CV 전기공사 : ELE Power Hook Up = |  | 2024-04-30 | 2024-05-20 | 21 | 2024-05-21 | 2024-06-17 | 28 | 2024-06-18 | 2024-06-28 | 11 | 60 | [157 empty] | 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 86 79 72: PANEL; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 87 80 73: Ductring; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 90 83: Pulling |  |  | Wirng | [9 empty] | Turn On Check | [6 empty] | I/O Check
| C. CV PLC (화성 2F) |  | 2024-06-18 | 2024-07-08 | 21 | [6 empty] | 21
| E. CV FMS (조립동) |  | 2024-07-09 | 2024-07-22 | 14 | [6 empty] | 14 | [280 empty] | FMS
화성동 GF GF+0 RCP102 | A. CV 기구공사 (화성GF) : CDA Hook Up = 8/1 |  | 2024-05-06 | 2024-05-12 | 7 | 2024-05-13 | 2024-06-02 | 21 | 2024-07-20 | 2024-07-26 | 7 | 35 | [157 empty] | 24년 07월 5 68 70 63 56 49 42 35 28 21: 화성동 GF GF+0 EOL elevators; 24년 07월 22 85 87 80 73 66 59 52 45 38: Marking; 24년 07월 25 88 90 87 80 73 66 59 52 45: 기구 SET UP; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 87 80 73 66: 전장공사 중 대기; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 90 84: Alinement
| B. CV 전기공사 : ELE Power Hook Up = 8/1 |  | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 1 | 2024-06-03 | 2024-07-19 | 47 | 2024-07-20 | 2024-07-26 | 7 | 55 | [157 empty] | 24년 07월 25 88 90 90 90 83 76 69 62 55: PANEL; 24년 07월 25 88 90 90 90 84 77 70 63 56: Ductring; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 84 77 70 63: Pulling; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 84 77 70: Wirng; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 84 77: Turn On Check; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 90 84: I/O Check
| C. CV PLC (화성 GF) |  | 2024-07-20 | 2024-08-02 | 14 | [6 empty] | 14 | bar: 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 90 84 to 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 90 90
| E. CV FMS (화성 GF) |  | 2024-08-03 | 2024-08-16 | 14 | [6 empty] | 14 | [254 empty] | FMS
화성동 GF GF+0 RCP102 | A. CV 기구공사 (화성GF) : CDA Hook Up = 8/1 |  | 2024-05-06 | 2024-05-12 | 7 | 2024-05-13 | 2024-06-02 | 21 | 2024-07-20 | 2024-07-26 | 7 | 35 | [157 empty] | 24년 07월 5 68 70 63 56 49 42 35 28 21: 화성동 GF GF+0 RCP102; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 87 80 73 66: Marking; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 87 80 73: 기구 SET UP | [19 empty] | 전장공사 중 대기 | [30 empty] | Alinement
| B. CV 전기공사 : ELE Power Hook Up = 8/1 |  | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 1 | 2024-06-03 | 2024-07-19 | 47 | 2024-07-20 | 2024-07-26 | 7 | 55 | [157 empty] | 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 87 80 73: Tray Cleaner 반입 일정이 10/12 확인 필요_CV먼저 설치 해도 반입 가능한지 확인 후 설치 |  |  | PANEL | Ductring | [12 empty] | Pulling | [14 empty] | Wirng | [11 empty] | Turn On Check | [6 empty] | I/O Check
| C. CV PLC (화성 GF) |  | 2024-07-20 | 2024-08-02 | 14 | [6 empty] | 14 | [157 empty] | 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 87 80 73: DCIR, Tray Cleaning 설치 구간은 해당 설비 안착 후 CV 설치 필요
| E. CV FMS (화성 GF) |  | 2024-08-03 | 2024-08-16 | 14 | [6 empty] | 14 | [157 empty] | 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 86 79: DCIR EAT 8/31 | [30 empty] | Tray Cleaning EAT 10/12 | [33 empty] | FMS
화성동 MF GF+7500 RCP103 (East) | A. CV 기구공사 (화성MF) : CDA Hook Up = |  | 2024-04-08 | 2024-04-14 | 7 | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 31 | 2024-06-17 | 2024-06-25 | 9 | 47 | [157 empty] | 24년 07월 5 68 70 63 56 49 42 35 28 21: 화성동 MF GF+7500 RCP103 (East); 24년 07월 25 88 90 90 90 90 87 80 73 66: Marking; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 87 80 73: 기구 SET UP | [12 empty] | 전장공사 중 대기 | [37 empty] | Alinement
| B. CV 전기공사 : ELE Power Hook Up = |  | 2024-04-30 | 2024-05-20 | 21 | 2024-05-21 | 2024-06-17 | 28 | 2024-06-18 | 2024-06-28 | 11 | 60 | [157 empty] | 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 87 80 73: Tray Exchange, NG Soter, IROCV 반입(9/1) |  |  | PANEL | Ductring | [12 empty] | Pulling | [14 empty] | Wirng | [11 empty] | Turn On Check | [6 empty] | I/O Check
| C. CV PLC (화성 2F) |  | 2024-06-18 | 2024-07-08 | 21 | [6 empty] | 21 | [157 empty] | 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 87 80 73: PE설비 설치 구간은 해당 설비 안착 후 CV 설치 필요
| E. CV FMS (조립동) |  | 2024-07-09 | 2024-07-22 | 14 | [6 empty] | 14 | [157 empty] | 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 86 79: Tray Exchange, NG Soter, IROCV EAT 8/31 | [64 empty] | FMS
화성동 MF GF+7500 RCP103(W) (In/Out CV 포함) | A. CV 기구공사 (화성MF) : CDA Hook Up = |  | 2024-04-08 | 2024-04-14 | 7 | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 31 | 2024-06-17 | 2024-06-25 | 9 | 47 | [157 empty] | 24년 07월 5 68 70 63 56 49 42 35 28 21: 화성동 MF GF+7500 RCP103(W) (In/Out CV 포함) | [21 empty] | Mezzanine 층_In/Out CV 설치 구간 | [24 empty] | 기구 SET UP | [26 empty] | 전장공사 중 대기 | [14 empty] | Alinement
| B. CV 전기공사 : ELE Power Hook Up = |  | 2024-04-30 | 2024-05-20 | 21 | 2024-05-21 | 2024-06-17 | 28 | 2024-06-18 | 2024-06-28 | 11 | 60 | [268 empty] | - Wall / Mezzanine Installation(4W) | [37 empty] | PANEL | Ductring | [6 empty] | Pulling | [6 empty] | Wirng | [6 empty] | Turn On Check | [6 empty] | I/O Check
| C. CV PLC (화성 2F) |  | 2024-06-18 | 2024-07-08 | 21 | [6 empty] | 21 | [157 empty] | 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 90 90: CV ETA 9/12 | [21 empty] | - S/C Installation(Heavy Lifting) 이후 Wall / Mezzanine Installation 진행 가능
| E. CV FMS (조립동) |  | 2024-07-09 | 2024-07-22 | 14 | [6 empty] | 14 | [349 empty] | FMS
Formation (2열4단4행) SC 1대(13M) Booth 18M | A. RACK 설치 |  | 2024-03-15 | 2024-03-24 | 10 | 2024-04-08 | 2024-04-22 | 15 | 2024-04-30 | 2024-05-16 | 17 | 42 | [157 empty] | 24년 07월 5 68 70 63 56 49 42 35 28 21: Formation (2열4단4행) SC 1대(13M) Booth 18M; 24년 07월 25 88 90 90 86 79 72 65 58 51: Marking; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 87 80 73 66: 공정팀 충방전 공사 중 대기; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 87 80: RACK Dressing(1w); 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 90 90: SC 작업중 대기 | [20 empty] | Fence
| B. 기구 Water Tank 공사 : CDA Hook Up = |  | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 31 | 2024-06-01 | 2024-06-06 | 6 |  |  |  | 37 | [157 empty] | 24년 07월 25 88 90 90 90 90 87 80 73 66: NV_Heavy Lifting 기간; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 90 86: W/T
| E. SC 기구 |  | 2024-04-20 | 2024-04-27 | 8 | 2024-04-28 | 2024-04-30 | 3 | 2024-05-01 | 2024-05-13 | 13 | 24 | [157 empty] | 24년 07월 25 88 90 90 90 90 87 80 73 66: Formation M/I 8/19, FSS 작업 시 Rack, SC 동시 작업 가능; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 90 90: Rail |  |  |  |  | SC |  |  | Trolley Bar, Rail Setting, Upper Rail
| G. SC 전기공사 |  | 2024-05-14 | 2024-05-23 | 10 | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 4 |  |  |  | 14 | [157 empty] | 24년 07월 25 88 90 90 90 85 78 71 64 57: Formation ETA 8/10; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 85 78 71 64: Formation ETA 8/17; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 90 87: S/C ETA 9/9 | [20 empty] | Wring | [13 empty] | Turn On Check | [6 empty] | I/O Check
| H. SC PLC |  | 2024-05-24 | 2024-06-03 | 11 | [6 empty] | 11 | [288 empty] | SC PLC
| H. SC FMS |  | 2024-06-04 | 2024-06-10 | 7 | [6 empty] | 7 | [299 empty] | FMS
RT Ageing (2열10단7행) SC 1대(13M) Booth 18M | A. RACK 설치 |  | 2024-03-25 | 2024-05-02 | 39 | 2024-05-10 | 2024-05-16 | 7 |  |  |  | 46 | [157 empty] | 24년 07월 5 68 70 63 56 49 42 35 28 21: RT Ageing (2열10단7행) SC 1대(13M) Booth 18M; 24년 07월 25 88 90 87 80 73 66 59 52 45: Marking; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 87 80 73 66: RACK HL(2w) + RACK Dressing(1w); 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 90 87: Sprinkler install(2w)_NV Scope | [10 empty] | SC 작업중 대기 | [20 empty] | Fence
| B. 기구 Water Tank 공사 : CDA Hook Up = |  | 2024-05-11 | 2024-06-10 | 31 | 2024-06-11 | 2024-06-16 | 6 |  |  |  | 37 | [157 empty] | 24년 07월 25 88 90 90 90 90 87 80 73 66: NV_Heavy Lifting 기간; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 90 83: W/T
| E. SC 기구 |  | 2024-05-15 | 2024-05-25 | 11 | 2024-05-26 | 2024-06-10 | 16 | 2024-06-11 | 2024-06-16 | 6 | 33 | [257 empty] | Rail |  |  |  |  | SC |  |  | Trolley Bar, Rail Setting, Upper Rail
| G. SC 전기공사 |  | 2024-05-24 | 2024-06-02 | 10 | 2024-06-03 | 2024-06-06 | 4 |  |  |  | 14 | [157 empty] | 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 90 87: S/C ETA 9/9 | [31 empty] | Wring | [13 empty] | Turn On Check | [6 empty] | I/O Check
| H. SC PLC |  | 2024-06-03 | 2024-06-13 | 11 | [6 empty] | 11 | [299 empty] | SC PLC
| H. SC FMS |  | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 7 | [6 empty] | 7 | [310 empty] | FMS
HT Ageing (2열10단7행) SC 1대(13M) Booth 18M | A. RACK 설치 |  | 2024-04-08 | 2024-05-12 | 35 | 2024-05-20 | 2024-05-30 | 11 |  |  |  | 46 | [157 empty] | 24년 07월 5 68 70 63 56 49 42 35 28 21: HT Ageing (2열10단7행) SC 1대(13M) Booth 18M; 24년 07월 25 88 90 87 80 73 66 59 52 45: Marking; 24년 07월 25 88 90 90 90 87 80 73 66 59: RACK HL(2w) + RACK Dressing(1w); 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 87 80: Sprinkler install(2w)_NV Scope |  |  |  | SC 작업중 대기 | [20 empty] | Fence
| B. 기구 Water Tank 공사 : CDA Hook Up = |  | 2024-05-21 | 2024-06-20 | 31 | 2024-06-21 | 2024-06-26 | 6 |  |  |  | 37 | [157 empty] | 24년 07월 25 88 90 90 90 87 80 73 66 59: NV_Heavy Lifting 기간; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 83 76: W/T
| E. SC 기구 |  | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 8 | 2024-05-18 | 2024-05-20 | 3 | 2024-05-21 | 2024-06-02 | 13 | 24 | [250 empty] | Rail |  |  |  |  | SC |  |  | Trolley Bar, Rail Setting, Upper Rail
| G. SC 전기공사 |  | 2024-06-03 | 2024-06-12 | 10 | 2024-06-13 | 2024-06-16 | 4 |  |  |  | 14 | [157 empty] | 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 90 87: S/C ETA 9/9 | [24 empty] | Wring | [13 empty] | Turn On Check | [6 empty] | I/O Check
| H. SC PLC |  | 2024-06-13 | 2024-06-23 | 11 | [6 empty] | 11 | [292 empty] | SC PLC
| H. SC FMS |  | 2024-06-24 | 2024-06-30 | 7 | [6 empty] | 7 | [303 empty] | FMS
Soaking Ageing (2열10단7행) SC 1대(13M) Booth 18M | A. RACK 설치 |  | 2024-04-22 | 2024-05-24 | 33 | 2024-06-01 | 2024-06-13 | 13 |  |  |  | 46 | [157 empty] | 24년 07월 5 68 70 63 56 49 42 35 28 21: Soaking Ageing (2열10단7행) SC 1대(13M) Booth 18M; 24년 07월 25 88 90 87 80 73 66 59 52 45: Marking; 24년 07월 25 88 90 90 87 80 73 66 59 52: RACK HL(2w) + RACK Dressing(1w); 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 87 80 73: Sprinkler install(2w)_NV Scope; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 90 87: SC 작업중 대기 | [17 empty] | Fence
| B. 기구 Water Tank 공사 : CDA Hook Up = |  | 2024-06-02 | 2024-07-02 | 31 | 2024-07-03 | 2024-07-08 | 6 |  |  |  | 37 | [157 empty] | 24년 07월 25 88 90 90 87 80 73 66 59 52: NV_Heavy Lifting 기간; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 83 76 69: W/T
| E. SC 기구 |  | 2024-05-22 | 2024-05-29 | 8 | 2024-05-30 | 2024-06-01 | 3 | 2024-06-02 | 2024-06-14 | 13 | 24 | [157 empty] | 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 90 87: Rail |  | SC |  |  | Trolley Bar, Rail Setting, Upper Rail
| G. SC 전기공사 |  | 2024-06-15 | 2024-06-24 | 10 | 2024-06-25 | 2024-07-05 | 11 |  |  |  | 21 | [157 empty] | 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 87 80: S/C ETA 9/2 | [17 empty] | Wring | [13 empty] | Turn On Check | [6 empty] | I/O Check
| H. SC PLC |  | 2024-06-25 | 2024-07-05 | 11 | [6 empty] | 11 | [285 empty] | SC PLC
| H. SC FMS |  | 2024-07-06 | 2024-07-12 | 7 | [6 empty] | 7 | [296 empty] | FMS
Pre-Charge (2열5단4행) SC 1대(13M) Booth 18M | A. RACK 설치 |  | 2024-05-06 | 2024-05-31 | 26 | 2024-06-08 | 2024-06-22 | 15 |  |  |  | 41 | [157 empty] | 24년 07월 5 68 70 63 56 49 42 35 28 21: Pre-Charge (2열5단4행) SC 1대(13M) Booth 18M; 24년 07월 25 88 90 90 86 79 72 65 58 51: Marking; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 87 80 73 66: 공정팀 충방전 공사 중 대기; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 87 80: RACK Dressing(1w); 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 90 90: SC 작업중 대기 | [20 empty] | Fence
| B. 기구 Water Tank 공사 : CDA Hook Up = |  | 2024-06-09 | 2024-07-09 | 31 | [6 empty] | 31 | [157 empty] | 24년 07월 25 88 90 90 90 90 87 80 73 66: NV_Heavy Lifting 기간; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 90 86: W/T
| E. SC 기구 |  | 2024-05-29 | 2024-06-05 | 8 | 2024-06-06 | 2024-06-08 | 3 | 2024-06-09 | 2024-06-21 | 13 | 24 | [157 empty] | 24년 07월 25 88 90 90 90 90 87 80 73 66: Pre Charger M/I 8/19 반입, FSS 작업 시 Rack, SC 동시 작업 가능; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 90 87: Marking; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 90 90: Rail |  |  |  |  | SC |  |  | Trolley Bar, Rail Setting, Upper Rail
| G. SC 전기공사 |  | 2024-06-22 | 2024-07-01 | 10 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 4 |  |  |  | 14 | [157 empty] | 24년 07월 25 88 90 90 90 85 78 71 64 57: Pre Charge ETA 8/10; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 85 78 71 64: Pre Charge ETA 8/17; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 87 80: S/C ETA 9/2 | [20 empty] | Wring | [13 empty] | Turn On Check | [6 empty] | I/O Check
| H. SC PLC |  | 2024-07-02 | 2024-07-12 | 11 | [6 empty] | 11 | [288 empty] | SC PLC
| H. SC FMS |  | 2024-07-13 | 2024-07-19 | 7 | [6 empty] | 7 | [299 empty] | FMS
Hot Commissioning + SAT | Hot Commissioning |  | 2024-10-06 | 2024-10-26 | 21 | [6 empty] | 21
| SAT |  | 2024-10-27 | 2024-11-19 | 24 | [6 empty] | 24
구역 | 분야 | 작업구분 | 시작일 | 종료일 | DAY | 시작일 | 종료일 | DAY | 시작일 | 종료일 | DAY | SUM | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  | 1st |  |  | 2nd |  |  | 3rd |  |  |  | 24년 1월 | [21 empty] | 24년 2월 | [28 empty] | 24년 03월 | [30 empty] | 24년 04월 | [29 empty] | 24년 05월 | [30 empty] | 24년 06월 | [13 empty] | 24년 07월 1 64 66 59 52 45 38 31 24 17: 24년 07월; 24년 07월 25 88 90 90 83 76 69 62 55 48: 24년 08월; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 86 79: 24년 09월 | [18 empty] | 24년 10월 | [30 empty] | 24년 11월 | [29 empty] | 24년 12월 | [30 empty] | 25년 1월
물류관련 공정설비 입고 요청일
업체 | 구역 | 설비명 | 일자 | [152 empty] | SFA | [5 empty] | PM,제어,SW,통역 | [16 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
[156 empty] | 피아물류 | [5 empty] | RACK 기구설치 | [24 empty] | RACK 기구설치 | [5 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[156 empty] | 한국자동화 | [5 empty] | SC 기구설치 | [7 empty] | 24년 07월 25 88 90 90 90 89 82 75 68 61: SC 기구설치; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 87 80 73 66: 15; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 88 81 74 67: 15; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 89 82 75 68: 15; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 83 76 69: 15; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 84 77 70: 15; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 85 78 71: 15; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 86 79 72: 15; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 87 80 73: 15; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 88 81 74: 15; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 89 82 75: 15; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 83 76: 15; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 84 77: 15; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 85 78: 15; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 86 79: 15; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 87 80: 15; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 88 81: 15; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 89 82: 15; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 90 83: 15; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 90 84: 15; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 90 85: 15; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 90 86: 15; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 90 87: 15; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 90 88: 15; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 90 89: 15; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 90 90: 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[156 empty] | 세진 | [5 empty] | CV 기구설치 | [24 empty] | CV 기구설치 | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[156 empty] | 한국자동화 | [5 empty] | SC 전장 | [7 empty] | 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 85 78 71: SC 전장; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 90 83: SC 전장; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 90 87: 10; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 90 88: 10; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 90 89: 10; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 90 90: 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[156 empty] | 한국자동화 | [5 empty] | SC 제어 | [103 empty] | SC 제어 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[156 empty] | 온토론 | [5 empty] | CV 전장 | [7 empty] | 24년 07월 25 88 90 90 84 77 70 63 56 49: CV 전장; 24년 07월 25 88 90 90 87 80 73 66 59 52: 10; 24년 07월 25 88 90 90 88 81 74 67 60 53: 10; 24년 07월 25 88 90 90 89 82 75 68 61 54: 10; 24년 07월 25 88 90 90 90 83 76 69 62 55: 10; 24년 07월 25 88 90 90 90 84 77 70 63 56: 10; 24년 07월 25 88 90 90 90 85 78 71 64 57: 10; 24년 07월 25 88 90 90 90 86 79 72 65 58: 10; 24년 07월 25 88 90 90 90 87 80 73 66 59: 10; 24년 07월 25 88 90 90 90 88 81 74 67 60: 10; 24년 07월 25 88 90 90 90 89 82 75 68 61: 10; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 83 76 69 62: 10; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 84 77 70 63: 10; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 85 78 71 64: 10; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 86 79 72 65: 10; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 87 80 73 66: 10; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 88 81 74 67: 10; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 89 82 75 68: 10; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 83 76 69: 10; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 84 77 70: 10; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 85 78 71: 10; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 86 79 72: 10; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 87 80 73: 10; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 88 81 74: 10; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 89 82 75: 10; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 83 76: 10; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 84 77: 10; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 85 78: 10; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 86 79: 12; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 87 80: 12; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 88 81: 12; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 89 82: 12; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 90 83: 12; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 90 84: 12; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 90 85: 12; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 90 86: 12; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 90 87: 12; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 90 88: 12; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 90 89: 12; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 90 90: 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[156 empty] | 온오프 | [5 empty] | CV 제어 | [7 empty] | 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 90 84: CV 제어; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 90 87: 1; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 90 88: 1; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 90 89: 1; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 90 90: 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[156 empty] | 노바소프트 | [5 empty] | FMS | [112 empty] | FMS |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[156 empty] | CS프론트론 | [5 empty] | BCR | [100 empty] | BCR |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[156 empty] | 현장지원 | [103 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 24년 06월 24 57 59 52 45 38 31 24 17 10 to 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 90 90
[156 empty] | 안전관리자 | [103 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 24년 06월 24 57 59 52 45 38 31 24 17 10 to 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 90 90
[156 empty] | 총 출력인원 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 43 | 43 | 43 | 43 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 70 | 70 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0
[156 empty] | 월별 출력 인원 | [10 empty] | 56 |  |  | 24년 07월 1 64 66 59 52 45 38 31 24 17: 613; 24년 07월 25 88 90 90 83 76 69 62 55 48: 1810; 24년 07월 25 88 90 90 90 90 90 90 86 79: 1965 | [18 empty] | 1929 | [30 empty] | 1843 | [29 empty] | 979 | [30 empty] | 581
1W
2W
3W
4W
8W
9W
10W
5W
6W
7W
14W
13W
12W
11W
19W
18W
17W
16W
15W
20W
C/V FAT(1/15~1/20)
FMS+MES FAT(1/22~1/27)
Rack+S/C (13M) FAT(3/18~3/21)
PE-Pre+For FOB(3/9, 16)
Pre+For Move In(8/11)
H/L Team 4
H/L Team 3
NV Team 2
6항차 SC 첫 FOB(5/24)
1항차 Rack+CV첫 FOB(4/20)
Rack 반입(8/8)
FOB 시작[FAT 이후 4W(28일)]
Hot Commissioning(42Day)
SAT (31Day)
Mazzanine 공사(4W)
C/V 2차 FAT(1/15~2/27)
CV 반입(7/27)
Hot Commissioning
(11/12 ~ 12/23)
SAT(12/24~1/23)
SAT(12/24~1/23)
Hot Commissioning
(10/4 ~ 12/2)
SC 반입(9/4)
H/L Team 1
H/L Team 5
H/L Team 1
H/L Team 2
H/L Team 1
NV Team 2
NV Team 2
NV Team 2
Degas/
Final Sealing
EAT 8/31
DCIR
EAT 8/31
T/C
EAT 10/12
Formation
반입 8/10
Per Charge
반입 8/10
RT Aging
반입 7/22
HT Aging
반입 7/22
Soaking
반입 7/22,
EL Filling
EAT 8/24
EAT 8/31
EAT 8/31
EAT 8/31
EAT 8/24
NV Team 2

## 5.위험성평가
공정명 |  | NV_NFT FA1 Pilot Line MH |  | 위험성평가 | [6 empty] | 작성 |  | 검토 | 승인
공정 기간 |  | 2024.06.24 - 2025.03.31 | [8 empty] | 김윤기 유태희 | 오정환 | 김동현 | 김진만
평가 일자 |  | 2024. 05. 07.
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 화학물질 | 유해.위험요인파악 | 현재 안전보건조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 | 개선 후 위험성 |  |  | 담당자 | 개선 완료일
[6 empty] | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 홍길동
1 | 자재반입(입고) | 자재 하차 및 운반 | 지게차 이동 대차 | 대차 위 Mast 낙하 위험 | 안전감시단 배치 이동동선 확보 및 운반대차운용 | 2 | 2 | 4 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 1 | 2 | 2
2 | 자재반입(입고) | 자재 하차 및 운반 | 지게차 이동 대차 | 설비 이동중 주변 간섭으로인한 협착 위험 | 안전감시단 배치 작업 반경 내 접근 금지 | 2 | 2 | 4 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 1 | 2 | 2
3 | 설비(장비)설치_기구 | 자재 인양 | 이동식 크레인 이동 대차 | 중량물-자재 결속 불량으로인한 낙하 사고 작업 반경 내 접근 금지 | 안전감시단 배치 | 1 | 3 | 3 | 고소작업자 안전벨트 착용 안전블럭 설치 및 체결 공구 낙하 방지끈 적용 후 작업 실시 | 1 | 2 | 2
4 | 설비(장비)설치_기구 | 설비 및 구조물 조립/설치 | 수공구 | 용접 및 그라인더 작업으로 인한 화재발생 | 불티방지포 보양 소화기 비치 안전보호구 착용 | 1 | 3 | 3 | 불티방지포 보양 소화기 비치 안전보호구 착용 | 1 | 3 | 3
5 | 설비(장비)설치_기구 | 설비 및 구조물 조립/설치 | 수공구 | 상부 고소 작업시 수공구 낙하 위험 작업규정 강화, 정기 휴식시간 확보 상하동시작업 금지 | 안전보호구 착용 | 1 | 3 | 3 | 공구 낙하 방지끈 적용 후 작업 실시 상하 동시 작업 금지 | 1 | 1 | 1
6 | 설비(장비)설치_기구 | 설비 및 구조물 조립/설치 | 수공구 | 상부 고소 작업시 추락 위험 작업규정 강화, 정기 휴식시간 확보 추락방지시설 설치 | 안전보호구 착용 | 1 | 3 | 3 | 공구 낙하 방지끈 적용 후 작업 실시 상하 동시 작업 금지 | 1 | 1 | 1
7 | 설비(장비)설치_기구 | 설비 및 구조물 조립/설치 | 임팩트 | 반복되는 임팩트 작업으로인한 근골격 손실 | 안전보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | 안전보호구 착용 | 2 | 1 | 2
8 | 설비(장비)설치_전장 | 판넬 배선 작업 | 수공구 드라이버 | 케이블 마모,작업 부주의로 인한 감전 작업규정 강화, 정기 휴식시간 확보 안전보호구 착용및 접지확인 | 안전감시단 배치 | 1 | 2 | 2 | 전원투입 금지표지부착 | 1 | 1 | 1
8 | 설비(장비)설치_기구 | 용접 작업 | 용접봉 | 에어로졸, 흄 용접흄 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란을 일으킬 수 있음 | 보아면, 방진마스크 착용 특수건강검진 실시 | 2 | 2 | 4 | 보안면 착용 방진마스크 착용 작업 중 휴식시간 적용 | 1 | 2 | 2
9 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
10 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
11 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
12 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
13 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
14 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
15 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
16 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
추가사항 |  | 참여 근로자 (협력사/자회사/SFA)
협력사/자회사 관리감독자
SFA 관리감독자(기구/제어)
안전관리자
비 고 란
Note on J4: 위험성이 6미만일 경우 감소대책 생략
Note on G5: 1~5 입력
Note on H5: 1~4입력

## 6. 참조자료(유해위험요인, 위험성추정)
유해위험요인 예시표
【안전 분야】 | [7 empty] | 【보건 분야】
대구분 |  | 유해위험요인 | [5 empty] | 대구분 | 유해위험요인
기계적 |  | 협착위험 부분(감김, 끼임) | [5 empty] | 화학적 (물질) | 가스 | 방사선
|  | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | [6 empty] | 증기 | 화재/폭발 위험
|  | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | [6 empty] | 에어로졸·흄 | 복사열/폭발과압
|  | 충돌위험 부분 | [6 empty] | 액체·미스트
|  | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | [6 empty] | 고체(분진/파우더)
|  | 추락위험 부분(개구부 등) | [6 empty] | 반응성 물질
전기적 |  | 감전(안전전압 초과) | [5 empty] | 물리적 | 기후/고온/저온(한랭) | 저압 또는 고압상태
|  | 아크 | [6 empty] | 조도(채광/조명) | 방사선
|  | 정전기 | [6 empty] | 소음 | 전자파
작업특성 |  | 초음파·초저주파음 | [6 empty] | 진동
|  | 근로자 실수(휴먼에러) | [5 empty] | 인간 공학적 | 중량물 취급작업 | 과도한 힘
|  | 질식위험·산소결핍 | [6 empty] | 반복작업 | 접촉스트레스
|  | 작업(조작) 도구 | [6 empty] | 불안정한 작업자세
작업환경 |  | 공간 및 이동통로
주변 근로자
작업시간
조직 안전문화
가능성(빈도) 산정 | [9 empty] | 중대성(강도) 산정
가능성(빈도) |  | 내 용 | [7 empty] | 중대성(강도) |  | 내 용
5 | 매우높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 높음 - 해당 안전대책이 되어 있지 않고, 표시·표지가 없으며 안전수칙·작업표준 등도 없음 | [7 empty] | 4 | 중대재해 | 사망 또는 영구적 근로불능으로 연결되는 부상 질병(업무에 복귀 불가능), 장애가 남는 부상·질병
4 | 높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 높음 - 가드·방호덮개, 기타 안저장치를 설치하였으나, 해체되어 있으며 안전수칙·작업표준 등은 있지만 지키기 어렵고 많은 주의를 해야 함 | [7 empty] | 3 | 3개월 이상 (부상/질병) | 3개월 이상의 휴업을 수반하는 중대한 부상 또는 질병(일정시점에서는 업무에 복귀 가능)
3 | 보통 | ■ 부주의하면 피해가 발생할 가능성이 있음 - 가드·방호덮개 또는 안전장치 등은 설치되어 있지만, 작업불편 등으로 쉽게 해체하여 위험영역 접근, 위험원과 접촉이 있을 수 있으며, 안전수칙·작업표준 등은 있지만 준수하기 어려운 점이 있음 | [7 empty] | 2 | 3개월 미만 (부상/질병) | 3개월 미만의 휴업을 수반하는 부상 또는 질병
2 | 낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 보호되어 있고, 안저장치가 설치되어 있으며 위험영역 출입이 곤란한 상태이고 안전수칙·작업표준(서) 등이 정비되어 있고 준수하기 쉬우나 피해의 가능성이 남아 있음 | [7 empty] | 1 | 휴업불필요 | 치료(처치) 후 바로 원래의 작업을 수행할 수 있는 경미한 부상 또는 질병 (업무에 전혀 지장이 없음, 물질적 사고)
1 | 매우낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 둘러싸여 있고 안전장치가 설치되어 있으며, 위험영역 출입이 곤란한 상태 등 전반적으로 안전조치가 잘 되어 있음
기계적 | 전기적 | 작업특성 | 작업환경 | 화학적 | 물리적 | 인간공학적 | 생물학적
1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | 2.1 감전(안전전압 초과) | 3.1 초음파·초저주파음 | 4.1 공간 및 이동통로 | 5.1 가스 | 6.1 기후/고온/저온(한랭) | 7.1 중량물 취급작업 | 8.1 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염
1.2 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 2.2 아크 | 3.2 근로자 실수(휴먼에러) | 4.2 주변 근로자 | 5.2 증기 | 6.2 조도(채광/조명) | 7.2 반복작업 | 8.2 유전자 변형물질(GMO)
1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 2.3 정전기 | 3.3 질식위험·산소결핍 | 4.3 작업시간 | 5.3 에어로졸·흄 | 6.3 소음 | 7.3 불안정한 작업자세 | 8.3 알러지 및 미생물
1.4 충돌위험 부분 |  | 3.4 작업(조작) 도구 | 4.4 조직 안전문화 | 5.4 액체·미스트 | 6.4 진동 | 7.4 과도한 힘
1.5 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) |  |  |  | 5.5 고체(분진/파우더) | 6.5 저압 또는 고압상태 | 7.5 접촉스트레스
1.6 추락위험 부분(개구부 등) |  |  |  | 5.6 반응성 물질 | 6.6 방사선
|  |  |  | 5.7 방사선 | 6.7 전자파
5.8 화재/폭발 위험
5.9 복사열/폭발과압