## 1. 표지
PJT : MSC110 Upgrade PJT ('24)
(PJT Code : 7X240901AMLAW)
2025. 02. 20.
| 결 재 | 작성(담당) |  | 검토 | 승인
|  | 참여근로자 | 관리감독자 | 안전/보건관리자 | 현장소장 (안전보건관리책임자)
|  | 최종문 | 최병호 | 고병준 | 원구일
위험성평가표 결과서

## 2. 위험성평가 실시계획(공사개요)
2. 위험성 평가 실시 계획(공사개요)
부서명 | 물류개발팀 |  |  | 담당자명 | 최병호 | PJT명 | MSC110 Upgrade PJT ('24)
공사개요 | [5 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) |  | 395190000 |  |  |  | 평가구분 | 정기 평가
PM/연락처 |  | 최병호 / 010-2202-8817 |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 담당자
공사기간 |  | 2025.02 ~ 2025.07. |  |  |  | 1. 사전준비 | 2025-02-03 | PM : 최병호 제어 : 김태영 기구 : 최종문
사업장 |  | 아산
발주처 |  | SFA |  |  |  | 2. 유해위험요인 파악 | 2025-02-05 | PM : 최병호 제어 : 김태영 기구 : 최종문
평균출력인원 |  | 5명
주요장비 목록 (대수) |  | 공도구 |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 2025-02-07 | PM : 최병호 제어 : 김태영 기구 : 최종문
1set
협력회사 |  | 회사명 | ADM |  |  | 4. 위험성 결정 | 2025-02-14 | PM : 최병호 제어 : 김태영 기구 : 최종문
|  | 공종 | 기구
|  | 회사명 |  |  |  | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 2025-02-20 | PM : 최병호 제어 : 김태영 기구 : 최종문
공종
|  | 회사명 |  |  |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)
공종
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | -. MSC Shuttle 1기
Note on J6: 위험작업 또는 공사성 PJT는 수시 평가에 해당되며. 1년 이상의 연구개발 PJT와 지원부서 작업은 정기평가에 해당됩니다.

## 3. 위험성평가 조직도
3. 위험성 평가 조직 구성
대표이사
김영민 사장
안전보건관리책임자
원구일 상무
안전관리자 |  |  |  | 보건관리자
고병준 선임 |  |  |  | 윤은지 선임
공종명 (기구) |  | 공종명 (제어) |  | 공종명 (전장)
관리감독자 | 최병호 | 관리감독자 | 김태영 | 관리감독자 | 김태영
협력사명 | 최종문 | 협력사명 |  | 협력사명

## 4. 공사 일정표
No. | 활동내용 | 2024년 |  |  | 2025년
|  | 12월 |  |  | 01월 |  |  | 02월 |  |  | 3월 |  |  | 4월 |  |  | 5월 |  |  | 6월 |  |  | 7월
|  | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
1 | 자료조사 및 기본설계
2 | 상세설계
3 | 장납기 구매품 발주
4 | 제작 및 조립
5 | 사내설치
6 | Board 설계 및 제작
7 | 전장공사
8 | IO Check 및 단동 Test
9 | Board Test 및 안정화
10 | 완료보고

## 5. 위험성평가표 (MSC부문)
PJT명(작업명) |  |  | MSC110 Upgrade PJT ('24) | [6 empty] | 위험성평가표 | [19 empty] | 참여근로자 |  |  | 최종문
작업기간 |  |  | 25.02.~25.07 | [26 empty] | 관리감독자(PM) |  |  | 최병호
평가구분 |  |  | 최초 평가 | [26 empty] | 안전/보건관리자 |  |  | 고병준/윤은지
평가일시 |  |  | 25.02.20 | [26 empty] | 안전보건관리책임자 |  |  | 원구일
위험성의 수준과 판단기준 | [25 empty] | 허용가능 위험성 수준 |  |  |  |  | 안전보건정보 조사표
가능성 (빈도, Frequency) | [10 empty] | 중대성 (강도, Severity) | [9 empty] | 위험성 수준 판단 기준 |  |  |  |  | 위험성 수준 | 허용 여부 | 관리 기준 |  |  | 유해위험기계기구 |  | Shuttle, Rail
빈도 |  | 내용 | [8 empty] | 강도 |  | 내용 | [7 empty] | S F | 1 | 2 | 3 | 4 | 1~3 | 허용 가능 | 현재의 안전대책 유지 |  |  | 도급여부 |  | 해당
5 | 최상 | 해당 안전대책이 되어 있지 않고, 표시·표지가 없으며 안전수칙·작업표준 등도 없음 | [8 empty] | 4 | 최대 | ○ 사망재해 ○ 장해발생 상해 ○ 6주 이상 상해 | [7 empty] | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4~5 |  | 현재의 안전대책 유지 필요 시 추가 개선 조치 |  |  | 재해사례 |  | 재해 미발생
4 | 상 | 가드·방호덮개, 기타 안전장치를 설치하였으나, 해체되어 있으며 안전수칙·작업표준 등은 있지만 지키기 어렵고 많은 주의를 해야 함 | [8 empty] | 3 | 대 | ○ 2주 이상 ~ 6주 미만의 상해 | [7 empty] | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6~8 | 허용 불가 | 안전대책 수립 및 이행 |  |  | 중량물 취급 |  | 미취급
3 | 중 | 가드·방호덮개 또는 안전장치 등은 설치되어 있지만, 작업불편 등으로 쉽게 해체하여 위험영역 접근, 위험원과 접촉이 있을 수 있으며, 안전수칙·작업표준 등은 있지만 준수하기 어려움 | [8 empty] | 2 | 중 | ○ 3일 이상 ~ 2주 미만의 상해 | [7 empty] | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 9~12 |  |  |  |  | 화학물질취급 |  | 취급
2 | 하 | 가드·방호덮개 등으로 보호되어 있고, 안전장치가 설치되어 있으며 위험영역 출입이 곤란한 상태이고 안전수칙·작업표준(서) 등이 정비되어 있고 준수하기 쉬우나 피해의 가능성이 남아 있음 | [8 empty] | 1 | 소 | ○ 3일 미만 상해 ○ 아차사고 | [7 empty] | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 13~15 |  | 긴급 임시 안전대책 수립 및 이행 계획된 기간에 개선조치 |  |  | 작업환경측정 |  | 비대상
1 | 최하 | 가드·방호덮개 등으로 둘러싸여 있고 안전장치가 설치되어 있으며, 위험영역 출입이 곤란한 상태 등 전반적으로 안전조치가 잘 되어 있음 | [18 empty] | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 16~20 |  | 즉시 작업중단 및 개선조치 |  |  | 일평균 투입인원 |  | 5명
No. | 공정분류 |  | 작업 내용 |  |  |  |  | 사용 기계ᆞ기구 화학물질 |  | 유해ᆞ위험요인 파악 |  |  |  |  | 현재 안전보건 조치 |  |  |  |  | 현재 위험성 |  |  | 개선 대상 여부 | 위험성 감소대책 |  |  |  |  | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 |  | 개선 담당자
[20 empty] | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 | [6 empty] | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
EX | 자재반입(입고) |  | 설비 반입 |  |  |  |  | 대차 구획 정리 펜스 |  | 자재 하역 시 전도 |  |  |  |  | - 신호수 배치 - 무게 중심 사전 확인 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | NO | - 이동동선 확보 및 운반대차운용 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 11/19 |  | 홍길동
1 | 설비 Maint. (기구) |  | 1. Rack-Rack 구조물 조립/설치 | Rack-Rack 구조물 조립/설치 | Rack-Rack 구조물 조립/설치 | Rack-Rack 구조물 조립/설치 | Rack-Rack 구조물 조립/설치 | 이동식 크레인 임팩트 렌탈 | 이동식 크레인 임팩트 렌탈 | 상부 고소 작업시 수공구 낙하 위험 | 상부 고소 작업시 수공구 낙하 위험 | 상부 고소 작업시 수공구 낙하 위험 | 상부 고소 작업시 수공구 낙하 위험 | 상부 고소 작업시 수공구 낙하 위험 | 안전보호구 착용 | 안전보호구 착용 | 안전보호구 착용 | 안전보호구 착용 | 안전보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | NO | - 현재 언전대책 유지 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | NA |  | NA
2 | 설비 Maint. (기구) |  | 2. Rack-Rack 구조물 조립/설치 | Rack-Rack 구조물 조립/설치 | Rack-Rack 구조물 조립/설치 | Rack-Rack 구조물 조립/설치 | Rack-Rack 구조물 조립/설치 | 이동식 크레인 임팩트 렌탈 | 이동식 크레인 임팩트 렌탈 | 상부 고소 작업시 Rack 개구부 사이로 추락 위험 | 상부 고소 작업시 Rack 개구부 사이로 추락 위험 | 상부 고소 작업시 Rack 개구부 사이로 추락 위험 | 상부 고소 작업시 Rack 개구부 사이로 추락 위험 | 상부 고소 작업시 Rack 개구부 사이로 추락 위험 | 안전보호구 착용 | 안전보호구 착용 | 안전보호구 착용 | 안전보호구 착용 | 안전보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | NO | - 현재 언전대책 유지 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | NA |  | NA
3 | 설비 Maint. (기구) |  | 3. Rack-Rack 구조물 조립/설치 | Rack-Rack 구조물 조립/설치 | Rack-Rack 구조물 조립/설치 | Rack-Rack 구조물 조립/설치 | Rack-Rack 구조물 조립/설치 | 임팩트 렌탈 | 임팩트 렌탈 | 반복되는 임팩트 작업으로인한 근골격 손실 | 반복되는 임팩트 작업으로인한 근골격 손실 | 반복되는 임팩트 작업으로인한 근골격 손실 | 반복되는 임팩트 작업으로인한 근골격 손실 | 반복되는 임팩트 작업으로인한 근골격 손실 | 안전보호구 착용 | 안전보호구 착용 | 안전보호구 착용 | 안전보호구 착용 | 안전보호구 착용 | 1 | 1 | 1 | NO | - 현재 언전대책 유지 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | NA |  | NA
4 | 설비 Maint. (기구) |  | 4. MSC Rail 설치 | MSC Rail 설치 | MSC Rail 설치 | MSC Rail 설치 | MSC Rail 설치 | 렌치 임팩트 | 렌치 임팩트 | Rail-Rail 정위치 및 고정시 협착 위험 | Rail-Rail 정위치 및 고정시 협착 위험 | Rail-Rail 정위치 및 고정시 협착 위험 | Rail-Rail 정위치 및 고정시 협착 위험 | Rail-Rail 정위치 및 고정시 협착 위험 | 안전보호구 착용 | 안전보호구 착용 | 안전보호구 착용 | 안전보호구 착용 | 안전보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | NO | - 현재 언전대책 유지 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | NA |  | NA
5 | 설비 Maint. (기구) |  | 5. MSC Rail 설치 | MSC Rail 설치 | MSC Rail 설치 | MSC Rail 설치 | MSC Rail 설치 | 렌치 임팩트 레이저 레벨기 | 렌치 임팩트 레이저 레벨기 | 레벨 작업시 Rail 이동중 넘어짐 위험 | 레벨 작업시 Rail 이동중 넘어짐 위험 | 레벨 작업시 Rail 이동중 넘어짐 위험 | 레벨 작업시 Rail 이동중 넘어짐 위험 | 레벨 작업시 Rail 이동중 넘어짐 위험 | 안전보호구 착용 | 안전보호구 착용 | 안전보호구 착용 | 안전보호구 착용 | 안전보호구 착용 | 1 | 2 | 2 | NO | - 현재 언전대책 유지 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | NA |  | NA
6 | 설비 Maint. (전장) |  | 1. 트롤리바 설치 | 트롤리바 설치 | 트롤리바 설치 | 트롤리바 설치 | 트롤리바 설치 | 수공구 | 수공구 | 트롤리바 설치 및 기구 셋팅시 협착 위험 | 트롤리바 설치 및 기구 셋팅시 협착 위험 | 트롤리바 설치 및 기구 셋팅시 협착 위험 | 트롤리바 설치 및 기구 셋팅시 협착 위험 | 트롤리바 설치 및 기구 셋팅시 협착 위험 | 안전감시단 배치 | 안전감시단 배치 | 안전감시단 배치 | 안전감시단 배치 | 안전감시단 배치 | 1 | 2 | 2 | NO | - 현재 언전대책 유지 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | NA |  | NA
7 | 설비 Maint. (전장) |  | 2. 덕트 배관 작업 | 덕트 배관 작업 | 덕트 배관 작업 | 덕트 배관 작업 | 덕트 배관 작업 | 수공구 드라이버 | 수공구 드라이버 | 덕트 절단면 베임 위험 | 덕트 절단면 베임 위험 | 덕트 절단면 베임 위험 | 덕트 절단면 베임 위험 | 덕트 절단면 베임 위험 | 안전감시단 배치 | 안전감시단 배치 | 안전감시단 배치 | 안전감시단 배치 | 안전감시단 배치 | 1 | 2 | 2 | NO | - 현재 언전대책 유지 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | NA |  | NA
8 | 설비 Maint. (전장) |  | 3. 판넬 배선 작업 | 판넬 배선 작업 | 판넬 배선 작업 | 판넬 배선 작업 | 판넬 배선 작업 | 수공구 드라이버 | 수공구 드라이버 | 케이블 마모, 작업 부주의로인한 감전 | 케이블 마모, 작업 부주의로인한 감전 | 케이블 마모, 작업 부주의로인한 감전 | 케이블 마모, 작업 부주의로인한 감전 | 케이블 마모, 작업 부주의로인한 감전 | 안전감시단 배치 | 안전감시단 배치 | 안전감시단 배치 | 안전감시단 배치 | 안전감시단 배치 | 1 | 2 | 2 | NO | - 현재 언전대책 유지 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | NA |  | NA
9 | 시운전 / 고객시연 |  | 1. MSC-Rack Teaching 작업 | MSC-Rack Teaching 작업 | MSC-Rack Teaching 작업 | MSC-Rack Teaching 작업 | MSC-Rack Teaching 작업 | 철자 | 철자 | MSC Fork 뻗을 시 Rack과 협착 위험 | MSC Fork 뻗을 시 Rack과 협착 위험 | MSC Fork 뻗을 시 Rack과 협착 위험 | MSC Fork 뻗을 시 Rack과 협착 위험 | MSC Fork 뻗을 시 Rack과 협착 위험 | 2인 1조 작업 | 2인 1조 작업 | 2인 1조 작업 | 2인 1조 작업 | 2인 1조 작업 | 1 | 2 | 2 | NO | - 현재 언전대책 유지 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | NA |  | NA
10 | 시운전 / 고객시연 |  | 2. MSC 운전 | MSC 시운전 테스트 | MSC 시운전 테스트 | MSC 시운전 테스트 | MSC 시운전 테스트 | 수공구 | 수공구 | MSC 주행시 작업자와 충돌 위험 | MSC 주행시 작업자와 충돌 위험 | MSC 주행시 작업자와 충돌 위험 | MSC 주행시 작업자와 충돌 위험 | MSC 주행시 작업자와 충돌 위험 | 2인 1조 작업 | 2인 1조 작업 | 2인 1조 작업 | 2인 1조 작업 | 2인 1조 작업 | 1 | 2 | 2 | NO | - 현재 언전대책 유지 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | NA |  | NA
11 | [21 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
12 | [21 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
13 | [21 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
14 | [21 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
15 | [21 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
16 | [21 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
17 | [21 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
18 | [21 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
19 | [21 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
20 | [21 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
21 | [21 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
22 | [21 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
23 | [21 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
24 | [21 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
25 | [21 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
26 | [21 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
27 | [21 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0