## 1.위험성평가실시계획(갑지)
1. 위험성 평가 실시 계획
부서명 | 물류PM5팀 |  |  | 담당자명 | 이영제 | 현장명 | ㈜하림산업2공장/함열 온라인오버브릿지 연결 CONVEYOR
공사개요 | [5 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) |  | 385000000 |  |  |  | 평가구분
현장소장/연락처 |  | 두유진/010-9698-5183 |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 인원배치 | 검토자 확인
공사기간 |  | 2023.12.16 ~ 2024.05.30 |  |  |  | 1. 사전준비 | 12/11 | 이름/소속
현장주소 |  | 전북 익산시 함열읍 882번지
발주처 |  | ㈜하림산업 |  |  |  | 2. 유해위험요인파악 | 12/11 | 이름/소속
평균출력인원 |  | 15명
주요장비 목록 (대수) |  | C/V 1식 |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 12/11 | 이름/소속
협력회사 |  | 회사명 | 세진FA | SJ일렉 |  | 4. 위험성 결정 | 12/11 | 이름/소속
|  | 공종 | C/V | 제어
|  | 회사명 |  |  |  | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 12/11 | 이름/소속
공종
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | 1.C/V 설치 |  |  |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)

## 2.전체공사일정표
2. 전 체 공 사 일 정 표
항목 | 2023년 |  |  | 2024년
| 12월 |  |  | 1월 |  |  | 2월 |  |  | 3월 |  |  | 4월 |  |  | 5월
| 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
CV 설치공사 |  | 반입 |  |  |  | 셋업
CV 제어공사 | [8 empty] | 배선공사
정보 및 시운전 | [12 empty] | 테스트
교육 및 인수인계 | [15 empty] | 교육 및 인수인계

## 3.유해위험정보·요인조사
공정명 (PJT명) | C/V 설치 작업 | 3. 유해·위험 정보/요인 조사 및 파악 |  |  |  |  | 작성자 (현장 소장) | 미정
작성 일시 | 2023 .11 .11 . | [5 empty] | 검토자 (안전관리자) | 서명
공정기간 | 2023.12.16 ~ 2024.05.30 | 사용 기계기구 | 화학물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 작업 기간(日)
공정분류 | 작업내용 |  |  | 분류 | 원인 | 유해위험 요인 | 법적기준
자재반입 | 1. 지게차를 이용한 자재반입 | 지게차 | 무 | 5.작업환경요인 | 5-4. 주변근로자 | 지게차 이동중 주변 작업자와의 충돌 등 | [규칙제172, 200조] | 2
| 2. 자재 포장 해체 | 칼 | 무 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | UNPACKING시 손가락 절상사고 | [규칙 제 32조,93조] | 2
설비(장비)설치 | 1. 설치위치 마킹 및 설치위치 안착 | 지게차 | 무 | 5.작업환경요인 | 5-4. 주변근로자 | 지게차 이동중 주변 작업자와의 충돌 등 | [규칙제172, 200조] | 5
| 2. 앙카링 및 조정 | 수공구 | 무 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | [규칙제32조,93조] | 5
| 3. 액세서리 류 설치 | 수공구 | 무 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 상동 | 5
설비(장비)전장(전기) | 1. DUCT 재단 및 설치 | 수공구 | 무 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 상동 | 10
| 2. CABLE 포설 | 수공구 | 무 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 상동 | 10
| 3. CABLE CONNECTION 작업 | 수공구 | 무 | 2.전기적요인 | 2-1. 감전(안전전압초과) | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 | [규칙제38조, 301, 310, 323조] | 10
시운전 | 1. I/O CHECK 작업 | 수공구 | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌 사고 | [규칙제92조, 412조, 222조, 224조] | 10
| 2. 자동반송Test | PC | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 가동 상태 인지 부족으로 인한 기계와의 충돌 사고 | [규칙제92조, 412조, 222조, 224조] | 10
재해 조사 보고 ▶발생 일시 : / |  | 유해 위험 작업 | 1)
| ▶발생 일시 : / |  | 2)
앗차 사고 보고 ▶경험 일시 : / |  | 유해 위험 작업 | 1)
| ▶경험 일시 : / |  | 2)

## 4.위험성추정·결정표
4. 위험성 추정 및 결정표
위험성 추정 곱셈법 표
|  | 중대성 | 최대 | 대 | 중 | 소
| 가능성 | 단계 | 4 | 3 | 2 | 1
| 최상 | 5 | 20 | 15 | 10 | 5
| 상 | 4 | 16 | 12 | 8 | 4
| 중 | 3 | 12 | 9 | 6 | 3
| 하 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2
| 최하 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1

## 5.위험성평가표
공정명 (PJT명) | C/V 설치 작업 | 5. 위 험 성 평 가 표 | [8 empty] | 작성자 (현장 소장) | #REF!
작성 일시 | 2023 .11 .11 . | [9 empty] | 검토자 (안전관리자) | 서명
공정기간 | 2023.12.16 ~ 2024.05.30 | 유해·위험 요인 | 현재 안전보건 조치 | 개선 전 |  |  | 개선 대책(①) | 개선 후 |  |  | 반복적 개선 대책(②)
공정분류 | 작업내용 |  |  | 발생 빈도 | 발생 강도 | 위험성 |  | 발생 빈도 | 발생 강도 | 위험성
자재반입 | 1. 지게차를 이용한 자재반입 | 지게차 이동중 주변 작업자와의 충돌 등 | 신호수 배치 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 2. 자재 포장 해체 | UNPACKING시 손가락 절상사고 | 보호 장갑 착용 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
설비(장비)설치 | 1. 설치위치 마킹 및 설치위치 안착 | 지게차 이동중 주변 작업자와의 충돌 등 | 신호수 배치 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 2. 앙카링 및 조정 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 안전교육 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 3. 액세서리 류 설치 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 안전교육 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
설비(장비)전장(전기) | 1. DUCT 재단 및 설치 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 안전교육 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 2. CABLE 포설 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 안전교육 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 3. CABLE CONNECTION 작업 | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 | 도면에의한 결선 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
시운전 | 1. I/O CHECK 작업 | 기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌 사고 | TEST중 안전감시자 확인 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 2. 자동반송Test | 가동 상태 인지 부족으로 인한 기계와의 충돌 사고 | TEST중 안전감시자 확인 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
※ 현재 안전보건 조치 작성 요령 : 작업내용과 관련된 고객 Site의 현재 안전 보건 조치 사항 작성
※ 반복적 개선 대책 작성 요령 : 개선 대책(①) 後 허용가능 한 범위를 벗어난 경우 반복적 개선 대책(②) 수립

## 6.개선실행 계획서
개선 공정명 (PJT명) | C/V 설치 작업 | 6. 개선 실행 계획서 |  |  |  | 작성자 (현장 소장) |  | 서명
작성 일시 | 2023 . 12 .11 . |  |  |  |  | 검토자 (안전관리자) |  | 서명
공정기간 | 2023.12.16 ~ 2024.05.30 | 개선 대책 (①,②) | 개선 대책의 실시 |  |  |  | 확인 일자 | 개선 후 위험 수준
작업내용 | 유해·위험 요인 |  | 조치 결과 | 일정 | 담당자 | 확인자
|  | ① | [5 empty] | 낮음
②
※ 개선 대책 작성 요령 : 위험성 평가서 보다 구체적으로 작성 (①개선 대책,②반복적 개선 대책을 구분하여 작성)