## 1.위험성평가실시계획(갑지)
1. 위험성 평가 실시 계획
회사/ 부서 | SFA / 물류PM4팀 |  |  | 담당PM | 유현석 |  | 현장명 | SKON 서산2동 화성동 물류설비 #4~7 Line 개조
공사개요 | [6 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
현장소장/연락처 |  | 유현석 수석/010-3614-6575 |  |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 인원배치 | 검토자 확인
공사기간 |  | 2023.09.15~2024.05.30 |  |  |  |  | 1. 사전준비 | 2023-09-10 | 2
현장주소 |  | 충남 서산시 지곡면 무장리 1691 Skon
발주처 |  | Skon |  |  |  |  | 2. 유해위험요인파악 | 2023-09-11 | 2
평균출력인원 |  | 40명
주요장비 목록 (대수) |  | 지게차 : 2대, 이동식크레인 : 1대, |  |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 2023-09-12 | 2
렌탈 : 2대
협력회사 |  | 회사명 | ADM | 일선 | SC기구 | SC전장 | 4. 위험성 결정 | 2023-09-13 | 2
|  | 공종 | CV기구 | CV전장 | 한국자동화 | 한국자동화
|  | 회사명 |  |  |  |  | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 2023-09-14 | 10
공종
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | -. 화성동 공정룸 CV 시스템 기구, 전장 설치 -. 화성동 충방전 SC 이설 공사 |  |  |  |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)

## 3.위험성추정·결정표
3. 위험성 추정 및 결정표
위험성 추정 곱셈법 표
|  | 중대성 | 최대 | 대 | 중 | 소
| 가능성 | 단계 | 4 | 3 | 2 | 1
| 최상 | 5 | 20 | 15 | 10 | 5
| 상 | 4 | 16 | 12 | 8 | 4
| 중 | 3 | 12 | 9 | 6 | 3
| 하 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2
| 최하 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1

## 4.위험성평가표
공정명 (PJT명) |  |  | SKON 서산2동 화성동 물류설비 #4~7 Line 개조 | 설치공사 위험성 평가표 | [21 empty] | 작성자 (현장 소장) |  | 유현석
작성 일시 |  |  | 2023. 07. 03. | [22 empty] | 검토자 (안전관리자) |  | 김동현
NO | 1. 세부공정 | 2. 설비분류 | 3. 작업내용 | 4. 상세 작업 순서 및 항목 (기계/기구 설치 및 설비 사용 등) | 5. 사용장비 | 6. 유해·위험 요인 (상세 기술) | 7. 재해형태 | [8 empty] | 8. 개선전 |  |  | 9. 개선 대책 (상세 기술) | 10. 개선후 |  |  | 11. 개선 대책 실시 |  |  |  |  | 비고
[7 empty] | 협착 | 충돌 | 찍힘 | 전도 | 낙하 | 추락 | 창상 | 감전 | 기타 | 발생 빈도 | 발생 강도 | 위험성 |  | 발생 빈도 | 발생 강도 | 위험성 | 조치 결과 | 조치 일정 | 제작사 담당자 | 제작사 확인자 | 확인 일자
1 | 하역/반입 | 공통 | Woodbox 하역 | ① 지게차 하역 | 5, 7T 지게차 25, 50 크레인 | 1. 자재 결속용 줄걸이 해체 또는 결속을 위해 자재 딛고 단부 이동시 실족에 의한 추락위험 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | 4 | 3 | 높음 | 1. 하역/운반장비 상부 작업을 최소화 하도록 계획 수립 2. 상부 및 단부 작업시 안전고리 체결 등 추락방지 후 작업진행 3. 무리하게 적재된 자재로 이동/작업하지 않도록 근로자 교육 후 작업진행 | 2 | 3 | 보통 | 자재 하역시 이행 여부 확인 | 23.09.16(예정) ~ | 유현석 | 김동현 | 23.09.17(예정) ~
2 |  |  | Woodbox 언패킹 | ② Woodbox 해체 |  | 1. Woodbox 해체시 Woodbox 해체 순서 미준수 및 출입통제 미실시로 인하 전도위험 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | 3 | 4 | 높음 | 1. Woodbox 해체시 해체순서 및 계획 수립 2. 지게차 포크 및 서포트 등으로 지지한 상태에서 해체 진행 3. 해체구간 내 근로자 진입통제 | 2 | 3 | 보통 | 언패킹시 이행 여부 확인 | 23.09.16(예정) ~ | 유현석 | 김동현 | 23.09.17(예정) ~
[6 empty] | <사고사례, 2020. 05. 09> 2. 패킹 폐기물 압축을 위해 지게차 포크로 폐기물 압착 중 지게차와 작업자 간 의사소통 문제 및 신호 불일치로 인해 지게차 포크에 협착되는 사고 발생 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | 3 | 4 | 높음 | 2.1 운반 및 하역 작업에 대한 작업계획 및 안전대책 수립 2.2 지게차 운전원 및 신호수 간 신호체계 수립 2.3 운전원과 신호수 간 의사통소 가능한 인력 배치 2.4 작업 전 지게차 운전원과 신호수 안전교육 실시 및 안전수칙 이행 여부 확인 | 2 | 3 | 보통 | 언패킹시 이행 여부 확인 | 23.09.16(예정) ~ | 유현석 | 김동현 | 23.09.17(예정) ~
3 |  |  | 반입구 이동 | ③ 지게차 운반 |  | 1. 자재 하역/운반/양중 장비로 자재 운반 중 동선 내 바닥 평탄상태 불량 및 제원 초과로 인한 장비 및 자재 전도위험 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | 3 | 4 | 높음 | 1. 하역/운반/양중 장비 동서 내 지반 평탄 및 진입 전 동선 상태 확인 2. 제원을 초과하지 않도록 하중을 고려하여 장비 선정 3. 하역 및 운반 동선 내 근로자 진입통제 | 2 | 3 | 보통 | 자재 반입시 이행 여부 확인 | 23.09.16(예정) ~ | 유현석 | 김동현 | 23.09.17(예정) ~
4 |  |  | 설비 반입 | ④ 지게차 및 크레인 반입 |  | 1. 자재 운반/양중시 주변 통제 미실시 및 하역/양중 장비 운전원 시야 사각지대에 임의 진입으로 인한 충돌위험 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | 5 | 3 | 높음 | 1.1 타공종과 중첩되어 작업되지 않도록 작업계획 수립 1.2 하역 및 운반 장비 사각지대에 진입하지 않도록 진입통제 1.3 장비 운전원 시야 사각지대에 인력이 배치되지 않도록 유도원 및 신호수 교육실시 | 3 | 2 | 보통 | 자재 반입시 이행 여부 확인 | 23.09.16(예정) ~ | 유현석 | 김동현 | 23.09.17(예정) ~
[6 empty] | 2. 곤도라를 이용하여 양중구로 자재 반입시 곤도라 내 자재 불균형 으로 인한 충돌위험 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | 5 | 3 | 높음 | 2.1 곤도라 내 자재 적재시 중량물 무게 확인 및 곤도라 내 균등 적재 후 작업진행 2.2 곤도라 내 자재 유동방지를 위해 결속 후 작업진행 2.3 곤도라 내 유도로프 설치 및 충돌 방지용 보양 실시 | 3 | 2 | 보통 | 자재 반입시 이행 여부 확인 | 23.09.16(예정) ~ | 유현석 | 김동현 | 23.09.17(예정) ~
[6 empty] | 3. 곤도라를 이용하여 양중구로 자재 반입 중 곤도라 불균형 및 줄거리 파단으로 인한 낙하 및 추락위험 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | 5 | 3 | 높음 | 3.1 양중구 내 곤도라 접안 후 작업자 출입시 외벽 내 생명줄 설치 및 안전고리 체결 후 작업진행 3.2 인양 구간 내 출입통제 및 유도원 배치 3.3 양중구 주변 내 인원 생명줄 내 안전고리 체결 및 양중구 주변 출입통제 3.4 작업 종료 후 안전난간 원상복구 후 설치 상태 확인 | 3 | 2 | 보통 | 자재 반입시 이행 여부 확인 | 23.09.16(예정) ~ | 유현석 | 김동현 | 23.09.17(예정) ~
5 | 기구 | DECK | DECK 기립/조립 | ① Load Anchoring | 15t 크레인 5t 지게차 렌탈 | 1. 전동드릴 사용 시 회전에 의한 손말림 및 비산물로 인한 안구 손상 | 7. 재해형태 창상: ○; 7. 재해형태 감전: ○; 7. 재해형태 기타: ○; 8. 개선전 발생 빈도: 3; 8. 개선전 발생 강도: 2; 8. 개선전 위험성: 보통 | 1.1 Anchoring시 손말림 방지 절삭장갑 및 비산방지 보안경 착용 여부 확인 1.2 드릴 작업시 보조손잡이 설치 및 사용 여부 확인 1.3 비산방지를 위해 천공시 집진기 사용 여부 확인 | 2 | 1 | 낮음 | 조립 및 설치시 이행 여부 확인 | 23.09.16(예정) ~ | 유현석 | 김동현 | 23.09.17(예정) ~
[6 empty] | 2. 전기릴선 사용시 피복 손상 및 충전부 노출로 인한 감전위험 | 7. 재해형태 감전: ○; 8. 개선전 발생 빈도: 3; 8. 개선전 발생 강도: 2; 8. 개선전 위험성: 보통 | 2.1 전동공구 사용 전 외관 및 피복 손상유무 사전점검 실시 2.2 전기릴선 내 누전차단기 설치 및 작동여부 확인 | 2 | 1 | 낮음 | 조립 및 설치시 이행 여부 확인 | 23.09.16(예정) ~ | 유현석 | 김동현 | 23.09.17(예정) ~
[6 empty] | 3. MSDS 물질 사용시 피부 및 안구 유해인자 노출 | 7. 재해형태 기타: ○; 8. 개선전 발생 빈도: 3; 8. 개선전 발생 강도: 2; 8. 개선전 위험성: 보통 | 3. 장갑, 보안경, 마스크류 등 안전보호구 상시 착용 여부 확인 | 2 | 1 | 낮음 | 조립 및 설치시 이행 여부 확인 | 23.09.16(예정) ~ | 유현석 | 김동현 | 23.09.17(예정) ~
[6 empty] | 4. 화학물질 보관 미흡 및 부주의로 인한 유해인자 노출 | 7. 재해형태 기타: ○; 8. 개선전 발생 빈도: 3; 8. 개선전 발생 강도: 2; 8. 개선전 위험성: 보통 | 4. MSDS 비치 및 화학품 보관 시 정보 부착/표기 | 2 | 1 | 낮음 | 조립 및 설치시 이행 여부 확인 | 23.09.16(예정) ~ | 유현석 | 김동현 | 23.09.17(예정) ~
6 |  |  |  | ② DECK 조립 |  | 1. 조립 시 Frame 및 자재와의 충돌 위험 | 7. 재해형태 협착: ○; 7. 재해형태 충돌: ○; 7. 재해형태 찍힘: ○; 7. 재해형태 창상: ○; 8. 개선전 발생 빈도: 4; 8. 개선전 발생 강도: 2; 8. 개선전 위험성: 보통 | 1. 조립 공간과 이동 동선 확보, 조립구간 주변 출입통제 실시 여부 확인 | 2 | 1 | 낮음 | 조립 및 설치시 이행 여부 확인 | 23.09.16(예정) ~ | 유현석 | 김동현 | 23.09.17(예정) ~
[6 empty] | 2. DECK의 각 Part 조립을 위하여 임팩드릴 사용 시 손말림으로 인한 창상 | 7. 재해형태 창상: ○; 8. 개선전 발생 빈도: 4; 8. 개선전 발생 강도: 2; 8. 개선전 위험성: 보통 | 2. 임팩드릴 사용시 손말림 방지 장갑 여부 확인 | 2 | 1 | 낮음 | 조립 및 설치시 이행 여부 확인 | 23.09.16(예정) ~ | 유현석 | 김동현 | 23.09.17(예정) ~
[6 empty] | 3. DECK 체결 부 작업 중 손가락 끼임 및 신체 협착위험 | 7. 재해형태 협착: ○; 7. 재해형태 충돌: ○; 8. 개선전 발생 빈도: 4; 8. 개선전 발생 강도: 2; 8. 개선전 위험성: 보통 | 3. 작업시 적정인원 배치 후 작업 진행 및 조립장 내 해당 근로자 외 출입통제 여부 확인 | 2 | 2 | 낮음 | 조립 및 설치시 이행 여부 확인 | 23.09.16(예정) ~ | 유현석 | 김동현 | 23.09.17(예정) ~
[6 empty] | 4. DECK 자재 결속 불량으로 인한 낙하위험 | 7. 재해형태 협착: ○; 7. 재해형태 충돌: ○; 7. 재해형태 찍힘: ○; 7. 재해형태 낙하: ○; 8. 개선전 발생 빈도: 4; 8. 개선전 발생 강도: 2; 8. 개선전 위험성: 보통 | 4. 조립 및 볼트 체결 후 인양 전 체결상태 점검 및 아이마킹 여부 확인 | 2 | 2 | 낮음 | 조립 및 설치시 이행 여부 확인 | 23.09.16(예정) ~ | 유현석 | 김동현 | 23.09.17(예정) ~
7 |  |  |  | ③ DECK 이동 |  | 1. DECK 및 중량물 이동 중 주변 시설 또는 주변 근로자와의 충돌위험 | 7. 재해형태 협착: ○; 7. 재해형태 충돌: ○; 7. 재해형태 찍힘: ○; 8. 개선전 발생 빈도: 3; 8. 개선전 발생 강도: 4; 8. 개선전 위험성: 높음 | 1.1 자재 이동 동선 확인 및 신호수 배치, 주변 인원 통제 여부 확인 1.2 장비 운전원 시야 사각지대에 인력이 배치되지 않도록 유도원 및 신호수 교육실시 | 2 | 3 | 보통 | 조립 및 설치시 이행 여부 확인 | 23.09.16(예정) ~ | 유현석 | 김동현 | 23.09.17(예정) ~
8 |  |  |  | ④ 크레인-슬링벨트 결박(결속 확인) |  | 1. 크레인 붐회전 및 양중물 인양 시 주변 시설 또는 근로자와의 충돌 위험 | 7. 재해형태 협착: ○; 7. 재해형태 충돌: ○; 7. 재해형태 전도: ○; 7. 재해형태 낙하: ○; 8. 개선전 발생 빈도: 3; 8. 개선전 발생 강도: 4; 8. 개선전 위험성: 높음 | 1.1 크레인 회전 반경 내 출입통제 및 신호수 배치 여부 확인 1.2 장비 운전원 시야 사각지대에 인력이 배치되지 않도록 유도원 및 신호수 교육실시 | 2 | 3 | 보통 | 조립 및 설치시 이행 여부 확인 | 23.09.16(예정) ~ | 유현석 | 김동현 | 23.09.17(예정) ~
[6 empty] | 2. 슬링벨트등 줄걸이 사용시 벨트 손상으로 인한 양중물 낙하 위험 | 7. 재해형태 협착: ○; 7. 재해형태 충돌: ○; 7. 재해형태 전도: ○; 7. 재해형태 낙하: ○; 8. 개선전 발생 빈도: 3; 8. 개선전 발생 강도: 4; 8. 개선전 위험성: 높음 | 2.1 슬링벨트 및 줄걸이 사용시 안전하중 고려하여 줄걸이 선정 2.2 슬링벨트 및 줄걸이 사용전 이상유무 점검, 점검 여부 눈관리 실시 2.3 슬링벨트 및 체결 자재 사용전 상태 확인 및 불량 의심 시 폐기 및 교체 | 2 | 3 | 보통 | 조립 및 설치시 이행 여부 확인 | 23.09.16(예정) ~ | 유현석 | 김동현 | 23.09.17(예정) ~
9 |  |  |  | ⑤ 기립 및 정위치 |  | 1. 기립 시 결속 상태 불량, 부주의로 인한 전도/낙하 위험 | 7. 재해형태 충돌: ○; 7. 재해형태 전도: ○; 7. 재해형태 낙하: ○; 8. 개선전 발생 빈도: 3; 8. 개선전 발생 강도: 4; 8. 개선전 위험성: 높음 | 1.1 기립 전 설치순서 준수 및 체결부 결속 상태 점점 1.2 기립/정위치 전 작업 구역 내 출입통제, 상하 동시 작업 금지 | 2 | 3 | 보통 | 조립 및 설치시 이행 여부 확인 | 23.09.16(예정) ~ | 유현석 | 김동현 | 23.09.17(예정) ~
10 |  |  |  | ⑥ DECK 체결 |  | 1. DECK 체결을 위해 근로자 고소 작업 시 안전고리 미체결로 인한 추락 위험 | 7. 재해형태 협착: ○; 7. 재해형태 충돌: ○; 7. 재해형태 낙하: ○; 7. 재해형태 추락: ○; 8. 개선전 발생 빈도: 3; 8. 개선전 발생 강도: 4; 8. 개선전 위험성: 높음 | 1.1 고소 작업전 안전벨트 상태 점검 및 2중고리 착용 상태 확보 1.2 상부 이동 및 작업시 안전고리 교차 체결, 1점 이상 지지 여부 후 작업여부 확인 | 2 | 3 | 보통 | 조립 및 설치시 이행 여부 확인 | 23.09.16(예정) ~ | 유현석 | 김동현 | 23.09.17(예정) ~
[6 empty] | 2. 고소작업대 이동 및 상승 시 주변시설물 또는 주변 근로자와의 충돌/협착 위험 | 7. 재해형태 협착: ○; 7. 재해형태 충돌: ○; 7. 재해형태 낙하: ○; 7. 재해형태 추락: ○; 8. 개선전 발생 빈도: 3; 8. 개선전 발생 강도: 4; 8. 개선전 위험성: 높음 | 2.1 고소작업대 이동시 신호수 주변 통제 및 상승/하강/이동 시 주변 확인 2.1 고소작업대 운전원 자격여부 확인 및 운행 전 경고음 활용 | 2 | 3 | 보통 | 조립 및 설치시 이행 여부 확인 | 23.09.16(예정) ~ | 유현석 | 김동현 | 23.09.17(예정) ~
[6 empty] | 3. 고소 작업 중 수공구 이탈방지 미실시로 인한 낙하 발생 | 7. 재해형태 협착: ○; 7. 재해형태 충돌: ○; 7. 재해형태 낙하: ○; 7. 재해형태 추락: ○; 8. 개선전 발생 빈도: 3; 8. 개선전 발생 강도: 4; 8. 개선전 위험성: 높음 | 3.1 수공구 이탈방지 실시 및 상하 동시작업이 되지 않도록 하부구간 출입통제 실시 3.2 소부자재 운반시 자재 결속 및 볼팅가방 등에 보관하여 상부 운반 | 2 | 3 | 보통 | 조립 및 설치시 이행 여부 확인 | 23.09.16(예정) ~ | 유현석 | 김동현 | 23.09.17(예정) ~
[6 empty] | <사고사례, 2019. 08. 09> 4. 커버 설치를 위해 인양 중 인양용 후크에서 커버가 이탈하면서 하부에서 자재 결속 중인 근로자에게 낙하하는 사고 발생 | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  | 4 | 4 | 매우높음 | 4.1 상부로 자재 인양 구간 상하동시 작업이 되지 않도록 작업관리 실시 4.2 자재 인양용 줄걸리 기구 점검 및 이탈방지 조치 여부 확인 4.3 자재 인양구간 출입통제 및 유도원 배치 여부 확인 4.4 작업전 해당 근로자 줄걸이 기구 안전교육 실시 및 안전수칙 이행 여부 확인 | 3 | 3 | 보통 | 조립 및 설치시 이행 여부 확인 | 23.09.16(예정) ~ | 유현석 | 김동현 | 23.09.17(예정) ~
11 |  | CV, Lifter | CV, Lifter 조립 및 설치 | ①조립 | 지게차 JIG | 1. 체결 부 작업 중 손가락 끼임 및 신체 협착위험 | 7. 재해형태 협착: ○; 7. 재해형태 충돌: ○; 8. 개선전 발생 빈도: 4; 8. 개선전 발생 강도: 2; 8. 개선전 위험성: 보통 | 1. 작업시 적정인원 배치 후 작업 진행 및 조립장 내 해당 근로자 외 출입통제 여부 확인 | 2 | 1 | 낮음 | 조립 및 설치시 이행 여부 확인 | 23.09.16(예정) ~ | 유현석 | 김동현 | 23.09.17(예정) ~
12 |  |  |  | ②기립 및 정위치 |  | <사고사례, 2020. 01. 18> 1. 지게차로 단차 Lifter를 기립 중 Lifter 균형이 무너져 전도하면서 Lifter 전도 반경 내 접근 중인 근로자를 덮쳐 Lifter에 협착되는 사고 발생 | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 4 | 4 | 매우높음 | 1.1 Lifter 기립 전 설치계획 수립 및 안전대책 확인 1.2 Lifter 기립용 전용 JIG 제작 및 Lifter 기립시 사용 1.3 Lifter 기립 반경 내 해당 작업자외 접근하지 않도록 구획설정, 유도원 배치 1.4 지게차로 Lifter 운반시 전도방지 결속 및 결속 상태 확인 후 이동 1.5 작업전 해당 근로자 중량물취급 안전교육 실시 및 안전수칙 이행 여부 확인 | 2 | 3 | 보통 | 조립 및 설치시 이행 여부 확인 | 23.09.16(예정) ~ | 유현석 | 김동현 | 23.09.17(예정) ~
[6 empty] | 2. 근로자 고소 작업 시 안전고리 미체결로 인한 추락 위험 | 7. 재해형태 협착: ○; 7. 재해형태 충돌: ○; 7. 재해형태 낙하: ○; 7. 재해형태 추락: ○; 8. 개선전 발생 빈도: 3; 8. 개선전 발생 강도: 4; 8. 개선전 위험성: 높음 | 2.1 고소 작업전 안전벨트 상태 점검 및 2중고리 착용 상태 확보 2.2 상부 이동 및 작업시 안전고리 교차 체결, 1점 이상 지지 여부 후 작업여부 확인 | 2 | 3 | 보통 | 조립 및 설치시 이행 여부 확인 | 23.09.16(예정) ~ | 유현석 | 김동현 | 23.09.17(예정) ~
[6 empty] | 3. 슬링벨트등 줄걸이 사용시 벨트 손상으로 인한 양중물 낙하 위험 | 7. 재해형태 협착: ○; 7. 재해형태 충돌: ○; 7. 재해형태 전도: ○; 7. 재해형태 낙하: ○; 8. 개선전 발생 빈도: 3; 8. 개선전 발생 강도: 4; 8. 개선전 위험성: 높음 | 3.1 슬링벨트 및 줄걸이 사용시 안전하중 고려하여 줄걸이 선정 3.2 슬링벨트 및 줄걸이 사용전 이상유무 점검, 점검 여부 눈관리 실시 3.3 슬링벨트 및 체결 자재 사용전 상태 확인 및 불량 의심 시 폐기 및 교체 | 2 | 3 | 보통 | 조립 및 설치시 이행 여부 확인 | 23.09.16(예정) ~ | 유현석 | 김동현 | 23.09.17(예정) ~
13 |  | S/C | S/C 조립 및 설치 | ①Rail 설치 | 11t 크레인 3t 지게차 | 1. 근로자 고소 작업 시 안전고리 미체결로 인한 추락 위험 | 7. 재해형태 협착: ○; 7. 재해형태 충돌: ○; 7. 재해형태 낙하: ○; 7. 재해형태 추락: ○; 8. 개선전 발생 빈도: 3; 8. 개선전 발생 강도: 4; 8. 개선전 위험성: 높음 | 1.1 고소 작업전 안전벨트 상태 점검 및 2중고리 착용 상태 확보 1.2 상부 이동 및 작업시 안전고리 교차 체결, 1점 이상 지지 여부 후 작업여부 확인 | 2 | 3 | 보통 | 조립 및 설치시 이행 여부 확인 | 23.09.16(예정) ~ | 유현석 | 김동현 | 23.09.17(예정) ~
[6 empty] | 2. Rail 운반중 균형 상태 불량으로 인한 낙하위험 | 7. 재해형태 협착: ○; 7. 재해형태 충돌: ○; 7. 재해형태 전도: ○; 7. 재해형태 낙하: ○; 8. 개선전 발생 빈도: 3; 8. 개선전 발생 강도: 4; 8. 개선전 위험성: 높음 | 2.1 작업시 적정인원 배치 후 작업 진행 및 조립장 내 해당 근로자 외 출입통제 여부 확인 2.2 운반전 균형 및 결속 상태 점검 후 작업진행 | 2 | 3 | 보통 | 조립 및 설치시 이행 여부 확인 | 23.09.16(예정) ~ | 유현석 | 김동현 | 23.09.17(예정) ~
14 |  |  |  | ②Under Frame 설치 |  | 1. 크레인 붐회전 및 양중물 인양 시 주변 시설 또는 근로자와의 충돌 위험 | 7. 재해형태 협착: ○; 7. 재해형태 충돌: ○; 7. 재해형태 전도: ○; 7. 재해형태 낙하: ○; 8. 개선전 발생 빈도: 3; 8. 개선전 발생 강도: 4; 8. 개선전 위험성: 높음 | 1. 크레인 회전 반경 내 출입통제 및 신호수 배치 여부 확인 | 2 | 3 | 보통 | 조립 및 설치시 이행 여부 확인 | 23.09.16(예정) ~ | 유현석 | 김동현 | 23.09.17(예정) ~
15 |  |  |  | ③Mast 설치 |  | 1. 근로자 고소 작업 시 안전고리 미체결로 인한 추락 위험 | 7. 재해형태 협착: ○; 7. 재해형태 충돌: ○; 7. 재해형태 낙하: ○; 7. 재해형태 추락: ○; 8. 개선전 발생 빈도: 3; 8. 개선전 발생 강도: 4; 8. 개선전 위험성: 높음 | 1.1 고소 작업전 안전벨트 상태 점검 및 2중고리 착용 상태 확보 1.2 상부 이동 및 작업시 안전고리 교차 체결, 1점 이상 지지 여부 후 작업여부 확인 | 2 | 3 | 보통 | 조립 및 설치시 이행 여부 확인 | 23.09.16(예정) ~ | 유현석 | 김동현 | 23.09.17(예정) ~
[6 empty] | 2. Mast 기립 후 볼트 체결시 균형 상태 불량으로 근로자와의 충돌/협착 위험 | 7. 재해형태 협착: ○; 7. 재해형태 충돌: ○; 7. 재해형태 전도: ○; 7. 재해형태 낙하: ○; 8. 개선전 발생 빈도: 3; 8. 개선전 발생 강도: 4; 8. 개선전 위험성: 높음 | 1.1 기립 작업시 적정인원 배치 후 작업진행 및 조립장 내 해당 근로자 외 출입통제 여부 확인 1.2 볼트 체결 전 유동방지를 위해 가고정 후 작업진행 | 2 | 3 | 보통 | 조립 및 설치시 이행 여부 확인 | 23.09.16(예정) ~ | 유현석 | 김동현 | 23.09.17(예정) ~
16 |  |  |  | ④캐리지 설치 |  | 1. 캐리지 설치시 고정불량으로 인한 낙하위험 | 7. 재해형태 협착: ○; 7. 재해형태 충돌: ○; 7. 재해형태 전도: ○; 7. 재해형태 낙하: ○; 8. 개선전 발생 빈도: 3; 8. 개선전 발생 강도: 4; 8. 개선전 위험성: 높음 | 1. 케리지 설치 전 낙하방지 고임목 설치 | 2 | 3 | 보통 | 조립 및 설치시 이행 여부 확인 | 23.09.16(예정) ~ | 유현석 | 김동현 | 23.09.17(예정) ~
17 |  |  |  | ⑤트롤리커버 및 액세서리 류 설치 |  | 1. 동선 내 자재 방치로 인한 충돌위험 | 7. 재해형태 협착: ○; 7. 재해형태 충돌: ○; 7. 재해형태 전도: ○; 7. 재해형태 낙하: ○; 8. 개선전 발생 빈도: 2; 8. 개선전 발생 강도: 3; 8. 개선전 위험성: 보통 | 1. 인동선 내 자재 방치 금지, 자재 구획설정, 작업구간 출입통제 실시 | 2 | 2 | 낮음 | 조립 및 설치시 이행 여부 확인 | 23.09.16(예정) ~ | 유현석 | 김동현 | 23.09.17(예정) ~
18 | 전장/제어 | 전장/제어 | 덕트 설치 및 Cable 포설 | ① 전장판넬 정위치 | 전동공구 | 1. 전장판넬 운반 및 정위치시 균형상태 불량으로 인한 전도위험 | 7. 재해형태 협착: ○; 7. 재해형태 충돌: ○; 7. 재해형태 찍힘: ○; 7. 재해형태 낙하: ○; 8. 개선전 발생 빈도: 3; 8. 개선전 발생 강도: 4; 8. 개선전 위험성: 높음 | 1.1 판넬 기립 후 정위치시 하부 고정 실시 1.2 판넬 정위치 전 현장 보관시 전도 방지 고정 후 보관 | 2 | 3 | 보통 | 조립 및 설치시 이행 여부 확인 | 23.09.16(예정) ~ | 유현석 | 김동현 | 23.09.17(예정) ~
19 |  |  |  | ② Duct 재단 및 설치 |  | 1. 덕트 가공을 위해 고속절단기 사용시 컷팅날에 의한 절삭위험 | 7. 재해형태 협착: ○; 7. 재해형태 찍힘: ○; 7. 재해형태 낙하: ○; 7. 재해형태 창상: ○; 8. 개선전 발생 빈도: 2; 8. 개선전 발생 강도: 3; 8. 개선전 위험성: 보통 | 1.1 고속절단기 사용시 촉수방지 커버 설치 후 작업진행 1.2 컷팅 작업시 절삭방지 장갑 착용 후 작업 진행 | 2 | 2 | 낮음 | 조립 및 설치시 이행 여부 확인 | 23.09.16(예정) ~ | 유현석 | 김동현 | 23.09.17(예정) ~
20 |  |  |  | ③Cable 포설 |  | 1. 케이블 포설시 케이블 드럼 고정 미실시로 인한 충돌/협착위험 | 7. 재해형태 협착: ○; 7. 재해형태 충돌: ○; 7. 재해형태 전도: ○; 8. 개선전 발생 빈도: 2; 8. 개선전 발생 강도: 3; 8. 개선전 위험성: 보통 | 1.1 케이블 드럼 현장 보관시 구름방지 실시 2.1 케이블 포설 구간 출입통제 및 상하동시 작업금지 | 1 | 2 | 낮음 | 조립 및 설치시 이행 여부 확인 | 23.09.16(예정) ~ | 유현석 | 김동현 | 23.09.17(예정) ~
[6 empty] | 2. 이동식 사다리 작업중 최상단 작업 또는 무리하게 힘을 주는 작업으로 인한 사다리 전도위험 | 7. 재해형태 협착: ○; 7. 재해형태 충돌: ○; 7. 재해형태 전도: ○; 8. 개선전 발생 빈도: 3; 8. 개선전 발생 강도: 4; 8. 개선전 위험성: 높음 | 2.1 이동식 사다리는 T/L 또는 이동식 비계 등 작업대가 설치 불가한 구간으로 사용 제한 2.2 이동식 사다리 사용시 안전고리 체결을 위한 시설물 설치 후 작업 진행 2.3 작업 높이 3.5m 이하로 작업제한 2.4 2m 이내 2인1조, 3.5m 이내 3인1조 작업 진행 | 2 | 3 | 보통 | 조립 및 설치시 이행 여부 확인 | 23.09.16(예정) ~ | 유현석 | 김동현 | 23.09.17(예정) ~
21 |  |  |  | ④Cable Connection 작업 |  | 1. 2차측 전원 투입 상태에서 전원차단 미실시로 인한 감전위험 | 7. 재해형태 감전: ○; 8. 개선전 발생 빈도: 3; 8. 개선전 발생 강도: 4; 8. 개선전 위험성: 높음 | 1.1 단말 작업 및 전원 연결시 2차측 전원 차단여부 확인 1.2 전원부 조작방지 및 결선 전 활선 여부 확인 후 작업진행 | 2 | 3 | 보통 | 조립 및 설치시 이행 여부 확인 | 23.09.16(예정) ~ | 유현석 | 김동현 | 23.09.17(예정) ~
22 |  |  |  | ⑤Panel 배선 작업 |  | 1. 판넬 배선 작업시 활선구간 신체접촉으로 인한 감전위험 | 7. 재해형태 감전: ○; 8. 개선전 발생 빈도: 3; 8. 개선전 발생 강도: 4; 8. 개선전 위험성: 높음 | 1.1 활선구간 촉수방지 커버 설치 1.2 활선구간 작업시 절연보호구 착용 후 작업진행 | 2 | 3 | 보통 | 조립 및 설치시 이행 여부 확인 | 23.09.16(예정) ~ | 유현석 | 김동현 | 23.09.17(예정) ~
23 | 시운전 | 시운전 | I/O CHECK | ①I/O Check |  | 1. 임시 가동을 위해 전원 투입시 장비 주변 출입통제 미실로 인한 충돌/협착위험 | 7. 재해형태 협착: ○; 7. 재해형태 충돌: ○; 7. 재해형태 전도: ○; 7. 재해형태 낙하: ○; 8. 개선전 발생 빈도: 3; 8. 개선전 발생 강도: 4; 8. 개선전 위험성: 높음 | 1.1 임시 가동 전 입출입 통제 실시 1.2 임시 가동시 2인1조 작업진행 | 2 | 3 | 보통 | 조립 및 설치시 이행 여부 확인 | 23.09.16(예정) ~ | 유현석 | 김동현 | 23.09.17(예정) ~
24 |  |  | Teaching | ②Teaching |  | 1. 티칭 작업시 작동신호 미인지 및 오작동으로 인한 충돌/협착위험 | 7. 재해형태 협착: ○; 7. 재해형태 충돌: ○; 7. 재해형태 전도: ○; 7. 재해형태 낙하: ○; 8. 개선전 발생 빈도: 3; 8. 개선전 발생 강도: 4; 8. 개선전 위험성: 높음 | 1.1 임시 가동시 2인1조 작업진행 1.2 가동구간 출입통제 및 출입구 내 시운전 표기 실시 | 2 | 3 | 보통 | 조립 및 설치시 이행 여부 확인 | 23.09.16(예정) ~ | 유현석 | 김동현 | 23.09.17(예정) ~
[6 empty] | <사고사례, 2021. 01. 28> 2. 고속 Lifter 내 Conveyor 상부에서 벨트 텐션 조정 작업 중 벨트가 풀리며 Conveyor가 낙하하여 작업자가 넘어지는 사고 발생 | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 3 | 4 | 높음 | 2.1 고소 Lifter 내 Conveyor 고정용 볼트 체결 점검 및 아이마킹 실시 2.2 고소 Lifter 내 Conveyor 낙하방지 후 작업진행 2.3 고소 Lifter 내 상부 작업시 안전고리 체결 및 추락방지 조치 후 작업 진행 2.4 시운전 상부 작업 및 내부 작업이 최소화 되도록 사전점검 실시 2.5 상부 작업자 안전교육 실시 및 안전수칙 이행 여부 확인 | 2 | 3 | 보통 | 조립 및 설치시 이행 여부 확인 | 23.09.16(예정) ~ | 유현석 | 김동현 | 23.09.17(예정) ~
25 |  |  | 자동반송 Test | ③자동반송 Test |  | 1. 시운전 중 장비 가동여부 미인지 및 가동구간 임의 출입으로 인한 충돌/협착위험 | 7. 재해형태 협착: ○; 7. 재해형태 충돌: ○; 7. 재해형태 전도: ○; 7. 재해형태 낙하: ○; 8. 개선전 발생 빈도: 3; 8. 개선전 발생 강도: 4; 8. 개선전 위험성: 높음 | 1.1 시운전 및 가동구간 출입통제 실시 1.2 Test시 2인 1조 작업 및 시건 실시 1.3 시운전 및 가동구간 내 위험표지판 게시 1.4 운행전 가동구간 내 근로자 출입여부 점검 1.5 시운전 및 가동구간 임의출입하지 않도록 근로자 교육 실시 | 2 | 3 | 보통 | 조립 및 설치시 이행 여부 확인 | 23.09.16(예정) ~ | 유현석 | 김동현 | 23.09.17(예정) ~