## 표지
PJT : SEC 천안_C5_1F_PLP_STK_시스템(CPS 방식)
2023 . 08 . 23
| 결 재 | 작 성 |  | 검 토 | 승 인
|  | 근로자 대표 | 관리감독자 (PE, PM) | 안전관리자 | 현장소장 (부서장)
|  | 김지성 | 강권석 | 김동현 | 이재혁
위험성 평가 결과서

## 1. 위험성평가실시계획(공사개요)
1. 위험성 평가 실시 계획(공사개요)
부서명 | 반도체PM팀 |  |  | 담당자명 | 이재혁 | 현장(PJT)명 | SEC 천안_C5_1F_PLP_STK_시스템(CPS 방식)
공사개요 | [5 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) |  | 1097800000 |  |  |  | 평가구분 | 최초 / 정기 / 수시
현장소장(PM)/연락처 |  | 이재혁 부장/010-5007-1609 |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 인원배치 | 검토자 확인
공사기간 |  | 2023. 09. 01 - 2023. 12. 31 |  |  |  | 1. 사전준비 | 8/28-8/31 | 이재혁/반도체PM팀
작업장소 |  | 충남 천안시 서북구 백석공단7로 16 에스에프에이반도체
발주처 |  | 삼성전자 |  |  |  | 2. 유해위험요인파악 | 8/28-8/31 | 이재혁/반도체PM팀
평균출력인원 |  | 10
주요장비 목록 (대수) |  | STK 외 |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 8/28-8/31 | 이재혁/반도체PM팀
협력회사 |  | 회사명 | SFA서비스 |  |  | 4. 위험성 결정 | 8/28-8/31 | 이재혁/반도체PM팀
|  | 공종 | Ex) 기구
|  | 회사명 | 세명에프에이 |  |  | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 8/28-8/31 | 이재혁/반도체PM팀
|  | 공종 | Ex) 전장
|  | 회사명 |  |  |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)
|  | 공종 | Ex) 제어
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | STK 조립

## 2. 위험성평가 조직도
2. 위험성 평가 조직 구성
대표이사
안전보건관리책임자
이재혁
안전관리자 |  |  |  | 보건관리자
김동현 수석
기구 |  | 전장,제어 |  | <공종명>
관리감독자 | 강권석 부장 | 관리감독자 | 최현수 수석 | 관리감독자
협력사 소장 | 김지성 과장 | 협력사 소장 | 문성준 부장 백종환 과장 | 협력사 소장
팀원 |  | 팀원 |  | 팀원

## 3. 전체공사일정표
SEC 천안 C1 PLP라인 Storage Master Schedule | [232 empty] | 1차공사 반입 | [20 empty] | 2차공사 반입
구분 | 내용 | [5 empty] | 2023년 04월 | [29 empty] | 2023년 05월 | [30 empty] | 2023년 06월 | [29 empty] | 2023년 07월 | [30 empty] | 2023년 08월 | [30 empty] | 2023년 09월 | [29 empty] | 2023년 10월 | [30 empty] | 2023년 11월 | [29 empty] | 2023년 12월 | [30 empty] | 2024년 01월 | [30 empty] | 2024년 02월 | [28 empty] | 2024년 03월 | [30 empty] | 2024년 04월
| 주요내용 | 상세내용 | 시작 | 종료 | 소요일 | 구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
PLP STK | 설계 | Lay-out 도면 설계 및 확정, 장납기품 확정 (고객사 DR : 5/3일) | 2023-04-01 | 2023-05-16 | 46 | Plan
Actual
|  | 기구부 부품 상세 설계 | 2023-06-19 | 2023-07-21 | 33 | Plan
Actual
|  | 전장 Panel 설계 | 2023-06-26 | 2023-07-28 | 33 | Plan
[5 empty] | 1 | Actual
| 제작 | 기구부/제어부 장납기 발주 | 2023-05-15 | 2023-08-18 | 96 | Plan
Actual
|  | 기구부 제작 | 2023-07-24 | 2023-08-25 | 33 | Plan
Actual
|  | 제어부 제작 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 32 | Plan
Actual
| 조립 | 기구부 조립 | 2023-08-21 | 2023-09-22 | 33 | Plan
Actual
|  | 제어 배선 | 2023-09-25 | 2023-10-06 | 12 | Plan
Actual
| 프로그램 | 구동 Test | 2023-10-10 | 2023-10-13 | 4 | Plan
Actual
| 인증 | KCS 인증 | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 5 | Plan
Actual
| 검수 | 고객사 검수 | 2023-10-23 | 2023-10-27 | 5 | Plan
Actual
|  | 검수 보완 | 2023-10-30 | 2023-11-03 | 5 | Plan
Actual
| 해체/포장 | 해체/포장 | 2023-11-06 | 2023-11-10 | 5 | Plan
Actual
|  | 출하 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 1 | Plan
Actual
| 현장 설치 양방향 STK (12M) | 설비반입 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | Plan
Actual
|  | 기구부 설치 | 2023-11-13 | 2023-11-17 | 5 | Plan
Actual
|  | Cable wiring | 2023-11-20 | 2023-11-24 | 5 | Plan
Actual
|  | Air/Electric Turn on | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 5 | Plan
Actual
|  | I/O check 및 튜닝 | 2023-12-04 | 2023-12-08 | 5 | Plan
Actual
|  | Teaching | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 5 | Plan
Actual
|  | 단동 Cycle test | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 5 | Plan
Actual
|  | 상위 연동 및 OHT PIO test | 2023-12-26 | 2023-12-29 | 4 | Plan
Actual
|  | 양산 | 2023-12-29 |  |  | Plan
Actual
| 현장 설치 단방향 STK (25M) | 설비반입 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | Plan
Actual
|  | 기구부 설치 | 2023-12-04 | 2023-12-15 | 12 | Plan
Actual
|  | Cable wiring | 2023-12-18 | 2023-12-27 | 10 | Plan
Actual
|  | Air/Electric Turn on | 2023-12-26 | 2023-12-29 | 4 | Plan
Actual
|  | I/O check 및 튜닝 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 4 | Plan
Actual
|  | Teaching | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 8 | Plan
Actual
|  | 단동 Cycle test | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 5 | Plan
Actual
|  | 상위 연동 및 OHT PIO test | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 5 | Plan
Actual
|  | 양산 | 2024-01-26 |  |  | Plan
Actual

## 4. 조사표(작성양식)
위험성평가 대상 작업 표준유해위험요인 조사표
| 설비 또는 공사의 명 : LBS | [5 empty] | 작성자 : 반도체PM팀 이재혁
검토자 1 : 환경안전팀 김동현
작업장 구분 : ㅁ Clean-Room ㅁ 非Clean-Room
공정분류 | 표준작업절차 (세부 작업 내용) | 사용 기계기구 | 화학물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 표준작업 기간(日) | 발생빈도 | 발생강도
|  |  |  | 분류 | 원인 | 유해위험 요인 | 법적기준
자재반입 | 1. 설비 하차 및 운반 | 수동리프터 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 수동리프터 전도 및 제품 낙하로 인한 협착 | - 규칙 14조, 38~39조 - 규칙 제171~174조, - 규칙 제177조, 179조 | 1/30 | 3 | 3
| 2. 설비 운반 | 수동리프터 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 수동리프터 이동중 수동리프터에 충돌 | - 규칙 제 38~39조 | 1/30 | 3 | 3
| 3. 설비 및 자재류 현장 반입 | 대차 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-7. 중량물 취급 작업 | 중량물 운반 중 협착 | - 규칙 제 38~39조 - 규칙 제385~386조 | 1/30 | 3 | 2
설비(장비)설치 | 1. SHELF 설치 | 대차 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-7. 중량물 취급 작업 | 중량물 정위치 중 협착 | - 규칙 제 38~39조 - 규칙 제385~386조 | 1/30 | 3 | 2
| 2. SHELF 설치 - 2 | 전동드릴 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-3. 진동 | 장시간 드릴작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | - 규칙 제659조,661조, 664조,666조 | 1/30 | 3 | 1
| 3. SHELF 설치 - 3 | 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | SHELF 내 작업시 충돌주의 | - 규칙 제87~89조, - 규칙 제91~93조 | 1/30 | 3 | 1
| 4. RACK MAST 설치 | 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-7. 중량물 취급 작업 | 중량물 정위치 중 협착 | - 규칙 제 38~39조 - 규칙 제385~386조 | 1/30 | 3 | 2
| 5. RACK MAST 설치 -2 | 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-8. 반복작업 | 브라켓 및 가이드류 볼트 체결 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | - 규칙 제659조,661조, 664조,666조 | 3/30 | 2 | 1
설비(장비)전장(전기) | 1. 전장 포설 작업 -1 | 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-8. 반복작업 | FRAME 간 볼트 체결 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | - 규칙 제659조,661조, 664조,666조 | 2/30 | 4 | 1
| 2. 전장 포설 작업 -2 | 드릴 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 드릴 작업중 관통, 긁힘, 베임 | - 규칙제32조,93조 | 2/30 | 3 | 2
| 3. 전장 포설 작업 -3 | 수공구 | 없음 | 2.전기적요인 | 2-1. 감전(안전전압초과) | I/O CHECK 중 감전 | - 규칙제38조, 301, 310, 323조 | 2/30 | 1 | 2
시운전 | 1. LBS 시운전 | 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 설비 시운전 시 MAST 와 작업자와의 충돌 주의 | - 규칙 제87조, 92조 | 5/30 | 2 | 3
| 2. LBS 시운전 - 2 | 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | SHELF 앙카링 및 볼트체결 불량에 따른 설비시운전중 SHELF 전도 | - 규칙 제97조 | 5/30 | 1 | 2
| 2. LBS 시운전 - 3 | 수공구 | 없음 | 2.전기적요인 | 2-2. 로봇트 티칭 오류 | 충돌,협착 | - 규칙제38조, 301, 310, 323조 | 2/30 | 2 | 4
/
/
/
/
/
/
/
/
/

## 5. 평가표(작성양식)
5.위험성평가표
1. 유해위험요인은 최대한 많이 발굴하여 위험성 감소대책을 수립해주시기 바랍니다.(5개 이상)
공정명 |  | STK 조립 |  |  | 위험성 평가표 | [5 empty] | 평가일시 |  |  | 평 가 자 (팀장/팀원)
세부공정 | [10 empty] | 2022 . 08. 22. |  |  | 이재혁
No. | 작업내용 | 유해·위험요인파악 |  |  | 관련근거 | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
|  | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 | 법적기준 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 | 1. 설비 하차 및 운반 | 1.기계(설비)적요인 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 수동리프터 전도 및 제품 낙하로 인한 협착 | 충돌, 협착, 자재 하역 시 전도 |  | 안전 구획 조치. 출입금지, 개인보호구 착용, 유도원 배치 | 3 | 3 | 9 | 자재와 수동리프터와 결속 | 1 | 3 | 3 | 23.09.01 | 김지성
2 | 2. 설비 운반 | 1.기계(설비)적요인 | 수동리프터 이동중 수동리프터에 충돌 | 충돌, 협착, 자재 운반 시 전도 |  | 안전 구획 조치. 출입금지, 개인보호구 착용, 유도원 배치 | 3 | 3 | 9 | 수동리프터에 보양 실시 | 1 | 3 | 3 | 23.09.01 | 김지성
3 | 4. 설비 및 자재류 현장 반입 | 4.작업특성요인 | 중량물 운반 중 협착 | 충돌, 협착, 자재 운반 시 전도 |  | 중량물 취급 작업자 교육 실시, 개인보호구 착용 철저 | 3 | 3 | 9 | 자재와 수동리프터와 결속 | 1 | 3 | 3 | 23.09.01 | 김지성
4 | 1. SHELF 설치 | 4.작업특성요인 | 수동리프터로 인양하여 정위치 중 협착 | 충돌, 협착 |  | 수동리프터 업다운시 협착주의 및 안전화 착용 | 3 | 3 | 9 | 무게중심 표시하여 리프팅 실시 및 결속 | 1 | 3 | 3 | 23.09.01 | 김지성
5 | 2. SHELF 설치 - 2 | 4.작업특성요인 | 장시간 드릴작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | 근골격계 질환 발생 |  | 1개 작업후 대기시간 부여, 앙카작업시 귀마개, 방진마스크 착용 | 3 | 3 | 9 | 작업인원 스트레칭 실시 | 1 | 3 | 3 | 23.09.01 | 김지성
6 | 3. SHELF 설치 - 3 | 1.기계(설비)적요인 | SHELF 내 작업시 충돌주의 | 충돌, 협착 |  | SHELF작업시 개인보호구 착용 철저 | 3 | 3 | 9 | 개인보호구 점검 | 1 | 3 | 3 | 23.09.01 | 김지성
7 | 4. RACK MAST 설치 | 4.작업특성요인 | 중량물 정위치 중 협착 | 충돌, 협착, 자재 설치 시 전도 |  | 중량물 취급 작업자 교육 실시, 개인보호구 착용 철저 | 2 | 3 | 6 | 자재 결속 확인 | 1 | 3 | 3 | 23.09.01 | 김지성
8 | 5. RACK MAST 설치 -2 | 4.작업특성요인 | 브라켓 및 가이드류 볼트 체결 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | 근골격계 질환 발생 |  | 1개 작업후 대기시간 부여, 개인보호구 착용 철저 | 2 | 3 | 6 | 자재 결속 확인 | 1 | 3 | 3 | 23.09.01 | 김지성
9 | 1. 전장 포설 작업 -1 | 4.작업특성요인 | FRAME 간 볼트 체결 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | 근골격계 질환 발생 |  | 1개 작업후 대기시간 부여, 개인보호구 착용 철저 | 3 | 3 | 9 | 충돌. 협착 주의 | 1 | 3 | 3 | 23.09.01 | 백종환
10 | 2. 전장 포설 작업 -2 | 4.작업특성요인 | 드릴 작업중 관통, 긁힘, 베임 | 관통, 긁힘, 베임 |  | 작업 장갑 착용 철저 | 3 | 3 | 9 | 충돌. 협착 주의 | 1 | 3 | 3 | 23.09.01 | 백종환
11 | 3. 전장 포설 작업 -3 | 2.전기적요인 | I/O CHECK 중 감전 | 감전 |  | 통전경보기 착용 및 출입시 체크 | 2 | 4 | 8 | 출입시 체크 및 통제 | 1 | 4 | 4 | 23.09.01 | 백종환
12 | 1. LBS 시운전 | 1.기계(설비)적요인 | 설비 시운전 시 MAST 와 작업자와의 충돌 주의 | 충돌, 협착, 시운전 시 협착 |  | 설비출입시 KEY 착용 및 인터락 확인 철저 | 2 | 3 | 6 | 출입시 체크 및 통제 | 1 | 3 | 3 | 23.09.01 | 백종환
13 | 2. LBS 시운전 - 2 | 1.기계(설비)적요인 | SHELF 앙카링 및 볼트체결 불량에 따른 설비시운전중 SHELF 전도 |  |  | 체결상태 점검 | 2 | 3 | 6 | 자재 결속 확인 | 1 | 3 | 3 | 23.09.01 | 백종환
14 | 2. LBS 시운전 - 3 | 2.전기적요인 | RM티칭 오류로 작업자 충돌, 협착 | 충돌, 협착 |  | 안전 구획 조치. 출입금지, 개인보호구 착용, 유도원 배치 | 2 | 3 | 6 | 출입시 체크 및 통제 | 1 | 3 | 3 | 23.09.01 | 백종환
15
16
17

## 참조자료
유해위험요인 분류표
【안전 분야】 | [7 empty] | 【보건 분야】
대구분 | 분류번호 | 유해위험요인 | [5 empty] | 대구분 | 분류번호 | 유해위험요인 | 분류번호 | 유해위험요인
기계적 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | [5 empty] | 화학적 (물질) | 5.1 | 가스 | 5.7 | 방사선
| 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | [6 empty] | 5.2 | 증기 | 5.8 | 화재/폭발 위험
| 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | [6 empty] | 5.3 | 에어로졸·흄 | 5.9 | 복사열/폭발과압
| 1.4 | 충돌위험 부분 | [6 empty] | 5.4 | 액체·미스트
| 1.5 | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | [6 empty] | 5.5 | 고체(분진/파우더)
| 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) | [6 empty] | 5.6 | 반응성 물질
전기적 | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | [5 empty] | 물리적 | 6.1 | 기후/고온/저온(한랭) | 6.5 | 저압 또는 고압상태
| 2.2 | 아크 | [6 empty] | 6.2 | 조도(채광/조명) | 6.6 | 방사선
| 2.3 | 정전기 | [6 empty] | 6.3 | 소음 | 6.7 | 전자파
작업특성 | 3.1 | 초음파·초저주파음 | [6 empty] | 6.4 | 진동
| 3.2 | 근로자 실수(휴먼에러) | [5 empty] | 인간 공학적 | 7.1 | 중량물 취급작업 | 7.4 | 과도한 힘
| 3.3 | 질식위험·산소결핍 | [6 empty] | 7.2 | 반복작업 | 7.5 | 접촉스트레스
| 3.4 | 작업(조작) 도구 | [6 empty] | 7.3 | 불안정한 작업자세
작업환경 | 4.1 | 공간 및 이동통로 | [5 empty] | 생물학적 | 8.1 | 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염 | 8.4 | 동물
| 4.2 | 주변 근로자
| 4.3 | 작업시간 | [6 empty] | 8.2 | 유전자 변형물질(GMO) | 8.5 | 식물
| 4.4 | 조직 안전문화 | [6 empty] | 8.3 | 알러지 및 미생물
가능성(빈도) 산정 | [10 empty] | 중대성(강도) 산정
가능성(빈도) |  | 내 용 | [8 empty] | 중대성(강도) |  | 내 용
5 | 매우높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 높음 - 해당 안전대책이 되어 있지 않고, 표시·표지가 없으며 안전수칙·작업표준 등도 없음 | [8 empty] | 4 | 중대재해 | 사망 또는 영구적 근로불능으로 연결되는 부상 질병(업무에 복귀 불가능), 장애가 남는 부상·질병
4 | 높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 높음 - 가드·방호덮개, 기타 안저장치를 설치하였으나, 해체되어 있으며 안전수칙·작업표준 등은 있지만 지키기 어렵고 많은 주의를 해야 함 | [8 empty] | 3 | 3개월 이상 (부상/질병) | 3개월 이상의 휴업을 수반하는 중대한 부상 또는 질병(일정시점에서는 업무에 복귀 가능)
3 | 보통 | ■ 부주의하면 피해가 발생할 가능성이 있음 - 가드·방호덮개 또는 안전장치 등은 설치되어 있지만, 작업불편 등으로 쉽게 해체하여 위험영역 접근, 위험원과 접촉이 있을 수 있으며, 안전수칙·작업표준 등은 있지만 준수하기 어려운 점이 있음 | [8 empty] | 2 | 3개월 미만 (부상/질병) | 3개월 미만의 휴업을 수반하는 부상 또는 질병
2 | 낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 보호되어 있고, 안저장치가 설치되어 있으며 위험영역 출입이 곤란한 상태이고 안전수칙·작업표준(서) 등이 정비되어 있고 준수하기 쉬우나 피해의 가능성이 남아 있음 | [8 empty] | 1 | 휴업불필요 | 치료(처치) 후 바로 원래의 작업을 수행할 수 있는 경미한 부상 또는 질병 (업무에 전혀 지장이 없음, 물질적 사고)
1 | 매우낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 둘러싸여 있고 안전장치가 설치되어 있으며, 위험영역 출입이 곤란한 상태 등 전반적으로 안전조치가 잘 되어 있음
기계적 | 전기적 | 작업특성 | 작업환경 | 화학적 | 물리적 | 인간공학적 | 생물학적
1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | 2.1 감전(안전전압 초과) | 3.1 초음파·초저주파음 | 4.1 공간 및 이동통로 | 5.1 가스 | 6.1 기후/고온/저온(한랭) | 7.1 중량물 취급작업 | 8.1 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염
1.2 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 2.2 아크 | 3.2 근로자 실수(휴먼에러) | 4.2 주변 근로자 | 5.2 증기 | 6.2 조도(채광/조명) | 7.2 반복작업 | 8.2 유전자 변형물질(GMO)
1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 2.3 정전기 | 3.3 질식위험·산소결핍 | 4.3 작업시간 | 5.3 에어로졸·흄 | 6.3 소음 | 7.3 불안정한 작업자세 | 8.3 알러지 및 미생물
1.4 충돌위험 부분 |  | 3.4 작업(조작) 도구 | 4.4 조직 안전문화 | 5.4 액체·미스트 | 6.4 진동 | 7.4 과도한 힘
1.5 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) |  |  |  | 5.5 고체(분진/파우더) | 6.5 저압 또는 고압상태 | 7.5 접촉스트레스
1.6 추락위험 부분(개구부 등) |  |  |  | 5.6 반응성 물질 | 6.6 방사선
|  |  |  | 5.7 방사선 | 6.7 전자파
5.8 화재/폭발 위험
5.9 복사열/폭발과압

## 예시)1.자동창고RACK
위험성평가 대상 작업 표준유해위험요인 조사표
| 설비 또는 공사의 명 : 자동화 물류창고 BUILDING Rack | [5 empty] | 작성자 : 물류PM1팀 000
검토자 1 : 환경안전팀 000
| 작업장 구분 : ㅁ Clean-Room ㅁ 非Clean-Room | [5 empty] | 검토자 2 : 환경안전팀 000
공정분류 | 표준작업절차 (세부 작업 내용) | 사용 기계기구 | 화학물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 표준작업 기간(日) | 발생빈도 | 발생강도
|  |  |  | 분류 | 원인 | 유해위험 요인 | 법적기준
자재반입 | 1. Rack 자재 하차 및 운반 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 지게차 전도 | [규칙제38조, 171조] | 6/60 | 3 | 4
| 2. Rack 자재 운반 - 1 | 지게차 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 지게차 이동중 주변 간섭물과 충돌 | [규칙제39조] | 6/60 | 4 | 2
| 2. Rack 자재 운반 - 2 | 지게차 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-4. 주변근로자 | 지게차 이동중 작업장 주변 작업자와 충돌 | [규칙제172, 200조] | 6/60 | 3 | 4
구조물설치 | 1. Rack 자재 지조립 | 지조립용 지그 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 지조립용 지그와 Rack 부재의 체결 불량으로 인한 Rack 전도 | [규칙제386, 392, 393조] | 10/60 | 3 | 3
| 2. Rack 자재 및 구조물 인양 - 1 | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | [규칙제38조], [규칙제39조, 387조] | 40/60 | 3 | 4
| 2. Rack 자재 및 구조물 인양 - 2 | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 후 크레인 붐대 스윙 중 크레인 전도 | [규칙제38조] | 40/60 | 2 | 4
| 2. Rack 자재 및 구조물 인양 - 3 | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 이동식 크레인 지반 조건 불량 등으로 크레인 전도 | [규칙제171조] | 40/60 | 2 | 4
| 2. Rack 자재 및 구조물 인양 - 4 | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 인양 와이어로프, 슬링벹트 등의 불량으로 인해 낙하/비래 | [규칙제163조~170조, 380조, 387조] | 40/60 | 3 | 4
| 3. Rack 건립(세우기) | 임팩트, 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 지조립 후 건립 포인트에 세워진 Rack 구조물 전도 | [규칙제51조] | 20/60 | 1 | 4
| 4. Rack 구조 부재 체결(조립) - 1 | 임팩트, 수공구 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | Rack 승하강 중 추락 | [규칙제42조, 44조, 46조, 381조] | 30/60 | 2 | 4
| 4. Rack 구조 부재 체결(조립) - 2 | 임팩트, 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-6. 추락위험부분(개구부 등) | Rack 수평이동 및 상부 작업 중 S/C통로, Cell 개구부로의 추락 | 상동 | 30/60 | 3 | 4
| 4. Rack 구조 부재 체결(조립) - 3 | 임팩트, 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 부재 체결 작업 중 수공구, 소형 부재 등 낙하 | [규칙제14조] | 30/60 | 3 | 4
| 4. Rack 구조 부재 체결(조립) - 4 | 임팩트, 수공구 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | Rack 하부 이동 중 바닥에 방치된 넛트, 볼트 등을 밟고 작업자 전도 | [규칙제3조] | 30/60 | 3 | 3
| 4. Rack 구조 부재 체결(조립) - 5 | 임팩트, 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-3. 진동 | 장시간 임팩트 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | [규칙제518조~521조, 661조] | 30/60 | 4 | 1
/
/
/

## 2.스태커크레인
위험성평가 대상 작업 표준유해위험요인 조사표
| 설비 또는 공사의 명 : Stacker Crane | [5 empty] | 작성자 : 물류PM1팀 000
검토자 1 : 환경안전팀 000
| 작업장 구분 : ㅁ Clean-Room ㅁ 非Clean-Room | [5 empty] | 검토자 2 : 환경안전팀 000
공정분류 | 표준작업절차 (세부 작업 내용) | 사용 기계기구 | 화학물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 표준작업 기간(日) | 발생빈도 | 발생강도
|  |  |  | 분류 | 원인 | 유해위험 요인 | 법적기준
자재반입 | 1. 지게차를 이용한 자재반입 | 지게차 | 무 | 5.작업환경요인 | 5-4. 주변근로자 | 지게차 이동중 주변 작업자와의 충돌 | [규칙제172, 200조] | 2013-02-23 | 4 | 3
| 2. 이동식 크레인을 이용한 자재반입 | 이동식 크레인 | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재 양중시 자재 낙하 사고 | [규칙제38조], [규칙제39조] | 2013-02-23 | 3 | 3
| 3. 자재 포장 해체 | 칼 | 무 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | UNPACKING시 손가락 절상사고 | [규칙제32조,93조] | 2013-02-23 | 4 | 3
설비(장비)설치 | 1. RAIL 설치 | 함마드릴 | 무 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | [규칙제32조,93조] | 2013-01-23 | 3 | 3
| 2. Under Frame 설치 | 지게차/크레인 | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재 양중시 자재 낙하 및 장비 전도 | [규칙제38조, 171조] | 2013-01-23 | 2 | 3
| 3. OP부 Mast 설치 | 지게차/크레인 | 무 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 상부 작업중 부주의로 인한 추락사고 | [규칙제42조, 44조] | 2013-01-23 | 3 | 4
| 4. 캐리지 설치 | 지게차/크레인 | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재 양중시 자재 낙하 및 장비 전도 | [규칙제38조, 171조] | 2013-01-23 | 2 | 3
| 5. HP부 Mast 설치 | 지게차/크레인 | 무 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 상부 작업중 부주의로 인한 추락사고 | [규칙제42조, 44조] | 2013-01-23 | 3 | 4
| 6. Upper Frame 설치 | 지게차/크레인 | 무 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 상부 작업중 부주의로 인한 추락사고 | [규칙제42조, 44조] | 2013-01-23 | 2 | 4
| 7. 트롤리커버 및 액세서리 류 설치 | 수공구 | 무 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | [규칙제32조,93조] | 2013-02-23 | 4 | 1
설비(장비)전장(전기) | 1. Panel 배선 작업 | 수공구 | 무 | 2.전기적요인 | 2-1. 감전(안전전압초과) | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 | [규칙제38조, 301, 310, 323조] | 2013-03-23 | 2 | 4
시운전 | 1. S/C Teaching작업 | 수공구 | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌 사고 | [규칙제92조, 412조, 222조, 224조] | 2013-03-23 | 2 | 3
| 2. 자동반송Test | PC | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 가동 상태 인지 부족으로 인한 기계와의 충돌 사고 | [규칙제92조, 412조, 222조, 224조] | 2013-03-23 | 2 | 4
/
/
/
/

## 3.스토커
위험성평가 대상 작업 표준유해위험요인 조사표
| 설비 또는 공사의 명 : Stocker | [5 empty] | 작성자 : 물류PM1팀 000
검토자 1 : 환경안전팀 000
| 작업장 구분 : ㅁ Clean-Room ㅁ 非Clean-Room | [5 empty] | 검토자 2 : 환경안전팀 000
공정분류 | 표준작업절차 (세부 작업 내용) | 사용 기계기구 | 화학물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 표준작업 기간(日) | 발생빈도 | 발생강도
|  |  |  | 분류 | 원인 | 유해위험 요인 | 법적기준
자재반입 | 1. 지게차를 이용한 자재반입 - 1 | (전동)지게차 | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌위험 부분 | 지게차 이동중 주변 작업자와의 충돌 | [규칙 제38~39조] | 3/45 | 3 | 3 | 9
| 1. 지게차를 이용한 자재반입 - 2 | (전동)지게차 | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 지게차 전도 및 제품 낙하로 인한 협착 | [규칙 제14조, 38~39조], [규칙 제171조~175조], [규칙 제177조179조,183조] | 3/45 | 2 | 3 | 6
| 2. 곤도라(크레인)를 이용한 자재반입 | 곤도라(크레인) | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재 양중시 자재 낙하 | [규칙 제14조, 38~39조], [규칙 제172~174조], [규칙 제177조] | 3/45 | 3 | 4 | 12
| 3. 자재 포장 해체 | 칼 | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-2. 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘 등) | UNPACKING시 손가락 절상 | [규칙제32조,93조] | 3/45 | 4 | 2 | 8
| 4. 자재 클리닝 |  | 에탄올 와이퍼 | 3.화학(물질)적요인 | 3-4. 액체/미스트 | 자재 클리닝중 유기용제 중독 | [규칙 제450조] | 3/45 | 2 | 3 | 6
설비(장비)설치 | 1. RAIL 설치 - 1 | 함마드릴 | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 손부위 협착 | [규칙제32조,93조] | 4/45 | 3 | 3 | 9
| 1. RAIL 설치 - 2 | 함마드릴 | 무 | 4.작업특성요인 | 4-1. 소음 | 함마드릴 사용시 소음발생 | [규칙 제512~514조], [규칙 제516조] | 4/45 | 3 | 3 | 9
| 1. RAIL 설치 - 3 | 함마드릴 | 무 | 4.작업특성요인 | 4-3. 진동 | 함마드릴 사용시 손부위 진동발생 | [규칙 제518~521조] | 4/45 | 3 | 3 | 9
| 2. Shelf 설치(Build Up) | (수동)지게차 | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | Shelf Build Up 작업시 Shelf 전도로 인한 협착 | [규칙 제38~39조], [규칙 제385~386조] | 10/45 | 3 | 4 | 12
| 3. Shelf 조립 - 1 | 렌찌, 스패너, 사다리,rental | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-6. 추락위험부분(개구부 등) | 상부 작업중 부주의로 인한 추락 | [규칙 제31~33조, 42조] | 5/45 | 3 | 4 | 12
| 3. Shelf 조립 - 2 | 렌찌, 스패너, 사다리,rental | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 상부 작업중 부주의로 공구 낙하 | [규칙 제14조] | 5/45 | 3 | 2 | 6
| 4. FFU 설치 - 1 | rental, 사다리 | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌위험 부분 | 렌탈 이동중 주변 작업자와의 충돌 | [규칙 제38~39조], [규칙 제172~173조,177조] | 5/45 | 2 | 3 | 6
| 4. FFU 설치 - 2 | rental, 사다리 | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-6. 추락위험부분(개구부 등) | 상부 작업중 부주의로 인한 추락사고 | [규칙 제31~33조, 42조] | 5/45 | 3 | 4 | 12
| 5. RM 양중용 JIG 설치 - 1 | rental, 지그, 지게차 | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | JIG 설치중 상부 H-빔 낙하 | [규칙 제14조] | 1/45 | 2 | 4 | 8
| 5. RM 양중용 JIG 설치 - 2 | rental, 지그, 지게차 | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분 | JIG 설치중 지그 컬럼 조립시 손부위 협착 | - | 1/45 | 3 | 2 | 6
| 5. RM 양중용 JIG 설치 - 3 | rental, 지그, 지게차 | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 렌탈과 지게차의 신호불일치로 인한 프레임 전도 | [규칙 제38~39조], [규칙 제385~386조] | 1/45 | 2 | 3 | 6
| 5. RM 양중용 JIG 설치 - 4 | rental, 지그, 지게차 | 무 | 4.작업특성요인 | 4-9. 불안정한 작업자세 | 체인블럭 빔에 체결시 불안전한 자세로 인한 근골격재해 발생 | [규칙 제656조, 659~661조], [규칙 제664조] | 1/45 | 2 | 3 | 6
| 6. RM 설치 | JIG | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | RM 양중시 고정상태 불량으로 인한 MAST 전도 사고 | [규칙 제38~39조], [규칙 제385~386조] | 2/45 | 2 | 4 | 8
| 7. JIG 해체 | rental, 지그, 지게차 | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 지그 해체시 지그 컬럼의 전도 | [규칙 제38~39조], [규칙 제385~386조] | 2/45 | 2 | 4 | 8
설비(장비)전장(전기) | 1. Panel 배선 작업 - 1 | 수공구 | 무 | 2.전기적요인 | 2-1. 감전 | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 | [규칙제38조, 301, 310, 323조] | 7/45 | 2 | 4 | 8
| 1. Panel 배선 작업 - 2 | 칼,니퍼 등 | 무 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 칼날에 손부위 좌상/창상 | [규칙제32조,93조] | 7/45 | 3 | 2 | 6
시운전 | 1. RM Teaching작업 | 수공구 | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌위험 부분 | 기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌 사고 | [규칙제92조, 412조, 222조, 224조] | 5/45 | 3 | 4 | 12
| 2. 자동반송Test | PC | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌위험 부분 | 가동 상태 인지 부족으로 인한 기계와의 충돌 사고 | [규칙제92조, 412조, 222조, 224조] | 7/45 | 2 | 4 | 8
/
/
/
/

## 4.RTV
위험성평가 대상 작업 표준유해위험요인 조사표
| 설비 또는 공사의 명 : RTV | [5 empty] | 작성자 : 물류PM1팀 000
검토자 1 : 환경안전팀 000
| 작업장 구분 : ㅁ Clean-Room ㅁ 非Clean-Room | [5 empty] | 검토자 2 : 환경안전팀 000
공정분류 | 표준작업절차 (세부 작업 내용) | 사용 기계기구 | 화학물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 표준작업 기간(日) | 발생빈도 | 발생강도
|  |  |  | 분류 | 원인 | 유해위험 요인 | 법적기준 |  |  |  | 기간
자재반입 | 1. 지게차를 이용한 자재반입 | 지게차 | 무 | 5.작업환경요인 | 5-4. 주변근로자 | 지게차 이동중 주변 작업자와의 충돌 등 | [규칙제172, 200조] | 1/15 | 3 | 3 | 1 | / | 15
| 2. 자재 포장 해체 | 칼 | 무 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | UNPACKING시 손가락 절상사고 | [규칙 제 32조,93조] | 1/15 | 4 | 2 | 1 | / | 15
설비(장비)설치 | 1. RAIL 설치 | 함마드릴 | 무 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | [규칙 제 32조,93조] | 1/15 | 4 | 3 | 1 | / | 15
| 2. RTV 본체 RAIL 안착 | 지게차/크레인 | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재 양중시 자재 낙하 및 장비 전도 | [규칙제38조, 171조] | 1/15 | 3 | 3 | 1 | / | 15
| 3. 트롤리 및 액세서리 류 설치 | 수공구 | 무 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | [규칙제32조,93조] | 2/15 | 4 | 3 | 2 | / | 15
설비(장비)전장(전기) | 1. Panel 배선 작업 | 수공구 | 무 | 2.전기적요인 | 2-1. 감전(안전전압초과) | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 | [규칙제38조, 301, 310, 323조] | 3/15 | 2 | 4 | 3 | / | 15
시운전 | 1. RTV Teaching작업 | 수공구 | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌 사고 | [규칙제92조, 412조, 222조, 224조] | 3/15 | 3 | 3 | 3 | / | 15
| 2. 자동반송Test | PC | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 가동 상태 인지 부족으로 인한 기계와의 충돌 사고 | [규칙제92조, 412조, 222조, 224조] | 3/15 | 2 | 4 | 3 | / | 15
/
/
/
/
15

## 5.CV(1)
위험성평가 대상 작업 표준유해위험요인 조사표
| 설비 또는 공사의 명 : CONVEYOR | [5 empty] | 작성자 : 물류PM1팀 000
검토자 1 : 환경안전팀 000
| 작업장 구분 : ㅁ Clean-Room ㅁ 非Clean-Room | [5 empty] | 검토자 2 : 환경안전팀 000
공정분류 | 표준작업절차 (세부 작업 내용) | 사용 기계기구 | 화학물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 표준작업 기간(日) | 발생빈도 | 발생강도
|  |  |  | 분류 | 원인 | 유해위험 요인 | 법적기준 |  |  |  | 기간
자재반입 | 1. 지게차를 이용한 자재반입 | 지게차 | 무 | 5.작업환경요인 | 5-4. 주변근로자 | 지게차 이동중 주변 작업자와의 충돌 등 | [규칙제172, 200조] | 1/26 | 3 | 3 | 1 | / | 26
| 2. 자재 포장 해체 | 칼 | 무 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | UNPACKING시 손가락 절상사고 | [규칙 제 32조,93조] | 1/26 | 4 | 2 | 1 | / | 26
설비(장비)설치 | 1. 설치위치 마킹 및 설치위치 안착 | 지게차 | 무 | 5.작업환경요인 | 5-4. 주변근로자 | 지게차 이동중 주변 작업자와의 충돌 등 | [규칙제172, 200조] | 3/26 | 4 | 1 | 3 | / | 26
| 2. 앙카링 및 조정 | 수공구 | 무 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | [규칙제32조,93조] | 2/26 | 3 | 3 | 2 | / | 26
| 3. 액세서리 류 설치 | 수공구 | 무 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 상동 | 2/26 | 3 | 3 | 2 | / | 26
설비(장비)전장(전기) | 1. DUCT 재단 및 설치 | 수공구 | 무 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 상동 | 3/26 | 3 | 3 | 3 | / | 26
| 2. CABLE 포설 | 수공구 | 무 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 상동 | 5/26 | 2 | 4 | 5 | / | 26
| 3. CABLE CONNECTION 작업 | 수공구 | 무 | 2.전기적요인 | 2-1. 감전(안전전압초과) | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 | [규칙제38조, 301, 310, 323조] | 3/26 | 2 | 4 | 3 | / | 26
시운전 | 1. I/O CHECK 작업 | 수공구 | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌 사고 | [규칙제92조, 412조, 222조, 224조] | 3/26 | 3 | 3 | 3 | / | 26
| 2. 자동반송Test | PC | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 가동 상태 인지 부족으로 인한 기계와의 충돌 사고 | [규칙제92조, 412조, 222조, 224조] | 3/26 | 2 | 4 | 3 | / | 26
/
/
/
/
26

## 6.파쇄기
위험성평가 대상 작업 표준유해위험요인 조사표
| 설비 또는 공사의 명 : 파쇄기 | [5 empty] | 작성자 : 물류PM2팀 0100
검토자 1 : 환경안전팀 000
| 작업장 구분 : ㅁ Clean-Room ㅁ 非Clean-Room | [5 empty] | 검토자 2 : 환경안전팀 000
공정분류 | 표준작업절차 (세부 작업 내용) | 사용 기계기구 | 화학물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 (법적근거) | 표준작업 기간(日) | 발생빈도 | 발생강도
|  |  |  | 분류 | 원인 | 유해위험 요인
자재반입(입고) | 1. 집진기 반입 - 1 | 크레인, 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 지게차 전도 및 제품 낙하로 인한 협착 | [규칙 제14조, 38~39조], [규칙 제171조~175조], [규칙 제177조179조,183조] | 1/15 | 2 | 3
| 1. 집진기 반입 - 2 | 크레인, 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등) | 중량물 상차 또는 반입 후 안착 중 협착 | [규칙 제 38~39조], [규칙 제385~386조] | 1/15 | 3 | 2
| 2. 파쇄기 반입 - 1 | 지게차, 크레인 곤도라 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 낙하물로 인한 낙하 사고 | [규칙 제14조, 38~39조], [규칙 제172~174조], [규칙 제177조] | 1/15 | 3 | 4
| 2. 파쇄기 반입 - 2 | 지게차, 크레인 곤도라 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등) | 중량물 상차 또는 반입 후 안착 중 협착 | [규칙 제 38~39조], [규칙 제385~386조] | 1/15 | 3 | 2
| 3. 집진 파이프 반입 - 1 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 지게차 전도 및 제품 낙하로 인한 협착 | [규칙 제14조, 38~39조], [규칙 제171조~175조], [규칙 제177조179조,183조] | 1/15 | 2 | 3
| 3. 집진 파이프 반입 - 2 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등) | 중량물 운반 중 협착 | [규칙 제 38~39조], [규칙 제385~386조] | 1/15 | 3 | 2
설비(장비)설치_기구 | 1. 집진기 설치 - 1 | 지게차, 체인블럭 H-빔, 지그 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 수직사다리, 워크웨이 상부 에서 공구등 낙하 | [규칙 제14조] | 3/15 | 3 | 4
| 1. 집진기 설치 - 2 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-6. 추락위험부분(개구부 등) | 상부 구조물에서 추락 | [규칙 제31~33조, 42조] | 3/15 | 3 | 4
| 1. 집진기 설치 - 3 | 용접기(교류 ARC) 산소 절단기 | 없음 | 3.화학(물질)적요인 | 3-1. 가스/ 흄/ 유해광선 | 용접시 흄 발생 | [규칙 제31~34조], [규칙 제72~74조] | 3/15 | 3 | 3
| 1. 집진기 설치 - 4 | 용접기 | 산소, 아세틸렌 | 3.화학(물질)적요인 | 3-8. 화재/폭발위험/불티 | 산소 용접으로 화재/폭발위험 | [규칙 제32~34조] | 3/15 | 3 | 4
| 2. 파쇄기 설치 - 1 | 체인 블록(안착용) H-빔 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 파쇄기 낙하 | [규칙 제14조, 38~39조], [규칙 제172~174조], [규칙 제177조] | 1/15 | 3 | 4
| 2. 파쇄기 설치 - 2 | 없음 | 에탄올 와이퍼 | 3.화학(물질)적요인 | 3-2. 증기 | 에탄올 과다 흡입 | * 허용소비량 이하 | 1/15 | 3 | 1
| 2. 파쇄기 설치 - 3 | 체인 블록 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 체인블럭 또는 인양물의 낙하 | [규칙 제14조, 38~39조], [규칙 제172~174조], [규칙 제177조] | 1/15 | 3 | 4
| 2. 파쇄기 설치 - 4 | 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-9 불안정한 작업 자세 | FRAME 간 볼트 체결 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | [규칙 제656조, 659~661조], [규칙 제664조] | 2/15 | 3 | 2
| 3. 집진 파이프 설치 - 1 | 체인 블록 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | [규칙 제14조, 38~39조], [규칙 제172~174조], [규칙 제177조] | 1/15 | 3 | 4
| 3. 집진 파이프 설치 - 2 | 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-8. 반복작업 | FRAME 간 볼트 체결 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | [규칙 제659조,661조, 664조,666조] | 2/15 | 3 | 2
| 4. 기타 액세서리(BKT, C/V등) 부착 - 1 | 체인 블록 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | [규칙 제14조, 38~39조], [규칙 제172~174조], [규칙 제177조] | 2/15 | 3 | 4
| 4. 기타 액세서리(BKT, C/V등) 부착 -2 | 체인 블록 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 체인블럭 또는 인양물의 낙하 | [규칙 제14조, 38~39조], [규칙 제172~174조], [규칙 제177조] | 2/15 | 3 | 4
설비(장비)설치_전장 | 1. 전장 포설 작업 -1 | 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-8. 반복작업 | FRAME 간 볼트 체결 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | [규칙 제659조,661조, 664조,666조] | 2/15 | 3 | 2
| 1. 전장 포설 작업 -2 | 드릴 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 드릴 작업중 관통, 긁힘, 베임 | [규칙제32조,93조] | 2/15 | 3 | 2
| 1. 전장 포설 작업 -3 | 수공구 | 없음 | 2.전기적요인 | 2-1. 감전(안전전압초과) | I/O CHECK 중 감전 | [규칙제38조, 301, 310, 323조] | 2/15 | 2 | 3
시운전 | 1. 단동 TEST | 없음 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 시운전 중 근로자 안전 부주의로 인한 충돌, 협착 | [규칙 제87~89조], [규칙 제91~93조] | 3/15 | 3 | 3
| 2. 연동 TEST | 없음 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 시운전 중 근로자 안전 부주의로 인한 충돌, 협착 | [규칙 제87~89조], [규칙 제91~93조] | 5/15 | 3 | 3
| 2. 연동 TEST | 없음 | 없음 | 3.화학(물질)적요인 | 3-5. 고체(분진) | 시운전 중 유리 가루 발생 | [규칙제605조, 613~614조, 617조] | 5/15 | 3 | 2
| 3. 시운전 | 없음 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 시운전 중 근로자 안전 부주의로 인한 충돌, 협착 | [규칙 제87~89조], [규칙 제91~93조] | 5/15 | 3 | 3
5/15

## 7.AGV LGV
위험성평가 대상 작업 표준유해위험요인 조사표
| 설비 또는 공사의 명 : AGV / LGV | [5 empty] | 작성자 : 물류PM2팀 000
검토자 1 : 환경안전팀 000
| 작업장 구분 : ㅁ Clean-Room ㅁ 非Clean-Room | [5 empty] | 검토자 2 : 환경안전팀 000
공정분류 | 표준작업절차 (세부 작업 내용) | 사용 기계기구 | 화학물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 표준작업 기간(日) | 발생빈도 | 발생강도
|  |  |  | 분류 | 원인 | 유해위험 요인 | 법적기준
자재반입 | 1. AGV / LGV 하차 및 운반 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 지게차 전도 및 제품 낙하로 인한 협착 | - 규칙 제14조, 38~39조 - 규칙 제171~174조, - 규칙 제177조, 179조 | 1/30 | 3 | 3
| 2. AGV / LGV 운반 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 지게차 이동중 지게차에 충돌 | - 규칙 제38~39조 | 1/30 | 3 | 3
| 3. AGV / LGV 인양 | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | - 규칙 제14조, 38~39조 - 규칙 제172~174조, - 규칙 제177조 | 1/30 | 2 | 4
| 4. AGV / LGV 부품(단품)현장 반입 | 대차 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-7. 중량물 취급 작업 | 중량물 운반 중 협착 | - 규칙 제 38~39조 - 규칙 제385~386조 | 1/30 | 3 | 2
설비(장비)설치 | 1. SPOT 및 반사판 설치 | 전동드릴 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-3. 진동 | 장시간 드릴작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | - 규칙 제659조,661조, - 규칙 제664, 666조 | 3/30 | 3 | 2
| 2. SPOT 및 반사판 설치 | 우마사다리 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 우마사다리 고소작업시 작업자 부주의로 인한 추락 | - 규칙 제42조 | 3/30 | 2 | 2
| 3. 충전기 설치 - 1 | 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-9. 불안정한 작업자세 | 협소한 작업공간(천장)에서 장시간 작업시 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | - 규칙 제659조,661조, - 규칙 제664조,666조 | 3/30 | 3 | 2
| 4. 충전기 설치 - 2 | 수공구 | 없음 | 2.전기적요인 | 2-1. 감전(안전전압초과) | 1차 전원 인입시 감전사고 주의 | - 규칙제38조, 301, 310, 323조 | 1/30 | 1 | 2
| 5. 충전기 설치 - 3 | 드릴 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 드릴 작업중 관통, 긁힘, 베임 | - 규칙 제 32조,93조 | 2/30 | 3 | 2
시운전 | 1. AGV / LGV 시운전 - 1 | AGV 컨트롤러 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | AGV / LGV ROBOT 시운전시 작업자 부주의에 따른 ROBOT 과의 충돌 | - 규칙 제87~89조, - 규칙 제91~93조 | 5/30 | 2 | 2
| 2. AGV / LGV 시운전 - 2 | AGV 컨트롤러 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분 (감김, 끼임 등) | 설비 시운전 시 AGV / LGV 와 벽체사이에 협착주의 | - 규칙 제87~89조, - 규칙 제91~93조 | 5/30 | 2 | 2
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

## 8.반도체용 CV
위험성평가 대상 작업 표준유해위험요인 조사표
| 설비 또는 공사의 명 : 반도체용 CV | [5 empty] | 작성자 : 물류PM2팀 000
검토자 1 : 환경안전팀 000
| 작업장 구분 : ㅁ Clean-Room ㅁ 非Clean-Room | [5 empty] | 검토자 2 : 환경안전팀 000
공정분류 | 표준작업절차 (세부 작업 내용) | 사용 기계기구 | 화학물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 표준작업 기간(日) | 발생빈도 | 발생강도
|  |  |  | 분류 | 원인 | 유해위험 요인 | 법적기준
자재반입 | 1. 설비 하차 및 운반 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 지게차 전도 및 제품 낙하로 인한 협착 | - 규칙 14조, 38~39조 - 규칙 제171~174조, - 규칙 제177조, 179조 | 1/30 | 3 | 3
| 2. 설비 운반 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 지게차 이동중 지게차에 충돌 | - 규칙 제 38~39조 | 1/30 | 3 | 3
| 3. 설비 인양 | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | - 규칙 제14조, 38~39조 - 규칙 제172~174조, - 규칙 제177조 | 1/30 | 2 | 4
| 4. 설비 및 자재류 현장 반입 | 대차 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-7. 중량물 취급 작업 | 중량물 운반 중 협착 | - 규칙 제 38~39조 - 규칙 제385~386조 | 1/30 | 3 | 2
설비(장비)설치 | 1. CV 설치 | 우마사다리 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 고소작업 중 작업자 부주의에 의한 추락 | - 규칙 제42조 | 3/30 | 3 | 3
| 2. CV 설치 - 2 | 우마사다리 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 천장설치된 몰드바 볼트체결 불량에 따른 CV 낙하 | - 규칙 제14, 97조 | 3/30 | 3 | 3
| 3. CV 설치 - 3 | 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-8. 반복작업 | 브라켓 및 가이드류 볼트 체결 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | - 규칙 제659조,661조, - 규칙 제664조,666조 | 3/30 | 3 | 2
설비(장비)전장(전기) | 1. 전장 포설 작업 -1 | 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-8. 반복작업 | FRAME 간 볼트 체결 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | - 규칙 제659조,661조, - 규칙 제664조,666조 | 2/30 | 3 | 2
| 2. 전장 포설 작업 -2 | 드릴 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 드릴 작업중 관통, 긁힘, 베임 | - 규칙 제 32조,93조 | 2/30 | 3 | 2
| 3. 전장 포설 작업 -3 | 수공구 | 없음 | 2.전기적요인 | 2-1. 감전(안전전압초과) | I/O CHECK 중 감전 | - 규칙제38조, 301, 310, 323조 | 2/30 | 1 | 2
시운전 | 1. CV 시운전 | 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등) | 설비 시운전 시 CV밸트나 리프트 도어에 협착주의 | - 규칙 제89, 95조 | 3/30 | 2 | 2
| 2. CV 시운전 - 2 | 우마사다리 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 천장설치된 몰드바 볼트체결 불량에 따른 CV 전도 | - 규칙 제14, 97조 | 3/30 | 1 | 3
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

## 9.반도체용 리프터
위험성평가 대상 작업 표준유해위험요인 조사표
| 설비 또는 공사의 명 : 반도체용 리프터 | [5 empty] | 작성자 : 물류PM2팀 000
검토자 1 : 환경안전팀 000
| 작업장 구분 : ㅁ Clean-Room ㅁ 非Clean-Room | [5 empty] | 검토자 2 : 환경안전팀 000
공정분류 | 표준작업절차 (세부 작업 내용) | 사용 기계기구 | 화학물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 표준작업 기간(日) | 발생빈도 | 발생강도
|  |  |  | 분류 | 원인 | 유해위험 요인 | 법적기준
자재반입 | 1. 설비 하차 및 운반 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 지게차 전도 및 제품 낙하로 인한 협착 | - 규칙 14조, 38~39조 - 규칙 제171~174조, - 규칙 제177조, 179조 | 1/30 | 3 | 3
| 2. 설비 운반 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 지게차 이동중 지게차에 충돌 | - 규칙 제 38~39조 | 1/30 | 3 | 3
| 3. 설비 인양 | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | - 규칙 제14조, 38~39조 - 규칙 제172~174조, - 규칙 제177조 | 1/30 | 2 | 4
| 4. 설비 및 자재류 현장 반입 | 대차 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-7. 중량물 취급 작업 | 중량물 운반 중 협착 | - 규칙 제 38~39조 - 규칙 제385~386조 | 1/30 | 3 | 2
설비(장비)설치 | 1. 리프터 설치 | 호이스트 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 고소작업 중 작업자 부주의에 의한 추락 | - 규칙 제42조 | 3/30 | 3 | 3
| 2. 리프터 설치 - 2 | 호이스트 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 리프터 케리지의 up/dn 타이밍 밸트 체결불량등에 따른 케리지 낙하 | - 규칙 제14, 87조 | 3/30 | 2 | 4
| 3. 리프터 설치 - 3 | 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-8. 반복작업 | 브라켓 및 가이드류 볼트 체결 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | - 규칙 제659조,661조, 664조,666조 | 3/30 | 2 | 1
| 4. 리프터 설치 - 4 | 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 부재 체결 작업 중 수공구, 소형 부재 등 낙하 | - 규칙 제14, 87조 | 3/30 | 3 | 4
설비(장비)전장(전기) | 1. 전장 포설 작업 -1 | 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-8. 반복작업 | FRAME 간 볼트 체결 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | - 규칙 제659조,661조, 664조,666조 | 2/30 | 4 | 1
| 2. 전장 포설 작업 -2 | 드릴 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 드릴 작업중 관통, 긁힘, 베임 | - 규칙 제 32조,93조 | 2/30 | 3 | 2
| 3. 전장 포설 작업 -3 | 수공구 | 없음 | 2.전기적요인 | 2-1. 감전(안전전압초과) | I/O CHECK 중 감전 | - 규칙제38조, 301, 310, 323조 | 2/30 | 1 | 2
시운전 | 1. 리프터 시운전 | 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등) | 설비 시운전 시 CV밸트나 리프트 도어에 협착주의 | - 규칙 제89, 95조 | 5/30 | 2 | 2
| 2. 리프터 시운전 - 2 | 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 리프터 케리지의 up/dn 타이밍 밸트 체결불량에 따른 케리지 낙하 | - 규칙 제14, 87조 | 5/30 | 1 | 4
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

## 10.이재기
위험성평가 대상 작업 표준유해위험요인 조사표
| 설비 또는 공사의 명 : 이재기 | [5 empty] | 작성자 : 물류PM2팀 000
검토자 1 : 환경안전팀 000
| 작업장 구분 : ㅁ Clean-Room ㅁ 非Clean-Room | [5 empty] | 검토자 2 : 환경안전팀 000
공정분류 | 표준작업절차 (세부 작업 내용) | 사용 기계기구 | 화학물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 표준작업 기간(日) | 발생빈도 | 발생강도
|  |  |  | 분류 | 원인 | 유해위험 요인 | 법적기준
자재반입(입고) | 1. 상부 STRUCTURE | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 지게차 전도 | 규칙 제 38조,39조,171조 | 1/10 | 1 | 3
| 1. 상부 STRUCTURE | 지게차 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-7. 중량물 취급 작업 | 중량물 운반 중 주변 작업자와 충돌 | 규칙 제 172조 | 1/10 | 2 | 3
| 2. 이재기 입고 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 지게차 전도 | 규칙 제 38조,171조 | 1/10 | 1 | 3
| 2. 이재기 입고 | 지게차 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-7. 중량물 취급 작업 | 중량물 운반 중 주변 작업자와 충돌 | 규칙 제 172조 | 1/10 | 2 | 3
| 3. 하부 발판 입고 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 지게차 전도 | 규칙 제 38조,171조 | 1/10 | 1 | 3
| 3. 하부 발판 입고 | 지게차 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-7. 중량물 취급 작업 | 중량물 운반 중 주변 작업자와 충돌 | 규칙 제 172조 | 1/10 | 2 | 3
설비(장비)설치_기구 | 1. 상부 STRUCTURE 설치 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | 규칙 제 166~9조 | 3/10 | 2 | 2
| 1. 상부 STRUCTURE 설치 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-6. 추락위험부분(개구부 등) | 상부 구조물에서 구조물 간에 연결 작업 중 이동 및 상하강 시 추락 발생 | 규칙 제 32조,42조,44조 | 3/10 | 3 | 4
| 1. 상부 STRUCTURE 설치 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 지게차 전도 | 규칙 제 38조,171조 | 3/10 | 1 | 4
| 1. 상부 STRUCTURE 설치 | 용접기 | 없음 | 3.화학(물질)적요인 | 3-1. 가스 | 용접시 발생하는 용접 흄 흡입 | 규칙 제 32조 | 3/10 | 1 | 3
| 1. 상부 STRUCTURE 설치 | 용접기 | 없음 | 3.화학(물질)적요인 | 3-8. 화재/폭발위험 | 산소 용접 작업 중 작업자의 부주의로 인해 주변 시설물 및 근로자에게 화재 위험 발생 | 규칙 제 32조,233조 | 3/10 | 2 | 4
| 2. 이재기 양중 | 체인 블록 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | 규칙 제 166~9조 | 1/10 | 2 | 3
| 2. 이재기 양중 | 체인 블록 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-6. 추락위험부분(개구부 등) | 양중 후 상부 구조물에서 구조물간 연결 작업 중 추락 | 규칙 제 32조,42조,44조 | 1/10 | 3 | 4
| 3. 하부 발판 양중 | 체인 블록 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | 규칙 제 166~9조 | 1/10 | 2 | 3
| 3. 하부 발판 양중 | 체인 블록 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-6. 추락위험부분(개구부 등) | 양중 후 상부 구조물에서 구조물간 연결 작업 중 추락 | 규칙 제 32조,42조,44조 | 1/10 | 3 | 4
| 4. 기타 액세서리 부착 | 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | 규칙 제 166~9조 | 2/10 | 2 | 3
| 4. 기타 액세서리 부착 | 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-6. 추락위험부분(개구부 등) | 양중 후 상부 구조물에서 구조물간 연결 작업 중 추락 | 규칙 제 32조,42조,44조 | 2/10 | 3 | 4
설비(장비)설치_전장 | 1. 전장 포설 작업 -1 | 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-8. 반복작업 | FRAME 간 볼트 체결 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | 규칙 제 657~662조 | 2/10 | 2 | 1
| 1. 전장 포설 작업 -2 | 드릴 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 드릴 작업중 드릴 조작 미숙으로 인한 절단,베임 | 규칙 제 32조,93조 | 2/10 | 3 | 2
| 1. 전장 포설 작업 -3 | 수공구 | 없음 | 2.전기적요인 | 2-1. 감전(안전전압초과) | I/O CHECK 중 충전부에 신체가 접촉하여 감전 발생 | 규칙 제 301~2조 | 2/10 | 1 | 4
시운전 | 1. 이재기 시운전 | 없음 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 시운전 중 근로자 안전 부주의로 인한 충돌, 협착 | 규칙 제 89조 | 3/10 | 2 | 4
/
/
/

## 11.EVEN,LTPS OHS VEHICLE
위험성평가 대상 작업 표준유해위험요인 조사표
| 설비 또는 공사의 명 : EVEN, LTPS OHS VEHICLE | [5 empty] | 작성자 : 물류PM2팀 000
검토자 1 : 환경안전팀 000
| 작업장 구분 : ㅁ Clean-Room ㅁ 非Clean-Room | [5 empty] | 검토자 2 : 환경안전팀 000
공정분류 | 표준작업절차 (세부 작업 내용) | 사용 기계기구 | 화학물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 표준작업 기간(日) | 발생빈도 | 발생강도
|  |  |  | 분류 | 원인 | 유해위험 요인 | 법적기준
자재반입(입고) | 1. 비클 반입 -1 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 지게차 전도 | 규칙 제 38조,39조,171조 | 1/10 | 1 | 3
| 1. 비클 반입 -2 | 없음 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-7. 중량물 취급 작업 | 중량물 운반 중 주변 작업자와 충돌 | 규칙 제 172조 | 1/10 | 2 | 3
설비(장비)설치_기구 | 1. 비클 세팅 -1 | 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-8. 반복작업 | 세팅에 필요한 BOLTING 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | 규칙 제 657~662조 | 5/10 | 2 | 1
| 1. 비클 세팅 -1 | 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-7. 중량물 취급 작업 | 비클 고정 지그 체결 미비로 중량물 낙하로 인한 협착 | 규칙 제 166~9조 | 5/10 | 2 | 3
| 1. 비클 세팅 -1 | 수공구 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 바닥에 방치된 넛트, 볼트등을 밟고 작업자 전도 | 규칙 제 3,4조 | 5/10 | 2 | 2
시운전 | 1. VEHICLE 이동 -1 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 지게차 조작 중 무게 중심 오판으로 인한 낙하, 전도 | 규칙 제 171~173 | 4/10 | 2 | 3
| 1. VEHICLE 이동 -2 | 지게차 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-7. 중량물 취급 작업 | 중량물 운반 중 주변 작업자 협착 | 규칙 제 172조 | 4/10 | 2 | 3
| 1. VEHICLE 이동 -3 | 없음 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 시운전 중 근로자 안전 부주의로 인한 충돌, 협착 | 규칙 제 89조 | 4/10 | 2 | 3
/
/
/

## 12.LBS
위험성평가 대상 작업 표준유해위험요인 조사표
| 설비 또는 공사의 명 : LBS | [5 empty] | 작성자 : 물류PM2팀 000
검토자 1 : 환경안전팀 000
| 작업장 구분 : ㅁ Clean-Room ㅁ 非Clean-Room | [5 empty] | 검토자 2 : 환경안전팀 000
공정분류 | 표준작업절차 (세부 작업 내용) | 사용 기계기구 | 화학물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 표준작업 기간(日) | 발생빈도 | 발생강도
|  |  |  | 분류 | 원인 | 유해위험 요인 | 법적기준
자재반입 | 1. 설비 하차 및 운반 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 지게차 전도 및 제품 낙하로 인한 협착 | - 규칙 14조, 38~39조 - 규칙 제171~174조, - 규칙 제177조, 179조 | 1/30 | 3 | 3
| 2. 설비 운반 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 지게차 이동중 지게차에 충돌 | - 규칙 제 38~39조 | 1/30 | 3 | 3
| 3. 설비 인양 | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | - 규칙 제14조, 38~39조 - 규칙 제172~174조, - 규칙 제177조 | 1/30 | 2 | 4
| 4. 설비 및 자재류 현장 반입 | 대차 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-7. 중량물 취급 작업 | 중량물 운반 중 협착 | - 규칙 제 38~39조 - 규칙 제385~386조 | 1/30 | 3 | 2
설비(장비)설치 | 1. SHELF 설치 | 대차 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-7. 중량물 취급 작업 | 중량물 정위치 중 협착 | - 규칙 제 38~39조 - 규칙 제385~386조 | 1/30 | 3 | 2
| 2. SHELF 설치 - 2 | 전동드릴 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-3. 진동 | 장시간 드릴작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | - 규칙 제659조,661조, 664조,666조 | 1/30 | 3 | 1
| 3. SHELF 설치 - 3 | 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | SHELF 내 작업시 충돌주의 | - 규칙 제87~89조, - 규칙 제91~93조 | 1/30 | 3 | 1
| 4. RACK MAST 설치 | 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-7. 중량물 취급 작업 | 중량물 정위치 중 협착 | - 규칙 제 38~39조 - 규칙 제385~386조 | 1/30 | 3 | 2
| 5. RACK MAST 설치 -2 | 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-8. 반복작업 | 브라켓 및 가이드류 볼트 체결 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | - 규칙 제659조,661조, 664조,666조 | 3/30 | 2 | 1
설비(장비)전장(전기) | 1. 전장 포설 작업 -1 | 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-8. 반복작업 | FRAME 간 볼트 체결 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | - 규칙 제659조,661조, 664조,666조 | 2/30 | 4 | 1
| 2. 전장 포설 작업 -2 | 드릴 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 드릴 작업중 관통, 긁힘, 베임 | - 규칙제32조,93조 | 2/30 | 3 | 2
| 3. 전장 포설 작업 -3 | 수공구 | 없음 | 2.전기적요인 | 2-1. 감전(안전전압초과) | I/O CHECK 중 감전 | - 규칙제38조, 301, 310, 323조 | 2/30 | 1 | 2
시운전 | 1. LBS 시운전 | 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 설비 시운전 시 MAST 와 작업자와의 충돌 주의 | - 규칙 제87조, 92조 | 5/30 | 2 | 3
| 2. LBS 시운전 - 2 | 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | SHELF 앙카링 및 볼트체결 불량에 따른 설비시운전중 SHELF 전도 | - 규칙 제97조 | 5/30 | 1 | 2
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

## 13.OHS RAIL
위험성평가 대상 작업 표준유해위험요인 조사표
| 설비 또는 공사의 명 : OHS RAIL | [5 empty] | 작성자 : 물류PM2팀 000
검토자 1 : 환경안전팀 000
| 작업장 구분 : ㅁ Clean-Room ㅁ 非Clean-Room | [5 empty] | 검토자 2 : 환경안전팀 000
공정분류 | 표준작업절차 (세부 작업 내용) | 사용 기계기구 | 화학물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 표준작업 기간(日) | 발생빈도 | 발생강도
|  |  |  | 분류 | 원인 | 유해위험 요인 | 법적기준
자재반입(입고) | 1. 상부 STRUCTURE | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 지게차 전도 | 규칙 제 38조,39조,171조 | 1/10 | 1 | 3
| 1. 상부 STRUCTURE | 지게차 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-7. 중량물 취급 작업 | 중량물 운반 중 주변 작업자와 충돌 | 규칙 제 172조 | 1/10 | 2 | 3
| 2. RAIL 입고 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 지게차 전도 | 규칙 제 38조,171조 | 1/10 | 1 | 3
| 2. RAIL 입고 | 지게차 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-7. 중량물 취급 작업 | 중량물 운반 중 주변 작업자와 충돌 | 규칙 제 172조 | 1/10 | 2 | 3
| 3. 하부 발판 입고 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 지게차 전도 | 규칙 제 38조,171조 | 1/10 | 1 | 3
| 3. 하부 발판 입고 | 지게차 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-7. 중량물 취급 작업 | 중량물 운반 중 주변 작업자와 충돌 | 규칙 제 172조 | 1/10 | 2 | 3
설비(장비)설치_기구 | 1. 상부 STRUCTURE 설치 | 1. 테이블 리프트 2. 고소작업대(렌탈) | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | 규칙 제 166~9조 | 3/10 | 2 | 3
| 1. 상부 STRUCTURE 설치 | 1. 테이블 리프트 2. 고소작업대(렌탈) | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-6. 추락위험부분(개구부 등) | 상부 구조물에서 구조물 간에 연결 작업 중 이동 및 상하강 시 추락 발생 | 규칙 제 32조,42조,44조 | 3/10 | 3 | 4
| 1. 상부 STRUCTURE 설치 | 1. 테이블 리프트 2. 고소작업대(렌탈) | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 고소작업대 및 테이블 리프트 전도, 전복 | 규칙 제 38조 | 3/10 | 1 | 4
| 2. RAIL 양중 | 1. 테이블 리프트 2. 고소작업대(렌탈) | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | 규칙 제 166~9조 | 1/10 | 2 | 3
| 2. RAIL 양중 | 1. 테이블 리프트 2. 고소작업대(렌탈) | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-6. 추락위험부분(개구부 등) | 상부 구조물에서 구조물 간에 연결 작업 중 이동 및 상하강 시 추락 발생 | 규칙 제 32조,42조,44조 | 1/10 | 3 | 4
| 2. RAIL 양중 | 1. 테이블 리프트 2. 고소작업대(렌탈) | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 고소작업대 및 테이블 리프트 전도, 전복 | 규칙 제 38조 | 1/10 | 1 | 4
| 3. 하부 발판 양중 | 1. 테이블 리프트 2. 고소작업대(렌탈) | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | 규칙 제 166~9조 | 1/10 | 2 | 3
| 3. 하부 발판 양중 | 1. 테이블 리프트 2. 고소작업대(렌탈) | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-6. 추락위험부분(개구부 등) | 상부 구조물에서 추락 | 규칙 제 32조,42조,44조 | 1/10 | 3 | 4
| 3. 하부 발판 양중 | 1. 테이블 리프트 2. 고소작업대(렌탈) | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 고소작업대 및 테이블 리프트 전도, 전복 | 규칙 제 38조 | 1/10 | 1 | 4
| 4. 기타 액세서리 부착 | 고소작업대(렌탈) | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | 규칙 제 166~9조 | 2/10 | 2 | 3
| 4. 기타 액세서리 부착 | 고소작업대(렌탈) | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-6. 추락위험부분(개구부 등) | 상부 구조물에서 추락 | 규칙 제 32조,42조,44조 | 2/10 | 3 | 4
| 4. 기타 액세서리 부착 | 고소작업대(렌탈) | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 고소작업대 및 테이블 리프트 전도, 전복 | 규칙 제 38조 | 2/10 | 1 | 4
설비(장비)설치_전장 | 1. 전장 포설 작업 -1 | 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-8. 반복작업 | FRAME 간 볼트 체결 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | 규칙 제 657~662조 | 2/10 | 2 | 1
| 1. 전장 포설 작업 -2 | 드릴 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 드릴 작업중 드릴 조작 미숙으로 인한 절단,베임 | 규칙 제 32조,93조 | 2/10 | 3 | 2
| 1. 전장 포설 작업 -3 | 수공구 | 없음 | 2.전기적요인 | 2-1. 감전(안전전압초과) | I/O CHECK 중 충전부에 신체가 접촉하여 감전 발생 | 규칙 제 301~2조 | 2/10 | 1 | 4
시운전 | 1. OHS RAIL 정밀 SETTING | 없음 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 시운전 중 근로자 안전 부주의로 인한 충돌, 협착 | 규칙 제 89조 | 3/10 | 2 | 4
/
/
/

## 14.CELL PACKING
위험성평가 대상 작업 표준유해위험요인 조사표
| 설비 또는 공사의 명 : CELL PACKING | [5 empty] | 작성자 : 물류PM2팀 000
검토자 1 : 환경안전팀 000
| 작업장 구분 : ㅁ Clean-Room ㅁ 非Clean-Room | [5 empty] | 검토자 2 : 환경안전팀 000
공정분류 | 표준작업절차 (세부 작업 내용) | 사용 기계기구 | 화학물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 표준작업 기간(日) | 발생빈도 | 발생강도
|  |  |  | 분류 | 원인 | 유해위험 요인 | 법적기준
자재반입 | 1. 설비 하차 및 운반 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 지게차 전도 | 규칙 제 38조,39조,171조 | 1/30 | 3 | 2
| 2. 설비 운반 | 지게차 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 지게차 이동중 주변 간섭물과 충돌 | 규칙 제 174조 | 1/30 | 2 | 2
| 3. 설비 인양 | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 파손으로 인한 낙하,주변 근로자와 충돌 | 규칙 제 38조,166~169조 | 1/30 | 2 | 3
| 4. 설비 현장 반입 | 대차 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-7. 중량물 취급 작업 | 대차에 설비를 적재하여 최종 설치 장소로 이동 중 적재 상태 불량으로 적재물 전도로 인해 발등,발목 가격 | 규칙 제 32조,392~3조 | 1/30 | 4 | 2
설비(장비)설치 | 1. CELL PACKING 설치 | 대차 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-7. 중량물 취급 작업 | 최종 설치 장소 도착 후 설비를 정위치에 내려 놓는 도중 위치 조정 작업을 하다 손,발 등 협착 | 규칙 제 32조,제663~666조 | 1/30 | 2 | 2
| 2. CELL PACKING 설치 - 2 | 전동드릴 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-3. 진동 | 장시간 드릴작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | 규칙 제518~521조 | 1/30 | 3 | 1
| 3. CELL PACKING 설치 - 3 | 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-8. 반복작업 | 브라켓 및 가이드류 볼트 체결 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | 규칙 제 657~662조 | 3/30 | 2 | 1
설비(장비)전장(전기) | 1. 전장 포설 작업 -1 | 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-8. 반복작업 | FRAME 간 볼트 체결 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | 규칙 제 657~662조 | 2/30 | 2 | 1
| 2. 전장 포설 작업 -2 | 드릴 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 드릴 작업중 드릴 조작 미숙으로 인한 절단,베임 | 규칙 제 32조,93조 | 2/30 | 3 | 2
| 3. 전장 포설 작업 -3 | 수공구 | 없음 | 2.전기적요인 | 2-1. 감전(안전전압초과) | I/O CHECK 중 충전부에 신체가 접촉하여 감전 발생 | 규칙 제 301~2조 | 2/30 | 1 | 4
시운전 | 1. CELL PACKING 시운전 | 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 설비 시운전 시 이적재 UNIT 과 작업자와의 충돌 주의 | 규칙 제 89조 | 5/30 | 1 | 3
| 2. CELL PACKING 시운전 - 2 | 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 설비 앙카링 및 볼트체결 불량에 따른 설비시운전중 설비 전도 | 규칙 제 89조,97조 | 5/30 | 1 | 4
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

## 15.INDEX
위험성평가 대상 작업 표준유해위험요인 조사표
| 설비 또는 공사의 명 : INDEX | [5 empty] | 작성자 : 물류PM3팀 000
검토자 1 : 환경안전팀 000
| 작업장 구분 : ㅁ Clean-Room ㅁ 非Clean-Room | [5 empty] | 검토자 2 : 환경안전팀 000
공정분류 | 표준작업절차 (세부 작업 내용) | 사용 기계기구 | 화학물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 표준작업 기간(日) | 발생빈도 | 발생강도
|  |  |  | 분류 | 원인 | 유해위험 요인 | 법적기준
자재반입 | 1. 자재하차 및 운반 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 지게차 전도 | 규칙 제 38조,39조,171조 | 2013-01-15 | 2 | 2
| 2. 자재 운반 - 1 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 지게차 이동중 주변 간섭물과 충돌 | 규칙 제 40조 | 2013-01-15 | 3 | 2
| 2. 자재 운반 - 2 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 지게차 이동중 작업장 주변 작업자와 충돌 | 규칙 제 172조 | 2013-01-15 | 2 | 3
| 2. 자재 운반 - 3 | 지게차,크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 곤도라 상차 중 주변 구조물과 충돌 전도 | 규칙 제 20조,160조,168조 | 2013-01-15 | 2 | 3
설비(장비)설치 | 1. Index Base Install - 1 | 지게차, 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 이동중 달기구 체결 불량 등으로 전도 | 규칙 제 166~9조 | 2013-02-15 | 3 | 3
| 1. Index Base Install - 2 | 지게차, 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 지게차 지반 조건 불량 등으로 지게차 전도 | 규칙 제 38조,171조 | 2013-02-15 | 2 | 3
| 2. Rack & Pinion Install - 1 | 우마, 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등) | 지조립 및 부재 체결 중 작업자간 소통 부재로 협착 | 규칙 제 38조,39조,40조 | 2013-04-15 | 3 | 3
| 2. Rack & Pinion Install - 2 | 우마, 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 인양 와이어로프, 슬링벨트 등의 불량으로 인해 낙하/비래 | 규칙 제 14조,38조, 166~169조 | 2013-04-15 | 2 | 4
| 3. Index Build Up - 1 | 우마, 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 인양 와이어로프, 슬링벨트 등의 불량으로 인해 낙하/비래 | 규칙 제 14조,38조, 166~169조 | 2013-05-15 | 2 | 4
| 4. Index BOOTH BUILDING - 1 | 지게차, 수공구 Table Lifter | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 인양 와이어로프, 슬링벨트 등의 불량으로 인해 낙하/비래 | 규칙 제 14조,38조, 166~169조 | 2013-06-15 | 2 | 4
| 4. Index BOOTH BUILDING - 2 | 지게차, 수공구 Table Lifter | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-6. 추락위험부분(개구부 등) | 고소작업대 상승 중 작동 불량으로 천정과 T/L간 협착 | 규칙 제 186조 | 2013-06-15 | 2 | 4
| 5. Index BOOTH 조립 | Table Lifter 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 지조립 후 건립 포인트에 세워진 Rack 구조물 전도 | 규칙 제 57조 | 2013-07-15 | 2 | 4
| 6. 구조 부재 체결 - 1 | Table Lifter 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 부재 체결 작업 중 수공구, 소형 부재 등 낙하 | 규칙 제 14조,32조 | 2013-08-15 | 3 | 3
| 6. 구조 부재 체결 - 2 | Table Lifter 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-5. 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 하부 이동 중 바닥에 방치된 넛트, 볼트 등을 밟고 작업자 전도 | 규칙 제 3,4조 | 2013-08-15 | 2 | 3
케이블포설 | 1. Index Conneting 케이블 포설 | 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-5. 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 케이블 포설중 미끄러짐, 추락, 감전 | 규칙 제 32조.42조,44조,301조,302조 | 2013-09-15 | 2 | 3
| 2. LOP 케이블외 포설 | 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-5. 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 케이블 포설중 미끄러짐, 추락, 감전 | 규칙 제 32조.42조,44조,301조,302조 | 2013-09-15 | 2 | 3
설비(장비)전장(전기) | 1. Index 전장 | 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-5. 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 전장 작업중 미끄러짐, 추락, 감전 | 규칙 제 32조.42조,44조,301조,302조 | 2013-11-15 | 2 | 3
| 2. LOP외 전장 | 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-5. 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 전장 작업중 미끄러짐, 추락, 감전 | 규칙 제 32조.42조,44조,301조,302조 | 2013-11-15 | 2 | 3
외장판넬 | 1. Index Panel 결선 | 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-5. 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 결선 작업중 미끄러짐, 추락, 감전 | 규칙 제 32조.42조,44조,301조,302조 | 13/15 | 2 | 3
시운전 | 1. Turn On - 1 | 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등) | Turn On 초기 충돌, 협착 | 규칙 제 301조302,304조 | 14/15 | 3 | 3
| 2. 시운전 - 1 | 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등) | 시운전중 작업자 충돌,협착 | 규칙 제 89조 | 15/15 | 3 | 3
| 2. 시운전 - 2 | 수공구 | 없음 | 2.전기적요인 | 2-1. 감전(안전전압초과) | 시운전중 감전 및 누전사고 | 규칙 제 301조302,304조 | 15/15 | 2 | 2

## 16.SHUTTLE_상공형
위험성평가 대상 작업 표준유해위험요인 조사표
| 설비 또는 공사의 명 : CST SHUTTLE 물류 | [5 empty] | 작성자 : 물류PM3팀 000
검토자 1 : 환경안전팀 000
| 작업장 구분 : ■ Clean-Room ㅁ 非Clean-Room | [5 empty] | 검토자 2 : 환경안전팀 000
공정분류 | 표준작업절차 (세부 작업 내용) | 사용 기계기구 | 화학물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 표준작업 기간(日) | 발생빈도 | 발생강도
|  |  |  | 분류 | 원인 | 유해위험 요인 | 법적기준
자재반입 | 1. Shuttle 자재 하차 및 운반 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 적재/이동 중 자재 낙하 및 지게차 전도 | 규칙 제 14조,38조,39조,171조 | 7/45 | 2 | 3
| 2. Shuttle 자재 운반 - 1 | 곤도라 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 인양 중 자재 낙하 및 곤도라 전도 | 규칙 제 14조,160조,168조 | 7/45 | 1 | 4
| 2. Shuttle 자재 운반 - 2 | 사다리 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-5. 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | Clean Room 반입전 포장 해체및 Clean 작업 중 사다리에서 추락 | 규칙 제 32조,42조,44조 | 7/45 | 3 | 2
| 2. Shuttle 자재 운반 - 3 | 없음 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 자재 이동 중 주변 간섭물과 충돌 | 규칙 제 40조 | 7/45 | 3 | 2
| 2. Shuttle 자재 운반 - 4 | 없음 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-4. 주변근로자 | 자재 이동 중 작업장 주변 작업자와 충돌(협착) | 규칙 제 40조 | 7/45 | 3 | 2
설비(장비)설치 | 1. Race-Way 설치 | 고소작업대 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재 설치 중 자재/공도구 낙하 및 고소작업대 전도 | 규칙 제 14조,186조 | 5/45 | 2 | 3
| 2. Shuttle 설비 인양 및 고정 - 1 | 수동지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 설비 인양 중 설비 낙하 및 수동지게차 전도 | 규칙 제14조,171~178조 | 21/45 | 2 | 2
| 2. Shuttle 설비 인양 및 고정 - 2 | 고소작업대 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 부재 체결 작업 중 수공구, 소형 부재 등 낙하로 주변 작업자 사고 발생 | 규칙 제 186조 | 21/45 | 2 | 2
| 3. Shuttle 설비 Leveling | 고소작업대 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | Level 작업 중 자재 및 공도구 낙하 | 규칙 제 14조,186조 | 7/45 | 1 | 1
| 4. Shuttle 설비 마감 | 고소작업대 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 부재 체결 작업 중 수공구, 소형 부재 등 낙하 | 규칙 제 14조,186조 | 10/45 | 2 | 2
| 5. Shuttle 설비 Setting | 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-6. 추락위험부분(개구부 등) | Port부 Setting시 추락 | 규칙 제 32조,42조,44조 | 7/45 | 1 | 4
구조물설치 | 1. Shuttle 설비 하부 Post 설치 | 고소작업대 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 부재 체결 작업 중 수공구, 소형 부재 등 낙하 | 규칙 제 14조,186조 | 5/45 | 2 | 2
| 2. Shuttle Walk-way 인양 및 고정 - 1 | 수동지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 설비 인양 중 설비 낙하 및 수동지게차 전도 | 규칙 제 14조,186조 | 21/45 | 2 | 2
| 2. Shuttle Walk-way 인양 및 고정 - 2 | 고소작업대 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 부재 체결 작업 중 수공구, 소형 부재 등 낙하 | 규칙 제 14조,186조 | 21/45 | 2 | 2
설비(장비)전장(전기) | 1. 전기 Turn-on | 수공구 | 없음 | 2.전기적요인 | 2-1. 감전(안전전압초과) | 전기 Turn-on시 과전압 및 접지불안 등으로 인한 감전 | 규칙 제 301~2조 | 5/45 | 1 | 4
| 2. Shuttle 설비 Setting | 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-6. 추락위험부분(개구부 등) | Port부 Setting시 개구부 추락 | 규칙 제 32조,42조,44조 | 15/45 | 1 | 4
시운전 | 1. Shuttle 설비 시운전 Test - 1 | 없음 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등) | 대차 구동 Test 시 이동 구간 출입으로 인한 협착 | 규칙 제 89조 | 18/45 | 2 | 3
| 2. Shuttle 설비 시운전 Test - 2 | 없음 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 대차 구동 Test 시 이동 구간 출입으로 인한 충돌 | 규칙 제 89조 | 18/45 | 2 | 3

## 17.SHUTTLE_바닥형
위험성평가 대상 작업 표준유해위험요인 조사표
| 설비 또는 공사의 명 : CST SHUTTLE 물류 | [5 empty] | 작성자 : 물류PM3팀 000
검토자 1 : 환경안전팀 000
| 작업장 구분 : ■ Clean-Room ㅁ 非Clean-Room | [5 empty] | 검토자 2 : 환경안전팀 000
공정분류 | 표준작업절차 (세부 작업 내용) | 사용 기계기구 | 화학물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 표준작업 기간(日) | 발생빈도 | 발생강도
|  |  |  | 분류 | 원인 | 유해위험 요인 | 법적기준
자재반입 | 1. Shuttle 자재 하차 및 운반 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 적재/이동 중 자재 낙하 및 지게차 전도 | 규칙 제 38조,39조,171조 | 3/40 | 2 | 3
| 2. Shuttle 자재 운반 - 1 | 곤도라 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 인양 중 자재 낙하 및 곤도라 전도 | 규칙 제 14조,160조,168조 | 3/40 | 1 | 4
| 2. Shuttle 자재 운반 - 2 | 사다리 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-5. 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | Clean Room 반입전 포장 해체및 Clean 작업 중 사다리에서 추락 | 규칙 제 32조,42조,44조 | 3/40 | 3 | 2
| 2. Shuttle 자재 운반 - 3 | 없음 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 자재 이동 중 주변 간섭물과 충돌 | 규칙 제 40조 | 3/40 | 3 | 2
| 2. Shuttle 자재 운반 - 4 | 없음 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-4. 주변근로자 | 자재 이동 중 작업장 주변 작업자와 충돌(협착) | 규칙 제 40조 | 3/40 | 3 | 2
설비(장비)설치 | 1. Shuttle Booth 및 Leg Frame Docking | 수동지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 설비 인양 중 설비 낙하 및 수동지게차 전도 | 규칙 제 171~178조 | 7/40 | 2 | 3
| 2. Shuttle Booth간 결속 및 마감 | 사다리 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-5. 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 1.5m이상 높이 작업 시 추락 | 규칙 제 32조,42조,44조 | 10/40 | 2 | 3
| 3. Shuttle 설비 Setting | 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-6. 추락위험부분(개구부 등) | Port부 Setting시 추락 | 규칙 제 32조,42조,44조 | 7/40 | 1 | 4
설비(장비)전장(전기) | 1. 전기 Turn-on | 수공구 | 없음 | 2.전기적요인 | 2-1. 감전(안전전압초과) | 전기 Turn-on시 과전압 및 접지불안 등으로 인한 감전 | 규칙 제 301~2조 | 5/40 | 1 | 4
| 2. Shuttle 설비 Setting | 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-6. 추락위험부분(개구부 등) | Port부 Setting시 개구부 추락 | 규칙 제 42~3조 | 15/40 | 1 | 2
시운전 | 1. Shuttle 설비 시운전 Test - 1 | 없음 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등) | 대차 구동 Test 시 이동 구간 출입으로 인한 협착 | 규칙 제 89조 | 18/40 | 2 | 3
| 2. Shuttle 설비 시운전 Test - 2 | 없음 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 대차 구동 Test 시 이동 구간 출입으로 인한 충돌 | 규칙 제 89조 | 18/40 | 2 | 3

## 18.Photomask연결물류
위험성평가 대상 작업 표준유해위험요인 조사표
| 설비 또는 공사의 명 : 다단FTE & Photomask 연결물류 | [5 empty] | 작성자 : 물류PM3팀 000
검토자 1 : 환경안전팀 000
| 작업장 구분 : ㅁ Clean-Room ㅁ 非Clean-Room | [5 empty] | 검토자 2 : 환경안전팀 000
공정분류 | 표준작업절차 (세부 작업 내용) | 사용 기계기구 | 화학물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 표준작업 기간(日) | 발생빈도 | 발생강도
|  |  |  | 분류 | 원인 | 유해위험 요인 | 법적기준
자재반입 | 1. 자재하차 및 운반 | 지게차 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 지게차 전도 | 규칙 제 38조,39조,171조 | 2013-01-20 | 3 | 3
| 2. 자재 운반 - 1 | 지게차 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 지게차 이동중 주변 간섭물과 충돌 | 규칙 제 40조 | 2013-01-20 | 3 | 2
| 2. 자재 운반 - 2 | 지게차 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 지게차 이동중 작업장 주변 작업자와 충돌 | 규칙 제 172조 | 2013-01-20 | 2 | 3
| 2. 자재 운반 - 3 | 지게차,크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 곤도라 상차중 주변 구조물과 충돌 전도 | 규칙 제 20조,160조,168조 | 2013-01-20 | 3 | 1
설비(장비)설치 | 1. Rack Master BUILDING - 1 | 지게차, 수공구 Table Lifter | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | 규칙 제 38조,166~169조 | 2013-02-20 | 2 | 4
| 1. Rack Master BUILDING - 2 | 지게차, 수공구 Table Lifter | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 지게차 지반 조건 불량 등으로 지게차 전도 | 규칙 제 38조,171조 | 2013-02-20 | 2 | 3
| 2. 다단 FTE BOOTH BUILDING - 1 | 지게차, 수공구 Table Lifter | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 인양 와이어로프, 슬링벨트 등의 불량으로 인해 낙하/비래 | 규칙 제 163~169조 | 2013-02-20 | 3 | 4
| 2. 다단 FTE BOOTH BUILDING - 2 | 지게차, 수공구 Table Lifter | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-6. 추락위험부분(개구부 등) | 고소작업대 상승 중 작동 불량으로 천정과 T/L간 협착, 작업중 T/L 하부로의 추락 | 규칙 제 186조 | 2013-02-20 | 2 | 4
| 3. 다단 FTE BOOTH 조립 | Table Lifter 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 지조립 후 건립 포인트에 세워진 Rack 구조물 전도 | 규칙 제 57조 | 2013-03-20 | 2 | 4
| 4. HANGING SHAFT 설치 | Table Lifter 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-6. 추락위험부분(개구부 등) | 고소작업대 상승 중 작동 불량으로 천정과 T/L간 협착, 작업중 T/L 하부로의 추락 | 규칙 제 186조 | 2013-04-20 | 4 | 2
| 5. SHUTTLE 하부 FRAME 설치 | 지게차, 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | FRAME 설치를 위해 지게차 마스트 인양 시 설비가 중심을 잃고 옆으로 쓰러지면서 주변 작업자 가격 | 규칙 제 171~178조 | 2013-04-20 | 3 | 1
| 6. SHUTTLE BUILDING - 1 | 지게차, 수공구 Table Lifter | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | 규칙 제 166~9조 | 2013-04-20 | 2 | 3
| 6. SHUTTLE BUILDING - 2 | 지게차, 수공구 Table Lifter | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 지게차 지반 조건 불량 등으로 지게차 전도 | 규칙 제 38조,171조 | 2013-04-20 | 2 | 2
| 7. SHUTTLE HANGING - 1 | 지게차, 수공구 Table Lifter | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-7. 중량물 취급 작업 | 중량물 인양 중 인양 와이어로프, 슬링벨트 등의 불량으로 인해 낙하/비래 | 규칙 제 163~169조 | 2013-04-20 | 2 | 3
| 7. SHUTTLE HANGING - 2 | 지게차, 수공구 Table Lifter | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-6. 추락위험부분(개구부 등) | 고소작업대 상승 중 작동 불량으로 천정과 T/L간 협착 | 규칙 제 186조 | 2013-04-20 | 2 | 3
| 8. WalkWay & 사다리 구조 부재 체결 - 1 | Table Lifter 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-6. 추락위험부분(개구부 등) | 고소작업대 상승 후 작업 중 작업자가 중심을 잃거나,실수로 인하여 추락 | 규칙 제 186조 | 2013-05-20 | 2 | 3
| 8. WalkWay & 사다리 구조 부재 체결 - 2 | Table Lifter 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-6. 추락위험부분(개구부 등) | 고소작업대 수평이동 및 상부 작업 중 S/C통로, Cell 개구부로의 추락 | 규칙 제 43조,186조 | 2013-05-20 | 2 | 4
| 8. WalkWay & 사다리 구조 부재 체결 - 3 | Table Lifter 수공구 | 없음 | 3.화학(물질)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 부재 체결 작업 중 수공구, 소형 부재 등 낙하 | 규칙 제 14조,32조 | 2013-05-20 | 3 | 2
| 8. WalkWay & 사다리 구조 부재 체결 - 4 | Table Lifter 수공구 | 없음 | 5.작업환경요인 | 1-5. 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 하부 이동 중 바닥에 방치된 넛트, 볼트 등을 밟고 작업자 전도 | 규칙 제 3,4조 | 2013-05-20 | 2 | 2
| 8. WalkWay & 사다리 구조 부재 체결 - 5 | Table Lifter 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-8. 반복작업 | 장시간 임팩트 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | 규칙 제518~521조 | 2013-05-20 | 2 | 2
케이블포설 | 1. 다단 FTE 케이블 포설 | 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-5. 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 케이블 포설중 미끄러짐, 추락, 감전 | 규칙 제 3조,4조,32조,302조 | 2013-05-20 | 2 | 2
| 2. SHUTTLE 케이블 포설 | 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-5. 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 케이블 포설중 미끄러짐, 추락, 감전 | 규칙 제 3조,4조,32조,302조 | 2013-05-20 | 2 | 2
설비(장비)전장(전기) | 1. 다단 FTE 전장 | 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-5. 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 전장 작업중 미끄러짐, 추락, 감전 | 규칙 제 3조,4조,32조,302조 | 2013-08-20 | 2 | 2
| 2. SHUTTLE 전장 | 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-5. 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 전장 작업중 미끄러짐, 추락, 감전 | 규칙 제 3조,4조,32조,302조 | 2013-08-20 | 2 | 2
외장판넬 | 1. 다단 FTE 결선 | 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-5. 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 결선 작업중 미끄러짐, 추락, 감전 | 규칙 제 3조,4조,32조,302조 | 2013-10-20 | 2 | 2
| 2. SHUTTLE 결선 | 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-5. 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 결선 작업중 미끄러짐, 추락, 감전 | 규칙 제 3조,4조,32조,302조 | 2013-10-20 | 2 | 2
시운전 | 1. Turn On - 1 | 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등) | Turn On 초기 충돌, 협착 | 규칙 제 89조 | 13/20 | 2 | 3
| 2. 시운전 - 1 | 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등) | 시운전중 작업자 충돌,협착 | 규칙 제 89조 | 20/20 | 2 | 3
| 2. 시운전 - 2 | 수공구 | 없음 | 2.전기적요인 | 2-1. 감전(안전전압초과) | 시운전중 감전 및 누전사고 | 규칙 제 301~2조 | 20/20 | 2 | 2

## 19.GIS(Suction)
위험성평가 대상 작업 표준유해위험요인 조사표
| 설비 또는 공사의 명 : GIS SUCTION/압축기 | [5 empty] | 작성자 : 물류PM3팀 000
검토자 1 : 환경안전팀 000
| 작업장 구분 : ㅁ Clean-Room ㅁ 非Clean-Room | [5 empty] | 검토자 2 : 환경안전팀 000
공정분류 | 표준작업절차 (세부 작업 내용) | 사용 기계기구 | 화학물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 표준작업 기간(日) | 발생빈도 | 발생강도
|  |  |  | 분류 | 원인 | 유해위험 요인 | 법적기준
자재반입 | 1. 자재하차 및 운반 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 지게차 전도 | 규칙 제 38조,39조,171조 | 1/45 | 3 | 2
| 2. 자재 운반 - 1 | 지게차 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 지게차 이동중 주변 간섭물과 충돌 | 규칙 제 40조 | 1/45 | 3 | 2
| 2. 자재 운반 - 2 | 지게차 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-4. 주변근로자 | 지게차 이동중 작업장 주변 작업자와 충돌 | 규칙 제 172조 | 1/45 | 3 | 2
설비(장비)설치 | 1. Structure 설치 - 1 | Chain Block, 지게차, 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | Structure 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | 규칙 제 14조,38조,166~169조 | 10/45 | 4 | 4
| 1. Structure 설치 - 2 | Chain Block, 지게차, 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등) | Structure 간 접합 작업시 조작자와 작업자간 소통부재로 인한 협착, 끼임 | 규칙 제 38조,39조,40조 | 10/45 | 4 | 4
| 1. Structure 설치 - 3 | Chain Block, 지게차, 수공구 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-4. 주변근로자 | 지게차 이동중 작업장 주변 작업자와 충돌 | 규칙 제 172조 | 10/45 | 4 | 4
| 1. Structure 설치 - 4 | Chain Block, 지게차, 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | Structure 간 접합 작업 중 작업자가 중심을 잃고 추락 | 규칙 제 32조,42조,44조 | 10/45 | 4 | 4
| 1. Structure 설치 - 5 | Chain Block, 지게차, 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | Structure 설치 중 전도,비래,붕괴 | 규칙 제 50조,57조 | 10/45 | 4 | 4
| 2. Main Chute 설치- 1 | Chain Block, 지게차, 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-7. 중량물 취급 작업 | Chute 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | 규칙 제 14조,38조, 166~169조 | 2/45 | 3 | 2
| 2. Main Chute 설치- 2 | Chain Block, 지게차, 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-9. 불안정한 작업자세 | Chute 조립간 작업자 추락 및 수공구 낙하 | 규칙 제 14조,32조,42조,44조 | 2/45 | 3 | 2
| 3. Fan 설치- 1 | Chain Block, 지게차, 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-7. 중량물 취급 작업 | Chute 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | 규칙 제 14조,38조, 166~169조 | 2/45 | 3 | 2
| 3. Fan 설치- 2 | Chain Block, 지게차, 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-9. 불안정한 작업자세 | Chute 조립간 작업자 추락 및 수공구 낙하 | 규칙 제 14조,32조,42조,44조 | 2/45 | 3 | 2
| 4. 압축기 설치- 1 | 지게차, 수공구 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-4. 주변근로자 | 압축기 양중 후 설치 구간으로 이동 중 작업장 주변 작업자와 충돌 | 규칙 제 172조 | 2/45 | 2 | 2
| 4. 압축기 설치- 2 | 지게차, 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등) | 압축기 정위치시 소통 부재로 인해 손,발 등 협착 | 규칙 제 38조,39조,40조 | 2/45 | 2 | 2
| 5. Suction 배관 설치- 1 | 고소작업대 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 부재 체결 작업 중 수공구, 소형 부재 등 낙하 | 규칙 제 14조,32조 | 15/45 | 4 | 3
| 5. Suction 배관 설치- 2 | 수동지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 설비 인양 중 설비 낙하 및 수동지게차 전도 | 규칙 제 38조,171조 | 15/45 | 4 | 3
| 5. Suction 배관 설치- 3 | 고소작업대 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 부재 체결 작업 중 수공구, 소형 부재 등 낙하 | 규칙 제 14조,32조 | 15/45 | 4 | 3
케이블포설 | 1. 케이블 포설 | 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 케이블 포설중 상/하강이 잦아 추락, 감전 발생 | 규칙 제 32조.42조,44조,301조,302조 | 3/45 | 3 | 3
설비(장비)전장(전기) | 1. 배선/결선 작업 | 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 전장 작업중 상/하강이 잦아 추락, 감전 사고 발생 | 규칙 제 32조.42조,44조,301조,302조 | 5/45 | 3 | 2
시운전 | 1. Turn On - 1 | 수공구 | 없음 | 2.전기적요인 | 2-1. 감전(안전전압초과) | Turn On 초기 감전 | 규칙 제 301조302,304조 | 1/45 | 3 | 4
| 2. 시운전 - 1 | 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 시운전중 작업자 충돌,협착 | 규칙 제 89조 | 10/45 | 3 | 2
| 2. 시운전 - 2 | 수공구 | 없음 | 2.전기적요인 | 2-1. 감전(안전전압초과) | 시운전중 감전 및 누전사고 | 규칙 제 301조302,304조 | 10/45 | 3 | 4
/

## 20.CONV(2)
위험성평가 대상 작업 표준유해위험요인 조사표
| 설비 또는 공사의 명 : 반송CONV. | [5 empty] | 작성자 : 물류PM4팀 000
검토자 1 : 환경안전팀 000
| 작업장 구분 : ㅁ Clean-Room ㅁ 非Clean-Room | [5 empty] | 검토자 2 : 환경안전팀 000
공정분류 | 표준작업절차 (세부 작업 내용) | 사용 기계기구 | 화학물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 표준작업 기간(日) | 발생빈도 | 발생강도
|  |  |  | 분류 | 원인 | 유해위험 요인 | 법적기준
자재반입 | 1. CONV. 자재 하차 및 운반 | 지게차,크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 지게차 전도 | 규칙 제 38조,171조 | 3/75 | 3 | 3
| 2. CONV. 자재 운반 - 1 | 지게차,크레인 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 지게차 이동중 주변 간섭물과 충돌 | 규칙 제 174조 | 10/75 | 2 | 3
| 2. CONV. 자재 운반 - 2 | 지게차,크레인 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-4. 주변근로자 | 지게차 이동중 작업장 주변 작업자와 충돌 | 규칙 제 172조 | 10/75 | 2 | 3
구조물설치 | 2. CONV. 조립 | 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 1-2. 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘 등) | 조립 중 설비 절단면,날카로운 부위에 접촉하여 절단이나 베임 발생 | 규칙 제 32조 | 5/75 | 3 | 1
| 2. CONV. 조립 - 1 | 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 1-5. 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 이동중 설비 ,주변 자재등에걸려 넘어짐 | 규칙 제 3,4조 | 5/75 | 2 | 2
| 2. CONV. 조립 - 2 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 전도 | 규칙 제 38조,171조 | 10/75 | 2 | 3
설비(장비)설치 | 3. CONV. 설치 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | 규칙 제 38조,166~169조 | 20/75 | 3 | 3
| 3. CONV. 설치 - 1 | 지게차 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-9 중량물 취급 작업 | 설비 인양 후 최종 설치 장소 위치 확인/조절 중 손/발 등 협착 | 규칙 제 40조 | 20/75 | 2 | 2
| 3. CONV. 설치 - 2 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 자재 적재 후 반입구 이동 시 반입구 충돌로 인한 운전자 및 주변 작업자 사고 발생 | 규칙 제 11조 | 5/75 | 1 | 2
시운전 | 4. CONV. 시운전 |  | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등 | 시운전 중 동작이 멈춘 C/V 에러 확인 중 갑작스럽게 동작하는 C/V 손가락 끼임 | 규칙 제 92조 | 30/75 | 2 | 3
| 4. CONV. 시운전 |  | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등 | 장갑 착용 후 설비 점검 중 C/V 회전체에 장갑이 끼어 사고 발생 | 규칙 제 95조 | 30/75 | 2 | 2
/

## 21.BAGGING
위험성평가 대상 작업 표준유해위험요인 조사표
| 설비 또는 공사의 명 : BAGGING & PALLETIZING | [5 empty] | 작성자 : 물류PM4팀 000
검토자 1 : 환경안전팀 000
| 작업장 구분 : ㅁ Clean-Room ■ 非Clean-Room | [5 empty] | 검토자 2 : 환경안전팀 000
공정분류 | 표준작업절차 (세부 작업 내용) | 사용 기계기구 | 화학물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 표준작업 기간(日) | 발생빈도 | 발생강도
|  |  |  | 분류 | 원인 | 유해위험 요인 | 법적기준
자재반입 | 1. 포장기및 적재기 자재 하차 및 운반 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 지게차 전도 | 규칙 제 38조,171조 | 5/75 | 3 | 3
| 1. 포장기,적재기 자재 운반 - 1 | 지게차,크레인 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 지게차 이동중 주변 간섭물과 충돌 | 규칙 제 174조 | 3/75 | 2 | 3
| 1. 포장기,적재기 자재 운반 - 2 | 지게차,크레인 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-4. 주변근로자 | 지게차 이동중 작업장 주변 작업자와 충돌 | 규칙 제 172조 | 10/75 | 2 | 3
구조물해체 | 2. 포장기및 적재기 해체 및 운반 | 산소절단기 | 없음 | 3.화학(물질)적요인 | 3-8 화재/폭발 위험 | 기존에 설치된 설비해체 시 산소절단기 사용 중 취급 부주의에 의한 화재 발생 | 규칙 제 232조 | 3/75 | 2 | 3
| 2. 포장기및 적재기 해체 및 운반 - 1 | 핸드그라인더 | 없음 | 2.전기적요인 | 2-1. 감전(안전전압초과) | 핸드그라인더 취급 중 충전부에 접촉하여 감전 | 규칙 제 317조 | 5/75 | 2 | 2
| 2. 포장기및 적재기 해체 및 운반 - 2 | 임팩트, 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 1-2. 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘 등) | 해체 작업 중 절단 부위 및 해체로 인한 다수 돌출부 주변 작업중 신체부위 베임 | 규칙 제 32조 | 5/75 | 3 | 2
| 2. 포장기및 적재기 해체 및 운반 - 3 | 임팩트, 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 1-5. 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 해체 작업 중 절단 부위 및 해체로 인한 다수 돌출부 주변 이동 중 전도 | 규칙 제 3,4,32조 | 10/75 | 3 | 2
| 2. 포장기및 적재기 해체 및 운반 - 4 | 지게차 | 없음 | 4.작업특성요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등) | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 헤체품 전도 | 규칙 제 38조,171조 | 5/75 | 3 | 2
설비(장비)설치 | 3. 포장기 및 적재기 설치 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | 규칙 제 166~9조 | 20/75 | 3 | 3
| 3. 포장기및 적재기 설치 - 1 | 지게차 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-9 중량물 취급 작업 | 설비 인양 후 최종 설치 장소 위치 확인/조절 중 손/발 등 협착 | 규칙 제 40조 | 20/75 | 2 | 2
| 3. 포장기및 적재기 설치 - 2 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 자재 적재 후 반입구 이동 시 반입구 충돌로 인한 운전자 및 주변 작업자 사고 발생 | 규칙 제 11조 | 5/75 | 2 | 2
시운전 | 1. 포장기및 적재기 시운전 |  | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등 | 시운전 중 동작이 멈춘 C/V 에러 확인 중 갑작스럽게 동작하는 C/V 손가락 끼임 | 규칙 제 92조 | 30/75 | 2 | 3
| 1. 포장기및 적재기 시운전 |  | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등 | 장갑 착용 후 설비 점검 중 C/V 회전체에 장갑이 끼어 사고 발생 | 규칙 제 95조 | 30/75 | 2 | 2
/

## 22.CUTTING SYSTEM
위험성평가 대상 작업 표준유해위험요인 조사표
| 설비 또는 공사의 명 : CUTTING SYSTEM | [5 empty] | 작성자 : 물류PM4팀 000
검토자 1 : 환경안전팀 000
| 작업장 구분 : ㅁ Clean-Room ■ 非Clean-Room | [5 empty] | 검토자 2 : 환경안전팀 000
공정분류 | 표준작업절차 (세부 작업 내용) | 사용 기계기구 | 화학물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 표준작업 기간(日) | 발생빈도 | 발생강도
|  |  |  | 분류 | 원인 | 유해위험 요인 | 법적기준
자재반입 | 설비하차 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 하차시 무게중심 불균형에 의한 설비 전복 또는 낙하 | [규칙제38조, 171조] | 0.5/90 | 2 | 4
자재반입 | 설비이동 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 이동시 무게중심 불균형 또는 바닥 요철에 의한 설비낙하 | 상동 | 0.5/90 | 1 | 4
자재반입 | 설비인양 | 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | [규칙제38조], [규칙제39조, 387조] | 0.5/90 | 2 | 4
자재반입 | 현장입고 대기 | 사다리 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-9. 불안정한 작업자세 | 자재 포장지 재거시 작업자세 불량으로 인한 추락 | - | 0.5/90 | 2 | 3
자재반입 | 현장이동 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 이동시 무게중심 불균형 또는 바닥 요철에 의한 설비낙하 | [규칙제38조, 171조] | 0.5/90 | 2 | 4
자재반입 | 설비정위치 | 유압 JACK | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등) | 주변시야확보 미비로 인원유무 미확인시 충돌 또는 협착 | - | 2/90 | 2 | 2
설비(장비)설치 | LEVELING | 수공구(스패너등) | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-9. 불안정한 작업자세 | 공간협소에 의한 불안정한 자세작업시 설비받침대 빠짐으로 협착사고발생 | - | 7/90 | 1 | 1
설비(장비)설치 | 기구부 SET-UP | 수공구(렌찌등) | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-9. 불안정한 작업자세 | 공간협소에 의한 불안정한 자세작업시 설비받침대 빠짐으로 협착사고발생 | - | 10/90 | 1 | 1
설비(장비)전장(전기) | PANEL 정위치 | 대차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | CASTER(대차) 빠짐에 의한 PANEL 전복 | - | 1/90 | 2 | 2
설비(장비)전장(전기) | DUCT 설치 | 수공구(스패너등) 사다리 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 사다리 작업시 불안정한 무게중심에 의한 인원추락위험 | [규칙제9조, 24조] | 4/90 | 3 | 3
설비(장비)전장(전기) | 결선작업 | 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 결선 작업중 수공구에 의한 베임 위험 | [규칙제32조,93조] | 7/90 | 2 | 1
설비(장비)전장(전기) | POWER ON |  | 없음 | 2.전기적요인 | 2-1. 감전(안전전압초과) | 커뮤니케이션 실수로 인한 임의 전원 투입시 감전사고 발생 | [규칙제38조, 301, 310, 323조] | 1/90 | 1 | 4
설비(장비)전장(전기) | I/O CHECK |  | 없음 | 2.전기적요인 | 2-1. 감전(안전전압초과) | 전기작업불량 조치시 POWER ON-OFF상태 확인 및 안전미조치시 감전사고 | 상동 | 4/90 | 1 | 4
설비(장비)전장(전기) | 프로그래밍 |  | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 프로그래밍중 기계 오작동으로 인한 협착 | [규칙제92조, 412조, 222조, 224조] | 20/90 | 1 | 1
시운전 | 기구부 정밀 SET-UP | 수공구(렌찌등) | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등) | 설비조작인원과 기계 SETTING 인원과의 커뮤니케이션 실수에 의한 협착 | 상동 | 15/90 | 2 | 2
시운전 | 설비 SPEED SET-UP |  | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등) | 설비조작인원과 기계 SETTING 인원과의 커뮤니케이션 실수에 의한 협착 | 상동 | 7/90 | 2 | 2
시운전 | 생산품질 CHECK |  | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등) | 설비가동중 안전조치 없이 기계내부 인입하여 협착 | 상동 | 10/90 | 1 | 2
/

## 23.CELL GRINDER
위험성평가 대상 작업 표준유해위험요인 조사표
| 설비 또는 공사의 명 : CELL GRINDING SYSTEM | [5 empty] | 작성자 : 물류PM4팀 000
검토자 1 : 환경안전팀 000
| 작업장 구분 : ㅁ Clean-Room ■ 非Clean-Room | [5 empty] | 검토자 2 : 환경안전팀 000
공정분류 | 표준작업절차 (세부 작업 내용) | 사용 기계기구 | 화학물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 표준작업 기간(日) | 발생빈도 | 발생강도
|  |  |  | 분류 | 원인 | 유해위험 요인 | 법적기준
자재반입 | 설비하차 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 하차시 무게중심 불균형에 의한 설비 전복 또는 낙하 | [규칙제38조, 171조] | 0.5/90 | 2 | 4
자재반입 | 설비이동 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 이동시 무게중심 불균형 또는 바닥 요철에 의한 설비낙하 | 상동 | 0.5/90 | 1 | 4
자재반입 | 설비인양 | 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | [규칙제38조], [규칙제39조, 387조], [규칙제163조~170조] | 0.5/90 | 2 | 4
자재반입 | 현장입고 대기 | 사다리 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-9. 불안정한 작업자세 | 자재 포장지 재거시 작업자세 불량으로 인한 추락 | - | 0.5/90 | 2 | 3
자재반입 | 현장이동 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 이동시 무게중심 불균형 또는 바닥 요철에 의한 설비낙하 | [규칙제38조, 171조] | 0.5/90 | 2 | 4
자재반입 | 설비정위치 | 유압 JACK | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등) | 주변시야확보 미비로 인원유무 미확인시 충돌 또는 협착 | - | 2/90 | 2 | 2
설비(장비)설치 | LEVELING | 수공구(스패너등) | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-9. 불안정한 작업자세 | 공간협소에 의한 불안정한 자세작업시 설비받침대 빠짐으로 협착사고발생 | - | 7/90 | 1 | 1
설비(장비)설치 | 기구부 SET-UP | 수공구(렌찌등) | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-9. 불안정한 작업자세 | 공간협소에 의한 불안정한 자세작업시 설비받침대 빠짐으로 협착사고발생 | - | 10/90 | 1 | 1
설비(장비)전장(전기) | PANEL 정위치 | 대차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | CASTER(대차) 빠짐에 의한 PANEL 전복 | - | 1/90 | 2 | 2
설비(장비)전장(전기) | DUCT 설치 | 수공구(스패너등) 사다리 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 사다리 작업시 불안정한 무게중심에 의한 인원추락위험 | [규칙제9조, 24조] | 4/90 | 3 | 3
설비(장비)전장(전기) | 결선작업 | 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 결선 작업중 수공구에 의한 베임 위험 | [규칙제32조,93조] | 7/90 | 2 | 1
설비(장비)전장(전기) | POWER ON |  | 없음 | 2.전기적요인 | 2-1. 감전(안전전압초과) | 커뮤니케이션 실수로 인한 임의 전원 투입시 감전사고 발생 | [규칙제38조, 301, 310, 323조] | 1/90 | 1 | 4
설비(장비)전장(전기) | I/O CHECK |  | 없음 | 2.전기적요인 | 2-1. 감전(안전전압초과) | 전기작업불량 조치시 POWER ON-OFF 상태 확인 및 안전미조치시 감전사고 | 상동 | 4/90 | 1 | 4
설비(장비)전장(전기) | 프로그래밍 |  | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 프로그래밍중 기계 오작동으로 인한 협착 | [규칙제92조, 412조, 222조, 224조] | 20/90 | 1 | 1
시운전 | 기구부 정밀 SET-UP | 수공구(렌찌등) | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등) | 설비조작인원과 기계 SETTING 인원과의 커뮤니케이션 실수에 의한 협착 | 상동 | 15/90 | 2 | 2
시운전 | 설비 SPEED SET-UP |  | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등) | 설비조작인원과 기계 SETTING 인원과의 커뮤니케이션 실수에 의한 협착 | 상동 | 7/90 | 2 | 2
시운전 | 생산품질 CHECK |  | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등) | 설비가동중 안전조치 없이 기계내부 인입하혀 협착 | 상동 | 10/90 | 1 | 2
/

## 24.DPS
위험성평가 대상 작업 표준유해위험요인 조사표
| 설비 또는 공사의 명 : DPS(DENSE PACKING SYSTEM) | [5 empty] | 작성자 : 물류PM4팀 000
검토자 1 : 환경안전팀 000
| 작업장 구분 : ■ Clean-Room ㅁ 非Clean-Room | [5 empty] | 검토자 2 : 환경안전팀 000
공정분류 | 표준작업절차 (세부 작업 내용) | 사용 기계기구 | 화학물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 표준작업 기간(日) | 발생빈도 | 발생강도
|  |  |  | 분류 | 원인 | 유해위험 요인 | 법적기준
자재반입 | 설비하차 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 하차시 무게중심 불균형에 의한 설비 전복 또는 낙하 | [규칙제38조, 171조] | 0.5/90 | 2 | 4
자재반입 | 설비이동 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 이동시 무게중심 불균형 또는 바닥 요철에 의한 설비낙하 | 상동 | 0.5/90 | 1 | 4
자재반입 | 설비인양 | 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | [규칙제38조], [규칙제39조, 387조], [규칙제163조~170조] | 0.5/90 | 2 | 4
자재반입 | 현장입고 대기 | 사다리 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-9. 불안정한 작업자세 | 자재 포장지 재거시 작업자세 불량으로 인한 추락 | - | 0.5/90 | 2 | 3
자재반입 | 현장이동 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 이동시 무게중심 불균형 또는 바닥 요철에 의한 설비낙하 | [규칙제38조, 171조] | 0.5/90 | 2 | 4
자재반입 | 설비정위치 | 유압 JACK | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등) | 주변시야확보 미비로 인원유무 미확인시 충돌 또는 협착 | - | 2/90 | 2 | 2
설비(장비)설치 | LEVELING | 수공구(스패너등) | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-9. 불안정한 작업자세 | 공간협소에 의한 불안정한 자세작업시 설비받침대 빠짐으로 협착사고발생 | - | 7/90 | 1 | 1
설비(장비)설치 | 기구부 SET-UP | 수공구(렌찌등) | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-9. 불안정한 작업자세 | 공간협소에 의한 불안정한 자세작업시 설비받침대 빠짐으로 협착사고발생 | - | 10/90 | 1 | 1
설비(장비)전장(전기) | PANEL 정위치 | 대차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | CASTER(대차) 빠짐에 의한 PANEL 전복 | - | 1/90 | 2 | 2
설비(장비)전장(전기) | DUCT 설치 | 수공구(스패너등) 사다리 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 사다리 작업시 불안정한 무게중심에 의한 인원추락위험 | [규칙제9조, 24조] | 4/90 | 3 | 3
설비(장비)전장(전기) | 결선작업 | 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 결선 작업중 수공구에 의한 베임 위험 | [규칙제32조,93조] | 7/90 | 2 | 1
설비(장비)전장(전기) | POWER ON |  | 없음 | 2.전기적요인 | 2-1. 감전(안전전압초과) | 커뮤니케이션 실수로 인한 임의 전원 투입시 감전사고 발생 | [규칙제38조, 301, 310, 323조] | 1/90 | 1 | 4
설비(장비)전장(전기) | I/O CHECK |  | 없음 | 2.전기적요인 | 2-1. 감전(안전전압초과) | 전기작업불량 조치시 POWER ON-OFF상태 확인 및 안전미조치시 감전사고 | 상동 | 4/90 | 1 | 4
설비(장비)전장(전기) | 프로그래밍 |  | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 프로그래밍중 기계 오작동으로 인한 협착 | [규칙제92조, 412조, 222조, 224조] | 20/90 | 1 | 1
시운전 | 기구부 정밀 SET-UP | 수공구(렌찌등) | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등) | 설비조작인원과 기계 SETTING 인원과의 커뮤니케이션 실수에 의한 협착 | 상동 | 15/90 | 2 | 2
시운전 | 설비 SPEED SET-UP |  | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등) | 설비조작인원과 기계 SETTING 인원과의 커뮤니케이션 실수에 의한 협착 | 상동 | 7/90 | 2 | 2
시운전 | 생산품질 CHECK |  | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등) | 설비가동중 안전조치 없이 기계내부 인입하여 협착 | 상동 | 10/90 | 1 | 2
/

## 25.GTS
위험성평가 대상 작업 표준유해위험요인 조사표
| 설비 또는 공사의 명 : GTS(GLASS TRANSFER SYSTEM) | [5 empty] | 작성자 : 물류PM4팀 000
검토자 1 : 환경안전팀 000
| 작업장 구분 : ■ Clean-Room ㅁ 非Clean-Room | [5 empty] | 검토자 2 : 환경안전팀 000
공정분류 | 표준작업절차 (세부 작업 내용) | 사용 기계기구 | 화학물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 표준작업 기간(日) | 발생빈도 | 발생강도
|  |  |  | 분류 | 원인 | 유해위험 요인 | 법적기준
자재반입 | 설비하차 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 하차시 무게중심 불균형에 의한 설비 전복 또는 낙하 | [규칙제38조, 171조] | 0.5/90 | 2 | 4
자재반입 | 설비이동 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 이동시 무게중심 불균형 또는 바닥 요철에 의한 설비낙하 | 상동 | 0.5/90 | 1 | 4
자재반입 | 설비인양 | 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | [규칙제38조], [규칙제39조, 387조], [규칙제163조~170조] | 0.5/90 | 2 | 4
자재반입 | 현장입고 대기 | 사다리 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-9. 불안정한 작업자세 | 자재 포장지 재거시 작업자세 불량으로 인한 추락 | - | 0.5/90 | 2 | 3
자재반입 | 현장이동 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 이동시 무게중심 불균형 또는 바닥 요철에 의한 설비낙하 | [규칙제38조, 171조] | 0.5/90 | 2 | 4
자재반입 | 설비정위치 | 유압 JACK | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등) | 주변시야확보 미비로 인원유무 미확인시 충돌 또는 협착 | - | 2/90 | 2 | 2
설비(장비)설치 | LEVELING | 수공구(스패너등) | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-9. 불안정한 작업자세 | 공간협소에 의한 불안정한 자세작업시 설비받침대 빠짐으로 협착사고발생 | - | 7/90 | 1 | 1
설비(장비)설치 | 기구부 SET-UP | 수공구(렌찌등) | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-9. 불안정한 작업자세 | 공간협소에 의한 불안정한 자세작업시 설비받침대 빠짐으로 협착사고발생 | - | 10/90 | 1 | 1
설비(장비)전장(전기) | PANEL 정위치 | 대차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | CASTER(대차) 빠짐에 의한 PANEL 전복 | - | 1/90 | 2 | 2
설비(장비)전장(전기) | DUCT 설치 | 수공구(스패너등) 사다리 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 사다리 작업시 불안정한 무게중심에 의한 인원추락위험 | [규칙제9조, 24조] | 4/90 | 3 | 3
설비(장비)전장(전기) | 결선작업 | 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 결선 작업중 수공구에 의한 베임 위험 | [규칙제32조,93조] | 7/90 | 2 | 1
설비(장비)전장(전기) | POWER ON |  | 없음 | 2.전기적요인 | 2-1. 감전(안전전압초과) | 커뮤니케이션 실수로 인한 임의 전원 투입시 감전사고 발생 | [규칙제38조, 301, 310, 323조] | 1/90 | 1 | 4
설비(장비)전장(전기) | I/O CHECK |  | 없음 | 2.전기적요인 | 2-1. 감전(안전전압초과) | 전기작업불량 조치시 POWER ON-OFF상태 확인 및 안전미조치시 감전사고 | 상동 | 4/90 | 1 | 4
설비(장비)전장(전기) | 프로그래밍 |  | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 프로그래밍중 기계 오작동으로 인한 협착 | [규칙제92조, 412조, 222조, 224조] | 20/90 | 1 | 1
시운전 | 기구부 정밀 SET-UP | 수공구(렌찌등) | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등) | 설비조작인원과 기계 SETTING 인원과의 커뮤니케이션 실수에 의한 협착 | 상동 | 15/90 | 2 | 2
시운전 | 설비 SPEED SET-UP |  | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등) | 설비조작인원과 기계 SETTING 인원과의 커뮤니케이션 실수에 의한 협착 | 상동 | 7/90 | 2 | 2
시운전 | 생산품질 CHECK |  | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등) | 설비가동중 안전조치 없이 기계내부 인입하여 협착 | 상동 | 10/90 | 1 | 2
/

## 26.packing
위험성평가 대상 작업 표준유해위험요인 조사표
| 설비 또는 공사의 명 : 내 외포장 | [5 empty] | 작성자 : 물류PM4팀 000
검토자 1 : 환경안전팀 000
| 작업장 구분 : ■ Clean-Room ■ 非Clean-Room | [5 empty] | 검토자 2 : 환경안전팀 000
공정분류 | 표준작업절차 (세부 작업 내용) | 사용 기계기구 | 화학물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 표준작업 기간(日) | 발생빈도 | 발생강도
|  |  |  | 분류 | 원인 | 유해위험 요인 | 법적기준
자재반입 | 설비하차 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 하차시 무게중심 불균형에 의한 설비 전복 또는 낙하 | [규칙제38조, 171조] | 0.5/90 | 2 | 4
자재반입 | 설비이동 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 이동시 무게중심 불균형 또는 바닥 요철에 의한 설비낙하 | 상동 | 0.5/90 | 1 | 4
자재반입 | 설비인양 | 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | [규칙제38조], [규칙제39조, 387조], [규칙제163조~170조] | 0.5/90 | 2 | 4
자재반입 | 현장입고 대기 | 사다리 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-9. 불안정한 작업자세 | 자재 포장지 제거시 작업자세 불량으로 인한 추락 | - | 0.5/90 | 2 | 3
자재반입 | 현장이동 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 이동시 무게중심 불균형 또는 바닥 요철에 의한 설비낙하 | [규칙제38조, 171조] | 0.5/90 | 2 | 4
자재반입 | 설비정위치 | 유압 JACK | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등) | 주변시야확보 미비로 인원유무 미확인시 충돌 또는 협착 | - | 2/90 | 2 | 2
설비(장비)설치 | LEVELING | 수공구(스패너등) | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-9. 불안정한 작업자세 | 공간협소에 의한 불안정한 자세작업시 설비받침대 빠짐으로 협착사고발생 | - | 7/90 | 1 | 1
설비(장비)설치 | 기구부 SET-UP | 수공구(렌찌등) | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-9. 불안정한 작업자세 | 공간협소에 의한 불안정한 자세작업시 설비받침대 빠짐으로 협착사고발생 | - | 10/90 | 1 | 1
설비(장비)전장(전기) | PANEL 정위치 | 대차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | CASTER(대차) 빠짐에 의한 PANEL 전복 | - | 1/90 | 2 | 2
설비(장비)전장(전기) | DUCT 설치 | 수공구(스패너등) 사다리 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 사다리 작업시 불안정한 무게중심에 의한 인원추락위험 | [규칙제9조, 24조] | 4/90 | 3 | 3
설비(장비)전장(전기) | 결선작업 | 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 결선 작업중 수공구에 의한 베임 위험 | [규칙제32조,93조] | 7/90 | 2 | 1
설비(장비)전장(전기) | POWER ON |  | 없음 | 2.전기적요인 | 2-1. 감전(안전전압초과) | 커뮤니케이션 실수로 인한 임의 전원 투입시 감전사고 발생 | [규칙제38조, 301, 310, 323조] | 1/90 | 1 | 4
설비(장비)전장(전기) | I/O CHECK |  | 없음 | 2.전기적요인 | 2-1. 감전(안전전압초과) | 전기작업불량 조치시 POWER ON-OFF상태 확인 및 안전미조치시 감전사고 | 상동 | 4/90 | 1 | 4
설비(장비)전장(전기) | 프로그래밍 |  | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 프로그래밍중 기계 오작동으로 인한 협착 | [규칙제92조, 412조, 222조, 224조] | 20/90 | 1 | 1
시운전 | 기구부 정밀 SET-UP | 수공구(렌찌등) | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등) | 설비조작인원과 기계 SETTING 인원과의 커뮤니케이션 실수에 의한 협착 | 상동 | 15/90 | 2 | 2
시운전 | 설비 SPEED SET-UP |  | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등) | 설비조작인원과 기계 SETTING 인원과의 커뮤니케이션 실수에 의한 협착 | 상동 | 7/90 | 2 | 2
시운전 | 생산품질 CHECK |  | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등) | 설비가동중 안전조치 없이 기계내부 인입하여 협착 | 상동 | 10/90 | 1 | 2
/

## 27.BOD
위험성평가 대상 작업 표준유해위험요인 조사표
| 설비 또는 공사의 명 : SCP BOD Line | [5 empty] | 작성자 : 물류PM4팀 000
검토자 1 : 환경안전팀 000
| 작업장 구분 : ㅁ Clean-Room ■ 非Clean-Room | [5 empty] | 검토자 2 : 환경안전팀 000
공정분류 | 표준작업절차 (세부 작업 내용) | 사용 기계기구 | 화학물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 표준작업 기간(日) | 발생빈도 | 발생강도
|  |  |  | 분류 | 원인 | 유해위험 요인 | 법적기준
자재반입 | 1. 설비 하차 및 운반 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 지게차 전도 | [규칙제38조, 171조] | 6/60 | 2 | 4
자재반입 | 2. 설비 및 자재 운반 - 1 | 지게차 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 지게차 이동중 주변 간섭물과 충돌 | [규칙제39조, 172조] | 6/60 | 2 | 4
자재반입 | 2. 설비 및 자재 운반 - 2 | 사다리 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-9. 불안정한 작업자세 | 자재 포장지 제거시 작업자세 불량으로 인한 추락 | - | 0.5/90 | 2 | 3
자재반입 | 2. 설비 및 자재 운반 - 3 | 지게차 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-4. 주변근로자 | 지게차 이동중 작업장 주변 작업자와 충돌 | [규칙제172, 200조] | 6/60 | 2 | 4
설비(장비)설치 | 1. 설비 안착 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 지게차 전도 | [규칙제38조, 171조] | 3/60 | 2 | 4
설비(장비)설치 | 1. 설비 안착 -1 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-6. 추락위험부분(개구부 등) | 개구부 추락 | [규칙제42조, 44조, 46조, 381조] | 3/60 | 2 | 4
설비(장비)설치 | 2. 설비 설치 | 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 고소작업으로인한 낙하 | [규칙제14조] | 20/60 | 3 | 3
설비(장비)전장(전기) | 1. 설비 설치 | 수공구 | 없음 | 2.전기적요인 | 2-1. 감전(안전전압초과) | 전원 투입시 감전 | [규칙제38조, 301, 310, 323조] | 5/60 | 1 | 4
시운전 | 1. 설비 시운전 | 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등) | 설비운전시 협착 | [규칙제92조, 412조, 222조, 224조] | 20/60 | 1 | 2
시운전 | 1. 설비 시운전 -1 | 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 충돌 | 상동 | 20/60 | 1 | 2
시운전 | 1. 설비 시운전 -2 | 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 근로자 실수로 인한 설비오작동 협착 | 상동 | 10/60 | 1 | 2
시운전 | 1. 설비 시운전 -3 | 수공구 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 공간 부족으로 인한 충돌 | 상동 | 10/60 | 1 | 2
/
/
/
/
/
/

## 28.TURN TABLE
위험성평가 대상 작업 표준유해위험요인 조사표
| 설비 또는 공사의 명 : LS전선동해공장 증축현장 내 | [5 empty] | 작성자 : 물류PM4팀 000
| TURN TABLE 설치공사 | [5 empty] | 검토자 1 : 환경안전팀 000
| 작업장 구분 : ㅁ Clean-Room ■ 非Clean-Room | [5 empty] | 검토자 2 : 환경안전팀 000
공정분류 | 표준작업절차 (세부 작업 내용) | 사용 기계기구 | 화학물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 표준작업 기간(日) | 발생빈도 | 발생강도
|  |  |  | 분류 | 원인 | 유해위험 요인 | 법적기준
자재반입 | TABLE 및 TRAVERSE 자재반입(인양) | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 지게차 전도 | 규칙 제 38조,171조 | 5/90 | 1 | 3
|  | 지게차 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 지게차 이동중 주변 간섭물과 충돌 | 규칙 제 174조 | 5/90 | 2 | 2
|  | 지게차 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-4. 주변근로자 | 지게차 이동중 작업장 주변 작업자와 충돌 | 규칙 제 172조 | 5/90 | 1 | 3
구조물설치 | BASE 구조물 설치(인양) | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하 | 규칙 제 38조,166~169조 | 3/90 | 1 | 4
|  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 후 크레인 붐대 스윙 중 크레인 전도 | 규칙 제 38조,39조 | 3/90 | 2 | 3
|  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 인양 와이어로프, 슬링벨트 등의 불량으로 인해 낙하 | 규칙 제 166~9조 | 3/90 | 2 | 4
|  | 이동식 크레인 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 장비운전원과 신호수간 신호전달 미흡으로 인한 양중물의 반동/전도 시 양중물 취급 근로자의 충돌/협착 | 규칙 제 38,.39,172조 | 3/90 | 2 | 3
|  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌위험 부분 | 중량물 유도로프 미 설치 후 인력으로 인한 중량물 방향전환 시 충돌 | 규칙 제 38,.39,172조 | 3/90 | 3 | 3
|  | 이동식 크레인 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-4. 주변근로자 | 장비작업구간 내 타 공정 근로자 출입으로 인한 충돌 | 규칙 제 38,.39,172조 | 3/90 | 3 | 2
| BASE 구조물 조립 | 임팩트, 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등) | 구조물간 간격연결 시 수작업으로 인한 협착 |  | 2/90 | 3 | 2
|  | 임팩트, 수공구 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | BASE간 이동 중 바닥에 방치된 넛트, 볼트 등을 밟고 작업자 전도 | 규칙 제 3,4조 | 2/90 | 3 | 2
|  | 임팩트, 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-3. 진동 | 장시간 임팩트 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | 규칙 제518~521조 | 2/90 | 3 | 1
|  | 임팩트, 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-6. 추락위험부분(개구부 등) | BASE 주변이동 시 MOTOR BASE 개구부로의 추락 | 규칙 제 13조,42조 | 2/90 | 3 | 2
| BASE 구조물 고정 | 용접기 | 흄 | 3.화학(물질)적요인 | 3-3 에어로졸,흄 | -훼손된 용접선으로 작업 시 누전으로 인한 감전 -용접 중 발생하는 아크 흡입으로 인한 건강 장애 | -규칙 제 306조 -규칙 제 32조 | 2/90 | 1 | 4
| TABLE MOTOR 앙카 BASE 설치(인양) | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | 규칙 제 38조,166~169조 | 1/90 | 1 | 4
|  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 후 크레인 붐대 스윙 중 크레인 전도 | 규칙 제 38조,39조 | 1/90 | 2 | 2
|  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 인양 와이어로프, 슬링벨트 등의 불량으로 인해 낙하/비래 | 규칙 제 166~9조 | 1/90 | 2 | 4
|  | 이동식 크레인 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 장비운전원과 신호수간 신호전달 미흡으로 인한 양중물의 반동/전도 시 양중물 취급 근로자의 충돌/협착 | 규칙 제 38,.39,172조 | 1/90 | 2 | 3
|  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌위험 부분 | 중량물 유도로프 미 설치 후 인력으로 인한 중량물 방향전환 시 충돌 | 규칙 제 38,.39,172조 | 1/90 | 3 | 3
|  | 이동식 크레인 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-4. 주변근로자 | 장비작업구간 내 타 공정 근로자 출입으로 인한 충돌 | 규칙 제 38,.39,172조 | 1/90 | 3 | 2
| MOTOR BASE 구조물 고정 | 그라인더 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | -그라인더 작업 시 보안경 미 착용 -보호덮개 해체로 인한 안구손상 및 부상 | -규칙 제 32조 -규칙 제 93조 | 1/90 | 4 | 2
|  | 용접기 | 없음 | 3.화학(물질)적요인 | 3-8. 화재/폭발위험 | 용접 시 발생되는 용접불꽃이 산발하여 주변 타공정 인화성자재로 착화 후 화재 | 규칙 제 233,310조 | 1/90 | 3 | 2
케이블포설 | CABLE DUCT 설치 | 앙카드릴 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등) | 홀 타공작업 시 말림점 부근 근접으로 인한 면장갑 감김 | 규칙 제 39조 | 10/40 | 3 | 2
|  | 앙카드릴 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-3. 진동 | 장시간 앙카드릴 작업으로 인한 팔목/어깨 관절 근골격계 질환 발생 | 규칙 제518~521조 | 10/40 | 3 | 1
|  | 그라인더 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | -그라인더 작업 시 보안경 미 착용 -보호덮개 해체로 인한 안구손상 및 부상 | -규칙 제 32조 -규칙 제 93조 | 10/40 | 3 | 2
|  | 사다리 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-9. 불안정한 작업자세 | 사다리 상부작업 시 안전고리 미착용 아웃트리거 미 설치/2인1조 미 준수로 인한 추락/전도 | 규칙 제 32조,42조,44조 | 10/40 | 3 | 3
|  | 임팩트, 수공구 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 작업구간 이동 중 바닥에 방치된 넛트, 볼트 등을 밟고 작업자 전도 | 규칙 제 3,4조 | 10/40 | 3 | 2
|  | 임팩트, 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-3. 진동 | 장시간 임팩트 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 진환 발생 | 규칙 제518~521조 | 10/40 | 3 | 1
| CABLE PULLING 작업 | 인력 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-2. 위험한 표면(절단,베임,긁힘 등) | DUCT 모서리구간 수작업PULLING 작업 시 베임 | 규칙 제 32조 | 10/90 | 3 | 1
|  | 사다리 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-9. 불안정한 작업자세 | 사다리 상부작업 시 안전고리 미착용 아웃트리거 미 설치/2인1조 미 준수로 인한 추락/전도 | 규칙 제 42조,44조 | 2/90 | 3 | 3
구조물설치 | TABLE FRAME 조립 및 설치 | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하 | 규칙 제 38조,166~169조 | 1/90 | 1 | 4
|  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 후 크레인 붐대 스윙 중 크레인 전도 | 규칙 제 38조,39조 | 1/90 | 2 | 2
|  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 인양 와이어로프, 슬링벨트 등의 불량으로 인해 낙하 | 규칙 제 166~9조 | 1/90 | 2 | 4
|  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌위험 부분 | 장비운전원과 신호수간 신호전달 미흡으로 인한 양중물의 반동/전도 시 양중물 취급 근로자의 충돌/협착 | 규칙 제 38,.39,172조 | 1/90 | 2 | 3
|  | 이동식 크레인 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 중량물 유도로프 미 설치 후 인력으로 인한 중량물 방향전환 시 충돌 | 규칙 제 38,.39,172조 | 1/90 | 3 | 3
|  | 이동식 크레인 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-4. 주변근로자 | 장비작업구간 내 타 공정 근로자 출입으로 인한 충돌 | 규칙 제 38,.39,172조 | 1/90 | 2 | 3
|  | 임팩트, 수공구 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | BASE 상부 이동 중 바닥에 방치된 넛트, 볼트 등을 밟고 작업자 전도 | 규칙 제 3,4조 | 1/90 | 3 | 2
|  | 임팩트, 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-3. 진동 | 장시간 임팩트 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | 규칙 제518~521조 | 1/90 | 3 | 1
| TABLE FRAME 덮개 설치(인양) | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하 | 규칙 제 38조,166~169조 | 3/90 | 2 | 4
|  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 후 크레인 붐대 스윙 중 크레인 전도 | 규칙 제 38조,39조 | 3/90 | 2 | 4
|  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 인양 와이어로프, 슬링벨트 등의 불량으로 인해 낙하 | 규칙 제 166~9조 | 3/90 | 2 | 4
|  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 장비운전원과 신호수간 신호전달 미흡으로 인한 양중물의 반동/전도 시 양중물 취급 근로자의 충돌/협착 | 규칙 제 39조 | 3/90 | 3 | 2
|  | 이동식 크레인 | 없음 | 4.작업특성요인 | 1-4. 충돌위험 부분 | 중량물 유도로프 미 설치 후 인력으로 인한 중량물 방향전환 시 충돌 | 규칙 제 38조 | 3/90 | 3 | 2
|  | 이동식 크레인 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-4. 주변근로자 | 장비작업구간 내 타 공정 근로자 출입으로 인한 충돌 | 규칙 제 38조 | 3/90 | 3 | 2
|  | 앙카드릴 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등) | 홀타공작업 시 말림점 부근 근접으로 인한 면장갑 감김 | 규칙 제 39조 | 3/90 | 3 | 1
|  | 앙카드릴 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-3. 진동 | 장시간 앙카드릴 작업으로 인한 팔목/어깨 관절 근골격계 진환 발생 | 규칙 제518~521조 | 3/90 | 3 | 1
설비(장비)전장(전기) | CONTROL PANEL 설치 | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하 | 규칙 제 38조,166~169조 | 3/90 | 2 | 4
|  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 후 크레인 붐대 스윙 중 크레인 전도 | 규칙 제 38조,39조 | 3/90 | 2 | 4
|  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 인양 와이어로프, 슬링벨트 등의 불량으로 인해 낙하 | 규칙 제 166~9조 | 3/90 | 2 | 4
|  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌위험 부분 | 장비운전원과 신호수간 신호전달 미흡으로 인한 양중물의 반동/전도 시 양중물 취급 근로자의 충돌/협착 | 규칙 제 38,.39,172조 | 3/90 | 3 | 2
|  | 이동식 크레인 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 중량물 유도로프 미 설치 후 인력으로 인한 중량물 방향전환 시 충돌 | 규칙 제 38,.39,172조 | 3/90 | 3 | 2
|  | 이동식 크레인 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-4. 주변근로자 | 장비작업구간 내 타 공정 근로자 출입으로 인한 충돌 | 규칙 제 38,.39,172조 | 3/90 | 3 | 2
|  | 사다리 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-9. 불안정한 작업자세 | PANEL 상부이동으로 인한 사다리작업 시 안전고리 미착용 아웃트리거 미 설치/2인1조 미 준수로 인한 추락/전도 | 규칙 제 42조,44조 | 3/90 | 2 | 3
|  | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 지게차 전도 | 규칙 제 38조,117,171조 | 3/90 | 1 | 3
|  | 지게차 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 지게차 이동중 주변 간섭물과 충돌 | 규칙 제 174조 | 3/90 | 2 | 2
|  | 지게차 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-4. 주변근로자 | 지게차 이동중 작업장 주변 작업자와 충돌 | 규칙 제 172조 | 3/90 | 1 | 3
구조물설치 | TRAVERSE POST 설치 | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하 | 규칙 제 38조,166~169조 | 1/90 | 2 | 4
|  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 후 크레인 붐대 스윙 중 크레인 전도 | 규칙 제 38조,39조 | 1/90 | 2 | 4
|  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 인양 와이어로프, 슬링벨트 등의 불량으로 인해 낙하 | 규칙 제 166~9조 | 1/90 | 2 | 4
|  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌위험 부분 | 장비운전원과 신호수간 신호전달 미흡으로 인한 양중물의 반동/전도 시 양중물 취급 근로자의 충돌/협착 | 규칙 제 38,.39,172조 | 1/90 | 3 | 2
|  | 이동식 크레인 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 중량물 유도로프 미 설치 후 인력으로 인한 중량물 방향전환 시 충돌 | 규칙 제 38,.39,172조 | 1/90 | 3 | 2
|  | 이동식 크레인 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-4. 주변근로자 | 장비작업구간 내 타 공정 근로자 출입으로 인한 충돌 | 규칙 제 38,.39,172조 | 1/90 | 3 | 2
|  | 수공구 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | BASE간 이동 중 바닥에 방치된 넛트, 볼트 등을 밟고 작업자 전도 | 규칙 제 3,4조 | 1/90 | 3 | 2
| TRAVERSE SUPPORT FRAME 조립 및 설치(인양) | 사다리 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-9. 불안정한 작업자세 | 사다리 상부작업 시 안전고리 미착용 아웃트리거 미 설치/2인1조 미 준수로 인한 추락/전도 | 규칙 제 42조,44조 | 3/90 | 2 | 3
|  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하 | 규칙 제 38조,166~169조 | 3/90 | 2 | 4
|  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 후 크레인 붐대 스윙 중 크레인 전도 | 규칙 제 38조,39조 | 3/90 | 2 | 4
|  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 인양 와이어로프, 슬링벨트 등의 불량으로 인해 낙하 | 규칙 제 166~9조 | 3/90 | 2 | 4
|  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌위험 부분 | 장비운전원과 신호수간 신호전달 미흡으로 인한 양중물의 반동/전도 시 양중물 취급 근로자의 충돌/협착 | 규칙 제 38,.39,172조 | 3/90 | 3 | 2
|  | 이동식 크레인 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 중량물 유도로프 미 설치 후 인력으로 인한 중량물 방향전환 시 충돌 | 규칙 제 38,.39,172조 | 3/90 | 3 | 2
|  | 이동식 크레인 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-4. 주변근로자 | 장비작업구간 내 타 공정 근로자 출입으로 인한 충돌 | 규칙 제 38,.39,172조 | 3/90 | 3 | 2
|  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-6. 추락위험부분(개구부 등) | 슬링벨트 해체를 위해 FRAME SUPPORT 상부 승.하강 시 추락 | 규칙 제 42,43조 | 3/90 | 3 | 4
|  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 붐대상승 시 타공정 제품 파손으로 인한 낙하물 발생 | 규칙 제 40조 | 3/90 | 2 | 3
|  | 임팩트, 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 부재 체결 작업 중 수공구, 소형 부재 등 낙하 | 규칙 제 14조 | 3/90 | 2 | 2
|  | 임팩트, 수공구 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | FRAME 하부 이동 중 바닥에 방치된 넛트, 볼트 등을 밟고 작업자 전도 | 규칙 제 3,4조 | 3/90 | 2 | 3
|  | 임팩트, 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-3. 진동 | 장시간 임팩트 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 진환 발생 | 규칙 제518~521조 | 3/90 | 3 | 1
| TRAVERSE 및 MOTOR 설치(인양) | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하 | 규칙 제 38조,166~169조 | 1/90 | 2 | 4
|  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 후 크레인 붐대 스윙 중 크레인 전도 | 규칙 제 38조,39조 | 1/90 | 2 | 4
|  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 인양 와이어로프, 슬링벹트 등의 불량으로 인해 낙하/비래 | 규칙 제 166~9조 | 1/90 | 2 | 4
|  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌위험 부분 | 중량물 유도로프 미 설치 후 인력으로 인한 중량물 방향전환 시 충돌 | 규칙 제 38,.39,172조 | 1/90 | 3 | 2
|  | 이동식 크레인 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 장비운전원과 신호수간 신호전달 미흡으로 인한 양중물의 반동/전도 시 양중물 취급 근로자의 충돌/협착 | 규칙 제 38,.39,172조 | 1/90 | 3 | 2
|  | 이동식 크레인 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-4. 주변근로자 | 장비작업구간 내 타 공정 근로자 출입으로 인한 충돌/낙하물 | 규칙 제 38,.39,172조 | 1/90 | 3 | 2
|  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 붐대상승 시 타공정 제품 파손으로 인한 낙하물 | 규칙 제 40조 | 1/90 | 2 | 3
|  | 임팩트, 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 부재 체결 작업 중 수공구, 소형 부재 등 낙하 | 규칙 제 14조 | 1/90 | 2 | 2
|  | 임팩트, 수공구 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | TRAVERSE FRAME 상부 이동 중 바닥에 방치된 넛트, 볼트 등을 밟고 작업자 전도/추락 | 규칙 제 3,4조 | 1/90 | 2 | 4
|  | 임팩트, 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-3. 진동 | 장시간 임팩트 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 진환 발생 | 규칙 제518~521조 | 1/90 | 3 | 1
| TRAVERSE 상부 난간대 및 계단설치(인양) | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | 규칙 제 38조,166~169조 | 2/90 | 2 | 4
|  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 후 크레인 붐대 스윙 중 크레인 전도 | 규칙 제 38조,39조 | 2/90 | 2 | 4
|  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 인양 와이어로프, 슬링벹트 등의 불량으로 인해 낙하/비래 | 규칙 제 166~9조 | 2/90 | 2 | 4
|  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌위험 부분 | 중량물 유도로프 미 설치 후 인력으로 인한 중량물 방향전환 시 충돌 | 규칙 제 38,.39,172조 | 2/90 | 3 | 2
|  | 이동식 크레인 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 장비운전원과 신호수간 신호전달 미흡으로 인한 양중물의 반동/전도 시 양중물 취급 근로자의 충돌/협착 | 규칙 제 38,.39,172조 | 2/90 | 3 | 2
|  | 이동식 크레인 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-4. 주변근로자 | 장비작업구간 내 타 공정 근로자 출입으로 인한 충돌/낙하물 | 규칙 제 38,.39,172조 | 2/90 | 3 | 2
|  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 붐대상승 시 타공정 제품 파손으로 인한 낙하물 | 규칙 제 40조 | 2/90 | 2 | 3
|  | 임팩트, 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 부재 체결 작업 중 수공구, 소형 부재 등 낙하 | 규칙 제 14조 | 2/90 | 2 | 2
|  | 임팩트, 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-3. 진동 | 장시간 임팩트 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 진환 발생 | 규칙 제518~521조 | 2/90 | 3 | 1
|  | 용접기 | 없음 | 3.화학(물질)적요인 | 3-8. 화재/폭발위험 | 용접 시 발생되는 용접불꽃이 산발하여 주변 타공정 인화성자재로 착화 후 화재 | 규칙 제 233,310조 | 2/90 | 3 | 4
|  | 용접기 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-4. 주변근로자 | 상부 용접구간 하부 근로자 보행 시 용접불꽃에 의한 화상 | 규칙 제 233,310조 | 2/90 | 3 | 1
|  | 그라인더 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | -그라인더 작업 시 보안경 미 착용 -보호덮개 해체로 인한 안구손상 및 부상 | -규칙 제 32조 -규칙 제 93조 | 2/90 | 4 | 2
| TABLE CABLE GUIDE 설치 | 용접기 | 없음 | 3.화학(물질)적요인 | 3-8. 화재/폭발위험 | 용접 시 발생되는 용접불꽃이 산발하여 주변 타공정 인화성자재로 착화 후 화재 | 규칙 제 310조 | 5/90 | 3 | 4
|  | 용접기 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-4. 주변근로자 | 상부 용접구간 하부 근로자 보행 시 용접불꽃에 의한 화상 | 규칙 제 20조 | 5/90 | 3 | 1
|  | B.T 비계 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | B.T 비계 설치작업 시 설치작업순서, 설치 상태 불량으로 인한 전도 | 규칙 제 57,59조 | 5/90 | 3 | 3
|  | B.T 비계 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 상부작업 시 안전고리 미 체결에 의한 추락 | 규칙 제 13조,42조 | 5/90 | 2 | 4
|  | B.T 비계 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | B.T 비계 상부 작업자 탑승 후 이동 시 전도에 의한 추락 | 규칙 제 68조 | 5/90 | 4 | 4
|  | B.T 비계 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | B.T 비계 상부작업자 발판 덮개 개방 후 작업 시 개인공구 및 자재 낙하로 주변 작업자 사고 발생 | 규칙 제 20조 | 5/90 | 3 | 2
|  | B.T 비계 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | B.T 비계 해체작업 시 해체작업순서 미숙으로 인한 낙하물/추락 | 규칙 제 57조 | 5/90 | 3 | 3
시운전 | TABLE 회전 시운전 | CONTROL 장비 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌위험 부분 | 시운전 구간 타 공정 근로자 동시작업 시 충돌 | 규칙 제 20조 | 5/90 | 3 | 3
|  | 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-5. 넘어짐(미끄러짐,걸림,헛디딤) | 유압유 누수로 인한 누수구간 바닥 통행 시 미끄러짐 | 규칙 제 3,4조 | 5/90 | 4 | 2
|  | 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 유압유 에어조정 시 유압유 압력 상승으로 인한 유압유 누출 시 구강섭취 및 안구오염 | 규칙 제 32조 | 5/90 | 3 | 2
| TRAVERSE 시운전 | 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-5. 넘어짐(미끄러짐,걸림,헛디딤) | 유압유 누수로 인한 누수구간 바닥 통행 시 미끄러짐 | 규칙 제 3,4조 | 5/90 | 4 | 2
|  | 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-9. 불안정한 작업자세 | 유압유 에어조정 시 유압유 압력 상승으로 인한 유압유 누출 시 구강섭취 및 안구오염 | 규칙 제 32조 | 5/90 | 3 | 2
|  | 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | TRAVERSE FRAME 상부 유압배관 조임등으로 인한 수공구 사용 시 놓침에 의한 낙하 발생 | 규칙 제 20조 | 5/90 | 3 | 3

## 29.진공물류
위험성평가 대상 작업 표준유해위험요인 조사표
| 설비 또는 공사의 명 : HPS 진공물류 | [5 empty] | 작성자 : 공정장비PM그룹 000
검토자 1 : 환경안전팀 000
| 작업장 구분 : √ Clean-Room ㅁ 非Clean-Room | [5 empty] | 검토자 2 : 환경안전팀 000
공정분류 | 표준작업절차 (세부 작업 내용) | 사용 기계기구 | 화학물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 표준작업 기간(日) | 발생빈도 | 발생강도
|  |  |  | 분류 | 원인 | 유해위험 요인 | 법적기준
자재반입 | 1.CHAMBER 하차 | 지게차 | N/A | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 이동시 지게차 전복 | 규칙 제 38조,39조,171조 | 1/60 | 1 | 4
자재반입 | 2.CHAMBER FAB층으로 반입구 이동 | CRANE | N/A | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등) | CRANE 인양 후 이동 동선 내 근로자가 출입하여 근로자와 충돌 | 규칙 제 20조,38조,39조,146조 | 1/60 | 1 | 4
자재반입 | 2.CHAMBER FAB층으로 반입구 이동 | CRANE | N/A | 4.작업특성요인 | 4-7. 중량물 취급 작업 | CHAMBER 무게중심 불량으로 인한 전복 | 규칙 제 38조,39조,146조 | 1/60 | 2 | 4
자재반입 | 2.CHAMBER FAB층으로 반입구 이동 | CRANE | N/A | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | CHAMBER 고정 불량으로 인한 전도 | 규칙 제 166~9조 | 1/60 | 2 | 4
자재반입 | 3.반입전 CLEANING | WIPER | IPA | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 상부 CLEANING 작업시 보호구 착용 및 안전대 체결 불량으로 인한 근로자 추락 | 규칙 제 32조,42조,44조 | 1/60 | 1 | 2
자재반입 | 3.반입전 CLEANING | WIPER | IPA | 4.작업특성요인 | 4-6. 질식위험/산소결핍 | 장시간 IPA 노출로 인한 어지러움증 발생 | 시행규칙 제 100조 제4항,규칙 제 32조 | 1/60 | 1 | 1
자재반입 | 3.반입전 CLEANING | WIPER | IPA | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 장비 하부에 크리닝 작업을 위해 접근시 머리 충돌 | 규칙 제 32조 | 1/60 | 3 | 2
자재반입 | 1.FAB 內 이동 | AIR CASTER | N/A | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 에어케스터를 이용 하여 자재 이동 중 장비 조작 부주의로 주변 장비 및 벽에 인한 협착 | 규칙 제 3조,32조 | 1/60 | 2 | 3
설비(장비)설치 | 2.LEVEL 및 DOCKING | 유압 JACK | N/A | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 수신호 MISS 및 부주의로 인한 협착 | 규칙 제 38조,40조 | 5/60 | 3 | 3
설비(장비)설치 | 3.설비 WALKWAY 및 LADDER 설치 | 수공구 | N/A | 4.작업특성요인 | 4-9. 불안정한 작업자세 | 상부 구조물 설치시 근로자 추락 | 규칙 제 32조,42조,44조 | 5/60 | 1 | 3
설비(장비)설치 | 4.UTILITY 배관 | 사다리/RENTAL | N/A | 1.기계(설비)적요인 | 1-6. 추락위험부분(개구부 등) | RETURN PLANUM (7~10M) 작업시 추락 | 규칙 제 32조,42조,44조 | 20/60 | 2 | 3
설비(장비)설치 | 4.UTILITY 배관 | 사다리/RENTAL | N/A | 4.작업특성요인 | 4-9. 불안정한 작업자세 | 자재 및 공구 낙하로 인한 작업자 부상 | 규칙 제 14조,32조 | 20/60 | 2 | 3
설비(장비)설치 | 5.CHAMBER 내부 구동부 SETTING | 수공구 | N/A | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 수신호 MISS 및 부주의로인한 충돌 | 규칙 제 38조,40조 | 20/60 | 3 | 1
설비(장비)설치 | 5.CHAMBER 내부 구동부 SETTING | 수공구 | N/A | 4.작업특성요인 | 4-9. 불안정한 작업자세 | 내부 CLEAN도 유지를 위한 덧신에 의한 전도 | 규칙 제 3조,31조 | 20/60 | 3 | 1
설비(장비)설치 | 6.BAKING | HALOGNE HEATER | N/A | 3.화학(물질)적요인 | 3-9. 복사열/폭발과압 | BAKING 완료후 COOL DOWN 전 접근시 화상 | 규칙 제 20조 | 10/60 | 1 | 3
설비(장비)설치 | 6.BAKING | HALOGNE HEATER | N/A | 3.화학(물질)적요인 | 3-9. 복사열/폭발과압 | 과열로 인한 폭발 | 규칙 제 232조 | 10/60 | 1 | 4
설비(장비)설치 | 7.LEAK CHECK | LEAK DETECTOR, HE | N/A | 3.화학(물질)적요인 | 3-8. 화재/폭발위험 | HE GAS통 보관 부주의로 인한 폭발 | 규칙 제 234조 | 15/60 | 1 | 4
설비(장비)전장(전기) | 1.설비간 배선 연결 | 수공구 | N/A | 4.작업특성요인 | 4-8. 반복작업 | 장시간 앉아 업무진행으로 인한 무릎관절 이상 | 규칙 제 659조,660조 | 20/60 | 3 | 2
설비(장비)전장(전기) | 2.RETURN PLANUM TRAY 설치 | 사다리 | N/A | 1.기계(설비)적요인 | 1-6. 추락위험부분(개구부 등) | RETURN PLANUM (7~10M) 작업시 추락 | 규칙 제 32조,42조,44조 | 10/60 | 4 | 3
설비(장비)전장(전기) | 3,POWER TURN ON | 수공구 | N/A | 2.전기적요인 | 2-1. 감전(안전전압초과) | 충전단자 덮개 미설치로 인한 감전 | 규칙 제 301조 | 2/60 | 1 | 4
시운전 | 1.ROBOT 및 구동부 TEACHING | 수공구 | N/A | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등) | Robot 반경내 근로자 접근으로 협착 | 규칙 제 89조,222~224조 | 5/60 | 2 | 3
시운전 | 2.ACTUATOR 구동 TEST | 수공구 | N/A | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 구동 반경내 근로자 접근으로 충돌 | 규칙 제 89조,222~224조 | 10/60 | 2 | 3
시운전 | 3.시운전 | N/A | N/A | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 예상치 못한 구동으로 충돌 및 근로자 전도 | 규칙 제 89조 | 15/60 | 1 | 4
/
/

## 30.진공물류 (2)
위험성평가 대상 작업 표준유해위험요인 조사표
| 설비 또는 공사의 명 : 진공물류 | [5 empty] | 작성자 : 공정장비PM그룹 000
검토자 1 : 환경안전팀 000
| 작업장 구분 : √ Clean-Room ㅁ 非Clean-Room | [5 empty] | 검토자 2 : 환경안전팀 000
공정분류 | 표준작업절차 (세부 작업 내용) | 사용 기계기구 | 화학물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 표준작업 기간(日) | 발생빈도 | 발생강도
|  |  |  | 분류 | 원인 | 유해위험 요인 | 법적기준
자재반입 | 1.CHAMBER 하차 | 지게차 | N/A | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 이동시 지게차 전복 | 규칙 제 38조,39조,171조 | 1/60 | 1 | 4
자재반입 | 2.CHAMBER FAB층으로 반입구 이동 | CRANE | N/A | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등) | CRANE 인양 후 이동 동선 내 근로자가 출입하여 근로자와 충돌 | 규칙 제 20조,38조,39조,146조 | 1/60 | 1 | 4
자재반입 | 2.CHAMBER FAB층으로 반입구 이동 | CRANE | N/A | 4.작업특성요인 | 4-7. 중량물 취급 작업 | CHAMBER 무게중심 불량으로 인한 전복 | 규칙 제 38조,39조,146조 | 1/60 | 2 | 4
자재반입 | 2.CHAMBER FAB층으로 반입구 이동 | CRANE | N/A | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | CHAMBER 고정 불량으로 인한 전도 | 규칙 제 166~9조 | 1/60 | 2 | 4
자재반입 | 3.반입전 CLEANING | WIPER | IPA | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 상부 CLEANING 작업시 보호구 착용 및 안전대 체결 불량으로 인한 근로자 추락 | 규칙 제 32조,42조,44조 | 1/60 | 1 | 2
자재반입 | 3.반입전 CLEANING | WIPER | IPA | 4.작업특성요인 | 4-6. 질식위험/산소결핍 | 장시간 IPA 노출로 인한 어지러움증 발생 | 규칙 제 32조 | 1/60 | 1 | 1
자재반입 | 3.반입전 CLEANING | WIPER | IPA | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 장비 하부에 크리닝 작업을 위해 접근시 머리 충돌 | 규칙 제 32조 | 1/60 | 3 | 2
자재반입 | 1.FAB 內 이동 | AIR CASTER | N/A | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 에어케스터를 이용 하여 자재 이동 중 장비 조작 부주의로 주변 장비 및 벽에 인한 협착 | 규칙 제 3조,32조 | 1/60 | 2 | 2
설비(장비)설치 | 2.CHAMBER 내부 진공 해제(VENT) | N/A | N/A | 4.작업특성요인 | 4-5. 저압 또는 고압상태 | MANUAL VALVE 를 이용한 VENT 실시시 충돌 | 규칙 제 532조,535조 | 1/60 | 1 | 2
설비(장비)설치 | 3.LEVEL 및 DOCKING | 유압 JACK | N/A | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 수신호 MISS 및 부주의로 인한 협착 | 규칙 제 38조,40조 | 5/60 | 3 | 3
설비(장비)설치 | 4.설비 WALKWAY 및 LADDER 설치 | 수공구 | N/A | 1.기계(설비)적요인 | 1-6. 추락위험부분(개구부 등) | 상부 구조물 설치시 근로자 추락 | 규칙 제 32조,42조,44조 | 5/60 | 1 | 3
설비(장비)설치 | 5.UTILITY 배관 | 사다리/RENTAL | N/A | 1.기계(설비)적요인 | 1-6. 추락위험부분(개구부 등) | RETURN PLANUM (7~10M) 작업시 추락 | 규칙 제 186조 | 20/60 | 2 | 3
설비(장비)설치 | 5.UTILITY 배관 | 사다리/RENTAL | N/A | 4.작업특성요인 | 4-9. 불안정한 작업자세 | 자재 및 공구 낙하로 인한 주변 작업자 부상 | 규칙 제 14조,32조 | 20/60 | 2 | 3
설비(장비)설치 | 6.CHAMBER 내부 구동부 SETTING | 수공구 | N/A | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 수신호 MISS 및 부주의로인한 충돌 | 규칙 제 38조,40조 | 20/60 | 3 | 1
설비(장비)설치 | 6.CHAMBER 내부 구동부 SETTING | 수공구 | N/A | 4.작업특성요인 | 4-9. 불안정한 작업자세 | 내부 CLEAN도 유지를 위한 덧신에 의한 전도 | 규칙 제 3조,31조 | 20/60 | 3 | 1
설비(장비)설치 | 7.BAKING | HALOGEN HEATER | N/A | 3.화학(물질)적요인 | 3-9. 복사열/폭발과압 | BAKING 완료후 COOL DOWN 전 접근시 화상 | 규칙 제 20조 | 10/60 | 1 | 3
설비(장비)설치 | 7.BAKING | HALOGEN HEATER | N/A | 3.화학(물질)적요인 | 3-9. 복사열/폭발과압 | 과열로 인한 폭발 | 규칙 제 232조 | 10/60 | 1 | 4
설비(장비)설치 | 8.LEAK CHECK | LEAK DETECTOR, HE | N/A | 3.화학(물질)적요인 | 3-8. 화재/폭발위험 | HE GAS통 보관 부주의로 인한 폭발 | 규칙 제 234조 | 15/60 | 1 | 4
설비(장비)전장(전기) | 1.설비간 배선 연결 | 수공구 | N/A | 4.작업특성요인 | 4-8. 반복작업 | 장시간 앉아 업무진행으로 인한 무릎관절 이상 | 규칙 제 659조,660조 | 20/60 | 3 | 2
설비(장비)전장(전기) | 2.RETURN PLANUM TRAY 설치 | 사다리 | N/A | 1.기계(설비)적요인 | 1-6. 추락위험부분(개구부 등) | RETURN PLANUM (7~10M) 작업시 추락 | 규칙 제 32조,42조,44조 | 10/60 | 4 | 3
설비(장비)전장(전기) | 3,POWER TURN ON | 수공구 | N/A | 2.전기적요인 | 2-1. 감전(안전전압초과) | 충전단자 덮개 미설치로 인한 감전 | 규칙 제 301조 | 2/60 | 1 | 4
시운전 | 1.ROBOT 및 구동부 TEACHING | 수공구 | N/A | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등) | Robot 반경내 근로자 접근으로 협착 | 규칙 제 89조,222~224조 | 5/60 | 2 | 3
시운전 | 2.ACTUATOR 구동 TEST | 수공구 | N/A | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 구동 반경내 근로자 접근으로 충돌 | 규칙 제 89조,222~224조 | 10/60 | 2 | 3
시운전 | 3.시운전 | N/A | N/A | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 예상치 못한 구동으로 충돌 및 근로자 전도 | 규칙 제 89조 | 15/60 | 1 | 4
시운전 | 3.시운전 | N/A | N/A | 4.작업특성요인 | 4-6. 질식위험/산소결핍 | N2 VENT후 CHAMBER 내부 접근시 산소 부족으로 사망 | 규칙 제 619~626조 | 15/60 | 1 | 4
/

## 31.공정모듈
위험성평가 대상 작업 표준유해위험요인 조사표
| 설비명 : MODULE설비(세정기,POL부착기,EDGE GRINDER,EDGE SCRIBER, OLB, LAMINATOR)-클린룸작업 | [5 empty] | 작성자 : 공정장비PM그룹 000
검토자 1 : 환경안전팀 000
| 작업장 구분 : √ Clean-Room ㅁ 非Clean-Room | [5 empty] | 검토자 2 : 환경안전팀 000
공정분류 | 표준작업절차 (세부 작업 내용) | 사용 기계기구 | 화학물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 표준작업 기간(日) | 발생빈도 | 발생강도
|  |  |  | 분류 | 원인 | 유해위험 | 법적기준
자재반입 | MOVE IN (설비하차) | 지게차/크레인/곤돌라 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 지게차 전도 | 규칙 제 38조,39조,171조 | 1/45 | 1 | 3
자재반입 | MOVE IN (설비하차) | 지게차/크레인/곤돌라 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | MOVE IN중 설비사이에 신체(몸,팔,발등)가 끼임 | 규칙 제 38조,39조,40조 | 1/45 | 2 | 3
자재반입 | MOVE IN (설비하차) | 지게차/크레인/곤돌라 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-4. 주변근로자 | 설비하차중 작업장 주변 작업자와 충돌 | 규칙 제 32조,171~178조 | 1/45 | 2 | 3
자재반입 | MOVE IN (설비운송) | 지게차/AIR CASTER | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 운송중 설비가 한쪽으로 쏠리면서 전도 | 규칙 제 171~178조 | 1/45 | 2 | 4
자재반입 | MOVE IN (설비운송) | 지게차/AIR CASTER | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 설비운송중 주변 간섭물과 충돌 | 규칙 제 171~178조 | 1/45 | 2 | 3
자재반입 | MOVE IN (설비운송) | 지게차/AIR CASTER | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-4. 주변근로자 | 설비운송중 작업장 주변 작업자와 충돌 | 규칙 제 32조,171~178조 | 1/45 | 2 | 3
자재반입 | MOVE IN (설비운송) | 지게차/AIR CASTER | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-2. 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘 등) | 설비 모서리, DOOR의 모서리등 긁힘 |  | 1/45 | 3 | 1
설비(장비)설치 | DOCKING&LEVELING작업 | 핸드리프트/자키 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등) | DOCKING&LEVELING중 설비사이에 신체(몸,팔,발등)가 끼임 | 규칙 제 38조,39조,40조 | 3/45 | 2 | 3
설비(장비)설치 | DOCKING&LEVELING작업 | 핸드리프트/자키 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | DOCKING&LEVELING중 주변 간섭물과 충돌 | 규칙 제 38조,39조,40조 | 3/45 | 1 | 3
설비(장비)설치 | DOCKING&LEVELING작업 | 핸드리프트/자키 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-4. 주변근로자 | DOCKING&LEVELING중 주변 작업자와 충돌 | 규칙 제 38조,39조,40조 | 3/45 | 2 | 3
설비(장비)설치 | 현지셋업 | 공구류 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등) | 구동부 조립/셋업중 감김,끼임 발생 | 규칙 제 87조,95조 | 15/45 | 2 | 3
설비(장비)설치 | 현지셋업 | 공구류 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-2. 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘 등) | 설비 모서리, DOOR의 모서리등 긁힘 |  | 15/45 | 2 | 2
설비(장비)설치 | 현지셋업 | 공구류 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 고공작업중 공구류 낙하에 의한 충격 | 규칙 제 14조,32조 | 15/45 | 1 | 1
설비(장비)설치 | 현지셋업 | 공구류 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 셋업중 up/down unit등 구조물과 작업자가 충돌 | 규칙 제 20조,32조 | 15/45 | 2 | 4
설비(장비)설치 | 현지셋업 | 공구류 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-5. 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 설비안에서 작업중 작업자가 미끄러짐 | 규칙 제 3조 | 15/45 | 2 | 3
설비(장비)설치 | 현지셋업 | 공구류 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-6. 추락위험부분(개구부 등) | 현장내 이동작업중 개구부 추락 | 규칙 제 32조,42~44조 | 15/45 | 1 | 4
설비(장비)설치 | 현지셋업 | 공구류 | 없음 | 2.전기적요인 | 2-1. 감전(안전전압초과) | 케이블 포설작업 및 TURN ON작업시 감전 | 규칙 제 301조,302조304조 | 15/45 | 1 | 4
설비(장비)설치 | 현지셋업 | 공구류 | 없음 | 2.전기적요인 | 2-2. 아크 | 케이블 포설작업 및 TURN ON작업시 아크에 노출 | 규칙 제 32조 | 15/45 | 1 | 3
설비(장비)설치 | 현지셋업 | 공구류 | 없음 | 2.전기적요인 | 2-3. 정전기 | 셋업작업시 주변 정전기에 노출됨 | 규칙 제 302조 | 15/45 | 1 | 2
설비(장비)설치 | 현지셋업 | 공구류 | 없음 | 3.화학(물질)적요인 | 3-6. 반응성 물질 | 제전바 셋업중 오존에 노출됨 | 규칙 제 32조 | 15/45 | 1 | 3
설비(장비)설치 | 현지셋업 | 공구류 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-1. 소음 | 셋업현장 양산설비의 소음에 노출 | 규칙 제 513조~517조 | 15/45 | 4 | 1
설비(장비)설치 | 현지셋업 | 공구류 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 설비내부 간섭물 미경계로 인한 충돌,끼임,미끄러짐등 | 규칙 제 3조,20조 | 15/45 | 2 | 3
설비(장비)설치 | 현지셋업 | 공구류 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-9. 불안정한 작업자세 | 1.5M이상 고소 작업으로 인한 중 불안정한 자세로 인한 추락 | 규칙 제 32조,42조,44조 | 15/45 | 2 | 3
설비(장비)설치 | 현지셋업 | 전동공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 전동공구 사용중 회전체에 장갑이 말려 들어 가거나, 회전체파손등으로 인한 비래 사고 발생 | 규칙 제 32조,90조,95조 | 15/45 | 2 | 2
설비(장비)설치 | 현지셋업 | 공구류 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 장비내에서 셋업 및 장비간 이동작업중 주변 간섭물과 충돌 | 규칙 제 32조 | 15/45 | 3 | 1
설비(장비)설치 | 현지셋업 | 전동공구 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-4. 주변근로자 | 장비설치 중 작업장 주변 작업자와 충돌 | 규칙 제 32조 | 15/45 | 3 | 1
시운전 | 현지셋업 | 공구류 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등) | 구동부 조립/셋업중 감김,끼임발생 | 규칙 제 87조 | 10/45 | 2 | 4
시운전 | 현지셋업 | 공구류 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-2. 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘 등) | 설비 모서리, DOOR의 모서리등 긁힘 |  | 10/45 | 3 | 1
시운전 | 현지셋업 | 공구류 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 고공작업중 공구류 낙하에 의한 충격 | 규칙 제 14조,32조 | 10/45 | 1 | 1
시운전 | 현지셋업 | 공구류 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 시운전중 up/down unit등 구조물과 작업자가 충돌 | 규칙 제 32조,89조 | 10/45 | 2 | 4
시운전 | 현지셋업 | 공구류 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-5. 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 시운전중 설비안에서 조정작업중 작업자가 미끄러짐 | 규칙 제 3조,89조 | 10/45 | 3 | 3
시운전 | 현지셋업 | 공구류 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-6. 추락위험부분(개구부 등) | 시운전중 현장내 이동작업중 개구부 추락 | 규칙 제 32조,42~44조,89조 | 10/45 | 1 | 4
시운전 | 현지셋업 | 공구류 | 없음 | 2.전기적요인 | 2-1. 감전(안전전압초과) | 시운전중 트러블 조치시 감전위험 | 규칙 제 301조,302조304조 | 10/45 | 1 | 4
시운전 | 현지셋업 | 공구류 | 없음 | 3.화학(물질)적요인 | 3-6. 반응성 물질 | 시운전중 제전바 주위 작업시 오존에 노출됨 | 규칙 제 32조 | 10/45 | 1 | 3
시운전 | 현지셋업 | 공구류 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-1. 소음 | 시운전중 설비 소음에 노출 | 규칙 제 513조~517조 | 10/45 | 4 | 1
시운전 | 현지셋업 | 공구류 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 설비내부 간섭물 미경계로 인한 충돌,끼임,미끄러짐등 | 규칙 제 3조,20조 | 10/45 | 2 | 3
시운전 | 현지셋업 | 공구류 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-9. 불안정한 작업자세 | 시운전 트러블 조치시 1.5M이상 작업으로 인한 낙상 | 규칙 제 32조,42조,44조 | 10/45 | 2 | 3
시운전 | 현지셋업 | 전동공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 전동공구 사용중 회전체에 장갑이 말려 들어 가거나, 회전체파손등으로 인한 비래 사고 발생 | 규칙 제 32조,90조,95조 | 10/45 | 2 | 2
시운전 | 현지셋업 | 공구류 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 장비내에서 셋업 및 장비간 이동작업중 주변 간섭물과 충돌 | 규칙 제 32조,89조 | 10/45 | 3 | 1
시운전 | 현지셋업 | 전동공구 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-4. 주변근로자 | 시운전 트러블조치중 작업장 주변 작업자와 충돌 | 규칙 제 32조,89조 | 10/45 | 3 | 1

## 32.증착기
위험성평가 대상 작업 표준유해위험요인 조사표
| 설비 또는 공사의 명 : 증착기 | [5 empty] | 작성자 : 공정장비PM그룹 000
검토자 1 : 환경안전팀 000
| 작업장 구분 : √ Clean-Room ㅁ 非Clean-Room | [5 empty] | 검토자 2 : 환경안전팀 000
공정분류 | 표준작업절차 (세부 작업 내용) | 사용 기계기구 | 화학물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 표준작업 기간(日) | 발생빈도 | 발생강도
|  |  |  | 분류 | 원인 | 유해위험 요인 | 법적기준
자재반입 | 1.CHAMBER 하차 | 지게차 | N/A | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 이동시 지게차 전복 | 규칙 제 38조,39조,171조 | 1/60 | 1 | 4
자재반입 | 2.CHAMBER FAB층으로 반입구 이동 | CRANE | N/A | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | CRANE 인양 후 이동 동선 내 근로자가 출입하여 근로자와 충돌 | 규칙 제 20조,38조,39조,146조 | 1/60 | 1 | 4
자재반입 | 2.CHAMBER FAB층으로 반입구 이동 | CRANE | N/A | 4.작업특성요인 | 4-7. 중량물 취급 작업 | CHAMBER 무게중심 불량으로 인한 전복 | 규칙 제 38조,39조,146조 | 1/60 | 2 | 3
자재반입 | 2.CHAMBER FAB층으로 반입구 이동 | CRANE | N/A | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | CHAMBER 고정 불량으로 인한 전도 | 규칙 제 166~9조 | 1/60 | 2 | 3
자재반입 | 3.반입전 CLEANING | WIPER | IPA | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 상부 CLEANING 작업시 보호구 착용 및 안전대 체결 불량으로 인한 근로자 추락 | 규칙 제 32조,42조,44조 | 1/60 | 1 | 2
자재반입 | 3.반입전 CLEANING | WIPER | IPA | 4.작업특성요인 | 4-6. 질식위험/산소결핍 | 장시간 IPA 노출로 인한 어지러움증 발생 | 시행규칙 제 100조 제4항,규칙 제 32조 | 1/60 | 1 | 1
자재반입 | 3.반입전 CLEANING | WIPER | IPA | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 장비 하부에 크리닝 작업을 위해 접근시 머리 충돌 | 규칙 제 32조 | 1/60 | 3 | 2
자재반입 | 1.FAB 內 이동 | AIR CASTER | N/A | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 에어케스터를 이용 하여 자재 이동 중 장비 조작 부주의로 주변 장비 및 벽에 인한 협착 | 규칙 제 3조,32조 | 1/60 | 2 | 2
설비(장비)설치 | 2.CHAMBER 내부 진공 해제(VENT) | N/A | N/A | 4.작업특성요인 | 4-5. 저압 또는 고압상태 | MANUAL VALVE 를 이용한 VENT 실시시 충돌 | 규칙 제 532조,535조 | 1/60 | 1 | 4
설비(장비)설치 | 3.LEVEL 및 DOCKING | 유압 JACK | N/A | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 수신호 MISS 및 부주의로 인한 협착 | 규칙 제 38조,40조 | 5/60 | 3 | 3
설비(장비)설치 | 4.설비 WALKWAY 및 LADDER 설치 | 수공구 | N/A | 4.작업특성요인 | 4-9. 불안정한 작업자세 | 상부 구조물 설치시 근로자 추락 | 규칙 제 32조,42조,44조 | 5/60 | 1 | 3
설비(장비)설치 | 5.UTILITY 배관 | 사다리/RENTAL | N/A | 1.기계(설비)적요인 | 1-6. 추락위험부분(개구부 등) | RETURN PLANUM (7~10M) 작업시 추락 | 규칙 제 186조 | 20/60 | 2 | 3
설비(장비)설치 | 5.UTILITY 배관 | 사다리/RENTAL | N/A | 4.작업특성요인 | 4-9. 불안정한 작업자세 | 자재 및 공구 낙하으로 인한 작업자 부상 | 규칙 제 14조,32조 | 20/60 | 2 | 3
설비(장비)설치 | 6.CHAMBER 내부 구동부 SETTING | 수공구 | N/A | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 수신호 MISS 및 부주의로인한 충돌 | 규칙 제 38조,40조 | 20/60 | 3 | 1
설비(장비)설치 | 6.CHAMBER 내부 구동부 SETTING | 수공구 | N/A | 4.작업특성요인 | 4-9. 불안정한 작업자세 | 내부 CLEAN도 유지를 위한 덧신에 의한 전도 | 규칙 제 3조,31조 | 20/60 | 3 | 1
설비(장비)설치 | 7.BAKING | HALOGEN HEATER | N/A | 3.화학(물질)적요인 | 3-9. 복사열/폭발과압 | BAKING 완료후 COOL DOWN 전 접근시 화상 | 규칙 제 20조 | 10/60 | 1 | 3
설비(장비)설치 | 7.BAKING | HALOGEN HEATER | N/A | 3.화학(물질)적요인 | 3-9. 복사열/폭발과압 | 과열로 인한 폭발 | 규칙 제 232조 | 10/60 | 1 | 4
설비(장비)설치 | 8.LEAK CHECK | LEAK DETECTOR, HE | N/A | 3.화학(물질)적요인 | 3-8. 화재/폭발위험 | HE GAS통 보관 부주의로 인한 폭발 | 규칙 제 234조 | 15/60 | 1 | 4
설비(장비)전장(전기) | 9.SOURCE 및 CRYSTAL SENSOR 조립 | 수공구 | N/A | 4.작업특성요인 | 4-7. 중량물 취급 작업 | 부속품 조립 작업 중 부속품이 주변 근로자에게 낙하 | 규칙 제 14조,32조 | 2/60 | 2 | 3
설비(장비)전장(전기) | 1.설비간 배선 연결 | 수공구 | N/A | 4.작업특성요인 | 4-8. 반복작업 | 장시간 앉아 업무진행으로 인한 무릎관절 이상 | 규칙 제 659조,660조 | 20/60 | 3 | 2
시운전 | 2.RETURN PLANUM TRAY 설치 | 사다리 | N/A | 1.기계(설비)적요인 | 1-6. 추락위험부분(개구부 등) | RETURN PLANUM (7~10M) 작업시 추락 | 규칙 제 186조 | 10/60 | 4 | 3
시운전 | 3,POWER TURN ON | 수공구 | N/A | 2.전기적요인 | 2-1. 감전(안전전압초과) | 충전단자 덮개 미설치로 인한 감전 | 규칙 제 301조 | 2/60 | 1 | 4
시운전 | 1.ROBOT 및 구동부 TEACHING | 수공구 | N/A | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등) | Robot 반경내 근로자 접근으로 협착 | 규칙 제 89조,222~224조 | 5/60 | 2 | 3
시운전 | 2.ACTUATOR 구동 TEST | 수공구 | N/A | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 구동 반경내 근로자 접근으로 충돌 | 규칙 제 89조,222~224조 | 10/60 | 2 | 3
시운전 | 3.시운전 | N/A | N/A | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 예상치 못한 구동으로 충돌 및 근로자 전도 | 규칙 제 89조 | 15/60 | 1 | 4
시운전 | 3.시운전 | N/A | N/A | 4.작업특성요인 | 4-6. 질식위험/산소결핍 | N2 VENT후 CHAMBER 내부 접근시 산소 부족으로 사망 | 규칙 제 619~626조 | 15/60 | 1 | 4
/

## 33.LASER ETCHER
위험성평가 대상 작업 표준유해위험요인 조사표
| 설비 또는 공사의 명 : LASER ETCHER | [5 empty] | 작성자 : 공정장비PM그룹 000
검토자 1 : 환경안전팀 000
| 작업장 구분 : √ Clean-Room ㅁ 非Clean-Room | [5 empty] | 검토자 2 : 환경안전팀 000
공정분류 | 표준작업절차 (세부 작업 내용) | 사용 기계기구 | 화학물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 표준작업 기간(日) | 발생빈도 | 발생강도
|  |  |  | 분류 | 원인 | 유해위험 요인 | 법적기준
자재반입 | 1.CHAMBER 하차 | 지게차 | N/A | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 이동시 지게차 전복 | 규칙 제 38조,39조,171조 | 1/60 | 1 | 4
자재반입 | 2.CHAMBER FAB층으로 반입구 이동 | CRANE | N/A | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재 인양 및 이동 중인 하부에 근로자가 접근하여 낙하사고 발생 | 규칙 제 14조,38조,39조,146조 | 1/60 | 1 | 4
자재반입 | 2.CHAMBER FAB층으로 반입구 이동 | CRANE | N/A | 4.작업특성요인 | 4-7. 중량물 취급 작업 | CHAMBER 무게중심 불량으로 인한 전복 | 규칙 제 38조,39조,146조 | 1/60 | 2 | 4
자재반입 | 2.CHAMBER FAB층으로 반입구 이동 | CRANE | N/A | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | CHAMBER 고정 불량으로 인한 전도 | 규칙 제 166~9조 | 1/60 | 2 | 4
자재반입 | 3.반입전 CLEANING | WIPER | IPA | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 상부 CLEANING 작업시 보호구 착용 및 안전대 체결 불량으로 인한 근로자 추락 | 규칙 제 32조,42조,44조 | 1/60 | 1 | 2
자재반입 | 3.반입전 CLEANING | WIPER | IPA | 4.작업특성요인 | 4-6. 질식위험/산소결핍 | 장시간 IPA 노출로 인한 어지러움증 발생 | 시행규칙 제 100조 제4항,규칙 제 32조 | 1/60 | 1 | 1
자재반입 | 3.반입전 CLEANING | WIPER | IPA | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 장비 하부에 크리닝 작업을 위해 접근시 머리 충돌 | 규칙 제 32조 | 1/60 | 3 | 2
자재반입 | 1.FAB 內 이동 | AIR CASTER | N/A | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 에어케스터를 이용 하여 자재 이동 중 장비 조작 부주의로 주변 장비 및 벽에 인한 협착 | 규칙 제 3조,32조 | 1/60 | 2 | 2
설비(장비)설치 | 2.CHAMBER 내부 진공 해제(VENT) | N/A | N/A | 4.작업특성요인 | 4-5. 저압 또는 고압상태 | MANUAL VALVE 를 이용한 VENT 실시시 충돌 | 규칙 제 532조,535조 | 1/60 | 1 | 2
설비(장비)설치 | 3.LEVEL 및 DOCKING | 유압 JACK | N/A | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 수신호 MISS 및 부주의로 인한 협착 | 규칙 제 38조,40조 | 5/60 | 3 | 3
설비(장비)설치 | 4.설비 WALKWAY 및 LADDER 설치 | 수공구 | N/A | 4.작업특성요인 | 4-9. 불안정한 작업자세 | 상부 구조물 설치시 근로자 추락 | 규칙 제 32조,42조,44조 | 5/60 | 1 | 3
설비(장비)설치 | 5.UTILITY 배관 | 사다리/RENTAL | N/A | 1.기계(설비)적요인 | 1-6. 추락위험부분(개구부 등) | RETURN PLANUM (7~10M) 작업시 추락 | 규칙 제 186조 | 20/60 | 2 | 3
설비(장비)설치 | 5.UTILITY 배관 | 사다리/RENTAL | N/A | 4.작업특성요인 | 4-9. 불안정한 작업자세 | 자재 및 공구 낙하로 인한 작업자 부상 | 규칙 제 14조,32조 | 20/60 | 2 | 3
설비(장비)설치 | 6.CHAMBER 내부 구동부 SETTING | 수공구 | N/A | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 수신호 MISS 및 부주의로인한 충돌 | 규칙 제 38조,40조 | 20/60 | 3 | 1
설비(장비)설치 | 6.CHAMBER 내부 구동부 SETTING | 수공구 | N/A | 4.작업특성요인 | 4-9. 불안정한 작업자세 | 내부 CLEAN도 유지를 위한 덧신에 의한 전도 | 규칙 제 3조,31조 | 20/60 | 3 | 1
설비(장비)설치 | 7.BAKING | HALOGEN HEATER | N/A | 3.화학(물질)적요인 | 3-9. 복사열/폭발과압 | BAKING 완료후 COOL DOWN 전 접근시 화상 | 규칙 제 20조 | 10/60 | 1 | 3
설비(장비)설치 | 7.BAKING | HALOGEN HEATER | N/A | 3.화학(물질)적요인 | 3-9. 복사열/폭발과압 | 과열로 인한 폭발 | 규칙 제 232조 | 10/60 | 1 | 4
설비(장비)설치 | 8.LEAK CHECK | LEAK DETECTOR, HE | N/A | 3.화학(물질)적요인 | 3-8. 화재/폭발위험 | HE GAS통 보관 부주의로 인한 폭발 | 규칙 제 234조 | 15/60 | 1 | 4
설비(장비)전장(전기) | 1.설비간 배선 연결 | 수공구 | N/A | 4.작업특성요인 | 4-8. 반복작업 | 장시간 앉아 업무진행으로 인한 무릎관절 이상 | 규칙 제 659조,660조 | 20/60 | 1 | 1
설비(장비)전장(전기) | 2.RETURN PLANUM TRAY 설치 | 사다리 | N/A | 1.기계(설비)적요인 | 1-6. 추락위험부분(개구부 등) | RETURN PLANUM (7~10M) 작업시 추락 | 규칙 제 186조 | 10/60 | 3 | 2
설비(장비)전장(전기) | 3,POWER TURN ON | 수공구 | N/A | 2.전기적요인 | 2-1. 감전(안전전압초과) | 충전단자 덮개 미설치로 인한 감전 | 규칙 제 301조 | 2/60 | 4 | 3
시운전 | 1.ROBOT 및 구동부 TEACHING | 수공구 | N/A | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등) | Robot 반경내 근로자 접근으로 협착 | 규칙 제 89조,222~224조 | 5/60 | 1 | 4
시운전 | 2.ACTUATOR 구동 TEST | 수공구 | N/A | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 구동 반경내 근로자 접근으로 충돌 | 규칙 제 89조,222~224조 | 10/60 | 2 | 3
시운전 | 3.시운전 | N/A | N/A | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 예상치 못한 구동으로 충돌 및 근로자 전도 | 규칙 제 89조 | 15/60 | 2 | 3
시운전 | 3.시운전 | N/A | N/A | 3.화학(물질)적요인 | 3-9. 복사열/폭발과압 | LASER 발진시 보안경 미 착용시 실명위험 | 규칙 제 32조 | 15/60 | 1 | 4
시운전 | 3.시운전 | N/A | N/A | 4.작업특성요인 | 4-6. 질식위험/산소결핍 | N2 VENT후 CHAMBER 내부 접근시 산소 부족으로 사망 | 규칙 제 619~626조 | 15/60 | 1 | 4
/

## 34.PECVD
위험성평가 대상 작업 표준유해위험요인 조사표
| 설비 또는 공사의 명 : PE-CVD | [5 empty] | 작성자 : 공정장비PM그룹 000
검토자 1 : 환경안전팀 000
| 작업장 구분 : √ Clean-Room ㅁ 非Clean-Room | [5 empty] | 검토자 2 : 환경안전팀 000
공정분류 | 표준작업절차 (세부 작업 내용) | 사용 기계기구 | 화학물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 표준작업 기간(日) | 발생빈도 | 발생강도
|  |  |  | 분류 | 원인 | 유해위험 요인 | 법적기준
자재반입 | 1.CHAMBER 하차 | 지게차 | N/A | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 이동시 지게차 전복 | 규칙 제 38조,39조,171조 | 1/60 | 1 | 4
자재반입 | 2.CHAMBER FAB층으로 반입구 이동 | CRANE | N/A | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재 인양 및 이동 중인 하부에 근로자가 접근하여 낙하사고 발생 | 규칙 제 14조,38조,39조,146조 | 1/60 | 1 | 4
자재반입 | 2.CHAMBER FAB층으로 반입구 이동 | CRANE | N/A | 4.작업특성요인 | 4-7. 중량물 취급 작업 | CHAMBER 무게중심 불량으로 인한 전복 | 규칙 제 38조,39조,146조 | 1/60 | 2 | 4
자재반입 | 2.CHAMBER FAB층으로 반입구 이동 | CRANE | N/A | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | CHAMBER 고정 불량으로 인한 전도 | 규칙 제 166~9조 | 1/60 | 2 | 4
자재반입 | 3.반입전 CLEANING | WIPER | IPA | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 상부 CLEANING 작업시 보호구 착용 및 안전대 체결 불량으로 인한 근로자 추락 | 규칙 제 32조,42조,44조 | 1/60 | 1 | 3
자재반입 | 3.반입전 CLEANING | WIPER | IPA | 4.작업특성요인 | 4-6. 질식위험/산소결핍 | 장시간 IPA 노출로 인한 어지러움증 발생 | 시행규칙 제 100조 제4항,규칙 제 32조 | 1/60 | 1 | 1
자재반입 | 3.반입전 CLEANING | WIPER | IPA | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 장비 하부에 크리닝 작업을 위해 접근시 머리 충돌 | 규칙 제 32조 | 1/60 | 3 | 3
자재반입 | 1.FAB 內 이동 | AIR CASTER | N/A | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 에어케스터를 이용 하여 자재 이동 중 장비 조작 부주의로 주변 장비 및 벽에 인한 협착 | 규칙 제 3조,32조 | 1/60 | 2 | 3
설비(장비)설치 | 2.CHAMBER 내부 진공 해제(VENT) | N/A | N/A | 4.작업특성요인 | 4-5. 저압 또는 고압상태 | MANUAL VALVE 를 이용한 VENT 실시시 충돌 | 규칙 제 532조,535조 | 1/60 | 2 | 3
설비(장비)설치 | 3.LEVEL 및 DOCKING | 유압 JACK | N/A | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 수신호 MISS 및 부주의로 인한 협착 | 규칙 제 38조,40조 | 5/60 | 3 | 4
설비(장비)설치 | 4.E/E 조립 | 수공구 | N/A | 4.작업특성요인 | 4-9. 불안정한 작업자세 | CHAMBER 내부 미끄럼 발생으로 인한 전도 | 규칙 제 3조 | 2/60 | 1 | 2
설비(장비)설치 | 5.TOP LID 및 SUSCEPTOR/DIFFUSER 안착 | CRANE | N/A | 4.작업특성요인 | 4-7. 중량물 취급 작업 | 중량물 설치를 위해 인양 시 조작 미숙에 따라 중량물 낙하 및 주변 작업자와의 협착 | 규칙 제 14조,38조,39조,146조 | 2/60 | 3 | 3
설비(장비)설치 | 6.설비 WALKWAY 및 LADDER 설치 | 수공구 | N/A | 4.작업특성요인 | 4-9. 불안정한 작업자세 | 상부 구조물 설치시 근로자 추락 | 규칙 제 32조,42조,44조 | 5/60 | 1 | 3
설비(장비)설치 | 7.UTILITY 배관 | 사다리/RENTAL | N/A | 1.기계(설비)적요인 | 1-6. 추락위험부분(개구부 등) | RETURN PLANUM (7~10M) 작업시 추락 | 규칙 제 186조 | 20/60 | 2 | 3
설비(장비)설치 | 7.UTILITY 배관 | 사다리/RENTAL | N/A | 4.작업특성요인 | 4-9. 불안정한 작업자세 | 자재 및 공구 낙하로 인한 작업자 부상 | 규칙 제 14조,32조 | 20/60 | 2 | 3
설비(장비)설치 | 7.UTILITY 배관 | 사다리/RENTAL | SiH4,1%PH3/H2, NH3,H2,NF3,N2O,C2H4,F2 | 3.화학(물질)적요인 | 3-6. 반응성 물질 | 배관 작업중 독성 가스가 누출되어 폭발 및 중독 사고 발생 | 규칙 제 230조~238조 | 20/60 | 3 | 1
설비(장비)설치 | 8.CHAMBER 내부 구동부 SETTING | 수공구 | N/A | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 수신호 MISS 및 부주의로인한 충돌 | 규칙 제 38조,40조 | 20/60 | 3 | 1
설비(장비)설치 | 8.CHAMBER 내부 구동부 SETTING | 수공구 | N/A | 4.작업특성요인 | 4-9. 불안정한 작업자세 | 내부 CLEAN도 유지를 위한 덧신에 의한 전도 | 규칙 제 3조,31조 | 20/60 | 1 | 3
설비(장비)설치 | 9.BAKING | HALOGEN HEATER | N/A | 3.화학(물질)적요인 | 3-9. 복사열/폭발과압 | BAKING 완료후 COOL DOWN 전 접근시 화상 | 규칙 제 20조 | 10/60 | 1 | 4
설비(장비)설치 | 9.BAKING | HALOGEN HEATER | N/A | 3.화학(물질)적요인 | 3-9. 복사열/폭발과압 | 과열로 인한 폭발 | 규칙 제 232조 | 10/60 | 1 | 4
설비(장비)설치 | 10.LEAK CHECK | LEAK DETECTOR, HE | N/A | 3.화학(물질)적요인 | 3-8. 화재/폭발위험 | HE GAS통 보관 부주의로 인한 폭발 | 규칙 제 234조 | 15/60 | 1 | 4
설비(장비)전장(전기) | 1.설비간 배선 연결 | 수공구 | N/A | 4.작업특성요인 | 4-8. 반복작업 | 장시간 앉아 업무진행으로 인한 무릎관절 이상 | 규칙 제 659조,660조 | 20/60 | 3 | 2
설비(장비)전장(전기) | 2.RETURN PLANUM TRAY 설치 | 사다리 | N/A | 1.기계(설비)적요인 | 1-6. 추락위험부분(개구부 등) | RETURN PLANUM (7~10M) 작업시 추락 | 규칙 제 186조 | 10/60 | 3 | 3
설비(장비)전장(전기) | 3,POWER TURN ON | 수공구 | N/A | 2.전기적요인 | 2-1. 감전(안전전압초과) | 충전단자 덮개 미설치로 인한 감전 | 규칙 제 301조 | 2/60 | 1 | 4
시운전 | 1.ROBOT 및 구동부 TEACHING | 수공구 | N/A | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등) | Robot 반경내 근로자 접근으로 협착 | 규칙 제 89조,222~224조 | 5/60 | 2 | 3
시운전 | 2.ACTUATOR 구동 TEST | 수공구 | N/A | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 구동 반경내 근로자 접근으로 충돌 | 규칙 제 89조,222~224조 | 10/60 | 2 | 3
시운전 | 3.시운전 | N/A | N/A | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 예상치 못한 구동으로 충돌 및 근로자 전도 | 규칙 제 89조 | 15/60 | 2 | 3
시운전 | 3.시운전 | N/A | N/A | 3.화학(물질)적요인 | 3-9. 복사열/폭발과압 | SUSCEPT COOL DOWN 미 완료상태에서 접근시 화상 | 규칙 제 20조 | 15/60 | 2 | 3
시운전 | 3.시운전 | N/A | SiH4,1%PH3/H2, NH3,H2,NF3,N2O,C2H4,F2 | 3.화학(물질)적요인 | 3-6. 반응성 물질 | 시운전 중 독성 가스가 누출되어 폭발 및 중독 사고 발생 | 규칙 제 230조~238조 | 15/60 | 2 | 3
시운전 | 3.시운전 | N/A | N/A | 4.작업특성요인 | 4-6. 질식위험/산소결핍 | N2 VENT후 CHAMBER 내부 접근시 산소 부족으로 사망 | 규칙 제 619~626조 | 15/60 | 1 | 4
/

## 35.CIGS_SPUTTER
위험성평가 대상 작업 표준유해위험요인 조사표
| 설비 또는 공사의 명 : 5G CIGS 태양전지용 SPUTTER 장비 개발 | [5 empty] | 작성자 : 연구1팀 000
검토자 1 : 환경안전팀 000
| 작업장 구분 : ■ Clean-Room ㅁ 非Clean-Room | [5 empty] | 검토자 2 : 환경안전팀 000
공정분류 | 표준작업절차 (세부 작업 내용) | 사용 기계기구 | 화학물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 표준작업 기간(90日) | 발생빈도 | 발생강도
|  |  |  | 분류 | 원인 | 유해위험 요인 | 법적기준
자재반입 | 1. 자재 하차 및 운반 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 지게차 전도 | [규칙제38조, 171조] | 2/90 | 1 | 4
| 2. 자재 운반 - 1 | 지게차 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 지게차 이동중 주변 간섭물과 충돌 | [규칙제39조] | 2/90 | 3 | 3
| 2. 자재 운반 - 2 | 지게차 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-4. 주변근로자 | 지게차 이동중 작업장 주변 작업자와 충돌 | [규칙제172, 200조] | 2/90 | 1 | 4
| 3. 설비 운반 | 캐스터 (Air, Roller) | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 설비 이동시 협착 및 간섭위험 | [규칙제39조] | 2/90 | 1 | 4
설비(장비)설치 | 1. 조립 | 조립용 지그 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 조립용 지그와 부재의 체결 불량으로 인한 전도 | [규칙제386, 392, 393조] | 2/90 | 2 | 3
| 2. 구조물 인양 - 1 | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | [규칙제38조], [규칙제39조, 387조] | 2/90 | 1 | 4
| 2. 구조물 인양 - 2 | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 후 크레인 붐대 스윙 중 크레인 전도 | [규칙제38조] | 2/90 | 1 | 4
| 2. 구조물 인양 - 3 | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 이동식 크레인 지반 조건 불량 등으로 크레인 전도 | [규칙제171조] | 2/90 | 1 | 4
| 2. 구조물 인양 - 4 | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 인양 와이어로프, 슬링벹트 등의 불량으로 인해 낙하/비래 | [규칙제163조~170조, 380조, 387조] | 2/90 | 1 | 4
| 3. 구조 부재 체결(조립) - 1 | 임팩트, 수공구 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 승하강 중 추락 | [규칙제42조, 44조, 46조, 381조] | 2/90 | 1 | 4
| 3. 구조 부재 체결(조립) - 2 | 임팩트, 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-6. 추락위험부분(개구부 등) | 설비 상부 이동 중 단부 또는 개구부로 추락 | [규칙제42조, 44조, 46조, 381조] | 4/90 | 1 | 4
| 3. 구조 부재 체결(조립) - 3 | 임팩트, 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 부재 체결 작업 중 수공구, 소형 부재 등 낙하 | [규칙제14조] | 4/90 | 3 | 2
| 3. 구조 부재 체결(조립) - 4 | 임팩트, 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-3. 진동 | 장시간 임팩트 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | [규칙제518조~521조, 661조] | 4/90 | 1 | 2
설비(장비)전장(전기) | 1. 전기 통전 | 전기 측정 기구 | 없음 | 2.전기적요인 | 2-1. 감전(안전전압초과) | 통전시 사전 점검 미흡으로 인한 감전 발생 위험 | [규칙제38조, 301, 310, 323조] | 1/90 | 1 | 4
| 2. 전기 Tray 전도 | 캐스터 (Air, Roller) | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 전기 Tray 미 고정시 케이블 포설에 따른 전도 위험 | - | 1/90 | 1 | 3
| 3. I/O Check 시 감전 | 전기 측정 기구 | 없음 | 2.전기적요인 | 2-1. 감전(안전전압초과) | 케이블 포설이 끝나고 I/O check 시 미 체결된 케이블 에 의한 감전위험 | [규칙제38조, 301, 310, 323조] | 2/90 | 1 | 3
시운전 | 1. 구동부 시운전 - 1 | 오퍼레이터 화면 동작 신호 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등) | motor 구동시 밸트에 장력 확인시 끼임 위험 | [규칙제87조] | 5/90 | 1 | 3
| 1. 구동부 시운전 - 2 | 오퍼레이터 화면 동작 신호 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-2. 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘 등) | 공정 TEST시 파손된 glass 에 의한 베임, 찔림 | - | 30/90 | 3 | 2
| 1. 구동부 시운전 - 3 | 오퍼레이터 화면 동작 신호 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 설비 Top LID 작업시 LID 낙하의 위험 | - | 15/90 | 1 | 4
| 1. 구동부 시운전 - 4 | 오퍼레이터 화면 동작 신호 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | Teaching Glass 반송 동작시 작업자 충돌위험 | [규칙제92조, 412조, 222조, 224조] | 5/90 | 3 | 2
| 1. 구동부 시운전 - 5 | 오퍼레이터 화면 동작 신호 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-5. 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 상부 Top LID 위에서 작업시 넘어짐 위험 | - | 3/90 | 1 | 2
| 1. 구동부 시운전 - 6 | 오퍼레이터 화면 동작 신호 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-6. 추락위험부분(개구부 등) | 상부 Top LID 위에서 작업시 추락 위험 | [규칙제42조~44조] | 30/90 | 1 | 2
| 2. 공정 TEST - 1 | 오퍼레이터 화면 동작 신호 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 동작 신호 Miss로 인한 구동부 오동작 | [규칙제92조] | 60/90 | 2 | 3
| 2. 공정 TEST - 2 | 오퍼레이터 화면 동작 신호 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-5. 저압 또는 고압상태 | 진공 챔버의 GATE V/V 임의 OPEN | [규칙제532조~557조] | 10/90 | 2 | 1
| 2. 공정 TEST - 3 | 오퍼레이터 화면 동작 신호 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-6. 질식위험/산소결핍 | N2 GAS로 Vent 된 챔버의 진입 | [규칙제450조] | 30/90 | 3 | 2
| 2. 공정 TEST - 4 | 오퍼레이터 화면 동작 신호 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-7. 중량물 취급 작업 | 수동작 확인시 Glass 수동작업으로 파손위험 | [규칙제385조] | 30/90 | 3 | 2
| 2. 공정 TEST - 5 | 오퍼레이터 화면 동작 신호 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 부재 체결 작업 중 수공구, 소형 부재 등 낙하 | - | 15/90 | 3 | 2
| 3. 설비 유지 보수 - 1 | 오퍼레이터 화면 동작 신호 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | Maint 공간이 없어 다른 중량물 위에 놓인 구조물이 떨어짐 | - | 2/90 | 1 | 3
| 3. 설비 유지 보수 - 2 | 오퍼레이터 화면 동작 신호 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-4. 주변근로자 | 협동 작업시 작업 Miss로 인한 위험 | - | 30/90 | 3 | 2
| 3. 설비 유지 보수 - 4 | 오퍼레이터 화면 동작 신호 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-6. 조직안전문화 | 신규사원의 안전위험 불감증 | - | 1/90 | 1 | 4

## 36.NBI-1가열장치
위험성평가 대상 작업 표준유해위험요인 조사표
| 설비 또는 공사의 명 : NBI-1 가열장치 최종증설 및 제어시스템 확장 | [5 empty] | 작성자 : 융합장비팀 000
검토자 1 :환경안전팀 000
| 작업장 구분 : □ Clean-Room ■ 非Clean-Room | [5 empty] | 검토자 2 : 환경안전팀 000
공정분류 | 표준작업절차 (세부 작업 내용) | 사용 기계기구 | 화학물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 표준작업 기간(日) | 발생빈도 | 발생강도
|  |  |  | 분류 | 원인 | 유해위험 요인 | 법적기준
구조물해체 | 1. 1,2ch 이온소스, 에이밍장치, 이온소스 스크레이퍼 해체 | 이동식 크레인, 체인블럭, 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하,비래,전복,붕괴,전도 위험부분 | 장비의 이동 중 달기구 파손으로 인한 낙하, 주변 간섭물 충돌 | 규칙 제 166~169조, 제172조 | 1/75 | 2 | 2
설비(장비)설치 | 2. 1,2ch 신규이온소스 스크레이퍼 설치 | 이동식 크레인, 지게차,체인블럭 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하,비래,전복,붕괴,전도 위험부분 | 중량물 인양 중 달기구 파손으로 인한 낙하,주변 근로자와 충돌 | 규칙 제 166~169조, 제172조 | 2/75 | 2 | 3
| 3. 1,2ch 에이밍장치 설치 | 이동식 크레인, 체인블럭, 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하,비래,전복,붕괴,전도 위험부분 | 중량물 인양 중 달기구 파손으로 인한 낙하,주변 근로자와 충돌 | 규칙 제 166~169조, 제172조 | 2/75 | 2 | 3
| 4. 1,2ch 이온소스 설치 | 이동식 크레인, 체인블럭, 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하,비래,전복,붕괴,전도 위험부분 | 중량물 인양 중 달기구 파손으로 인한 낙하,주변 근로자와 충돌 | 규칙 제 166~169조,172조 | 2/75 | 2 | 3
| 5. 1,2ch Utility 설치 | TIG 용접기, 수공구 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 개구부, 돌출물 과다로 인한 추락, 충돌 | 규칙 제 42,43조 | 2/75 | 2 | 4
설비(장비)전장(전기) |  | TIG 용접기, 수공구 | 용접 흄 | 3.화학(물질)적요인 | 3-3 에어로졸,흄 | 티그 용접 작업시 발생하는흄 흡입 | 규칙 제 32조 | 2/75 | 2 | 1
설비(장비)전장(전기) | 6. 1,2ch HW&SW 작업 |  | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 개구부, 돌출물 과다로 인한 추락, 충돌 | 규칙 제 42,43조 | 7/75 | 2 | 4
시운전 | 7. 1,2ch 중성화#2 후단부 진공계 시운전 |  | 헬륨 | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 조작실수로 인한 장비파손 | - | 3/75 | 3 | 1
자재반입 | 8. 신규 장비하차 및 운반 | 이동식 크레인 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하,비래,전복,붕괴,전도 위험부분 | 장비의 이동 중 달기구 파손으로 인한 낙하, 주변 간섭물 충돌 | 규칙 제 166~169조,172조 | 2/75 | 2 | 2
|  | 이동식 크레인 지게차 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-4. 주변근로자 | 지게차 이동중 작업장 주변 작업자와 충돌 | 규칙 제 166~169조,172조 | 2/75 | 3 | 3
설비(장비)설치 | 9. Ch3 - DN630 Gate valve / 자장차폐체 설치 | 이동식 크레인, 체인블럭, 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하,비래,전복,붕괴,전도 위험부분 | 중량물 인양 중 달기구 파손으로 인한 낙하,주변 근로자와 충돌 | 규칙 제 166~169조,172조 | 2/75 | 2 | 3
| 10. Ch3 - 중성화#1 장치 설치 | 이동식 크레인, 체인블럭, 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하,비래,전복,붕괴,전도 위험부분 | 중량물 인양 중 달기구 파손으로 인한 낙하,주변 근로자와 충돌 | 규칙 제 166~169조,172조 | 2/75 | 2 | 3
| 11. Ch3 - Aiming unit 설치 | 이동식 크레인, 체인블럭, 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하,비래,전복,붕괴,전도 위험부분 | 중량물 인양 중 달기구 파손으로 인한 낙하,주변 근로자와 충돌 | 규칙 제 166~169조,172조 | 2/75 | 2 | 3
| 12. Ch3 - I/S Scraper / Ion source 설치 | 이동식 크레인, 체인블럭, 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하,비래,전복,붕괴,전도 위험부분 | 중량물 인양 중 달기구 파손으로 인한 낙하,주변 근로자와 충돌 | 규칙 제 166~169조,172조 | 5/75 | 2 | 3
| 13. Ch1,2 - Aiming unit encoder 설치 | 이동식 크레인, 체인블럭, 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하,비래,전복,붕괴,전도 위험부분 | 중량물 인양 중 달기구 파손으로 인한 낙하,주변 근로자와 충돌 | 규칙 제 166~169조,172조 | 4/75 | 2 | 3
| 14. Ion source 자장차폐룸 - FRP 설치 | 이동식 크레인, 체인블럭, 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하,비래,전복,붕괴,전도 위험부분 | 중량물 인양 중 달기구 파손으로 인한 낙하,주변 근로자와 충돌 | 규칙 제 166~169조,172조 | 3/75 | 2 | 3
| 15. Utility (에어, 진공배관, 연료주입) | TIG 용접기, 수공구 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 개구부, 돌출물 과다로 인한 추락, 충돌 | 규칙 제 42,43조 | 8/75 | 2 | 4
|  | TIG 용접기, 수공구 | 용접 퓸 | 3.화학(물질)적요인 | 3-3 에어로졸,흄 | 티그 용접 작업시 발생하는흄 흡입 | 규칙 제 32조 | 8/75 | 2 | 1
|  | AUTO WELD, 수공구 | 헬륨 | 4.작업특성요인 | 4-5. 저압 또는 고압상태 | 헬륨 2BAR 가압시험시 압력 상승에 따른 배관 내 leak 및 배관 손상 | 규칙 제 532~535조 | 8/75 | 1 | 4
| 16. Ch1,2,3 - Corona ring 조립 / 설치 | 이동식 크레인, 체인블럭, 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하,비래,전복,붕괴,전도 위험부분 | 중량물 인양 중 달기구 파손으로 인한 낙하,주변 근로자와 충돌 | 규칙 제 166~169조, 제172조 | 10/75 | 2 | 2
| 17. Beam duct TC 교체 / 챔버하부 Mirror 설치 | 수공구 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 돌출물 과다로 인한 충돌 | 규칙 제 3,32조 | 12/75 | 4 | 2
| 18. Ion source 자장차폐룸 - 상부조립 | 이동식 크레인, 체인블럭, 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하,비래,전복,붕괴,전도 위험부분 | 장비설치중 낙하, 주변간섭물 충돌 | 규칙 제 166~169조,172조 | 4/75 | 3 | 2
|  | 이동식 크레인, 체인블럭, 수공구 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 안전펜스 설치불가로 인한 추락 | 규칙 제 32조 | 4/75 | 2 | 4
| 19. 진공게이지 / 측정장치 설치 | 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-9. 불안정한 작업자세 | 설치공간 협소로 인한 작업자세불량 | 규칙 제 32조 | 4/75 | 4 | 1
| 20. 챔버 내부 Cleaning |  | 이소프로필 알코올 | 4.작업특성요인 | 4-6. 질식위험/산소결핍 | 챔버내부 산소량 부족으로 인한 질식위험 | 규칙 제 619~626조 | 4/75 | 2 | 4
케이블포설 | 21. 케이블포설 및 HW 작업 |  | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 개구부, 돌출물 과다로 인한 추락, 충돌 | 규칙 제 42,43조 | 20/75 | 2 | 3
설비(장비)전장(전기) | 22. SW 및 기능시험 |  | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 기능 시험 시 가동 중인 설비내 임의 출입으로 인한 사고 발생 | 규칙 제 20,89조 | 12/75 | 3 | 2
시운전 | 23. 진공배기 / Leak test |  | 헬륨 | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 조작실수로 인한 에러 발생 및 장비 파손 | 규칙 제 89조 | 2/75 | 1 | 2
| 24. 진공 및 저온시험 |  | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 조작실수로 인한 에러 발생 및 장비 파손 | 규칙 제 89조 | 12/75 | 2 | 1

## 37.ITER열차폐체
위험성평가 대상 작업 표준유해위험요인 조사표
| 설비 또는 공사의 명 : ITER 열차폐체 (해외공사.프랑스 설치작업은 Engineer Supervising만 해당됨. 국내 부분 조립 Test, Inspection 등은 외주제작업체에서 실시함) | [5 empty] | 작성자 : 융합장비팀 000
검토자 1 :환경안전팀 000
| 작업장 구분 : □ Clean-Room ■ 非Clean-Room | [5 empty] | 검토자 2 : 환경안전팀 000
공정분류 | 표준작업절차 (세부 작업 내용) | 사용 기계기구 | 화학물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 표준작업 기간(日) | 발생빈도 | 발생강도
|  |  |  | 분류 | 원인 | 유해위험 요인 | 법적기준
자재반입 | 1. 자재 하차 및 운반 | 지게차, 20ton trailer. 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 지게차 전도 | 규칙 제 38조,171조 | 150/730 | 4 | 3
| 1. 자재 운반 - 1 | 지게차, 20ton trailer. 크레인 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 지게차 이동중 주변 간섭물과 충돌 | 규칙 제 174조 | 60/730 | 3 | 2
| 1. 자재 운반 - 2 | 지게차, 20ton trailer. 크레인 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-4. 주변근로자 | 지게차 이동중 작업장 주변 작업자와 충돌 | 규칙 제 172조 | 60/730 | 3 | 3
구조물해체 | 2. 포장재 해체.내용물 육안검사 및 서류 확인. | 크레인, 전용 Jig &Tool, 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하,비래,전복,붕괴,전도 위험부분 | 포장재 해체 중 적재 설비가 전도 되거나, 모서리 등에 베임 발생 | 규칙 제 38,39조 | 60/730 | 2 | 3
설비(장비)설치 | 3. VVTS, CTS, STS 조립 | 크레인, 전용 Jig &Tool, 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하,비래,전복,붕괴,전도 위험부분 | 장비설치 중 달기구 파손에 의한 낙하, 인양 후 위치 조정 중 주변 작업자와의 충돌 | 규칙 제 166~169조,172조 | 2/75 | 2 | 3
설비(장비)설치 | 4. 외형 치수검사, 조립 검사 | 3D scanner, 작업용 Rack | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하,비래,전복,붕괴,전도 위험부분 | 조립 검사 중 작업용 렉 상하 이동간 실족으로 인한 추락 위험 | 규칙 제 32,42조 | 2/75 | 2 | 4
설비(장비)설치 | 5. 은도금 검사(방사율 측정) | 도금시편 검사 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-2 위험한 표면(절단,베임,긁힘) | 도금 시편 검사 중 시편 절단면에 베임 | - | 2/75 | 1 | 1
설비(장비)설치 | 6. Manifold, Tube Gas Leak 검사 | Leakage HELIUM Detector,수공구 | 헬륨 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 배관 leak 검사를 위해 작업용렉 상하강 시 추락 위험,작업장 이동간 전도 위험 | 규칙 제 3,32,42조 | 2/75 | 2 | 3
설비(장비)전장(전기) | 7. Instrumentation 설비 검사 |  | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 설비,배관,전선 등 설치 상태 확인을 위해 개구부,돌출부 등 위험 지역 이동 중 전도 및 충돌 위험 | 규칙 제 3,32,42조 | 7/75 | 4 | 3
설비(장비)설치 | 8. 용접부 검사 | RT, UT | 업음 | 3.화학(물질)적요인 | 3-7 방사선 | 용접부 검사를 위해 RT,UT기계 사용 중 임의 출입 인원 방사선 노출 위험 | 규칙 제 20,587,591조 | 3/75 | 2 | 4
자재반입 | 9. 신규 장비하차 및 운반 | 이동식 크레인 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하,비래,전복,붕괴,전도 위험부분 | 지게차 이동중 작업장 주변 작업자와 충돌 | 규칙 제 172조 | 2/75 | 3 | 3
설비(장비)설치 | 10. Ch3 - DN630 Gate valve / 자장차폐체 설치 | 이동식 크레인, 체인블럭, 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하,비래,전복,붕괴,전도 위험부분 | 장비설치 중 달기구 파손에 의한 낙하, 인양 후 위치 조정 중 주변 작업자와의 충돌 | 규칙 제 166~169조,172조 | 2/75 | 2 | 3
설비(장비)설치 | 11. Ch3 - 중성화#1 장치 설치 | 이동식 크레인, 체인블럭, 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하,비래,전복,붕괴,전도 위험부분 | 장비설치 중 달기구 파손에 의한 낙하, 인양 후 위치 조정 중 주변 작업자와의 충돌 | 규칙 제 166~169조,172조 | 2/75 | 2 | 3
설비(장비)설치 | 12. Ch3 - Aiming unit 설치 | 이동식 크레인, 체인블럭, 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하,비래,전복,붕괴,전도 위험부분 | 장비설치 중 달기구 파손에 의한 낙하, 인양 후 위치 조정 중 주변 작업자와의 충돌 | 규칙 제 166~169조,172조 | 2/75 | 2 | 3
설비(장비)설치 | 13. Ch3 - I/S Scraper / Ion source 설치 | 이동식 크레인, 체인블럭, 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하,비래,전복,붕괴,전도 위험부분 | 장비설치 중 달기구 파손에 의한 낙하, 인양 후 위치 조정 중 주변 작업자와의 충돌 | 규칙 제 166~169조,172조 | 5/75 | 2 | 3
설비(장비)설치 | 14. Ch1,2 - Aiming unit encoder 설치 | 이동식 크레인, 체인블럭, 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하,비래,전복,붕괴,전도 위험부분 | 장비설치 중 달기구 파손에 의한 낙하, 인양 후 위치 조정 중 주변 작업자와의 충돌 | 규칙 제 166~169조,172조 | 4/75 | 2 | 3
설비(장비)설치 | 15. Ion source 자장차폐룸 - FRP 설치 | 이동식 크레인, 체인블럭, 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하,비래,전복,붕괴,전도 위험부분 | 장비설치 중 달기구 파손에 의한 낙하, 인양 후 위치 조정 중 주변 작업자와의 충돌 | 규칙 제 166~169조,172조 | 3/75 | 2 | 3
설비(장비)설치 | 16. Utility (에어, 진공배관, 연료주입) | TIG 용접기, 수공구 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 작업 공간이 협소하여 작업 전,중,후 이동간 충돌 위험 | 규칙 제 32,233조 | 8/75 | 3 | 2
|  | TIG 용접기, 수공구 | 용접 흄 | 3.화학(물질)적요인 | 3-3 에어로졸,흄 | 티그 용접 작업시 발생하는흄 흡입 | 규칙 제 32조 | 8/75 | 2 | 1
|  | AUTO WELD, 수공구 | 헬륨 | 4.작업특성요인 | 4-5. 저압 또는 고압상태 | 헬륨 2BAR 가압시험시 압력 상승에 따른 배관 내 leak 및 배관 손상 | 규칙 제 532~535조 | 8/75 | 2 | 4
설비(장비)설치 | 17. Ch1,2,3 - Corona ring 조립 / 설치 | 이동식 크레인, 체인블럭, 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하,비래,전복,붕괴,전도 위험부분 | 장비설치 중 달기구 파손에 의한 낙하, 인양 후 위치 조정 중 주변 작업자와의 충돌 | 규칙 제 166~169조,172조 | 10/75 | 3 | 3
설비(장비)설치 | 18. Beam duct TC 교체 / 챔버하부 Mirror 설치 | 수공구 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 돌출물 과다 및 작업 공간이 협소하여 설치 및 이동 간 설비와 충돌 | 규칙 제 3조,32조 | 12/75 | 3 | 1
설비(장비)설치 | 19. Ion source 자장차폐룸 - 상부조립 | 이동식 크레인, 체인블럭, 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하,비래,전복,붕괴,전도 위험부분 | 장비설치 중 달기구 파손에 의한 낙하, 인양 후 위치 조정 중 주변 작업자와의 충돌 | 규칙 제 166~169조,172조 | 4/75 | 3 | 2
설비(장비)설치 | // | 이동식 크레인, 체인블럭, 수공구 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 상부 작업으로 인해 안전난간대 설치가 불가능 하여 추락 사고 위험 | 규칙 32,42,44조 | 4/75 | 3 | 4
설비(장비)설치 | 20. 진공게이지 / 측정장치 설치 | 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-9. 불안정한 작업자세 | 설치공간 협소로 인한 작업자세불량 | 규칙 제 664조 | 4/75 | 2 | 1
설비(장비)설치 | 21. 챔버 내부 Cleaning |  | 이소프로필 알코올 | 4.작업특성요인 | 4-6. 질식위험/산소결핍 | 챔버내부 산소량 부족으로 인한 질식위험 | 규칙 제 619~626조 | 4/75 | 2 | 4
케이블포설 | 22. 케이블포설 및 HW 작업 |  | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 개구부, 돌출물 과다로 인한 추락, 충돌 | 규칙 제 42,43조 | 20/75 | 3 | 4
설비(장비)전장(전기) | 23. SW 및 기능시험 |  | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 기능 시험 시 가동 중인 설비내 임의 출입으로 인한 사고 발생 | 규칙 제 20,89조 | 12/75 | 3 | 2
시운전 | 24. 진공배기 / Leak test |  | 헬륨 | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 조작실수로 인한 에러 발생 및 장비 파손 | 규칙 제 89조 | 2/75 | 1 | 2
시운전 | 25. 진공 및 저온시험 |  | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 조작실수로 인한 에러 발생 및 장비 파손 | 규칙 제 89조 | 12/75 | 2 | 1