## 1. 표지
PJT : 삼성전자 SEC C44FCDC라인자동화물류공사STK Splitter MPortCCS Tray STK 개조
(PJT Code : 7P240846ASLLB )
2025. 02 . 19 .
| 결 재 | 작성(담당) |  | 검토 | 승인
|  | 참여근로자 | 관리감독자 | 안전/보건관리자 | 현장소장 (안전보건관리책임자)
|  | 주태오 | 임정진/엄은석 | 허진성 | 이재혁
위험성평가표 결과서

## 2. 위험성평가 실시계획(공사개요)
2. 위험성 평가 실시 계획(공사개요)
부서명 | 반도체PM팀 |  |  | 담당자명 | 이재혁 | PJT명 | 7P240846ASLLB 삼성전자 SEC C44FCDC라인자동화물류공사STK Splitter MPortCCS Tray STK 개조
공사개요 | [5 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) |  | 1686960000 |  |  |  | 평가구분 | 수시 평가
PM/연락처 |  | 임정진s / 010-4329-0309 엄은석c 010-8299-7799 |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 담당자
공사기간 |  | 2025-03-17~ 2025-06-30 |  |  |  | 1. 사전준비 | 2025-02-13 | 임정진S/반도체PM팀 최현수/박석현/Control 1팀
사업장 |  | 충청남도 천안시 서북구 번영로 467
발주처 |  | 삼성전자 |  |  |  | 2. 유해위험요인 파악 | 2025-02-13 | 임정진S/반도체PM팀 최현수/박석현/Control 1팀
평균출력인원 |  | 10명
주요장비 목록 (대수) | [5 empty] | 3. 위험성 추정 | 2025-02-13 | 임정진S/반도체PM팀 최현수/박석현/Control 1팀
협력회사 |  | 회사명 | SFA서비스 | 신세기 |  | 4. 위험성 결정 | 2025-02-13 | 임정진S/반도체PM팀 최현수/박석현/Control 1팀
|  | 공종 | STK, CV H/W SET-UP
|  | 회사명 | 정일산전 |  |  | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 2025-02-13 | 임정진S/반도체PM팀 최현수/박석현/Control 1팀
|  | 공종 | STK, CV 전장
|  | 회사명 | (주)선형시스템 |  |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)
|  | 공종 | STK, CV 제어
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | -. STK, CV SET-UP(H/W) -. STK, CV 전장 작업 -. STK, CV 시운전
Note on J6: 위험작업 또는 공사성 PJT는 수시 평가에 해당되며. 1년 이상의 연구개발 PJT와 지원부서 작업은 정기평가에 해당됩니다.

## 3. 위험성평가 조직도
3. 위험성 평가 조직 구성
대표이사
김영민 사장
안전보건관리책임자
이재혁
안전관리자 |  |  |  | 보건관리자
허진성 |  |  |  | 윤은지
공종명 |  | 공종명 |  | 공종명
관리감독자 | 임정진/엄은석 | 관리감독자 | 최현수/박석현 | 관리감독자
협력사명 | 주태오 | 협력사명 | 이동호 | 협력사명

## 4. 공사 일정표
[5 empty] | 주말 및 공휴일 작업 표기 | [266 empty] | 반입일정 : |  |  |  | (06/23)
물류 제작 | [8 empty] | 2024년 10월 | [30 empty] | 2024년 11월 | [29 empty] | 2024년 12월 | [30 empty] | 2025년 01월 | [30 empty] | 2025년 02월 | [27 empty] | 2025년 03월 | [30 empty] | 2025년 04월 | [29 empty] | 2025년 05월 | [30 empty] | 2025년 06월 | [29 empty] | 2025년 07월 | [30 empty] | 2025년 08월 | [30 empty] | 2025년 09월 | [29 empty] | 2025년 10월 | [30 empty] | 2025년 11월 | [29 empty] | 2025년 12월
구분 |  | 항 목 |  | 시작일 | 종료일 | 소요일 | 실 작업일 | 일정 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2024-10-06 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2024-11-17 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2024-12-07 | 2024-12-08 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 2024-12-15 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2024-12-22 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2024-12-29 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 2025-01-04 | 2025-01-05 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-01-11 | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2025-01-18 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2025-02-08 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-15 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31
C4_4F |  | DISPENSOR |  | 2025-04-07 | 2025-05-26 | 50 | 25 | 목표 | [14 empty] | 현장체크 | [33 empty] | 도면출도 | [27 empty] | 사내 조립 | [34 empty] | 전장 | [13 empty] | 제어 Test | [55 empty] | 03/31 검수, 포장 | [6 empty] | 반입 | [13 empty] | 기구 | [6 empty] | 전장 | [8 empty] | 제어 | [11 empty] | 검증 Test
실적
[5 empty] | 주말 및 공휴일 작업 표기 | [360 empty] | 반입일정 : | [7 empty] | (07/01)-1차
물류 제작 | [8 empty] | 2024년 6월 | [29 empty] | 2024년 7월 | [30 empty] | 2024년 8월 | [30 empty] | 2024년 10월 | [30 empty] | 2024년 11월 | [29 empty] | 2024년 12월 | [30 empty] | 2025년 01월 | [30 empty] | 2025년 02월 | [27 empty] | 2025년 03월 | [30 empty] | 2025년 04월 | [29 empty] | 2025년 05월 | [30 empty] | 2025년 06월 | [29 empty] | 2025년 07월 | [30 empty] | 2025년 08월 | [30 empty] | 2025년 09월 | [29 empty] | 2025년 10월 | [30 empty] | 2025년 11월 | [29 empty] | 2025년 12월
구분 |  | 건설코드 NO. | 항 목 | 시작일 | 종료일 | 소요일 | 실 작업일 | 일정 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-08-25 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2024-10-06 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2024-11-17 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2024-12-07 | 2024-12-08 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 2024-12-15 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2024-12-22 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2024-12-29 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 2025-01-04 | 2025-01-05 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-01-11 | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2025-01-18 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2025-02-08 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-15 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31
M_Port(1대) +MMI PC HW(1SET) |  | C4-4F-AFACV-01 | OHT_MANUAL_PORT (MAC/CST/FOSB/FOUP) | 2025-03-17 | 2025-04-07 | 22 | 16 | 목표 | [106 empty] | 현장체크 | [19 empty] | LAYOUT확정 | [8 empty] | 장납기품 발주( 서보모터/앰프/Inverter/IO카드 등) | [15 empty] | 도면출도 | [30 empty] | 사내 조립 | [34 empty] | 전장 | [13 empty] | 제어 Test | [20 empty] | 03/10 검수, 포장 | [6 empty] | 반입 |  |  | 전장 |  |  |  | 제어 | [6 empty] | 검증 Test
실적
[205 empty] | T | AIR/전기 턴온
항 목 | [6 empty] | 2024년 10월 | [30 empty] | 2024년 11월 | [29 empty] | 2024년 12월 | [30 empty] | 2025년 01월 | [30 empty] | 2025년 02월 | [27 empty] | 2025년 03월 | [30 empty] | 2025년 04월 | [29 empty] | 2025년 05월 | [30 empty] | 2025년 04월 | [29 empty] | 2025년 05월 | [30 empty] | 2025년 10월 | [30 empty] | 2025년 11월 | [29 empty] | 2025년 12월 | [30 empty] | 2025년 06월
물류사내 제작 | 작업 내용 | 시작일 | 종료일 | 소요일 | 실 작업일 | 일정 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2024-10-06 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2024-11-17 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2024-12-07 | 2024-12-08 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 2024-12-15 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2024-12-22 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2024-12-29 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 2025-01-04 | 2025-01-05 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-01-11 | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2025-01-18 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2025-02-08 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-15 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30
C4_4F | 신규 CST STK | 2025-04-07 | 2025-06-09 | 64 | 40 | 목표 | [14 empty] | LAYOUT확정 | [9 empty] | 도면출도 | [21 empty] | 장납기품 발주 | [12 empty] | 장납기품목 : 서보모터/앰프/Inverter/IO카드, Rotary Actuator, 전장판넬 | [40 empty] | 사내 조립 | [21 empty] | 전장 | [24 empty] | 제어 | [33 empty] | 03/31 검수,포장 | [6 empty] | 반입 | [13 empty] | 기구 | [15 empty] | 전장 | [6 empty] | T | 제어 | [170 empty] | 검증 Test
실적
SEC 천안 C4_4F DISPENSOR
{5} SEC 천안 C4_4F AVP OHT_MANUAL_PORT 공사(1대)
[Master Schedule] SEC 천안 C4_4F HBM EDS TEST증설공사 (신규CST STK)
Note on GS10: 반입 04/07
Note on IP10: 양산 05/26
Note on KG23: 양산 04/07
Note on GQ36: 4/7 반입
Note on OY36: 양산 06/09

## 5. 위험성평가표
PJT명(작업명) |  |  | 삼성전자 SEC C44FCDC라인자동화물류공사STK Splitter MPortCCS Tray STK 개조 |  | 위험성평가표 | [14 empty] | 참여근로자 |  |  | 주태오
작업기간 |  |  | 2025-03-17~ 2025-06-30 | [16 empty] | 관리감독자(PM) |  |  | 임정진/엄은석
평가구분 |  |  | 최초 평가 | [16 empty] | 안전/보건관리자 |  |  | 허진성
평가일시 |  |  | 2025. 02. 19 | [16 empty] | 안전보건관리책임자 |  |  | 이재혁
위험성의 수준과 판단기준 | [15 empty] | 허용가능 위험성 수준 |  |  |  |  | 안전보건정보 조사표
가능성 (빈도, Frequency) | [5 empty] | 중대성 (강도, Severity) |  |  |  |  | 위험성 수준 판단 기준 |  |  |  |  | 위험성 수준 | 허용 여부 | 관리 기준 |  |  | 유해위험기계기구 |  | 지게차, 크레인, 컨베이어 등
빈도 |  | 내용 |  |  |  | 강도 |  | 내용 |  |  | S F | 1 | 2 | 3 | 4 | 1~3 | 허용 가능 | 현재의 안전대책 유지 |  |  | 도급여부 |  | 비해당
5 | 최상 | 해당 안전대책이 되어 있지 않고, 표시·표지가 없으며 안전수칙·작업표준 등도 없음 |  |  |  | 4 | 최대 | ○ 사망재해 ○ 장해발생 상해 ○ 6주 이상 상해 |  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4~5 |  | 현재의 안전대책 유지 필요 시 추가 개선 조치 |  |  | 재해사례 |  | 재해 미발생
4 | 상 | 가드·방호덮개, 기타 안전장치를 설치하였으나, 해체되어 있으며 안전수칙·작업표준 등은 있지만 지키기 어렵고 많은 주의를 해야 함 |  |  |  | 3 | 대 | ○ 2주 이상 ~ 6주 미만의 상해 |  |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6~8 | 허용 불가 | 안전대책 수립 및 이행 |  |  | 중량물 취급 |  | 취급
3 | 중 | 가드·방호덮개 또는 안전장치 등은 설치되어 있지만, 작업불편 등으로 쉽게 해체하여 위험영역 접근, 위험원과 접촉이 있을 수 있으며, 안전수칙·작업표준 등은 있지만 준수하기 어려움 |  |  |  | 2 | 중 | ○ 3일 이상 ~ 2주 미만의 상해 |  |  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 9~12 |  |  |  |  | 화학물질취급 |  | 미취급
2 | 하 | 가드·방호덮개 등으로 보호되어 있고, 안전장치가 설치되어 있으며 위험영역 출입이 곤란한 상태이고 안전수칙·작업표준(서) 등이 정비되어 있고 준수하기 쉬우나 피해의 가능성이 남아 있음 |  |  |  | 1 | 소 | ○ 3일 미만 상해 ○ 아차사고 |  |  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 13~15 |  | 긴급 임시 안전대책 수립 및 이행 계획된 기간에 개선조치 |  |  | 작업환경측정 |  | 비대상
1 | 최하 | 가드·방호덮개 등으로 둘러싸여 있고 안전장치가 설치되어 있으며, 위험영역 출입이 곤란한 상태 등 전반적으로 안전조치가 잘 되어 있음 | [8 empty] | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 16~20 |  | 즉시 작업중단 및 개선조치 |  |  | 일평균 투입인원 |  | 10명
No. | 공정분류 |  | 작업 내용 | 사용 기계ᆞ기구 화학물질 | 유해ᆞ위험요인 파악 |  |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재 위험성 |  |  | 개선 대상 여부 | 위험성 감소대책 |  |  |  |  | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 |  | 개선 담당자
[10 empty] | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 | [6 empty] | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
EX | 자재반입(입고) |  | 설비 반입 | 대차 구획 정리 펜스 | 자재 하역 시 전도 |  |  |  | - 신호수 배치 - 무게 중심 사전 확인 | 2 | 2 | 4 | NO | - 이동동선 확보 및 운반대차운용 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 11/19 |  | 홍길동
1 | 자재반입(입고) |  | 수동대차를 이용한 자재 하역 | 수동대차/ 운반차 | 자재 하역 시 전도 |  |  |  | 신호수 배치 무게 중심 사전 확인 | 2 | 3 | 6 | YES | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 2/13 |  | 엄은석
2 | 설비(장비)설치_기구 |  | Rail 바닥 타공 작업 |  | 드릴 회전 시 손잡이 충돌 |  |  |  | 함마 드릴 파지 상태 확인 | 2 | 2 | 4 | NO | 말림 방지 장갑 착용 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 2/13 |  | 엄은석
3 | 설비(장비)설치_기구 |  | Rail 앙카 설치 | 경화제 | 접촉 시 알르레기 반응 등 |  |  |  | 개인보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | NO | MSDS 교육 - 응급 조치 방법 등 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 2/13 |  | 엄은석
4 | 설비(장비)설치_기구 |  | Rail 설치 |  | 자재 단면에 베임 및 긁힘 위험 |  |  |  | 개인보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | NO | 창상 방지 장갑 착용 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 2/13 |  | 엄은석
5 | 설비(장비)설치_기구 |  | Rail 부자재 설치 |  | 자재 단면에 베임 및 긁힘 위험 |  |  |  | 개인보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | NO | 창상 방지 장갑 착용 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 2/13 |  | 엄은석
6 | 설비(장비)설치_기구 |  | Rail level 조정 |  | 작업 이동간 Rail에 걸려 넘어짐 위험 |  |  |  | 개인보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | NO | 안전 펜스 작업 구역 설정 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 2/13 |  | 엄은석
7 | 설비(장비)설치_기구 |  | Shelf 이동 및 정위치 안착 |  | Shelf 이동 시 전도 위험 |  |  |  | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | YES | 2:1비율 안나올경우 추가 더미 설치하여 2:1 비율 유지 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 2/13 |  | 엄은석
8 | 설비(장비)설치_기구 |  | Shelf 양중 작업 | 전동수동대차 | 자재 양중 시 낙하 |  |  |  | 슬링벨트, 샤클 등 점검 | 3 | 3 | 9 | YES | 수동대차 상승 속도 제한 장치 설치 전도 반경 내 출입 금지 슬링벨트 및 샤클정격하중 확인 검토 |  |  |  |  | 3 | 2 | 6 | 2/13 |  | 엄은석
9 | 설비(장비)설치_기구 |  | Shelf Build Up | 전동수동대차 | 자재 양중 시 낙하 및 전도 |  |  |  | 슬링벨트, 샤클 등 점검 | 3 | 3 | 9 | YES | 작업구역 진입 통제 안전로프 사용 폭 1.2m이하의 경우 간접한 Index 가대/Shelf에 Joint된 상태로 Build Up실시 수동대차 상승 속도 제한 장치 설치 |  |  |  |  | 3 | 2 | 6 | 2/13 |  | 엄은석
10 | 설비(장비)설치_기구 |  | Shelf partition 설치 |  | 자재 양중 시 낙하 |  |  |  | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 2 | 4 | NO | 고소작업자 안전벨트 착용 안전블럭 설치 및 체결 공구 낙하 방지끈 적용 후 작업 실시 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 2/13 |  | 엄은석
11 | 설비(장비)설치_기구 |  | Shelf 마감 작업 |  | 작업 중 수공구 낙하 위험 |  |  |  | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 2 | 4 | NO | 상하 동시 작업 금지 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 2/13 |  | 엄은석
12 | 설비(장비)설치_전장 |  | EFU 설치 |  | 자재 양중 시 낙하 |  |  |  | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 2 | 4 | NO | 고소작업자 안전벨트 착용 안전블럭 설치 및 체결 공구 낙하 방지끈 적용 후 작업 실시 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 2/13 |  | 엄은석
13 | 설비(장비)설치_전장 |  | EFU 전장 배선 작업 |  | 작업 중 수공구 낙하 위험 |  |  |  | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 2 | 4 | NO | 고소작업자 안전벨트 착용 안전블럭 설치 및 체결 공구 낙하 방지끈 적용 후 작업 실시 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 2/13 |  | 엄은석
14 | 설비(장비)설치_기구 |  | PORT 양중 |  | 자재 양중 시 낙하 |  |  |  | 중량물 하부 출입인원 통제 | 3 | 3 | 9 | YES | 양중 작업 간 안전 펜스 작업 구역 설정 안전 관리자 인원 통제 실시 |  |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 2/13 |  | 엄은석
15 | 설비(장비)설치_기구 |  | PORT 정위치 안착 |  | 작업 공간 협소하여 이동 시 타박상 위험 |  |  |  | 개인보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | NO | 설비 모서리 쿠션 보양 (설비 가동 전 제거) |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 2/13 |  | 엄은석
16 | 설비(장비)설치_기구 |  | PORT LEVEL 조정 및 마감 작업 |  | 작업 공간 협소하여 이동 시 타박상 위험 |  |  |  | 개인보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | NO | 설비 모서리 쿠션 보양 (설비 가동 전 제거) |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 2/13 |  | 엄은석
17 | 설비(장비)설치_기구 |  | RM Build UP | 체인블록 | 자재 양중 시 낙하 및 전도 |  |  |  | 중량물 하부 출입인원 통제 | 3 | 3 | 9 | YES | 전도 반경 내 출입 금지 슬링벨트 및 샤클 정격하중 확인 검토 |  |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 2/13 |  | 엄은석
18 | 설비(장비)설치_기구 |  | Carriage 설치 | 체인블록 | 삼각대 설치 시 협착 위험 |  |  |  | 개인보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | NO | Carriage 하부 고임목 설치하여 추락 방지 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 2/13 |  | 엄은석
19 | 설비(장비)설치_기구 |  | RM MAST 수직도 조정 |  | 상부 작업으로 인한 추락 위험 |  |  |  | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 2 | 4 | NO | 고소작업자 안전벨트 착용 안전블럭 설치 및 체결 공구 낙하 방지끈 적용 후 작업 실시 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 2/13 |  | 엄은석
20 | 설비(장비)설치_기구 |  | RM 벨트 텐션 조정 |  | Carriage stopper 안착 간 충돌 위험 |  |  |  | 개인보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | NO | RM 기동중 동시 작업 금지 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 2/13 |  | 엄은석
21 | 설비(장비)설치_기구 |  | RM FORK 얼라인 조정 |  | FORK 전후진 중 협착 및 끼임 위험 |  |  |  | 개인보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | NO | RM 기동중 동시 작업 금지 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 2/13 |  | 엄은석
22 | 설비(장비)설치_기구 |  | 설비 Cleaning | 에탄올 | 에탄올와이퍼 Cleaning작업 간 마스크 미착용에 의한 질식사고 |  |  |  | 개인보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | NO | 방독마스크 착용 고글형보안경 착용 내산장갑 착용 작업 중 휴식시간 적용 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 2/13 |  | 엄은석
23 | 설비(장비)설치_전장 |  | 천장 형광등 설치 |  | 형광등 설치 시 전도, 자재 낙하 |  |  |  | 신호수 배치 | 3 | 2 | 6 | YES | 무게중심 사전확인 전도방지설치, 이탈방지끈 사용 |  |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 2/13 |  | 엄은석
24 | 설비(장비)설치_전장 |  | Panel 배선 작업-1 | 수공구 | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 |  |  |  | 작업 전 전원차단 작업 시 절연 보호구 착용 | 3 | 2 | 6 | YES | 전원투입 금지표지부착 |  |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 2/13 |  | 엄은석
25 | 설비(장비)설치_전장 |  | Panel 배선 작업-2 | 드릴,니퍼등 | 칼날에 손부위 좌상/창상 |  |  |  | 장갑 착용 | 2 | 2 | 4 | NO | 안전칼 사용 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 2/13 |  | 엄은석
26 | 시운전 |  | RM Teaching작업 | 수공구 | 기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌 사고 |  |  |  | 설비 기동 시 복명복창 준수 2인 1조 작업 준수 | 2 | 3 | 6 | YES | 설비 기동 전 주변환경 확인 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 2/13 |  | 엄은석
27 | 시운전 |  | 자동반송Test | PC | 가동 상태 인지 부족으로 인한 기계와의 충돌 사고 |  |  |  | 설비 내부에 인원 확인 후 설비기동 | 2 | 3 | 6 | YES | 라이트커튼 Error시 내부 확인 후 재기동 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 2/13 |  | 엄은석