## 1. 표지
PJT : SDC A4-2 PH2 STK 개조 SYSTEM
(PJT Code : 7P240934AOLST)
2025.01.09.
| 결 재 | 작성(담당) |  | 검토 | 승인
|  | 참여근로자 | 관리감독자 | 안전/보건관리자 | 현장소장 (안전보건관리책임자)
위험성평가표 결과서

## 2. 위험성평가 실시계획(공사개요)
2. 위험성 평가 실시 계획(공사개요)
부서명 | PM1팀 |  |  | 담당자명 | 우상균 | PJT명 | SDC A4-2 PH2 STK 개조 SYSTEM
공사개요 | [5 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) |  | 2917200000 |  |  |  | 평가구분 | 수시 평가
PM/연락처 |  | 최호준 / 010-8512-1657 |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 담당자
공사기간 |  | 24.01.20 ~ 24.09.23 |  |  |  | 1. 사전준비 | 24.12.26 | PM : 최호준SS/PM1T 제어 : 박현SS/Control3T
사업장 |  | 충남 아산시 탕정면 명암리 삼성디스플레이
발주처 |  | 삼성디스플레이 |  |  |  | 2. 유해위험요인 파악 | 24.12.30 | PM : 최호준SS/PM1T 제어 : 박현SS/Control3T
평균출력인원 |  | 15명
주요장비 목록 (대수) |  | SHELF, SHUTTLE, 다단PNP |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 25.01.02 | PM : 최호준SS/PM1T 제어 : 박현SS/Control3T
협력회사 |  | 회사명 | 창운정밀 | 씨아이에스 |  | 4. 위험성 결정 | 25.01.05 | PM : 최호준SS/PM1T 제어 : 박현SS/Control3T
|  | 공종 | H/W SET-UP
|  | 회사명 | 성신기전 |  |  | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 25.01.08 | PM : 최호준SS/PM1T 제어 : 박현SS/Control3T
|  | 공종 | 전장/제어/시운전
|  | 회사명 |  |  |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)
공종
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | -. SHELF 설치 - SHUTTLE 설치 - 다단 PNP 설치
Note on J6: 위험작업 또는 공사성 PJT는 수시 평가에 해당되며. 1년 이상의 연구개발 PJT와 지원부서 작업은 정기평가에 해당됩니다.

## 3. 위험성평가 조직도
3. 위험성 평가 조직 구성
대표이사
김영민
안전보건관리책임자
최호준
안전관리자 |  |  |  | 보건관리자
해당없음 |  |  |  | 해당없음
<H/W SET-UP> |  | <전장/제어/시운전> |  | <S/W정보>
관리감독자 | 김기훈 | 관리감독자 | 박희채 | 관리감독자 | 이성훈
협력사명 | 창운정밀 | 협력사명 | 성신기전 | 협력사명
씨아이에스

## 4. 공사일정표
PJT STOCKER 스케쥴 | [41 empty] | Full D-4 | OHS LINE FULL DOWN (4 Hr) | [26 empty] | : 기구작업 |  |  |  |  | : 전장작업 |  |  |  | P | : PNP 반입 |  |  |  | T1 | : 전기 TURN |  |  |  |  | 수 | : 수동반송 | [9 empty] | : 기구작업 |  |  |  |  | : 전장작업 |  |  |  | P | : PNP 반입 |  |  |  | T1 | : 전기 TURN |  |  |  |  | 수 | : 수동반송 | [8 empty] | : 기구작업 |  |  |  |  | : 전장작업 |  |  |  | P | : PNP 반입 |  |  |  | T1 | : 전기 TURN |  |  |  |  | 수 | : 수동반송 | [36 empty] | 8계통 |  | 안전 | [30 empty] | : 기구작업 |  |  |  |  | : 전장작업 |  |  |  | P | : PNP 반입 |  |  |  | T1 | : 전기 TURN |  |  |  |  | 수 | : 수동반송 | [9 empty] | : 기구작업 |  |  |  |  | : 전장작업 |  |  |  | P | : PNP 반입 |  |  |  | T1 | : 전기 TURN |  |  |  |  | 수 | : 수동반송 | [8 empty] | : 기구작업 |  |  |  |  | : 전장작업 |  |  |  | P | : PNP 반입 |  |  |  | T1 | : 전기 TURN |  |  |  |  | 수 | : 수동반송
[70 empty] | : 제어작업 | [8 empty] | R | : RM 반입 |  |  |  | T2 | : 공압 TURN |  |  |  |  | 연 | : 연동반송 | [9 empty] | : 제어작업 | [8 empty] | R | : RM 반입 |  |  |  | T2 | : 공압 TURN |  |  |  |  | 연 | : 연동반송 | [8 empty] | : 제어작업 | [8 empty] | R | : RM 반입 |  |  |  | T2 | : 공압 TURN |  |  |  |  | 연 | : 연동반송 | [69 empty] | : 제어작업 | [8 empty] | R | : RM 반입 |  |  |  | T2 | : 공압 TURN |  |  |  |  | 연 | : 연동반송 | [9 empty] | : 제어작업 | [8 empty] | R | : RM 반입 |  |  |  | T2 | : 공압 TURN |  |  |  |  | 연 | : 연동반송 | [8 empty] | : 제어작업 | [8 empty] | R | : RM 반입 |  |  |  | T2 | : 공압 TURN |  |  |  |  | 연 | : 연동반송
구분 | 위치 | 설비 | TYPE | RM 대수 | INDEX 순서 | RAIL 길이 | 순서 |  | 1월 | [30 empty] | 2월 | [27 empty] | 3월 | [30 empty] | 4월 | [29 empty] | 5월 | [30 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월 | [30 empty] | 8월 | [30 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월 | [30 empty] | 11월
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[9 empty] | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월
BP | FAB1 | BPNP2B+고정PNP 2 SET | 연결물류 | LFT |  |  |  |  | 3월 31 월: 반; 4월 30 수: T1; 5월 2 금: T2; 5월 6 화: CST; 6월 19 목: OHS; 6월 20 금: OHS; 6월 23 월: L/F; 6월 24 화: L/F; 6월 25 수: L/F; 6월 26 목: MCS TEST; 6월 27 금: MCS TEST; 7월 15 화: 부품; 7월 19 토: 8계통; 7월 23 수: 안전; 7월 29 화: 크리닝; 7월 30 수: 크리닝; 7월 31 목: 크리닝; 8월 1 금: 크리닝; 8월 2 토: 청정; 8월 5 화: TTTMA
BP | FAB1 | OHS | OHS | [5 empty] | 4월 22 화: 반; 5월 15 목: 크리닝; 5월 26 월: 8계통; 5월 27 화: 부품; 5월 28 수: 안전; 5월 29 목: 청정
BP | FAB2 | DBRCPB+다단PNP | 연결물류 | STK | 다단PNP+PORT2+STL |  |  | 6/24 SHELF DOCKING | 5월 25 일: `; 6월 17 화: 반; 6월 24 화: SH; 7월 22 화: T1; 7월 24 목: T2; 8월 29 금: 부품; 9월 1 월: 크리닝; 9월 2 화: 크리닝; 9월 3 수: 크리닝; 9월 4 목: 청정; 9월 9 화: 8계통; 9월 12 금: 안전; 9월 15 월: TTTMA; 9월 19 금: AGV; 9월 23 화: STK
| FAB2 | FSTK4K | [5 empty] | STK | 4월 15 화: Ra; 4월 28 월: R; 5월 16 금: 형광등/LC 설치/RM 전장/덕트 설치; 5월 20 화: T2; 5월 21 수: MCP / FFU / LOCAL PANEL 배선; 5월 26 월: LITZ WIRE / 기준 SHELF; 5월 30 금: T1; 5월 31 토: MCP I/O; 6월 2 월: MAST 수직도(기구/제어); 6월 4 수: MAST 수직도(기구/제어); 6월 5 목: MAST 수직도(기구/제어); 6월 6 금: CST; 6월 7 토: FORK직진 / ALIGN; 6월 9 월: FORK직진 / ALIGN; 6월 10 화: SENSOR SETTING; 6월 11 수: SENSOR SETTING; 6월 16 월: 기준 SHELF /; 6월 19 목: SHELF 학습; 6월 20 금: BRC; 6월 21 토: BRC; 6월 23 월: SHELF 학습; 6월 24 화: SHELF 학습; 6월 25 수: INDEX TEACHING; 6월 27 금: INDEX TEACHING; 6월 31 월: M-PORT; 7월 2 수: BRC; 7월 3 목: 기준 SHELF; 7월 5 토: BRC; 7월 7 월: BRC; 7월 8 화: SHELF 학습; 7월 10 목: C-PORT; 7월 11 금: SHELF 학습; 7월 15 화: 연장공사; 7월 17 목: 사전부품; 7월 18 금: 4K방향 BRC양중; 7월 22 화: 부품; 7월 25 금: LOCAL 배선; 7월 28 월: 반송불가; 8월 1 금: SHELF 학습; 8월 4 월: SHELF 학습; 8월 5 화: 크리닝; 8월 6 수: 크리닝; 8월 7 목: 크리닝; 8월 8 금: 청정; 8월 9 토: SHELF 학습; 8월 11 월: 사전 안전; 8월 12 화: 전기; 8월 14 목: 안전; 8월 15 금: 에너지; 8월 18 월: 사전8계; 8월 19 화: TTTMA; 8월 20 수: 4Q; 8월 21 목: INDEX TEACHING; 8월 22 금: INDEX TEACHING; 8월 23 토: BRC; 8월 26 화: 8계통; 8월 27 수: INDEX TEACHING; 8월 29 금: MCS TEST; 9월 1 월: BRC; 9월 2 화: 사전 FDC; 9월 4 목: TTTMB; 9월 5 금: FDC; 9월 6 토: INDEX TEACHING; 9월 8 월: INDEX TEACHING; 9월 10 수: INTERLOCK; 9월 12 금: 표준화; 9월 13 토: CIM; 9월 15 월: 연
[8 empty] | STK 7/15일 이후 | 6월 24 화: SCS; 7월 1 화: SCS; 7월 15 화: 연장공사; 7월 17 목: 사전부품; 7월 18 금: 4K방향 BRC양중; 7월 22 화: 부품; 7월 25 금: LOCAL 배선; 7월 28 월: STK MCP / CPS FULL DOWN; 8월 1 금: SHELF 학습; 8월 4 월: SHELF 학습; 8월 5 화: 크리닝; 8월 6 수: 크리닝; 8월 7 목: 크리닝; 8월 8 금: 청정; 8월 9 토: SHELF 학습; 8월 11 월: 사전 안전; 8월 12 화: 전기; 8월 14 목: 안전; 8월 15 금: 에너지; 8월 18 월: 사전8계; 8월 19 화: TTTMA; 8월 20 수: 4Q; 8월 21 목: INDEX TEACHING; 8월 22 금: INDEX TEACHING; 8월 23 토: BRC; 8월 26 화: 8계통; 8월 27 수: INDEX TEACHING; 8월 29 금: MCS TEST; 9월 1 월: BRC; 9월 2 화: 사전 FDC; 9월 4 목: TTTMB; 9월 5 금: FDC; 9월 6 토: INDEX TEACHING; 9월 8 월: INDEX TEACHING; 9월 10 수: INTERLOCK; 9월 12 금: 표준화; 9월 13 토: CIM; 9월 15 월: 연
RM 기구 | bar: 4월 28 월 to 5월 1 목
[8 empty] | SHELF 기구 | 4월 18 금: S; 4월 19 토: S; 4월 20 일: S; 4월 21 월: S; 4월 22 화: S; 4월 23 수: S; 4월 24 목: S; 4월 25 금: S; 4월 26 토: S; 4월 28 월: S; 4월 29 화: S; 4월 30 수: S; 5월 1 목: S; 5월 2 금: S; 5월 3 토: S; 5월 5 월: S마1완; 5월 6 화: S; 5월 7 수: S; 5월 8 목: S; 5월 9 금: S마2완; 5월 10 토: S; 5월 12 월: S; 5월 13 화: S마3완; 5월 17 토: S마4완; 5월 19 월: HP DOOR; 7월 12 토: S; 7월 14 월: S; 7월 15 화: S; 7월 16 수: S; 7월 17 목: S; 7월 19 토: S; 7월 24 목: S마4완
[8 empty] | RAIL 기구 | 4월 15 화: Ra; 4월 16 수: Ra; 4월 17 목: Ra; 4월 18 금: Ra; 4월 19 토: Ra; 4월 20 일: Ra; 4월 21 월: Ra; 4월 22 화: Ra; 4월 23 수: Ra; 4월 24 목: Ra; 4월 25 금: Ra; 4월 26 토: Ra; 5월 2 금: RA부1완; 5월 7 수: RA부2완; 7월 21 월: Ra; 7월 22 화: Ra; 7월 23 수: Ra; 7월 24 목: RA부3완
OP DOOR
[8 empty] | 반입/주요작업 | 4월 17 목: B/U; 4월 18 금: B/U; 4월 19 토: B/U; 4월 21 월: B/U; 4월 22 화: B/U; 4월 23 수: 양중; 4월 24 목: 양중; 4월 25 금: 양중; 4월 26 토: 양중; 4월 28 월: 양중; 4월 29 화: A급; 4월 30 수: A급; 7월 10 목: 양중; 7월 11 금: 양중
[8 empty] | 반입 | 4월 15 화: S; 4월 16 수: Ra; 4월 21 월: S; 4월 23 수: 2; 4월 24 목: R; 4월 25 금: EFU; 4월 28 월: S; 5월 25 일: `; 7월 9 수: S
BP | FAB2 | LBRC4F+BPNP4K | 연결물류 | LFT | PNP+PORT2+STL |  |  | 4/22 SHELF DOCKING | 4월 15 화: 반; 4월 21 월: 반; 4월 22 화: SH; 5월 16 금: T1; 5월 17 토: T2; 6월 12 목: 부품; 6월 13 금: L/F; 6월 14 토: L/F; 6월 18 수: 8계통; 6월 20 금: BRC; 6월 21 토: BRC; 6월 26 목: 안전; 6월 31 월: BRC; 7월 1 화: SCS; 7월 12 토: BRC; 7월 21 월: 크리닝; 7월 22 화: 크리닝; 7월 23 수: 크리닝; 7월 24 목: 크리닝; 7월 25 금: 청정; 7월 30 수: TTTMA
BP | FAB2 | LBRC4E+BPNP4J | 연결물류 | LFT | PNP+PORT2+STL |  |  | 4/22 SHELF DOCKING | 4월 15 화: 반; 4월 21 월: 반; 4월 22 화: SH; 5월 24 토: T1; 5월 26 월: T2; 6월 12 목: 부품; 6월 18 수: 8계통; 6월 26 목: 안전; 7월 1 화: SCS; 7월 2 수: BRC; 7월 5 토: BRC; 7월 7 월: L/F; 7월 12 토: BRC; 7월 14 월: BRC; 7월 21 월: 크리닝; 7월 22 화: 크리닝; 7월 23 수: 크리닝; 7월 24 목: 크리닝; 7월 25 금: 청정; 7월 30 수: TTTMA
BP | FAB2 | LBRC4G+BPNP4L | 연결물류 | LFT | PNP+PORT2+STL |  |  | 5/28 SHELF DOCKING | 5월 13 화: 반; 5월 27 화: 반; 5월 28 수: SH; 7월 10 목: T1; 7월 12 토: T2; 8월 4 월: L/F; 8월 5 화: L/F; 8월 6 수: 부품; 8월 9 토: 8계통; 8월 11 월: BRC; 8월 12 화: BRC; 8월 13 수: 안전; 8월 18 월: 크리닝; 8월 19 화: 크리닝; 8월 20 수: 크리닝; 8월 21 목: 크리닝; 8월 22 금: 청정; 8월 26 화: TTTMA
BP | FAB2 | OHS | OHS |  | RACEWAY |  | 선행 작업 | bar: 4월 15 화 to 4월 19 토; 4월 21 월 to 4월 26 토; 4월 28 월 to 5월 3 토; 5월 5 월 to 5월 10 토; 5월 12 월 to 5월 17 토
BP | FAB2 | OHS | MTU | [5 empty] | 4월 18 금: 반; 5월 16 금: T1; 5월 19 월: T2
BP | FAB2 | OHS | A구간 | bar: 4월 26 토; 4월 28 월 to 5월 3 토; 5월 5 월 to 5월 10 토; 5월 12 월 to 5월 17 토; 5월 19 월 to 5월 24 토; 5월 26 월 to 5월 31 토; 6월 2 월 to 6월 7 토
BP | FAB2 | FBRC4F | 연결물류 | STK | PORT2+STL |  | 선설치 | 4/18 4K SHELF DOCKING | 7월 17 목: 반; 7월 18 금: 4K방향 BRC양중; 7월 19 토: DA방향 BRC양중; 8월 9 토: T2; 8월 11 월: T1; 8월 18 월: CST; 8월 23 토: 사.부; 8월 29 금: 부품; 9월 1 월: BRC-4K; 9월 4 목: BRC; 9월 5 금: 사*8; 9월 8 월: 사*안; 9월 12 금: 8계통; 9월 15 월: 안전; 9월 20 토: 크리닝; 9월 22 월: 크리닝; 9월 23 화: 크리닝; 9월 24 수: 청정; 9월 29 월: TTTMA
BP | FAB2 | FBRC4G | 연결물류 | STK | PORT2+STL |  |  | 4/18 4K SHELF DOCKING | 7월 17 목: 반; 7월 18 금: 4K방향 BRC양중; 7월 26 토: DA방향 BRC양중; 8월 18 월: T2; 8월 19 화: T1; 8월 23 토: 사.부; 8월 25 월: CST; 8월 29 금: 부품; 9월 4 목: BRC; 9월 5 금: 사*8; 9월 8 월: 사*안; 9월 12 금: 8계통; 9월 15 월: 안전; 9월 17 수: BRC; 9월 20 토: 크리닝; 9월 22 월: 크리닝; 9월 23 화: 크리닝; 9월 24 수: 청정; 9월 29 월: TTTMA
| FAB2 | FSTK4J | [5 empty] | STK | 4월 23 수: Ra; 4월 26 토: FTE; 4월 30 수: R; 5월 14 수: Ra; 5월 19 월: I; 5월 26 월: 형광등/LC 설치/RM 전장/덕트 설치; 5월 29 목: T2; 5월 30 금: LITZ WIRE / 기준 SHELF; 6월 2 월: MCP / FFU / LOCAL PANEL 배선; 6월 9 월: T1; 6월 10 화: MCP I/O; 6월 11 수: MCP I/O; 6월 12 목: MAST 수직도(기구/제어); 6월 16 월: CST; 6월 17 화: FORK직진 / ALIGN; 6월 19 목: SENSOR SETTING; 6월 23 월: SHELF 학습; 6월 25 수: SHELF 학습; 6월 27 금: SHELF 학습; 6월 31 월: AUTO ALIGN / TEACHING SETTING; 7월 2 수: AUTO ALIGN / TEACHING SETTING; 7월 5 토: PORT T/P; 7월 7 월: INDEX TEACHING; 7월 9 수: BRC; 7월 10 목: PORT T/P; 7월 12 토: 사전 부품; 7월 14 월: PORT T/P; 7월 15 화: SCS; 7월 16 수: PORT T/P; 7월 17 목: INDEX TEACHING; 7월 18 금: 부품; 7월 19 토: BRC; 7월 21 월: INDEX TEACHING; 7월 22 화: BRC; 7월 23 수: INDEX TEACHING; 7월 24 목: 사전 안전; 7월 25 금: 전기; 7월 26 토: 사전 8계; 7월 28 월: 에너지; 7월 29 화: 8계통; 7월 30 수: INDEX TEACHING; 7월 31 목: INDEX TEACHING; 8월 1 금: 안전; 8월 2 토: INDEX TEACHING; 8월 4 월: BRC; 8월 5 화: 크리닝; 8월 6 수: 크리닝; 8월 7 목: 크리닝; 8월 8 금: 청정; 8월 9 토: TTTMA; 8월 11 월: 4Q; 8월 12 화: TB; 8월 13 수: INDEX TEACHING; 8월 14 목: INDEX TEACHING; 8월 15 금: INDEX TEACHING; 8월 18 월: FDC; 8월 19 화: FDC; 8월 20 수: INDEX TEACHING; 8월 22 금: TTTMB; 8월 25 월: MCS TEST; 8월 28 목: CIM; 9월 3 수: 연; 9월 4 목: 양산
[197 empty] | SCS | [6 empty] | SCS
RM 기구 | bar: 4월 30 수 to 5월 3 토
[8 empty] | SHELF 기구 | 4월 19 토: S; 4월 21 월: S; 4월 22 화: S; 4월 23 수: S; 4월 24 목: S; 4월 25 금: S; 4월 26 토: S; 4월 28 월: S; 4월 29 화: S; 4월 30 수: S; 5월 1 목: S; 5월 2 금: S; 5월 3 토: S; 5월 5 월: S; 5월 6 화: S; 5월 7 수: S; 5월 8 목: S; 5월 9 금: S; 5월 10 토: S; 5월 12 월: S; 5월 13 화: S; 5월 14 수: S마1완; 5월 19 월: S마2완; 5월 23 금: S마3완; 5월 24 토: OP DOOR; 5월 26 월: S마4완; 5월 28 수: HP DOOR
[8 empty] | RAIL 기구 | 4월 22 화: Ra; 4월 23 수: Ra; 4월 24 목: Ra; 4월 25 금: Ra; 4월 26 토: Ra; 4월 28 월: Ra; 4월 29 화: Ra; 5월 10 토: RA부1완; 5월 12 월: Ra; 5월 13 화: Ra; 5월 14 수: Ra; 5월 15 목: Ra; 5월 16 금: Ra; 5월 17 토: Ra; 5월 24 토: RA부2완
[8 empty] | FTE 기구 | 4월 28 월: FTE; 4월 29 화: FTE; 4월 30 수: FTE; 5월 1 목: FTE; 5월 2 금: FTE; 5월 3 토: FTE; 5월 5 월: FTE; 5월 6 화: FTE; 5월 7 수: FTE; 5월 8 목: FTE; 5월 9 금: FTE; 5월 10 토: FTE
반입/주요작업 | bar: 4월 17 목 to 4월 19 토; 4월 21 월; 4월 28 월 to 5월 3 토; 5월 5 월 to 5월 10 토
[8 empty] | 반입 | 4월 16 수: S; 4월 18 금: Ra; 4월 22 화: S; 4월 25 금: EFU; 4월 26 토: FTE; 4월 29 화: R; 4월 30 수: 2; 5월 1 목: FTE; 5월 2 금: S; 5월 7 수: FTE
BP | FAB2 | FSTK4J TB01 | 연결물류 | OHS | PNP+T-PORT |  |  | 4/26 SHELF DOCKING | 4월 26 토: 반; 5월 26 월: T1; 5월 28 수: T2; 7월 5 토: OHS; 7월 7 월: OHS; 7월 10 목: STK; 7월 11 금: STK; 7월 12 토: 사전 부품; 7월 15 화: OHS; 7월 18 금: 부품; 7월 24 목: 사전 안전; 7월 25 금: 전기; 7월 26 토: 사전 8계; 7월 28 월: 에너지; 7월 29 화: 8계통; 8월 1 금: 안전; 8월 4 월: 크리닝; 8월 5 화: 크리닝; 8월 6 수: 크리닝; 8월 7 목: 크리닝; 8월 8 금: 청정; 8월 9 토: TTTMA
BP | FAB2 | FSTK4J TB02 | 연결물류 | OHS | PNP+T-PORT |  |  | 4/30 SHELF DOCKING | 4월 30 수: 반; 6월 2 월: T1; 6월 4 수: T2; 7월 7 월: OHS; 7월 8 화: OHS; 7월 11 금: STK; 7월 12 토: 사전 부품; 7월 14 월: STK; 7월 18 금: 부품; 7월 24 목: 사전 안전; 7월 25 금: 전기; 7월 26 토: 사전 8계; 7월 28 월: 에너지; 7월 29 화: 8계통; 8월 1 금: 안전; 8월 4 월: 크리닝; 8월 5 화: 크리닝; 8월 6 수: 크리닝; 8월 7 목: 크리닝; 8월 8 금: 청정; 8월 9 토: TTTMA
BP | FAB2 | FSTK4J TB03 | 연결물류 | OHS | PNP+T-PORT |  |  | 5/6 SHELF DOCKING | 5월 6 화: 반; 6월 5 목: T1; 6월 7 토: T2; 7월 9 수: OHS; 7월 10 목: OHS; 7월 12 토: 사전 부품; 7월 18 금: 부품; 7월 21 월: STK; 7월 24 목: 사전 안전; 7월 25 금: 전기; 7월 26 토: 사전 8계; 7월 28 월: 에너지; 7월 29 화: 8계통; 8월 1 금: 안전; 8월 4 월: 크리닝; 8월 5 화: 크리닝; 8월 6 수: 크리닝; 8월 7 목: 크리닝; 8월 8 금: 청정; 8월 9 토: TTTMA
BP | FAB2 | FSTK4J TB11 | 연결물류 | BTS | 적치대 STL |  |  | 4/26 SHELF DOCKING | 4월 26 토: 반; 5월 24 토: T1; 5월 26 월: T2; 7월 12 토: 사전 부품; 7월 18 금: 부품; 7월 24 목: 사전 안전; 7월 25 금: 전기; 7월 26 토: 사전 8계; 7월 28 월: 에너지; 7월 29 화: 8계통; 8월 1 금: 안전; 8월 4 월: 크리닝; 8월 5 화: 크리닝; 8월 6 수: 크리닝; 8월 7 목: 크리닝; 8월 8 금: 청정; 8월 9 토: TTTMA
BP | FAB2 | FBRC4E | 연결물류 | STK | PORT4+STL3 |  |  |  | 5월 13 화: 반; 5월 20 화: 반; 5월 27 화: 반; 7월 12 토: T1; 7월 14 월: T2; 8월 11 월: 부품; 8월 14 목: BRC; 8월 16 토: 8계통; 8월 20 수: BRC; 8월 21 목: 안전; 8월 25 월: 크리닝; 8월 26 화: 크리닝; 8월 27 수: 크리닝; 8월 28 목: 크리닝; 8월 29 금: 크리닝; 8월 30 토: 크리닝; 9월 1 월: 크리닝; 9월 2 화: 청정; 9월 4 목: TTTMA
BP | FAB2 | OHS | E구간 | bar: 6월 12 목 to 6월 14 토; 6월 16 월 to 6월 21 토; 6월 23 월 to 6월 28 토; 6월 31 월 to 7월 5 토; 7월 7 월 to 7월 12 토; 7월 14 월 to 7월 19 토
BP | FAB2 | OHS | VHL(RAIL) | [5 empty] | 7월 7 월: 반; 7월 14 월: 크리닝; 7월 15 화: 8계통; 7월 16 수: 크리닝; 7월 18 금: 부품; 7월 21 월: 청정; 7월 31 목: 안전
BP | FAB2 | FBRC4D | 연결물류 | STK | STL |  |  |  | 4월 30 수: 반; 5월 6 화: 반; 5월 13 화: 반; 6월 24 화: T1; 6월 26 목: T2; 7월 22 화: 부품; 7월 30 수: 8계통; 8월 2 토: 안전; 8월 8 금: 크리닝; 8월 9 토: 크리닝; 8월 11 월: 크리닝; 8월 12 화: 크리닝; 8월 13 수: 크리닝; 8월 14 목: 크리닝; 8월 15 금: 청정; 8월 18 월: BRC; 8월 26 화: TTTMA; 8월 29 금: BRC
BP | FAB2 | OHS | D구간 | bar: 6월 3 화 to 6월 7 토; 6월 9 월 to 6월 14 토; 6월 16 월 to 6월 21 토; 6월 23 월 to 6월 28 토; 6월 31 월 to 7월 3 목
BP | FAB2 | OHS | C구간 | bar: 1월 25 화; 5월 21 수 to 5월 24 토; 5월 26 월 to 5월 31 토; 6월 2 월 to 6월 7 토; 6월 9 월 to 6월 14 토; 6월 16 월 to 6월 21 토; 6월 23 월 to 6월 24 화
BP | FAB2 | LBRC4I+BPNP4B | 연결물류 | LFT |  |  |  |  | 7월 1 화: 반; 8월 7 목: T1; 8월 9 토: T2; 8월 22 금: L/F; 8월 23 토: L/F; 9월 3 수: 8계통; 9월 5 금: 안전; 9월 6 토: STK; 9월 10 수: 부품; 9월 11 목: 크리닝; 9월 12 금: 크리닝; 9월 13 토: 크리닝; 9월 15 월: 크리닝; 9월 16 화: 청정
BP | FAB2 | OHS | B구간 | bar: 5월 10 토; 5월 12 월 to 5월 17 토; 5월 19 월 to 5월 24 토; 5월 26 월 to 5월 31 토; 6월 2 월 to 6월 7 토; 6월 9 월 to 6월 14 토
| FAB2 | DSTK4A | [5 empty] | STK | 5월 28 수: R; 6월 18 수: S마1; 6월 19 목: S마1; 6월 20 금: S마2; 6월 21 토: S마2; 6월 23 월: S마2; 6월 24 화: 형광등/LC 설치/RM 전장/덕트 설치; 6월 26 목: 형광등/LC 설치/RM 전장/덕트 설치; 6월 31 월: LITZ WIRE / 기준 SHELF; 7월 2 수: LOCAL 배선; 7월 4 금: MCP / FFU / LOCAL PANEL 배선; 7월 11 금: T1; 7월 12 토: MCP I/O; 7월 14 월: MCP I/O; 7월 15 화: MAST 수직도(기구/제어); 7월 18 금: CST; 7월 19 토: FORK직진 / ALIGN; 7월 22 화: FORK직진 / ALIGN; 7월 24 목: SENSOR SETTING; 7월 28 월: F SHELF 학습; 7월 30 수: A I/O; 7월 31 목: A I/O; 8월 1 금: A I/O; 8월 2 토: A I/O; 8월 4 월: P SHELF 학습; 8월 6 수: F - AUTO ALIGN / TEACHING SETTING; 8월 8 금: P - AUTO ALIGN / TEACHING SETTING; 8월 11 월: MPORT T/P; 8월 12 화: BRC; 8월 13 수: STK MCP / CPS FULL DOWN; 8월 18 월: F SHELF 학습; 8월 20 수: P SHELF 학습; 8월 22 금: BRC; 8월 23 토: BRC; 8월 25 월: BRC; 8월 26 화: AGV T/P; 8월 27 수: F SHELF 학습; 8월 29 금: P SHELF 학습; 9월 1 월: SCS; 9월 2 화: AGV T/P; 9월 4 목: AGV T/P; 9월 6 토: AGV T/P; 9월 8 월: 사전부품; 9월 10 수: 사전안전; 9월 11 목: 사전8계; 9월 12 금: 부품; 9월 16 화: 전기; 9월 17 수: 에너지; 9월 18 목: 8계통; 9월 19 금: 안전; 9월 22 월: 크리닝; 9월 23 화: 크리닝; 9월 24 수: 크리닝; 9월 25 목: 청정; 9월 26 금: TTTMA; 10월 1 수: TTTMB; 10월 13 월: MCS TEST; 10월 15 수: INTERLOCK; 10월 16 목: 사전 FDC; 10월 17 금: 표준화; 10월 20 월: FDC; 10월 31 금: CIM; 11월 1 토: 연
[8 empty] | STK 7/15일 이후 | 7월 15 화: 연장공사; 8월 4 월: LOCAL 배선; 8월 13 수: STK MCP / CPS FULL DOWN; 8월 25 월: SCS; 9월 1 월: SCS; 10월 1 수: 4Q; 11월 1 토: 양산
RM 기구 | bar: 5월 28 수 to 5월 31 토
[8 empty] | SHELF 기구 | 5월 12 월: S; 5월 13 화: S; 5월 14 수: S; 5월 15 목: S; 5월 16 금: S; 5월 17 토: S; 5월 19 월: S; 5월 20 화: S; 5월 21 수: S; 5월 22 목: S; 6월 2 월: S; 6월 3 화: S; 6월 4 수: S; 6월 5 목: S; 6월 6 금: S; 6월 7 토: S; 6월 9 월: S; 6월 10 화: S; 6월 11 수: S; 6월 17 화: S마1완; 6월 23 월: S마2완; 6월 27 금: HP DOOR; 7월 9 수: S; 7월 10 목: S; 7월 11 금: S; 7월 12 토: S; 7월 14 월: S; 7월 15 화: S; 7월 16 수: S; 7월 17 목: S; 7월 18 금: S; 7월 19 토: DA방향 BRC양중; 7월 23 수: S; 7월 24 목: S; 8월 2 토: S마3완
[8 empty] | RAIL 기구 | 5월 19 월: Ra; 5월 20 화: Ra; 5월 21 수: Ra; 5월 22 목: Ra; 5월 23 금: Ra; 5월 24 토: Ra; 5월 26 월: Ra; 5월 27 화: Ra; 6월 11 수: RA부1완; 7월 7 월: 양중; 7월 8 화: 양중; 7월 15 화: S; 7월 25 금: Ra; 7월 26 토: Ra; 7월 28 월: Ra; 7월 29 화: Ra; 8월 2 토: RA부2완
OP DOOR
반입/주요작업 | bar: 5월 29 목 to 5월 30 금
[8 empty] | 반입 | 5월 9 금: S; 5월 19 월: S; 5월 26 월: R; 5월 27 화: 2; 6월 3 화: EFU; 6월 5 목: S; 7월 4 금: S
BP | FAB1 | A3HPNP08 (개조) | 분판 | 1 |  |  | 25/2/3 ~ 25/2/15 | STK | 2월 13 목: 클린; 2월 14 금: Qual; 2월 15 토: 반송test
[8 empty] | 기구 | 2월 10 월: 마감; 2월 13 목: 클린; 2월 14 금: Qual
[8 empty] | 전장 | 2월 3 월: OHS DOWN; 2월 10 월: OHS DOWN
제어 | bar: 2월 3 월; 2월 10 월 to 2월 15 토
사전작업 | bar: 1월 24 월 to 1월 25 화
반입 | bar: 1월 23 일
BP | FAB1 | A3HPNP11 (개조) | 분판 | 1 |  |  | 25/2/10 ~ 25/2/22 | STK | 2월 20 목: 클린; 2월 21 금: Qual; 2월 22 토: 반송test
[8 empty] | 기구 | 2월 17 월: 마감; 2월 20 목: 클린; 2월 21 금: Qual
[8 empty] | 전장 | 2월 10 월: OHS DOWN; 2월 17 월: OHS DOWN
제어 | bar: 2월 10 월; 2월 17 월 to 2월 22 토
사전작업 | bar: 1월 31 월 to 2월 1 토
반입 | bar: 1월 23 일
BP | FAB4 | A3HPNP94 (개조) | 분판 | 1 |  |  | 25/2/19 ~ 25/3/4 | STK | 3월 4 화: 클린; 3월 5 수: Qual; 3월 6 목: 반송test
[8 empty] | 기구 | 2월 26 수: 마감; 3월 4 화: 클린; 3월 5 수: Qual
[8 empty] | 전장 | 2월 19 수: OHS DOWN; 2월 28 금: OHS DOWN
제어 | bar: 2월 19 수; 2월 28 금 to 3월 1 토; 3월 3 월 to 3월 6 목
사전작업 | bar: 2월 17 월 to 2월 18 화
반입 | bar: 2월 11 화
BP | FAB4 | A3HPNP95 (개조) | 분판 | 1 |  |  | 25/2/26 ~ 25/3/11 | STK | 3월 10 월: 클린; 3월 11 화: Qual; 3월 12 수: 반송test
[8 empty] | 기구 | 3월 5 수: 마감; 3월 10 월: 클린; 3월 11 화: Qual
[8 empty] | 전장 | 2월 26 수: OHS DOWN; 3월 6 목: OHS DOWN
제어 | bar: 2월 26 수; 3월 6 목 to 3월 8 토; 3월 10 월 to 3월 12 수
사전작업 | bar: 2월 18 화 to 2월 19 수
반입 | bar: 2월 11 화
BP | FAB4 | A3HPNP99 (개조) | 분판 | 1 |  |  | 25/3/6 ~ 25/3/19 | STK | 3월 19 수: 클린; 3월 20 목: Qual; 3월 21 금: 반송test
[8 empty] | 기구 | 3월 13 목: 마감; 3월 19 수: 클린; 3월 20 목: Qual
[8 empty] | 전장 | 3월 6 목: OHS DOWN; 3월 15 토: OHS DOWN
제어 | bar: 3월 15 토; 3월 17 월 to 3월 21 금
사전작업 | bar: 3월 5 수 to 3월 6 목
반입 | bar: 2월 27 목
BP | GIS2 | A3GSTK02 (개조) | 원판 | 2 |  |  | 25/3/14 ~ 25/3/22 | STK | 3월 15 토: 1rack mode; 3월 19 수: 클린; 3월 20 목: 청정Q; 3월 21 금: 안전Q; 3월 22 토: 반송test
[8 empty] | 기구 | 3월 19 수: 클린; 3월 20 목: Qual
전장 | bar: 3월 14 금; 3월 18 화 to 3월 19 수; 3월 21 금
제어 | bar: 3월 14 금; 3월 21 금 to 3월 22 토
사전작업 | bar: 3월 13 목
반입 | bar: 3월 12 수
BP | FAB2 | A4PSTK41 (개조) | PHOTO | 2 |  |  | 25/6/23 ~ 25/7/1 | STK | 6월 24 화: 1rack mode; 6월 27 금: 클린; 6월 28 토: 청정Q; 6월 31 월: 안전Q; 7월 1 화: 반송test
기구 | bar: 6월 23 월 to 6월 25 수; 6월 27 금 to 6월 28 토
전장 | bar: 6월 23 월; 6월 26 목 to 6월 27 금; 6월 31 월
제어 | bar: 6월 23 월; 6월 31 월 to 7월 1 화
사전작업 | bar: 6월 21 토
반입 | bar: 6월 20 금
[5 empty] | PNP | 1업체 | 양중팀 + 내부세팅
PNP+TRUN PORT
[5 empty] | OHS / BTS STL | 1업체 | 양중팀 + 내부세팅
[5 empty] | LFT / STK STL | 1업체 | 양중팀 + 내부세팅
[5 empty] | RM | 2개팀
[5 empty] | RAIL | 2개팀
[5 empty] | SHELF | 4개팀
[5 empty] | SHELF 철야 | 2개팀
※ 추석 연휴
파티션 및 스토퍼 설치
RM01
RM02
RM01, 02 정상 가동 구간
설치 완료 RAIL 끝단
RAIL 연장 시작
연장 공사 구간
OHS
DOWN 4Hr
OHS
DOWN 4Hr
OHS
DOWN 4Hr
OHS
DOWN 4Hr
OHS
DOWN 4Hr
OHS
DOWN 4Hr
OHS
DOWN 4Hr
OHS
DOWN 4Hr
OHS
DOWN 4Hr
OHS
DOWN 4Hr
Note on AG60: 김슬기: W3반입구 사용 가능(오전)
Note on AG66: 김슬기: E1반입구 사용 가능(오후)
Note on AZ72: 김슬기: E1반입구 사용 가능
Note on AZ78: 김슬기: E1반입구 사용 가능
Note on BP84: 김슬기: W3반입구 사용 가능

## 5. 위험성평가표(최초)
공정명: A4-2 PH2 개조 SYSTEM |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2024. 01. 09. |  |  | 협력사 현장소장 및 근로자 | 안전관리자 관리감독자 | 현장소장 안전보건관리 책임자
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 |  | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 21.01.01 | 홍길동
1 | 자재반입(입고) | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 2 | 2 | 4 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 1 | 2 | 2 | 24.01.07 | 우상균 | 24.01.08
2 | 자재반입(입고) | 지게차를 이용한 자재 반입 | 지게차/ 운반차 | - | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 자재 반입 시 협착 | 신호수 배치 | 2 | 2 | 4 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 1 | 2 | 2 | 24.01.07 | 우상균 | 24.01.08
3 | 설비(장비)설치_기구 | Shelf 이동 및 정위치 안착 | - | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | Shelf 이동 시 전도 위험 | 신호수 배치 | 2 | 1 | 2 | 2:1비율 안나올경우 추가 더미 설치하여 2:1 비율 유지 | 1 | 1 | 1 | 24.01.07 | 우상균 | 24.01.08
4 | 설비(장비)설치_기구 | Shelf join 작업 | 고소작업대 (렌탈) | - | 3.2 | 근로자실수(휴먼에러) | 작업 중 수공구 낙하 위험 | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 1 | 2 | 고소작업자 안전벨트 착용 안전블럭 설치 및 체결 공구 낙하 방지끈 적용 후 작업 실시 | 1 | 1 | 1 | 24.01.07 | 우상균 | 24.01.08
5 | 설비(장비)설치_기구 | Shelf 양중 작업 | 전동지게차/ 고소작업대 (렌탈) | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 양중 시 낙하 | 슬링벨트, 샤클 등 점검 | 2 | 2 | 4 | 지게차 상승 속도 제한 장치 설치 전도 반경 내 출입 금지 슬링벨트 및 샤클정격하중 확인 검토 | 1 | 2 | 2 | 24.01.07 | 우상균 | 24.01.08
6 | 설비(장비)설치_기구 | Shelf Build Up | 전동지게차/ 고소작업대 (렌탈) | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 양중 시 낙하 및 전도 | 슬링벨트, 샤클 등 점검 | 2 | 2 | 4 | 작업구역 진입 통제 안전로프 사용 폭 1.2m이하의 경우 간접한 Index 가대/Shelf에 Joint된 상태로 Build Up실시 지게차 상승 속도 제한 장치 설치 | 1 | 2 | 2 | 24.01.07 | 우상균 | 24.01.08
7 | 설비(장비)설치_기구 | Shelf partition 설치 | 고소작업대 (렌탈) | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 양중 시 낙하 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 2 | 4 | 고소작업자 안전벨트 착용 안전블럭 설치 및 체결 공구 낙하 방지끈 적용 후 작업 실시 | 1 | 2 | 2 | 24.01.07 | 우상균 | 24.01.08
8 | 설비(장비)설치_기구 | Shelf 마감 작업 | 고소작업대 (렌탈) | - | 3.2 | 근로자실수(휴먼에러) | 작업 중 수공구 낙하 위험 | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 1 | 2 | 상하 동시 작업 금지 | 1 | 1 | 1 | 24.01.07 | 우상균 | 24.01.08
9 | 설비(장비)설치_기구 | EFU 설치 | 고소작업대 (렌탈) | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 양중 시 낙하 | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 1 | 2 | 고소작업자 안전벨트 착용 안전블럭 설치 및 체결 공구 낙하 방지끈 적용 후 작업 실시 | 1 | 1 | 1 | 24.01.07 | 우상균 | 24.01.08
10 | 설비(장비)설치_기구 | EFU 전장 배선 작업 | 고소작업대 (렌탈) | - | 3.2 | 근로자실수(휴먼에러) | 작업 중 수공구 낙하 위험 | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 1 | 2 | 고소작업자 안전벨트 착용 안전블럭 설치 및 체결 공구 낙하 방지끈 적용 후 작업 실시 | 1 | 1 | 1 | 24.01.07 | 우상균 | 24.01.08
11 | 설비(장비)설치_기구 | 설비 Cleaning | - | 에탄올 | 5.6 | 반응성 물질 | 에탄올와이퍼 Cleaning작업 간 마스크 미착용에 의한 질식사고 | 개인보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | 방독마스크 착용 고글형보안경 착용 내산장갑 착용 작업 중 휴식시간 적용 | 1 | 2 | 2 | 24.01.07 | 우상균 | 24.01.08
12 | 설비(장비)설치_전장 | Panel 배선 작업-1 | 수공구 | - | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 | 작업 전 전원차단 작업 시 절연 보호구 착용 | 3 | 3 | 9 | 전원투입 금지표지부착 | 1 | 1 | 1 | 24.01.07 | 우상균 | 24.01.08
13 | 설비(장비)설치_전장 | Panel 배선 작업-2 | 드릴,니퍼등 | - | 3.4 | 작업(조작)도구 | 칼날에 손부위 좌상/창상 | 장갑 착용 | 2 | 2 | 4 | 안전칼 사용 | 1 | 1 | 1 | 24.01.07 | 우상균 | 24.01.08
14 | 시운전 | RM Teaching작업 | 수공구 | - | 1.4 | 충돌위험 부분 | 기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌 사고 | 설비 기동 시 복명복창 준수 2인 1조 작업 준수 | 2 | 2 | 4 | 설비 기동 전 주변환경 확인 | 1 | 1 | 1 | 24.01.07 | 우상균 | 24.01.08
15 | 시운전 | 자동반송Test | PC | - | 1.4 | 충돌위험 부분 | 가동 상태 인지 부족으로 인한 기계와의 충돌 사고 | 설비 내부에 인원 확인 후 설비기동 | 2 | 2 | 4 | 라이트커튼 Error시 내부 확인 후 재기동 | 1 | 1 | 1 | 24.01.07 | 우상균 | 24.01.08
16 | 설비(장비)설치_기구 | PNP 양중 | 전동호이스트/ 테이블리프트 | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 양중 시 낙하 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 2 | 4 | 양중 작업 간 안전 펜스 작업 구역 설정 안전 관리자 인원 통제 실시 | 1 | 1 | 1 | 22.02.24 | 김슬기 | 22.02.25
17 | 설비(장비)설치_기구 | PNP 정위치 안착 | - | - | 4.1 | 공간 및 이동통로 | 작업 공간 협소하여 이동 시 타박상 위험 | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | 설비 모서리 쿠션 보양 (설비 가동 전 제거) | 1 | 1 | 1 | 22.02.24 | 김슬기 | 22.02.25
18 | 설비(장비)설치_기구 | PNP LEVEL 조정 및 마감 작업 | - | - | 4.1 | 공간 및 이동통로 | 작업 공간 협소하여 이동 시 타박상 위험 | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | 설비 모서리 쿠션 보양 (설비 가동 전 제거) | 1 | 1 | 1 | 22.02.24 | 김슬기 | 22.02.25
19 | 설비(장비)설치_기구 | Race-Way 설치 - 1 (작업 구역 안으로 고소작업대 이동 작업) | 고소작업대 | - | 3.4 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 유도수 배치 | 2 | 2 | 4 | 사전 교육 진행 - 유도수 없이 작업 금지 | 1 | 2 | 2 | 24.01.07 | 우상균 | 24.01.08
20 | 설비(장비)설치_기구 | Race-Way 설치 - 2 (상부 몰드바에 RACEWAY 설치) | 고소작업대 | - | 1.3 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 안전펜스로 작업 구획 설정 | 2 | 3 | 6 | 수공구 이탈 방지끈 사용 | 2 | 1 | 2 | 24.01.07 | 우상균 | 24.01.08
21 | 설비(장비)설치_기구 | Hanging Shaft 설치 - 1 (작업 구역 안으로 고소작업대 이동 작업) | 고소작업대 | - | 7.3 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 유도수 배치 | 2 | 2 | 4 | 사전 교육 진행 - 유도수 없이 작업 금지 | 1 | 2 | 2 | 24.01.07 | 우상균 | 24.01.08
22 | 설비(장비)설치_기구 | Hanging Shaft 설치 - 2 (상부 RACEWAY에 HANGING SHAFT 설치) | 고소작업대 | - | 3.4 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 고소작업대 점검 | 2 | 3 | 6 | 고소작업대 2명 탑승기준 준수 고정 시설물에 안전고리 체결 | 1 | 3 | 3 | 24.01.07 | 우상균 | 24.01.08
23 | 설비(장비)설치_기구 | Rail 해체 및 고정 -1 (RAIL 해체 고정 시 RAIL 해체 작업) | 수공구 | - | 1.3 | 3.작업특성요인 | 3-4. 작업(조작)도구 | 수공구 사전 점검 | 3 | 1 | 3 | 작업 장갑 착용 | 2 | 1 | 2 | 24.01.07 | 우상균 | 24.01.08
24 | 설비(장비)설치_기구 | Rail 해체 및 고정 -2 (해체한 RAIL을 이동 후 FRAME 고정 작업) | 수공구 | - | 1.1 | 7.인간공학적요인 | 7-1.중량물 취급작업 | 중량물 무게 점검 | 3 | 1 | 3 | RAIL 이동 시 2인1조 작업 | 2 | 1 | 2 | 24.01.07 | 우상균 | 24.01.08
25 | 설비(장비)설치_기구 | FRAME 캐스터 제거 (레벨 풋을 바닥에 안착한 후, 이동용 캐스터를 제거) | 수공구 | - | 5.5 | 7.인간공학적요인 | 7.3 불안정한 작업자세 | 안전 담당자 배치 | 3 | 1 | 3 | 바닥 보양 비닐을 놓고 않거나 무릎을 굽힌 상태로 작업 교육 | 2 | 1 | 2 | 24.01.07 | 우상균 | 24.01.08
26 | 설비(장비)설치_기구 | 5.T/L 상부 설비 안착 -1 (양중 구역 안으로 T/L 설비 이동) | 수동지게차 테이블리프터 | - | 1.3 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 유도수 배치 | 2 | 3 | 6 | 인원 통제 - 작업 구획 설정 | 1 | 3 | 3 | 24.01.07 | 우상균 | 24.01.08
27 | 설비(장비)설치_기구 | 5.T/L 상부 설비 안착 -2 (T/L 상부 안착을 위해 수동지게차로 이용하여 FRAME 양중) | 수동지게차 테이블리프터 | - | 7.2 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 1 | 3 | 3 | 24.01.07 | 우상균 | 24.01.08
28 | 설비(장비)설치_기구 | T/L 상부 설비 안착 -3 (수동지게차로 FRAME 양쪽에서 양중 진행) | 수동지게차 테이블리프터 | - | 3.4 | 3.작업특성요인 | 3-2 근로자 실수(휴먼 에러) | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | 인양작업 수신호 교육 | 1 | 3 | 3 | 24.01.07 | 우상균 | 24.01.08
29 | 설비(장비)설치_기구 | Port Docking 작업 -1 (PORT 설비 SHELF DOCKING 을 위한 사전 준비 작업) | 고소작업대 | - | 3.2 | 1.기계(설비)적요인 | 1-6. 추락위험 부분(개구부 등) | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 3 | 2 | 6 | SHELF 내부 안전로프 2중 체결 | 2 | 2 | 4 | 24.01.07 | 우상균 | 24.01.08
30 | 설비(장비)설치_기구 | Port Docking 작업 -2 (PORT 설비 양중 작업) | 테이블리프터 고소작업대 | - | 3.3 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | 인원 통제 - 작업 구획 설정 | 1 | 3 | 3 | 24.01.07 | 우상균 | 24.01.08
31 | 설비(장비)설치_기구 | FRAME 인양 및 고정 - 1 (FRAME 양중 높이까지 T/L 높이 상승 작업) | 테이블리프터 | - | 1.5 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | 인원 통제 - 작업 구획 설정 | 1 | 3 | 3 | 24.01.07 | 우상균 | 24.01.08
32 | 설비(장비)설치_기구 | FRAME 인양 및 고정 - 2 (FRAME 과 HANGING SHAFT 체결 작업) | 고소작업대 | - |  | 3.작업특성요인 | 3-4. 작업(조작)도구 | 안전펜스로 작업 구획 설정 | 2 | 3 | 6 | 수공구 이탈 방지끈 사용 | 1 | 3 | 3 | 24.01.07 | 우상균 | 24.01.08
33 | 설비(장비)설치_기구 | WALKWAY 설치 작업 - 1 (W/W FRAME과 T/L 을 작업 구역으로 이동) | 수동지게차 테이블리프터 | - |  | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 유도수 배치 | 3 | 2 | 6 | 인원 통제 - 작업 구획 설정 | 1 | 2 | 2 | 24.01.07 | 우상균 | 24.01.08
34 | 설비(장비)설치_기구 | WALKWAY 설치 작업 - 2 (W/W FRAME을 T/L 상부에 안착) | 수동지게차 테이블리프터 | - |  | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 1 | 3 | 3 | 24.01.07 | 우상균 | 24.01.08
35 | 설비(장비)설치_기구 | WALKWAY 설치 작업 - 3 (W/W FRAME과 HANING SHAFT 체결 작업) | 고소작업대 | - |  | 3.작업특성요인 | 3-4. 작업(조작)도구 | 안전펜스로 작업 구획 설정 | 3 | 2 | 6 | 수공구 이탈 방지끈 사용 | 1 | 2 | 2 | 24.01.07 | 우상균 | 24.01.08
36 | 설비(장비)설치_기구 | 수직사다리 설치 준비 (2단 분리되어 있는 사다리 FRAME을 조립) | 수공구 | - |  | 3.작업특성요인 | 3-4. 작업(조작)도구 | 수공구 사전 점검 | 3 | 2 | 6 | 작업 장갑 착용 | 2 | 1 | 2 | 24.01.07 | 우상균 | 24.01.08
37 | 설비(장비)설치_기구 | 수직사다리 설치 작업 -1 (호이스트를 이용하여 수직사다리 기립 작업) | 호이스트 | - |  | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 슬링벨트, 샤클 점검 호이스트 점검 | 2 | 3 | 6 | 인원 통제 - 작업 구획 설정 | 1 | 3 | 3 | 24.01.07 | 우상균 | 24.01.08
38 | 설비(장비)설치_기구 | 수직사다리 설치 작업 -2 (기립된 수직사다리를 W/W FRAME에 조립) | 호이스트 | - |  | 1.기계(설비)적요인 | 1-6. 추락위험부분(개구부 등) | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 3 | 6 | 개구부 안전로프 설치 후 작업 | 2 | 2 | 4 | 24.01.07 | 우상균 | 24.01.08
39 | 설비(장비)설치_기구 | 수직사다리 앙카링 작업 (하부 바닥과 수직사디리를 B/K를 이용하여 고정하는 작업) | 전동드릴 | - |  | 3.작업특성요인 | 3-4. 작업(조작)도구 | 전동공구 사전 점검 | 3 | 2 | 6 | 작업 장갑 착용 | 2 | 1 | 2 | 24.01.07 | 우상균 | 24.01.08
40 | 설비(장비)설치_기구 | 설비 LEVEL 측정 (상공예 설치되어 있는 각 FRAME 바닥에서 줄자를 이용하여 높이를 측정) | 고소작업대 | - |  | 3.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 안전펜스로 작업 구획 설정 | 2 | 3 | 6 | 수공구 이탈 방지끈 사용 | 2 | 1 | 2 | 24.01.07 | 우상균 | 24.01.08
41 | 설비(장비)설치_기구 | 설비 LEVEL 조정 (측정한 LEVEL 높이를 기준 치수대로 HANGING SHAFT의 너트를 조절하여 높이를 수정하는 작업) | 고소작업대 | - |  | 3.작업특성요인 | 3-4. 작업(조작)도구 | 안전펜스로 작업 구획 설정 | 3 | 2 | 6 | 수공구 이탈 방지끈 사용 | 2 | 1 | 2 | 24.01.07 | 우상균 | 24.01.08
42 | 설비(장비)설치_기구 | 설비 JOIN 작업 -1 (각 FRAME 간 B/K과 볼트를 이용하여 체결하는 하기 위해 고소작업대를 작업구역으로 이동) | 고소작업대 | - |  | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 유도수 배치 | 3 | 2 | 6 | 인원 통제 - 작업 구획 설정 | 1 | 3 | 3 | 24.01.07 | 우상균 | 24.01.08
43 | 설비(장비)설치_기구 | 설비 JOIN 작업 -2 (이동한 고소작업대를 작업 높이까지 상승 후, B/K과 봁트를 이용하여 체결하는 작업) | 고소작업대 | - |  | 3.작업특성요인 | 3-4. 작업(조작)도구 | 안전펜스로 작업 구획 설정 | 3 | 2 | 6 | 작업 위치를 고소작업대 내부로 조정 진행 | 1 | 2 | 2 | 24.01.07 | 우상균 | 24.01.08
44 | 설비(장비)설치_기구 | 설비 하부 POST 설치 (설비 하부에 FRAME 보강을 위해 필요 구간 POST를 설치하는 작업) | 고소작업대 | - |  | 3.작업특성요인 | 3-4. 작업(조작)도구 | 안전펜스로 작업 구획 설정 | 2 | 3 | 6 | 수공구 이탈 방지끈 사용 | 2 | 2 | 4 | 24.01.07 | 우상균 | 24.01.08
45 | 설비(장비)설치_기구 | BOOTH 내부 틈새 마감 (설비 내부 틈새를 없애기 위해 제작된 커버를 설치하는 작업) | 고소작업대 | - |  | 3.작업특성요인 | 3-4. 작업(조작)도구 | 안전펜스로 작업 구획 설정 | 2 | 3 | 6 | 상하부 동시 작업 금지 하부 인원 통제 | 1 | 2 | 2 | 24.01.07 | 우상균 | 24.01.08
46 | 설비(장비)설치_기구 | 설비 내부 셋팅 (설비 내부에서 양쪽 RAIL 또는 ROLLER 직진도를 맞추기 위해 수공구와 줄자를 이용하여 세팅하는 작업) | 수공구 | - |  | 7.인간공학적요인 | 7-2. 반복 작업 | 작업 전 스트레칭 진행 | 3 | 1 | 3 | 작업 개소에 따라 전동 공구 사용 | 2 | 1 | 2 | 24.01.07 | 우상균 | 24.01.08
47 | 설비(장비)설치_기구 | AIR 배관 작업 (하부 건설 UT 배관에서부터 설비 공압BOX까지 배관 연결 작업) | 수공구 | - |  | 3.작업특성요인 | 3.4 작업 도구 | 안전 담당자 배치 | 3 | 1 | 3 | 창상 방지 장갑 착용 후 절단 작업 진행 | 2 | 1 | 2 | 24.01.07 | 우상균 | 24.01.08
48 | 설비(장비)설치_기구 | 공압 SETTING 작업 (공압 SOL VALVE를 ON/OFF하며 실린더의 동작을 확인하는 작업) | 수공구 | - |  | 3.작업특성요인 | 3.2 근로자 실수(후먼 에러) | 안전 담당자 배치 | 3 | 1 | 3 | 실린더 동작 테스트 시 복명 복창하도록 교육 진행 | 2 | 1 | 2 | 24.01.07 | 우상균 | 24.01.08
49 | 설비(장비)설치_기구 | 설비 클리닝 작업-1 (크린룸) (설비 내부 정리 정돈 및 파티클 청소를 위한 에탄올 와이퍼를 이용한 작업) | - | 에탄올 |  | 3.작업특성요인 | 3.3 질식위험·산소결핍 | 방면형 방독마스크 착용 | 3 | 1 | 3 | 2인 1조 이상 30분 작업 후 10분 휴식 시간으로 진행 | 2 | 1 | 2 | 24.01.07 | 우상균 | 24.01.08
50 | 설비(장비)설치_전장 | BOOTH 내 DUCT 설치 및 배선 | 수공구 | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | DUCT 설치 시 전도, 자재 낙하 | 안전고리 2중체결 안전인원 배치 | 4 | 4 | 16 | 상하 동시 작업 금지 안전고리 체결 철저 | 2 | 2 | 4 | 24.01.07 | 우상균 | 24.01.08
51 | 설비(장비)설치_전장 | Panel 배선 작업 | 드릴,니퍼등 | - | 3.4 | 작업(조작)도구 | 칼날에 손부위 좌상/창상 | 보호안경 착용 | 2 | 2 | 4 | 사용 전 청소 및 점검 | 1 | 1 | 1 | 24.01.07 | 우상균 | 24.01.08
52 | 시운전 | SHUTTLE TEACHING | 수공구 | - | 1.4 | 충돌위험 부분 | 기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌 사고 | 설비 기동 시 복명복창 준수 2인 1조 작업 준수 | 2 | 2 | 4 | 설비 기동 전 주변환경 확인 | 1 | 1 | 1 | 24.01.07 | 우상균 | 24.01.08
53 | 시운전 | 자동반송Test | PC | - | 1.4 | 충돌위험 부분 | 가동 상태 인지 부족으로 인한 기계와의 충돌 사고 | 설비 내부에 인원 확인 후 설비기동 | 2 | 2 | 4 | 자동반송 Error시 내부 확인 후 TEST 진행 | 1 | 1 | 1 | 24.01.07 | 우상균 | 24.01.08
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
비 고 란