## 1. 표지
PJT : SDI 헝가리 인라인 CT 검사기 8라인
PJT Code : 7P220397ARAOE
2023. 01 . 04 .
| 결 재 | 작성(담당) |  |  | 검토 | 승인
|  | 근로자(대표) | 관리감독자 |  | 안전관리자 | 현장소장 (안전보건관리책임자)
|  | 백진포 부장 | 정병규 수석 |  | 고병준 선임
위험성 평가표 결과서

## 2. 위험성평가실시계획(공사개요)
2. 위험성 평가 실시 계획(공사개요)
부서명 | 공정장비PM2팀 |  |  | 담당자명 | 정병규 |  | PJT명 | SDI 헝가리 인라인 CT 8라인
공사개요 | [6 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) |  | 5308458992 |  |  |  |  | 평가구분 | 최초 / 정기 / 수시
현장소장/연락처 |  | 정병규 수석 / 010-4529-1286 |  |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 담당 인원
공사기간 |  | 2023.01.09-2023.05.30 |  |  |  |  | 1. 사전준비 | 2022-01-05 | 정병규 수석/PM2T 이광철 수석/제어5T
현장주소 |  | SFA 아산사업장 101동 1층
발주처 |  | SDIHU |  |  |  |  | 2. 유해위험요인파악 | 2022-01-06 | 정병규 수석/PM2T 이광철 수석/제어5T
평균출력인원 |  | 40명
주요장비 목록 (대수) |  | 인라인 CT 검사기 |  |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 2022-01-06 | 정병규 수석/PM2T 이광철 수석/제어5T
전동 지게차(주문제작) 2대
협력회사 |  | 회사명 | DPM | 대한이엔지 |  |  | 4. 위험성 결정 | 2022-01-07 | 정병규 수석/PM2T 이광철 수석/제어5T
|  | 공종 | 기구
|  | 회사명 | 효준 | 피앤제이 | 준테크 | 자이온 | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 2022-01-08 | 정병규 수석/PM2T 이광철 수석/제어5T
|  | 공종 | 전장,제어,SW
|  | 회사명 | 대한수출 | 제일지게차 |  |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)
|  | 공종 | 수출포장
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | 인라인 CT 검사기

## 3. 위험성평가 조직도
3. 위험성 평가 조직 구성
대표이사
김영민
안전보건관리책임자
원구일
안전관리자 |  |  |  | 보건관리자
고병준 |  |  |  | 윤은지
<공종명> (기구) |  | <공종명> (전장,제어,S/W) |  | <공종명> (수출포장)
관리감독자 | 정병규 | 관리감독자 | 이광철 | 관리감독자 | 정병규
협력사 소장 | 백진포 | 협력사 소장 | 권영채 | 협력사 소장 | 김문겸
협력사 소장 |  | 협력사 소장 | 송영수 | 협력사 소장

## 4. 전체공사일정표
SDIH INLINE CT INSP. (#12) | [5 empty] | 진행은 색칠한부분만수정요 |  |  |  | Year | 2022 | [293 empty] | 2023
공정장비 PM2 |  | Start Date: |  | 2022-09-01 | [5 empty] | Month | 2022-09-01 | [21 empty] | 2022-09-29 | [27 empty] | 2022-11-03 | [30 empty] | 2022-12-08 | [29 empty] | 2023-01-05 | [30 empty] | 2023-02-02 | [29 empty] | 2023-03-02 | [30 empty] | 2023-04-06 | [29 empty] | 2023-05-04 | [30 empty] | 2023-06-01 | [29 empty] | 2023-07-06 | [30 empty] | 2023-08-03 | [29 empty] | 2023-08-31 | [30 empty] | 2023-10-05 | [26 empty] | 2023-11-02 | [30 empty] | 2023-11-30 | [29 empty] | 2024-01-04 | [30 empty] | 2024-02-01
| 이슈사항 |  | 만회대책 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 2022-09-04 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 2022-09-11 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2022-09-18 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-09-24 | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2022-10-06 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-10-15 | 2022-10-16 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2022-10-22 | 2022-10-23 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 2022-10-29 | 2022-10-30 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 2022-11-05 | 2022-11-06 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2022-11-12 | 2022-11-13 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 2022-11-19 | 2022-11-20 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 2022-11-27 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 2022-12-03 | 2022-12-04 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 2022-12-10 | 2022-12-11 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 2022-12-17 | 2022-12-18 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 2022-12-24 | 2022-12-25 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2023-01-01 | 2023-01-02 | 2023-01-03 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 2023-01-07 | 2023-01-08 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 2023-01-14 | 2023-01-15 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 2023-01-22 | 2023-01-23 | 2023-01-24 | 2023-01-25 | 2023-01-26 | 2023-01-27 | 2023-01-28 | 2023-01-29 | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 2023-02-01 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 2023-02-04 | 2023-02-05 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-02-11 | 2023-02-12 | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-18 | 2023-02-19 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 2023-02-25 | 2023-02-26 | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 2023-03-05 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-02 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 2023-07-09 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-07-29 | 2023-07-30 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06
정병규 과장 |  | TODAY: |  | 2023-01-09 | [5 empty] | Month 0: Week; 2022-09-01 2022-09-01: 1W; 2022-09-01 2022-09-08: 2W; 2022-09-01 2022-09-15: 3W; 2022-09-01 2022-09-22: 4W; 2022-09-29 2022-09-29: 5W; 2022-09-29 2022-10-06: 6W; 2022-09-29 2022-10-13: 7W; 2022-09-29 2022-10-20: 8W; 2022-11-03 2022-10-27: 9W; 2022-11-03 2022-11-03: 10W; 2022-11-03 2022-11-10: 11W; 2022-11-03 2022-11-17: 12W; 2022-12-08 2022-11-24: 13W; 2022-12-08 2022-12-01: 14W; 2022-12-08 2022-12-08: 15W; 2022-12-08 2022-12-15: 16W; 2023-01-05 2022-12-22: 17W; 2023-01-05 2022-12-29: 18W; 2023-01-05 2023-01-05: 19W; 2023-01-05 2023-01-12: 20W; 2023-01-05 2023-01-19: 21W; 2023-02-02 2023-01-26: 22W; 2023-02-02 2023-02-02: 23W; 2023-02-02 2023-02-09: 24W; 2023-02-02 2023-02-16: 25W; 2023-03-02 2023-02-23: 26W; 2023-03-02 2023-03-02: 27W; 2023-03-02 2023-03-09: 28W; 2023-03-02 2023-03-16: 29W; 2023-04-06 2023-03-23: 30W; 2023-04-06 2023-03-30: 31W; 2023-04-06 2023-04-06: 32W; 2023-04-06 2023-04-13: 33W; 2023-04-06 2023-04-20: 34W; 2023-05-04 2023-04-27: 35W; 2023-05-04 2023-05-04: 36W; 2023-05-04 2023-05-11: 37W; 2023-05-04 2023-05-18: 38W; 2023-06-01 2023-05-25: 39W; 2023-06-01 2023-06-01: 40W; 2023-06-01 2023-06-08: 41W; 2023-06-01 2023-06-15: 42W; 2023-07-06 2023-06-22: 43W; 2023-07-06 2023-06-29: 44W; 2023-07-06 2023-07-06: 45W; 2023-07-06 2023-07-13: 46W; 2023-07-06 2023-07-20: 47W; 2023-08-03 2023-07-27: 48W; 2023-08-03 2023-08-03: 49W; 2023-08-03 2023-08-10: 50W; 2023-08-03 2023-08-17: 51W; 2023-08-31 2023-08-24: 52W; 2023-08-31 2023-08-31: 53W; 2023-08-31 2023-09-07: 54W; 2023-08-31 2023-09-14: 55W; 2023-08-31 2023-09-21: 56W; 2023-10-05 2023-09-28: 57W; 2023-10-05 2023-10-05: 58W; 2023-10-05 2023-10-12: 59W; 2023-11-02 2023-10-19: 60W; 2023-11-02 2023-10-26: 61W; 2023-11-02 2023-11-02: 62W; 2023-11-02 2023-11-09: 63W; 2023-11-02 2023-11-16: 64W; 2023-11-30 2023-11-23: 65W; 2023-11-30 2023-11-30: 66W; 2023-11-30 2023-12-07: 67W; 2023-11-30 2023-12-14: 68W; 2024-01-04 2023-12-21: 69W; 2024-01-04 2023-12-28: 70W; 2024-01-04 2024-01-04: 71W; 2024-01-04 2024-01-11: 72W; 2024-01-04 2024-01-18: 73W; 2024-02-01 2024-01-25: 74W; 2024-02-01 2024-02-01: 75W; 2024-02-01 2024-02-08: 76W; 2024-02-01 2024-02-15: 77W; 2024-02-01 2024-02-22: 78W; 2024-02-01 2024-02-29: 79W
WBS Step | CLASS | Actibity | M. ISSUE | C. PLAN | Start | End | DR Day | PP | DD | Month 0: EP; 2022-09-01 2022-09-01: 2022-09-01; 2022-09-01 2022-09-08: 2022-09-08; 2022-09-01 2022-09-15: 2022-09-15; 2022-09-01 2022-09-22: 2022-09-22; 2022-09-29 2022-09-29: 2022-09-29; 2022-09-29 2022-10-06: 2022-10-06; 2022-09-29 2022-10-13: 2022-10-13; 2022-09-29 2022-10-20: 2022-10-20; 2022-11-03 2022-10-27: 2022-10-27; 2022-11-03 2022-11-03: 2022-11-03; 2022-11-03 2022-11-10: 2022-11-10; 2022-11-03 2022-11-17: 2022-11-17; 2022-12-08 2022-11-24: 2022-11-24; 2022-12-08 2022-12-01: 2022-12-01; 2022-12-08 2022-12-08: 2022-12-08; 2022-12-08 2022-12-15: 2022-12-15; 2023-01-05 2022-12-22: 2022-12-22; 2023-01-05 2022-12-29: 2022-12-29; 2023-01-05 2023-01-05: 2023-01-05; 2023-01-05 2023-01-12: 2023-01-12; 2023-01-05 2023-01-19: 2023-01-19; 2023-02-02 2023-01-26: 2023-01-26; 2023-02-02 2023-02-02: 2023-02-02; 2023-02-02 2023-02-09: 2023-02-09; 2023-02-02 2023-02-16: 2023-02-16; 2023-03-02 2023-02-23: 2023-02-23; 2023-03-02 2023-03-02: 2023-03-02; 2023-03-02 2023-03-09: 2023-03-09; 2023-03-02 2023-03-16: 2023-03-16; 2023-04-06 2023-03-23: 2023-03-23; 2023-04-06 2023-03-30: 2023-03-30; 2023-04-06 2023-04-06: 2023-04-06; 2023-04-06 2023-04-13: 2023-04-13; 2023-04-06 2023-04-20: 2023-04-20; 2023-05-04 2023-04-27: 2023-04-27; 2023-05-04 2023-05-04: 2023-05-04; 2023-05-04 2023-05-11: 2023-05-11; 2023-05-04 2023-05-18: 2023-05-18; 2023-06-01 2023-05-25: 2023-05-25; 2023-06-01 2023-06-01: 2023-06-01; 2023-06-01 2023-06-08: 2023-06-08; 2023-06-01 2023-06-15: 2023-06-15; 2023-07-06 2023-06-22: 2023-06-22; 2023-07-06 2023-06-29: 2023-06-29; 2023-07-06 2023-07-06: 2023-07-06; 2023-07-06 2023-07-13: 2023-07-13; 2023-07-06 2023-07-20: 2023-07-20; 2023-08-03 2023-07-27: 2023-07-27; 2023-08-03 2023-08-03: 2023-08-03; 2023-08-03 2023-08-10: 2023-08-10; 2023-08-03 2023-08-17: 2023-08-17; 2023-08-31 2023-08-24: 2023-08-24; 2023-08-31 2023-08-31: 2023-08-31; 2023-08-31 2023-09-07: 2023-09-07; 2023-08-31 2023-09-14: 2023-09-14; 2023-08-31 2023-09-21: 2023-09-21; 2023-10-05 2023-09-28: 2023-09-28; 2023-10-05 2023-10-05: 2023-10-05; 2023-10-05 2023-10-12: 2023-10-12; 2023-11-02 2023-10-19: 2023-10-19; 2023-11-02 2023-10-26: 2023-10-26; 2023-11-02 2023-11-02: 2023-11-02; 2023-11-02 2023-11-09: 2023-11-09; 2023-11-02 2023-11-16: 2023-11-16; 2023-11-30 2023-11-23: 2023-11-23; 2023-11-30 2023-11-30: 2023-11-30; 2023-11-30 2023-12-07: 2023-12-07; 2023-11-30 2023-12-14: 2023-12-14; 2024-01-04 2023-12-21: 2023-12-21; 2024-01-04 2023-12-28: 2023-12-28; 2024-01-04 2024-01-04: 2024-01-04; 2024-01-04 2024-01-11: 2024-01-11; 2024-01-04 2024-01-18: 2024-01-18; 2024-02-01 2024-01-25: 2024-01-25; 2024-02-01 2024-02-01: 2024-02-01; 2024-02-01 2024-02-08: 2024-02-08; 2024-02-01 2024-02-15: 2024-02-15; 2024-02-01 2024-02-22: 2024-02-22; 2024-02-01 2024-02-29: 2024-02-29
A | -36.9693 | PJT Total |  |  | 2022-09-01 | 2023-12-11 | 467 | 27.84% | 18.3687 | Month 0: 31.77%
ⅠC | -36.9693 | In-SFA Total |  |  | 2022-09-01 | 2023-05-10 | 252 | 51.59% | 18.3687 | Month 0: 58.88%
1 Step | ALL | Plan |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-11 | 11 | 100% | 0 | Month 0: 100%
1.1 | ALL | Plan |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-11 | 11 | 100% | 0 | Month 0: 100%
| ALL | Plan |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-11 | 1 | 100% | 0 | Month 0: 100%
2 Step | ALL | Design |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-06 | 6 | 100% | 0 | Month 0: 100%
2.1 | ALL | Mechanism Design |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-06 | 6 | 100% | 0 | Month 0: 100%
| ALL | LAY OUT(System Design) |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 1 | 100% | 0 | Month 0: 100%
| ALL | ASS'Y Design |  |  | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 1 | 100% | 0 | Month 0: 100%
| ALL | Parts Design (Output) |  |  | 2022-09-03 | 2022-09-03 | 1 | 100% | 0 | Month 0: 100%
| ALL | Design Approval |  |  | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 1 | 100% | 0 | Month 0: 100%
| ALL | Design Review (Customer) |  |  | 2022-09-03 | 2022-09-03 | 1 | 100% | 0 | Month 0: 100%
2.2 | ALL | Control Design |  |  | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 1 | 100% | 0 | Month 0: 100%
| ALL | S/W Design |  |  | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 1 | 100% | 0 | Month 0: 100%
3 Step | ALL | Manufacture |  |  | 2022-09-03 | 2023-02-15 | 166 | 77.11% | 36.7121 | Month 0: 99.22%
3.1 | ALL | Mechanical Parts Procurement |  |  | 2022-09-03 | 2022-11-01 | 60 | 100% | 0 | Month 0: 100%
| ALL | POR |  |  | 2022-09-03 | 2022-10-02 | 30 | 100% | 0 | Month 0: 100%
| ALL | Stock (Purchase Parts) |  |  | 2022-09-03 | 2022-10-02 | 30 | 100% | 0 | Month 0: 100%
| ALL | S Stock (Puck 물류) |  |  | 2022-09-03 | 2022-11-01 | 60 | 100% | 0 | Month 0: 100%
| ALL | S Stock (Manipulator Unit) |  |  | 2022-09-03 | 2022-09-22 | 20 | 100% | 0 | Month 0: 100%
| ALL | S Stock (Shielding cover) |  |  | 2022-09-03 | 2022-09-22 | 20 | 100% | 0 | Month 0: 100%
| ALL | S Stock (Mitsubishi parts) |  |  | 2022-09-06 | 2022-10-05 | 30 | 100% | 0 | Month 0: 100%
| ALL | S Stock (Frame Unit) |  |  | 2022-09-03 | 2022-10-12 | 40 | 100% | 0 | Month 0: 100%
3.2 | ALL | Electrical Parts Procurement |  |  | 2022-09-03 | 2022-11-06 | 65 | 100% | -0.83333 | Month 0: 98.72%
| ALL | POR |  |  | 2022-09-03 | 2022-10-02 | 30 | 100% | 0 | Month 0: 100%
| ALL | Stock (Purchase Parts) |  |  | 2022-09-03 | 2022-11-06 | 65 | 100% | -0.65 | Month 0: 99%
| ALL | Stock (Manufactured Parts) |  |  | 2022-09-03 | 2022-11-01 | 60 | 100% | -0.6 | Month 0: 99%
3.3 | #1,2호기 | Assembly |  |  | 2023-01-09 | 2023-01-29 | 21 | 0% | 21 | Month 0: 100%
| #1,2호기 | BASE FRAME |  |  | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 1 | 0% | 1 | Month 0: 100%
| #1,2호기 | Assembly |  |  | 2023-01-10 | 2023-01-29 | 20 | 0% | 20 | Month 0: 100%
3.4 | #1,2호기 | Wiring/Tubing |  |  | 2023-01-20 | 2023-02-08 | 20 | 0% | 40 | Month 0: 200%
| #1,2호기 | Wiring 1차 (Frame + Manipulator) |  |  | 2023-01-20 | 2023-02-08 | 20 | 0% | 20 | Month 0: 100%
3.3 | #3,4호기 | Assembly |  |  | 2023-01-16 | 2023-02-05 | 21 | 0% | 21 | Month 0: 100%
| #3,4호기 | BASE FRAME |  |  | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 1 | 0% | 1 | Month 0: 100%
| #3,4호기 | Assembly |  |  | 2023-01-17 | 2023-02-05 | 20 | 0% | 20 | Month 0: 100%
3.4 | #3,4호기 | Wiring/Tubing |  |  | 2023-01-27 | 2023-02-15 | 20 | 0% | 40 | Month 0: 200%
| #3,4호기 | Wiring 1차 (Frame + Manipulator) |  |  | 2023-01-27 | 2023-02-15 | 20 | 0% | 20 | Month 0: 100%
4 Step | ALL | SFA Site Commissioning |  |  | 2023-01-24 | 2023-05-10 | 107 | 0% | 0.25714 | Month 0: 0.2403%
4.1 | #1,2호기 | Set Up |  |  | 2023-01-24 | 2023-02-27 | 35 | 0% | 0.5 | Month 0: 1.429%
| #1,2호기 | TURN ON (HOOK UP) 1차 |  |  | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1,2호기 | I/O Check 1차 (Single Motion Test) |  |  | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1,2호기 | Program Loading |  |  | 2023-02-11 | 2023-02-11 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1,2호기 | Teaching/1차(manipulator Teaching) |  |  | 2023-02-11 | 2023-02-14 | 4 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1,2호기 | Assembly Shielding Top cover |  |  | 2023-01-24 | 2023-01-25 | 2 | 0% | 2 | Month 0: 100%
| #1,2호기 | Wiring 2차 (Shielding Top cover) |  |  | 2023-01-26 | 2023-01-27 | 2 | 0% | 2 | Month 0: 100%
| #1,2호기 | Docking Shielding Top cover |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1,2호기 | Moving ( Crane A -> Non Crane A ) |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1,2호기 | Moving Puck DISTRIB. |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-18 | 2 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1,2호기 | Set Up Fence |  |  | 2023-02-19 | 2023-02-20 | 2 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1,2호기 | Set Up (Source / Detector) |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1,2호기 | Wiring 3차 (Puck DISTRIB.) |  |  | 2023-02-20 | 2023-02-22 | 3 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1,2호기 | TURN ON (HOOK UP) 2차 |  |  | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1,2호기 | I/O Check 2차(Single Motion Test) Safety I/O Check 포함 |  |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1,2호기 | Setting/1차(Puck DISTRIB.) |  |  | 2023-02-24 | 2023-02-25 | 2 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1,2호기 | Teaching/Setting2차(manipulator Source / Detector) |  |  | 2023-02-26 | 2023-02-27 | 2 | 0% | 0 | bar: Month 0
4.2 | #1,2호기 | Test |  |  | 2023-02-28 | 2023-04-26 | 58 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1,2호기 | Idle Run |  |  | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1,2호기 | Dry Run (With Goods) |  |  | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1,2호기 | X-Ray 누설 test |  |  | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1,2호기 | Process Run(Sample Fine Teaching) |  |  | 2023-03-04 | 2023-03-05 | 2 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1,2호기 | Process Run(Sample Image Teaching) |  |  | 2023-03-05 | 2023-03-05 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1,2호기 | Process Run(Sample SCP) |  |  | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1,2호기 | Process Run(Sample ROI) |  |  | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1,2호기 | Process Run(Sample Image Check) |  |  | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1,2호기 | Process Run(Sample SIP) |  |  | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1,2호기 | IAT( Middle ) |  |  | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1,2호기 | Process Run(SIP Image Check) |  |  | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1,2호기 | Process Run(Inspection Test) |  |  | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 2 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1,2호기 | Process Run(MSA Test) |  |  | 2023-03-13 | 2023-04-11 | 30 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1,2호기 | IAT |  |  | 2023-04-12 | 2023-04-26 | 15 | 0% | 0 | bar: Month 0
4.3 | #1,2호기 | Packing/MO |  |  | 2023-04-27 | 2023-05-05 | 9 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1,2호기 | Disassembly/Packing |  |  | 2023-04-27 | 2023-04-30 | 4 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1,2호기 | Shipping |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-05 | 5 | 0% | 0 | bar: Month 0
4.1 | #3,4호기 | Set Up |  |  | 2023-02-16 | 2023-03-06 | 19 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3,4호기 | TURN ON (HOOK UP) 1차 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3,4호기 | I/O Check 1차 (Single Motion Test) |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3,4호기 | Program Loading |  |  | 2023-02-18 | 2023-02-18 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3,4호기 | Teaching/1차(manipulator Teaching) |  |  | 2023-02-18 | 2023-02-21 | 4 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3,4호기 | Assembly Shielding Top cover |  |  | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3,4호기 | Wiring 2차 (Shielding Top cover) |  |  | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 2 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3,4호기 | Docking Shielding Top cover |  |  | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3,4호기 | Moving ( Crane A -> Non Crane A ) |  |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3,4호기 | Moving Puck DISTRIB. |  |  | 2023-02-24 | 2023-02-25 | 2 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3,4호기 | Set Up Fence |  |  | 2023-02-26 | 2023-02-27 | 2 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3,4호기 | Set Up (Source / Detector) |  |  | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3,4호기 | Wiring 3차 (Puck DISTRIB.) |  |  | 2023-02-27 | 2023-03-01 | 3 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3,4호기 | TURN ON (HOOK UP) 2차 |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3,4호기 | I/O Check 2차(Single Motion Test) Safety I/O Check 포함 |  |  | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3,4호기 | Setting/1차(Puck DISTRIB.) |  |  | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 2 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3,4호기 | Teaching/Setting2차(manipulator Source / Detector) |  |  | 2023-03-05 | 2023-03-06 | 2 | 0% | 0 | bar: Month 0
4.2 | #3,4호기 | Test |  |  | 2023-03-07 | 2023-04-27 | 52 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3,4호기 | Idle Run |  |  | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3,4호기 | Dry Run (With Goods) |  |  | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3,4호기 | X-Ray 누설 test |  |  | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3,4호기 | Process Run(Sample Fine Teaching) |  |  | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3,4호기 | Process Run(Sample Image Teaching) |  |  | 2023-03-11 | 2023-03-11 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3,4호기 | Process Run(Sample SCP) |  |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3,4호기 | Process Run(Sample ROI) |  |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3,4호기 | Process Run(Sample Image Check) |  |  | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3,4호기 | Process Run(Sample SIP) |  |  | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3,4호기 | IAT( Middle ) |  |  | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3,4호기 | Process Run(SIP Image Check) |  |  | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3,4호기 | Process Run(Inspection Test) |  |  | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3,4호기 | Process Run(MSA Test) |  |  | 2023-03-19 | 2023-04-17 | 30 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3,4호기 | IAT |  |  | 2023-04-18 | 2023-04-27 | 10 | 0% | 0 | bar: Month 0
4.3 | #3,4호기 | Packing/MO |  |  | 2023-04-27 | 2023-05-10 | 14 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3,4호기 | Disassembly/Packing |  |  | 2023-04-27 | 2023-04-30 | 4 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3,4호기 | Shipping |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-10 | 10 | 0% | 0 | bar: Month 0
4-1 Step | ALL | Tans to Destnation |  |  | 2023-05-06 | 2023-07-12 | 68 | 0% | 0 | bar: Month 0 to 2024-02-01 2024-03-06
4.1.1 | #1,2호기 | Trans to Desnation |  |  | 2023-05-06 | 2023-07-07 | 63 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1,2호기 | Moviing |  |  | 2023-05-06 | 2023-07-07 | 63 | 0% | 0 | bar: Month 0
4.1.2 | #3,4호기 | Trans to Desnation |  |  | 2023-05-11 | 2023-07-12 | 63 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3,4호기 | Moviing |  |  | 2023-05-11 | 2023-07-12 | 63 | 0% | 0 | bar: Month 0
Ⅱc | 0 | Customer Site Total |  |  | 2023-07-08 | 2023-12-11 | 157 | 0% | 0 | bar: Month 0 to 2024-02-01 2024-03-06
5 Step | ALL | Customer Site Commissioning | Site setup |  | 2023-07-08 | 2023-12-11 | 157 | 0% | 0 | bar: Month 0 to 2024-02-01 2024-03-06
5.1 | #1,2호기 | Set Up |  |  | 2023-07-08 | 2023-07-23 | 16 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1,2호기 | Move/In |  |  | 2023-07-08 | 2023-07-08 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1,2호기 | Set Up |  |  | 2023-07-09 | 2023-07-12 | 4 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1,2호기 | Turn On (Hook Up) |  |  | 2023-07-13 | 2023-07-16 | 4 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1,2호기 | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2023-07-18 | 2023-07-23 | 6 | 0% | 0 | bar: Month 0
5.2 | #1,2호기 | 시운전 |  |  | 2023-07-24 | 2023-08-03 | 11 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1,2호기 | DRY RUN (WITH GOODS) |  |  | 2023-07-24 | 2023-08-03 | 11 | 0% | 0 | bar: Month 0
5.1 | #3,4호기 | Set Up |  |  | 2023-07-13 | 2023-07-30 | 18 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3,4호기 | Move/In |  |  | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3,4호기 | Set Up |  |  | 2023-07-14 | 2023-07-18 | 5 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3,4호기 | Turn On (Hook Up) |  |  | 2023-07-19 | 2023-07-23 | 5 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3,4호기 | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2023-07-25 | 2023-07-30 | 6 | 0% | 0 | bar: Month 0
5.2 | #3,4호기 | 시운전 |  |  | 2023-07-31 | 2023-08-09 | 10 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3,4호기 | DRY RUN (WITH GOODS) |  |  | 2023-07-31 | 2023-08-09 | 10 | 0% | 0 | bar: Month 0
5.3 | ALL | FAT |  |  | 2023-08-04 | 2023-12-11 | 130 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1,2호기 | FAT |  |  | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3,4호기 | FAT |  |  | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2 | 0% | 0 | bar: Month 0
| ALL | Product Support |  |  | 2023-08-05 | 2023-11-12 | 100 | 0% | 0 | bar: Month 0
| ALL | JCM |  |  | 2023-11-27 | 2023-12-11 | 15 | 0% | 0 | bar: Month 0

## 5. 위험성 평가표(CT검사기)
공정명: CT 검사기 |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2023. 01. 05. |  |  | 송주호 사원 | 정병규 수석 | 고병준 선임
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 |  | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 21.01.01 | 홍길동
1 | 설비(장비)설치_기구 | X-ray Source 교체 | 운반대차 |  | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 긁힘 | X-ray Source 낙하에 의한 신체 부상 | 3인 이상 작업 및 작업 표준 준수 | 3 | 1 | 3 | 작업시 작업 공간 확보 | 1 | 1 | 1 | 23.01.07 | 정병규 수석 | 23.01.08
2 | 설비(장비)설치_기구 | X-ray 고전압 케이블 Greasing |  | IPA | 2.1 | 감전 | 고전압 제너레이터 취급 부주의에 의한 감전 | 2인 이상 작업 및 작업전 전원 off 확인 | 1 | 4 | 4 | 케이블 Greasing SOP 공유, 작업 전 SOP 필독 의무화 | 1 | 4 | 4 | 23.01.07 | 정병규 수석 | 23.01.08
3 | 설비(장비)설치_기구 | X-ray Tube 필라멘트 교체 |  | IPA | 6.1 | 고온 | 고온 필라멘트 교체시 취급 부주의에 의한 파상 | 교체용 글러브 착용 | 3 | 1 | 3 | 필라멘트 교체 SOP 공유, 교체 전용 글러브 사용 의무화 | 1 | 1 | 1 | 23.01.07 | 정병규 수석 | 23.01.08
4 | 설비(장비)설치_기구 | 차폐룸 내부 작업 |  |  | 6.6 | 방사선 | 사용자 부주의에 의해 방사선 피폭 | 차폐룸 내부 작업시 도어 개방및 인터락 스위치 사용 | 1 | 4 | 4 | X-ray 차폐룸 내부 CCTV 설치 하여 X-ray 사용 전 차폐룸 내부 확인 | 1 | 4 | 4 | 23.01.07 | 정병규 수석 | 23.01.08
5 | 설비(장비)설치_기구 | 샘플 CT 촬영을 위한 셋팅 |  |  | 7.1 | 끼임, 긁힘 | 20kg 이상의 중량물 샘플 평가시 취급 부주의에 의한 신체 부상 | 2인 작업 | 2 | 1 | 2 | 작업 전 주변 공간 확보 및 샘플 로딩 스테이지 높이 최소화 하여 사용 | 1 | 1 | 1 | 23.01.07 | 정병규 수석 | 23.01.08
6
7
8
9
10
11
12
13
14
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
비 고 란

## 6. 참조자료(유해위험요인, 위험성추정)
유해위험요인 분류표
【안전 분야】 | [7 empty] | 【보건 분야】
대구분 | 분류번호 | 유해위험요인 | [5 empty] | 대구분 | 분류번호 | 유해위험요인 | 분류번호 | 유해위험요인
기계적 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | [5 empty] | 화학적 (물질) | 5.1 | 가스 | 5.7 | 방사선
| 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | [6 empty] | 5.2 | 증기 | 5.8 | 화재/폭발 위험
| 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | [6 empty] | 5.3 | 에어로졸·흄 | 5.9 | 복사열/폭발과압
| 1.4 | 충돌위험 부분 | [6 empty] | 5.4 | 액체·미스트
| 1.5 | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | [6 empty] | 5.5 | 고체(분진/파우더)
| 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) | [6 empty] | 5.6 | 반응성 물질
전기적 | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | [5 empty] | 물리적 | 6.1 | 기후/고온/저온(한랭) | 6.5 | 저압 또는 고압상태
| 2.2 | 아크 | [6 empty] | 6.2 | 조도(채광/조명) | 6.6 | 방사선
| 2.3 | 정전기 | [6 empty] | 6.3 | 소음 | 6.7 | 전자파
작업특성 | 3.1 | 초음파·초저주파음 | [6 empty] | 6.4 | 진동
| 3.2 | 근로자 실수(휴먼에러) | [5 empty] | 인간 공학적 | 7.1 | 중량물 취급작업 | 7.4 | 과도한 힘
| 3.3 | 질식위험·산소결핍 | [6 empty] | 7.2 | 반복작업 | 7.5 | 접촉스트레스
| 3.4 | 작업(조작) 도구 | [6 empty] | 7.3 | 불안정한 작업자세
작업환경 | 4.1 | 공간 및 이동통로 | [5 empty] | 생물학적 | 8.1 | 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염 | 8.4 | 동물
| 4.2 | 주변 근로자
| 4.3 | 작업시간 | [6 empty] | 8.2 | 유전자 변형물질(GMO) | 8.5 | 식물
| 4.4 | 조직 안전문화 | [6 empty] | 8.3 | 알러지 및 미생물
가능성(빈도) 산정 | [10 empty] | 중대성(강도) 산정
가능성(빈도) |  | 내 용 | [8 empty] | 중대성(강도) |  | 내 용
5 | 매우높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 높음 - 해당 안전대책이 되어 있지 않고, 표시·표지가 없으며 안전수칙·작업표준 등도 없음 | [8 empty] | 4 | 중대재해 | 사망 또는 영구적 근로불능으로 연결되는 부상 질병(업무에 복귀 불가능), 장애가 남는 부상·질병
4 | 높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 높음 - 가드·방호덮개, 기타 안저장치를 설치하였으나, 해체되어 있으며 안전수칙·작업표준 등은 있지만 지키기 어렵고 많은 주의를 해야 함 | [8 empty] | 3 | 3개월 이상 (부상/질병) | 3개월 이상의 휴업을 수반하는 중대한 부상 또는 질병(일정시점에서는 업무에 복귀 가능)
3 | 보통 | ■ 부주의하면 피해가 발생할 가능성이 있음 - 가드·방호덮개 또는 안전장치 등은 설치되어 있지만, 작업불편 등으로 쉽게 해체하여 위험영역 접근, 위험원과 접촉이 있을 수 있으며, 안전수칙·작업표준 등은 있지만 준수하기 어려운 점이 있음 | [8 empty] | 2 | 3개월 미만 (부상/질병) | 3개월 미만의 휴업을 수반하는 부상 또는 질병
2 | 낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 보호되어 있고, 안저장치가 설치되어 있으며 위험영역 출입이 곤란한 상태이고 안전수칙·작업표준(서) 등이 정비되어 있고 준수하기 쉬우나 피해의 가능성이 남아 있음 | [8 empty] | 1 | 휴업불필요 | 치료(처치) 후 바로 원래의 작업을 수행할 수 있는 경미한 부상 또는 질병 (업무에 전혀 지장이 없음, 물질적 사고)
1 | 매우낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 둘러싸여 있고 안전장치가 설치되어 있으며, 위험영역 출입이 곤란한 상태 등 전반적으로 안전조치가 잘 되어 있음
기계적 | 전기적 | 작업특성 | 작업환경 | 화학적 | 물리적 | 인간공학적 | 생물학적
1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | 2.1 감전(안전전압 초과) | 3.1 초음파·초저주파음 | 4.1 공간 및 이동통로 | 5.1 가스 | 6.1 기후/고온/저온(한랭) | 7.1 중량물 취급작업 | 8.1 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염
1.2 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 2.2 아크 | 3.2 근로자 실수(휴먼에러) | 4.2 주변 근로자 | 5.2 증기 | 6.2 조도(채광/조명) | 7.2 반복작업 | 8.2 유전자 변형물질(GMO)
1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 2.3 정전기 | 3.3 질식위험·산소결핍 | 4.3 작업시간 | 5.3 에어로졸·흄 | 6.3 소음 | 7.3 불안정한 작업자세 | 8.3 알러지 및 미생물
1.4 충돌위험 부분 |  | 3.4 작업(조작) 도구 | 4.4 조직 안전문화 | 5.4 액체·미스트 | 6.4 진동 | 7.4 과도한 힘
1.5 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) |  |  |  | 5.5 고체(분진/파우더) | 6.5 저압 또는 고압상태 | 7.5 접촉스트레스
1.6 추락위험 부분(개구부 등) |  |  |  | 5.6 반응성 물질 | 6.6 방사선
|  |  |  | 5.7 방사선 | 6.7 전자파
5.8 화재/폭발 위험
5.9 복사열/폭발과압