## 작업계획서 (양식)
[지게차/크레인/고소작업대] 작업계획서
1. 작업 개요
작성일자 | [9 empty] | 담당부서(SFA)
작성자 |  |  | 성명 : |  |  | 소속 : |  |  |  | 확인자(SFA) | [7 empty] | (서명)
작업 업체명 | [9 empty] | 프로젝트명
작업기간 | [9 empty] | 작업장소
작업내용 | [9 empty] | 작업지휘자 | [7 empty] | (서명)
신호수(유도원) | [9 empty] | 신호방법 |  |  |  | □ 무전기 □ 호각 □ 수신호 □ 신호봉 □ 기타( )
운반경로(시점) | [9 empty] | 운반경로(종점)
2. 장비 제원
장 비 ① | 운전자 소속 | [5 empty] | 운전자 성명 | [6 empty] | 운전자격
| 장비제원 |  | 장비명칭 |  |  |  | 제조사/모델명 |  |  |  | 최대하중(ton) |  |  | 정격하중(ton) |  |  | 작업반경(m)
장 비 ② | 운전자 소속 | [5 empty] | 운전자 성명 | [6 empty] | 운전자격
| 장비제원 |  | 장비명칭 |  |  |  | 제조사/모델명 |  |  |  | 최대하중(ton) |  |  | 정격하중(ton) |  |  | 작업반경(m)
3. 중량물 제원
중량물 ① | [9 empty] | 중량물 ②
품명 | [9 empty] | 품명
크기[가로X세로X높이(m)] | [9 empty] | 크기[가로X세로X높이(m)]
단위 중량(ton) | [9 empty] | 단위 중량(ton)
운반 수량(개/회) | [9 empty] | 운반 수량(개/회)
운반 중량(ton/회) | [9 empty] | 운반 중량(ton/회)
운반거리 |  | 수직(m) | [7 empty] | 운반거리 |  | 수직(m)
|  | 수평(m) | [9 empty] | 수평(m)
중량물 ① 형상 | [9 empty] | 중량물 ② 형상
[5 empty] | ① 최대중량물 대상으로 작성 ② 무게중심 X표시 ③ 가로/세로/높이 또는 직경/높이 기재 ④ 줄걸이 결속 작업 시 방법을 그림으로 표현 | [10 empty] | ① 최대중량물 대상으로 작성 ② 무게중심 X표시 ③ 가로/세로/높이 또는 직경/높이 기재 ④ 줄걸이 결속 작업 시 방법을 그림으로 표현
줄걸이 및 허용하중 |  |  | 슬링벨트 |  |  |  |  | t | 와이어 |  |  |  |  | t | 체인블럭 |  |  |  | t
|  |  | 샤클 |  |  |  |  | t | 윈치 |  |  |  |  | t | 레바블럭 |  |  |  | t
|  |  | 볼트 |  |  |  |  | t | 자동바 |  |  |  |  | t | 기타 : ( ) |  |  |  | t
4. 작업 시 위험 요인 및 안전 대책
선택(체크) |  | 유형 | 위험 요인 | [8 empty] | 안전 대책
□ |  | 추락
□ |  | 낙하
□ |  | 전도
□ |  | 협착
□ |  | 붕괴
□ |  | 그 외
5. 작업계획도
포함사항 : 장비/운반물 위치, 운반경로, 관계자(작업지휘자, 신호수, 작업자)위치, 통제구역 설정, 지장물(전선 등) 위치
특이사항 | [9 empty] | 범례 |  |  | ■ 장비 ★ 작업지휘자 ▲ 유도자 ● 근로자
6. 작업계획서 교육 확인 (작업 前 작업계획/안전수칙 근로자 현장교육 및 서명 必)
순번 |  | 업체명 |  | 직종 |  | 성명 |  | 서명 |  | 순번 |  | 업체명 |  |  | 직종 |  | 성명 | 서명
1 | [9 empty] | 11
2 | [9 empty] | 12
3 | [9 empty] | 13
4 | [9 empty] | 14
5 | [9 empty] | 15
6 | [9 empty] | 16
7 | [9 empty] | 17
8 | [9 empty] | 18
9 | [9 empty] | 19
10 | [9 empty] | 20
7. 필수 첨부서류 (출력 후 현장 비치 必)
지게차 |  |  | 보험증, 제원표, 안전점검표, 면허증, 특별교육 증빙서류 (SFA 자산 지게차는 보험증, 제원표, 안전점검표 첨부 제외)
고소작업대(렌탈) |  |  | 보험증, 제원표, 안전점검표, 안전인증서, 특별교육 증빙서류
이동식크레인 |  |  | 보험증, 제원표, 안전검사/인증서, 안전율 검토표, 면허증, 자동차등록증, 비파괴검사증, 특별교육 증빙서류
천장크레인 |  |  | 안전율 검토표, 특별교육 증빙서류
기타 장비 |  |  | 에스에프에이 환경안전팀 별도 문의
8. 참고사항
주요 안전 조치 |  | ① 사내 제한 속도 준수 (옥외 20km/h, 옥내 10km/h)
② 운전위치 이탈 시 포크, 버킷, 디퍼 등의 장치를 낮은 위치 또는 지면에 내리고, 시동 OFF 후 열쇠를 제거한다.
③ 용도 외 사용, 승차석/작업대 외 탑승을 제한하며 작업지휘자를 지정하여 작업 순서를 정해 작업한다.
④ 평탄하고 견고한 장소에서 작업 실시, 운전자 시야 확보, 하중의 치우침 확인, 허용하중을 준수한다.
⑤ 작업구역을 설정하고 유도자를 배치하여 주변 근로자 및 장비의 접근을 통제한다.
작성대상 |  | 지게차, 크레인, 고소작업대 작업
기타 |  | ① 작업 내용이 변경될 경우 작업계획서를 신규로 작성하여야 한다.
② 작업계획서는 업체별로 별도로 작성하거나 PM 부서 담당자가 취합하여 작성할 수 있다.
③ 작성된 작업계획서는 현장에 비치하고, 관계자에게 교육을 실시하여야 한다.
양면인쇄
Note on M13: 크레인 사용 시 달기기구의 중량을 포함하여 인양할 수 최대하중
Note on P13: 크레인 사용 시 최대하중에서 훅, 슬링 등의 달기 기구의 중량을 제외한 것으로 실 인양 무게
Note on M16: 크레인 사용 시 달기기구의 중량을 포함하여 인양할 수 최대하중
Note on P16: 크레인 사용 시 최대하중에서 훅, 슬링 등의 달기 기구의 중량을 제외한 것으로 실 인양 무게

## 지게차 작업계획서 (샘플)
[지게차/크레인/고소작업대] 작업계획서
1. 작업 개요
작성일자 |  |  |  | 2024-10-22 | [6 empty] | 담당부서(SFA) |  |  |  | PM O팀
작성자 |  |  |  | 성명 : 홍현수 |  |  | 소속 : ABC 테크 |  |  |  | 확인자(SFA) |  |  |  | 홍길동 수석 |  |  |  |  | (서명)
작업 업체명 |  |  |  | ABC 테크 | [6 empty] | 프로젝트명 |  |  |  | OOOO 프로젝트
작업기간 |  |  |  | 2024-10-22 ~ 2024-10-30 | [6 empty] | 작업장소 |  |  |  | 아산사업장 OOO동
작업내용 |  |  |  | OOO 설비 및 OO 자재 상차 작업 | [6 empty] | 작업지휘자 |  |  |  | 김철수 과장 |  |  |  |  | (서명)
신호수(유도원) |  |  |  | 신서진, 권이현 | [6 empty] | 신호방법 |  |  |  | □ 무전기 ■ 호각 □ 수신호 ■ 신호봉 □ 기타( )
운반경로(시점) |  |  |  | OOO동 5번 반입구 | [6 empty] | 운반경로(종점) |  |  |  | OOO동 3번 반입구
2. 장비 제원
장 비 ① | 운전자 소속 |  |  | ABC 테크 |  |  |  | 운전자 성명 |  |  | 손지훈 |  |  |  | 운전자격 |  |  | 소형건설기계교육
| 장비제원 |  |  | 장비명칭 |  |  |  | 제조사/모델명 |  |  |  | 최대하중(ton) |  |  | 정격하중(ton) |  |  | 작업반경(m)
|  |  |  | SFA 지게차-7호기 |  |  |  | N/A |  |  |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  | 10
장 비 ② | 운전자 소속 |  |  | ABC 테크 |  |  |  | 운전자 성명 |  |  | 안지우 |  |  |  | 운전자격 |  |  | 건설기계조종면허
| 장비제원 |  |  | 장비명칭 |  |  |  | 제조사/모델명 |  |  |  | 최대하중(ton) |  |  | 정격하중(ton) |  |  | 작업반경(m)
|  |  |  | 임대 지게차 |  |  |  | 클라크/OOOO |  |  |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  | 10
3. 중량물 제원
중량물 ① | [10 empty] | 중량물 ②
품명 |  |  |  | OOO 설비 | [6 empty] | 품명 |  |  |  | OO 자재
크기[가로X세로X높이(m)] |  |  |  | 5 X 2 X 3 (m) | [6 empty] | 크기[가로X세로X높이(m)] |  |  |  | 4 X 1 X 2 (m)
단위 중량(ton) |  |  |  | 1 | [6 empty] | 단위 중량(ton) |  |  |  | 0.1
운반 수량(개/회) |  |  |  | 1개/1회 | [6 empty] | 운반 수량(개/회) |  |  |  | 1개/1회
운반 중량(ton/회) |  |  |  | 1ton/1회 | [6 empty] | 운반 중량(ton/회) |  |  |  | 0.1ton/1회
운반거리 |  | 수직(m) |  | 1 | [6 empty] | 운반거리 |  | 수직(m) |  | 1
|  | 수평(m) |  | 10 | [8 empty] | 수평(m) |  | 10
중량물 ① 형상 | [10 empty] | 중량물 ② 형상
[6 empty] | ① 최대중량물 대상으로 작성 ② 무게중심 X표시 ③ 가로/세로/높이 또는 직경/높이 기재 ④ 줄걸이 결속 작업 시 방법을 그림으로 표현 | [10 empty] | ① 최대중량물 대상으로 작성 ② 무게중심 X표시 ③ 가로/세로/높이 또는 직경/높이 기재 ④ 줄걸이 결속 작업 시 방법을 그림으로 표현
줄걸이 및 허용하중 |  |  |  | 슬링벨트 |  |  | N/A |  | t | 와이어 |  |  | N/A |  | t | 체인블럭 |  |  | N/A |  | t
|  |  |  | 샤클 |  |  | N/A |  | t | 윈치 |  |  | N/A |  | t | 레바블럭 |  |  | N/A |  | t
|  |  |  | 볼트 |  |  | N/A |  | t | 자동바 |  |  | N/A |  | t | 기타 : ( ) |  |  |  |  | t
4. 작업 시 위험 요인 및 안전 대책
선택(체크) |  | 유형 |  | 위험 요인 | [8 empty] | 안전 대책
■ |  | 추락 |  | 지게차 승차석 외 장소에 탑승하여 추락 | [8 empty] | 지게차 승차석 외 탑승 금지
■ |  | 낙하 |  | 상차 작업 간 OOO 설비 부속품 낙하 위험 | [8 empty] | OOO 설비 부속품 고정 조치
■ |  | 전도 |  | 상차 작업 간 바닥 단차로 인한 지게차 전도 위험 | [8 empty] | 바닥 단차 개소 사전 확인 운행경로 변경
■ |  | 협착 |  | 지게차 작업 간 근로자 협착 위험 | [8 empty] | 안전센서 설치, 신호수 배치, 작업구역 통제
□ |  | 붕괴
□ |  | 그 외
5. 작업계획도
포함사항 : 장비/운반물 위치, 운반경로, 관계자(작업지휘자, 신호수, 작업자)위치, 통제구역 설정, 지장물(전선 등) 위치
특이사항 |  |  | 작업장 바닥이 물기로 인해 미끄러움 | [7 empty] | 범례 |  |  | ■ 장비 ★ 작업지휘자 ▲ 유도자 ● 근로자
6. 작업계획서 교육 확인 (작업 前 작업계획/안전수칙 근로자 현장교육 및 서명 必)
순번 |  | 업체명 |  |  | 직종 |  | 성명 |  | 서명 |  | 순번 |  | 업체명 |  |  | 직종 |  | 성명 |  | 서명
1 |  | ABC 테크 |  |  | 작업지휘자 |  | 김철수 |  | 김철수 |  | 11
2 |  | ABC 테크 |  |  | 신호수 |  | 신서진 |  | 신서진 |  | 12
3 |  | ABC 테크 |  |  | 신호수 |  | 권이현 |  | 권이현 |  | 13
4 |  | ABC 테크 |  |  | 작업자 |  | 심시윤 |  | 심시윤 |  | 14
5 |  | ABC 테크 |  |  | 작업자 |  | 장지환 |  | 장지환 |  | 15
6 |  | ABC 테크 |  |  | 작업자 |  | 양하준 |  | 양하준 |  | 16
7 | [10 empty] | 17
8 | [10 empty] | 18
9 | [10 empty] | 19
10 | [10 empty] | 20
7. 필수 첨부서류 (출력 후 현장 비치 必)
지게차 |  |  |  | 보험증, 제원표, 안전점검표, 면허증, 특별교육 증빙서류 (SFA 자산 지게차는 보험증, 제원표, 안전점검표 첨부 제외)
고소작업대(렌탈) |  |  |  | 보험증, 제원표, 안전점검표, 안전인증서, 특별교육 증빙서류
이동식크레인 |  |  |  | 보험증, 제원표, 안전검사/인증서, 안전율 검토표, 면허증, 자동차등록증, 비파괴검사증, 특별교육 증빙서류
천장크레인 |  |  |  | 안전율 검토표, 특별교육 증빙서류
기타 장비 |  |  |  | 에스에프에이 환경안전팀 별도 문의
8. 참고사항
주요 안전 조치 |  | ① 사내 제한 속도 준수 (옥외 20km/h, 옥내 10km/h)
② 운전위치 이탈 시 포크, 버킷, 디퍼 등의 장치를 낮은 위치 또는 지면에 내리고, 시동 OFF 후 열쇠를 제거한다.
③ 용도 외 사용, 승차석/작업대 외 탑승을 제한하며 작업지휘자를 지정하여 작업 순서를 정해 작업한다.
④ 평탄하고 견고한 장소에서 작업 실시, 운전자 시야 확보, 하중의 치우침 확인, 허용하중을 준수한다.
⑤ 작업구역을 설정하고 유도자를 배치하여 주변 근로자 및 장비의 접근을 통제한다.
작성대상 |  | 지게차, 크레인, 고소작업대 작업
기타 |  | ① 작업 내용이 변경될 경우 작업계획서를 신규로 작성하여야 한다.
② 작업계획서는 업체별로 별도로 작성하거나 PM 부서 담당자가 취합하여 작성할 수 있다.
③ 작성된 작업계획서는 현장에 비치하고, 관계자에게 교육을 실시하여야 한다.
양면인쇄
양면인쇄
5m
2m
3m
4m
1m
2m
Note on M13: 크레인 사용 시 달기기구의 중량을 포함하여 인양할 수 최대하중
Note on P13: 크레인 사용 시 최대하중에서 훅, 슬링 등의 달기 기구의 중량을 제외한 것으로 실 인양 무게
Note on M16: 크레인 사용 시 달기기구의 중량을 포함하여 인양할 수 최대하중
Note on P16: 크레인 사용 시 최대하중에서 훅, 슬링 등의 달기 기구의 중량을 제외한 것으로 실 인양 무게

## 고소작업대 작업계획서 (샘플)
[지게차/크레인/고소작업대] 작업계획서
1. 작업 개요
작성일자 |  |  |  | 2024-10-24 | [6 empty] | 담당부서(SFA) |  |  |  | PM O팀
작성자 |  |  |  | 성명 : 홍현수 |  |  | 소속 : ABC 기술 |  |  |  | 확인자(SFA) |  |  |  | 홍 길 동 수석 |  |  |  |  | (서명)
작업 업체명 |  |  |  | ABC 기술 | [6 empty] | 프로젝트명 |  |  |  | OOOO 프로젝트
작업기간 |  |  |  | 2024-10-23 ~ 2024-11-01 | [6 empty] | 작업장소 |  |  |  | 아산사업장 OOO동
작업내용 |  |  |  | OOO 설비 볼트 체결 작업 외 | [6 empty] | 작업지휘자 |  |  |  | 김현수 부장 |  |  |  |  | (서명)
신호수(유도원) |  |  |  | 장유준 | [6 empty] | 신호방법 |  |  |  | □ 무전기 ■ 호각 □ 수신호 ■ 신호봉 □ 기타( )
운반경로(시점) |  |  |  | OOO동 OOO지점 | [6 empty] | 운반경로(종점) |  |  |  | OOO동 OOO지점
2. 장비 제원
장 비 ① | 운전자 소속 |  |  | ABC 기술 |  |  |  | 운전자 성명 |  |  | 손지훈 |  |  |  | 운전자격 |  |  | N/A
| 장비제원 |  |  | 장비명칭 |  |  |  | 제조사/모델명 |  |  |  | 최대하중(ton) |  |  | 정격하중(ton) |  |  | 작업반경(m)
|  |  |  | 고소작업대 |  |  |  | 한성리프트/OOO |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 20
장 비 ② | 운전자 소속 | [6 empty] | 운전자 성명 | [6 empty] | 운전자격
| 장비제원 |  |  | 장비명칭 |  |  |  | 제조사/모델명 |  |  |  | 최대하중(ton) |  |  | 정격하중(ton) |  |  | 작업반경(m)
3. 중량물 제원
중량물 ① | [10 empty] | 중량물 ②
품명 |  |  |  | OOO 자재 | [6 empty] | 품명
크기[가로X세로X높이(m)] |  |  |  | 0.5 X 0.5 X 0.5 (m) | [6 empty] | 크기[가로X세로X높이(m)]
단위 중량(ton) |  |  |  | 0.2 | [6 empty] | 단위 중량(ton)
운반 수량(개/회) |  |  |  | 1개/1회 | [6 empty] | 운반 수량(개/회)
운반 중량(ton/회) |  |  |  | 0.1ton/1회 | [6 empty] | 운반 중량(ton/회)
운반거리 |  | 수직(m) |  | 2 | [6 empty] | 운반거리 |  | 수직(m)
|  | 수평(m) |  | 3 | [8 empty] | 수평(m)
중량물 ① 형상 | [10 empty] | 중량물 ② 형상
[6 empty] | ① 최대중량물 대상으로 작성 ② 무게중심 X표시 ③ 가로/세로/높이 또는 직경/높이 기재 ④ 줄걸이 결속 작업 시 방법을 그림으로 표현 | [10 empty] | ① 최대중량물 대상으로 작성 ② 무게중심 X표시 ③ 가로/세로/높이 또는 직경/높이 기재 ④ 줄걸이 결속 작업 시 방법을 그림으로 표현
줄걸이 및 허용하중 |  |  |  | 슬링벨트 |  |  | N/A |  | t | 와이어 |  |  | N/A |  | t | 체인블럭 |  |  | N/A |  | t
|  |  |  | 샤클 |  |  | N/A |  | t | 윈치 |  |  | N/A |  | t | 레바블럭 |  |  | N/A |  | t
|  |  |  | 볼트 |  |  | N/A |  | t | 자동바 |  |  | N/A |  | t | 기타 : ( ) |  |  | N/A |  | t
4. 작업 시 위험 요인 및 안전 대책
선택(체크) |  | 유형 |  | 위험 요인 | [8 empty] | 안전 대책
■ |  | 추락 |  | 고소작업대 작업 간 근로자 추락 위험 | [8 empty] | 안전난간 설치 상태 점검, 안전대 착용
■ |  | 낙하 |  | 자재 및 공구 낙하 위험 | [8 empty] | 작업구역 설정, 공도구 이탈방지끈 체결
■ |  | 전도 |  | 고소작업대 운행 간 장애물에 의한 넘어짐 | [8 empty] | 신호수 배치, 작업 구역 내 장애물 사전 확인
■ |  | 협착 |  | 작업대 과상승으로 인한 구조물과 근로자간 협착 | [8 empty] | 과상승방지장치 설치 및 기타 안전장치 점검
□ |  | 붕괴
□ |  | 그 외
5. 작업계획도
포함사항 : 장비/운반물 위치, 운반경로, 관계자(작업지휘자, 신호수, 작업자)위치, 통제구역 설정, 지장물(전선 등) 위치
특이사항 |  |  | 작업장 바닥 요철로 인한 작업대 전도 위험 | [7 empty] | 범례 |  |  | ■ 장비 ★ 작업지휘자 ▲ 유도자 ● 근로자
6. 작업계획서 교육 확인 (작업 前 작업계획/안전수칙 근로자 현장교육 및 서명 必)
순번 |  | 업체명 |  |  | 직종 |  | 성명 |  | 서명 |  | 순번 |  | 업체명 |  |  | 직종 |  | 성명 |  | 서명
1 |  | ABC 기술 |  |  | 작업지휘자 |  | 김현수 |  | 김현수 |  | 11
2 |  | ABC 기술 |  |  | 신호수 |  | 손지훈 |  | 손지훈 |  | 12
3 |  | ABC 기술 |  |  | 작업자 |  | 양하준 |  | 양하준 |  | 13
4 |  | ABC 기술 |  |  | 작업자 |  | 심시윤 |  | 심시윤 |  | 14
5 |  | ABC 기술 |  |  | 작업자 |  | 장지환 |  | 장지환 |  | 15
6 | [10 empty] | 16
7 | [10 empty] | 17
8 | [10 empty] | 18
9 | [10 empty] | 19
10 | [10 empty] | 20
7. 필수 첨부서류 (출력 후 현장 비치 必)
지게차 |  |  |  | 보험증, 제원표, 안전점검표, 면허증, 특별교육 증빙서류 (SFA 자산 지게차는 보험증, 제원표, 안전점검표 첨부 제외)
고소작업대(렌탈) |  |  |  | 보험증, 제원표, 안전점검표, 안전인증서, 특별교육 증빙서류
이동식크레인 |  |  |  | 보험증, 제원표, 안전검사/인증서, 안전율 검토표, 면허증, 자동차등록증, 비파괴검사증, 특별교육 증빙서류
천장크레인 |  |  |  | 안전율 검토표, 특별교육 증빙서류
기타 장비 |  |  |  | 에스에프에이 환경안전팀 별도 문의
8. 참고사항
주요 안전 조치 |  | ① 사내 제한 속도 준수 (옥외 20km/h, 옥내 10km/h)
② 운전위치 이탈 시 포크, 버킷, 디퍼 등의 장치를 낮은 위치 또는 지면에 내리고, 시동 OFF 후 열쇠를 제거한다.
③ 용도 외 사용, 승차석/작업대 외 탑승을 제한하며 작업지휘자를 지정하여 작업 순서를 정해 작업한다.
④ 평탄하고 견고한 장소에서 작업 실시, 운전자 시야 확보, 하중의 치우침 확인, 허용하중을 준수한다.
⑤ 작업구역을 설정하고 유도자를 배치하여 주변 근로자 및 장비의 접근을 통제한다.
작성대상 |  | 지게차, 크레인, 고소작업대 작업
기타 |  | ① 작업 내용이 변경될 경우 작업계획서를 신규로 작성하여야 한다.
② 작업계획서는 업체별로 별도로 작성하거나 PM 부서 담당자가 취합하여 작성할 수 있다.
③ 작성된 작업계획서는 현장에 비치하고, 관계자에게 교육을 실시하여야 한다.
양면인쇄
양면인쇄
0.5m
0.5m
0.5m
Note on M13: 크레인 사용 시 달기기구의 중량을 포함하여 인양할 수 최대하중
Note on P13: 크레인 사용 시 최대하중에서 훅, 슬링 등의 달기 기구의 중량을 제외한 것으로 실 인양 무게
Note on M16: 크레인 사용 시 달기기구의 중량을 포함하여 인양할 수 최대하중
Note on P16: 크레인 사용 시 최대하중에서 훅, 슬링 등의 달기 기구의 중량을 제외한 것으로 실 인양 무게

## 천장크레인 작업계획서 (샘플)
[지게차/크레인/고소작업대] 작업계획서
1. 작업 개요
작성일자 |  |  |  | 2024-10-23 | [6 empty] | 담당부서(SFA) |  |  |  | PM O팀
작성자 |  |  |  | 성명 : 김강수 |  |  | 소속 : ABC 기술 |  |  |  | 확인자(SFA) |  |  |  | 홍 길 동 수석 |  |  |  | (서명)
작업 업체명 |  |  |  | ABC 기술 | [6 empty] | 프로젝트명 |  |  |  | OOOO 프로젝트
작업기간 |  |  |  | 2024-10-23 ~ 2024-11-01 | [6 empty] | 작업장소 |  |  |  | 아산사업장 OOO동
작업내용 |  |  |  | OOO 자재 이동 양중 작업 | [6 empty] | 작업지휘자 |  |  |  | 김현수 부장 |  |  |  | (서명)
신호수(유도원) |  |  |  | 장유준 | [6 empty] | 신호방법 |  |  |  | □ 무전기 ■ 호각 □ 수신호 ■ 신호봉 □ 기타( )
운반경로(시점) |  |  |  | OOO동 OOO지점 | [6 empty] | 운반경로(종점) |  |  |  | OOO동 OOO지점
2. 장비 제원
장 비 ① | 운전자 소속 |  |  | ABC 기술 |  |  |  | 운전자 성명 |  |  | 손지훈 |  |  |  | 운전자격 |  |  | N/A
| 장비제원 |  |  | 장비명칭 |  |  |  | 제조사/모델명 |  |  |  | 최대하중(ton) |  |  | 정격하중(ton) |  |  | 작업반경(m)
|  |  |  | 천장크레인 |  |  |  | N/A |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 20
장 비 ② | 운전자 소속 | [6 empty] | 운전자 성명 | [6 empty] | 운전자격
| 장비제원 |  |  | 장비명칭 |  |  |  | 제조사/모델명 |  |  |  | 최대하중(ton) |  |  | 정격하중(ton) |  |  | 작업반경(m)
3. 중량물 제원
중량물 ① | [10 empty] | 중량물 ②
품명 |  |  |  | OOO 자재 | [6 empty] | 품명
크기[가로X세로X높이(m)] |  |  |  | 3 X 1 X 1 (m) | [6 empty] | 크기[가로X세로X높이(m)]
단위 중량(ton) |  |  |  | 2 | [6 empty] | 단위 중량(ton)
운반 수량(개/회) |  |  |  | 1개/1회 | [6 empty] | 운반 수량(개/회)
운반 중량(ton/회) |  |  |  | 2ton/1회 | [6 empty] | 운반 중량(ton/회)
운반거리 |  | 수직(m) |  | 1.3 | [6 empty] | 운반거리 |  | 수직(m)
|  | 수평(m) |  | 20 | [8 empty] | 수평(m)
중량물 ① 형상 | [10 empty] | 중량물 ② 형상
[6 empty] | ① 최대중량물 대상으로 작성 ② 무게중심 X표시 ③ 가로/세로/높이 또는 직경/높이 기재 ④ 줄걸이 결속 작업 시 방법을 그림으로 표현 | [10 empty] | ① 최대중량물 대상으로 작성 ② 무게중심 X표시 ③ 가로/세로/높이 또는 직경/높이 기재 ④ 줄걸이 결속 작업 시 방법을 그림으로 표현
줄걸이 및 허용하중 |  |  |  | 슬링벨트 |  |  | 5 |  | t | 와이어 |  |  |  |  | t | 체인블럭 |  |  |  | t
|  |  |  | 샤클 |  |  | 5 |  | t | 윈치 |  |  |  |  | t | 레바블럭 |  |  |  | t
|  |  |  | 볼트 |  |  |  |  | t | 자동바 |  |  |  |  | t | 기타 : ( ) |  |  |  | t
4. 작업 시 위험 요인 및 안전 대책
선택(체크) |  | 유형 |  | 위험 요인 | [8 empty] | 안전 대책
□ |  | 추락
■ |  | 낙하 |  | 천장크레인 작업 간 OOO 자재 낙하 위험 | [8 empty] | 달기구, 훅해지장치, 줄걸이 방법 등 사전 점검
■ |  | 전도 |  | 줄걸이 작업 간 중량물 전도 위험 | [8 empty] | 중량에 적합한 줄걸이 용구 사용, 작업구역 설정
■ |  | 협착 |  | 운반 작업 시 관성에 의한 작업자 충돌/협착 | [8 empty] | 작업구역 설정, 신호수 배치, 방호장치 작동 확인
□ |  | 붕괴
□ |  | 그 외
5. 작업계획도
포함사항 : 장비/운반물 위치, 운반경로, 관계자(작업지휘자, 신호수, 작업자)위치, 통제구역 설정, 지장물(전선 등) 위치
특이사항 |  |  | 천장크레인 리모컨 작동 상태 불량 | [7 empty] | 범례 |  |  | ■ 장비 ★ 작업지휘자 ▲ 유도자 ● 근로자
6. 작업계획서 교육 확인 (작업 前 작업계획/안전수칙 근로자 현장교육 및 서명 必)
순번 |  | 업체명 |  |  | 직종 |  | 성명 |  | 서명 |  | 순번 |  | 업체명 |  |  | 직종 |  | 성명 | 서명
1 |  | ABC 기술 |  |  | 작업지휘자 |  | 김현수 |  | 김현수 |  | 11
2 |  | ABC 기술 |  |  | 신호수 |  | 손지훈 |  | 손지훈 |  | 12
3 |  | ABC 기술 |  |  | 작업자 |  | 양하준 |  | 양하준 |  | 13
4 |  | ABC 기술 |  |  | 작업자 |  | 심시윤 |  | 심시윤 |  | 14
5 |  | ABC 기술 |  |  | 작업자 |  | 장지환 |  | 장지환 |  | 15
6 | [10 empty] | 16
7 | [10 empty] | 17
8 | [10 empty] | 18
9 | [10 empty] | 19
10 | [10 empty] | 20
7. 필수 첨부서류 (출력 후 현장 비치 必)
지게차 |  |  |  | 보험증, 제원표, 안전점검표, 면허증, 특별교육 증빙서류 (SFA 자산 지게차는 보험증, 제원표, 안전점검표 첨부 제외)
고소작업대(렌탈) |  |  |  | 보험증, 제원표, 안전점검표, 안전인증서, 특별교육 증빙서류
이동식크레인 |  |  |  | 보험증, 제원표, 안전검사/인증서, 안전율 검토표, 면허증, 자동차등록증, 비파괴검사증, 특별교육 증빙서류
천장크레인 |  |  |  | 안전율 검토표, 특별교육 증빙서류
기타 장비 |  |  |  | 에스에프에이 환경안전팀 별도 문의
8. 참고사항
주요 안전 조치 |  | ① 사내 제한 속도 준수 (옥외 20km/h, 옥내 10km/h)
② 운전위치 이탈 시 포크, 버킷, 디퍼 등의 장치를 낮은 위치 또는 지면에 내리고, 시동 OFF 후 열쇠를 제거한다.
③ 용도 외 사용, 승차석/작업대 외 탑승을 제한하며 작업지휘자를 지정하여 작업 순서를 정해 작업한다.
④ 평탄하고 견고한 장소에서 작업 실시, 운전자 시야 확보, 하중의 치우침 확인, 허용하중을 준수한다.
⑤ 작업구역을 설정하고 유도자를 배치하여 주변 근로자 및 장비의 접근을 통제한다.
작성대상 |  | 지게차, 크레인, 고소작업대 작업
기타 |  | ① 작업 내용이 변경될 경우 작업계획서를 신규로 작성하여야 한다.
② 작업계획서는 업체별로 별도로 작성하거나 PM 부서 담당자가 취합하여 작성할 수 있다.
③ 작성된 작업계획서는 현장에 비치하고, 관계자에게 교육을 실시하여야 한다.
양면인쇄
양면인쇄
3m
1m
1m
Note on M13: 크레인 사용 시 달기기구의 중량을 포함하여 인양할 수 최대하중
Note on P13: 크레인 사용 시 최대하중에서 훅, 슬링 등의 달기 기구의 중량을 제외한 것으로 실 인양 무게
Note on M16: 크레인 사용 시 달기기구의 중량을 포함하여 인양할 수 최대하중
Note on P16: 크레인 사용 시 최대하중에서 훅, 슬링 등의 달기 기구의 중량을 제외한 것으로 실 인양 무게

## 안전율 검토표 (별첨)
■ 별첨 : 크레인 및 달기구의 안전율 검토표 등(노란색 셀만 기재)
1. 크레인(이동식 포함) 인양능력 검토(단위 : ton)
인양물 ① | 인양물 최대 하중 |  | 적재하중 |  | 제원표상 CRANE의 인양능력 |  | 인양능력 검토 결과 |  | ☞ 작성팁 : ① 인양물의 최대 하중 기입, ② 천장크레인의 경우 크레인에 표기된 인양 능력 기재 ③ 이동식크레인의 경우 제원표 확인(counter weight, 붐의 길이, 붐의 높이) ④ 제원표상 인양능력이 적재하중보다 높으면 'OK', 낮으면 '불가'
|  |  | 0 |  |  |  | 불가
인양물 ② | 인양물 최대 하중 |  | 적재하중 |  | 제원표상 CRANE의 인양능력 |  | 인양능력 검토 결과
|  |  | 0 |  |  |  | 불가
2. 와이어로프 안전율 검토(단위 : ton)
와이어 로프 ① | 와이어로프 파단하중(ton) |  | 단말 고정 이음 효율 |  | 줄걸이 수 |  | 인양물 최대 하중(ton) |  | ☞ 작성팁 : ① 제원표 및 하기 '참고자료' 확인 후 순서대로 기입 ② 제원표 미확인 시 와이어로프 파단 하중은 SWL(WLL) X 6 ③ 안전율은 자동계산 ④ 안전율 '5' 이상이면 'OK', 낮으면 '불가'(사람이 탑승하는 경우 안전율 '10')
| 하중 계수(ton) |  | 계산된 안전율 |  | 검토 결과 |  | 비고
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
와이어 로프 ② | 와이어로프 파단하중(ton) |  | 단말 고정 이음 효율 |  | 줄걸이 수 |  | 인양물 최대 하중(ton)
| 하중 계수(ton) |  | 계산된 안전율 |  | 검토 결과 |  | 비고
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
3. 슬링벨트 안전율 검토(단위 : ton)
슬링 벨트 ① | 슬링벨트 파단하중(ton) | 모드 계수 |  | 줄걸이 수 |  | 인양물 최대 하중(ton) | 계산된 안전율 | 검토 결과 | ☞ 작성팁 : ① 제원표 또는 부착된 TAG 확인 후 순서대로 작성 ② 파단 하중 미표기 경우 파단하중은 SWL(WLL) X 6 (S마크, CE 인증 제품 등은 X 7) ③ 안전율은 자동계산 ④ 안전율 '5' 이상이면 'OK', 낮으면 '불가' (사람이 탑승하는 경우 안전율 '10')
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
슬링 벨트 ② | 슬링벨트 파단하중(ton) | 모드 계수 |  | 줄걸이 수 |  | 인양물 최대 하중(ton) | 계산된 안전율 | 검토 결과
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
4. 샤클의 안전율 검토(단위 : ton)
샤클 ① | 샤클 전단하중(ton) | 걸림 각도 사용저하율(%) |  | 체결 수 |  | 인양물 최대 하중(ton) | 계산된 안전율 | 검토 결과 | ☞ 작성팁 : ① 제원표 또는 제품에 음각, 양각된 SWL 확인 ② 전단 하중은 SWL(WLL) X 3 (CE 인증 제품 등은 X 6) ③ 안전율은 자동계산 ④ 안전율 '5' 이상이면 'OK', 낮으면 '불가'(사람이 탑승하는 경우 안전율 '10')
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
샤클 ② | 샤클 전단하중(ton) | 걸림 각도 사용저하율(%) |  | 체결 수 |  | 인양물 최대 하중(ton) | 계산된 안전율 | 검토 결과
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
※ 와이어 로프 단말 고정 이음 효율
※ 와이어 로프 줄걸이 각도에 따른 하중계수
※ 샤클에 측하중 걸림 각도에 따른 사용 하중
※ 모드 계수