## 개선 건의사항 요청서
SFA(문의 및 요청사항) | [6 empty] | 지노시스(처리 및 회신)
NO | 접수일 | 카테고리(大) | 카테고리(中) | 내용 | 요청일자 | 요청자 | 개발업체 담당자 | 완료예정일 | 완료유무 | 조치내용 | 비고
1 | 11.07 | 현장관리 | 선임현황 | 필터 작동 안함 - 직무를 필터로 설정하여 검색할 경우 검색되지 않음 | 11.08 | 고병준 대리 | PM |  | 무 | 검색에 직무 필터 없음 (현장명, 성명)
2 | 11.07 | 현장관리 | 선임현황 | 화성/아산사업장의 경우 관리책임자 등의 직무자가 사업장 전체를 담당하므로 사업장 전체를 선택해서 선임현황 등록필요 | 11.08 | 고병준 대리 | 개발팀장 | 화성, 아산 탭 생성 | 완료 | 전체 / 전체 선택 가능하게, 카테고리 리스트 순서 변경
3 | 11.07 | 점검 | 합동안전보건점검 | 개선조치 바로가기 - 개선조치 바로가기를 클릭해도 등록할 수 있는 칸이 나오지 않음 | 11.08 | 고병준 대리 | 개발팀장 |  | 완료 | 합동안전보건점검의 안전보건불합리현황 작성 후 바로가기 이동하면 개선조치 칸이 없음 반면 안전보건불합리현황 페이지에서 들어가면 개선조치 칸이 있음 개선조치 바로가기 링크 수정 : https://safety.sfa.co.kr/sub00302v.php?i=u%2B1TmiiRHpkTOXafkmnCdQ%3D%3D&slt=&sch=&cidx=&date1=&date2=&p=1&pn=10 | 6번 재해예방기술지도 같은 내용임
4 | 11.07 | 점검 | 테마점검 | 오타 수정 필요 - 현장명명으로 기재되어 있는 것을 현장명으로 기재 변경 | 11.08 | 고병준 대리 | 디자인팀 | 2022.11.16 | 완료 | 오타 수정
5 | 11.07 | 점검 | 외부점검 | 인쇄 페이지 오류 - 점검 결과 인쇄 시 위 화면과 같이 오류 발생 | 11.08 | 고병준 대리 | PM |  | - | 웹방식으로 분리되어 인쇄됩니다. 추가 개발시 프린트툴 추가 가능합니다.
6 | 11.07 | 점검 | 재해예방기술지도 | 개선조치 바로가기 - 개선조치 바로가기를 클릭해도 등록할 수 있는 칸이 나오지 않음 | 11.08 | 고병준 대리 | 개발팀장 |  | 완료 | 재해예방기술지도의 안전보건불합리현황 작성 후 바로가기 이동하면 개선조치 칸이 없음 반면 안전보건불합리현황 페이지에서 들어가면 개선조치 칸이 있음 개선조치 바로가기 링크 수정 : https://safety.sfa.co.kr/sub00302v.php?i=u%2B1TmiiRHpkTOXafkmnCdQ%3D%3D&slt=&sch=&cidx=&date1=&date2=&p=1&pn=10
7 | 11.07 | 교육/훈련/회의 | 안전보건협의체 | 위험성평가 평가점수 작동 오류 - 평가 점수 초과 입력 문제, 데이터 연동 안됨 | 11.08 | 고병준 대리 | 개발팀장 |  | 완료 | 안전보건협의체의 리스트 생성은 위험성평가 작성 시 자동 생성 됨 위험성평가에서 작성한 평가점수 데이터는 연동이 안되고, 수기 작성 https://safety.sfa.co.kr/sub00402v.php?i=pMT0596%2BkzlIaQF2YR2M3A%3D%3D&slt=&sch=&cidx=&mt=&date1=&date2=&p=1&pn=10
8 | 11.07 | 교육/훈련/회의 | 안전보건협의체 | 작성 탭 없음 - 목록만 있고, 내용을 작성하기 위한 추가 탭 없음 | 11.08 | 고병준 대리 | QC | 2022.11.14 | 완료
9 | 11.07 | 교육/훈련/회의 | 노사협의체 | 작성 탭 없음 - 목록만 있고, 내용을 작성하기 위한 추가 탭 없음 | 11.08 | 고병준 대리 | QC | 2022.11.14 | 완료
10 | 11.07 | 교육/훈련/회의 | 연간안전보건교육계획 | 작성 후 리스트에 비노출 - 작성을 완료하였음에도 리스트에 나타나지 않음 | 11.08 | 고병준 대리 | QC | 2022.11.14 | 완료 | 테스트 결과 이상 없음
11 | 11.07 | 교육/훈련/회의 | 연간안전보건교육계획 | 비활용칸 삭제 - 비활용칸(문서연결) 삭제 → 횡전개 필요 | 11.08 | 고병준 대리 | 디자인팀 | 2022.11.16 | 완료 | 삭제 요청
12 | 11.07 | 교육/훈련/회의 | 연간안전보건교육계획 | 본문 사진 첨부 시 오류 발생 - 본문에 사진 첨부 시 등록 실패 오류 발생 | 11.08 | 고병준 대리 | QC | 2022.11.14 | 완료 | 사진첨부 등록 테스트 결과 이상 없음
13 | 11.07 | 교육/훈련/회의 | 안전보건활동일지 | 작성 탭 없음 - 목록만 있고, 내용을 작성하기 위한 추가 탭 없음 | 11.08 | 고병준 대리 | QC | 2022.11.14 | 완료
14 | 11.07 | 교육/훈련/회의 | TBM안전일지 | 작성 탭 없음 - 목록만 있고, 내용을 작성하기 위한 추가 탭 없음 | 11.08 | 고병준 대리 | QC | 2022.11.14 | 완료
15 | 11.07 | 활동계획 | 작업계획서 | 장비제원 내 중량물 취급 항목 중복 선택 불가 - 해당 탭에서 각 하나씩만 선택 가능한 상태임 | 11.08 | 고병준 대리 | 개발팀장 |  | 완료 | 수정 추가 개발 요청 사항 - 복수선택 변경
16 | 11.07 | N/A | N/A | 아산사업장 카테고리 수정 필요 - 기존 항목에서 101, 102, 104, 106, 202, 301, 601로 수정 | 11.08 | 고병준 대리 | - | - | - | 카테고리 관리에서 해당 항목 선택후 수정 저장
17 | 11.07 | N/A | N/A | 문서번호 수정 필요 - 문서번호가 각 파트에 맞게 수정되어야 함 | 11.08 | 고병준 대리 | - | - | - | 결정해서 알려주세요.
18 | 11.7 | 보건활동 | 화확물질반입 | 화학물질 정보 - 카테고리3(현장명) : 목록을 제공해드려야 반영이 되는지 / 아니면 작성하지 않아도 저장이 가능하게 가능한지 / 아니면 카테고리3에 1층, 2층, 3층을 기본으로 세팅해줄수 있는지. - 사용기간 : 1년 이상 선택되지 않도록 수정. - 경고표지 : 최대 5개까지 첨부 가능하도록 수정 / 첨부 후 화질 저하가 심함 / 첨부된 경고표지 클릭했을 때 인쇄 버튼이 없음. - 관리자가 화학물질 승인 시 반입자에게 문자 알림이 가는지 확인 필요함. | 11.08 | 권혜지S | 개발팀장 | 화질은 기본적으로 리사이징됨. 최대길이 1024에서 2048로 변경함 기존 문자관련 기존 기능 없음. 문자관련 정의 없음 | 그 외 완료 | 카테고리관리는 안전팀에 문의 부탁드립니다. 통합운영필요. 경고표지 5개, 화질 확인, 문자확인, 인쇄기능 추가 예정
19 | 11.7 | 보건활동 | 화확물질반입 | 화학물질 반입 메인 화면 - 목록에서 카테고리3(현장명)이 아니라 카테고리1(현장), 2(동) 내용으로 보이면 좋겠음. - 품목 : 화학물질 2종 신청했으면, ㅇㅇㅇ외 1건으로 떠야 맞는데, 외2건으로 뜸. 모든 신청 내역에 신청 개수 +1 된 숫자로 조회됨. - 화학물질정보에 사용장소 기재했으나 메인 화면에 미기재됨. | 11.08 | 권혜지S | 개발팀장 | 이미 현장-동 으로 수정햇음 | 완료 | 카테고리 1, 카테고리2 추가예정
20 | 11.7 | 보건활동 | 화확물질반입 | 화학물질 반입 카테고리 - '화성/아산사업장'으로 반입 신청한 화학물질이 카테고리로 화성/아산사업장으로 들어가면 조회되지 않는 건수 多 | 11.08 | 권혜지S | 개발팀장 | ?? 다른거 수정하다가 처리된듯? 확인필요 | 완료 | 에러
21 | 11.7 | 보건활동 | 건강증진 | 작성 - 내용 : 표 작성 및 첨부가 가능한지. 불가능하다면, ctrl + V 로 캡쳐한 그림 삽입이라도 어려운지. - 내용 : 가운데 정렬 같은 기능 어려운지. - 구분 아래에 제목 작성 칸 필요. 건강증진 화면 - 목록에서 구분 옆에 작성한 글 제목 추가 필요. | 11.08 | 권혜지S | 개발팀장 |  | 완료 | 내용 위지웍 추가 제목 추가 수정 추가사항
22 | 11.7 | 보건활동 | 건강진단 근골격계질환 | 건강진단/근골격계질환 작성 화면 - 구분 : 구분이 제목을 적는 란인데 한번에 보일 수 있는 길이가 보다 길어졌으면 좋겠음. | 11.08 | 권혜지S | 개발팀장 | ?? | 완료 | 수정 사항
23 | 11.7 | 보건활동 | 작업환경측정 | 작업확경측정 메인 화면 - 목록에서 현장명에 카테고리1 내용으로 보이면 좋겠음. 불가능 하다면 구분 란을 추가해서 직접 제목을 기입할 수 있어도 됨. | 11.08 | 권혜지S | PM | 2022.11.16 | 완료 | 구분 칸 넓힘 완료
24 | 11.7 | 보건활동 | 건강진단, 근골, 건강증진 | 건강진단, 근골, 건강증진의 경우 카테고리 선택하는게 없음 - 원래 카테고리 구분없이 전체글로만 보이는 건지 확인 필요. - 메인화면에서 쓴 글이 카테고리 화성/아산 그 외 카테고리에도 글이 보이지 않음. - 카테고리(아산사업장)에 작성해도 해당 카테고리에 글이 안보이고 메인화면에만 글이 보임. 확인 필요. | 11.08 | 권혜지S | PM, 개발팀장 | 카테고리 눌러도 변화없도록 변경 | 완료 | 수정 사항
25 | 11.7 | 교육/훈련/회의 | 안전보건협의체 | 작성 버튼이 없음. | 11.08 | 권혜지S | QC | 2022.11.14 | 완료
26 | 11.7 | 교육/훈련/회의 | 산업안전보건위원회 | 산업안전보건위원회 상세 - 첨부파일 첨부해도 저장하면 사라짐 / 첨부파일 여러 개 첨부 가능하면 좋겠음. | 11.08 | 권혜지S | 개발팀장 |  | 완료 | 1. 첨부파일 저장 됨 (테스트 결과 이상 없음) https://safety.sfa.co.kr/sub00404i.php 회의내용아래 첨부파일 복수 등록 기능 추가 예정
27 | 11.7 | 활동계획 | 작업계획서 | 밀폐공간작업계획서 - 밀폐공간작업계획서 작성 후 인쇄 시, 6. 첨부파일 별첨1, 별첨2 파일 필수 첨부 누락. - 별첨1, 별첨2 파일이 기본으로 첨부되어있게 변경 필요. | 11.08 | 권혜지S | QC | 2022.11.14 | 완료
28 | 11.07 | 점검 | 순회점검 | check list 점검항목에 보건분야 추가 건 - 작업자세(근골격계부담작업) / 밀폐공간 점검상태 / 화학물질상태(MSDS자료 부착, 위험표지판 게시상태, 화학물질 공정별 관리 요령 비치여부, 위험물 저장소 관리상태, MSDS요약본 부착 / 건강관리실관리여부/ 근로자건강관리상태 / 소음 및 분진 발생여부 순회점검 작성시 +/- 이외에 항목란 사이 삽입기능 및 자동으로 입력되는 점검내용사항 -기능 건 | 11.08 | 임지우S | PM |  | 불가 | 다른현장도 다 바뀌므로 불가능하시고 별도로 개발하여 사용하셔야 할것같습니다.
29 | 11.07 | 교육/훈련/회의 | 안전보건교육 | 교육 참석자 명단작성시 서명에 관한 사항 - 노트북 키패드로 서명하는 것 이외에 수기 작성한 서명지 pdf및 사진첨부로 가능한지 (사진대지란이외 건) | 11.08 | 임지우S | PM |  | - | 첨부파일로 사용하시면 될 것 같습니다.
30 | 11.07 | 교육/훈련/회의 | 비상조치대응 | 작성시 기본정보 저장 후 목록에 현장클릭 후 조직도등 작성하는 사항 - 작성란 클릭시 기본정보와 조직도등 한번에 작성 후 등록요청 | 11.08 | 임지우S | PM |  | - | 모든현장 1:1로 비상조치대응을 사용하시면 기본정보 자동생성이 가능하십니다. 현장마다 다를경우 현장생성후 등록하여야합니다. 요청해주시면 반영해드리겠습니다.
31 | 11.07 | 교육/훈련/회의 | 비상조치대응 | 조직도등 작성 건 - 작성시 사진첨부 이외에 pdf 파일 업로드 가능여부 (서류 대부분 pdf로 이루어져있음) | 11.08 | 임지우S | PM |  | - | PDF는 용량이 크고 모바일에서는 잘 안보입니다. 폰세팅에 따라 어플이 실행됨. 요청주시면 이미지 뷰어에서 PDF 뷰어로 변경해드리겠습니다.
32 | 11.07 | 안전활동 | 안전보건활동일지 | 작성아이콘 없음 및 불러오기 기능 요청 건 - 작성아이콘 없으며 매일 작성하며 전날 적었던 내용이 공통적으로 들어갈 때가 많아 작성시 불러오기 기능시 편리하게 이용 가능 | 11.08 | 임지우S | QC | 2022.11.14 | 완료 | 불러오기는 추가개발 필요.
33 | 11.07 | 점검 | 본사점검 | 조직구성 및 점검자란 이외 인원 추가 건 - +/- 추가 기능 요청 및 직책란 표서식 색상 수정 건 | 11.08 | 임지우S | PM |  |  | 고정값만 칼라 적용 가능합니다. +- 적용시 현장소장, 안전관리자 하단은 직책 공란으로 바뀝니다. 확인부탁드립니다.
34 | 11.07 | 점검 | 본사점검 | 점검결과(주요사항) 작성시 내용 추가 건 - 각 부문 한줄작성만 되므로 +/- 추가 기능 요청 | 11.08 | 임지우S | PM |  |  | 각 부분별 +- 는 너무 복잡해집니다. 하단 부분 공란으로 추가해드리면 되나요?
35 | 11.07 | 점검 | 본사점검 | 점검결과(주요사항) 작성시 내용 서식 선택 요청 건 - 항목별 카테고리 만들어 점검항목 및 평가기준 선택할 수 있는 기능 혹은 순회점검카테고리처럼 서식변경 | 11.08 | 임지우S | PM |  |  | 해당건은 추가 개발로 진행 하셔야 할것 같습니다.
36 | 11.07 | 점검 | 테마점검 | 점검항목 설정시 스마트서명 건 - 등록전에도 스마트서명사용 체크시 서명란 표시될 수 있게 요청 | 11.08 | 임지우S | PM |  |  | 웹방식으로 클릭후 서명판에 서명하셔야 합니다.
37 | 11.07 | 현장관리 | 근로자관리 | 구분란 근로자추가 요청 및 외국인 비자 세부사항 추가 및 사진대지 추가 요청 건 - 외국인 비자 해당시 해당 비자 세부사항 체크란 필요 (혹은 H-2,E-9,F-2비자 등, 조건부취업비자 F-2의 경우 기능사자격증확인등 비자 및 자격증 사진대지 필요) | 11.08 | 임지우S | PM |  |  | 추가개발 부분을 정확히 알려주세요.
38 | 11.07 | 활동계획 | 월간안전관리계획 | 카테고리 선택시 검색기능 및 카테고리 아이콘 크기 확대 요청 | 11.08 | 임지우S | PM | 2022.11.16 | 완료 | 버튼 상단 추가완료.
39 | 11.07 | 활동계획 | 월간안전관리계획 | 일정추가 아이콘 상단으로 위치 변경 및 크기 확대 요청 및 일정 추가 후 카테고리 재 선택해야 하는 번거로움 수정 요청 - 일정추가 아이콘 하단위치되어 있어 카테고리 선택후 일정추가버튼 눌렀으나 다시 카테고리 설정해야 함. | 11.08 | 임지우S | 개발팀장 |  | 완료 | 검색 기능 디자인 완료- 개발 대기 상단 현장명 클릭 후 일정추가아이콘 클릭하면 현장명 클릭 후 일정 추가할 경우 자동으로 카테고리 설정 자동 되게 수정예정
40 | 11.07 | 활동계획 | 월간안전관리계획 | 일정등록시 컬러적용 (빨/녹/보/주)이외에 색상 선택 기능 요청 | 11.08 | 임지우S | PM, 개발팀장 |  | 무 | 무지개색 적용예정 https://safety.sfa.co.kr/sub00201i.php https://safety.sfa.co.kr/sub00206i.php
41 | 11.07 | 안전활동 | 안전관리비 | 안전/보건관리자 임금내역 노출우려 | 11.08 | 임지우S | PM |  |  | 요청사항을 말씀해주세요.
42 | 11.07 | 공통 | 공통 | 좌측 카테고리 폴더 사항 수정 요청 - 현재 마켓컬리 평택현장 KT&G 대전 카테고리에 들어가있는데 좌측 카테고리 폴더 선택시 KT&G대전 폴더 +사항 없어 하위 폴더내용 안보임 (마켓컬리 평택현장의 경우 하위폴더가 아닌 단일폴더로 되어 있어야함) | 11.08 | 임지우S | PM |  |  | 카테고리관리에서 수정가능하십니다.

## 1
Ⅰ. 검색 필터 오류 발생
①

## 2
Ⅱ. 카테고리 설정 변경 필요
①

## 3
Ⅰ. 개선조치 바로가기 작동 오류 발생
①
정 상 작 동 시
개선조치란 없음
②

## 4
Ⅰ. 오타 수정 필요
①

## 5
Ⅰ. 외부점검 인쇄 페이지 오류
①

## 6
Ⅰ. 개선조치 바로가기 작동 오류 발생
정 상 작 동 시
개선조치란 없음
②
①

## 7
Ⅰ. 위험성평가 평가점수 작동 오류
①
②

## 8
Ⅱ. 작성 탭 없음
①

## 9
Ⅰ. 작성 탭 없음
①

## 10
Ⅰ. 작성 후 리스트에 비노출
①

## 11
Ⅱ. 비활용 칸 삭제
①

## 12
Ⅲ. 본문에 사진 첨부 시 오류 발생
①

## 13
Ⅰ. 작성 탭 없음
①

## 14
Ⅰ. 작성 탭 없음
①

## 15
Ⅰ. 장비제원 내 중량물 취급 항목 중복 선택 불가
①

## 16
Ⅰ. 아산사업장 카테고리 수정
①

## 17
①
Ⅰ. 문서번호 수정

## 18
- 카테고리3(현장명) : 목록을 제공해드려야 반영이 되는지 / | - 사용기간 : 1년 이상 선택되지 않도록 수정.
아니면 작성하지 않아도 저장이 가능하게 가능한지 / 아니면
카테고리3에 1층, 2층, 3층을 기본으로 세팅해줄수 있는지.
- 경고표지 : 최대 5개까지 첨부 가능하도록 수정 / 첨부 후 화질
저하가 심함 / 첨부된 경고표지 클릭했을 때 인쇄 버튼이 없음.

## 19
- 목록에서 카테고리3(현장명)이 아니라 카테고리1(현장), 2(동)
내용으로 보이면 좋겠음.
- 품목 : 화학물질 2종 신청했으면, ㅇㅇㅇ외 1건으로 떠야 맞는데,
외2건으로 뜸. 모든 신청 내역에 신청 개수 +1 된 숫자로 조회됨.
- 화학물질정보에 사용장소 기재했으나 메인 화면에 미기재됨.
수정 요청

## 20
- '화성/아산사업장'으로 반입 신청한 화학물질이 카테고리로 화성/아산사업장으로 들어가면 조회되지 않는 건수 多
- 화성 선택 시 '인에스피 김정민' 반입자가 반입신청한 항목이 리스트에 보이지 않음
에러

## 21
- 내용 : 표 작성 및 첨부가 가능한지. 불가능하다면, ctrl + V 로
캡쳐한 그림 삽입이라도 어려운지.
- 내용 : 가운데 정렬 같은 기능 어려운지.
- 구분 아래에 제목 작성 칸 필요.
수정 , 추가 사항
제목 ㅣ
제목

## 22
- 구분 : 구분이 제목을 적는 란인데 한번에 보일 수 있는 길이가
보다 길어졌으면 좋겠음.
(아래 캡쳐 화면만큼 길어지면 좋겠음)

## 23
- 목록에서 현장명에 카테고리1 내용으로 보이면 좋겠음. (불가능
하다면 구분 란을 추가해서 직접 제목을 기입할 수 있어도 됨)

## 24
- 건강진단, 근골, 건강증진의 경우 카테고리 선택하는게 없음 -> 메인화면에서 쓴 글이 어떤 카테고리(화성/아산/사외 등)에도 보이지 않음
- 카테고리 화성사업장 메인화면 | - 카테고리 아산사업장 메인화면

## 25
사업장 부분 신규 작성 버튼이 없음.

## 27
- 별첨1, 별첨2 기본 파일 미첨부

## 28
마켓컬리 평택현장의 경우
순회점검 체크리스트 보건관리자 작성시
- 작업자세(근골격계부담작업) / 밀폐공간 점검상태 / 화학물질상태(MSDS자료 부착, 위험표지판 게시상태, 화학물질 공정별 관리 요령 비치여부, 위험물 저장소 관리상태, MSDS요약본 부착 / 건강관리실관리여부/ 근로자건강관리상태 / 소음 및 분진 발생여부
추가하여 체크리스트 작성하고 있습니다.
<점검항목수정>시 입력된 사항에 대해 (+/-)할 수 없고
입력된 사항 이외에 +/- 가능함. (보건관리자의 경우 소수인원이므로 점검항목수정은 안되도 되지만)
순회점검 작성시 점검표란 항목 +/- 및 항목란 사이에 내용 삽입할 수 있는 기능 요청드립니다.

## 29
교육 참석자 명단
- 디지털 서명 이외에 pdf 및 사진추가기능 요청
(ex 매 신규자 교육실시시 노트북 키패드 서명하기에 어렵다고 생각합니다.)

## 30.31
비상조치대응 작성시
기본정보 저장 후
목록에서 클릭 후 다시 조직도 작성하는 번거로움 발생
작성란 클릭시 기본정보와 조직도등 한번에 작성 후 등록되게끔 요청
사진이외 첨부파일(pdf) 업로드 할 수 있게 요청

## 32
작성란 아이콘 추가 및 작성시 불러오기 기능 요청
- 작성아이콘 없으며 매일 작성하며 전날 적었던 내용이 공통적으로 들어갈 때가 많아 작성시 불러오기 기능으로 편리하게 이용할 수 있지 않을까 싶습니다.

## 33
직책란 작성시,
좌측 직책란처럼 표서식 색상지정할 수 있게 요청
+/- 기능 추가로 조직구성자, 점검자 서식란 추가 및 삭제할 수 있게 요청

## 34
작성란 +/- 아이콘 추가로 입력할 수 있게 요청

## 35
점검결과(주요사항) 작성시
점검항목 - 기본계획 수립시 여러가지 사항이 있으므로 기본계획수립▽(클릭시 세부 카테고리 선택가능하게) 선택하여 해당 점검주요사항 작성
기본계획수립 외 이하 카테고리별 내용 동일
OR
EX) 점검-순회점검
순회점검처럼 본사점검카테고리 내용 서식 변경 (기존 점검표와 동일하게 전산화홈페이지 서식 변경)
ex

## 36
스마트서명사용 클릭시 저장하지 않아도 바로 서명란 생성될 수 있게 요청

## 37
근로자 관리 카테고리시
- 구분 : 근로자 추가필요
- 외국인비자 해당시 관련 비자 체크할 수 있게 서식 필요( H-2, F-4등 비자 해당사항 선택할 수 있게)
- 비자 및 자격증 사진대지 추가 서식 필요

## 38.39
ex
월간관리계획 접속시
스크롤바 내려야 일정추가가 보임.
- 일정추가 아이콘 상단으로 위치변경 및 아이콘 크기 확대 요청.
- 상단 현장명 클릭 후 일정추가아이콘 클릭하면
다시 현장명 카테고리 설정해야함. 현장명 클릭 후 일정 추가할 경우 자동으로 카테고리 설정 될 수 있께 할 수 있는지
(EX) 안전보건활동일지
상단 검색 기능처럼 월간관리계획시에도 검색기능 추가 요청

## 40
컬러 적용시
빨/녹/보/주 4가지 색상 이외에 색상 추가 요청

## 41
안전활동- 안전관리비
- 3. 항목별 사용내역 작성시
안전,보건관리자 인건비 작성시 지급금액(월급) 노출 우려

## 42
<카테고리별 공통사항>
카테고리 KT&G대전 하위카테고리에 마켓컬리 평택현장이 등록되어있으나,
지노시스_테스트 폴더처럼 (+)클릭버튼이 없어 마켓컬리 평택현장 폴더가 직관적으로 보이지 않음.
* 또한 마켓컬리 평택현장폴더의 경우 하위 폴더가 아닌 단일 폴더로 카테고리화 되어있어야함