## 1. 표지
PJT : 각형 전지 제조용 고중량 Conveyor 개발
(PJT Code : 7X240988ARECV)
2025. 02. 20.
| 결 재 | 작성(담당) |  | 검토 | 승인
|  | 참여근로자 | 관리감독자 | 안전/보건관리자 | 현장소장 (안전보건관리책임자)
|  | 최종문 | 최병호 | 고병준 | 원구일
위험성평가표 결과서

## 2. 위험성평가 실시계획(공사개요)
2. 위험성 평가 실시 계획(공사개요)
부서명 | 물류개발팀 |  |  | 담당자명 | 최병호 | PJT명 | 각형 전지 제조용 고중량 Conveyor 개발
공사개요 | [5 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) |  | 170099600 |  |  |  | 평가구분 | 정기 평가
PM/연락처 |  | 최병호 / 010-2202-8817 |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 담당자
공사기간 |  | 2025.02 ~ 2025.05. |  |  |  | 1. 사전준비 | 2025-02-03 | PM : 최병호 제어 : 김태영 기구 : 최종문
사업장 |  | 아산
발주처 |  | SFA |  |  |  | 2. 유해위험요인 파악 | 2025-02-05 | PM : 최병호 제어 : 김태영 기구 : 최종문 |  | ※ 참고자료 _ 세부과제별 예산 | 단위 : 원
평균출력인원 |  | 5명 | [7 empty] | 과제명 | 공사금액
주요장비 목록 (대수) |  | 공도구 |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 2025-02-07 | PM : 최병호 제어 : 김태영 기구 : 최종문 | 7X240988ARECV | (제작)각형 전지 제조용 고중량 Conveyor 개발 | 170099600
|  | 1set | [6 empty] | 7X240901AMLAW | MSC110 Upgrade PJT ('24) | 395190000
협력회사 |  | 회사명 | ADM |  |  | 4. 위험성 결정 | 2025-02-14 | PM : 최병호 제어 : 김태영 기구 : 최종문 | 7X240929AMLAW | (제작)Wheel sorter upgrade 개발('24) | 316180000
|  | 공종 | 기구 | [5 empty] | 7X250090AMLRP | (제작)Mixed Depalletizer 개발 | 239750000
|  | 회사명 |  |  |  | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 2025-02-20 | PM : 최병호 제어 : 김태영 기구 : 최종문
공종
|  | 회사명 |  |  |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)
공종
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | -. Chain CV 2sets 제작
Note on J6: 위험작업 또는 공사성 PJT는 수시 평가에 해당되며. 1년 이상의 연구개발 PJT와 지원부서 작업은 정기평가에 해당됩니다.

## 3. 위험성평가 조직도
3. 위험성 평가 조직 구성
대표이사
김영민 사장
안전보건관리책임자
원구일 상무
안전관리자 |  |  |  | 보건관리자
고병준 선임 |  |  |  | 윤은지 선임
공종명 (기구) |  | 공종명 (제어) |  | 공종명 (전장)
관리감독자 | 최병호 | 관리감독자 | 김태영 | 관리감독자 | 김태영
협력사명 | 최종문 | 협력사명 |  | 협력사명

## 4. 공사 일정표
No. | 활동내용 | Schedule
|  | 25년 1월 |  | 25년 2월 |  |  | 25년 3월 |  |  | 25년 4월 |  |  | 25년 5월
|  | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 28
1 | 자료조사 및 기본설계
2 | 상세설계
3 | 제작 및 조립
4 | 사내설치
5 | 전장공사
6 | IO Check 및 단동 Test
7 | 연동 Test (4주)
8 | 1차완료보고
9 | 금형 제작 및 시사출
10 | 연동 Test (4주)
11 | 2차완료보고

## 5. 위험성평가표
PJT명(작업명) |  |  | 각형 전지 제조용 고중량 Conveyor 개발 | [6 empty] | 위험성평가표 | [19 empty] | 참여근로자 |  |  | 최종문
작업기간 |  |  | 25.02. ~ 25.05 | [26 empty] | 관리감독자(PM) |  |  | 최병호
평가구분 |  |  | 최초 평가 | [26 empty] | 안전/보건관리자 |  |  | 고병준/윤은지
평가일시 |  |  | 25.02.20 | [26 empty] | 안전보건관리책임자 |  |  | 원구일
위험성의 수준과 판단기준 | [25 empty] | 허용가능 위험성 수준 |  |  |  |  | 안전보건정보 조사표
가능성 (빈도, Frequency) | [10 empty] | 중대성 (강도, Severity) | [9 empty] | 위험성 수준 판단 기준 |  |  |  |  | 위험성 수준 | 허용 여부 | 관리 기준 |  |  | 유해위험기계기구 |  | 켄베이어
빈도 |  | 내용 | [8 empty] | 강도 |  | 내용 | [7 empty] | S F | 1 | 2 | 3 | 4 | 1~3 | 허용 가능 | 현재의 안전대책 유지 |  |  | 도급여부 |  | 해당
5 | 최상 | 해당 안전대책이 되어 있지 않고, 표시·표지가 없으며 안전수칙·작업표준 등도 없음 | [8 empty] | 4 | 최대 | ○ 사망재해 ○ 장해발생 상해 ○ 6주 이상 상해 | [7 empty] | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4~5 |  | 현재의 안전대책 유지 필요 시 추가 개선 조치 |  |  | 재해사례 |  | 재해 미발생
4 | 상 | 가드·방호덮개, 기타 안전장치를 설치하였으나, 해체되어 있으며 안전수칙·작업표준 등은 있지만 지키기 어렵고 많은 주의를 해야 함 | [8 empty] | 3 | 대 | ○ 2주 이상 ~ 6주 미만의 상해 | [7 empty] | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6~8 | 허용 불가 | 안전대책 수립 및 이행 |  |  | 중량물 취급 |  | 취급
3 | 중 | 가드·방호덮개 또는 안전장치 등은 설치되어 있지만, 작업불편 등으로 쉽게 해체하여 위험영역 접근, 위험원과 접촉이 있을 수 있으며, 안전수칙·작업표준 등은 있지만 준수하기 어려움 | [8 empty] | 2 | 중 | ○ 3일 이상 ~ 2주 미만의 상해 | [7 empty] | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 9~12 |  |  |  |  | 화학물질취급 |  | 미취급
2 | 하 | 가드·방호덮개 등으로 보호되어 있고, 안전장치가 설치되어 있으며 위험영역 출입이 곤란한 상태이고 안전수칙·작업표준(서) 등이 정비되어 있고 준수하기 쉬우나 피해의 가능성이 남아 있음 | [8 empty] | 1 | 소 | ○ 3일 미만 상해 ○ 아차사고 | [7 empty] | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 13~15 |  | 긴급 임시 안전대책 수립 및 이행 계획된 기간에 개선조치 |  |  | 작업환경측정 |  | 비대상
1 | 최하 | 가드·방호덮개 등으로 둘러싸여 있고 안전장치가 설치되어 있으며, 위험영역 출입이 곤란한 상태 등 전반적으로 안전조치가 잘 되어 있음 | [18 empty] | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 16~20 |  | 즉시 작업중단 및 개선조치 |  |  | 일평균 투입인원 |  | 5명
No. | 공정분류 |  | 작업 내용 |  |  |  |  | 사용 기계ᆞ기구 화학물질 |  | 유해ᆞ위험요인 파악 |  |  |  |  | 현재 안전보건 조치 |  |  |  |  | 현재 위험성 |  |  | 개선 대상 여부 | 위험성 감소대책 |  |  |  |  | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 |  | 개선 담당자
[20 empty] | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 | [6 empty] | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
EX | 자재반입(입고) |  | 설비 반입 |  |  |  |  | 대차 구획 정리 펜스 |  | 자재 하역 시 전도 |  |  |  |  | - 신호수 배치 - 무게 중심 사전 확인 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | NO | - 이동동선 확보 및 운반대차운용 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 11/19 |  | 홍길동
1 | 설비 Maint. (기구) |  | 1. CV LEVEL 작업 - 1 (광학 레벨기를 이용하여 레벨 풋 높이 조절) |  |  |  |  | 수공구 |  | 레벨 풋 높이 조절용 스패너 사용 시 손끼임 주의 |  |  |  |  | 안전 담당자 배치 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | NO | - 현재 언전대책 유지 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | NA |  | NA
2 | 설비 Maint. (기구) |  | 2. CV 캐스터 제거 (레벨 풋을 바닥에 안착한 후, 이동용 캐스터를 제거) |  |  |  |  | 수공구 |  | 허리를 굽혀 작업 시 근골격계 부상 위험 |  |  |  |  | 안전 담당자 배치 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | NO | - 현재 언전대책 유지 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | NA |  | NA
3 | 설비 Maint. (기구) |  | 3. CV JOIN 및 고정 작업 - 1 (하부에서 브라켓을 이용하여 체결하는 작업) |  |  |  |  | 우마사다리 |  | 우마 사다리 사용 시 추락 위험 |  |  |  |  | 2인 1조 작업 |  |  |  |  | 3 | 1 | 3 | NO | - 현재 언전대책 유지 |  |  |  |  | 3 | 1 | 3 | NA |  | NA
4 | 설비 Maint. (기구) |  | 4. CV 하부 ANCHOR 작업 - 1 ( 레벨 및 JOIN 작업 완료 후 브라켓을 이용하여 바닥에 체결하는 작업) |  |  |  |  | 전동 드릴 |  | 드릴 작업시 손 부상 위험 |  |  |  |  | 안전 담당자 배치 |  |  |  |  | 3 | 1 | 3 | NO | - 현재 언전대책 유지 |  |  |  |  | 3 | 1 | 3 | NA |  | NA
5 | 설비 Maint. (기구) |  | 4. CV 하부 ANCHOR 작업 - 2 ( 레벨 및 JOIN 작업 완료 후 브라켓을 이용하여 바닥에 체결하는 작업) |  |  |  |  | 전동 드릴 |  | 타공 작업에 의한 분진 날림 위험 |  |  |  |  | 작업 시 배큠 사용 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | NO | - 현재 언전대책 유지 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | NA |  | NA
6 | 설비 Maint. (기구) |  | 5. BOOTH 내부 틈새 마감 (설비 내부 틈새를 없애기 위해 제작된 커버를 설치하는 작업) |  |  |  |  | 우마사다리 |  | 우마 사다리 사용 시 추락 위험 |  |  |  |  | 2인 1조 작업 |  |  |  |  | 3 | 1 | 3 | NO | - 현재 언전대책 유지 |  |  |  |  | 3 | 1 | 3 | NA |  | NA
7 | 설비 Maint. (기구) |  | 6. 설비 내부 셋팅 (설비 내부에서 양쪽 RAIL 또는 ROLLER 직진도를 맞추기 위해 수공구와 줄자를 이용하여 세팅하는 작업) | 6. 설비 내부 셋팅 (설비 내부에서 양쪽 RAIL 또는 ROLLER 직진도를 맞추기 위해 수공구와 줄자를 이용하여 세팅하는 작업) | 6. 설비 내부 셋팅 (설비 내부에서 양쪽 RAIL 또는 ROLLER 직진도를 맞추기 위해 수공구와 줄자를 이용하여 세팅하는 작업) | 6. 설비 내부 셋팅 (설비 내부에서 양쪽 RAIL 또는 ROLLER 직진도를 맞추기 위해 수공구와 줄자를 이용하여 세팅하는 작업) | 6. 설비 내부 셋팅 (설비 내부에서 양쪽 RAIL 또는 ROLLER 직진도를 맞추기 위해 수공구와 줄자를 이용하여 세팅하는 작업) | 수공구 |  | 브라켓 및 가이드류 볼트 체결 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | 브라켓 및 가이드류 볼트 체결 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | 브라켓 및 가이드류 볼트 체결 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | 브라켓 및 가이드류 볼트 체결 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | 브라켓 및 가이드류 볼트 체결 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | 작업 전 스트레칭 진행 | 작업 전 스트레칭 진행 | 작업 전 스트레칭 진행 | 작업 전 스트레칭 진행 | 작업 전 스트레칭 진행 | 3 | 1 | 3 | NO | - 현재 언전대책 유지 |  |  |  |  | 3 | 1 | 3 | NA |  | NA
8 | 설비 Maint. (기구) |  | 7. AIR 배관 작업 (하부 건설 UT 배관에서부터 설비 공압BOX까지 배관 연결 작업) | 7. AIR 배관 작업 (하부 건설 UT 배관에서부터 설비 공압BOX까지 배관 연결 작업) | 7. AIR 배관 작업 (하부 건설 UT 배관에서부터 설비 공압BOX까지 배관 연결 작업) | 7. AIR 배관 작업 (하부 건설 UT 배관에서부터 설비 공압BOX까지 배관 연결 작업) | 7. AIR 배관 작업 (하부 건설 UT 배관에서부터 설비 공압BOX까지 배관 연결 작업) | 수공구 |  | 공압 호스 절단 작업 시 가위 사용에 따른 베임 위험 | 공압 호스 절단 작업 시 가위 사용에 따른 베임 위험 | 공압 호스 절단 작업 시 가위 사용에 따른 베임 위험 | 공압 호스 절단 작업 시 가위 사용에 따른 베임 위험 | 공압 호스 절단 작업 시 가위 사용에 따른 베임 위험 | 안전 담당자 배치 | 안전 담당자 배치 | 안전 담당자 배치 | 안전 담당자 배치 | 안전 담당자 배치 | 2 | 2 | 4 | NO | - 현재 언전대책 유지 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | NA |  | NA
9 | 설비 Maint. (기구) |  | 8. 공압 SETTING 작업 (공압 SOL VALVE를 ON/OFF하며 실린더의 동작을 확인하는 작업) | 8. 공압 SETTING 작업 (공압 SOL VALVE를 ON/OFF하며 실린더의 동작을 확인하는 작업) | 8. 공압 SETTING 작업 (공압 SOL VALVE를 ON/OFF하며 실린더의 동작을 확인하는 작업) | 8. 공압 SETTING 작업 (공압 SOL VALVE를 ON/OFF하며 실린더의 동작을 확인하는 작업) | 8. 공압 SETTING 작업 (공압 SOL VALVE를 ON/OFF하며 실린더의 동작을 확인하는 작업) | - |  | 실린더 동작 중 조작 실수에 의한 손끼임 위험 | 실린더 동작 중 조작 실수에 의한 손끼임 위험 | 실린더 동작 중 조작 실수에 의한 손끼임 위험 | 실린더 동작 중 조작 실수에 의한 손끼임 위험 | 실린더 동작 중 조작 실수에 의한 손끼임 위험 | 안전 담당자 배치 | 안전 담당자 배치 | 안전 담당자 배치 | 안전 담당자 배치 | 안전 담당자 배치 | 3 | 1 | 3 | NO | - 현재 언전대책 유지 |  |  |  |  | 3 | 1 | 3 | NA |  | NA
10 | 설비 Maint. (기구) |  | 9. 설비 클리닝 작업-1 (非크린룸) (설비 내부 정리 정돈 및 파티클 청소 작업) | 9. 설비 클리닝 작업-1 (크린룸) (설비 내부 정리 정돈 및 파티클 청소를 위한 에탄올 와이퍼를 이용한 작업) | 9. 설비 클리닝 작업-1 (크린룸) (설비 내부 정리 정돈 및 파티클 청소를 위한 에탄올 와이퍼를 이용한 작업) | 9. 설비 클리닝 작업-1 (크린룸) (설비 내부 정리 정돈 및 파티클 청소를 위한 에탄올 와이퍼를 이용한 작업) | 9. 설비 클리닝 작업-1 (크린룸) (설비 내부 정리 정돈 및 파티클 청소를 위한 에탄올 와이퍼를 이용한 작업) | - |  | 설비 내부 청소를 위한 이동 중 전도 위험 |  |  |  |  | 안전 담당자 배치 | 안전 담당자 배치 | 안전 담당자 배치 | 안전 담당자 배치 | 안전 담당자 배치 | 3 | 1 | 3 | NO | - 현재 언전대책 유지 |  |  |  |  | 3 | 1 | 3 | NA |  | NA
11 | 설비 Maint. (전장) |  | 1. DUCT 재단 및 설치 | 1. DUCT 재단 및 설치 | 1. DUCT 재단 및 설치 | 1. DUCT 재단 및 설치 | 1. DUCT 재단 및 설치 | 수공구 |  | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 보호장구 착용 | 보호장구 착용 | 보호장구 착용 | 보호장구 착용 | 보호장구 착용 | 3 | 1 | 3 | NO | - 현재 언전대책 유지 |  |  |  |  | 3 | 1 | 3 | NA |  | NA
12 | 설비 Maint. (전장) |  | 2. CABLE 포설 | 2. CABLE 포설 | 2. CABLE 포설 | 2. CABLE 포설 | 2. CABLE 포설 | 수공구 |  | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 보호장구 착용 | 보호장구 착용 | 보호장구 착용 | 보호장구 착용 | 보호장구 착용 | 2 | 2 | 4 | NO | - 현재 언전대책 유지 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | NA |  | NA
13 | 설비 Maint. (전장) |  | 3. CABLE CONNECTION 작업 | 3. CABLE CONNECTION 작업 | 3. CABLE CONNECTION 작업 | 3. CABLE CONNECTION 작업 | 3. CABLE CONNECTION 작업 | 수공구 |  | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 | 도면에의한 결선 | 도면에의한 결선 | 도면에의한 결선 | 도면에의한 결선 | 도면에의한 결선 | 2 | 1 | 2 | NO | - 현재 언전대책 유지 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | NA |  | NA
14 | 시운전 / 고객시연 |  | 1. I/O CHECK 작업 | 1. I/O CHECK 작업 | 1. I/O CHECK 작업 | 1. I/O CHECK 작업 | 1. I/O CHECK 작업 | 수공구 | 수공구 | 기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌 사고 | 기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌 사고 | 기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌 사고 | 기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌 사고 | 기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌 사고 | 2인 1조 작업 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | NO | - 현재 언전대책 유지 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | NA |  | NA
15 | 시운전 / 고객시연 |  | 2. 자동반송Test | 2. 자동반송Test | 2. 자동반송Test | 2. 자동반송Test | 2. 자동반송Test | PC | PC | 가동 상태 인지 부족으로 인한 기계와의 충돌 사고 | 가동 상태 인지 부족으로 인한 기계와의 충돌 사고 | 가동 상태 인지 부족으로 인한 기계와의 충돌 사고 | 가동 상태 인지 부족으로 인한 기계와의 충돌 사고 | 가동 상태 인지 부족으로 인한 기계와의 충돌 사고 | 2인 1조 작업 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | NO | - 현재 언전대책 유지 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | NA |  | NA
16 | [21 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
17 | [21 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
18 | [21 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
19 | [21 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
20 | [21 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
21 | [21 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
22 | [21 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
23 | [21 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
24 | [21 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
25 | [21 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
26 | [21 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
27 | [21 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0