## 1. 표지(최초, 정기)
PJT : TC21_BOD_Rebuild
(PJT Code : 7P220868ADFBO )
2024. 07 . 23 .
| 결 재 | 작성(담당) |  | 검토 | 승인
|  | 협력업체 | 관리감독자 (PE, PM) | 안전관리자 | 부서장
|  | 방칠성 부장 박대경 차장 안효진 부장 | 이세범 대리 | 고병준 선임 | 최재준 팀장
위험성 평가표 결과서

## 2. 위험성평가실시계획(공사개요)(최초, 정기)
2. 위험성 평가 실시 계획(공사개요)
부서명 | SFA PM C 팀 |  |  | 담당자명 | 이세범 | PJT명 | TC21_BOD_Rebuild
공사개요 | [5 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) |  | 345400000 |  |  |  | 평가구분 | 수시 / 정기
PM/연락처 |  | 이세범 / 010-6377-1060 |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 담당자
공사기간 |  | 24.07.29 ~ 24.12.30 |  |  |  | 1. 사전준비 | 2024.07.23 | 이세범
사업장 |  | SFA 아산사업장 301동
발주처 |  | (CDTT) |  |  |  | 2. 유해위험요인 파악 | 2024.07.23 | 이세범
평균출력인원 |  | 30名
주요장비 목록 (대수) |  | Rebuild 설비 설치 및 Test |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 2024.07.23 | 이세범
TAM,HER,RWS,OHCV,VTV,TUR,Laminator
협력회사 |  | 회사명 | 둔포기계 | 태양솔루션 |  | 4. 위험성 결정 | 2024.07.23 | 이세범
|  | 공종 | 기구
|  | 회사명 | 승리 |  |  | 5. 위험성 감소대책수립 및 실행 | 2024.07.23 | 이세범
|  | 공종 | 전장
|  | 회사명 |  |  |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)
공종
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | TAM,HER,RWS,OHCV,VTV,TUR,Laminator 현정 설치 및 Test
Note on J7: 사업장에서 진행되는 모든 PJT는 수시 평가에 해당됩니다.

## 3. 위험성평가 조직도(최초, 정기)
3. 위험성 평가 조직 구성
대표이사
김영민 사장
안전보건관리책임자
원구일 상무
안전관리자 |  |  |  | 보건관리자
고병준 선임
<공종명> 기구 |  | <공종명> 전장/제어 |  | <공종명> 기구
관리감독자 | 이세범 대리 | 관리감독자 | 정민수 대리 | 관리감독자 | 이세범 대리
협력사명 | 둔포기계 | 협력사명 | 승리 ENG | 협력사명 | 태양솔루션
협력사 소장 | 하문일 부장 | 협력사 소장 | 안효진 부장 | 협력사 소장 | 박대경 차장
팀원 | 방칠성 부장 | 팀원 | 박정훈 과장 | 팀원 | 윤준호 과장

## 4. 전체공사일정표(최초, 정기)
TC21_BOD_Rebuild Schedule

## 5. 위험성평가
공정명: TC21_BOD_Rebuild |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2024. 07. 23. |  |  | 협력사 현장소장 및 근로자 | 안전관리자 관리감독자 | 현장소장 안전보건관리 책임자
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 |  | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 21.01.01 | 홍길동
1 | 자재반입(입고) | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차 | - | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | - 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 3 | 3 | 24.07.23 | 이세범 | 24.07.23
2 | 자재반입(입고) | 지게차를 이용한 자재 반입 | 수공구 | - | 4.2 | 주변 근로자 | 자재 반입 시 협착 | - 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 3 | 3 | 24.07.23 | 이세범 | 24.07.23
3 | 자재반입(입고) | 자재 반입 이후 포장 해체 | 렌탈/수공구 | - | 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 날카로운 절단면 및 수공구등에 의한 베임, 긁힘 | - 안전 보호구 착용 | 4 | 4 | 16 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2 | 24.07.23 | 이세범 | 24.07.23
4 | 설비(장비)설치_기구 | 기구설치 | 수공구 | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 고소작업대 및 테이블 리프트 전도, 전복 | - 안전 보호구 착용 | 3 | 3 | 9 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2 | 24.07.23 | 이세범 | 24.07.23
5 | 설비(장비)설치_전장 | CABLE 포설 | 수공구 | - | 2.1 | 감전(안전전압초과) | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 | - 안전 보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2 | 24.07.23 | 이세범 | 24.07.23
6 | 설비(장비)설치_전장 | CABLE 포설 | 수공구 | - | 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 날카로운 절단면 및 수공구, 케이블 날선에 의한 베임, 긁힘 | - 안전 보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2 | 24.07.23 | 이세범 | 24.07.23
7 | 설비(장비)설치_전장 | 배선 작업 | 수공구 | - | 2.1 | 감전(안전전압초과) | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 | - 안전 보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 1 | 1 | 24.07.23 | 이세범 | 24.07.23
8 | 설비(장비)설치_전장 | TRAY, CABLE 포설 및 배선 작업 | 수공구 | - | 7.3 | 불안정한 작업자세 | 잘못된 작업자세로 인한 관절부위 부상 | - 안전 보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2 | 24.07.23 | 이세범 | 24.07.23
9 | 시운전 | IO체크 및 서보 단동 테스트 | 수공구/ Robot 티칭펜던트 | - | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | 전원 차단 미확인 한 상태로 결선 및 배선 수정 작업하여 감전사고 위험 | - 현장안전관리자 배치 - 안전 보호구 착용 - 2인 1조 작업 | 3 | 2 | 6 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2 | 24.07.23 | 이세범 | 24.07.23
10 | 시운전 | IO체크 및 서보 단동 테스트 | 수공구/서보류 | - | 1.3 | 협착위험부분(감김, 끼임 등 | 시운전 중 동작이 멈춘 설비의 에러 확인 중 갑작스럽게 동작하는 설비에 협착 | - 현장안전관리자 배치 - 안전 보호구 착용 - 2인 1조 작업 | 3 | 2 | 6 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2 | 24.07.23 | 이세범 | 24.07.23
11 | 시운전 | IO체크 및 서보 단동 테스트 | 수공구/서보류 | - | 1.1 | 협착위험부분(감김, 끼임 등 | 시운전 중 인터락이 미비하여 갑작스럽게 동작하는 설비에 협착 | - 현장안전관리자 배치 - 안전 보호구 착용 - 2인 1조 작업 | 3 | 2 | 6 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2 | 24.07.23 | 이세범 | 24.07.23
12 | 시운전 | IO체크 및 서보 단동 테스트 | 수공구/서보류 | - | 1.4 | 충돌위험 부분 | 시운전 구간 타 설비 근로자 동시작업 시 충돌 | - 현장안전관리자 배치 - 안전 보호구 착용 - 2인 1조 작업 | 3 | 2 | 6 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2 | 24.07.23 | 이세범 | 24.07.23
13 | 시운전 | GANTRY UNIT 기구 정밀 SET-UP | 수공구 | - | 1.1 | 협착위험부분(감김, 끼임 등) | 설비 조작인원과 기계 SETTING 인원과의 커뮤니케이션 실수에 의한 협착 | - 현장안전관리자 배치 - 안전 보호구 착용 - 2인 1조 작업 | 3 | 2 | 6 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2 | 24.07.23 | 이세범 | 24.07.23
14 | 시운전 | 설비 시운전 | 설비 | - | 1.1 | 협착위험부분(감김, 끼임 등 | 설비 시운전 도중 작동 반경을 확인하지 못하고 동작하는 로봇과 설비에 협착 | - 현장안전관리자 배치 - 안전 보호구 착용 - 2인 1조 작업 | 3 | 2 | 6 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2 | 24.07.23 | 이세범 | 24.07.23
15 | 시운전 | 설비 시운전 | 설비 | - | 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | Glass Breaking 이후 발생하는 파편에 의한 베임, 긁힘 발생 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 현장안전관리자 배치 - 안전 보호구 착용 | 3 | 2 | 6 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2 | 24.07.23 | 이세범 | 24.07.23
16 | 시운전 | 설비 시운전 | 설비 | - | 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | NG Glass 폐기 간 발생하는 파편에 의한 베임, 긁힘 발생 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 현장안전관리자 배치 - 안전 보호구 착용 | 3 | 2 | 6 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2 | 24.07.23 | 이세범 | 24.07.23
17 | 시운전 | 생산품질 CHECK | 설비 | - | 1.1 | 협착위험부분(감김, 끼임 등) | 설비가동중 안전조치 없이 기계내부 인입하여 협착 | - 현장안전관리자 배치 - 안전 보호구 착용 - 2인 1조 작업 | 1 | 2 | 2 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 1 | 1 | 24.07.23 | 이세범 | 24.07.23
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
비 고 란

## 6. 참조자료(유해위험요인, 위험성추정)
유해위험요인 분류표
【안전 분야】 | [7 empty] | 【보건 분야】
대구분 | 분류번호 | 유해위험요인 | [5 empty] | 대구분 | 분류번호 | 유해위험요인 | 분류번호 | 유해위험요인
기계적 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | [5 empty] | 화학적 (물질) | 5.1 | 가스 | 5.7 | 방사선
| 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | [6 empty] | 5.2 | 증기 | 5.8 | 화재/폭발 위험
| 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | [6 empty] | 5.3 | 에어로졸·흄 | 5.9 | 복사열/폭발과압
| 1.4 | 충돌위험 부분 | [6 empty] | 5.4 | 액체·미스트
| 1.5 | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | [6 empty] | 5.5 | 고체(분진/파우더)
| 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) | [6 empty] | 5.6 | 반응성 물질
전기적 | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | [5 empty] | 물리적 | 6.1 | 기후/고온/저온(한랭) | 6.5 | 저압 또는 고압상태
| 2.2 | 아크 | [6 empty] | 6.2 | 조도(채광/조명) | 6.6 | 방사선
| 2.3 | 정전기 | [6 empty] | 6.3 | 소음 | 6.7 | 전자파
작업특성 | 3.1 | 초음파·초저주파음 | [6 empty] | 6.4 | 진동
| 3.2 | 근로자 실수(휴먼에러) | [5 empty] | 인간 공학적 | 7.1 | 중량물 취급작업 | 7.4 | 과도한 힘
| 3.3 | 질식위험·산소결핍 | [6 empty] | 7.2 | 반복작업 | 7.5 | 접촉스트레스
| 3.4 | 작업(조작) 도구 | [6 empty] | 7.3 | 불안정한 작업자세
작업환경 | 4.1 | 공간 및 이동통로 | [5 empty] | 생물학적 | 8.1 | 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염 | 8.4 | 동물
| 4.2 | 주변 근로자
| 4.3 | 작업시간 | [6 empty] | 8.2 | 유전자 변형물질(GMO) | 8.5 | 식물
| 4.4 | 조직 안전문화 | [6 empty] | 8.3 | 알러지 및 미생물
가능성(빈도) 산정 | [10 empty] | 중대성(강도) 산정
가능성(빈도) |  | 내 용 | [8 empty] | 중대성(강도) |  | 내 용
5 | 매우높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 높음 - 해당 안전대책이 되어 있지 않고, 표시·표지가 없으며 안전수칙·작업표준 등도 없음 | [8 empty] | 4 | 중대재해 | 사망 또는 영구적 근로불능으로 연결되는 부상 질병(업무에 복귀 불가능), 장애가 남는 부상·질병
4 | 높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 높음 - 가드·방호덮개, 기타 안저장치를 설치하였으나, 해체되어 있으며 안전수칙·작업표준 등은 있지만 지키기 어렵고 많은 주의를 해야 함 | [8 empty] | 3 | 3개월 이상 (부상/질병) | 3개월 이상의 휴업을 수반하는 중대한 부상 또는 질병(일정시점에서는 업무에 복귀 가능)
3 | 보통 | ■ 부주의하면 피해가 발생할 가능성이 있음 - 가드·방호덮개 또는 안전장치 등은 설치되어 있지만, 작업불편 등으로 쉽게 해체하여 위험영역 접근, 위험원과 접촉이 있을 수 있으며, 안전수칙·작업표준 등은 있지만 준수하기 어려운 점이 있음 | [8 empty] | 2 | 3개월 미만 (부상/질병) | 3개월 미만의 휴업을 수반하는 부상 또는 질병
2 | 낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 보호되어 있고, 안저장치가 설치되어 있으며 위험영역 출입이 곤란한 상태이고 안전수칙·작업표준(서) 등이 정비되어 있고 준수하기 쉬우나 피해의 가능성이 남아 있음 | [8 empty] | 1 | 휴업불필요 | 치료(처치) 후 바로 원래의 작업을 수행할 수 있는 경미한 부상 또는 질병 (업무에 전혀 지장이 없음, 물질적 사고)
1 | 매우낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 둘러싸여 있고 안전장치가 설치되어 있으며, 위험영역 출입이 곤란한 상태 등 전반적으로 안전조치가 잘 되어 있음
기계적 | 전기적 | 작업특성 | 작업환경 | 화학적 | 물리적 | 인간공학적 | 생물학적
1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | 2.1 감전(안전전압 초과) | 3.1 초음파·초저주파음 | 4.1 공간 및 이동통로 | 5.1 가스 | 6.1 기후/고온/저온(한랭) | 7.1 중량물 취급작업 | 8.1 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염
1.2 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 2.2 아크 | 3.2 근로자 실수(휴먼에러) | 4.2 주변 근로자 | 5.2 증기 | 6.2 조도(채광/조명) | 7.2 반복작업 | 8.2 유전자 변형물질(GMO)
1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 2.3 정전기 | 3.3 질식위험·산소결핍 | 4.3 작업시간 | 5.3 에어로졸·흄 | 6.3 소음 | 7.3 불안정한 작업자세 | 8.3 알러지 및 미생물
1.4 충돌위험 부분 |  | 3.4 작업(조작) 도구 | 4.4 조직 안전문화 | 5.4 액체·미스트 | 6.4 진동 | 7.4 과도한 힘
1.5 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) |  |  |  | 5.5 고체(분진/파우더) | 6.5 저압 또는 고압상태 | 7.5 접촉스트레스
1.6 추락위험 부분(개구부 등) |  |  |  | 5.6 반응성 물질 | 6.6 방사선
|  |  |  | 5.7 방사선 | 6.7 전자파
5.8 화재/폭발 위험
5.9 복사열/폭발과압

## 스토커
공정명: STK (스토커) |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2021. 02. 18. |  |  | 협력사 현장소장 및 근로자 | 안전관리자 관리감독자 | 현장소장 안전보건관리 책임자
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 |  | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 21.01.01 | 홍길동
1 | 자재반입(입고) | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 2 | 2 | 4 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 1 | 2 | 2 | 22.02.23 | 김슬기 | 22.02.24
2 | 자재반입(입고) | 지게차를 이용한 자재 반입 | 지게차/ 운반차 | - | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 자재 반입 시 협착 | 신호수 배치 | 2 | 2 | 4 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 1 | 2 | 2 | 22.02.23 | 김슬기 | 22.02.24
3 | 설비(장비)설치_기구 | Rail 바닥 타공 작업 | - | - | 1.4 | 충돌위험 부분 | 드릴 회전 시 손잡이 충돌 | 함마 드릴 파지 상태 확인 | 2 | 1 | 2 | 말림 방지 장갑 착용 | 1 | 1 | 1 | 22.02.23 | 김슬기 | 22.02.24
4 | 설비(장비)설치_기구 | Rail 앙카 설치 | - | 경화제 | 5.5 | 고체 | 접촉 시 알르레기 반응 등 | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | MSDS 교육 - 응급 조치 방법 등 | 1 | 1 | 1 | 22.02.23 | 김슬기 | 22.02.24
5 | 설비(장비)설치_기구 | Rail 설치 | - | - | 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 자재 단면에 베임 및 긁힘 위험 | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | 창상 방지 장갑 착용 | 1 | 1 | 1 | 22.02.23 | 김슬기 | 22.02.24
6 | 설비(장비)설치_기구 | Rail 부자재 설치 | - | - | 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 자재 단면에 베임 및 긁힘 위험 | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | 창상 방지 장갑 착용 | 1 | 1 | 1 | 22.02.23 | 김슬기 | 22.02.24
7 | 설비(장비)설치_기구 | Rail level 조정 | - | - | 1.5 | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 작업 이동간 Rail에 걸려 넘어짐 위험 | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | 안전 펜스 작업 구역 설정 | 1 | 1 | 1 | 22.02.23 | 김슬기 | 22.02.24
8 | 설비(장비)설치_기구 | Shelf 이동 및 정위치 안착 | - | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | Shelf 이동 시 전도 위험 | 신호수 배치 | 2 | 1 | 2 | 2:1비율 안나올경우 추가 더미 설치하여 2:1 비율 유지 | 1 | 1 | 1 | 22.02.23 | 김슬기 | 22.02.24
9 | 설비(장비)설치_기구 | Shelf join 작업 | 고소작업대 (렌탈) | - | 3.2 | 근로자실수(휴먼에러) | 작업 중 수공구 낙하 위험 | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 1 | 2 | 고소작업자 안전벨트 착용 안전블럭 설치 및 체결 공구 낙하 방지끈 적용 후 작업 실시 | 1 | 1 | 1 | 22.02.23 | 김슬기 | 22.02.24
10 | 설비(장비)설치_기구 | Shelf 양중 작업 | 전동지게차/ 고소작업대 (렌탈) | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 양중 시 낙하 | 슬링벨트, 샤클 등 점검 | 2 | 2 | 4 | 지게차 상승 속도 제한 장치 설치 전도 반경 내 출입 금지 슬링벨트 및 샤클정격하중 확인 검토 | 1 | 2 | 2 | 22.02.23 | 김슬기 | 22.02.24
11 | 설비(장비)설치_기구 | Shelf Build Up | 전동지게차/ 고소작업대 (렌탈) | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 양중 시 낙하 및 전도 | 슬링벨트, 샤클 등 점검 | 2 | 2 | 4 | 작업구역 진입 통제 안전로프 사용 폭 1.2m이하의 경우 간접한 Index 가대/Shelf에 Joint된 상태로 Build Up실시 지게차 상승 속도 제한 장치 설치 | 1 | 2 | 2 | 22.02.23 | 김슬기 | 22.02.24
12 | 설비(장비)설치_기구 | Shelf partition 설치 | 고소작업대 (렌탈) | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 양중 시 낙하 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 2 | 4 | 고소작업자 안전벨트 착용 안전블럭 설치 및 체결 공구 낙하 방지끈 적용 후 작업 실시 | 1 | 2 | 2 | 22.02.23 | 김슬기 | 22.02.24
13 | 설비(장비)설치_기구 | Shelf 마감 작업 | 고소작업대 (렌탈) | - | 3.2 | 근로자실수(휴먼에러) | 작업 중 수공구 낙하 위험 | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 1 | 2 | 상하 동시 작업 금지 | 1 | 1 | 1 | 22.02.23 | 김슬기 | 22.02.24
14 | 설비(장비)설치_기구 | EFU 설치 | 고소작업대 (렌탈) | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 양중 시 낙하 | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 1 | 2 | 고소작업자 안전벨트 착용 안전블럭 설치 및 체결 공구 낙하 방지끈 적용 후 작업 실시 | 1 | 1 | 1 | 22.02.24 | 김슬기 | 22.02.25
15 | 설비(장비)설치_기구 | EFU 전장 배선 작업 | 고소작업대 (렌탈) | - | 3.2 | 근로자실수(휴먼에러) | 작업 중 수공구 낙하 위험 | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 1 | 2 | 고소작업자 안전벨트 착용 안전블럭 설치 및 체결 공구 낙하 방지끈 적용 후 작업 실시 | 1 | 1 | 1 | 22.02.24 | 김슬기 | 22.02.25
16 | 설비(장비)설치_기구 | PNP 양중 | 전동호이스트/ 테이블리프트 | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 양중 시 낙하 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 2 | 4 | 양중 작업 간 안전 펜스 작업 구역 설정 안전 관리자 인원 통제 실시 | 1 | 1 | 1 | 22.02.24 | 김슬기 | 22.02.25
17 | 설비(장비)설치_기구 | PNP 정위치 안착 | - | - | 4.1 | 공간 및 이동통로 | 작업 공간 협소하여 이동 시 타박상 위험 | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | 설비 모서리 쿠션 보양 (설비 가동 전 제거) | 1 | 1 | 1 | 22.02.24 | 김슬기 | 22.02.25
18 | 설비(장비)설치_기구 | PNP LEVEL 조정 및 마감 작업 | - | - | 4.1 | 공간 및 이동통로 | 작업 공간 협소하여 이동 시 타박상 위험 | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | 설비 모서리 쿠션 보양 (설비 가동 전 제거) | 1 | 1 | 1 | 22.02.24 | 김슬기 | 22.02.25
19 | 설비(장비)설치_기구 | PORT 양중 | 전동호이스트/ 테이블리프트 | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 양중 시 낙하 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 2 | 4 | 양중 작업 간 안전 펜스 작업 구역 설정 안전 관리자 인원 통제 실시 | 1 | 2 | 2 | 22.02.24 | 김슬기 | 22.02.25
20 | 설비(장비)설치_기구 | PORT 정위치 안착 | - | - | 4.1 | 공간 및 이동통로 | 작업 공간 협소하여 이동 시 타박상 위험 | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | 설비 모서리 쿠션 보양 (설비 가동 전 제거) | 1 | 1 | 1 | 22.02.24 | 김슬기 | 22.02.25
21 | 설비(장비)설치_기구 | PORT LEVEL 조정 및 마감 작업 | - | - | 4.1 | 공간 및 이동통로 | 작업 공간 협소하여 이동 시 타박상 위험 | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | 설비 모서리 쿠션 보양 (설비 가동 전 제거) | 1 | 1 | 1 | 22.02.24 | 김슬기 | 22.02.25
22 | 설비(장비)설치_기구 | 갠트리 크레인 설치 | 고소작업대 (렌탈) | - | 3.2 | 근로자실수(휴먼에러) | 렌탈 동시 상승간 속도 안맞음으로 자재 추락 위험 | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 2 | 4 | 신호수 배치 상하부 동시작업 금지 | 1 | 2 | 2 | 22.02.25 | 김슬기 | 22.02.28
23 | 설비(장비)설치_기구 | RM Build UP | 전동호이스트 | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 양중 시 낙하 및 전도 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 2 | 4 | 전도 반경 내 출입 금지 슬링벨트 및 샤클 정격하중 확인 검토 | 1 | 2 | 2 | 22.02.25 | 김슬기 | 22.02.28
24 | 설비(장비)설치_기구 | Carriage 설치 | 전동호이스트 | - | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 삼각대 설치 시 협착 위험 | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | Carriage 하부 고임목 설치하여 추락 방지 | 1 | 1 | 1 | 22.02.25 | 김슬기 | 22.02.28
25 | 설비(장비)설치_기구 | Upper Frame 설치 | - | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 양중 시 낙하 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 2 | 4 | 전도 반경 내 출입 금지 슬링벨트 및 샤클 정격하중 확인 검토 | 1 | 2 | 2 | 22.02.25 | 김슬기 | 22.02.28
26 | 설비(장비)설치_기구 | RM MAST 수직도 조정 | - | - | 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) | 상부 작업으로 인한 추락 위험 | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 1 | 2 | 고소작업자 안전벨트 착용 안전블럭 설치 및 체결 공구 낙하 방지끈 적용 후 작업 실시 | 1 | 1 | 1 | 22.02.25 | 김슬기 | 22.02.28
27 | 설비(장비)설치_기구 | RM 벨트 텐션 조정 | - | - | 1.4 | 충돌위험 부분 | Carriage stopper 안착 간 충돌 위험 | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | RM 기동중 동시 작업 금지 | 1 | 1 | 1 | 22.02.25 | 김슬기 | 22.02.28
28 | 설비(장비)설치_기구 | RM FORK 얼라인 조정 | - | - | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | FORK 전후진 중 협착 및 끼임 위험 | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | RM 기동중 동시 작업 금지 | 1 | 1 | 1 | 22.02.25 | 김슬기 | 22.02.28
29 | 설비(장비)설치_기구 | RM Cover 설치 | - | - | 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) | R/M Mast 상부의 고소작업에 의한 자재 낙하 또는 작업자 추락 | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 1 | 2 | 고소작업자 안전벨트 착용 신호수 배치 상하부 동시작업 금지 공구 낙하 방지끈 적용 후 작업 실시 | 1 | 1 | 1 | 22.02.25 | 김슬기 | 22.02.28
30 | 설비(장비)설치_기구 | 설비 Cleaning | - | 에탄올 | 5.6 | 반응성 물질 | 에탄올와이퍼 Cleaning작업 간 마스크 미착용에 의한 질식사고 | 개인보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | 방독마스크 착용 고글형보안경 착용 내산장갑 착용 작업 중 휴식시간 적용 | 1 | 2 | 2 | 22.02.25 | 김슬기 | 22.02.28
31 | 설비(장비)설치_전장 | 천장 형광등 설치 | 고소작업대 | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 형광등 설치 시 전도, 자재 낙하 | 신호수 배치 | 3 | 3 | 9 | 무게중심 사전확인 전도방지설치, 이탈방지끈 사용 | 2 | 2 | 4 | 21.01.01 | 소인철 | 21.01.02
32 | 설비(장비)설치_전장 | 라이트 커튼 설치 | 수공구 | - | 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) | 액세서리 류 설치 시 추락 | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 3 | 3 | 9 | 상하 동시 작업 금지 | 1 | 1 | 1 | 21.01.01 | 소인철 | 21.01.02
33 | 설비(장비)설치_전장 | Panel 배선 작업-1 | 수공구 | - | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 | 작업 전 전원차단 작업 시 절연 보호구 착용 | 3 | 3 | 9 | 전원투입 금지표지부착 | 1 | 1 | 1 | 21.01.01 | 소인철 | 21.01.02
34 | 설비(장비)설치_전장 | Panel 배선 작업-2 | 드릴,니퍼등 | - | 3.4 | 작업(조작)도구 | 칼날에 손부위 좌상/창상 | 장갑 착용 | 2 | 2 | 4 | 안전칼 사용 | 1 | 1 | 1 | 21.01.01 | 소인철 | 21.01.02
35 | 시운전 | RM Teaching작업 | 수공구 | - | 1.4 | 충돌위험 부분 | 기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌 사고 | 설비 기동 시 복명복창 준수 2인 1조 작업 준수 | 2 | 2 | 4 | 설비 기동 전 주변환경 확인 | 1 | 1 | 1 | 21.01.01 | 소인철 | 21.01.02
36 | 시운전 | 자동반송Test | PC | - | 1.4 | 충돌위험 부분 | 가동 상태 인지 부족으로 인한 기계와의 충돌 사고 | 설비 내부에 인원 확인 후 설비기동 | 2 | 2 | 4 | 라이트커튼 Error시 내부 확인 후 재기동 | 1 | 1 | 1 | 21.01.01 | 소인철 | 21.01.02
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
비 고 란

## OHS
공정명: OHS |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2021. 00. 00. |  |  | 협력사 현장소장 및 근로자 | 안전관리자 관리감독자 | 현장소장 안전보건관리 책임자
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 |  | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 21.01.01 | 홍길동
1 | 자재반입(입고) | 1. 크레인(곤도라), 지게차를 이용한 자재 반입 | 크레인(곤도라), 지게차 | 세정제(IPA) | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | 안전담당자 상주 | 2 | 4 | 8 | 점검 SHEET 작성, 수시 점검 | 1 | 4 | 4 | 21.10.06 | 서재민 | 21.11.01
2 |  | 2. 반입 자재 운반 및 이동 | 파렛트카, 대차 | 없음 | 4.1 | 공간 및 이동 통로 | 자재 이동 중 적재 및 결속 불량에 따른 전도 | 안전담당자 상주 | 2 | 2 | 4 | 종횡비 2:1 이상 적재 금지 자동바 + 결속 2개소 이상 자동바 고정 | 1 | 2 | 2
3 |  |  | 파렛트카, 대차 | 없음 | 4.2. | 주변 작업자 | 자재 이동 중 작업자 주변 작업자 충돌, 협착 | 안전담당자 상주 | 2 | 2 | 4 | 2인 이상 작업 유도원 배치 | 1 | 2 | 2
4 |  | 3. 장비 이동 | 테이블 리프트 전동 지게차 고소작업대(렌탈) | 없음 | 1.3. | 충돌위험 부분 | 장비 사용(이동) 중 주변 구조물과의 충돌 | 신호수 배치 | 1 | 2 | 2 | 유도원(신호수) 배치 | 1 | 2 | 2
5 |  |  | 테이블 리프트 전동 지게차 고소작업대(렌탈) | 없음 | 1.3. | 주변 작업자 | 장비 사용(이동) 중 주변 작업자 충돌, 협착 | 신호수 배치 | 1 | 3 | 3 | 안전 담당자 배치 및 인원 통제 유도원(신호수) 배치 | 1 | 3 | 3
6 | 설비(장비)설치_기구 | 1. RACEWAY 설치 | 고소작업대(렌탈) | 없음 | 1.3. | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 고소작업대 상승/하강 동작 중 협착 | 작업 구역 인원 통제 과상승 방지봉 협착방지 장치 | 1 | 3 | 3 | 사용 전 과상승 방지봉, 협착 방지 장치 점검 안전 담당자 배치 및 인원 통제 | 1 | 3 | 3
7 |  |  | 고소작업대(렌탈) | 없음 | 3.2. | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 체결 작업 중 자재 및 공구 낙하 | 하부 인원 통제 | 3 | 2 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 | 2 | 2 | 4
8 |  | 2. HANGINIG BAR 설치 | 고소작업대(렌탈) | 없음 | 1.4. | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 고소작업대 상승/하강 동작 중 협착 | 작업 구역 인원 통제 과상승 방지봉 협착방지 장치 | 1 | 3 | 3 | 사용 전 과상승 방지봉, 협착 방지 장치 점검 안전 담당자 배치 및 인원 통제 | 1 | 3 | 3
9 |  |  | 고소작업대(렌탈) | 없음 | 4.2. | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 체결 작업 중 자재 및 공구 낙하 | 하부 인원 통제 | 3 | 2 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 | 2 | 2 | 4
10 |  | 3. RAIL 양중 및 설치 | 테이블 리프트 전동 지게차 고소작업대(렌탈) | 없음 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 장비 이동 또는 동작 중 협착 | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 유도원(신호수) 배치 장비 동작 시 경광등 및 경고음 | 1 | 3 | 3
11 |  |  | 테이블 리프트 전동 지게차 고소작업대(렌탈) | 없음 | 4.1 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 무게중심 불량 및 결속 불량 등으로 인양물 전도/낙하 장비 이동 중 개구부에 의한 전복 사고 | 바닥 보양판 설치 | 2 | 4 | 8 | 무게 중심 표기(눈관리) 사전 개구부 점검 및 안전 조치 바닥 보양판 설치 전복 방지 아웃트리거 설치 | 1 | 4 | 4
12 |  |  | 테이블 리프트 전동 지게차 고소작업대(렌탈) | 없음 | 6.4. | 충돌위험 부분 | 장비 사용(이동) 중 주변 구조물과의 충돌 | 신호수 배치 | 1 | 2 | 2 | 유도원(신호수) 배치 | 1 | 2 | 2
13 |  |  | 테이블 리프트 전동 지게차 고소작업대(렌탈) | 없음 | 1.6. | 주변 작업자 | 장비 사용(이동) 중 주변 작업자 충돌, 협착 | 신호수 배치 | 1 | 3 | 3 | 안전 담당자 배치 및 인원 통제 유도원(신호수) 배치 | 1 | 3 | 3
14 |  | 4. FENCE, SKIRT 설치 | 고소작업대(렌탈) | 없음 | 5.3. | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 고소작업대 상승/하강 동작 중 협착 | 작업 구역 인원 통제 과상승 방지봉 협착방지 장치 | 1 | 3 | 3 | 사용 전 과상승 방지봉, 협착 방지 장치 점검 안전 담당자 배치 및 인원 통제 | 1 | 3 | 3
15 |  |  | 고소작업대(렌탈) | 없음 | 1.3. | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 체결 작업 중 자재 및 공구 낙하 | 하부 인원 통제 | 3 | 2 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 | 2 | 2 | 4
16 |  | 5. MTL 설치 | 고소작업대(렌탈) | 없음 | 1.3. | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 고소작업대 상승/하강 동작 중 협착 | 작업 구역 인원 통제 과상승 방지봉 협착방지 장치 | 1 | 3 | 3 | 사용 전 과상승 방지봉, 협착 방지 장치 점검 안전 담당자 배치 및 인원 통제 | 1 | 3 | 3
17 |  |  | 고소작업대(렌탈) | 없음 | 1.3. | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 체결 작업 중 자재 및 공구 낙하 | 하부 인원 통제 | 3 | 2 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 | 2 | 2 | 4
18 |  |  | 체인블록 | 없음 | 3.2. | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 상/하 FRAME BUILD UP 중 협착 위험 | 안전담당자 상주 | 1 | 3 | 3 | 위험 예지 훈련 작업 계획서 교육 | 1 | 3 | 3
19 |  | 6. 외부 WALKWAY(PANEL 양중 포함) 설치 | 테이블 리프트 전동 지게차 고소작업대(렌탈) | 없음 | 1.4. | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 고소작업대 상승/하강 동작 중 협착 | 작업 구역 인원 통제 과상승 방지봉 협착방지 장치 | 1 | 3 | 3 | 사용 전 과상승 방지봉, 협착 방지 장치 점검 안전 담당자 배치 및 인원 통제 | 1 | 3 | 3
20 |  |  | 테이블 리프트 전동 지게차 고소작업대(렌탈) | 없음 | 4.2. | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 무게중심 불량 및 결속 불량 등으로 인양물 전도/낙하 장비 이동 중 개구부에 의한 전복 사고 | 바닥 보양판 설치 | 2 | 4 | 8 | 무게 중심 표기(눈관리) 사전 개구부 점검 및 안전 조치 바닥 보양판 설치 전복 방지 아웃트리거 설치 | 2 | 4 | 8
21 |  | 7. 사다리 설치 | 고소작업대(렌탈) | 없음 | 3.2. | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 고소작업대 상승/하강 동작 중 협착 | 작업 구역 인원 통제 과상승 방지봉 협착방지 장치 | 1 | 3 | 3 | 사용 전 과상승 방지봉, 협착 방지 장치 점검 안전 담당자 배치 및 인원 통제 | 1 | 3 | 3
22 |  |  | 고소작업대(렌탈) | 없음 | 5.8. | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 체결 작업 중 자재 및 공구 낙하 | 하부 인원 통제 | 3 | 2 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 | 2 | 2 | 4
23 | 설비(장비)설치_전장 | 1. 하부 형광등 설치 | 고소작업대(렌탈) | 없음 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 고소작업대 상승/하강 동작 중 협착 | 작업 구역 인원 통제 과상승 방지봉 협착방지 장치 | 1 | 3 | 3 | 사용 전 과상승 방지봉, 협착 방지 장치 점검 안전 담당자 배치 및 인원 통제 | 1 | 3 | 3
24 |  |  | 고소작업대(렌탈) | 없음 | 6.4. | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 체결 작업 중 자재 및 공구 낙하 | 하부 인원 통제 | 3 | 2 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 | 2 | 2 | 4
25 |  | 2. CABLE 포설 및 결선 | 수공구 | 없음 | 3.2. | 감전(안전전압 초과) | 작업절차 미 준수, 보호구 미 착용 잘못된 작업 방법에 따른 감전 사고 | 활선 경보기 LOTO | 2 | 2 | 4 | 통전 후 작업 시 절연 장갑 착용 | 2 | 1 | 2
26 |  | 3. PANEL 배선 및 결선 | 수공구 | 없음 | 7.3. | 감전(안전전압 초과) | 작업절차 미 준수, 보호구 미 착용 잘못된 작업 방법에 따른 감전 사고 | 활선 경보기 LOTO | 2 | 2 | 4 | 통전 후 작업 시 절연 장갑 착용 | 2 | 1 | 2
27 | 시운전 | 1. VHL 시운전 | NOTE PC | 없음 | 4.1 | 근로자 실수(휴먼에러) | INTERLOCK 임의 해제 및 조작 실수에 따른 충돌 및 협착 | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | ABNORMAL CASE 분석 및 S/W 반영 작업 계획서 교육 중대 위규 규정 및 처벌 강화 | 2 | 2 | 4
28 |  |  | NOTE PC | 없음 | 6.4. | 작업(조작) 도구 | 작업자간 의사 소통 부재 및 불안정한 작업 방법에 의한 충돌 및 협착 | 육성에 의한 의사 전달 | 2 | 2 | 4 | 무전기 지급 | 2 | 2 | 4
29 |  |  | NOTE PC | 없음 | 1.2 | 공간 및 이동 통로 | OHS 내부 통로 이동 중 돌출물에 의한 베임, 긁힘 사고 | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | 급소 부위 위험 경고 문구 부착 색상 구분을 통한 시인성 증대 (예. 바코드 브라켓) | 2 | 2 | 4
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
비 고 란

## TOHS
공정명 |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2021. 10. 07. |  |  | 협력사 현장소장 및 근로자 | 안전관리자 관리감독자 | 현장소장 안전보건관리 책임자
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 |  | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 21.01.01 | 홍길동
1 | 자재반입(입고) | 지게차를 이용한 자재 반입 | 지게차 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 무게중심 불량 및 결속 불량 등으로 인양물 전도/낙하 | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자동바에 의한 결속(2개소 이상) 무게 중심 확인 및 표기(스티커 활요) | 2 | 2 | 4 | 21.10.06 | 서재민 | 21.11.01
2 |  | 반입 자재 운반 및 이동/보관 | 파렛트카, 대차 | 없음 | 4.1 | 공간 및 이동 통로 | 자재 이동 중 적재 및 결속 불량에 따른 전도 | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | 자재 보관 구역 설정 종횡비 2:1 이상 자재 적재 금지 이동 시 결속 2개소 이상 | 2 | 2 | 4
3 |  | 장비 이동 | 고소작업대(렌탈) 수동 지게차 | 없음 | 4.2 | 주변 작업자 | 자재 이동 중 작업자 주변 작업자 충돌, 협착 | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | 장비 이동 시 유도원(신호수) 배치 경광등 또는 경고음으로 인근 작업자 주의 환기 | 2 | 2 | 4
4 | 설비(장비)설치_기구 | Raceway 설치 | 고소작업대(렌탈) | 없음 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 고소작업대 상승/하강 동작 중 협착 | 과상승 방지봉 안전 담당자 배치 | 2 | 3 | 6 | 협착 방지 장치 적용 작업 구역 설정 및 인원 통제 작업 시작 전 안전 장치 동작 점검 | 2 | 2 | 4
5 |  | Ladder & Hanger 설치 | 고소작업대(렌탈) | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 고소 작업 중 자재 및 공구 낙하 | 안전 담당자 배치 하부 인원 통제 | 3 | 2 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자재 및 공구 이탈 방지 끈 체결 | 2 | 2 | 4
6 |  | Rail 설치 | 고소작업대(렌탈) | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 고소 작업 중 자재 및 공구 낙하 | 안전 담당자 배치 하부 인원 통제 | 3 | 2 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자재 및 공구 이탈 방지 끈 체결 | 2 | 2 | 4
7 |  | (MTU) 상/하 Frame 연결 및 Door 설치 | 수동 지게차 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 수동 지게차를 이용한 상단 Frame 양중 작업 중 전도 | 신호수 배치 2인 1조 수동 지게차 동시 조작 | 3 | 3 | 9 | 작업 구역 확대(전도 시 영향) 설정 및 인원 통제 수동 지게차 유선 리모컨 적용 및 1인 2대 동시 조작 | 2 | 2 | 4
8 |  | (MTU) Motor & Reducer 설치 | 수공구 | 없음 | 7.1 | 중량물 취급 작업 | 20kg 이상 중량물 작업에 의한 근골격계 질환 발생 | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | 2인/1조 작업 실시(단독 작업 금지) 근골격계 질환 예방 교육 실시 | 2 | 2 | 4
9 |  | (MTU) 외부 Rail 연결 | 고소작업대(렌탈) | 없음 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 고소작업대 상승/하강 동작 중 협착 | 과상승 방지봉 안전 담당자 배치 | 2 | 3 | 6 | 협착 방지 장치 적용 작업 구역 설정 및 인원 통제 작업 시작 전 안전 장치 동작 점검 | 2 | 2 | 4
10 |  | (MTU) Track In/Out Stopper 설치 | 고소작업대(렌탈) | 없음 | 3.4 | 작업(조작) 도구 | 작업 중 수공구 사용 미숙으로 신체(안면 또는 안구) 손상 | 작업자 주의 교육 | 2 | 3 | 6 | 보안경 착용 | 2 | 2 | 4
11 |  | (STB) Ladder 설치 | 고소작업대(렌탈) | 없음 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 고소작업대 상승/하강 동작 중 협착 | 과상승 방지봉 안전 담당자 배치 | 2 | 3 | 6 | 협착 방지 장치 적용 작업 구역 설정 및 인원 통제 작업 시작 전 안전 장치 동작 점검 | 2 | 2 | 4
12 |  | STB 양중 및 설치 | 고소작업대(렌탈) | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 무게중심 불량 및 결속 불량 등으로 인양물 전도/낙하 | 안전 담당자 배치 하부 인원 통제 | 2 | 3 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자재 및 공구 이탈 방지 끈 체결 | 2 | 2 | 4
13 |  | Level Setting | 수공구 | 없음 | 3.4 | 작업(조작) 도구 | 작업 중 수공구 사용 미숙으로 신체(안면 또는 안구) 손상 | 작업자 주의 교육 | 2 | 3 | 6 | 보안경 착용 | 2 | 2 | 4
14 | 설비(장비)설치_전장 | Cable Duct 설치 | 고소작업대(렌탈) | 없음 | 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | Duct 절단 작업 또는 절단면에 베임 또는 긁힘 | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | 창상 방지 장갑 착용 | 2 | 1 | 2
15 |  | 분기 Box 설치 및 통신 Cable 연결 | 고소작업대(렌탈) | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 고소 작업 중 자재 및 공구 낙하 | 안전 담당자 배치 하부 인원 통제 | 2 | 3 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자재 및 공구 이탈 방지 끈 체결 | 2 | 2 | 4
16 |  | CPS Cable 포설 및 결선 | 고소작업대(렌탈) | 없음 | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | 작업절차 미 준수, 보호구 미 착용 잘못된 작업 방법에 따른 감전 사고 | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | 활선 경보기 LOTO 통전 중 작업 시 절연 장갑 착용 | 2 | 2 | 4
17 |  | Panel 배선 및 결선 | 수공구 | 없음 | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | 작업절차 미 준수, 보호구 미 착용 잘못된 작업 방법에 따른 감전 사고 | 작업자 주의 교육 | 3 | 2 | 6 | 활선 경보기 LOTO 통전 중 작업 시 절연 장갑 착용 | 2 | 2 | 4
18 |  | 바코드 부착 | 발판형 사다리 | 없음 | 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) | 사다리 사용 작업 또는 설비 상부 작업 중 추락 | 발판형 사다리 사용 안전 고리 2중 체결 | 3 | 2 | 6 | 설비 상부 작업 시 작업 발판 사용 안전 고리 체결을 위한 추락 방지 장치 설치 | 2 | 2 | 4
19 | 시운전 | VHL 투입 및 시운전 | NOTE PC | 없음 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 시운전 중 조작 실수에 따른 구동부 손 또는 일부 협착 | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | INTERLOCK 활성화 이후 TEST 진행 비상 정지 와이어 작동 상태 확인 시운전 시 복명 복창 실시 | 2 | 1 | 2
20 |  | Docking Port Teaching | NOTE PC | 없음 | 3.2 | 근로자 실수(휴먼에러) | 작업자간 의사 소통 부재 및 조작 실수에 따른 충돌 및 협착 | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | INTERLOCK 활성화 이후 TEST 진행 비상 정지 와이어 작동 상태 확인 시운전 시 복명 복창 실시 | 2 | 2 | 4
21 |  | VHL 이적재 Test | NOTE PC | 없음 | 3.2 | 근로자 실수(휴먼에러) | 작업자간 의사 소통 부재 및 조작 실수에 따른 충돌 및 협착 | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | INTERLOCK 활성화 이후 TEST 진행 비상 정지 와이어 작동 상태 확인 시운전 시 복명 복창 실시 | 2 | 1 | 2
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
비 고 란

## MCT
공정명: MCT |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2021. 10. 07. |  |  | 협력사 현장소장 및 근로자 | 안전관리자 관리감독자 | 현장소장 안전보건관리 책임자
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 |  | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 21.01.01 | 홍길동
1 | 자재반입(입고) | 크레인(곤도라), 지게차를 이용한 자재 반입 | 지게차 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 무게중심 불량 및 결속 불량 등으로 인양물 전도/낙하 | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자동바에 의한 결속(2개소 이상) 무게 중심 확인 및 표기(스티커 활요) | 2 | 2 | 4 | 21.10.06 | 서재민 | 21.11.01
2 |  | 반입 자재 운반 및 이동/보관 | 파렛트카, 대차 | 없음 | 4.1 | 공간 및 이동 통로 | 자재 이동 중 적재 및 결속 불량에 따른 전도 | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | 자재 보관 구역 설정 종횡비 2:1 이상 자재 적재 금지 이동 시 결속 2개소 이상 | 1 | 3 | 3
3 |  | 장비 이동 | 고소작업대(렌탈) | 없음 | 4.2 | 주변 작업자 | 자재 이동 중 작업자 주변 작업자 충돌, 협착 | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | 장비 이동 시 유도원(신호수) 배치 경광등 또는 경고음으로 인근 작업자 주의 환기 | 1 | 3 | 3
4 | 설비(장비)설치_기구 | (상부 구조물) Marking | 고소작업대(렌탈), 수공구 | 없음 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 고소작업대 상승/하강 동작 중 협착 | 과상승 방지봉 신호수 배치 | 3 | 2 | 6 | 협착 방지 장치 적용 작업 구역 설정 및 인원 통제 작업 시작 전 안전 장치 동작 점검 | 2 | 2 | 4
5 |  | (상부 구조물) Beam 타공 | 고소작업대(렌탈) 마그넷 드릴 | 없음 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 마그넷 드릴의 회전체 또는 홀커터에 의한 손 또는 일부가 회전체에 감김 | 작업자 주의 교육 | 3 | 2 | 6 | 말림 방지 장갑 착용 | 2 | 2 | 4
6 |  | (상부 구조물) Sub Beam 설치 | 고소작업대(렌탈) 전동 체인블록 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | Sub Beam 인양 중 무게중심 불량 및 결속 불량 등으로 인양물 전도/낙하 | 안전 담당자 상주 작업 구역 하부 인원 통제 | 3 | 3 | 9 | 줄걸이 점검 SHEET 무게 중심 확인 및 표기(스티커 활요) 작업 구역 설정 및 인원 통제 | 2 | 2 | 4
7 |  |  | 전동 체인블록 | 없음 | 1.4 | 충돌위험 부분 | 중량물 유도로프 미 설치 후 인력으로 인한 중량물 방향전환 시 충돌 | 안전 담당자 상주 | 3 | 2 | 6 | 유도로프 2개 이상 설치 안전 휀스 설치(작업 구역 확보) 및 인원 통제 | 1 | 2 | 2
8 |  |  | 임팩 렌치, TS 렌치 | 없음 | 3.4 | 작업(조작)도구 | 부재 체결 작업 중 수공구, 소형 부재 등 낙하 | 공구 이탈 방지 끈 체결 | 3 | 2 | 6 | 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 하부 작업 구역 설정 및 인원 통제 | 2 | 2 | 4
9 |  |  | 임팩 렌치, TS 렌치 | 없음 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 임팩 렌치 회전체에 의한 손 또는 일부가 회전체에 감김 | 작업자 주의 교육 | 3 | 2 | 6 | 말림 방지 장갑 또는 창상 방지 장갑 착용 | 2 | 2 | 4
10 |  | (상부 구조물) Post 설치 | 고소작업대(렌탈), 수공구 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 체결 작업 중 자재 및 공구 낙하 | 공구 이탈 방지 끈 체결 | 3 | 2 | 6 | 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 하부 작업 구역 설정 및 인원 통제 | 2 | 2 | 4
11 |  |  | 고소작업대(렌탈), 수공구 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | Post 양중 및 설치 중 결속 불량 등으로 인양물 전도/낙하 | 안전 담당자 상주 작업 구역 하부 인원 통제 | 3 | 3 | 9 | 줄걸이 점검 SHEET 무게 중심 확인 및 표기(스티커 활요) 작업 구역 설정 및 인원 통제 | 2 | 2 | 4
12 |  | (본체) Robot 양중 및 설치 | 고소작업대(렌탈) 전동 체인블록 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 무게중심 불량 및 결속 불량 등으로 인양물 전도/낙하 | 안전 담당자 상주 작업 구역 하부 인원 통제 | 3 | 3 | 9 | 줄걸이 점검 SHEET 무게 중심 확인 및 표기(스티커 활요) 작업 구역 설정 및 인원 통제 | 2 | 2 | 4
13 |  |  | 고소작업대(렌탈), 수공구 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 체결 작업 중 자재 및 공구 낙하 | 공구 이탈 방지 끈 체결 | 3 | 3 | 9 | 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 하부 작업 구역 설정 및 인원 통제 | 2 | 2 | 4
14 |  |  | 전동 체인블록 | 없음 | 1.4 | 충돌위험 부분 | 중량물 유도로프 미 설치 후 인력으로 인한 중량물 방향전환 시 충돌 | 안전 담당자 상주 | 2 | 2 | 4 | 유도로프 2개 이상 설치 안전 휀스 설치(작업 구역 확보) 및 인원 통제 | 2 | 1 | 2
15 |  |  | 고소작업대(렌탈) 전동 체인블록 | 없음 | 4.2 | 주변근로자 | 장비작업구간 내 타 공정 근로자 출입으로 인한 충돌 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 | 2 | 3 | 6 | 안전 휀스로 작업 구역 설정 및 출입문 설치 작업 구역 출입 인원 통제 | 2 | 2 | 4
16 |  | (본체) FTE 양중 및 설치 | 고소작업대(렌탈) 전동 체인블록 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 무게중심 불량 및 결속 불량 등으로 인양물 전도/낙하 | 안전 담당자 상주 작업 구역 하부 인원 통제 | 3 | 3 | 9 | 줄걸이 점검 SHEET 무게 중심 확인 및 표기(스티커 활요) 작업 구역 설정 및 인원 통제 | 2 | 2 | 4
17 |  |  | 고소작업대(렌탈), 수공구 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 체결 작업 중 자재 및 공구 낙하 | 공구 이탈 방지 끈 체결 | 3 | 3 | 9 | 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 하부 작업 구역 설정 및 인원 통제 | 2 | 2 | 4
18 |  |  | 전동 체인블록 | 없음 | 1.4 | 충돌위험 부분 | 중량물 유도로프 미 설치 후 인력으로 인한 중량물 방향전환 시 충돌 | 안전 담당자 상주 | 2 | 2 | 4 | 유도로프 2개 이상 설치 안전 휀스 설치(작업 구역 확보) 및 인원 통제 | 2 | 1 | 2
19 |  |  | 고소작업대(렌탈) 전동 체인블록 | 없음 | 4.2 | 주변근로자 | 장비작업구간 내 타 공정 근로자 출입으로 인한 충돌 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 | 2 | 3 | 6 | 안전 휀스로 작업 구역 설정 및 출입문 설치 작업 구역 출입 인원 통제 | 2 | 2 | 4
20 |  | (본체) BUFFER 양중 및 설치 | 고소작업대(렌탈) 전동 체인블록 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 무게중심 불량 및 결속 불량 등으로 인양물 전도/낙하 | 안전 담당자 상주 작업 구역 하부 인원 통제 | 3 | 3 | 9 | 줄걸이 점검 SHEET 무게 중심 확인 및 표기(스티커 활요) 작업 구역 설정 및 인원 통제 | 2 | 2 | 4
21 |  |  | 고소작업대(렌탈), 수공구 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 체결 작업 중 자재 및 공구 낙하 | 공구 이탈 방지 끈 체결 | 3 | 3 | 9 | 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 하부 작업 구역 설정 및 인원 통제 | 2 | 2 | 4
22 |  |  | 전동 체인블록 | 없음 | 1.4 | 충돌위험 부분 | 중량물 유도로프 미 설치 후 인력으로 인한 중량물 방향전환 시 충돌 | 안전 담당자 상주 | 2 | 2 | 4 | 유도로프 2개 이상 설치 안전 휀스 설치(작업 구역 확보) 및 인원 통제 | 2 | 1 | 2
23 |  |  | 고소작업대(렌탈) 전동 체인블록 | 없음 | 4.2 | 주변근로자 | 장비작업구간 내 타 공정 근로자 출입으로 인한 충돌 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 | 2 | 3 | 6 | 안전 휀스로 작업 구역 설정 및 출입문 설치 작업 구역 출입 인원 통제 | 2 | 2 | 4
24 |  | (본체) FENCE 설치 | 고소작업대(렌탈) 전동 체인블록 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 무게중심 불량 및 결속 불량 등으로 인양물 전도/낙하 | 안전 담당자 상주 작업 구역 하부 인원 통제 | 3 | 3 | 9 | 줄걸이 점검 SHEET 무게 중심 확인 및 표기(스티커 활요) 작업 구역 설정 및 인원 통제 | 2 | 2 | 4
25 |  |  | 고소작업대(렌탈), 수공구 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 체결 작업 중 자재 및 공구 낙하 | 공구 이탈 방지 끈 체결 | 3 | 3 | 9 | 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 하부 작업 구역 설정 및 인원 통제 | 2 | 2 | 4
26 |  |  | 전동 체인블록 | 없음 | 1.4 | 충돌위험 부분 | 중량물 유도로프 미 설치 후 인력으로 인한 중량물 방향전환 시 충돌 | 안전 담당자 상주 | 2 | 2 | 4 | 유도로프 2개 이상 설치 안전 휀스 설치(작업 구역 확보) 및 인원 통제 | 2 | 1 | 2
27 |  |  | 고소작업대(렌탈) 전동 체인블록 | 없음 | 4.2 | 주변근로자 | 장비작업구간 내 타 공정 근로자 출입으로 인한 충돌 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 | 2 | 3 | 6 | 안전 휀스로 작업 구역 설정 및 출입문 설치 작업 구역 출입 인원 통제 | 2 | 2 | 4
28 |  | 전장 PANEL WALKWAY 설치 | 고소작업대(렌탈) 전동 체인블록 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 무게중심 불량 및 결속 불량 등으로 인양물 전도/낙하 | 안전 담당자 상주 작업 구역 하부 인원 통제 | 3 | 3 | 9 | 줄걸이 점검 SHEET 무게 중심 확인 및 표기(스티커 활요) 작업 구역 설정 및 인원 통제 | 2 | 2 | 4
29 |  |  | 고소작업대(렌탈), 수공구 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 체결 작업 중 자재 및 공구 낙하 | 공구 이탈 방지 끈 체결 | 3 | 3 | 9 | 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 하부 작업 구역 설정 및 인원 통제 | 2 | 2 | 4
30 |  |  | 전동 체인블록 | 없음 | 1.4 | 충돌위험 부분 | 중량물 유도로프 미 설치 후 인력으로 인한 중량물 방향전환 시 충돌 | 안전 담당자 상주 | 2 | 2 | 4 | 유도로프 2개 이상 설치 안전 휀스 설치(작업 구역 확보) 및 인원 통제 | 2 | 1 | 2
31 |  |  | 고소작업대(렌탈) 전동 체인블록 | 없음 | 4.2 | 주변근로자 | 장비작업구간 내 타 공정 근로자 출입으로 인한 충돌 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 | 2 | 3 | 6 | 안전 휀스로 작업 구역 설정 및 출입문 설치 작업 구역 출입 인원 통제 | 2 | 2 | 4
32 |  | LADDER 설치 | 고소작업대(렌탈) 전동 체인블록 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 무게중심 불량 및 결속 불량 등으로 인양물 전도/낙하 | 안전 담당자 상주 작업 구역 하부 인원 통제 | 3 | 3 | 9 | 줄걸이 점검 SHEET 무게 중심 확인 및 표기(스티커 활요) 작업 구역 설정 및 인원 통제 | 2 | 2 | 4
33 |  |  | 고소작업대(렌탈), 수공구 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 체결 작업 중 자재 및 공구 낙하 | 공구 이탈 방지 끈 체결 | 3 | 3 | 9 | 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 하부 작업 구역 설정 및 인원 통제 | 2 | 2 | 4
34 |  |  | 전동 체인블록 | 없음 | 1.4 | 충돌위험 부분 | 중량물 유도로프 미 설치 후 인력으로 인한 중량물 방향전환 시 충돌 | 안전 담당자 상주 | 2 | 2 | 4 | 유도로프 2개 이상 설치 안전 휀스 설치(작업 구역 확보) 및 인원 통제 | 2 | 1 | 2
35 |  |  | 고소작업대(렌탈) 전동 체인블록 | 없음 | 4.2 | 주변근로자 | 장비작업구간 내 타 공정 근로자 출입으로 인한 충돌 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 | 2 | 3 | 6 | 안전 휀스로 작업 구역 설정 및 출입문 설치 작업 구역 출입 인원 통제 | 2 | 2 | 4
36 | 설비(장비)설치_전장 | PANEL 배선 및 결선 | 수공구 | 없음 | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | 작업절차 미 준수, 보호구 미 착용 잘못된 작업 방법에 따른 감전 사고 | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | 활선 경보기 LOTO 통전 중 작업 시 절연 장갑 착용 | 2 | 1 | 2
37 |  | CABLE DUCT 설치 | 수공구 | 없음 | 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | Tray, Duct 절단 작업 또는 절단면에 베임 또는 긁힘 | PU 코팅 장갑 착용 | 2 | 2 | 4 | 창상 방지 장갑 착용 | 2 | 2 | 4
38 |  | 본체 배선 및 결선 | 수공구 | 없음 | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | 작업절차 미 준수, 보호구 미 착용 잘못된 작업 방법에 따른 감전 사고 | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | 활선 경보기 LOTO 통전 중 작업 시 절연 장갑 착용 | 2 | 1 | 2
39 | 시운전 | TEACHING 및 단동 TEST | NOTE PC | 없음 | 3.2 | 근로자 실수(휴먼에러) | 작업자간 의사 소통 부재 및 조작 실수에 따른 충돌 및 협착 | 육성의 의한 의사 전달 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | 무전기 또는 별도의 통신 수단을 통한 의사 전달 동작 시 복명 복창 실시 | 2 | 2 | 4
40 |  | PIO TEST | NOTE PC | 없음 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 시운전 중 조작 실수에 따른 구동부 손 또는 일부 협착 | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | INTERLOCK 활성화 이후 TEST 진행 비상 정지 스위치 등 작동 상태 확인 시운전 시 복명 복창 실시 설비 운전 시 출입 통제(안전 담당자 상주) | 2 | 2 | 4
41 |  | 이적재 TEST | NOTE PC | 없음 | 3.2 | 근로자 실수(휴먼에러) | 작업자간 의사 소통 부재 및 조작 실수에 따른 충돌 및 협착 | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | INTERLOCK 활성화 이후 TEST 진행 비상 정지 스위치 등 작동 상태 확인 시운전 시 복명 복창 실시 설비 운전 시 출입 통제(안전 담당자 상주) | 2 | 2 | 4
42 |  |  | NOTE PC | 없음 | 1.5 | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 시운전 또는 이동 중 바닥 돌출물에 걸려 넘어짐 | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | 돌출물 제거 또는 덮개 설치 안전 주의 스티커 또는 븕은색 페인팅 등을 통한 시인성 증대 | 2 | 2 | 4
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
비 고 란

## 턴테이블
공정명: 턴테이블 |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2021. 10. 07. |  |  | 협력사 현장소장 및 근로자 | 안전관리자 관리감독자 | 현장소장 안전보건관리 책임자
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 |  | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 21.01.01 | 홍길동
1 | 자재반입 | TABLE 및 TRAVERSE 자재반입(인양) | 지게차 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 지게차 전도 | 안전담당자 상주 | 1 | 3 | 3 | 점검 SHEET 작성, 수시 점검 | 1 | 2 | 2 | 21.10.06 | 박제영 | 21.11.06
2 |  |  | 지게차 | 없음 | 4.1 | 공간 및 이동통로 | 지게차 이동중 주변 간섭물과 충돌 | 안전담당자/ 신호수 상주 | 2 | 2 | 4 | 안전담당자/ 신호수 상주 | 1 | 1 | 1
3 |  |  | 지게차 | 없음 | 4.2. | 주변근로자 | 지게차 이동중 작업장 주변 작업자와 충돌 | 안전담당자/ 신호수 상주 | 1 | 3 | 3 | 안전담당자/ 신호수 상주 | 1 | 2 | 2
4 | 구조물설치 | BASE 구조물 설치(인양) | 이동식 크레인 | 없음 | 1.3. | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 1 | 4 | 4 | 유도원(신호수) 배치 | 1 | 2 | 2
5 |  |  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.3. | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 후 크레인 붐대 스윙 중 크레인 전도 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 3 | 6 | 안전 담당자 배치 및 인원 통제 유도원(신호수) 배치 | 1 | 2 | 2
6 |  |  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.3. | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 인양 와이어로프, 슬링벨트 등의 불량으로 인해 낙하 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 4 | 8 | 사용 전 과상승 방지봉, 협착 방지 장치 점검 안전 담당자 배치 및 인원 통제 | 1 | 2 | 2
7 |  |  | 이동식 크레인 | 없음 | 3.2. | 근로자실수(휴먼에러) | 장비운전원과 신호수간 신호전달 미흡으로 인한 양중물의 반동/전도 시 양중물 취급 근로자의 충돌/협착 | 안전담당자/ 신호수 상주 | 2 | 3 | 6 | 무전기 지급 | 1 | 2 | 2
8 |  |  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.4. | 충돌위험 부분 | 중량물 유도로프 미 설치 후 인력으로 인한 중량물 방향전환 시 충돌 | 안전담당자 상주 | 3 | 3 | 9 | 유도원(신호수) 배치, 유도로프 사용, 안전구역 확보 밑 통제 | 2 | 2 | 4
9 |  |  | 이동식 크레인 | 없음 | 4.2. | 주변근로자 | 장비작업구간 내 타 공정 근로자 출입으로 인한 충돌 | 안전담당자 상주 | 3 | 2 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 | 2 | 1 | 2
10 |  | BASE 구조물 조립 | 임팩트, 수공구 | 없음 | 1.1 | 협착위험부분(감김, 끼임 등) | 구조물간 간격연결 시 수작업으로 인한 협착 | 안전담당자 상주 | 3 | 2 | 6 | 로프 및 줄기구 사용으로 이동. 동시 작업 금지 | 2 | 1 | 2
11 |  |  | 임팩트, 수공구 | 없음 | 4.1 | 공간 및 이동통로 | BASE간 이동 중 바닥에 방치된 넛트, 볼트 등을 밟고 작업자 전도 | 안전담당자 상주 | 3 | 2 | 6 | 주변 정리 정돈 실시 | 2 | 1 | 2
12 |  |  | 임팩트, 수공구 | 없음 | 6.4. | 진동 | 장시간 임팩트 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | 안전담당자 상주 | 3 | 1 | 3 | 교대 작업으로 연속 작업 최소화 | 2 | 1 | 2
13 |  |  | 임팩트, 수공구 | 없음 | 1.6. | 추락위험부분(개구부 등) | BASE 주변이동 시 MOTOR BASE 개구부로의 추락 | 안전담당자 상주 | 3 | 2 | 6 | 개구부 주의 표시판 설치. 개구부 안전 그물망 설치 | 2 | 1 | 2
14 |  | BASE 구조물 고정 | 용접기 | 흄 | 5.3. | 에어로졸,흄 | -훼손된 용접선으로 작업 시 누전으로 인한 감전 -용접 중 발생하는 아크 흡입으로 인한 건강 장애 | 안전담당자 상주 | 1 | 4 | 4 | 흄 마스크 착용. 케이블 작업전 상태 확인 및 정리 정돈 실시 | 1 | 2 | 2
15 |  | TABLE MOTOR 앙카 BASE 설치(인양) | 이동식 크레인 | 없음 | 1.3. | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 1 | 4 | 4 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 | 1 | 2 | 2
16 |  |  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.3. | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 후 크레인 붐대 스윙 중 크레인 전도 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 2 | 4 | 사용 전 과상승 방지봉, 협착 방지 장치 점검 안전 담당자 배치 및 인원 통제 | 1 | 1 | 1
17 |  |  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.3. | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 인양 와이어로프, 슬링벨트 등의 불량으로 인해 낙하/비래 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 4 | 8 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 | 1 | 2 | 2
18 |  |  | 이동식 크레인 | 없음 | 3.2. | 근로자실수(휴먼에러) | 장비운전원과 신호수간 신호전달 미흡으로 인한 양중물의 반동/전도 시 양중물 취급 근로자의 충돌/협착 | 안전담당자/ 신호수 상주 | 2 | 3 | 6 | 무전기 지급 | 1 | 2 | 2
19 |  |  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.4. | 충돌위험 부분 | 중량물 유도로프 미 설치 후 인력으로 인한 중량물 방향전환 시 충돌 | 안전담당자 상주 | 3 | 3 | 9 | 유도원(신호수) 배치, 유도로프 사용, 안전구역 확보 밑 통제 | 2 | 2 | 4
20 |  |  | 이동식 크레인 | 없음 | 4.2. | 주변근로자 | 장비작업구간 내 타 공정 근로자 출입으로 인한 충돌 | 안전담당자 상주 | 3 | 2 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 | 2 | 1 | 2
21 |  | MOTOR BASE 구조물 고정 | 그라인더 | 없음 | 3.2. | 근로자실수(휴먼에러) | -그라인더 작업 시 보안경 미 착용 -보호덮개 해체로 인한 안구손상 및 부상 | 안전담당자 상주 | 4 | 2 | 8 | 보안경 사용 철저. | 3 | 1 | 3
22 |  |  | 용접기 | 없음 | 5.8. | 화재/폭발위험 | 용접 시 발생되는 용접불꽃이 산발하여 주변 타공정 인화성자재로 착화 후 화재 | 안전담당자 상주 | 3 | 2 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 | 2 | 1 | 2
23 | 케이블포설 | CABLE DUCT 설치 | 앙카드릴 | 없음 | 1.1 | 협착위험부분(감김, 끼임 등) | 홀 타공작업 시 말림점 부근 근접으로 인한 면장갑 감김 | 안전담당자 상주 | 3 | 2 | 6 | 면장갑 착용 금지. | 2 | 1 | 2
24 |  |  | 앙카드릴 | 없음 | 6.4. | 진동 | 장시간 앙카드릴 작업으로 인한 팔목/어깨 관절 근골격계 질환 발생 | 안전담당자 상주 | 3 | 1 | 3 | 교대 작업으로 연속 작업 최소화 | 2 | 1 | 2
25 |  |  | 그라인더 | 없음 | 3.2. | 근로자실수(휴먼에러) | -그라인더 작업 시 보안경 미 착용 -보호덮개 해체로 인한 안구손상 및 부상 | 안전담당자 상주 | 3 | 2 | 6 | 보안경 사용 철저. | 2 | 1 | 2
26 |  |  | 사다리 | 없음 | 7.3. | 불안정한 작업자세 | 사다리 상부작업 시 안전고리 미착용 아웃트리거 미 설치/2인1조 미 준수로 인한 추락/전도 | 안전담당자 상주 | 3 | 3 | 9 | 통전 후 작업 시 절연 장갑 착용 | 2 | 2 | 4
27 |  |  | 임팩트, 수공구 | 없음 | 4.1 | 공간 및 이동통로 | 작업구간 이동 중 바닥에 방치된 넛트, 볼트 등을 밟고 작업자 전도 | 안전담당자 상주 | 3 | 2 | 6 | 주변 정리 정돈 실시 | 2 | 1 | 2
28 |  |  | 임팩트, 수공구 | 없음 | 6.4. | 진동 | 장시간 임팩트 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 진환 발생 | 안전담당자 상주 | 3 | 1 | 3 | 교대 작업으로 연속 작업 최소화 | 2 | 1 | 2
29 |  | CABLE PULLING 작업 | 인력 | 없음 | 1.2 | 위험한 표면(절단,베임,긁힘 등) | DUCT 모서리구간 수작업PULLING 작업 시 베임 | 안전담당자 상주 | 3 | 1 | 3 | 급소 부위 위험 경고 문구 부착 색상 구분을 통한 시인성 증대 (예. 바코드 브라켓) | 2 | 1 | 2
30 |  |  | 사다리 | 없음 | 7.3. | 불안정한 작업자세 | 사다리 상부작업 시 안전고리 미착용 아웃트리거 미 설치/2인1조 미 준수로 인한 추락/전도 | 안전담당자 상주 | 3 | 3 | 9 | 점검 SHEET 작성, 수시 점검 | 2 | 2 | 4
31 | 구조물설치 | TABLE FRAME 조립 및 설치 | 이동식 크레인 | 없음 | 1.3. | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 1 | 4 | 4 | 종횡비 2:1 이상 적재 금지 자동바 + 결속 2개소 이상 자동바 고정 | 1 | 2 | 2
32 |  |  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.3. | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 후 크레인 붐대 스윙 중 크레인 전도 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 2 | 4 | 2인 이상 작업 유도원 배치 | 1 | 1 | 1
33 |  |  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.3. | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 인양 와이어로프, 슬링벨트 등의 불량으로 인해 낙하 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 4 | 8 | 유도원(신호수) 배치 | 1 | 2 | 2
34 |  |  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.4. | 충돌위험 부분 | 장비운전원과 신호수간 신호전달 미흡으로 인한 양중물의 반동/전도 시 양중물 취급 근로자의 충돌/협착 | 안전담당자 상주 | 2 | 3 | 6 | 유도원(신호수) 배치, 유도로프 사용, 안전구역 확보 밑 통제 | 1 | 2 | 2
35 |  |  | 이동식 크레인 | 없음 | 3.2. | 근로자실수(휴먼에러) | 중량물 유도로프 미 설치 후 인력으로 인한 중량물 방향전환 시 충돌 | 안전담당자 상주 | 3 | 3 | 9 | 사용 전 과상승 방지봉, 협착 방지 장치 점검 안전 담당자 배치 및 인원 통제 | 2 | 2 | 4
36 |  |  | 이동식 크레인 | 없음 | 4.2. | 주변근로자 | 장비작업구간 내 타 공정 근로자 출입으로 인한 충돌 | 안전담당자 상주 | 2 | 3 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 | 1 | 2 | 2
37 |  |  | 임팩트, 수공구 | 없음 | 4.1 | 공간 및 이동통로 | BASE 상부 이동 중 바닥에 방치된 넛트, 볼트 등을 밟고 작업자 전도 | 안전담당자 상주 | 3 | 2 | 6 | 주변 정리 정돈 실시 | 2 | 1 | 2
38 |  |  | 임팩트, 수공구 | 없음 | 6.4. | 진동 | 장시간 임팩트 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | 안전담당자 상주 | 3 | 1 | 3 | 교대 작업으로 연속 작업 최소화 | 2 | 1 | 2
39 |  | TABLE FRAME 덮개 설치(인양) | 이동식 크레인 | 없음 | 1.3. | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 4 | 8 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 유도원(신호수) 배치 장비 동작 시 경광등 및 경고음 | 1 | 2 | 2
40 |  |  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.3. | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 후 크레인 붐대 스윙 중 크레인 전도 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 4 | 8 | 무게 중심 표기(눈관리) 사전 개구부 점검 및 안전 조치 바닥 보양판 설치 전복 방지 아웃트리거 설치 | 1 | 2 | 2
41 |  |  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.3. | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 인양 와이어로프, 슬링벨트 등의 불량으로 인해 낙하 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 4 | 8 | 유도원(신호수) 배치 | 1 | 2 | 2
42 |  |  | 이동식 크레인 | 없음 | 3.2. | 근로자실수(휴먼에러) | 장비운전원과 신호수간 신호전달 미흡으로 인한 양중물의 반동/전도 시 양중물 취급 근로자의 충돌/협착 | 안전담당자/ 신호수 상주 | 3 | 2 | 6 | 무전기 지급 | 2 | 1 | 2
43 |  |  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.4. | 충돌위험 부분 | 중량물 유도로프 미 설치 후 인력으로 인한 중량물 방향전환 시 충돌 | 안전담당자 상주 | 3 | 2 | 6 | 유도원(신호수) 배치, 유도로프 사용, 안전구역 확보 및 통제 | 2 | 1 | 2
44 |  |  | 이동식 크레인 | 없음 | 4.2. | 주변근로자 | 장비작업구간 내 타 공정 근로자 출입으로 인한 충돌 | 안전담당자 상주 | 3 | 2 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 | 2 | 1 | 2
45 |  |  | 앙카드릴 | 없음 | 1.1 | 협착위험부분(감김, 끼임 등) | 홀타공작업 시 말림점 부근 근접으로 인한 면장갑 감김 | 안전담당자 상주 | 3 | 1 | 3 | 면장갑 착용 금지. | 2 | 1 | 2
46 |  |  | 앙카드릴 | 없음 | 6.4. | 진동 | 장시간 앙카드릴 작업으로 인한 팔목/어깨 관절 근골격계 진환 발생 | 안전담당자 상주 | 3 | 1 | 3 | 교대 작업으로 연속 작업 최소화 | 2 | 1 | 2
47 | 설비(장비)전장(전기) | CONTROL PANEL 설치 | 이동식 크레인 | 없음 | 1.3. | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 4 | 8 | 위험 예지 훈련 작업 계획서 교육 | 1 | 2 | 2
48 |  |  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.3. | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 후 크레인 붐대 스윙 중 크레인 전도 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 4 | 8 | 사용 전 과상승 방지봉, 협착 방지 장치 점검 안전 담당자 배치 및 인원 통제 | 1 | 2 | 2
49 |  |  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.3. | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 인양 와이어로프, 슬링벨트 등의 불량으로 인해 낙하 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 4 | 8 | 무게 중심 표기(눈관리) 사전 개구부 점검 및 안전 조치 바닥 보양판 설치 전복 방지 아웃트리거 설치 | 1 | 2 | 2
50 |  |  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.4. | 충돌위험 부분 | 장비운전원과 신호수간 신호전달 미흡으로 인한 양중물의 반동/전도 시 양중물 취급 근로자의 충돌/협착 | 안전담당자 상주 | 3 | 2 | 6 | 유도원(신호수) 배치, 유도로프 사용, 안전구역 확보 밑 통제 | 2 | 1 | 2
51 |  |  | 이동식 크레인 | 없음 | 3.2. | 근로자실수(휴먼에러) | 중량물 유도로프 미 설치 후 인력으로 인한 중량물 방향전환 시 충돌 | 안전담당자/ 신호수 상주 | 3 | 2 | 6 | 무전기 지급 | 2 | 1 | 2
52 |  |  | 이동식 크레인 | 없음 | 4.2. | 주변근로자 | 장비작업구간 내 타 공정 근로자 출입으로 인한 충돌 | 안전담당자 상주 | 3 | 2 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 | 2 | 1 | 2
53 |  |  | 사다리 | 없음 | 7.3. | 불안정한 작업자세 | PANEL 상부이동으로 인한 사다리작업 시 안전고리 미착용 아웃트리거 미 설치/2인1조 미 준수로 인한 추락/전도 | 안전담당자 상주 | 2 | 3 | 6 | 아웃트리거 사용. 2인1조 철저. 안전고리 사용 철저 안전고리 걸이 공간 확보 | 1 | 2 | 2
54 |  |  | 지게차 | 없음 | 1.3. | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 지게차 전도 | 안전담당자 상주 | 1 | 3 | 3 | 무게 중심 낮게 이동. 이동시 장애물 제거 신호수 배치 | 1 | 2 | 2
55 |  |  | 지게차 | 없음 | 4.1 | 공간 및 이동통로 | 지게차 이동중 주변 간섭물과 충돌 | 안전담당자/ 신호수 상주 | 2 | 2 | 4 | 작업구역내 통제 | 1 | 1 | 1
56 |  |  | 지게차 | 없음 | 4.2. | 주변근로자 | 지게차 이동중 작업장 주변 작업자와 충돌 | 안전담당자/ 신호수 상주 | 1 | 3 | 3 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 | 1 | 2 | 2
57 | 구조물설치 | TRAVERSE POST 설치 | 이동식 크레인 | 없음 | 1.3. | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 4 | 8 | 무전기 지급 | 1 | 2 | 2
58 |  |  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.3. | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 후 크레인 붐대 스윙 중 크레인 전도 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 4 | 8 | 급소 부위 위험 경고 문구 부착 색상 구분을 통한 시인성 증대 (예. 바코드 브라켓) | 1 | 2 | 2
59 |  |  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.3. | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 인양 와이어로프, 슬링벨트 등의 불량으로 인해 낙하 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 4 | 8 | 점검 SHEET 작성, 수시 점검 | 1 | 2 | 2
60 |  |  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.4. | 충돌위험 부분 | 장비운전원과 신호수간 신호전달 미흡으로 인한 양중물의 반동/전도 시 양중물 취급 근로자의 충돌/협착 | 안전담당자 상주 | 3 | 2 | 6 | 종횡비 2:1 이상 적재 금지 자동바 + 결속 2개소 이상 자동바 고정 | 2 | 1 | 2
61 |  |  | 이동식 크레인 | 없음 | 3.2. | 근로자실수(휴먼에러) | 중량물 유도로프 미 설치 후 인력으로 인한 중량물 방향전환 시 충돌 | 안전담당자/ 신호수 상주 | 3 | 2 | 6 | 무전기 지급 | 2 | 1 | 2
62 |  |  | 이동식 크레인 | 없음 | 4.2. | 주변근로자 | 장비작업구간 내 타 공정 근로자 출입으로 인한 충돌 | 안전담당자 상주 | 3 | 2 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 | 2 | 1 | 2
63 |  |  | 수공구 | 없음 | 4.1 | 공간 및 이동통로 | BASE간 이동 중 바닥에 방치된 넛트, 볼트 등을 밟고 작업자 전도 | 안전담당자 상주 | 3 | 2 | 6 | 작업구역 정리 정돈 | 2 | 1 | 2
64 |  | TRAVERSE SUPPORT FRAME 조립 및 설치(인양) | 사다리 | 없음 | 7.3. | 불안정한 작업자세 | 사다리 상부작업 시 안전고리 미착용 아웃트리거 미 설치/2인1조 미 준수로 인한 추락/전도 | 안전담당자 상주 | 2 | 3 | 6 | 아웃트리거 사용. 2인1조 철저. 안전고리 사용 철저 안전고리 걸이 공간 확보 | 1 | 2 | 2
65 |  |  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.3. | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 4 | 8 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 | 1 | 2 | 2
66 |  |  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.3. | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 후 크레인 붐대 스윙 중 크레인 전도 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 4 | 8 | 사용 전 과상승 방지봉, 협착 방지 장치 점검 안전 담당자 배치 및 인원 통제 | 1 | 2 | 2
67 |  |  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.3. | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 인양 와이어로프, 슬링벨트 등의 불량으로 인해 낙하 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 4 | 8 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 | 1 | 2 | 2
68 |  |  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.4. | 충돌위험 부분 | 장비운전원과 신호수간 신호전달 미흡으로 인한 양중물의 반동/전도 시 양중물 취급 근로자의 충돌/협착 | 안전담당자 상주 | 3 | 2 | 6 | 유도원(신호수) 배치, 유도로프 사용, 안전구역 확보 밑 통제 | 2 | 1 | 2
69 |  |  | 이동식 크레인 | 없음 | 3.2. | 근로자실수(휴먼에러) | 중량물 유도로프 미 설치 후 인력으로 인한 중량물 방향전환 시 충돌 | 안전담당자/ 신호수 상주 | 3 | 2 | 6 | 무전기 지급 | 2 | 1 | 2
70 |  |  | 이동식 크레인 | 없음 | 4.2. | 주변근로자 | 장비작업구간 내 타 공정 근로자 출입으로 인한 충돌 | 안전담당자 상주 | 3 | 2 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 | 2 | 1 | 2
71 |  |  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.6. | 추락위험부분(개구부 등) | 슬링벨트 해체를 위해 FRAME SUPPORT 상부 승.하강 시 추락 | 안전담당자 상주 | 3 | 4 | 12 | 개구부 주의 표시판 설치. 개구부 안전 그물망 설치 | 2 | 2 | 4
72 |  |  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.3. | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 붐대상승 시 타공정 제품 파손으로 인한 낙하물 발생 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 3 | 6 | 작업구역 설정 및 통제 | 1 | 2 | 2
73 |  |  | 임팩트, 수공구 | 없음 | 3.4. | 작업(조작)도구 | 부재 체결 작업 중 수공구, 소형 부재 등 낙하 | 안전담당자 상주 | 2 | 2 | 4 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 | 1 | 1 | 1
74 |  |  | 임팩트, 수공구 | 없음 | 4.1 | 공간 및 이동통로 | FRAME 하부 이동 중 바닥에 방치된 넛트, 볼트 등을 밟고 작업자 전도 | 안전담당자 상주 | 2 | 3 | 6 | 작업구역 정리 정돈 | 1 | 2 | 2
75 |  |  | 임팩트, 수공구 | 없음 | 6.4. | 진동 | 장시간 임팩트 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 진환 발생 | 안전담당자 상주 | 3 | 1 | 3 | 교대 작업으로 연속 작업 최소화 | 2 | 1 | 2
76 |  | TRAVERSE 및 MOTOR 설치(인양) | 이동식 크레인 | 없음 | 1.3. | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 4 | 8 | 위험 예지 훈련 작업 계획서 교육 | 1 | 2 | 2
77 |  |  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.3. | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 후 크레인 붐대 스윙 중 크레인 전도 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 4 | 8 | 사용 전 과상승 방지봉, 협착 방지 장치 점검 안전 담당자 배치 및 인원 통제 | 1 | 2 | 2
78 |  |  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.3. | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 인양 와이어로프, 슬링벹트 등의 불량으로 인해 낙하/비래 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 4 | 8 | 무게 중심 표기(눈관리) 사전 개구부 점검 및 안전 조치 바닥 보양판 설치 전복 방지 아웃트리거 설치 | 1 | 2 | 2
79 |  |  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.4. | 충돌위험 부분 | 중량물 유도로프 미 설치 후 인력으로 인한 중량물 방향전환 시 충돌 | 안전담당자 상주 | 3 | 2 | 6 | 유도원(신호수) 배치, 유도로프 사용, 안전구역 확보 밑 통제 | 2 | 1 | 2
80 |  |  | 이동식 크레인 | 없음 | 3.2. | 근로자실수(휴먼에러) | 장비운전원과 신호수간 신호전달 미흡으로 인한 양중물의 반동/전도 시 양중물 취급 근로자의 충돌/협착 | 안전담당자/ 신호수 상주 | 3 | 2 | 6 | 무전기 지급 | 2 | 1 | 2
81 |  |  | 이동식 크레인 | 없음 | 4.2. | 주변근로자 | 장비작업구간 내 타 공정 근로자 출입으로 인한 충돌/낙하물 | 안전담당자 상주 | 3 | 2 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 | 2 | 1 | 2
82 |  |  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.3. | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 붐대상승 시 타공정 제품 파손으로 인한 낙하물 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 3 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 | 1 | 2 | 2
83 |  |  | 임팩트, 수공구 | 없음 | 3.4. | 작업(조작)도구 | 부재 체결 작업 중 수공구, 소형 부재 등 낙하 | 안전담당자 상주 | 2 | 2 | 4 | 통전 후 작업 시 절연 장갑 착용 | 1 | 1 | 1
84 |  |  | 임팩트, 수공구 | 없음 | 4.1 | 공간 및 이동통로 | TRAVERSE FRAME 상부 이동 중 바닥에 방치된 넛트, 볼트 등을 밟고 작업자 전도/추락 | 안전담당자 상주 | 2 | 4 | 8 | 작업구역 정리 정돈 | 1 | 3 | 3
85 |  |  | 임팩트, 수공구 | 없음 | 6.4. | 진동 | 장시간 임팩트 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 진환 발생 | 안전담당자 상주 | 3 | 1 | 3 | 교대 작업으로 연속 작업 최소화 | 2 | 1 | 2
86 |  | TRAVERSE 상부 난간대 및 계단설치(인양) | 이동식 크레인 | 없음 | 1.3. | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 4 | 8 | 무전기 지급 | 1 | 2 | 2
87 |  |  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.3. | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 후 크레인 붐대 스윙 중 크레인 전도 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 4 | 8 | 급소 부위 위험 경고 문구 부착 색상 구분을 통한 시인성 증대 (예. 바코드 브라켓) | 1 | 2 | 2
88 |  |  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.3. | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 인양 와이어로프, 슬링벹트 등의 불량으로 인해 낙하/비래 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 4 | 8 | 점검 SHEET 작성, 수시 점검 | 1 | 2 | 2
89 |  |  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.4. | 충돌위험 부분 | 중량물 유도로프 미 설치 후 인력으로 인한 중량물 방향전환 시 충돌 | 안전담당자 상주 | 3 | 2 | 6 | 유도원(신호수) 배치, 유도로프 사용, 안전구역 확보 밑 통제 | 2 | 1 | 2
90 |  |  | 이동식 크레인 | 없음 | 3.2. | 근로자실수(휴먼에러) | 장비운전원과 신호수간 신호전달 미흡으로 인한 양중물의 반동/전도 시 양중물 취급 근로자의 충돌/협착 | 안전담당자/ 신호수 상주 | 3 | 2 | 6 | 무전기 지급 | 2 | 1 | 2
91 |  |  | 이동식 크레인 | 없음 | 4.2. | 주변근로자 | 장비작업구간 내 타 공정 근로자 출입으로 인한 충돌/낙하물 | 안전담당자 상주 | 3 | 2 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 | 2 | 1 | 2
92 |  |  | 이동식 크레인 | 없음 | 1.3. | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 붐대상승 시 타공정 제품 파손으로 인한 낙하물 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 3 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 | 1 | 2 | 2
93 |  |  | 임팩트, 수공구 | 없음 | 3.4. | 작업(조작)도구 | 부재 체결 작업 중 수공구, 소형 부재 등 낙하 | 안전담당자 상주 | 2 | 2 | 4 | 작업구역 설치 및 통제 낙하방지용 안전고리 체결 | 1 | 1 | 1
94 |  |  | 임팩트, 수공구 | 없음 | 6.4. | 진동 | 장시간 임팩트 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 진환 발생 | 안전담당자 상주 | 3 | 1 | 3 | 교대 작업으로 연속 작업 최소화 | 2 | 1 | 2
95 |  |  | 용접기 | 없음 | 5.8. | 화재/폭발위험 | 용접 시 발생되는 용접불꽃이 산발하여 주변 타공정 인화성자재로 착화 후 화재 | 안전담당자 상주 | 3 | 4 | 12 | 작업 구역에 소화기 비치 불티 방지막 설치 작업전 인화 물질 제거 | 2 | 2 | 4
96 |  |  | 용접기 | 없음 | 4.2. | 주변근로자 | 상부 용접구간 하부 근로자 보행 시 용접불꽃에 의한 화상 | 안전담당자 상주 | 3 | 1 | 3 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 | 2 | 1 | 2
97 |  |  | 그라인더 | 없음 | 3.2. | 근로자실수(휴먼에러) | -그라인더 작업 시 보안경 미 착용 -보호덮개 해체로 인한 안구손상 및 부상 | 안전담당자 상주 | 4 | 2 | 8 | 보안경 사용 철저. | 3 | 1 | 3
98 |  | TABLE CABLE GUIDE 설치 | 용접기 | 없음 | 5.8. | 화재/폭발위험 | 용접 시 발생되는 용접불꽃이 산발하여 주변 타공정 인화성자재로 착화 후 화재 | 안전담당자 상주 | 3 | 4 | 12 | 작업 구역에 소화기 비치 불티 방지막 설치 작업전 인화 물질 제거 | 2 | 2 | 4
99 |  |  | 용접기 | 없음 | 4.2. | 주변근로자 | 상부 용접구간 하부 근로자 보행 시 용접불꽃에 의한 화상 | 안전담당자 상주 | 3 | 1 | 3 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 | 2 | 1 | 2
100 |  |  | B.T 비계 | 없음 | 3.2. | 근로자실수(휴먼에러) | B.T 비계 설치작업 시 설치작업순서, 설치 상태 불량으로 인한 전도 | 안전담당자 상주 | 3 | 3 | 9 | 아이마킹 실시 및 작업 내용 확인 | 2 | 2 | 4
101 |  |  | B.T 비계 | 없음 | 3.2. | 근로자실수(휴먼에러) | 상부작업 시 안전고리 미 체결에 의한 추락 | 안전담당자 상주 | 2 | 4 | 8 | 안전고리 체결 안전고리 체결 구역 확보 | 1 | 2 | 2
102 |  |  | B.T 비계 | 없음 | 3.2. | 근로자실수(휴먼에러) | B.T 비계 상부 작업자 탑승 후 이동 시 전도에 의한 추락 | 안전담당자 상주 | 4 | 4 | 16 | 작업 완료 후 상태 점검 실시 | 3 | 2 | 6
103 |  |  | B.T 비계 | 없음 | 3.2. | 근로자실수(휴먼에러) | B.T 비계 상부작업자 발판 덮개 개방 후 작업 시 개인공구 및 자재 낙하로 주변 작업자 사고 발생 | 안전담당자 상주 | 3 | 2 | 6 | 개구부 주의 표시판 설치. 개구부 안전 그물망 설치 안전고리 체결 | 2 | 1 | 2
104 |  |  | B.T 비계 | 없음 | 3.2. | 근로자실수(휴먼에러) | B.T 비계 해체작업 시 해체작업순서 미숙으로 인한 낙하물/추락 | 안전담당자 상주 | 3 | 3 | 9 | 2인1조 작업 실시 작업 내역 사전 교육 철저 | 2 | 2 | 4
105 | 시운전 | TABLE 회전 시운전 | CONTROL 장비 | 없음 | 1.4. | 충돌위험 부분 | 시운전 구간 타 공정 근로자 동시작업 시 충돌 | 안전담당자 상주 | 3 | 3 | 9 | 유도원(신호수) 배치, 유도로프 사용, 안전구역 확보 밑 통제 | 2 | 2 | 4
106 |  |  | 수공구 | 없음 | 1.5. | 넘어짐(미끄러짐,걸림,헛디딤) | 유압유 누수로 인한 누수구간 바닥 통행 시 미끄러짐 | 안전담당자 상주 | 4 | 2 | 8 | 사용 전 과상승 방지봉, 협착 방지 장치 점검 안전 담당자 배치 및 인원 통제 | 3 | 1 | 3
107 |  |  | 수공구 | 없음 | 3.2. | 근로자실수(휴먼에러) | 유압유 에어조정 시 유압유 압력 상승으로 인한 유압유 누출 시 구강섭취 및 안구오염 | 안전담당자 상주 | 3 | 2 | 6 | 안면 보호구 착용 작업시 설비 조작 금지 | 2 | 1 | 2
108 |  | TRAVERSE 시운전 | 수공구 | 없음 | 1.5. | 넘어짐(미끄러짐,걸림,헛디딤) | 유압유 누수로 인한 누수구간 바닥 통행 시 미끄러짐 | 안전담당자 상주 | 4 | 2 | 8 | 작업구역 설정 및 통제 작업환경 정리 정돈 철저 | 3 | 1 | 3
109 |  |  | 수공구 | 없음 | 7.3. | 불안정한 작업자세 | 유압유 에어조정 시 유압유 압력 상승으로 인한 유압유 누출 시 구강섭취 및 안구오염 | 안전담당자 상주 | 3 | 2 | 6 | 안면 보호구 착용 작업시 설비 조작 금지 | 2 | 1 | 2
110 |  |  | 수공구 | 없음 | 1.3. | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | TRAVERSE FRAME 상부 유압배관 조임등으로 인한 수공구 사용 시 놓침에 의한 낙하 발생 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 3 | 3 | 9 | 수공구 안전고리 체결 | 2 | 2 | 4
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
비 고 란

## 쏘터
공정명: 쏘터 |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2021. 10. 07. |  |  | 협력사 현장소장 및 근로자 | 안전관리자 관리감독자 | 현장소장 안전보건관리 책임자
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 |  | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 21.01.01 | 홍길동
1 | 자재반입(입고) | 1. 지게차를 이용한 자재 반입 | 지게차 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 무게중심 불량 및 결속 불량 등으로 인양물 전도/낙하 | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자동바에 의한 결속(2개소 이상) 무게 중심 확인 및 표기(스티커 활요) | 2 | 2 | 4 | 21.10.06 | 권종일 | 21.11.01
2 |  | 2. 반입 자재 운반 및 이동/보관 | 파렛트카 대차 | 없음 | 4.1 | 공간 및 이동 통로 | 자재 이동 중 적재 및 결속 불량에 따른 전도 | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | 자재 보관 구역 설정 종횡비 2:1 이상 자재 적재 금지 이동 시 결속 2개소 이상 | 1 | 3 | 3
3 |  | 3. 장비 이동 | 고소작업대(렌탈) 지게차 | 없음 | 4.2 | 주변 작업자 | 자재 이동 중 작업자 주변 작업자 충돌, 협착 | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | 장비 이동 시 유도원(신호수) 배치 경광등 또는 경고음으로 인근 작업자 주의 환기 | 1 | 3 | 3
4 | Mezzanine | 1. Anchor 시공 | 해머드릴 | 케미컬 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 해머 드릴을 이용한 타공 작업 중 손 또는 일부가 드릴 회전부에 감김 | 해머 드릴 파지 상태 확인 | 3 | 2 | 6 | 말림 방지 장갑 착용 | 2 | 1 | 2
5 |  | 2. Post & H-Beam 설치 | 고소작업대(렌탈) 지게차 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | Beam 양중 작업 중 결속 불량에 의한 무게 중심 이동으로 자재 낙하 | 신호수 배치 | 3 | 3 | 9 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자동바에 의한 결속(2개소 이상) 무게 중심 확인 및 표기(스티커 활요) | 2 | 2 | 4
6 |  | 3. Deck Plate 설치(용접) | 용접기 | 없음 | 3.3 | 질식위험, 산소결핍 | 용접 작업 중 발생하는 Welding fume에 의한 유해물질 흡입 | 주변 환기 | 2 | 3 | 6 | Fume 마스크 착용 | 2 | 2 | 4
7 |  | 4. 안전 난간 설치 | 용접기 | 없음 | 3.3 | 질식위험, 산소결핍 | 용접 작업 중 발생하는 Welding fume에 의한 유해물질 흡입 | 주변 환기 | 2 | 3 | 6 | Fume 마스크 착용 | 2 | 2 | 4
8 |  | 5. 계단 설치 및 마감(발끝막이 판) | 고소작업대(렌탈) 지게차 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 무게중심 불량 및 결속 불량 등으로 인양물 전도/낙하 | 중량물 하부 인원 통제 | 2 | 3 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자동바에 의한 자재 결속(2개소 이상) | 2 | 2 | 4
9 | Sorter | 1. Rail Leg 설치 | 마그 드릴 | 없음 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 마그 드릴을 이용한 Hole 작업 중 손 또는 일부가 드릴 회전부 감김 | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | 말림 방지 장갑 착용 | 2 | 1 | 2
10 |  | 2. Rail 조립 및 설치 | 지게차 수공구 | 없음 | 7.1 | 중량물 취급 작업 | 중량물을 반복적으로 들어 올리는 작업에 의한 근골격계 질환 발생 | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | 4인/1조 작업 실시 근골격계 질환 예방 교육 실시 | 2 | 2 | 4
11 |  | 3. Auto Induction 조립 및 설치 | 지게차 수공구 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 무게중심 불량 및 결속 불량 등으로 인양물 전도/낙하 | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자동바에 의한 결속(2개소 이상) 무게 중심 확인 및 표기(스티커 활요) | 2 | 2 | 4
12 |  | 3. Carrier 조립 및 설치 | 수공구 | 없음 | 3.4 | 작업(조작) 도구 | 작업 중 수공구 사용 미숙으로 신체(안면 또는 안구) 손상 | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | 보안경 착용 | 2 | 2 | 4
13 |  | 4. Deck 조립 및 설치 | 수공구 | 없음 | 3.4 | 작업(조작) 도구 | 작업 중 수공구 사용 미숙으로 신체(안면 또는 안구) 손상 | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | 보안경 착용 | 2 | 2 | 4
14 |  | 5. 안전 Fence 설치 | 전동 드릴 수공구 | 없음 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 마그 드릴을 이용한 Hole 작업 중 손 또는 일부가 드릴 회전부 감김 | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | 말림 방지 장갑 착용 | 2 | 1 | 2
15 | Spiral Chute | 1. Slide Plate 설치 | 고소작업대(렌탈) | 없음 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 고소작업대 상승/하강 동작 중 협착 | 과상승 방지봉 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | 협착 방지 장치 적용 작업 구역 설정 및 인원 통제 작업 시작 전 안전 장치 동작 점검 | 2 | 2 | 4
16 |  | 2. Post Anchor 시공 | 해머드릴 | 없음 | 5.5 | 고체(분진/파우더) | 콘크리트 타공 작업 중 비산되는 분진에 의한 안구 손상 | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | 고글형 보안경 착용 | 2 | 1 | 2
17 |  | 3. Chute Post 설치 | 지게차 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | Post 기립 및 고정 작업 중 전도 | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자동바 등에 의한 결속(2개소 이상) - 전도 방지 유도 로프 사용 | 2 | 2 | 4
18 |  | 4. Chute 조립 및 설치 | 지게차 체인블록 | 없음 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 장비 이동 또는 동작 중 협착 | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자동바 등에 의한 결속(2개소 이상) - 전도 방지 유도 로프 사용 | 2 | 2 | 4
19 | 전장 | 1. Sorter 본체 배선 및 결선 | 수공구 | 없음 | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | 작업절차 미 준수, 보호구 미 착용 잘못된 작업 방법에 따른 감전 사고 | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | 활선 경보기 LOTO 통전 중 작업 시 절연 장갑 착용 | 2 | 1 | 2
20 |  | 2. Cable Tray, Duct 설치 | 수공구 | 없음 | 1.2 | 위험한 표면 (절단, 베임, 긁힘) | Tray, Duct 절단 작업 또는 절단면에 베임 또는 긁힘 | PU 코팅 장갑 착용 | 2 | 2 | 4 | 창상 방지 장갑 착용 | 2 | 2 | 4
21 |  | 3. Panel 배선 및 결선 | 수공구 | 없음 | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | 작업절차 미 준수, 보호구 미 착용 잘못된 작업 방법에 따른 감전 사고 | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | 활선 경보기 LOTO 통전 중 작업 시 절연 장갑 착용 | 2 | 1 | 2
22 | 시운전 | 1. LSM 가동 Test | NOTE PC | 없음 | 3.2 | 근로자 실수(휴먼에러) | 작업자간 의사 소통 부재 및 조작 실수에 따른 충돌 및 협착 | 육성의 의한 의사 전달 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | 무전기 또는 별도의 통신 수단을 통한 의사 전달 | 2 | 2 | 4
23 |  | 2. Deck 가동 Test | NOTE PC | 없음 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 시운전 중 조작 실수에 따른 구동부 손 또는 일부 협착 | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | INTERLOCK 활성화 이후 TEST 진행 비상 정지 와이어 작동 상태 확인 시운전 시 복명 복창 실시 | 2 | 2 | 4
24 |  | 3. Auto Induction 가동 Test | NOTE PC | 없음 | 3.2 | 근로자 실수(휴먼에러) | 작업자간 의사 소통 부재 및 조작 실수에 따른 충돌 및 협착 | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | INTERLOCK 활성화 이후 TEST 진행 비상 정지 와이어 작동 상태 확인 시운전 시 복명 복창 실시 | 2 | 2 | 4
25 |  | 4. Chute Test | NOTE PC | 없음 | 1.5 | 넘어짐 (미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 시운전 또는 이동 중 바닥 돌출물에 걸려 넘어짐 | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | 돌출물 제거 또는 덮개 설치 안전 주의 스티커 또는 븕은색 페인팅 등을 통한 시인성 증대 | 2 | 2 | 4
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
비 고 란

## LGV
공정명: LGV |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2021. 10. 07. |  |  | 협력사 현장소장 및 근로자 | 안전관리자 관리감독자 | 현장소장 안전보건관리 책임자
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 |  | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 21.01.01 | 홍길동
1 | 자재반입(입고) | AGV / LGV 하차 | 지게차 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재 하역 시 전도, 낙하 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 자동바 고정 | 1 | 3 | 3 | 21.10.06 | 권종일 | 21.11.01
2 | 자재반입(입고) | AGV / LGV 운반 | 지게차 | 없음 | 1.4 | 충돌 위험 부분 | 자재 운반 시 충돌 | 신호수 배치 | 2 | 2 | 4 | 2M 내 인원출입 금지 | 1 | 2 | 2
3 | 자재반입(입고) | AGV / LGV 부품(단품)현장 반입 | 핸드카 | 없음 | 7.1 | 중량물 취급 작업 | 자재 운반 시 낙하 | 2인 1조 작업 | 3 | 2 | 6 | 핸드카 사용 | 1 | 2 | 2
4 | 설비(장비)설치_기구 | SPOT 및 반사판 설치-1 | 전동드릴 | 없음 | 5.5 | 고체(분진/파우더) | 드릴 작업중 칩 비산으로 인한 긁힘 | 개인보호구 착용 | 3 | 2 | 6 | 진공청소기 사용 | 2 | 2 | 4
5 | 설비(장비)설치_기구 | SPOT 및 반사판 설치-2 | 이동식 2단계단 | 없음 | 1.5 | 넘어짐(걸림, 헛디딤) | 이동 시 헛디딤 | 발판 확인 | 2 | 2 | 4 | 2인 1조 작업 보조 | 1 | 3 | 3
6 | 설비(장비)설치_전장 | 충전기 설치-1 | 수공구 | 없음 | 2.1 | 감전(안전전압초과) | 1차 전원 인입시 감전사고 주의 | 개인보호구 착용 | 2 | 3 | 6 | 테스터기 확인 | 1 | 3 | 3
7 | 설비(장비)설치_전장 | 충전기 설치-2 | 전동드릴 | 없음 | 5.5 | 고체(분진/파우더) | 드릴 작업중 칩 비산으로 인한 긁힘 | 개인보호구 착용 | 3 | 2 | 6 | 진공청소기 사용 | 2 | 2 | 4
8 | 시운전 | AGV / LGV 티칭 | AGV 컨트롤러 | 없음 | 1.1 | 협착위험부분(감김,끼임) | 티칭 시 끼임 | EMO 스위치 동작 | 2 | 3 | 6 | LGV 전원 차단 | 1 | 1 | 1
9 | 시운전 | AGV / LGV 시운전 | AGV 컨트롤러 | 없음 | 1.4 | 충돌 위험 부분 | 시운전 시 충돌 | EMO 스위치 동작 | 2 | 3 | 6 | 펜던트 조작자 외 출입 금지 | 1 | 3 | 3
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
비 고 란

## CV(컨베이어)
공정명: CV(컨베이어) |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2021. 10. 07. |  |  | 협력사 현장소장 및 근로자 | 안전관리자 관리감독자 | 현장소장 안전보건관리 책임자
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 |  | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 21.01.01 | 홍길동
1 | 자재반입(입고) | CV 설비 하차 및 운반 | 지게차 | - | 1.3 | 1.기계(설비)적요인 | 자재(중량물) 적재/이동 중 자재 낙하 및 지게차 전도 | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 1 | 3 | 3 | 21.10.06 | 추인호 | 21.11.01
2 | 자재반입(입고) | CV 설비 운반 - 1 | 곤도라 | - | 1.3 | 1.기계(설비)적요인 | 자재(중량물) 인양 중 자재 낙하 및 곤도라 전도 | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | 인원 통제 - 작업 구획 설정 | 2 | 2 | 4
3 | 자재반입(입고) | CV 설비 운반 - 2 | - | - | 4.1 | 4.작업환경요인 | 자재 이동 중 주변 간섭물과 충돌 | 유도수 배치 | 2 | 2 | 4 | 사전 동선 확인 | 2 | 1 | 2
4 | 자재반입(입고) | CV 설비 운반 - 3 | - | - | 4.2 | 4.작업환경요인 | 자재 이동 중 작업장 주변 작업자와 충돌(협착) | 유도수 배치 | 2 | 2 | 4 | 자재 모서리 보호 쿠션 적용 | 2 | 1 | 2
5 | 설비(장비)설치_기구 | 1. CV LEVEL 작업 - 1 (광학 레벨기를 이용하여 레벨 풋 높이 조절) | 수공구 | - | 3.4 | 3.작업특성요인 | 레벨 풋 높이 조절용 스패너 사용 시 손끼임 주의 | 안전 담당자 배치 | 3 | 1 | 3 | 작업 전 협착 위험에 대한 교육 실시 | 1 | 2 | 2
6 | 설비(장비)설치_기구 | 1. CV LEVEL 작업 - 2 (레벨 조절 시 유압 작키 사용하여 설비 고임) | 유압 작키 | - | 1.3 | 1.기계(설비)적요인 | 유압 작키 사용 시 설비 전도 및 협착 위험 | 안전 담당자 배치 | 2 | 3 | 6 | 유압작키 사용 시 고임목 추가 설치 | 2 | 1 | 2
7 | 설비(장비)설치_기구 | 2. CV 캐스터 제거 (레벨 풋을 바닥에 안착한 후, 이동용 캐스터를 제거) | 수공구 | - | 7.3 | 7.인간공학적요인 | 허리를 굽혀 작업 시 근골격계 부상 위험 | 안전 담당자 배치 | 3 | 1 | 3 | 바닥 보양 비닐을 놓고 않거나 무릎을 굽힌 상태로 작업 교육 | 2 | 1 | 2
8 | 설비(장비)설치_기구 | 3. CV JOIN 및 고정 작업 - 1 (하부에서 브라켓을 이용하여 체결하는 작업) | 수공구 | - | 3.4 | 3.작업특성요인 | 수공구 사용 중 파손에 의한 베임 주의 | 안전 담당자 배치 | 2 | 2 | 4 | 해당 작업 시 안전 장갑 착용 | 1 | 2 | 2
9 | 설비(장비)설치_기구 | 3. CV JOIN 및 고정 작업 - 2 (우마사다리를 이용하여 상부쪽 브라켓 체결하는 작업) | 우마 사다리 | - | 1.3 | 1.기계(설비)적요인 | 우마 사다리 사용 시 추락 위험 | 2인 1조 작업 | 2 | 2 | 4 | 우마 사다리 상판 끝단에 밟음 주의 구역 표시 | 1 | 3 | 3
10 | 설비(장비)설치_기구 | 4. CV 하부 ANCHOR 작업 - 1 ( 레벨 및 JOIN 작업 완료 후 브라켓을 이용하여 바닥에 체결하는 작업) | 전동 드릴 | - | 1.1 | 1.기계(설비)적요인 | 드릴 작업시 손 부상 위험 | 안전 담당자 배치 | 3 | 1 | 3 | 작업 전 드릴 사용에 대한 위험 교육 실시 및 2인 1조 작업 진행 | 2 | 1 | 2
11 | 설비(장비)설치_기구 | 4. CV 하부 ANCHOR 작업 - 2 ( 레벨 및 JOIN 작업 완료 후 브라켓을 이용하여 바닥에 체결하는 작업) | 전동 드릴 | - | 5.5 | 5.화학적(물질)요인 | 타공 작업에 의한 분진 날림 위험 | 작업 시 배큠 사용 | 3 | 1 | 3 | 2인 1조로 배큠 사용 및 보안경 착용 | 2 | 1 | 2
12 | 설비(장비)설치_기구 | 5. BOOTH 내부 틈새 마감 (설비 내부 틈새를 없애기 위해 제작된 커버를 설치하는 작업) | 우마 사다리 | - | 1.3 | 1.기계(설비)적요인 | 우마 사다리 사용 시 추락 위험 | 2인 1조 작업 | 2 | 2 | 4 | 우마 사다리 상판 끝단에 밟음 주의 구역 표시 | 1 | 2 | 2
13 | 설비(장비)설치_기구 | 6. 설비 내부 셋팅 (설비 내부에서 양쪽 RAIL 또는 ROLLER 직진도를 맞추기 위해 수공구와 줄자를 이용하여 세팅하는 작업) | 수공구 | - | 7.2 | 7.인간공학적요인 | 브라켓 및 가이드류 볼트 체결 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | 작업 전 스트레칭 진행 | 3 | 1 | 3 | 작업 개소에 따라 전동 공구 사용 | 2 | 1 | 2
14 | 설비(장비)설치_기구 | 7. AIR 배관 작업 (하부 건설 UT 배관에서부터 설비 공압BOX까지 배관 연결 작업) | 수공구 | - | 3.4 | 3.작업특성요인 | 공압 호스 절단 작업 시 가위 사용에 따른 베임 위험 | 안전 담당자 배치 | 3 | 1 | 3 | 창상 방지 장갑 착용 후 절단 작업 진행 | 2 | 1 | 2
15 | 설비(장비)설치_기구 | 8. 공압 SETTING 작업 (공압 SOL VALVE를 ON/OFF하며 실린더의 동작을 확인하는 작업) | 수공구 | - | 3.2 | 3.작업특성요인 | 실린더 동작 중 조작 실수에 의한 손끼임 위험 | 안전 담당자 배치 | 3 | 1 | 3 | 실린더 동작 테스트 시 복명 복창하도록 교육 진행 | 2 | 1 | 2
16 | 설비(장비)설치_기구 | 9. 설비 클리닝 작업-1 (크린룸) (설비 내부 정리 정돈 및 파티클 청소를 위한 에탄올 와이퍼를 이용한 작업) | - | - | 3.3 | 3.작업특성요인 | 에탄올 와이퍼 사용에 따른 위험 | 방면형 방독마스크 착용 | 3 | 1 | 3 | 2인 1조 이상 30분 작업 후 10분 휴식 시간으로 진행 | 2 | 1 | 2
17 | 설비(장비)설치_기구 | 9. 설비 클리닝 작업-1 (非크린룸) (설비 내부 정리 정돈 및 파티클 청소 작업) | - | - | 1.5 | 1.기계(설비)적요인 | 설비 내부 청소를 위한 이동 중 전도 위험 | 안전 담당자 배치 | 2 | 2 | 4 | 설비 내부 조도 확보 및 바닥 정리 우선 실시 후 클리닝 진행 | 2 | 1 | 2
18 | 설비(장비)전장(전기) | 1. DUCT 재단 및 설치 | 수공구 | 무 | 3.4 | 작업(조작)도구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 보호장구 착용 | 2 | 1 | 2 | 진동이 작은 드릴 사용 | 2 | 1 | 2
19 |  | 2. CABLE 포설 | 수공구 | 무 | 3.4 | 작업(조작)도구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 보호장구 착용 | 2 | 1 | 2 | 진동이 작은 드릴 사용 | 2 | 1 | 2
20 |  | 3. CABLE CONNECTION 작업 | 수공구 | 무 | 2.1 | 감전(안전전압초과) | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 | 도면에의한 결선 | 2 | 1 | 2 | 보호구 착용, 공도구 사용 | 2 | 1 | 2
21 | 시운전 | 1. I/O CHECK 작업 | 수공구 | 무 | 1.4 | 충돌 위험 부분 | 기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌 사고 | 안전감시자 배치 | 2 | 1 | 2 | 안전감시자 배치 눈관리표시 | 1 | 1 | 1
22 |  | 2. 자동반송Test | PC | 무 | 1.4 | 충돌 위험 부분 | 가동 상태 인지 부족으로 인한 기계와의 충돌 사고 | 안전감시자 배치 | 2 | 1 | 2 | 안전감시자 배치 눈관리표시 | 1 | 1 | 1
23
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
비 고 란

## 이재기
공정명: 이재기 |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2021. 10. 07. |  |  | 협력사 현장소장 및 근로자 | 안전관리자 관리감독자 | 현장소장 안전보건관리 책임자
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 |  | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 21.01.01 | 홍길동
1 | 자재반입(입고) | 1. 이재기 설비 하차 및 운반 | 지게차 | 없음 | 1.3 | 1.기계(설비)적요인 | 자재(중량물) 적재/이동 중 자재 낙하 및 지게차 전도 | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 1 | 3 | 3 | 21.10.06 | 추인호 | 21.11.01
2 | 자재반입(입고) | 2. 이재기 설비 운반 - 1 | 곤도라 | 없음 | 1.3 | 1.기계(설비)적요인 | 자재(중량물) 인양 중 자재 낙하 및 곤도라 전도 | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | 인원 통제 - 작업 구획 설정 | 2 | 2 | 4
3 | 자재반입(입고) | 2. 이재기 설비 운반 - 2 | 없음 | 없음 | 4.1 | 4.작업환경요인 | 자재 이동 중 주변 간섭물과 충돌 | 유도수 배치 | 2 | 2 | 4 | 사전 동선 확인 | 2 | 1 | 2
4 | 자재반입(입고) | 2. 이재기 설비 운반 - 3 | 없음 | 없음 | 4.2 | 4.작업환경요인 | 자재 이동 중 작업장 주변 작업자와 충돌(협착) | 유도수 배치 | 2 | 2 | 4 | 자재 모서리 보호 쿠션 적용 | 2 | 1 | 2
5 | 설비(장비)설치_기구 | 1. 이재기 설비 정위치 작업 (설비를 사전 마킹 구역으로 이동) | 없음 | 없음 | 1.4 | 1.기계(설비)적요인 | 설비 이동 시 작업자 발끼임 위험 | 안전 담당자 배치 | 2 | 2 | 4 | 설비 이동 방향 작업자 배치 불가 교육 실시 | 2 | 1 | 2
6 | 설비(장비)설치_기구 | 2. 이재기 LEVEL 작업 - 1 (광학 레벨기를 이용하여 레벨 풋 높이 조절) | 수공구 | 없음 | 3.4 | 3.작업특성요인 | 레벨 풋 높이 조절용 스패너 사용 시 손끼임 주의 | 안전 담당자 배치 | 3 | 1 | 3 | 작업 전 협착 위험에 대한 교육 실시 | 1 | 2 | 2
7 | 설비(장비)설치_기구 | 2. 이재기 LEVEL 작업 - 2 (레벨 조절 시 유압 작키 사용하여 설비 고임) | 유압 작키 | 없음 | 1.3 | 1.기계(설비)적요인 | 유압 작키 사용 시 설비 전도 및 협착 위험 | 안전 담당자 배치 | 2 | 3 | 6 | 유압작키 사용 시 고임목 추가 설치 | 2 | 1 | 2
8 | 설비(장비)설치_기구 | 3. 이재기 캐스터 제거 (레벨 풋을 바닥에 안착한 후, 이동용 캐스터를 제거) | 수공구 | 없음 | 7.3 | 7.인간공학적요인 | 허리를 굽혀 작업 시 근골격계 부상 위험 | 안전 담당자 배치 | 3 | 1 | 3 | 바닥 보양 비닐을 놓고 않거나 무릎을 굽힌 상태로 작업 교육 | 2 | 1 | 2
9 | 설비(장비)설치_기구 | 4. 하부 ANCHOR 작업 - 1 ( 레벨 및 JOIN 작업 완료 후 브라켓을 이용하여 바닥에 체결하는 작업) | 전동 드릴 | 없음 | 1.1 | 1.기계(설비)적요인 | 드릴 작업시 장갑 감김 위험 | 안전 담당자 배치 | 3 | 1 | 3 | 작업 전 드릴 사용에 대한 위험 교육 실시 및 2인 1조 작업 진행 | 2 | 1 | 2
10 | 설비(장비)설치_기구 | 4. 하부 ANCHOR 작업 - 2 ( 레벨 및 JOIN 작업 완료 후 브라켓을 이용하여 바닥에 체결하는 작업) | 전동 드릴 | 없음 | 5.5 | 5.화학적(물질)요인 | 타공 작업에 의한 분진 날림 위험 | 작업 시 배큠 사용 | 3 | 1 | 3 | 2인 1조로 배큠 사용 및 보안경 착용 | 2 | 1 | 2
11 | 설비(장비)설치_기구 | 5. 이재기 측면 커버 탈착 작업 (설비 구동 TEST 및 내부 세팅을 위해 외관 커버를 탈부착하는 작업) | 우마 사다리 | 없음 | 1.3 | 1.기계(설비)적요인 | 우마 사다리 사용 시 추락 위험 | 2인 1조 작업 | 2 | 2 | 4 | 우마 사다리 상판 끝단에 밟음 주의 구역 표시 | 1 | 2 | 2
12 | 설비(장비)설치_기구 | 6. 이재기 외관 터치 업 (설비 프레임 외관 페인트 벗겨진 곳을 덧칠하는 작업) | 수공구 | 페인트 | 5.4 | 5.화학적(물질)요인 | 터치 업 작업시 페인트 냄새에 의한 어지럼 위험 | MSDS 배치 및 안전 담당자 배치 | 3 | 1 | 3 | 10분 이상 작업 시 방독 마스크 착용 | 2 | 1 | 2
13 | 설비(장비)설치_기구 | 7. AIR 배관 작업 (하부 건설 UT 배관에서부터 설비 공압BOX까지 배관 연결 작업) | 수공구 | 없음 | 3.4 | 3.작업특성요인 | 공압 호스 절단 작업 시 가위 사용에 따른 베임 위험 | 안전 담당자 배치 | 3 | 1 | 3 | 창상 방지 장갑 착용 후 절단 작업 진행 | 2 | 1 | 2
14 | 설비(장비)설치_기구 | 8. 공압 SETTING 작업 (공압 SOL VALVE를 ON/OFF하며 실린더의 동작을 확인하는 작업) | 수공구 | 없음 | 3.2 | 3.작업특성요인 | 실린더 동작 중 조작 실수에 의한 손끼임 위험 | 안전 담당자 배치 | 3 | 1 | 3 | 실린더 동작 테스트 시 복명 복창하도록 교육 진행 | 2 | 1 | 2
15 | 설비(장비)설치_기구 | 9. 설비 클리닝 작업-1 (크린룸) (설비 내부 정리 정돈 및 파티클 청소를 위한 에탄올 와이퍼를 이용한 작업) | 없음 | 에탄올 | 3.3 | 3.작업특성요인 | 에탄올 와이퍼 사용에 따른 위험 | 방면형 방독마스크 착용 | 3 | 1 | 3 | 2인 1조 이상 30분 작업 후 10분 휴식 시간으로 진행 | 2 | 1 | 2
16 | 설비(장비)설치_기구 | 9. 설비 클리닝 작업-1 (非크린룸) (설비 내부 정리 정돈 및 파티클 청소 작업) | 없음 | 없음 | 1.5 | 1.기계(설비)적요인 | 설비 내부 청소를 위한 이동 중 전도 위험 | 안전 담당자 배치 | 2 | 2 | 4 | 설비 내부 조도 확보 및 바닥 정리 우선 실시 후 클리닝 진행 | 2 | 1 | 2
17 | 설비(장비)설치_전장 | 설비 내부 덕트 취부 및 배선 | 수공구 | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | DUCT 설치 시 전도, 협착 | 이탈방지끈 체결 , 안전고리 체결 | 4 | 4 | 16 | 상하 동시 작업 금지 이탈방지끈 체결 철저 | 2 | 2 | 4 | 21.01.01 | 정현교 | 21.01.02
18 | 설비(장비)설치_전장 | Panel 배선 작업 | 드릴,니퍼등 | - | 3.4 | 작업(조작)도구 | 칼날에 손부위 좌상/창상 | 보호안경 착용 | 2 | 2 | 4 | 사용 전 청소 및 점검 | 1 | 1 | 1
19 | 시운전 | 구동 테스트 | 수공구 | - | 1.4 | 충돌위험 부분 | 기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌 사고 | 설비 기동 시 복명복창 준수 2인 1조 작업 준수 | 2 | 2 | 4 | 설비 기동 전 주변환경 확인 | 1 | 1 | 1
20 | 시운전 | 자동반송Test | PC | - | 1.4 | 충돌위험 부분 | 가동 상태 인지 부족으로 인한 기계와의 충돌 사고 | 설비 내부에 인원 확인 후 설비기동 | 2 | 2 | 4 | 자동반송 Error시 내부 확인 후 TEST 진행 | 1 | 1 | 1
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
비 고 란

## LIFTER
공정명: LIFTER |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2021. 10. 07. |  |  | 협력사 현장소장 및 근로자 | 안전관리자 관리감독자 | 현장소장 안전보건관리 책임자
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 |  | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 21.01.01 | 홍길동
1 | 자재반입(입고) | 1. 자재 하차 및 운반 | 지게차 | 없음 | 1.3 | 1.기계(설비)적요인 | 자재(중량물) 적재/이동 중 자재 낙하 및 지게차 전도 | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 1 | 3 | 3 | 21.10.06 | 추인호 | 21.11.01
2 | 자재반입(입고) | 2. 자재 운반 - 1 | 곤도라 | 없음 | 1.3 | 1.기계(설비)적요인 | 자재(중량물) 인양 중 자재 낙하 및 곤도라 전도 | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | 인원 통제 - 작업 구획 설정 | 2 | 2 | 4
3 | 자재반입(입고) | 2. 자재 운반 - 2 | 없음 | 없음 | 4.1 | 4.작업환경요인 | 자재 이동 중 주변 간섭물과 충돌 | 유도수 배치 | 2 | 2 | 4 | 사전 동선 확인 | 2 | 1 | 2
4 | 자재반입(입고) | 2. 자재 운반 - 3 | 없음 | 없음 | 4.2 | 4.작업환경요인 | 자재 이동 중 작업장 주변 작업자와 충돌(협착) | 유도수 배치 | 2 | 2 | 4 | 자재 모서리 보호 쿠션 적용 | 2 | 1 | 2
5 | 설비(장비)설치_기구 | 1. 바닥 홀 타공 작업 (ANCHORING) - 1 | 수공구 | 케미컬앙카 | 5.4 | 5.화학적(물질)요인 | 화학물질 신체(눈,손 등) 접촉 | 작업구역 설정 | 2 | 2 | 4 | MSDS 숙지 및 보호구 착용(보호장감,보안경) | 1 | 2 | 2
6 | 설비(장비)설치_기구 | 1. 바닥 홀 타공 작업 (ANCHORING) - 2 | 수공구 | 케미컬앙카 | 5.5 | 5.화학적(물질)요인 | 분진 비산으로 안구 손상 | 작업구역 설정 | 2 | 2 | 4 | MSDS 숙지 및 보호구 착용(보호장감,보안경) | 1 | 2 | 2
7 | 설비(장비)설치_기구 | 1. 바닥 홀 타공 작업 (ANCHORING) - 3 | 전동드릴 | 없음 | 3.4 | 3.작업특성요인 | 전동 공구 사용 간 부주의로 인한 절상 위험 | 전동공구 사전 점검 | 3 | 2 | 6 | 보호구 착용(보호장감,보안경) | 2 | 1 | 2
8 | 설비(장비)설치_기구 | 2. 기계실 JIG 구조물 설치 | 수공구 | 없음 | 7.1 | 7.인간공학적요인 | 중량물 취급시 충돌(협착) | 신호수 배치 | 3 | 2 | 6 | 중량물 무게 및 형상을 고려한 인원편성 후 작업 진행(2인1조 이상) | 2 | 1 | 2
9 | 설비(장비)설치_기구 | 3. LIFT Frame Build up - 1 (CAGE, DOOR, T-RAIL, W/W 등 인양 부재 동일) | 전동HOIST | 없음 | 1.3 | 1.기계(설비)적요인 | 허용하중 초과로 인한 인양부재 등 낙하 | 인원 통제 - 작업 구획 설정, DOOR 시건 | 2 | 3 | 6 | HOIST 허용하중을 초과하지 않도록 인양 부재별 무게 확인(체크시트 활용) | 1 | 3 | 3
10 | 설비(장비)설치_기구 | 3. LIFT Frame Build up - 2 (CAGE, DOOR, T-RAIL, W/W 등 인양부재 동일) | 수공구 | 없음 | 3.4 | 3.작업특성요인 | 체결 작업 중 수공구, 소형 부재 등 낙하 | 인원 통제 - 작업 구획 설정, DOOR 시건 | 2 | 3 | 6 | 수공구 이탈 방지끈 사용 | 1 | 2 | 2
11 | 설비(장비)설치_기구 | 3. LIFT Frame Build up - 3 (CAGE, DOOR, T-RAIL, W/W 등 인양부재 동일) | 전동HOIST | 없음 | 1.1 | 1.기계(설비)적요인 | Frame Join작업시 신체 협착 | 인원 통제 - 작업 구획 설정, DOOR 시건 | 2 | 3 | 6 | 복명복창 및 JOIN용 수공구를 사용하여 신체 접촉 최소화 | 1 | 3 | 3
12 | 설비(장비)설치_기구 | 3. LIFT Frame Build up - 4 (CAGE, DOOR, T-RAIL, W/W 등 인양부재 동일) | 전동HOIST | 없음 | 1.5 | 1.기계(설비)적요인 | 무게중심 이탈 및 발 헛디딤으로 인한 추락 | 인원 통제 - 작업 구획 설정, DOOR 시건 | 2 | 3 | 6 | 수직 이동이 자유로운 코브라(안전로립)을 이용한 안전고리 2중체결 | 1 | 3 | 3
13 | 설비(장비)설치_기구 | 3. LIFT Frame Build up - 5 (CAGE, DOOR, T-RAIL, W/W 등 인양부재 동일) | 전동HOIST | 없음 | 1.2 | 1.기계(설비)적요인 | 슬링벨트 접촉부 표면베임으로 인한 인양부재 등 낙하 | 인원 통제 - 작업 구획 설정, DOOR 시건 | 2 | 3 | 6 | 날카로운 부재 표면에 보호대 설치 후 슬링벨트 장착 | 1 | 2 | 2
14 | 설비(장비)설치_기구 | 3. LIFT Frame Build up - 6 (CAGE, DOOR, T-RAIL, W/W 등 인양부재 동일) | 전동HOIST | 없음 | 1.3 | 1.기계(설비)적요인 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | 인원 통제 - 작업 구획 설정, DOOR 시건 | 2 | 3 | 6 | 슬링벨트, 샤클 점검 호이스트 후크핀 점검(체크시트 활용) | 2 | 2 | 4
15 | 설비(장비)설치_기구 | 3. LIFT Frame Build up - 7 (CAGE, DOOR, T-RAIL, W/W 등 인양부재 동일) | 전동HOIST | 없음 | 1.4 | 4.작업환경요인 | 개구부 미인지 상태의 외부인(비관계자) 출입시 추락 | 인원 통제 - 작업 구획 설정, DOOR 시건 | 2 | 3 | 6 | 안전고리 2중체결 상태에서만 개구부 접근 허용 | 2 | 2 | 4
16 | 설비(장비)설치_기구 | 3. LIFT Frame Build up - 8 (CAGE, DOOR, T-RAIL, W/W 등 인양부재 동일) | 수공구 | 없음 | 7.2 | 7.인간공학적요인 | 반복적인 고장력 볼트 체결 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | 작업 전 스트레칭 진행 | 3 | 1 | 3 | 작업 개소에 따라 전동 공구 사용 | 2 | 1 | 2
17 | 설비(장비)설치_기구 | 4. T-RAIL SETTING - 1 | 수공구 | 없음 | 3.4 | 3.작업특성요인 | 체결 작업 중 수공구, 소형 부재 등 낙하 | 인원 통제 - 작업 구획 설정, DOOR 시건 | 2 | 3 | 6 | 수공구 이탈 방지끈 사용 | 1 | 2 | 2
18 | 설비(장비)설치_기구 | 4. T-RAIL SETTING - 2 | 전동HOIST | 없음 | 1.5 | 1.기계(설비)적요인 | 무게중심 이탈 및 발헛디딤으로 인한 추락 | 인원 통제 - 작업 구획 설정, DOOR 시건 | 2 | 3 | 6 | 수직 이동이 자유로운 코브라(안전로립)을 이용한 안전고리 2중체결 | 1 | 3
19 | 설비(장비)설치_기구 | 5. CAGE, W/B 독립 결속 - 1 | CHAIN BLOCK | 없음 | 1.3 | 1.기계(설비)적요인 | 허용하중 초과로 인한 인양부재 등 낙하 | 슬링벨트, 샤클 점검 호이스트 점검 | 2 | 3 | 6 | CHAIN BLOCK 허용하중을 초과하지 않도록 인양 부재별 무게 확인(체크시트 활용) | 1 | 3
20 | 설비(장비)설치_기구 | 5. CAGE, W/B 독립 결속 - 2 | CHAIN BLOCK | 없음 | 1.2 | 1.기계(설비)적요인 | 슬링바 접촉부 표면베임으로 인한 인양부재 등 낙하 | 인원 통제 - 작업 구획 설정, DOOR 시건 | 2 | 3 | 6 | 날카로운 부재 표면에 보호대 설치 후 슬링벨트 장착 | 1 | 3
21 | 설비(장비)설치_기구 | 6. WIRE ROPING | 수공구 | 없음 | 7.5 | 7.인간공학적요인 | ROPING시 손과 WIRE의 마찰로 인한 접촉 스트레스 상승 | 신호수 배치 | 2 | 2 | 4 | 중량물 무게 및 형상을 고려한 인원편성 후 작업 진행(2인1조 이상) | 1 | 2
22 | 설비(장비)설치_기구 | 7. 사방틀 설치 - 1 (작업 구역 안으로 고소작업대 이동 작업) | 고소작업대 | 없음 | 1.4 | 1.기계(설비)적요인 | 고소작업대 이동 시 장애물 및 작업자 충돌 | 유도수 배치 | 2 | 2 | 4 | 인원 통제 - 작업 구획 설정 | 1 | 2
23 | 설비(장비)설치_기구 | 7. 사방틀 설치 - 2 (고소 위치에서의 사방틀 자재 고정 작업) | 고소작업대 | 없음 | 1.3 | 1.기계(설비)적요인 | 자재 설치 중 자재/공도구 낙하 및 고소작업대 전도 | 고소작업대 점검 | 2 | 3 | 6 | 고소작업대 2명 탑승기준 준수 고정 시설물에 안전고리 체결 | 1 | 3
24 | 설비(장비)설치_기구 | 7. 사방틀 설치 - 3 (고소 위치에서의 사방틀 자재 고정 작업) | 고소작업대 | 없음 | 3.4 | 3.작업특성요인 | 부재 체결 작업 중 수공구, 소형 부재 등 낙하로 주변 작업자 사고 발생 | 인원 통제 - 작업 구획 설정 | 3 | 1 | 3 | 수공구 이탈 방지끈 사용 | 2 | 1
25 | 설비(장비)설치_전장 | 리프트 내 기동로 MAIN DUCT 설치 및 배선 | 수공구 | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | DUCT 설치 시 전도, 자재 낙하 | 안전고리 2중체결 안전인원 배치 | 4 | 4 | 16 | 상하 동시 작업 금지 안전고리 체결 철저 | 2 | 2 | 4 | 21.01.01 | 정현교 | 21.01.02
26 | 설비(장비)설치_전장 | Panel 배선 작업 | 드릴,니퍼등 | - | 3.4 | 작업(조작)도구 | 칼날에 손부위 좌상/창상 | 보호안경 착용 | 2 | 2 | 4 | 사용 전 청소 및 점검 | 1 | 1 | 1
27 | 시운전 | 층 셋팅 및 TEACHING | 수공구 | - | 1.4 | 충돌위험 부분 | 기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌 사고 | 설비 기동 시 복명복창 준수 2인 1조 작업 준수 | 2 | 2 | 4 | 설비 기동 전 주변환경 확인 | 1 | 1 | 1
28 | 시운전 | 자동반송Test | PC | - | 1.4 | 충돌위험 부분 | 가동 상태 인지 부족으로 인한 기계와의 충돌 사고 | 설비 내부에 인원 확인 후 설비기동 | 2 | 2 | 4 | 자동반송 Error시 내부 확인 후 TEST 진행 | 1 | 1 | 1
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
비 고 란

## OHCV
공정명: OHCV |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2021. 10. 07. |  |  | 협력사 현장소장 및 근로자 | 안전관리자 관리감독자 | 현장소장 안전보건관리 책임자
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 |  | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 21.01.01 | 홍길동
1 | 자재반입(입고) | 설비 하차 및 운반 | 지게차 | - | 1.3 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 1 | 3 | 3 | 21.10.06 | 추인호 | 21.11.01
2 | 자재반입(입고) | 설비 운반 - 1 | 곤도라 | - | 1.3 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | 인원 통제 - 작업 구획 설정 | 2 | 2 | 4
3 | 자재반입(입고) | 설비 운반 - 2 | - | - | 4.1 | 4.작업환경요인 | 4-1. 공간 및 이동통로 | 유도수 배치 | 2 | 2 | 4 | 사전 동선 확인 | 2 | 1 | 2
4 | 자재반입(입고) | 설비 운반 - 3 | - | - | 4.2 | 4.작업환경요인 | 4-2. 주변근로자 | 유도수 배치 | 2 | 2 | 4 | 자재 모서리 보호 쿠션 적용 | 2 | 1 | 2
5 | 설비(장비)설치_기구 | Race-Way 설치 - 1 (작업 구역 안으로 고소작업대 이동 작업) | 고소작업대 | - | 3.4 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 유도수 배치 | 2 | 2 | 4 | 사전 교육 진행 - 유도수 없이 작업 금지 | 1 | 2 | 2
6 | 설비(장비)설치_기구 | Race-Way 설치 - 2 (상부 몰드바에 RACEWAY 설치) | 고소작업대 | - | 1.3 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 안전펜스로 작업 구획 설정 | 2 | 3 | 6 | 수공구 이탈 방지끈 사용 | 2 | 1 | 2
7 | 설비(장비)설치_기구 | Hanging Shaft 설치 - 1 (작업 구역 안으로 고소작업대 이동 작업) | 고소작업대 | - | 7.3 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 유도수 배치 | 2 | 2 | 4 | 사전 교육 진행 - 유도수 없이 작업 금지 | 1 | 2 | 2
8 | 설비(장비)설치_기구 | Hanging Shaft 설치 - 2 (상부 RACEWAY에 HANGING SHAFT 설치) | 고소작업대 | - | 3.4 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 고소작업대 점검 | 2 | 3 | 6 | 고소작업대 2명 탑승기준 준수 고정 시설물에 안전고리 체결 | 1 | 3 | 3
9 | 설비(장비)설치_기구 | Rail 해체 및 고정 -1 (RAIL 해체 고정 시 RAIL 해체 작업) | 수공구 | - | 1.3 | 3.작업특성요인 | 3-4. 작업(조작)도구 | 수공구 사전 점검 | 3 | 1 | 3 | 작업 장갑 착용 | 2 | 1 | 2
10 | 설비(장비)설치_기구 | Rail 해체 및 고정 -2 (해체한 RAIL을 이동 후 FRAME 고정 작업) | 수공구 | - | 1.1 | 7.인간공학적요인 | 7-1.중량물 취급작업 | 중량물 무게 점검 | 3 | 1 | 3 | RAIL 이동 시 2인1조 작업 | 2 | 1 | 2
11 | 설비(장비)설치_기구 | FRAME 캐스터 제거 (레벨 풋을 바닥에 안착한 후, 이동용 캐스터를 제거) | 수공구 | - | 5.5 | 7.인간공학적요인 | 7.3 불안정한 작업자세 | 안전 담당자 배치 | 3 | 1 | 3 | 바닥 보양 비닐을 놓고 않거나 무릎을 굽힌 상태로 작업 교육 | 2 | 1 | 2
12 | 설비(장비)설치_기구 | 5.T/L 상부 설비 안착 -1 (양중 구역 안으로 T/L 설비 이동) | 수동지게차 테이블리프터 | - | 1.3 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 유도수 배치 | 2 | 3 | 6 | 인원 통제 - 작업 구획 설정 | 1 | 3 | 3
13 | 설비(장비)설치_기구 | 5.T/L 상부 설비 안착 -2 (T/L 상부 안착을 위해 수동지게차로 이용하여 FRAME 양중) | 수동지게차 테이블리프터 | - | 7.2 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 1 | 3 | 3
14 | 설비(장비)설치_기구 | T/L 상부 설비 안착 -3 (수동지게차로 FRAME 양쪽에서 양중 진행) | 수동지게차 테이블리프터 | - | 3.4 | 3.작업특성요인 | 3-2 근로자 실수(휴먼 에러) | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | 인양작업 수신호 교육 | 1 | 3 | 3
15 | 설비(장비)설치_기구 | Port Docking 작업 -1 (PORT 설비 SHELF DOCKING 을 위한 사전 준비 작업) | 고소작업대 | - | 3.2 | 1.기계(설비)적요인 | 1-6. 추락위험 부분(개구부 등) | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 3 | 2 | 6 | SHELF 내부 안전로프 2중 체결 | 2 | 2 | 4
16 | 설비(장비)설치_기구 | Port Docking 작업 -2 (PORT 설비 양중 작업) | 테이블리프터 고소작업대 | - | 3.3 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | 인원 통제 - 작업 구획 설정 | 1 | 3 | 3
17 | 설비(장비)설치_기구 | FRAME 인양 및 고정 - 1 (FRAME 양중 높이까지 T/L 높이 상승 작업) | 테이블리프터 | - | 1.5 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | 인원 통제 - 작업 구획 설정 | 1 | 3 | 3
18 | 설비(장비)설치_기구 | FRAME 인양 및 고정 - 2 (FRAME 과 HANGING SHAFT 체결 작업) | 고소작업대 | - |  | 3.작업특성요인 | 3-4. 작업(조작)도구 | 안전펜스로 작업 구획 설정 | 2 | 3 | 6 | 수공구 이탈 방지끈 사용 | 1 | 3 | 3
19 | 설비(장비)설치_기구 | WALKWAY 설치 작업 - 1 (W/W FRAME과 T/L 을 작업 구역으로 이동) | 수동지게차 테이블리프터 | - |  | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 유도수 배치 | 3 | 2 | 6 | 인원 통제 - 작업 구획 설정 | 1 | 2 | 2
20 | 설비(장비)설치_기구 | WALKWAY 설치 작업 - 2 (W/W FRAME을 T/L 상부에 안착) | 수동지게차 테이블리프터 | - |  | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 1 | 3 | 3
21 | 설비(장비)설치_기구 | WALKWAY 설치 작업 - 3 (W/W FRAME과 HANING SHAFT 체결 작업) | 고소작업대 | - |  | 3.작업특성요인 | 3-4. 작업(조작)도구 | 안전펜스로 작업 구획 설정 | 3 | 2 | 6 | 수공구 이탈 방지끈 사용 | 1 | 2 | 2
22 | 설비(장비)설치_기구 | 수직사다리 설치 준비 (2단 분리되어 있는 사다리 FRAME을 조립) | 수공구 | - |  | 3.작업특성요인 | 3-4. 작업(조작)도구 | 수공구 사전 점검 | 3 | 2 | 6 | 작업 장갑 착용 | 2 | 1 | 2
23 | 설비(장비)설치_기구 | 수직사다리 설치 작업 -1 (호이스트를 이용하여 수직사다리 기립 작업) | 호이스트 | - |  | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 슬링벨트, 샤클 점검 호이스트 점검 | 2 | 3 | 6 | 인원 통제 - 작업 구획 설정 | 1 | 3 | 3
24 | 설비(장비)설치_기구 | 수직사다리 설치 작업 -2 (기립된 수직사다리를 W/W FRAME에 조립) | 호이스트 | - |  | 1.기계(설비)적요인 | 1-6. 추락위험부분(개구부 등) | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 3 | 6 | 개구부 안전로프 설치 후 작업 | 2 | 2 | 4
25 | 설비(장비)설치_기구 | 수직사다리 앙카링 작업 (하부 바닥과 수직사디리를 B/K를 이용하여 고정하는 작업) | 전동드릴 | - |  | 3.작업특성요인 | 3-4. 작업(조작)도구 | 전동공구 사전 점검 | 3 | 2 | 6 | 작업 장갑 착용 | 2 | 1 | 2
26 | 설비(장비)설치_기구 | 설비 LEVEL 측정 (상공예 설치되어 있는 각 FRAME 바닥에서 줄자를 이용하여 높이를 측정) | 고소작업대 | - |  | 3.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 안전펜스로 작업 구획 설정 | 2 | 3 | 6 | 수공구 이탈 방지끈 사용 | 2 | 1 | 2
27 | 설비(장비)설치_기구 | 설비 LEVEL 조정 (측정한 LEVEL 높이를 기준 치수대로 HANGING SHAFT의 너트를 조절하여 높이를 수정하는 작업) | 고소작업대 | - |  | 3.작업특성요인 | 3-4. 작업(조작)도구 | 안전펜스로 작업 구획 설정 | 3 | 2 | 6 | 수공구 이탈 방지끈 사용 | 2 | 1 | 2
28 | 설비(장비)설치_기구 | 설비 JOIN 작업 -1 (각 FRAME 간 B/K과 볼트를 이용하여 체결하는 하기 위해 고소작업대를 작업구역으로 이동) | 고소작업대 | - |  | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 유도수 배치 | 3 | 2 | 6 | 인원 통제 - 작업 구획 설정 | 1 | 3 | 3
29 | 설비(장비)설치_기구 | 설비 JOIN 작업 -2 (이동한 고소작업대를 작업 높이까지 상승 후, B/K과 봁트를 이용하여 체결하는 작업) | 고소작업대 | - |  | 3.작업특성요인 | 3-4. 작업(조작)도구 | 안전펜스로 작업 구획 설정 | 3 | 2 | 6 | 작업 위치를 고소작업대 내부로 조정 진행 | 1 | 2 | 2
30 | 설비(장비)설치_기구 | 설비 하부 POST 설치 (설비 하부에 FRAME 보강을 위해 필요 구간 POST를 설치하는 작업) | 고소작업대 | - |  | 3.작업특성요인 | 3-4. 작업(조작)도구 | 안전펜스로 작업 구획 설정 | 2 | 3 | 6 | 수공구 이탈 방지끈 사용 | 2 | 2 | 4
31 | 설비(장비)설치_기구 | BOOTH 내부 틈새 마감 (설비 내부 틈새를 없애기 위해 제작된 커버를 설치하는 작업) | 고소작업대 | - |  | 3.작업특성요인 | 3-4. 작업(조작)도구 | 안전펜스로 작업 구획 설정 | 2 | 3 | 6 | 상하부 동시 작업 금지 하부 인원 통제 | 1 | 2 | 2
32 | 설비(장비)설치_기구 | 설비 내부 셋팅 (설비 내부에서 양쪽 RAIL 또는 ROLLER 직진도를 맞추기 위해 수공구와 줄자를 이용하여 세팅하는 작업) | 수공구 | - |  | 7.인간공학적요인 | 7-2. 반복 작업 | 작업 전 스트레칭 진행 | 3 | 1 | 3 | 작업 개소에 따라 전동 공구 사용 | 2 | 1 | 2
33 | 설비(장비)설치_기구 | AIR 배관 작업 (하부 건설 UT 배관에서부터 설비 공압BOX까지 배관 연결 작업) | 수공구 | - |  | 3.작업특성요인 | 3.4 작업 도구 | 안전 담당자 배치 | 3 | 1 | 3 | 창상 방지 장갑 착용 후 절단 작업 진행 | 2 | 1 | 2
34 | 설비(장비)설치_기구 | 공압 SETTING 작업 (공압 SOL VALVE를 ON/OFF하며 실린더의 동작을 확인하는 작업) | 수공구 | - |  | 3.작업특성요인 | 3.2 근로자 실수(후먼 에러) | 안전 담당자 배치 | 3 | 1 | 3 | 실린더 동작 테스트 시 복명 복창하도록 교육 진행 | 2 | 1 | 2
35 | 설비(장비)설치_기구 | 설비 클리닝 작업-1 (크린룸) (설비 내부 정리 정돈 및 파티클 청소를 위한 에탄올 와이퍼를 이용한 작업) | - | 에탄올 |  | 3.작업특성요인 | 3.3 질식위험·산소결핍 | 방면형 방독마스크 착용 | 3 | 1 | 3 | 2인 1조 이상 30분 작업 후 10분 휴식 시간으로 진행 | 2 | 1 | 2
36 | 설비(장비)설치_전장 | BOOTH 내 DUCT 설치 및 배선 | 수공구 | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | DUCT 설치 시 전도, 자재 낙하 | 안전고리 2중체결 안전인원 배치 | 4 | 4 | 16 | 상하 동시 작업 금지 안전고리 체결 철저 | 2 | 2 | 4 | 21.01.01 | 정현교 | 21.01.02
37 | 설비(장비)설치_전장 | Panel 배선 작업 | 드릴,니퍼등 | - | 3.4 | 작업(조작)도구 | 칼날에 손부위 좌상/창상 | 보호안경 착용 | 2 | 2 | 4 | 사용 전 청소 및 점검 | 1 | 1 | 1
38 | 시운전 | SHUTTLE TEACHING | 수공구 | - | 1.4 | 충돌위험 부분 | 기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌 사고 | 설비 기동 시 복명복창 준수 2인 1조 작업 준수 | 2 | 2 | 4 | 설비 기동 전 주변환경 확인 | 1 | 1 | 1
39 | 시운전 | 자동반송Test | PC | - | 1.4 | 충돌위험 부분 | 가동 상태 인지 부족으로 인한 기계와의 충돌 사고 | 설비 내부에 인원 확인 후 설비기동 | 2 | 2 | 4 | 자동반송 Error시 내부 확인 후 TEST 진행 | 1 | 1 | 1
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
비 고 란

## TAM
공정명: TAM |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2021. 10. 07. |  |  | 협력사 현장소장 및 근로자 | 안전관리자 관리감독자 | 현장소장 안전보건관리 책임자
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 |  | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 21.01.01 | 홍길동
1 | 설비(장비)설치_기구 | TAM Hang Up / Down 작업 | 체인블록 |  | 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) | 3층 체인블럭 설치 시 안전고리 미체결로 인한 근로자 추락 위험 | 안전 고리 착용 확인 후 작업 실시 | 2 | 3 | 6 | 설치 전 안전고리 체결 부위 확인 및 체결부위가 없을 시 생명줄을 설치 | 1 | 3 | 3 | 21.10.06 | 강태용 | 21.11.01
2 | 설비(장비)설치_기구 | TAM Hang Up / Down 작업 | 체인블록 |  | 7.1 | 중량물 취급작업 | 체인블럭 불량에 의한 작업 중 중량물 낙하 위험 | 체인 블록 사용상 주의 인식 교육 | 2 | 3 | 6 | 작업 전 체인블럭 이상유무 확인 실시 | 1 | 3 | 3
3 | 설비(장비)설치_기구 | TAM Hang Up / Down 작업 | 체인블록 |  | 7.1 | 중량물 취급작업 | 체인블럭 설치 시 하부 작업자 진입으로 인한 안전사고 위험 | 추락 위험 구역 구분 후 작업 실시 | 2 | 3 | 6 | 체인블럭 설치 시 하부 작업 구역 설정 및 현장 통제 실시 | 1 | 3 | 3
4 | 설비(장비)설치_기구 | TAM Hang Up / Down 작업 | 사다리 & 렌탈 |  | 3.2 | 근로자 실수(휴먼에러) | 설비연결을 위한 사다리 및 렌탈 사용시 근로자 추락 위험 | 렌탈 사용 교육 실시 | 2 | 3 | 6 | 고소 작업 근로자는 안전벨트 착용 및 고리체결 실시 | 1 | 3 | 3
5 | 설비(장비)설치_기구 | TAM Hang Up / Down 작업 | 렌치 |  | 4.2 | 주변 근로자 | 설비 연결시 볼트 및 수공구 낙하 위험 | 수공구 낙하 방지 WIRE 설치 | 3 | 2 | 6 | 작업 구역 설정 후 해당작업 하부 통제 실시 | 2 | 2 | 4
6 | 설비(장비)설치_기구 | TAM Platform 설치 작업 |  |  | 7.4 | 과도한 힘 | 중량물 취급 시 1인 작업으로 인한 안전사고 위험 | 중량급 취급 안전 작업 교육 실시 | 3 | 3 | 9 | 중량물 인력 취급은 최소 2인 1조로 작업 실시 | 2 | 3 | 6
7 | 설비(장비)설치_기구 | TAM Platform 설치 작업 | HAND LIFTER |  | 3.4 | 작업(조작) 도구 | 작업자 부주의에 의한 협착 및 중량물 전도 위험 | - | 2 | 3 | 6 | 작업 전 해당작업에 대한 리뷰 실시 및 소통방법 선정 | 1 | 3 | 3
8 | 설비(장비)설치_기구 | TAM Platform 설치 작업 |  |  | 3.4 | 작업(조작) 도구 | 회전체 공도구 작업 시 보호구 가죽장갑 미착용에 의한 말림 위험 | - | 2 | 3 | 6 | 회전체 공도구 작업은 가죽장갑 착용 | 1 | 3 | 3
9 | 설비(장비)설치_기구 | TAM Platform 설치 작업 |  |  | 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) | 그레이팅 발판 미설치 구간 안전조치 미실시로 인한 근로자 추락 위험 | - | 2 | 4 | 8 | 작업 발판 미설치 구간은 P.P로프와 추락주의 타포린을 사용하여 확실한 안전조치를 실시 | 1 | 4 | 4
10 | 설비(장비)설치_기구 | TAM Platform 설치 작업 |  |  | 6.3 | 소음 | 드릴작업(소음작업)시 귀마개 미착용으로 인한 난청 위험 | 현장에 귀마개 배치 | 3 | 2 | 6 | 80dB 이상 소음작업은 귀마개를 착용 | 2 | 2 | 4
11 | 설비(장비)설치_전장 | CABLE 포설 | Scissor Lift | - | 2.1 | 감전(안전전압초과) | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 | 작업 전 전압계를 이용하여 통전중이지 않을 때 작업 | 3 | 4 | 12 | 작업 전 전압계를 이용하여 통전중이지 않을 때 작업. 현장 관리자가 담당자와 함께 불시에 전원을 올리는 요인이 없는지 밀착 감시 | 1 | 4 | 4
12 | 설비(장비)설치_전장 | CABLE 포설 | Scissor Lift | - | 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 날카로운 절단면 및 수공구, 케이블 날선에 의한 베임, 긁힘 | 장갑 및 안전보호구 장비 | 3 | 3 | 9 | 작업투입 전후 안전장비 착용여부 및 상태 점검 | 1 | 2 | 2
13 | 설비(장비)설치_전장 | 배선 작업 | Scissor Lift | - | 2.1 | 감전(안전전압초과) | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 | 작업 전 전압계를 이용하여 통전중이지 않을 때 작업 | 3 | 4 | 12 | 작업 전 전압계를 이용하여 통전중이지 않을 때 작업. 현장 관리자가 담당자와 함께 불시에 전원을 올리는 요인이 없는지 밀착 감시 | 1 | 4 | 4
14 | 설비(장비)설치_전장 | TRAY, CABLE 포설 및 배선 작업 | Scissor Lift | - | 7.3 | 불안정한 작업자세 | 잘못된 작업자세로 인한 관절부위 부상 | 작업 전, 후 스트레칭을 통한 부상 방지 및 부상상황 점검 | 3 | 1 | 3 | 작업 전, 후 스트레칭을 통한 부상 방지 및 부상상황 점검. 작업 중 부상위험 있는 작업자세는 현장관리자 및 담당자가 확인 후 지적 및 보완 | 1 | 1 | 1
15 | 시운전 | Robot 티칭 | ROBOT | - | 1.1 | 협착위험부분(감김, 끼임 등 | 로봇 티칭 도중 작동 반경을 확인하지 못하고 동작하는 로봇에 협착 | 로봇 티칭 작업은 반드시 저속 티칭모드로 진행하며, 연속동작으로 진행하지 않고, 중간중간 협착위험 감시 | 2 | 2 | 4 | 로봇 티칭 작업은 반드시 2인 1조로 진행하며, 서로 협착 및 위험요소 방지를 상호 감시 | 1 | 2 | 2
16 | 시운전 | Robot 티칭 | ROBOT | - | 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) | 로봇 티칭 도중 Cullet Chute 열림을 확인하지 못하고, 작업하여 낙하 위험 | Cullet chute에 의한 추락위험이 있는 HE Cell 내부 작업시, 낙하방지벨트(하네스) 착용 | 2 | 4 | 8 | Cullet chute에 의한 추락위험이 있는 HE Cell 내부 작업 전후 현장안전관리자가 PPE 점검 및 위험상태 점검. 낙하방지벨트(하네스)착용상태 점검 및 장갑 등 | 1 | 2 | 2
17 | 시운전 | IO체크 및 서보 단동 테스트 | TAM | - | 1.1 | 협착위험부분(감김, 끼임 등 | 시운전 중 인터락이 미비하여 갑작스럽게 동작하는 설비에 협착 | 현장안전관리자 배치 및 장갑 및 안전보호구장비 착용 | 2 | 2 | 4 | 협착 위험이 있는 설비 작업 시 1명의 안전작업자를 두어 EMS 버튼을 항시 누를 수 있도록 대기. 의도치 않은 작동 시 바로 작동을 멈추어 위험상황을 방지. IO체크 및 설비 단동 테스트 시 복명복창하여 현재 작동상태를 큰 소리로 주변에 알림 | 1 | 2 | 2
18 | 시운전 | IO체크 및 서보 단동 테스트 | ROBOT | - | 1.1 | 협착위험부분(감김, 끼임 등 | Robot IO 체크 중 Tool slide/up, Tension 체크 중 Tool에 협착 | 현장안전관리자 배치 및 장갑 및 안전보호구장비 착용 | 2 | 2 | 4 | 협착 위험이 있는 설비 작업 시 1명의 안전작업자를 두어 EMS 버튼을 항시 누를 수 있도록 대기. 의도치 않은 작동 시 바로 작동을 멈추어 위험상황을 방지. IO체크 및 설비 단동 테스트 시 복명복창하여 현재 작동상태를 큰 소리로 주변에 알림 | 1 | 2 | 2
11
12
13
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
비 고 란

## RACK
공정명: RACK |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2021. 10. 07. |  |  | 협력사 현장소장 및 근로자 | 안전관리자 관리감독자 | 현장소장 안전보건관리 책임자
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 | 자재반입 | RACK 자재하차 및 운반 | 지게차 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하,비래,전복,붕괴,전도위험부분 | 자재(중량물)적재및 이동 중 지게차 전도 | 신호수 배치 | 3 | 3 | 9 | 지반확인, 적재물 무게중심 확인 | 1 | 3 | 3 | 21.10.06 | 김동한 | 21.11.01
2 |  | 2. Rack 자재 운반 - 1 | 지게차 | 없음 | 4.1 | 공간 및 이동통로 | 지게차 이동중 주변 간섭물과 충돌 | 신호수 배치 | 3 | 3 | 9 | 안전휀스 설치, 인원통제 | 1 | 3 | 3 | 21.10.06 | 김동한 | 21.11.01
3 |  | 2. Rack 자재 운반 - 2 | 지게차 | 없음 | 4.2 | 주변근로자 | 지게차 이동중 작업장 주변 작업자와 충돌 | 신호수 배치 | 3 | 3 | 9 | 안전휀스 설치, 인원통제 | 1 | 3 | 3
4 | 구조물설치 | 1. Rack 자재 지조립 | 지조립용 지그 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 지조립용 지그와 Rack 부재의 체결 불량으로 인한 Rack 전도 | 인양전 사전 CHECKING | 3 | 3 | 9 | 관리자, 안전담당자 이중 CHECKING | 1 | 3 | 3
5 |  | 2. Rack 자재 및 구조물 인양 - 1 | 이동식 크레인 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | 인양전 사전 CHECKING | 3 | 3 | 9 | 관리자, 안전담당자 이중 CHECKING | 1 | 3 | 3
6 |  | 2. Rack 자재 및 구조물 인양 - 2 | 이동식 크레인 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 후 크레인 붐대 스윙 중 크레인 전도 | 스윙 각도 준수 | 3 | 3 | 9 | 경고등 알람 설치, 스윙 각도 준수 | 1 | 3 | 3
7 |  | 2. Rack 자재 및 구조물 인양 - 3 | 이동식 크레인 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 이동식 크레인 지반 조건 불량 등으로 크레인 전도 | 작업전 확인 | 3 | 3 | 9 | 안전펜스 설치, 작업전 확인 | 1 | 3 | 3
8 |  | 2. Rack 자재 및 구조물 인양 - 4 | 이동식 크레인 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 인양 와이어로프, 슬링벹트 등의 불량으로 인해 낙하/비래 | 인양전 사전 CHECKING | 3 | 3 | 9 | 관리자, 안전담당자 이중 CHECKING, SHEET 작성 | 1 | 3 | 3
9 |  | 3. Rack 건립(세우기) | 임팩트, 수공구 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 지조립 후 건립 포인트에 세워진 Rack 구조물 전도 | 상호 조립 | 3 | 3 | 9 | 상호 조립, 와이어 사용 | 1 | 3 | 3
10 |  | 4. Rack 구조 부재 체결(조립) - 1 | 임팩트, 수공구 | 없음 | 4.1 | 공간 및 이동통로 | Rack 승하강 중 추락 | 안전고리체결 | 3 | 2 | 6 | 안전고리체결, 작업발판 설치 | 2 | 2 | 4
11 |  | 4. Rack 구조 부재 체결(조립) - 2 | 임팩트, 수공구 | 없음 | 1.6 | 추락위험부분(개구부 등) | Rack 수평이동 및 상부 작업 중 S/C통로, Cell 개구부로의 추락 | 추락방지망 설치 | 3 | 2 | 6 | 안전난간대 설치, 안전고리 이중고리체결 | 2 | 2 | 4
12 |  | 4. Rack 구조 부재 체결(조립) - 3 | 임팩트, 수공구 | 없음 | 3.4 | 작업(조작)도구 | 부재 체결 작업 중 수공구, 소형 부재 등 낙하 | 중복작업 제외 | 2 | 2 | 4 | 이탈방지끈 체결, 2인1조 작업 | 2 | 1 | 2
13 |  | 4. Rack 구조 부재 체결(조립) - 4 | 임팩트, 수공구 | 없음 | 4.1 | 공간 및 이동통로 | Rack 하부 이동 중 바닥에 방치된 넛트, 볼트 등을 밟고 작업자 전도 | 정리정돈 | 2 | 2 | 4 | 작업 전.중.후 정리정돈 | 2 | 1 | 2
|  | 4. Rack 구조 부재 체결(조립) - 5 | 임팩트, 수공구 | 없음 | 6.4 | 진동 | 장시간 임팩트 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | 적정 휴식 | 2 | 2 | 4 | 적정 휴식, 로테이션 작업 | 2 | 1 | 2
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
비 고 란

## Stacker Crane
공정명: Stacker Crane |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2021. 09. 01. |  |  | 협력사 현장소장 및 근로자 | 안전관리자 관리감독자 | 현장소장 안전보건관리 책임자
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 | 자재반입 | 1. 지게차를 이용한 자재반입 | 지게차 | 무 | 4.2 | 주변근로자 | 지게차 이동중 주변 작업자와의 충돌 | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | 작업구획 설정, 안전휀스 설치, 인원통제 | 1 | 3 | 3 | 21.10.06 | 김동한 | 21.11.01
2 |  | 2. 이동식 크레인을 이용한 자재반입 | 이동식 크레인 | 무 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재 양중시 자재 낙하 사고 | 인양벨트 작업전 확인 | 2 | 3 | 6 | 관리자, 안전담당자 이중 CHECKING, SHEET 작성 | 1 | 3 | 3 | 21.10.06 | 김동한 | 21.11.01
3 |  | 3. 자재 포장 해체 | 칼 | 무 | 3.4 | 작업(조작)도구 | UNPACKING시 손가락 절상사고 | 보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | 보호구 착용, 안전칼 사용 | 2 | 2 | 4
4 | 설비(장비)설치 | 1. RAIL 설치 | 함마드릴 | 무 | 3.4 | 작업(조작)도구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 |  | 2 | 2 | 4 | 보호구 착용, 진동이 약한 드릴 사용 | 2 | 2 | 4
5 |  | 2. Under Frame 설치 | 지게차/크레인 | 무 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재 양중시 자재 낙하 및 장비 전도 | 적정 하중 인양 | 2 | 2 | 4 | 무게중심 확인, 인원통제 | 1 | 2 | 2
6 |  | 3. OP부 Mast 설치 | 지게차/크레인 | 무 | 4.1 | 공간 및 이동통로 | 상부 작업중 부주의로 인한 추락사고 | 사전조립 인양 | 2 | 3 | 6 | 안전대 고리체결, 안전난간 및 작업발판 설치 | 1 | 3 | 3
7 |  | 4. 캐리지 설치 | 지게차/크레인 | 무 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재 양중시 자재 낙하 및 장비 전도 | 신호수 배치 | 2 | 2 | 4 | 신호수 배치, 안전루프 착용 | 1 | 2 | 2
8 |  | 5. HP부 Mast 설치 | 지게차/크레인 | 무 | 4.1 | 공간 및 이동통로 | 상부 작업중 부주의로 인한 추락사고 | 사전조립 인양 | 2 | 3 | 6 | 안전대 고리체결, 안전난간 및 작업발판 설치 | 1 | 3 | 3
9 |  | 6. Upper Frame 설치 | 지게차/크레인 | 무 | 4.1 | 공간 및 이동통로 | 상부 작업중 부주의로 인한 추락사고 | 사전조립 인양 | 2 | 3 | 6 | 안전대 고리체결, 안전난간 및 작업발판 설치 | 1 | 3 | 3
10 |  | 7. 트롤리커버 및 액세서리 류 설치 | 수공구 | 무 | 3.4 | 작업(조작)도구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 안전교육 | 2 | 2 | 4 | 보호구 착용, 진동이 약한 드릴 사용 | 2 | 1 | 2
11 | 설비(장비)전장(전기) | 1. Panel 배선 작업 | 수공구 | 무 | 2.1 | 감전(안전전압초과) | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 | 도면에의한 결선작업 | 2 | 2 | 4 | 보호구 착용, 도면에의한 결선작업 2인1조 작업 | 2 | 1 | 2
12 | 시운전 | 1. S/C Teaching작업 | 수공구 | 무 | 1.4 | 충돌 위험 부분 | 기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌 사고 | 안전감시자 배치 | 2 | 2 | 4 | 안전감시자 배치 눈관리표시 | 2 | 1 | 2
13 |  | 2. 자동반송Test | PC | 무 | 1.4 | 충돌 위험 부분 | 가동 상태 인지 부족으로 인한 기계와의 충돌 사고 | 안전감시자 배치 | 2 | 2 | 4 | 안전감시자 배치 눈관리표시 | 2 | 1 | 2
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
비 고 란

## CV(반도체)
공정명: CV(반도체) |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2021. 09. 01. |  |  | 협력사 현장소장 및 근로자 | 안전관리자 관리감독자 | 현장소장 안전보건관리 책임자
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 | 자재반입(입고) | CV 및 Hanging Shaft, 몰드바 반입 | 대차 구획 정리 펜스 | 없음 | 1.1 | 1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | 설비 이동중 협착 위험 | 안전감시단 배치 | 2 | 2 | 4 | 이동동선 확보 및 운반대차운용 | 1 | 1 | 1
2 | 설비(장비)설치_기구 | Hanging Point 마킹 | 우마사다리 | 없음 | 1.6 | 1.6 추락위험 부분(개구부 등) | 우마사다리 위에서 천장 마킹시 추락 위험 | 안전감시단 배치 | 2 | 3 | 6 | 작업 반경 내 외부 작업 인원 접근 금지 | 1 | 2 | 2
3 | 설비(장비)설치_기구 | CV 인양 작업 | 수동 리프터 | 없음 | 1.3 | 1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | CV 상부 인양시 슬링바 체결력 불량에 의한 낙하 | 안전감시단 배치 | 2 | 3 | 6 | 작업 반경 내 외부 작업 인원 접근 금지 | 2 | 2 | 4
4 | 설비(장비)설치_기구 | CV 하부 몰드바 고정 작업 | 수동 리프터 우마 사다리 | 없음 | 1.1 | 1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | CV-몰드바 사이 협착 위험 | 안전감시단 배치 | 1 | 2 | 2 | 안전보호구 착용 철저 3인1조작업 작업규정 강화, 정기 휴식시간 확보 | 1 | 2 | 2
5 | 설비(장비)설치_기구 | CV 레벨 작업 | 우마 사다리 수평자 렌치 | 없음 | 1.1 | 1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | Hanging Shaft, 벨트 미세셋팅 중 협착 위험 | 안전보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | 작업 반경 내 외부 작업 인원 접근 금지 | 2 | 2 | 4
6 | 설비(장비)설치_기구 | CV 직진도 작업 | 우마 사다리 수평자 렌치 | 없음 | 1.1 | 1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | Hanging Shaft, 벨트 미세셋팅 중 협착 위험 | 안전보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | 작업규정 강화, 정기 휴식시간 확보 | 1 | 2 | 2
7 | 설비(장비)설치_전장 | CV Duct 배관 작업 | 우마 사다리 수공구 드릴 | 없음 | 1.1 | 1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | 덕트 고정 작업시 끼임 | 안전보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | 작업규정 강화, 정기 휴식시간 확보 | 1 | 1 | 1
8 | 설비(장비)설치_전장 | CV 배선 작업 | 우마 사다리 수공구 드릴 | 없음 | 2.1 | 2.1 감전(안전전압 초과) | 판넬, 센서 접촉시 감전 위험 | 안전감시단 배치 | 1 | 2 | 2 | 안전보호구 착용 철저 접지 확인 | 1 | 2 | 2
9 | 설비(장비)설치_전장 | I/O Check | 우마 사다리 수공구 | 없음 | 2.1 | 2.1 감전(안전전압 초과) | 판넬, 센서 접촉시 감전 위험 | 작업 규정 준수 | 2 | 2 | 4 | 안전보호구 착용 철저 3인1조작업 작업규정 강화, 정기 휴식시간 확보 | 1 | 2 | 2
10 | 시운전 | 연결물류 Teaching | 우마 사다리 철자 수공구 | 없음 | 1.1 | 1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | CV-상대 연결물류 간 협착 위험 | 작업 규정 준수 | 2 | 3 | 6 | 안전보호구 착용 철저 3인1조작업 작업규정 강화, 정기 휴식시간 확보 | 1 | 2 | 2
11 | 시운전 | 시운전 테스트 | 우마 사다리 수공구 | 없음 | 1.4 | 1.4 충돌위험 부분 | CV 상부 화물 이동중 충돌 위험 | 작업 규정 준수 | 2 | 3 | 6 | 작업 반경 내 외부 작업 인원 접근 금지 | 1 | 2 | 2
12
13
14
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
비 고 란

## MSC
공정명: MSC |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2021. 09. 01. |  |  | 협력사 현장소장 및 근로자 | 안전관리자 관리감독자 | 현장소장 안전보건관리 책임자
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 | 자재반입(입고) | MSC Rack 자재 하차 및 운반 | 지게차 이동 대차 | 없음 | 1.3 | 1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 대차 위 Rack 낙하 위험 | 안전감시단 배치 | 2 | 2 | 4 | 이동동선 확보 및 운반대차운용 | 2 | 2 | 4
2 | 자재반입(입고) | MSC 하차 및 운반 | 지게차 이동 대차 | 없음 | 1.1 | 1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | 설비 이동중 주변 간섭으로인한 협착 위험 | 안전감시단 배치 | 2 | 2 | 4 | 작업 반경 내 접근 금지 | 1 | 2 | 2
3 | 설비(장비)설치_기구 | MSC Rack 인양 | 이동식 크레인 이동 대차 | 없음 | 1.3 | 1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 중량물-자재 결속 불량으로인한 낙하 사고 | 안전감시단 배치 | 3 | 3 | 9 | 작업 반경 내 접근 금지 | 2 | 2 | 4
4 | 설비(장비)설치_기구 | MSC Rack 인양 | 이동식 크레인 이동 대차 | 없음 | 1.3 | 1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 지반 조건 불량, 크레인 붐대 스윙 중 크레인 전도 위험 | 안전보호구 착용 | 2 | 3 | 6 | 작업 반경 내 접근 금지 | 1 | 2 | 2
5 | 설비(장비)설치_기구 | Rack-Rack 구조물 조립/설치 | 이동식 크레인 임팩트 렌탈 | 없음 | 1.3 | 1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 상부 고소 작업시 수공구 낙하 위험 | 안전보호구 착용 | 3 | 3 | 9 | 작업규정 강화, 정기 휴식시간 확보 | 2 | 2 | 4
6 | 설비(장비)설치_기구 | Rack-Rack 구조물 조립/설치 | 이동식 크레인 임팩트 렌탈 | 없음 | 1.6 | 1.6 추락위험 부분(개구부 등) | 상부 고소 작업시 Rack 개구부 사이로 추락 위험 | 안전보호구 착용 | 2 | 3 | 6 | 작업규정 강화, 정기 휴식시간 확보 | 2 | 2 | 4
7 | 설비(장비)설치_기구 | Rack-Rack 구조물 조립/설치 | 임팩트 렌탈 | 없음 | 7.2 | 7.2 반복작업 | 반복되는 임팩트 작업으로인한 근골격 손실 | 안전보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | 하부 발판 설치로 안전하고 편한 자세로 작업, 정기 휴식시간 확보 | 1 | 1 | 1
8 | 설비(장비)설치_기구 | MSC Rail 설치 | 렌치 임팩트 | 없음 | 1.1 | 1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | Rail-Rail 정위치 및 고정시 협착 위험 | 안전보호구 착용 | 2 | 3 | 6 | 작업규정 강화, 정기 휴식시간 확보 | 2 | 2 | 4
9 | 설비(장비)설치_기구 | MSC Rail 설치 | 렌치 임팩트 레이저 레벨기 | 없음 | 1.5 | 1.5 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 레벨 작업시 Rail 이동중 넘어짐 위험 | 안전보호구 착용 | 2 | 3 | 6 | 작업규정 강화, 정기 휴식시간 확보 | 1 | 2 | 2
10 | 설비(장비)설치_전장 | 트롤리바 설치 | 수공구 | 없음 | 1.1 | 1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | 트롤리바 설치 및 기구 셋팅시 협착 위험 | 안전감시단 배치 | 2 | 2 | 4 | 작업규정 강화, 정기 휴식시간 확보 | 1 | 2 | 2
11 | 설비(장비)설치_전장 | 덕트 배관 작업 | 수공구 드라이버 | 없음 | 1.2 | 1.2 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 덕트 절단면 베임 위험 | 안전감시단 배치 | 2 | 3 | 6 | 작업규정 강화, 정기 휴식시간 확보 | 1 | 2 | 2
12 | 설비(장비)설치_전장 | 판넬 배선 작업 | 수공구 드라이버 | 없음 | 2.1 | 2.1 감전(안전전압 초과) | 케이블 마모, 작업 부주의로인한 감전 | 안전감시단 배치 | 2 | 3 | 6 | 작업규정 강화, 정기 휴식시간 확보 안전보호구 착용및 접지확인 | 1 | 2 | 2
13 | 시운전 | MSC-Rack Teaching 작업 | 철자 | 없음 | 1.1 | 1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | MSC Fork 뻗을 시 Rack과 협착 위험 | 2인 1조 작업 | 2 | 3 | 6 | 3인 1조작업 | 1 | 2 | 2
14 | 시운전 | MSC 시운전 테스트 | 수공구 | 없음 | 1.4 | 1.4 충돌위험 부분 | MSC 주행시 작업자와 충돌 위험 | 2인 1조 작업 | 2 | 3 | 6 | 3인 1조작업 | 1 | 2 | 2
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
비 고 란

## OHT
공정명: OHT |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2021. 09. 01. |  |  | 협력사 현장소장 및 근로자 | 안전관리자 관리감독자 | 현장소장 안전보건관리 책임자
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 | 자재반입(입고) | 해당 구역 도면 확인 및 이동식 작업대 or 우마사다리 위치 후 팬스 설치 | 우마사다리 이동식 작업대 | 없음 | 1.3 | 1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 펜스 설치시 협착 위험 | 안전감시단 배치 | 2 | 2 | 4 | 이동동선 확보 및 운반대차운용 | 2 | 2 | 4
2 | 자재반입(입고) | OHT Set-up용 Hanging Bolt 위치 표시용 Marking 작업 | 우마사다리 | 없음 | 1.6 | 1.6 추락위험 부분(개구부 등) | 우마사다리에서 추락 위험 | 안전감시단 배치 | 3 | 2 | 6 | 작업 반경 내 접근 금지 | 2 | 2 | 4
3 | 설비(장비)설치_기구 | OHT Rail 거치를 위한 Ladder 설치 | 우마사다리 이동식 작업대 | 없음 | 1.3 | 1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 사다리 설치시 전도 위험 | 안전감시단 배치 | 1 | 1 | 1 | 작업 반경 내 접근 금지 | 1 | 1 | 1
4 | 설비(장비)설치_기구 | OHT Rail - 분기 설치 | 유압스테커 우마사다리 이동식 작업대 | 없음 | 1.3 | 1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 상부 레일 설치시 낙하, 전복 위험 | 안전보호구 착용 | 2 | 3 | 6 | 3인1조작업 | 1 | 2 | 2
5 | 설비(장비)설치_기구 | OHT Rail (분기)를 기점으로 Ladder에 OHT Rail 설치 | 우마사다리 이동식 작업대 렌치 | 없음 | 1.3 | 1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 상부 레일 설치시 낙하, 전복 위험 | 안전보호구 착용 | 2 | 3 | 6 | 3인1조작업 | 1 | 2 | 2
6 | 설비(장비)설치_전장 | Vehicle 구동을 위한 Rail내 전장배선 설치 작업 | 우마사다리 이동식 작업대 Cable 설치 지그 렌치 가위 | 없음 | 2.1 | 2.1 감전(안전전압 초과) | 상부 레일 전장배선시 낙하 위험 | 안전보호구 착용 | 3 | 2 | 6 | 3인1조작업 | 2 | 2 | 4
7 | 설비(장비)설치_전장 | Vehicle 구동을 위한 Rail내 전장배선 및 센서 설치 작업 | 렌치 가위 | 없음 | 2.1 | 2.1 감전(안전전압 초과) | 상부 작업시 낙하 위험 | 안전보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | 3인1조작업 | 2 | 2 | 4
8 | 설비(장비)설치_전장 | Vehicle 및 CPS I/O Check | 멀티 테스터기 렌치 가위 | 없음 | 2.1 | 2.1 감전(안전전압 초과) | I/O Check 시 감전 위험 | 안전보호구 착용 | 2 | 3 | 6 | 작업규정 강화, 정기 휴식시간 확보 | 2 | 2 | 4
9 | 설비(장비)설치_기구 | 신체 - OHT Vehicle 충돌 방지를 위한 Fence 설치 | 우마사다리 이동식 작업대 렌치 | 없음 | 1.4 | 1.4 충돌위험 부분 | 펜스 설치시 전도 위험 | 안전감시단 배치 | 1 | 2 | 2 | 작업규정 강화, 정기 휴식시간 확보 | 1 | 2 | 2
10 | 시운전 | MTL을 이용해 VHL 투입 | 수공구 | 없음 | 1.4 | 1.4 충돌위험 부분 | VHL 투입시 충돌 위험 | 안전감시단 배치 | 1 | 3 | 3 | 작업규정 강화, 정기 휴식시간 확보 | 1 | 2 | 2
11 | 시운전 | Vehicle 구동 Test | 수공구 우마사다리 | 없음 | 1.4 | 1.4 충돌위험 부분 | VHL 구동시 충돌 위험 | 안전감시단 배치 | 2 | 3 | 6 | 작업규정 강화, 정기 휴식시간 확보 | 2 | 2 | 4
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
비 고 란

## 층간 LIFTER(반도체)
공정명:층간 LIFTER(반도체) |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2021. 09. 01. |  |  | 협력사 현장소장 및 근로자 | 안전관리자 관리감독자 | 현장소장 안전보건관리 책임자
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 | 자재반입(입고) | LIFTER, CV Set-up용 자재 반입 작업 | 대차 | 없음 | 1.6 | 1.6 추락위험 부분(개구부 등) | 리프터 개구부 추락 위험 | 안전감시단 배치 | 1 | 4 | 4 | 개구부 마감 후 자재 이동 | 1 | 2 | 2
2 | 설비(장비)설치_기구 | LIFTER Set-up을 위한 전동 Hoist 설치 작업 | 체인블록 | 없음 | 1.6 | 1.6 추락위험 부분(개구부 등) | 리프터 개구부 추락 위험 | 안전감시단 배치 | 2 | 4 | 8 | 개구부 마감 작업 | 2 | 2 | 4
3 | 설비(장비)설치_기구 | 작업 전 개구부 추락 방지를 위한 사전 작업 | 청소기 그물망 | 없음 | 1.6 | 1.6 추락위험 부분(개구부 등) | 리프터 개구부 추락 위험 | 안전감시단 배치 | 2 | 4 | 8 | 개구부 마감 작업 | 2 | 2 | 4
4 | 설비(장비)설치_기구 | LIFTER Master Frame 설치 작업 | 전동 호이스트 우마 사다리 렌치 | 없음 | 1.3 | 1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 설비-개구부 간 협착 | 안전감시단 배치 | 2 | 3 | 6 | 안전보호구 착용 철저 3인1조작업 작업규정 강화, 정기 휴식시간 확보 | 1 | 2 | 2
5 | 설비(장비)설치_기구 | LIFTER Fence Frame 설치 작업 | 전동 호이스트 우마 사다리 렌치 | 없음 | 1.3 | 1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 설비-개구부 간 협착 | 안전감시단 배치 | 3 | 3 | 9 | 안전보호구 착용 철저 3인1조작업 작업규정 강화, 정기 휴식시간 확보 | 2 | 2 | 4
6 | 설비(장비)설치_기구 | LIFTER 상부 기계실 및 상/하부 구동부 설치 작업 | 전동 호이스트 우마 사다리 렌치 | 없음 | 1.3 | 1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 상부 기계실 낙하 위험 | 안전감시단 배치 | 2 | 3 | 6 | 안전보호구 착용 철저 3인1조작업 작업규정 강화, 정기 휴식시간 확보 | 1 | 2 | 2
7 | 설비(장비)설치_기구 | Carriage 및 Weight, Belt 설치 작업 | 전동 호이스트 우마 사다리 렌치 | 없음 | 1.3 | 1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 설비내 협착 위험 | 안전보호구 착용 | 2 | 3 | 6 | 안전보호구 착용 철저 3인1조작업 | 2 | 2 | 4
8 | 설비(장비)설치_기구 | LIFTER Frame 외부 반송 CV 설치 작업 | 우마 사다리 수평자 렌치 | 없음 | 1.3 | 1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 설비내 협착 위험 | 안전보호구 착용 | 2 | 3 | 6 | 안전보호구 착용 철저 3인1조작업 | 2 | 2 | 4
9 | 설비(장비)설치_전장 | LIFTER, CV 전원공급 CPS Panel, Main Panel 설치 작업 | 안전로프 가위 | 없음 | 1.3 | 1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 설비내 협착 위험 | 안전보호구 착용 | 3 | 3 | 9 | 안전보호구 착용 철저 3인1조작업 | 2 | 2 | 4
10 | 설비(장비)설치_전장 | LIFTER Sensor 부 전원 공급 전장 배선 작업 | 안전로프 가위 | 없음 | 2.1 | 2.1 감전(안전전압 초과) | 전원 공급시 감전 위험 | 안전보호구 착용 | 1 | 3 | 3 | 안전보호구 착용 철저 3인1조작업 | 1 | 2 | 2
11 | 설비(장비)설치_전장 | LIFTER 승/하강 운용 전원 공급 CPS Cable 설치 작업 | 우마 사다리 안전로프 가위 | 없음 | 2.1 | 2.1 감전(안전전압 초과) | 배선시 감전 위험 | 안전감시단 배치 | 1 | 3 | 3 | 안전보호구 착용 철저 3인1조작업 | 1 | 2 | 2
12 | 설비(장비)설치_전장 | CV 구동 및 Sensor 부 전원 공급 전장 배선 작업 | 우마 사다리 안전로프 가위 | 없음 | 2.1 | 2.1 감전(안전전압 초과) | 배선시 감전 위험 | 안전감시단 배치 | 1 | 3 | 3 | 안전보호구 착용 철저 3인1조작업 | 1 | 2 | 2
13 | 설비(장비)설치_전장 | LIFTER, CV, CPS I/O Check | 우마 사다리 테스터기 | 없음 | 2.1 | 2.1 감전(안전전압 초과) | I/O Check 시 감전 위험 | 안전감시단 배치 | 2 | 3 | 6 | 작업규정 강화, 정기 휴식시간 확보 | 2 | 2 | 4
14 | 시운전 | Teaching 작업 | 우마 사다리 철자 | 없음 | 1.3 | 1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 협소한 Frame 내부 협착 사고 | 안전감시단 배치 | 2 | 3 | 6 | 안전보호구 착용 철저 3인1조작업 | 1 | 2 | 2
15 | 시운전 | LIFTER ↔ CV 시운전 테스트 | 우마 사다리 철자 | 없음 | 1.4 | 1.4 충돌위험 부분 | 설비 구동시 충돌 위험 | 안전감시단 배치 | 2 | 3 | 6 | 작업규정 강화, 정기 휴식시간 확보 | 1 | 2 | 2
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
비 고 란

## Printer(인쇄장비)
공정명: Printer(인쇄장비) |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2021. 09. 01. |  |  | 협력사 현장소장 및 근로자 | 안전관리자 관리감독자 | 현장소장 안전보건관리 책임자
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 |  | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 21.01.01 | 홍길동
1 | 자재반입(입고) | 재료 운반 | 대차 | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 과적재 시 대차 전복 위험 | 대차에 재료 적재 후 체결 | 3 | 2 | 6 | 대차에 재료 적재 후 체결 2인1조 운반으로 바닥상태 확인 후 운반 | 1 | 2 | 2 | 21.12.01
2 | 설비(장비)설치_기구 | 유지보수(부품교체) | 수공구 | - | 7.2 | 반복작업 | 브라켓 및 가이드류 볼트 체결 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | 유지보수 대장 사용하여 교체 관리법 숙지 | 2 | 2 | 4 | 작업 중간에 스트레칭 등으로 근육 이완 | 1 | 2 | 2 | 21.12.01
3 | 설비(장비)설치_기구 | 기구 장착 | 수공구 | - | 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 날카로운 표면 노출시 부상 | 작업방법 교육으로 인한 안전작업 숙지 | 1 | 2 | 2 | 보호대 부착 | 1 | 1 | 1 | 21.12.01
4 | 시운전 | 인쇄 공정 전후 세정 작업 | 본설비 | 세정액 | 5.4 | 액체·미스트 | 피부 노출시 손상 위험 | 작업방법 교육으로 인한 안전작업 숙지 | 1 | 1 | 1 | 라텍스 장갑 상시 착용, 피부 노출되지 않도록 복장 점검 | 1 | 1 | 1 | 21.12.01
5 | 시운전 | 인쇄 공정 진행 | 본설비 | - | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 이송 기구 협착에 의한 부상 | 작업방법 교육으로 인한 안전작업 숙지 | 1 | 2 | 2 | 2인 1조 작업 | 1 | 1 | 1 | 21.12.01
6 | 시운전 | 인쇄 공정 진행 | 본설비 | - | 3.2 | 근로자 실수(휴먼에러) | 작업자 조작 실수로 인한 기구부 협착, 충돌 | 작업방법 교육으로 인한 안전작업 숙지 | 1 | 2 | 2 | S/W 인터락 강화 | 1 | 1 | 1 | 21.12.01
7 | 시운전 | 작동 | 인쇄장비 | 재료(ABS) | 5.5 | 고체(분진/파우더) | 프린팅을 위해 재료를 녹일 때 분진 발생 우려 | 정품 헤파필터 사용 | 2 | 2 | 4 | 헤파필터 교체주기 준수 | 1 | 2 | 2 | 21.12.01
8 | 시운전 | 완성품 수거 | 수공구(헤라) | - | 7.4 | 과도한 힘 | 완성품을 3D프린터에서 제거할 때 과도한 힘을 사용하여 헤라에 찍힐 수 있음 | 작업자 숙련도에 의존 | 3 | 2 | 6 | 작업시 보호구(장갑) 착용 | 1 | 2 | 2 | 21.12.01
9 | 시운전 | 잔여물 청소 | 수공구 | - | 5.5 | 고체(분진/파우더) | 청소 시 발생하는 재료 잔여물이 눈/코/입으로 들어갈 수 있음 | 마스크 및 보안경 착용 | 2 | 2 | 4 | 마스크 및 보안경 착용 진공청소기 또는 먼지 흡착 도구 사용 | 1 | 2 | 2 | 21.12.01
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
비 고 란
Note on B6: * 공정분류 : 공정의 순서를 뜻함, 셀의 화살표를 클릭하여 데이터 유효 목록 중 선택

## AGV
공정명: 3D Printer |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2021. 09. 01. |  |  | 협력사 현장소장 및 근로자 | 안전관리자 관리감독자 | 현장소장 안전보건관리 책임자
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 |  | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 21.01.01 | 홍길동
1 | 자재반입(입고) | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차 / 운반차 | - | 4.2 | 주변 근로자 | 지게차 이동 중 주변 작업자와 충돌 | 신호수 배치 | 3 | 3 | 9 | 작업 시간대 사전 고지를 통한 통행 제한 | 1 | 3 | 3 | 21.12.01 | 김세은
2 | 자재반입(입고) | 리프트를 이용한 자재반입 | 리프트 | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 리프트 고장으로 인한 낙하 | 정기적인 리프트 정비 | 3 | 3 | 9 | 정기적인 리프트 정비 중량 관리를 통한 과적재 방지 중량물 체결 상태 확인 | 1 | 3 | 3 | 21.12.01 | 김세은
3 | 자재반입(입고) | 자재 포장 해체 | 칼 | - | 3.4 | 작업(조작) 도구 | UNPACKING시 손가락 절상사고 | 작업 시 보호구(장갑) 착용 | 3 | 1 | 3 | 작업 시 보호구(장갑) 착용 과도한 힘으로 도구를 사용하지 않도록 도구(칼날) 관리 | 2 | 1 | 2 | 21.12.01 | 김세은
4 | 설비(장비)설치_기구 | AGV 기구 조립 | 수공구 | - | 7.2 | 반복작업 | 브라켓 및 가이드류 볼트 체결 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | 별다른 안전조치 없음 | 3 | 2 | 6 | 용도에 알맞은 공구 사용 작업 중간 스트레칭 등으로 근육 이완 | 2 | 2 | 4 | 21.12.01 | 김세은
5 | 설비(장비)설치_기구 | 추가 부품 설치를 위한 타공 | 드릴 | - | 3.4 | 작업(조작) 도구 | 드릴 작업중 관통, 긁힘, 베임 | 용도에 알맞은 드릴비트 사용 | 3 | 2 | 6 | 용도에 알맞은 드릴비트 사용 작업 시 보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | 21.12.01 | 김세은
6 | 설비(장비)설치_기구 | 부품(기구) 교체 | 수공구 | - | 7.2 | 반복작업 | 브라켓 및 가이드류 볼트 체결 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | 별다른 안전조치 없음 | 3 | 2 | 6 | 용도에 알맞은 공구 사용 작업 중간 스트레칭 등으로 근육 이완 | 2 | 2 | 4 | 21.12.01 | 김세은
7 | 설비(장비)설치_전장 | AGV 전장 배선 | 수공구 | - | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | 배선 중 감전 | 전원 차단 후 작업 시행 | 2 | 2 | 4 | 전원 차단 후 콘덴서 방전 재확인 작업 시 보호구(전열재) 착용 | 1 | 2 | 2 | 21.12.01 | 김세은
8 | 설비(장비)설치_전장 | AGV 전장 I/O 체크 | 수공구 | - | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | I/O 체크 중 감전 | 전원 차단 후 작업 시행 | 2 | 2 | 4 | 전원 차단 후 콘덴서 방전 재확인 작업 시 보호구(전열재) 착용 | 1 | 2 | 2 | 21.12.01 | 김세은
9 | 시운전 | AGV 시운전 | AGV컨트롤러 | - | 3.2 | 근로자 실수(휴먼에러) | AGV 시운전시 작업자 부주의에 따른 ROBOT 과의 충돌 | 마스킹테이프 사용하여 공간 구분 | 2 | 2 | 4 | 안전 펜스를 사용하여 AGV와 작업자 동선 차단 | 1 | 2 | 2 | 21.12.01 | 김세은
10 | 시운전 | AGV 주행/명령 수행 테스트 | AGV컨트롤러 | - | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 설비 시운전 시 AGV와 벽체사이에 협착주의 | AGV내 안전 센서 사용 | 2 | 2 | 4 | AGV 내 안전 센서 사용 AGV 소리 알람 사용으로 작업자 인식 유도 | 1 | 2 | 2 | 21.12.01 | 김세은
11
12
13
14
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
비 고 란
Note on B6: * 공정분류 : 공정의 순서를 뜻함, 셀의 화살표를 클릭하여 데이터 유효 목록 중 선택

## OCR
공정명: OCR |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2021. 09. 01. |  |  | 협력사 현장소장 및 근로자 | 안전관리자 관리감독자 | 현장소장 안전보건관리 책임자
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 |  | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 21.01.01 | 홍길동
1 | 자재반입 | 1. 설비 하차 및 운반 | 지게차 | 없음 | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 지게차 전도 및 제품 낙하로 인한 협착 | 신호수 배치 | 3 | 3 | 9 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 3 | 6 | 21.12.01 | 김재훈
2 |  | 2. 설비 운반 | 지게차 | 없음 | 1.4 | 충돌 위험 부분 | 지게차 이동중 주변 작업자와의 지게차에 충돌 | 신호수 배치 | 3 | 3 | 9 | 이동 경로 사전 확인 및 주변 작업자에게 위험 알림 | 1 | 3 | 3 | 21.12.02 | 김재훈
3 |  | 3. 설비 및 자재류 현장 반입 | 대차 | 없음 | 4.7 | 중량물 취급 작업 | 중량물 운반 중 협착 | 중량물 취급 관련 서류 작성 및 2 인 1조 작업 | 3 | 2 | 6 | 중량물 취급 작업계획서 및 제원표, 안전율 검토표 등 활용 | 1 | 2 | 2 | 21.12.03 | 김재훈
4 | 설비(장비)설치 | 1. 기구 설치 - 2 | 수공구 | 없음 | 4.8 | 반복작업 | 브라켓 및 가이드류 볼트 체결 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | 전동기구 및 휴식 | 3 | 2 | 6 | 관절 사용의 최소화를 위한 전동기구 사용 특정 시간 작업 후 스트레칭 | 1 | 2 | 2 | 21.12.04 | 김재훈
5 | 설비(장비)전장(전기) | 1. 전장 포설 작업 -1 | 수공구 | 없음 | 4.8 | 반복작업 | FRAME 간 볼트 체결 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | 전동기구 및 휴식 | 3 | 2 | 6 | 관절 사용의 최소화를 위한 전동기구 사용 특정 시간 작업 후 스트레칭 | 1 | 2 | 2 | 21.12.05 | 김재훈
6 |  | 2. 전장 포설 작업 -2 | 드릴 | 없음 | 4.1 | 작업(조작)도구 | 드릴 작업중 관통, 긁힘, 베임 | 보호구 착용 | 3 | 2 | 6 | 보호복, 보호장갑, 보안경 등 보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | 21.12.06 | 김재훈
7 |  | 3. 전장 포설 작업 -3 | 수공구 | 없음 | 2.1 | 감전(안전전압초과) | I/O CHECK 중 감전 | 접지 및 누전차단조치 | 1 | 2 | 2 | 가설전선, 가설분전반 등으로 접지 및 누전에 대한 위험 사전 차단 조치 후 작업 | 1 | 2 | 2 | 21.12.07 | 김재훈
8 | 시운전 | 1. 기구-CV 동기화 시운전 | 수공구 | 없음 | 1.1 | 협착위험부분(감김, 끼임 등) | 설비 시운전 시 CV 밸트에 협착 주의 | 작업 중 표시 | 2 | 3 | 6 | 시운전 전 사전 작업 확인 및 시운전 시 작업 중 표시 | 1 | 3 | 3 | 21.12.08 | 김재훈
9
10
11
12
13
14
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
비 고 란
Note on B6: * 공정분류 : 공정의 순서를 뜻함, 셀의 화살표를 클릭하여 데이터 유효 목록 중 선택

## MPS
공정명: MPS |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2021. 09. 01. |  |  | 협력사 현장소장 및 근로자 | 안전관리자 관리감독자 | 현장소장 안전보건관리 책임자
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 |  | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 21.01.01 | 홍길동
1 | 자재반입(입고) | 1. 지게차를 이용한 자재 반입 | 지게차 | 무 | 4.2 | 주변 근로자 | 지게차 이동중 주변 작업자와의 충돌 | 신호수 배치 | 4 | 3 | 12 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 21.12.01 | 조현주
2 |  | 리프트를 이용한 자재반입 | 리프트 | 무 | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 리프트 고장으로 인한 낙하 | 정기적인 리프트 정비 | 3 | 3 | 9 | 정기적인 리프트 정비 중량 관리를 통한 과적재 방지 중량물 체결 상태 확인 | 1 | 3 | 3 | 21.12.02 | 조현주
3 |  | 자재 포장 해체 | 칼 | 무 | 3.4 | 작업(조작) 도구 | UNPACKING시 손가락 절상사고 | 작업 시 보호구(장갑) 착용 | 3 | 1 | 3 | 작업 시 보호구(장갑) 착용 과도한 힘으로 도구를 사용하지 않도록 도구(칼날) 관리 | 2 | 1 | 2 | 21.12.03 | 조현주
4 | 설비(장비)설치_기구 | 1. Conveyer Belt설치 | 함마드릴 | 무 | 4.1 | 작업(조작)도구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 보호구 착용 | 3 | 2 | 6 | 보호복, 보호장갑, 보안경 등 보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | 21.12.04 | 조현주
5 |  | 2. Robot 및 카메라 설치 | 수공구 | 무 | 4.1 | 작업(조작)도구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 마스크 및 보안경 착용 | 3 | 3 | 9 | 드릴 결합 부위 반복 점검 | 2 | 3 | 6 | 21.12.05 | 조현주
6 | 설비(장비)설치_전장 | 1. Panel 배선 작업 | 수공구 | 무 | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 | 접지 체크 | 2 | 4 | 8 | 고전류, 전압 부위 명시 | 1 | 4 | 4 | 21.12.06 | 조현주
7 | 시운전 | 1. Conveybelt Trigger 조절 작업 | 수공구 | 무 | 1.4 | 충돌 위험 부분 | 가동 상태 인지 부족으로 인한 기계와의 충돌 사고 | 간이 펜스 설치 | 2 | 3 | 6 | 간이 펜스 + 구동시 알림음 | 1 | 3 | 3 | 21.12.07 | 조현주
8 | 시운전 | 2. Robot Picking 및 Loading Test | PC | 무 | 1.4 | 충돌 위험 부분 | 가동 상태 인지 부족으로 인한 기계와의 충돌 사고 | 간이 펜스 설치 | 2 | 3 | 6 | 간이 펜스 + 구동시 알림음 | 1 | 3 | 3 | 21.12.08 | 조현주
9 |  | Mixed Palletizing Robot System
10
11
12
13
14
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
비 고 란
Note on B6: * 공정분류 : 공정의 순서를 뜻함, 셀의 화살표를 클릭하여 데이터 유효 목록 중 선택

## RPS
공정명: OCR |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2021. 09. 01. |  |  | 협력사 현장소장 및 근로자 | 안전관리자 관리감독자 | 현장소장 안전보건관리 책임자
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 |  | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 21.01.01 | 홍길동
1 | 자재반입(입고) | 1. 지게차를 이용한 자재 반입 | 지게차 | 무 | 4.2 | 주변 근로자 | 지게차 이동중 주변 작업자와의 충돌 | 신호수 배치 | 3 | 3 | 12 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 3 | 1 | 3 | 21.12.01 | 구동훈
2 | 설비(장비)설치_기구 | 1. Robot & Camera 설치 | 함마드릴 | 무 | 3.4 | 작업(조작) 도구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | - | 3 | 3 | 9 | 드릴 결합 부위 반복 점검 | 3 | 1 | 3 | 21.12.01 | 구동훈
3 | 설비(장비)설치_전장 | 1. Panel 배선 작업 | 수공구 | 무 | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 | 접지 체크 | 2 | 4 | 8 | 고전류, 전압 부위 명시 | 2 | 2 | 4 | 21.12.01 | 구동훈
4 | 시운전 | 1. Pick & Place Test | PC | 무 | 1.4 | 충돌위험 부분 | 기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌 사고 | 간이 펜스 설치 | 2 | 3 | 6 | 간이 펜스 + 구동시 알림음 | 2 | 2 | 4 | 21.12.01 | 구동훈
5
6
7
8
9 | 시운전 | AGV 시운전 | AGV컨트롤러 | - | 3.2 | 근로자 실수(휴먼에러) | AGV 시운전시 작업자 부주의에 따른 ROBOT 과의 충돌 | 마스킹테이프 사용하여 공간 구분 | 2 | 2 | 4 | 안전 펜스를 사용하여 AGV와 작업자 동선 차단 | 1 | 2 | 2 | 21.12.01 | 김세은
10 | 시운전 | AGV 주행/명령 수행 테스트 | AGV컨트롤러 | - | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 설비 시운전 시 AGV와 벽체사이에 협착주의 | AGV내 안전 센서 사용 | 2 | 2 | 4 | AGV 내 안전 센서 사용 AGV 소리 알람 사용으로 작업자 인식 유도 | 1 | 2 | 2 | 21.12.01 | 김세은
11
12
13
14
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
비 고 란
Note on B6: * 공정분류 : 공정의 순서를 뜻함, 셀의 화살표를 클릭하여 데이터 유효 목록 중 선택

## LAMI
공정명: LAMI |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2021. 09. 01. |  |  | 협력사 현장소장 및 근로자 | 안전관리자 관리감독자 | 현장소장 안전보건관리 책임자
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 |  | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 21.01.01 | 홍길동
1 | 자재반입(입고) | MOVE IN (설비하차) | 지게차/크레인/곤돌라 | 없음 | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 지게차 전도 | 신호수 배치 | 4 | 1 | 4 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 3 | 1 | 3 |  | 감민규 과장
2 | 자재반입(입고) | MOVE IN (설비하차) | 지게차/크레인/곤돌라 | 없음 | 1.3 | 주변 근로자 | 설비하차중 작업장 주변 작업자와 충돌 | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | 인원 통제 - 자재 보관 구획 설정 | 1 | 3 | 3 |  | 감민규 과장
3 | 자재반입(입고) | MOVE IN (설비운송) | 지게차/AIR CASTER | 없음 | 4.1 | 공간 및 이동통로 | 설비운송중 주변 간섭물과 충돌 | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | 인원 통제 - 자재 보관 구획 설정 | 1 | 3 | 3 |  | 감민규 과장
4 | 자재반입(입고) | MOVE IN (설비운송) | 지게차/AIR CASTER | 없음 | 4.2 | 주변 근로자 | 설비운송중 작업장 주변 작업자와 충돌 | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | 인원 통제 - 자재 보관 구획 설정 | 1 | 3 | 3 |  | 감민규 과장
5 | 설비(장비)설치_기구 | DOCKING&LEVELING작업 | 핸드리프트/자키 | 없음 | 1.3 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | DOCKING&LEVELING중 설비사이에 신체(몸,팔,발등)가 끼임 | JIG와 설비 연결상태 확인 | 2 | 3 | 6 | 인원 통제 - 자재 보관 구획 설정 | 1 | 3 | 3 |  | 감민규 과장
6 | 설비(장비)설치_기구 | DOCKING&LEVELING작업 | 핸드리프트/자키 | 없음 | 1.3 | 주변 근로자 | DOCKING&LEVELING중 주변 간섭물과 충돌 | JIG와 설비 연결상태 확인 | 2 | 3 | 6 | 인원 통제 - 자재 보관 구획 설정 | 1 | 3 | 3 |  | 감민규 과장
7 | 설비(장비)설치_기구 | 기구물 고정 및 SETTING | 공구류 | 없음 | 1.2 | 근로자 실수(휴먼에러) | 설비내부 간섭물 미경계로 인한 충돌,끼임,미끄러짐등 | 보호구 착용 | 2 | 3 | 6 | - 정리정돈 | 1 | 3 | 3 |  | 감민규 과장
8 | 설비(장비)설치_기구 | 기구물 고정 및 SETTING | 공구류 | 없음 | 1.3 | 불안정한 작업자세 | 1.5M이상 고소 작업으로 인한 중 불안정한 자세로 인한 추락 | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 3 | 6 | - 체결부 확인 | 1 | 3 | 3 |  | 감민규 과장
9 | 설비(장비)설치_기구 | 기구물 고정 및 SETTING | 공구류 | 없음 | 1.5 | 공간 및 이동통로 | 장비내에서 셋업 및 장비간 이동작업중 주변 간섭물과 충돌 | 보호구 착용 | 3 | 1 | 3 | 작업계획서 교육 | 2 | 1 | 2 |  | 감민규 과장
10 | 설비(장비)설치_기구 | 기구물 고정 및 SETTING | 전동공구 | 없음 | 1.6 | 주변 근로자 | 장비설치 중 작업장 주변 작업자와 충돌 | 신호수 배치 | 3 | 1 | 3 | 인원 통제 - 자재 보관 구획 설정 | 2 | 1 | 2 |  | 감민규 과장
11 | 시운전 | Teaching 및 단동 TEST | 공구류 | 없음 | 1.4 | 충돌위험 부분 | 기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌 사고 | 작업계획서 교육 | 2 | 2 | 4 | 인원 통제 - 시운전 구획 설정 | 1 | 2 | 2 |  | 감민규 과장
12 | 시운전 | Teaching 및 단동 TEST | 공구류 | 없음 | 1.5 | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 단동test중 설비안에서 조정작업중 작업자가 미끄러짐 | 보호구 착용 | 3 | 3 | 9 | - 정리정돈 | 2 | 3 | 6 |  | 감민규 과장
13 | 시운전 | Teaching 및 단동 TEST | 공구류 | 없음 | 4.1 | 공간 및 이동통로 | 장비내에서 셋업 및 장비간 이동작업중 주변 간섭물과 충돌 | 보호구 착용 | 3 | 1 | 3 | - 정리정돈 | 2 | 1 | 2 |  | 감민규 과장
14 | 시운전 | Teaching 및 단동 TEST | 공구류 | 없음 | 3.2 | 근로자 실수(휴먼에러) | 설비내부 간섭물 미경계로 인한 충돌,끼임,미끄러짐등 | 보호구 착용 | 2 | 3 | 6 | - 정리정돈 | 1 | 3 | 3 |  | 감민규 과장
15 | 시운전 | 자동반송Test | 공구류 | 없음 | 1.4 | 충돌위험 부분 | 시운전중 up/down unit등 구조물과 작업자가 충돌 | DOOR ROCK KEY 손목결이 착용 | 2 | 4 | 8 | 작업계획서 교육 | 1 | 4 | 4 |  | 감민규 과장
16 | 시운전 | 자동반송Test | PC | 없음 | 1.4 | 충돌위험 부분 | 가동 상태 인지 부족으로 인한 기계와의 충돌 사고 | DOOR ROCK KEY 손목결이 착용 | 3 | 3 | 9 | 작업계획서 교육 | 2 | 3 | 6 |  | 감민규 과장
17 | 시운전 | 설비 시운전 | 공구류 | 없음 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 설비 시운전 시 CV밸트나 리프트 TRANSFER 에 협착주의 | DOOR ROCK KEY 손목결이 착용 | 3 | 3 | 9 | 작업계획서 교육 | 2 | 3 | 6 |  | 감민규 과장
18 | 시운전 | 설비 시운전 | 공구류 | 방사선 | 1.5 | 방사선 | 설비 시운전시 방사선에 노출될 위험 | DOOR ROCK KEY 손목결이 착용 | 3 | 3 | 9 | 주기적 점검 | 3 | 2 | 6 |  | 감민규 과장
19 | 시운전 | 설비 시운전 | 공구류 | 가스 | 1.1 | 가스 | 설비 시운전시 오존에 노출될 위험 | DOOR ROCK KEY 손목결이 착용 | 3 | 2 | 6 | 배기 장치 점검 | 2 | 2 | 4 |  | 감민규 과장
20 | 시운전 | 설비 시운전 | 공구류 | 없음 | 6.3 | 소음 | 시운전중 설비 소음에 노출 | 귀마개 착용 | 4 | 2 | 8 | 소음 원인제거 | 4 | 1 | 4 |  | 감민규 과장
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 |  | 둔포기계 | [7 empty] | 성 명 : ( 서 명 ) | 민병준 과장
|  |  | 협력사 관리자 |  | 둔포기계 | [7 empty] | 성 명 : ( 서 명 ) | 박정환 과장
|  |  | 안전관리자 |  | SFA | [7 empty] | 성 명 : ( 서 명 ) | 정성운 대리
|  |  | 관리책임자 |  | SFA | [7 empty] | 성 명 : ( 서 명 ) | 감민규 과장
비 고 란

## Degassing MC
공정명: Degassing MC |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2021. 09. 01. |  |  | 협력사 현장소장 및 근로자 | 안전관리자 관리감독자 | 현장소장 안전보건관리 책임자
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 |  | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 21.01.01 | 홍길동
1 | 자재반입(입고) | MOVE IN (설비하차) | 지게차/크레인/곤돌라 | 없음 | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 지게차 전도 | 신호수 배치 | 4 | 1 | 4 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 3 | 1 | 3 |  | 강승태 과장
2 | 자재반입(입고) | MOVE IN (설비하차) | 지게차/크레인/곤돌라 | 없음 | 1.3 | 주변 근로자 | 설비하차중 작업장 주변 작업자와 충돌 | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | 인원 통제 - 자재 보관 구획 설정 | 1 | 3 | 3 |  | 강승태 과장
3 | 자재반입(입고) | MOVE IN (설비운송) | 지게차/AIR CASTER | 없음 | 4.1 | 공간 및 이동통로 | 설비운송중 주변 간섭물과 충돌 | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | 인원 통제 - 자재 보관 구획 설정 | 1 | 3 | 3 |  | 강승태 과장
4 | 자재반입(입고) | MOVE IN (설비운송) | 지게차/AIR CASTER | 없음 | 4.2 | 주변 근로자 | 설비운송중 작업장 주변 작업자와 충돌 | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | 인원 통제 - 자재 보관 구획 설정 | 1 | 3 | 3 |  | 강승태 과장
5 | 설비(장비)설치_기구 | DOCKING&LEVELING작업 | 핸드리프트/자키 | 없음 | 1.3 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | DOCKING&LEVELING중 설비사이에 신체(몸,팔,발등)가 끼임 | JIG와 설비 연결상태 확인 | 2 | 3 | 6 | 인원 통제 - 자재 보관 구획 설정 | 1 | 3 | 3 |  | 강승태 과장
6 | 설비(장비)설치_기구 | DOCKING&LEVELING작업 | 핸드리프트/자키 | 없음 | 1.3 | 주변 근로자 | DOCKING&LEVELING중 주변 간섭물과 충돌 | JIG와 설비 연결상태 확인 | 2 | 3 | 6 | 인원 통제 - 자재 보관 구획 설정 | 1 | 3 | 3 |  | 강승태 과장
7 | 설비(장비)설치_기구 | 기구물 고정 및 SETTING | 공구류 | 없음 | 1.2 | 근로자 실수(휴먼에러) | 설비내부 간섭물 미경계로 인한 충돌,끼임,미끄러짐등 | 보호구 착용 | 2 | 3 | 6 | - 정리정돈 | 1 | 3 | 3 |  | 강승태 과장
8 | 설비(장비)설치_기구 | 기구물 고정 및 SETTING | 공구류 | 없음 | 1.3 | 불안정한 작업자세 | 1.5M이상 고소 작업으로 인한 중 불안정한 자세로 인한 추락 | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 3 | 6 | - 체결부 확인 | 1 | 3 | 3 |  | 강승태 과장
9 | 설비(장비)설치_기구 | 기구물 고정 및 SETTING | 공구류 | 없음 | 1.5 | 공간 및 이동통로 | 장비내에서 셋업 및 장비간 이동작업중 주변 간섭물과 충돌 | 보호구 착용 | 3 | 1 | 3 | 작업계획서 교육 | 2 | 1 | 2 |  | 강승태 과장
10 | 설비(장비)설치_기구 | 기구물 고정 및 SETTING | 전동공구 | 없음 | 1.6 | 주변 근로자 | 장비설치 중 작업장 주변 작업자와 충돌 | 신호수 배치 | 3 | 1 | 3 | 인원 통제 - 자재 보관 구획 설정 | 2 | 1 | 2 |  | 강승태 과장
11 | 시운전 | Teaching 및 단동 TEST | 공구류 | 없음 | 1.4 | 충돌위험 부분 | 기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌 사고 | 작업계획서 교육 | 2 | 2 | 4 | 인원 통제 - 시운전 구획 설정 | 1 | 2 | 2 |  | 강승태 과장
12 | 시운전 | Teaching 및 단동 TEST | 공구류 | 없음 | 1.5 | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 단동test중 설비안에서 조정작업중 작업자가 미끄러짐 | 보호구 착용 | 3 | 3 | 9 | - 정리정돈 | 2 | 3 | 6 |  | 강승태 과장
13 | 시운전 | Teaching 및 단동 TEST | 공구류 | 없음 | 4.1 | 공간 및 이동통로 | 장비내에서 셋업 및 장비간 이동작업중 주변 간섭물과 충돌 | 보호구 착용 | 3 | 1 | 3 | - 정리정돈 | 2 | 1 | 2 |  | 강승태 과장
14 | 시운전 | Teaching 및 단동 TEST | 공구류 | 없음 | 3.2 | 근로자 실수(휴먼에러) | 설비내부 간섭물 미경계로 인한 충돌,끼임,미끄러짐등 | 보호구 착용 | 2 | 3 | 6 | - 정리정돈 | 1 | 3 | 3 |  | 강승태 과장
15 | 시운전 | 자동반송Test | 공구류 | 없음 | 1.4 | 충돌위험 부분 | 시운전중 up/down unit등 구조물과 작업자가 충돌 | DOOR ROCK KEY 손목결이 착용 | 2 | 4 | 8 | 작업계획서 교육 | 1 | 4 | 4 |  | 강승태 과장
16 | 시운전 | 자동반송Test | PC | 없음 | 1.4 | 충돌위험 부분 | 가동 상태 인지 부족으로 인한 기계와의 충돌 사고 | DOOR ROCK KEY 손목결이 착용 | 3 | 3 | 9 | 작업계획서 교육 | 2 | 3 | 6 |  | 강승태 과장
17 | 시운전 | 설비 시운전 | 공구류 | 없음 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 설비 시운전 시 CV밸트나 리프트 TRANSFER 에 협착주의 | DOOR ROCK KEY 손목결이 착용 | 3 | 3 | 9 | 작업계획서 교육 | 2 | 3 | 6 |  | 강승태 과장
18 | 시운전 | 설비 시운전 | 공구류 | 방사선 | 1.5 | 방사선 | 설비 시운전시 방사선에 노출될 위험 | DOOR ROCK KEY 손목결이 착용 | 3 | 3 | 9 | 주기적 점검 | 3 | 2 | 6 |  | 강승태 과장
17 | 시운전 | 설비 시운전 | 공구류 | 가스 | 1.1 | 가스 | 설비 시운전시 오존에 노출될 위험 | DOOR ROCK KEY 손목결이 착용 | 3 | 2 | 6 | 배기 장치 점검 | 2 | 2 | 4 |  | 강승태 과장
18 | 시운전 | 설비 시운전 | 공구류 | 없음 | 6.3 | 소음 | 시운전중 설비 소음에 노출 | 귀마개 착용 | 4 | 2 | 8 | 소음 원인제거 | 4 | 1 | 4 |  | 강승태 과장
19
20
21
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 |  | 둔포기계 | [7 empty] | 성 명 : ( 서 명 ) | 심택수 과장
|  |  | 협력사 관리자 |  | 둔포기계 | [7 empty] | 성 명 : ( 서 명 ) | 김요한 차장
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 ) | 강승태 과장
|  |  | 관리책임자 |  | SFA | [7 empty] | 성 명 : ( 서 명 ) | 강승태 과장
비 고 란

## CST 물류
공정명: CST 물류 |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2021. 09. 01. |  |  | 협력사 현장소장 및 근로자 | 안전관리자 관리감독자 | 현장소장 안전보건관리 책임자
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 |  | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 21.01.01 | 홍길동
1 | 자재반입(입고) | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 1 | 3 | 3
2 | 자재반입(입고) | 지게차를 이용한 자재 반입 | 수공구 | 없음 | 4.2 | 주변근로자 | 자재 반입 시 협착 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 인원 통제 - 자재 보관 구획 설정 | 1 | 3 | 3
3 | 자재반입(입고) | 자재 반입 이후 포장 해체 | 렌탈/수공구 | 없음 | 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 날카로운 절단면 및 수공구등에 의한 베임, 긁힘 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 4 | 4 | 16 | 인원 통제 - 자재 보관 구획 설정 | 1 | 2 | 2
4 | 설비(장비)설치_기구 | 기구설치 | 수공구 | 없음 | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 고소작업대 및 테이블 리프트 전도, 전복 | 개인보호구 착용 | 3 | 3 | 9 | - 전도 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전고리 체결 | 1 | 2 | 2
5 | 설비(장비)설치_전장 | CABLE 포설 | 수공구 | 없음 | 2.1 | 감전(안전전압초과) | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 | 개인보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2
6 | 설비(장비)설치_전장 | CABLE 포설 | 수공구 | 없음 | 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 날카로운 절단면 및 수공구, 케이블 날선에 의한 베임, 긁힘 | 개인보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2
7 | 설비(장비)설치_전장 | 배선 작업 | 수공구 | 없음 | 2.1 | 감전(안전전압초과) | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 | 개인보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2
8 | 설비(장비)설치_전장 | TRAY, CABLE 포설 및 배선 작업 | 수공구 | 없음 | 7.3 | 불안정한 작업자세 | 잘못된 작업자세로 인한 관절부위 부상 | 개인보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | - 전도 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전고리 체결 | 1 | 2 | 2
9 | 시운전 | IO체크 및 서보 단동 테스트 | 수공구/ Robot 티칭펜던트 | 없음 | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | 전원 차단 미확인 한 상태로 결선 및 배선 수정 작업하여 감전사고 위험 | 개인보호구 착용 | 3 | 2 | 6 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2
10 | 시운전 | Robot 티칭 | Robot 티칭펜던트 | 없음 | 1.1 | 협착위험부분(감김, 끼임 등 | 로봇 티칭 도중 작동 반경을 확인하지 못하고 동작하는 로봇에 협착 | 개인보호구 착용/ 2인 1조 작업 | 3 | 3 | 9 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 3 | 3
11 | 시운전 | Robot 티칭 | Robot 티칭펜던트 | 없음 | 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) | 로봇 티칭 도중 글라스 유무 확인하지 못하고, 작업하여 글라스 낙하 위험 | 개인보호구 착용/ 2인 1조 작업 | 3 | 3 | 9 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 3 | 3
12 | 시운전 | IO체크 및 서보 단동 테스트 | 수공구/서보류 | 없음 | 1.3 | 협착위험부분(감김, 끼임 등 | 시운전 중 동작이 멈춘 설비의 에러 확인 중 갑작스럽게 동작하는 설비에 협착 | 개인보호구 착용/ 2인 1조 작업 | 3 | 2 | 6 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2
13 | 시운전 | IO체크 및 서보 단동 테스트 | 수공구/서보류 | 없음 | 1.1 | 협착위험부분(감김, 끼임 등 | 시운전 중 인터락이 미비하여 갑작스럽게 동작하는 설비에 협착 | 개인보호구 착용/ 2인 1조 작업 | 3 | 2 | 6 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2
14 | 시운전 | IO체크 및 서보 단동 테스트 | 수공구/서보류 | 없음 | 1.1 | 협착위험부분(감김, 끼임 등 | Robot IO 체크 중 Tool slide/up, Tension 체크 중 Tool에 협착 | 개인보호구 착용/ 2인 1조 작업 | 3 | 2 | 6 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2
15 | 시운전 | IO체크 및 서보 단동 테스트 | 수공구/서보류 | 없음 | 1.4 | 충돌위험 부분 | 시운전 구간 타 설비 근로자 동시작업 시 충돌 | 개인보호구 착용/ 2인 1조 작업 | 3 | 2 | 6 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2
16 | 시운전 | IO체크 및 서보 단동 테스트 | 수공구/서보류 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 설비 센서 교체 및 조정 등의 고소작업 도중 놓침에 의한 낙하 발생 | 개인보호구 착용/ 2인 1조 작업 | 3 | 2 | 6 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2
17 | 시운전 | IO체크 및 서보 단동 테스트 | 수공구/서보류/ ROBOT | 없음 | 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) | 설비 센서 교체 및 조정 등의 고소작업 도중 글라스 유무 확인하지 못하고, 작업하여 글라스 낙하 위험 | 개인보호구 착용/ 2인 1조 작업 | 3 | 2 | 6 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2
18 | 시운전 | IO체크 및 서보 단동 테스트 | 수공구/ROBOT | 없음 | 1.1 | 협착위험부분(감김, 끼임 등 | 시운전 중 동작이 멈춘 Robot 확인 도중 갑작스럽게 동작하는 Robot에 협착 | 개인보호구 착용/ 2인 1조 작업 | 3 | 2 | 6 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2
19 | 시운전 | 서보 방향 및 STROKE TEST/ 기구정밀셋업 | 수공구 | 없음 | 1.1 | 협착위험부분(감김, 끼임 등) | 설비 조작인원과 기계 SETTING 인원과의 커뮤니케이션 실수에 의한 협착 | 개인보호구 착용/ 2인 1조 작업 | 3 | 2 | 6 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2
20 | 시운전 | CV/SHUTTLE/RPC 시운전 | 수공구 | 없음 | 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) | 설비 센서 설치 및 조정 등의 고소작업 도중 낙하 위험 | 개인보호구 착용/ 2인 1조 작업 | 3 | 2 | 6 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2
21 | 시운전 | CV/SHUTTLE/RPC 시운전 | 수공구 | 없음 | 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) | 설비 고소작업 도중 낙하 위험 | 개인보호구 착용/ 2인 1조 작업 | 3 | 2 | 6 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2
22 | 시운전 | CV/SHUTTLE/RPC 시운전 | 설비 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 설비 센서 설치 및 조정 등의 고소작업 도중 놓침에 의한 낙하 위험 | 개인보호구 착용/ 2인 1조 작업 | 3 | 2 | 6 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2
23 | 시운전 | 설비 시운전 | 설비 | 없음 | 1.1 | 협착위험부분(감김, 끼임 등 | 설비 시운전 도중 작동 반경을 확인하지 못하고 동작하는 로봇과 설비에 협착 | 개인보호구 착용/ 2인 1조 작업 | 3 | 2 | 6 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2
24 | 시운전 | 설비 시운전 | 설비 | 없음 | 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 설비 시운전 도중 낙하하는 Glass 에 의해 절단, 베임, 긁힘 발생 | 개인보호구 착용/ 2인 1조 작업 | 3 | 2 | 6 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2
25 | 시운전 | 설비 시운전 | 설비 | 없음 | 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) | 설비 시운전 도중 에러 발생 부분 확인 도중 열린 Cullet chute에 낙하 위험 | 개인보호구 착용/ 2인 1조 작업 | 3 | 2 | 6 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2
26 | 시운전 | 설비 시운전 | 설비 | 없음 | 6.1 | 기후/고온/저온(한랭) | 고온 Glass에 의한 화상 위험 | 개인보호구 착용/ 2인 1조 작업 | 3 | 2 | 6 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2
27 | 시운전 | 생산품질 CHECK | 설비 | 없음 | 1.1 | 협착위험부분(감김, 끼임 등) | 설비가동중 안전조치 없이 기계내부 인입하혀 협착 | 개인보호구 착용/ 2인 1조 작업 | 3 | 3 | 9 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 2 | 3 | 6
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
비 고 란

## CELL 포장기
공정명: CELL 포장기 |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2021. 09. 01. |  |  | 협력사 현장소장 및 근로자 | 안전관리자 관리감독자 | 현장소장 안전보건관리 책임자
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 |  | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 21.01.01 | 홍길동
1 | 자재반입(입고) | MOVE IN (설비하차) | 지게차/크레인/곤돌라 | 없음 | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 지게차 전도 | 신호수 배치 | 4 | 1 | 4 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 3 | 1 | 3 |  | 강승태 과장
2 | 자재반입(입고) | MOVE IN (설비하차) | 지게차/크레인/곤돌라 | 없음 | 1.3 | 주변 근로자 | 설비하차중 작업장 주변 작업자와 충돌 | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | 인원 통제 - 자재 보관 구획 설정 | 1 | 3 | 3 |  | 강승태 과장
3 | 자재반입(입고) | MOVE IN (설비운송) | 지게차/AIR CASTER | 없음 | 4.1 | 공간 및 이동통로 | 설비운송중 주변 간섭물과 충돌 | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | 인원 통제 - 자재 보관 구획 설정 | 1 | 3 | 3 |  | 강승태 과장
4 | 자재반입(입고) | MOVE IN (설비운송) | 지게차/AIR CASTER | 없음 | 4.2 | 주변 근로자 | 설비운송중 작업장 주변 작업자와 충돌 | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | 인원 통제 - 자재 보관 구획 설정 | 1 | 3 | 3 |  | 강승태 과장
5 | 설비(장비)설치_기구 | DOCKING&LEVELING작업 | 핸드리프트/자키 | 없음 | 1.3 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | DOCKING&LEVELING중 설비사이에 신체(몸,팔,발등)가 끼임 | JIG와 설비 연결상태 확인 | 2 | 3 | 6 | 인원 통제 - 자재 보관 구획 설정 | 1 | 3 | 3 |  | 강승태 과장
6 | 설비(장비)설치_기구 | DOCKING&LEVELING작업 | 핸드리프트/자키 | 없음 | 1.3 | 주변 근로자 | DOCKING&LEVELING중 주변 간섭물과 충돌 | JIG와 설비 연결상태 확인 | 2 | 3 | 6 | 인원 통제 - 자재 보관 구획 설정 | 1 | 3 | 3 |  | 강승태 과장
7 | 설비(장비)설치_기구 | 기구물 고정 및 SETTING | 공구류 | 없음 | 1.2 | 근로자 실수(휴먼에러) | 설비내부 간섭물 미경계로 인한 충돌,끼임,미끄러짐등 | 보호구 착용 | 2 | 3 | 6 | - 정리정돈 | 1 | 3 | 3 |  | 강승태 과장
8 | 설비(장비)설치_기구 | 기구물 고정 및 SETTING | 공구류 | 없음 | 1.3 | 불안정한 작업자세 | 1.5M이상 고소 작업으로 인한 중 불안정한 자세로 인한 추락 | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 3 | 6 | - 체결부 확인 | 1 | 3 | 3 |  | 강승태 과장
9 | 설비(장비)설치_기구 | 기구물 고정 및 SETTING | 공구류 | 없음 | 1.5 | 공간 및 이동통로 | 장비내에서 셋업 및 장비간 이동작업중 주변 간섭물과 충돌 | 보호구 착용 | 3 | 1 | 3 | 작업계획서 교육 | 2 | 1 | 2 |  | 강승태 과장
10 | 설비(장비)설치_기구 | 기구물 고정 및 SETTING | 전동공구 | 없음 | 1.6 | 주변 근로자 | 장비설치 중 작업장 주변 작업자와 충돌 | 신호수 배치 | 3 | 1 | 3 | 인원 통제 - 자재 보관 구획 설정 | 2 | 1 | 2 |  | 강승태 과장
11 | 시운전 | Teaching 및 단동 TEST | 공구류 | 없음 | 1.4 | 충돌위험 부분 | 기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌 사고 | 작업계획서 교육 | 2 | 2 | 4 | 인원 통제 - 시운전 구획 설정 | 1 | 2 | 2 |  | 강승태 과장
12 | 시운전 | Teaching 및 단동 TEST | 공구류 | 없음 | 1.5 | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 단동test중 설비안에서 조정작업중 작업자가 미끄러짐 | 보호구 착용 | 3 | 3 | 9 | - 정리정돈 | 2 | 3 | 6 |  | 강승태 과장
13 | 시운전 | Teaching 및 단동 TEST | 공구류 | 없음 | 4.1 | 공간 및 이동통로 | 장비내에서 셋업 및 장비간 이동작업중 주변 간섭물과 충돌 | 보호구 착용 | 3 | 1 | 3 | - 정리정돈 | 2 | 1 | 2 |  | 강승태 과장
14 | 시운전 | Teaching 및 단동 TEST | 공구류 | 없음 | 3.2 | 근로자 실수(휴먼에러) | 설비내부 간섭물 미경계로 인한 충돌,끼임,미끄러짐등 | 보호구 착용 | 2 | 3 | 6 | - 정리정돈 | 1 | 3 | 3 |  | 강승태 과장
15 | 시운전 | 자동반송Test | 공구류 | 없음 | 1.4 | 충돌위험 부분 | 시운전중 up/down unit등 구조물과 작업자가 충돌 | DOOR ROCK KEY 손목결이 착용 | 2 | 4 | 8 | 작업계획서 교육 | 1 | 4 | 4 |  | 강승태 과장
16 | 시운전 | 자동반송Test | PC | 없음 | 1.4 | 충돌위험 부분 | 가동 상태 인지 부족으로 인한 기계와의 충돌 사고 | DOOR ROCK KEY 손목결이 착용 | 3 | 3 | 9 | 작업계획서 교육 | 2 | 3 | 6 |  | 강승태 과장
17 | 시운전 | 설비 시운전 | 공구류 | 없음 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 설비 시운전 시 CV밸트나 리프트 TRANSFER 에 협착주의 | DOOR ROCK KEY 손목결이 착용 | 3 | 3 | 9 | 작업계획서 교육 | 2 | 3 | 6 |  | 강승태 과장
18 | 시운전 | 설비 시운전 | 공구류 | 방사선 | 1.5 | 방사선 | 설비 시운전시 방사선에 노출될 위험 | DOOR ROCK KEY 손목결이 착용 | 3 | 3 | 9 | 주기적 점검 | 3 | 2 | 6 |  | 강승태 과장
19 | 시운전 | 설비 시운전 | 공구류 | 가스 | 1.1 | 가스 | 설비 시운전시 오존에 노출될 위험 | DOOR ROCK KEY 손목결이 착용 | 3 | 2 | 6 | 배기 장치 점검 | 2 | 2 | 4 |  | 강승태 과장
20 | 시운전 | 설비 시운전 | 공구류 | 없음 | 6.3 | 소음 | 시운전중 설비 소음에 노출 | 귀마개 착용 | 4 | 2 | 8 | 소음 원인제거 | 4 | 1 | 4 |  | 강승태 과장
[9 empty] | 3 | 2 |  |  | 2 | 2
[9 empty] | 3 | 2 |  |  | 2 | 2
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 |  | 둔포기계 | [7 empty] | 성 명 : ( 서 명 ) | 이재복 부장
|  |  | 협력사 관리자 |  | 둔포기계 | [7 empty] | 성 명 : ( 서 명 ) | 장 혁 소장
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 ) | 박주영 대리
|  |  | 관리책임자 |  | SFA | [7 empty] | 성 명 : ( 서 명 ) | 강승태 과장
비 고 란

## CUT DPS
공정명: CUT DPS |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2021. 09. 01. |  |  | 협력사 현장소장 및 근로자 | 안전관리자 관리감독자 | 현장소장 안전보건관리 책임자
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 |  | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 21.01.01 | 홍길동
1 | 자재반입(입고) | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차 | - | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | - 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 3 | 3
2 | 자재반입(입고) | 지게차를 이용한 자재 반입 | 수공구 | - | 4.2 | 주변 근로자 | 자재 반입 시 협착 | - 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 3 | 3
3 | 자재반입(입고) | 자재 반입 이후 포장 해체 | 렌탈/수공구 | - | 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 날카로운 절단면 및 수공구등에 의한 베임, 긁힘 | - 안전 보호구 착용 | 4 | 4 | 16 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2
4 | 설비(장비)설치_기구 | 기구설치 | 수공구 | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 고소작업대 및 테이블 리프트 전도, 전복 | - 안전 보호구 착용 | 3 | 3 | 9 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2
5 | 설비(장비)설치_전장 | CABLE 포설 | 수공구 | - | 2.1 | 감전(안전전압초과) | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 | - 안전 보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2
6 | 설비(장비)설치_전장 | CABLE 포설 | 수공구 | - | 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 날카로운 절단면 및 수공구, 케이블 날선에 의한 베임, 긁힘 | - 안전 보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2
7 | 설비(장비)설치_전장 | 배선 작업 | 수공구 | - | 2.1 | 감전(안전전압초과) | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 | - 안전 보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 1 | 1
8 | 설비(장비)설치_전장 | TRAY, CABLE 포설 및 배선 작업 | 수공구 | - | 7.3 | 불안정한 작업자세 | 잘못된 작업자세로 인한 관절부위 부상 | - 안전 보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2
9 | 시운전 | IO체크 및 서보 단동 테스트 | 수공구/ Robot 티칭펜던트 | - | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | 전원 차단 미확인 한 상태로 결선 및 배선 수정 작업하여 감전사고 위험 | - 현장안전관리자 배치 - 안전 보호구 착용 - 2인 1조 작업 | 3 | 2 | 6 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2
10 | 시운전 | IO체크 및 서보 단동 테스트 | 수공구/서보류 | - | 1.3 | 협착위험부분(감김, 끼임 등 | 시운전 중 동작이 멈춘 설비의 에러 확인 중 갑작스럽게 동작하는 설비에 협착 | - 현장안전관리자 배치 - 안전 보호구 착용 - 2인 1조 작업 | 3 | 2 | 6 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2
11 | 시운전 | IO체크 및 서보 단동 테스트 | 수공구/서보류 | - | 1.1 | 협착위험부분(감김, 끼임 등 | 시운전 중 인터락이 미비하여 갑작스럽게 동작하는 설비에 협착 | - 현장안전관리자 배치 - 안전 보호구 착용 - 2인 1조 작업 | 3 | 2 | 6 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2
12 | 시운전 | IO체크 및 서보 단동 테스트 | 수공구/서보류 | - | 1.4 | 충돌위험 부분 | 시운전 구간 타 설비 근로자 동시작업 시 충돌 | - 현장안전관리자 배치 - 안전 보호구 착용 - 2인 1조 작업 | 3 | 2 | 6 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2
13 | 시운전 | GANTRY UNIT 기구 정밀 SET-UP | 수공구 | - | 1.1 | 협착위험부분(감김, 끼임 등) | 설비 조작인원과 기계 SETTING 인원과의 커뮤니케이션 실수에 의한 협착 | - 현장안전관리자 배치 - 안전 보호구 착용 - 2인 1조 작업 | 3 | 2 | 6 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2
14 | 시운전 | 설비 시운전 | 설비 | - | 1.1 | 협착위험부분(감김, 끼임 등 | 설비 시운전 도중 작동 반경을 확인하지 못하고 동작하는 로봇과 설비에 협착 | - 현장안전관리자 배치 - 안전 보호구 착용 - 2인 1조 작업 | 3 | 2 | 6 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2
15 | 시운전 | 설비 시운전 | 설비 | - | 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | Glass Breaking 이후 발생하는 파편에 의한 베임, 긁힘 발생 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 현장안전관리자 배치 - 안전 보호구 착용 | 3 | 2 | 6 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2
16 | 시운전 | 설비 시운전 | 설비 | - | 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | NG Glass 폐기 간 발생하는 파편에 의한 베임, 긁힘 발생 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 현장안전관리자 배치 - 안전 보호구 착용 | 3 | 2 | 6 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2
17 | 시운전 | 생산품질 CHECK | 설비 | - | 1.1 | 협착위험부분(감김, 끼임 등) | 설비가동중 안전조치 없이 기계내부 인입하여 협착 | - 현장안전관리자 배치 - 안전 보호구 착용 - 2인 1조 작업 | 1 | 2 | 2 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 1 | 1
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
비 고 란

## 외관검사기
공정명: 외관검사기 |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2021. 09. 01. |  |  | 협력사 현장소장 및 근로자 | 안전관리자 관리감독자 | 현장소장 안전보건관리 책임자
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 |  | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 21.01.01 | 홍길동
1 | 자재반입(입고) | MOVE IN (설비하차) | 지게차/크레인/곤돌라 | 없음 | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 지게차 전도 | 신호수 배치 | 4 | 1 | 4 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 3 | 1 | 3 |  | 남상수 대리
2 | 자재반입(입고) | MOVE IN (설비하차) | 지게차/크레인/곤돌라 | 없음 | 1.3 | 주변 근로자 | 설비하차중 작업장 주변 작업자와 충돌 | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | 인원 통제 - 자재 보관 구획 설정 | 1 | 3 | 3 |  | 남상수 대리
3 | 자재반입(입고) | MOVE IN (설비운송) | 지게차/AIR CASTER | 없음 | 4.1 | 공간 및 이동통로 | 설비운송중 주변 간섭물과 충돌 | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | 인원 통제 - 자재 보관 구획 설정 | 1 | 3 | 3 |  | 남상수 대리
4 | 자재반입(입고) | MOVE IN (설비운송) | 지게차/AIR CASTER | 없음 | 4.2 | 주변 근로자 | 설비운송중 작업장 주변 작업자와 충돌 | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | 인원 통제 - 자재 보관 구획 설정 | 1 | 3 | 3 |  | 남상수 대리
5 | 설비(장비)설치_기구 | DOCKING&LEVELING작업 | 핸드리프트/자키 | 없음 | 1.3 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | DOCKING&LEVELING중 설비사이에 신체(몸,팔,발등)가 끼임 | JIG와 설비 연결상태 확인 | 2 | 3 | 6 | 인원 통제 - 자재 보관 구획 설정 | 1 | 3 | 3 |  | 남상수 대리
6 | 설비(장비)설치_기구 | DOCKING&LEVELING작업 | 핸드리프트/자키 | 없음 | 1.3 | 주변 근로자 | DOCKING&LEVELING중 주변 간섭물과 충돌 | JIG와 설비 연결상태 확인 | 2 | 3 | 6 | 인원 통제 - 자재 보관 구획 설정 | 1 | 3 | 3 |  | 남상수 대리
7 | 설비(장비)설치_기구 | 기구물 고정 및 SETTING | 공구류 | 없음 | 1.2 | 근로자 실수(휴먼에러) | 설비내부 간섭물 미경계로 인한 충돌,끼임,미끄러짐등 | 보호구 착용 | 2 | 3 | 6 | - 정리정돈 | 1 | 3 | 3 |  | 남상수 대리
8 | 설비(장비)설치_기구 | 기구물 고정 및 SETTING | 공구류 | 없음 | 1.3 | 불안정한 작업자세 | 1.5M이상 고소 작업으로 인한 중 불안정한 자세로 인한 추락 | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 3 | 6 | - 체결부 확인 | 1 | 3 | 3 |  | 남상수 대리
9 | 설비(장비)설치_기구 | 기구물 고정 및 SETTING | 공구류 | 없음 | 1.5 | 공간 및 이동통로 | 장비내에서 셋업 및 장비간 이동작업중 주변 간섭물과 충돌 | 보호구 착용 | 3 | 1 | 3 | 작업계획서 교육 | 2 | 1 | 2 |  | 남상수 대리
10 | 설비(장비)설치_기구 | 기구물 고정 및 SETTING | 전동공구 | 없음 | 1.6 | 주변 근로자 | 장비설치 중 작업장 주변 작업자와 충돌 | 신호수 배치 | 3 | 1 | 3 | 인원 통제 - 자재 보관 구획 설정 | 2 | 1 | 2 |  | 남상수 대리
11 | 시운전 | Teaching 및 단동 TEST | 공구류 | 없음 | 1.4 | 충돌위험 부분 | 기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌 사고 | 작업계획서 교육 | 2 | 2 | 4 | 인원 통제 - 시운전 구획 설정 | 1 | 2 | 2 |  | 남상수 대리
12 | 시운전 | Teaching 및 단동 TEST | 공구류 | 없음 | 1.5 | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 단동test중 설비안에서 조정작업중 작업자가 미끄러짐 | 보호구 착용 | 3 | 3 | 9 | - 정리정돈 | 2 | 3 | 6 |  | 남상수 대리
13 | 시운전 | Teaching 및 단동 TEST | 공구류 | 없음 | 4.1 | 공간 및 이동통로 | 장비내에서 셋업 및 장비간 이동작업중 주변 간섭물과 충돌 | 보호구 착용 | 3 | 1 | 3 | - 정리정돈 | 2 | 1 | 2 |  | 남상수 대리
14 | 시운전 | Teaching 및 단동 TEST | 공구류 | 없음 | 3.2 | 근로자 실수(휴먼에러) | 설비내부 간섭물 미경계로 인한 충돌,끼임,미끄러짐등 | 보호구 착용 | 2 | 3 | 6 | - 정리정돈 | 1 | 3 | 3 |  | 남상수 대리
15 | 시운전 | 자동반송Test | 공구류 | 없음 | 1.4 | 충돌위험 부분 | 시운전중 up/down unit등 구조물과 작업자가 충돌 | DOOR ROCK KEY 손목결이 착용 | 2 | 4 | 8 | 작업계획서 교육 | 1 | 4 | 4 |  | 남상수 대리
16 | 시운전 | 자동반송Test | PC | 없음 | 1.4 | 충돌위험 부분 | 가동 상태 인지 부족으로 인한 기계와의 충돌 사고 | DOOR ROCK KEY 손목결이 착용 | 3 | 3 | 9 | 작업계획서 교육 | 2 | 3 | 6 |  | 남상수 대리
17 | 시운전 | 설비 시운전 | 공구류 | 없음 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 설비 시운전 시 CV밸트나 리프트 TRANSFER 에 협착주의 | DOOR ROCK KEY 손목결이 착용 | 3 | 3 | 9 | 작업계획서 교육 | 2 | 3 | 6 |  | 남상수 대리
18 | 시운전 | 설비 시운전 | 공구류 | 방사선 | 1.5 | 방사선 | 설비 시운전시 방사선에 노출될 위험 | DOOR ROCK KEY 손목결이 착용 | 3 | 3 | 9 | 주기적 점검 | 3 | 2 | 6 |  | 남상수 대리
17 | 시운전 | 설비 시운전 | 공구류 | 가스 | 1.1 | 가스 | 설비 시운전시 오존에 노출될 위험 | DOOR ROCK KEY 손목결이 착용 | 3 | 2 | 6 | 배기 장치 점검 | 2 | 2 | 4 |  | 남상수 대리
18 | 시운전 | 설비 시운전 | 공구류 | 없음 | 6.3 | 소음 | 시운전중 설비 소음에 노출 | 귀마개 착용 | 4 | 2 | 8 | 소음 원인제거 | 4 | 1 | 4 |  | 남상수 대리
[9 empty] | 3 | 2 |  |  | 2 | 2
[9 empty] | 3 | 2 |  |  | 2 | 2
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 |  | 둔포기계 | [7 empty] | 성 명 : ( 서 명 ) | 이재복 부장
|  |  | 협력사 관리자 |  | 둔포기계 | [7 empty] | 성 명 : ( 서 명 ) | 장 혁 소장
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 ) | 박주영 대리
|  |  | 관리책임자 |  | SFA | [7 empty] | 성 명 : ( 서 명 ) | 강승태 과장
비 고 란

## CT검사기
공정명: CT 검사기 |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2021. 09. 01. |  |  | 협력사 현장소장 및 근로자 | 안전관리자 관리감독자 | 현장소장 안전보건관리 책임자
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 |  | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 21.01.01 | 홍길동
1 | 설비(장비)설치_기구 | X-ray Source 교체 | 운반대차 |  | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 긁힘 | X-ray Source 낙하에 의한 신체 부상 | 3인 이상 작업 및 작업 표준 준수 | 3 | 1 | 3 | 작업시 작업 공간 확보 | 1 | 1 | 1
2 | 설비(장비)설치_기구 | X-ray 고전압 케이블 Greasing |  | IPA | 2.1 | 감전 | 고전압 제너레이터 취급 부주의에 의한 감전 | 2인 이상 작업 및 작업전 전원 off 확인 | 1 | 4 | 4 | 케이블 Greasing SOP 공유, 작업 전 SOP 필독 의무화 | 1 | 4 | 4
3 | 설비(장비)설치_기구 | X-ray Tube 필라멘트 교체 |  | IPA | 6.1 | 고온 | 고온 필라멘트 교체시 취급 부주의에 의한 파상 | 교체용 글러브 착용 | 3 | 1 | 3 | 필라멘트 교체 SOP 공유, 교체 전용 글러브 사용 의무화 | 1 | 1 | 1
4 | 설비(장비)설치_기구 | 차폐룸 내부 작업 |  |  | 6.6 | 방사선 | 사용자 부주의에 의해 방사선 피폭 | 차폐룸 내부 작업시 도어 개방및 인터락 스위치 사용 | 1 | 4 | 4 | X-ray 차폐룸 내부 CCTV 설치 하여 X-ray 사용 전 차폐룸 내부 확인 | 1 | 4 | 4
5 | 설비(장비)설치_기구 | 샘플 CT 촬영을 위한 셋팅 |  |  | 7.1 | 끼임, 긁힘 | 20kg 이상의 중량물 샘플 평가시 취급 부주의에 의한 신체 부상 | 2인 작업 | 2 | 1 | 2 | 작업 전 주변 공간 확보 및 샘플 로딩 스테이지 높이 최소화 하여 사용 | 1 | 1 | 1
6
7
8
9
10
11
12
13
14
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
비 고 란

## Laser
공정명: Laser |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2021. 09. 01. |  |  | 협력사 현장소장 및 근로자 | 안전관리자 관리감독자 | 현장소장 안전보건관리 책임자
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 |  | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 21.01.01 | 홍길동
1 | 자재반입(입고) | Frame 입고 | 지게차 / 운반차 | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재(중량물) 이동시 중량물 낙하 | 작업방법 교육으로 인한 안전수칙 숙지 | 1 | 4 | 4 | 신호수 배치 / 작업자 주기적 휴식 및 스트레칭 실시 | 1 | 1 | 1
2 | 설비(장비)설치_기구 | LASER Setup | 수공구 | - | 7.1 | 중량물 취급작업 | 근골격계 부담 작업 | 작업방법 교육으로 인한 안전수칙 숙지 | 1 | 2 | 2 | 작업자 주기적 휴식 및 스트레칭 실시 | 1 | 1 | 1
3 | 설비(장비)설치_전장 | 배선 연결 작업 | 수공구 | - | 7.2 | 반복작업 | 근골격계 부담 작업 | 작업방법 교육으로 인한 안전수칙 숙지 | 1 | 1 | 1 | 작업자 주기적 휴식 및 스트레칭 실시 | 1 | 1 | 1
4 | 설비(장비)설치_전장 | Power Turn On | 수공구 | - | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | 충전단자 덮개 미설치로 인한 감전 | 작업방법 교육으로 인한 안전수칙 숙지 | 1 | 3 | 3 | 작업 전 2회 이상 점검 후 진행 | 1 | 1 | 1
5 | 시운전 | 구동부 Teaching | 수공구 | - | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 구동부 주변 근로자 접근으로 인한 협착 | 작업방법 교육으로 인한 안전수칙 숙지 | 1 | 4 | 4 | 2인 1조 작업 | 1 | 1 | 1
6 | 시운전 | 시운전 | - | - | 1.4 | 충돌위험 부분 | 예상치 못한 구동으로 인한 충돌 | 작업방법 교육으로 인한 안전수칙 숙지 | 1 | 3 | 3 | 2인 1조 작업 | 1 | 1 | 1
7 | 시운전 | LASER Optic Alignment | 수공구 | - | 6.7 | 전자파 | LASER 광 노출에 의한 안구 및 피부 손상 | 작업방법 교육으로 인한 안전수칙 숙지 | 2 | 3 | 6 | 보안경 등 보호 장구 착용 | 1 | 1 | 1
8 | 시운전 | Demo Test | - | - | 3.2 | 근로자 실수(휴먼에러) | 조작 실수로 인한 LASER 광 노출 및 충돌/협착 | 작업방법 교육으로 인한 안전수칙 숙지 | 2 | 3 | 6 | 보안경 등 보호 장구 착용 / SW 인터락 강화 | 1 | 1 | 1
9
10
11
12
13
14
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
비 고 란

## Crack AI 검사장비
공정명: Crack AI 검사장비 |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2021. 09. 01. |  |  | 협력사 현장소장 및 근로자 | 안전관리자 관리감독자 | 현장소장 안전보건관리 책임자
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 |  | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 21.01.01 | 홍길동
1 | 자재반입(입고) | Stage Unit 및 열화상검사모듈 하차 및 운반 | 지게차 | 무 | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 설비 이동 중 지게차 전도 및 제품 낙하로 인한 협착 | 작업방법 교육으로 인한 안전작업 숙지 | 3 | 4 | 12 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 1 | 1 | 1
2 | 설비(장비)설치_기구 | 열화상검사모듈 설치 | 크레인 및 수공구 | 무 | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 설비 설치 중 제품 낙하로 인한 협착 | 작업방법 교육으로 인한 안전작업 숙지 | 3 | 4 | 12 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 1 | 1 | 1
3 | 설비(장비)설치_기구 | Stage Unit 설치 | 수공구 | 무 | 7.1 | 중량물 취급 작업 | 근골격계 부담 작업 | 작업방법 교육으로 인한 안전작업 숙지 | 1 | 1 | 12 | 2인 1조 작업, 작업자 주기적 휴식 및 스트레칭 실시 | 1 | 1 | 1
4 | 설비(장비)설치_전장 | Panel 배선 작업 | 수공구 | 무 | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 | 작업방법 교육으로 인한 안전작업 숙지 | 3 | 4 | 12 | S/W 인터락 강화 | 1 | 1 | 1
5 | 시운전 | Aligment | Laser Tracker 및 수공구 | 무 | 7.2 | 반복작업 | 반복작업에 의한 피로감 발생 | 작업방법 교육으로 인한 안전작업 숙지 | 1 | 1 | 1 | 작업자 주기적 휴식 및 스트레칭 실시 | 1 | 1 | 1
6 | 시운전 | SW 테스트 및 샘플 평가 | 본설비 | 무 | 3.2 | 근로자 실수(휴먼에러) | 작업자 조작 실수로 인한 인체 레이저 노출 및 기구부 협착 | 작업방법 교육으로 인한 안전작업 숙지 | 2 | 1 | 2 | 보안경 등 보호 장구 착용 | 1 | 1 | 1
7
8
9
10
11
12
13
14
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
비 고 란
Note on B6: * 공정분류 : 공정의 순서를 뜻함, 셀의 화살표를 클릭하여 데이터 유효 목록 중 선택

## uLED Repair 통합장비
공정명: Crack AI 검사장비 |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2021. 09. 01. |  |  | 협력사 현장소장 및 근로자 | 안전관리자 관리감독자 | 현장소장 안전보건관리 책임자
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 |  | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 21.01.01 | 홍길동
1 | 자재반입(입고) | 정반 Stage 반입 | 수공구 | 무 | 1.4 | 충돌위험 부분 | 대차와 인력 충돌위험 | 인원통제 | 2 | 1 | 1 | 2인 1조 작업, 인원통제 | 1 | 1 | 1
2 | 설비(장비)설치_기구 | Laser 장착 | 수공구 | 무 | 7.1 | 중량물 취급 작업 | 중량물 운반 관련 근골격계 질환 | 작업방법 교육으로 인한 안전작업 숙지 | 2 | 1 | 1 | 작업자 주기적 휴식 및 스트레칭 실시 | 1 | 1 | 1
3 | 시운전 | Laser Alignment | 광학 측정기 | 무 | 6.7 | 전자파 | 레이저 광 직접 노출에 의한 안구 및 피부 손상 | 작업방법 교육으로 인한 안전작업 숙지 | 2 | 1 | 1 | 보안경 등 보호 장구 착용 | 1 | 1 | 1
4 | 시운전 | Stage 정밀 Teaching 작업 | Tracker | 무 | 1.1 | 협착 위험 부분 | LM 기구부에 작업복 끼임및 인체 협착 등 | 작업방법 교육으로 인한 안전작업 숙지 | 1 | 1 | 1 | 2인 1조 작업 | 1 | 1 | 1
5 | 시운전 | Repair 샘플 평가 | 본설비 | 무 | 3.2 | 휴먼 에러 | 작업자 조작 실수로 인한 인체 레이저 노출 및 기구부 협착 | 작업방법 교육으로 인한 안전작업 숙지 | 2 | 1 | 1 | S/W 인터락 강화 | 1 | 1 | 1
6
7
8
9
10
11
12
13
14
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
비 고 란

## GTS
공정명: CTS |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2021. 09. 01. |  |  | 협력사 현장소장 및 근로자 | 안전관리자 관리감독자 | 현장소장 안전보건관리 책임자
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 |  | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 21.01.01 | 홍길동
1 | 자재반입(입고) | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 1 | 3 | 3
2 | 자재반입(입고) | 지게차를 이용한 자재 반입 | 수공구 | 없음 | 4.2 | 주변근로자 | 자재 반입 시 협착 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 인원 통제 - 자재 보관 구획 설정 | 1 | 3 | 3
3 | 자재반입(입고) | 자재 반입 이후 포장 해체 | 렌탈/수공구 | 없음 | 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 날카로운 절단면 및 수공구등에 의한 베임, 긁힘 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 4 | 4 | 16 | 인원 통제 - 자재 보관 구획 설정 | 1 | 2 | 2
4 | 설비(장비)설치_기구 | 기구설치 | 수공구 | 없음 | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 고소작업대 및 테이블 리프트 전도, 전복 | 개인보호구 착용 | 3 | 3 | 9 | - 전도 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 전도방지 장치 | 1 | 2 | 2
5 | 설비(장비)설치_전장 | CABLE 포설 | 수공구 | 없음 | 2.1 | 감전(안전전압초과) | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 | 개인보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2
6 | 설비(장비)설치_전장 | CABLE 포설 | 수공구 | 없음 | 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 날카로운 절단면 및 수공구, 케이블 날선에 의한 베임, 긁힘 | 개인보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2
7 | 설비(장비)설치_전장 | 배선 작업 | 수공구 | 없음 | 2.1 | 감전(안전전압초과) | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 | 개인보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2
8 | 설비(장비)설치_전장 | TRAY, CABLE 포설 및 배선 작업 | 수공구 | 없음 | 7.3 | 불안정한 작업자세 | 잘못된 작업자세로 인한 관절부위 부상 | 개인보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | - 전도 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전고리 체결 | 1 | 2 | 2
9 | 시운전 | IO체크 및 서보 단동 테스트 | 수공구/ Robot 티칭펜던트 | 없음 | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | 전원 차단 미확인 한 상태로 결선 및 배선 수정 작업하여 감전사고 위험 | 개인보호구 착용 | 3 | 2 | 6 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2
10 | 시운전 | Robot 티칭 | Robot 티칭펜던트 | 없음 | 1.1 | 협착위험부분(감김, 끼임 등 | 로봇 티칭 도중 작동 반경을 확인하지 못하고 동작하는 로봇에 협착 | 개인보호구 착용/ 2인 1조 작업 | 3 | 3 | 9 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 3 | 3
11 | 시운전 | Robot 티칭 | Robot 티칭펜던트 | 없음 | 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) | 로봇 티칭 도중 글라스 유무 확인하지 못하고, 작업하여 글라스 낙하 위험 | 개인보호구 착용/ 2인 1조 작업 | 3 | 3 | 9 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 3 | 3
12 | 시운전 | IO체크 및 서보 단동 테스트 | 수공구/서보류 | 없음 | 1.3 | 협착위험부분(감김, 끼임 등 | 시운전 중 동작이 멈춘 설비의 에러 확인 중 갑작스럽게 동작하는 설비에 협착 | 개인보호구 착용/ 2인 1조 작업 | 3 | 2 | 6 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2
13 | 시운전 | IO체크 및 서보 단동 테스트 | 수공구/서보류 | 없음 | 1.1 | 협착위험부분(감김, 끼임 등 | 시운전 중 인터락이 미비하여 갑작스럽게 동작하는 설비에 협착 | 개인보호구 착용/ 2인 1조 작업 | 3 | 2 | 6 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2
14 | 시운전 | IO체크 및 서보 단동 테스트 | 수공구/서보류 | 없음 | 1.1 | 협착위험부분(감김, 끼임 등 | Robot IO 체크 중 Tool slide/up, Tension 체크 중 Tool에 협착 | 개인보호구 착용/ 2인 1조 작업 | 3 | 2 | 6 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2
15 | 시운전 | IO체크 및 서보 단동 테스트 | 수공구/서보류 | 없음 | 1.4 | 충돌위험 부분 | 시운전 구간 타 설비 근로자 동시작업 시 충돌 | 개인보호구 착용/ 2인 1조 작업 | 3 | 2 | 6 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2
16 | 시운전 | IO체크 및 서보 단동 테스트 | 수공구/서보류 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 설비 센서 교체 및 조정 등의 고소작업 도중 놓침에 의한 낙하 발생 | 개인보호구 착용/ 2인 1조 작업 | 3 | 2 | 6 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2
17 | 시운전 | IO체크 및 서보 단동 테스트 | 수공구/서보류/ ROBOT | 없음 | 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) | 설비 센서 교체 및 조정 등의 고소작업 도중 글라스 유무 확인하지 못하고, 작업하여 글라스 낙하 위험 | 개인보호구 착용/ 2인 1조 작업 | 3 | 2 | 6 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2
18 | 시운전 | IO체크 및 서보 단동 테스트 | 수공구/ROBOT | 없음 | 1.1 | 협착위험부분(감김, 끼임 등 | 시운전 중 동작이 멈춘 Robot 확인 도중 갑작스럽게 동작하는 Robot에 협착 | 개인보호구 착용/ 2인 1조 작업 | 3 | 2 | 6 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2
19 | 시운전 | PAPER FEEDER & FGA TEST/ 기구 정밀 셋업 | 수공구 | 없음 | 1.1 | 협착위험부분(감김, 끼임 등) | 설비 조작인원과 기계 SETTING 인원과의 커뮤니케이션 실수에 의한 협착 | 개인보호구 착용/ 2인 1조 작업 | 3 | 2 | 6 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2
20 | 시운전 | OHCV/FGA 시운전 | 수공구 | 없음 | 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) | 설비 센서 설치 및 조정 등의 고소작업 도중 낙하 위험 | 개인보호구 착용/ 2인 1조 작업 | 3 | 2 | 6 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2
21 | 시운전 | OHCV/FGA 시운전 | 수공구 | 없음 | 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) | 설비 고소작업 도중 낙하 위험 | 개인보호구 착용/ 2인 1조 작업 | 3 | 2 | 6 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2
22 | 시운전 | OHCV/FGA/CRATE CV/RGV 시운전 | 설비 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 설비 센서 설치 및 조정 등의 고소작업 도중 놓침에 의한 낙하 위험 | 개인보호구 착용/ 2인 1조 작업 | 3 | 2 | 6 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2
23 | 시운전 | 설비 시운전 | 설비 | 없음 | 1.1 | 협착위험부분(감김, 끼임 등 | 설비 시운전 도중 작동 반경을 확인하지 못하고 동작하는 로봇과 설비에 협착 | 개인보호구 착용/ 2인 1조 작업 | 3 | 2 | 6 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2
24 | 시운전 | 설비 시운전 | 설비 | 없음 | 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 설비 시운전 도중 낙하하는 Glass 에 의해 절단, 베임, 긁힘 발생 | 개인보호구 착용/ 2인 1조 작업 | 3 | 2 | 6 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2
25 | 시운전 | 설비 시운전 | 설비 | 없음 | 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) | 설비 시운전 도중 에러 발생 부분 확인 도중 열린 Cullet chute에 낙하 위험 | 개인보호구 착용/ 2인 1조 작업 | 3 | 2 | 6 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2
26 | 시운전 | 설비 시운전 | 설비 | 없음 | 6.1 | 기후/고온/저온(한랭) | 고온 Glass에 의한 화상 위험 | 개인보호구 착용/ 2인 1조 작업 | 3 | 2 | 6 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 1 | 2 | 2
27 | 시운전 | 생산품질 CHECK | 설비 | 없음 | 1.1 | 협착위험부분(감김, 끼임 등) | 설비가동중 안전조치 없이 기계내부 인입하혀 협착 | 개인보호구 착용/ 2인 1조 작업 | 3 | 3 | 9 | - 작업 반경 내 출입 금지 - 작업계획서 교육 - 안전 보호구 착용 | 2 | 3 | 6
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
비 고 란

## 아산지원팀
공정명: 아산지원팀 |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2021. 09. 01. |  |  | 협력사 현장소장 및 근로자 | 안전관리자 관리감독자 | 현장소장 안전보건관리 책임자
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 |  | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 21.01.01 | 홍길동
1 | 설비운전 | 보일러 운전 | 공도구 | 무 | 1.6 | 추락 | 보일러 보수작업중 추락으로 인한 부상 | 작업방법교육, 개구부 난간설치 | 2 | 3 | 6 | 고소작업시 2인1조 작업 안전보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | 21.11월 | 권영관 | 21.02.01
2 | 설비운전 | 보일러 운전 | 공도구 | 무 | 1.5 | 넘어짐 | 보일러실에서 보행중 넘어짐으로 인한 부상 | 작업방법 교육, 정리정돈 | 3 | 2 | 6 | 통행로 확보 안전보호구 착용 바닥청소 실시 | 2 | 2 | 4 | 21.11월 | 권영관
3 | 설비운전 | 보일러 운전 | 공도구 | 무 | 2.1 | 감전 | 보일러 보수작업중 감전으로 인한 부상 | 작업방법교육, 피복절연조치 | 2 | 4 | 8 | 작업전 충전부 노출점검 2인 1조 작업 작업 안전담당자 상주 안전보호구 착용 외함접지 | 1 | 3 | 3 | 21.11월 | 신문경
4 | 설비운전 | 공조기/냉동기 운전 | 공도구 | 무 | 1.6 | 추락 | 공조기/냉동기 보수작업중 추락으로 인한 부상 | 작업방법교육, 개구부 난간설치 | 2 | 3 | 6 | 고소작업시 2인1조 작업 안전보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | 21.11월 | 권영관
5 | 설비운전 | 공조기/냉동기 운전 | 공도구 | 무 | 1.5 | 넘어짐 | 공조기/냉동기 실에서 보행중 넘어짐으로 인한 부상 | 작업방법 교육, 정리정돈 | 3 | 2 | 6 | 통행로 확보 안전보호구 착용 바닥청소 실시 | 2 | 2 | 4 | 21.11월 | 권영관
6 | 설비운전 | 공조기/냉동기 운전 | 공도구 | 무 | 2.1 | 감전 | 보일러 보수작업중 감전으로 인한 부상 | 작업방법교육, 피복절연조치 | 2 | 4 | 8 | 작업전 충전부 노출점검 2인 1조 작업 작업 안전담당자 상주 안전보호구 착용 외함접지 | 1 | 3 | 3 | 21.11월 | 신문경
7 | 설비운전 | 진공설비/공기압축기/압력용기 운전 | 공도구 | 무 | 1.5 | 넘어짐 | 기계실에서 보행중 넘어짐으로 인한 부상 | 작업방법 교육, 정리정돈 | 3 | 2 | 6 | 통행로 확보 안전보호구 착용 바닥청소 실시 | 2 | 2 | 4 | 21.11월 | 최기인
8 | 설비운전 | 진공설비/공기압축기/압력용기 운전 | 공도구 | 무 | 2.1 | 감전 | 보수작업중 감전으로 인한 부상 | 작업방법교육, 피복절연조치 | 2 | 4 | 8 | 작업전 충전부 노출점검 2인 1조 작업 작업 안전담당자 상주 안전보호구 착용 외함접지 | 1 | 3 | 3 | 21.11월 | 최기인
9 | 설비운전 | 저수조 | 공도구 | 무 | 3.3 | 질식 | 저수조내 작업중 질식 | 산소농도측정기 사용 2인 1조 작업 | 2 | 4 | 8 | 작업 안전담당자 상주 밀폐공간 작업 안전교육 | 1 | 4 | 4 | 21.04월 21.10월 | 권영관
10 | 설비운전 | 저수조 | 공도구 | 무 | 1.6 | 추락 | 저수조 청소작업중 추락으로 인한 부상 | 작업방법교육, 개구부 난간설치 | 2 | 3 | 6 | 고소작업시 2인1조 작업 안전보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | 21.11월 | 권영관
11 | 전기설비 | 전기설비 취급 | 공도구 | 무 | 1.6 | 추락 | 전기설비 점검작업중 추락으로 인한 부상 | 작업방법교육, 개구부 난간설치 | 2 | 3 | 6 | 고소작업시 2인1조 작업 안전보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | 21.11월 | 신문경
12 | 전기설비 | 전기설비 취급 | 공도구 | 무 | 2.1 | 감전 | 충전부 노출로 인한 접촉으로 감전 | 작업방법교육, 피복절연조치 | 2 | 3 | 6 | 작업전 충전부 노출점검 2인 1조 작업 작업 안전담당자 상주 안전보호구 착용 외함접지 | 1 | 3 | 3 | 21.11월 | 신문경
13 | 전기설비 | 전기설비 취급 | 공도구 | 무 | 2.1 | 감전 | 접지 미실시에 의한 누전으로 인한 감전 | 작업방법교육, 피복절연조치 | 2 | 3 | 6 | 작업 안전담당자 상주 안전보호구 착용 외함접지 | 1 | 3 | 3 | 21.11월 | 신문경
14 | 전기설비 | 전기설비 취급 | 공도구 | 무 | 2.1 | 감전 | 활선작업중 감전 | 작업방법교육, 피복절연조치 | 2 | 3 | 6 | 작업전 충전부 노출점검 2인 1조 작업 작업 안전담당자 상주 안전보호구 착용 외함접지 | 1 | 3 | 3 | 21.11월 | 신문경
15 | 유해위험기계기구 | 크레인운전 | 공도구 | 무 | 1.3 | 낙하 | 로프절단으로 인한 인양물 낙하 | 작업방법교육 | 2 | 3 | 6 | 작업전 로프 점검 및 노후 로프 폐기 상하동시 작업 금지 작업시 안전담당자 상주 | 1 | 3 | 3 | 21.11월 | 최기인
16 | 유해위험기계기구 | 크레인운전 | 공도구 | 무 | 1.6 | 추락 | 보수작업중 추락으로 인한 부상 | 작업방법교육, 작업시 안전담당자 상주 | 2 | 4 | 8 | 고소작업시 2인1조 작업 안전보호구 착용 | 1 | 3 | 3 | 21.11월 | 최기인
17 | 유해위험기계기구 | 크레인운전 | 공도구 | 무 | 2.1 | 감전 | 크레인 보수작업중 충전부 노출로 인한 접촉으로 감전 | 작업방법교육, 피복절연조치 | 2 | 4 | 8 | 작업전 충전부 노출점검 2인 1조 작업 작업 안전담당자 상주 안전보호구 착용 외함접지 | 1 | 3 | 3 | 21.11월 | 신문경
18 | 유해위험기계기구 | 크레인운전 | 공도구 | 무 | 1.4 | 충돌 | 크레인 조작중 조작실수로 인한 충돌 | 작업방법교육 | 2 | 3 | 6 | 안전담당자, 신호수 상주 안전보호구 착용 미숙련자 조작금지 상하 동시작업 금지 | 1 | 2 | 2 | 21.11월 | 최기인
19 | 유해위험기계기구 | 지게차운전 | 공도구 | 무 | 1.3 1.4 | 전도,충돌 | 지게차 운전중 조작실수로 인한 전도, 충돌 | 작업방법교육 운전면허 미보유자 운전금지 | 2 | 4 | 8 | 안전담당자, 신호수 배치 안전보호구 착용 | 1 | 3 | 3 | 21.11월 | 권영관
20 | 유해위험기계기구 | 지게차운전 | 공도구 | 무 | 1.4 | 충돌 | 공간 및 이동통로 협소로 인한 간섭물과 충돌 | 통로확보 작업구역 정리정돈 | 2 | 3 | 6 | 안전담당자, 신호수 배치 안전보호구 착용 | 1 | 3 | 3 | 21.11월 | 추종성
21 | 유해위험기계기구 | 지게차운전 | 공도구 | 무 | 1.4 | 충돌 | 주변 근로자와 지게차의 충돌 | 작업반경 여유공간 확보 | 2 | 3 | 6 | 안전담당자, 신호수 배치 | 1 | 3 | 3 | 21.11월 | 추종성
22 | 건물유지보수 | 건물유지보수작업 | 공도구 | 무 | 1.6 | 추락 | 사다리 등 고소작업시 추락 | 작업방법교육 | 2 | 3 | 6 | 고소작업시 2인1조 작업 안전보호구 착용 | 1 | 2 | 2 | 21.11월 | 최기인
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
비 고 란

## 화성지원팀
화성명: 아산지원팀 |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2021. 09. 01. |  |  | 협력사 현장소장 및 근로자 | 안전관리자 관리감독자 | 현장소장 안전보건관리 책임자
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 |  | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 21.01.01 | 홍길동
1 | 설비운전 | 보일러 운전 | 공도구 | 무 | 1.1 | 협착사고 | 모터 등 회전체에 의한 협착 | 회전체 덮게 설치 | 2 | 2 | 4
2 | 설비운전 | 보일러 운전 | 공도구 | 무 | 1.6 | 추락 | 보일러 보수작업중 추락으로 인한 부상 | 작업방법교육, 개구부 난간설치 | 2 | 3 | 6 | 고소작업시 2인1조 작업 안전보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | 21.12월 | 남기주
3 | 설비운전 | 보일러 운전 | 공도구 | 무 | 1.5 | 넘어짐, 미끄러짐 | 보일러실에서 보행중 넘어짐으로 인한 부상 | 작업방법 교육, 정리정돈 | 3 | 2 | 6 | 통행로 확보 안전보호구 착용 바닥청소 실시 | 2 | 2 | 4 | 21.12월 | 남기주
4 | 설비운전 | 보일러 운전 | 공도구 | 무 | 2.1 | 감전 | 보일러 보수작업중 감전으로 인한 부상 | 작업방법교육, 피복절연조치 | 2 | 4 | 8 | 작업전 충전부 노출점검 2인 1조 작업 작업 안전담당자 상주 안전보호구 착용 외함접지 | 1 | 3 | 3 | 21.12월 | 석진원
5 | 설비운전 | 보일러 운전 | 공도구 | 무 | 5.8 | 폭발 | 보일러 이상고압 | 압력계 설치, 안전밸브 설치 | 1 | 4 | 4
6 | 설비운전 | 보일러 운전 | 공도구 | 무 | 3.2 | 협착, 베임, 긁힘 | 작업자의 미숙으로 인한 휴먼에러 | 작업방법 교육 | 2 | 2 | 4
7 | 설비운전 | 공조기/냉동기 운전 | 공도구 | 무 | 1.1 | 협착사고 | 모터 등 회전체에 의한 협착 | 회전체 덮게 설치 | 2 | 2 | 4
8 | 설비운전 | 공조기/냉동기 운전 | 공도구 | 무 | 1.6 | 추락 | 공조기/냉동기 보수작업중 추락으로 인한 부상 | 작업방법교육, 개구부 난간설치 | 2 | 3 | 6 | 고소작업시 2인1조 작업 안전보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | 21.12월 | 남기주
9 | 설비운전 | 공조기/냉동기 운전 | 공도구 | 무 | 1.5 | 넘어짐, 미끄러짐 | 공조기/냉동기 실에서 보행중 넘어짐으로 인한 부상 | 작업방법 교육, 정리정돈 | 3 | 2 | 6 | 통행로 확보 안전보호구 착용 바닥청소 실시 | 2 | 2 | 4 | 21.12월 | 남기주
10 | 설비운전 | 공조기/냉동기 운전 | 공도구 | R22(프레온) | 5.8 | 화재 | 냉동기 작업중 가스누출로 인한 화재 | 가스경보기 설치 소화기 비치 | 1 | 4 | 4
11 | 설비운전 | 공조기/냉동기 운전 | 공도구 | R22(프레온) | 5.1 | 안구손상, 현기증 | 냉매 누출로 인한 접촉 | 보호구 착용 MSDS 교육 | 1 | 4 | 4
12 | 설비운전 | 공조기/냉동기 운전 | 공도구 | 무 | 2.1 | 감전 | 보일러 보수작업중 감전으로 인한 부상 | 작업방법교육, 피복절연조치 | 2 | 4 | 8 | 작업전 충전부 노출점검 2인 1조 작업 작업 안전담당자 상주 안전보호구 착용 외함접지 | 1 | 3 | 3 | 21.12월 | 석진원
13 | 설비운전 | 공조기/냉동기 운전 | 공도구 | 무 | 5.8 | 폭발 | 냉동기 이상고압 | 압력계 설치, 안전밸브 설치 | 1 | 4 | 4
14 | 설비운전 | 진공설비/공기압축기/압력용기 운전 | 공도구 | 무 | 1.1 | 협착사고 | 모터 등 회전체에 의한 협착 | 회전체 덮게 설치 | 2 | 2 | 4
15 | 설비운전 | 진공설비/공기압축기/압력용기 운전 | 공도구 | 무 | 3.2 | 협착, 베임, 긁힘 | 작업자의 미숙으로 인한 휴먼에러 | 작업방법교육, 보호구 착용 | 2 | 2 | 4
16 | 설비운전 | 진공설비/공기압축기/압력용기 운전 | 공도구 | 무 | 1.5 | 넘어짐, 미끄러짐 | 기계실에서 보행중 넘어짐으로 인한 부상 | 작업방법 교육, 정리정돈 | 3 | 2 | 6 | 통행로 확보 안전보호구 착용 바닥청소 실시 | 2 | 2 | 4 | 21.11월 | 남기주
17 | 설비운전 | 진공설비/공기압축기/압력용기 운전 | 공도구 | 무 | 2.1 | 감전 | 보수작업중 감전으로 인한 부상 | 작업방법교육, 피복절연조치 | 2 | 4 | 8 | 작업전 충전부 노출점검 2인 1조 작업 작업 안전담당자 상주 안전보호구 착용 외함접지 | 1 | 3 | 3 | 21.11월 | 석진원
18 | 설비운전 | 진공설비/공기압축기/압력용기 운전 | 공도구 | 무 | 5.8 | 폭발 | 배관 및 압력용기 이상고압 | 압력계 설치, 안전밸브 설치 | 1 | 4 | 4
19 | 설비운전 | 진공설비/공기압축기/압력용기 운전 | 공도구 | 무 | 6.3 | 소음 | 압축기 작동에 따른 청력손실 | 보호구 착용 | 2 | 2 | 4
20 | 설비운전 | 저수조 | 공도구 | 무 | 3.3 | 질식 | 저수조내 작업중 질식 | 산소농도측정기 사용 2인 1조 작업 | 2 | 4 | 8 | 작업 안전담당자 상주 밀폐공간 작업 안전교육 | 1 | 4 | 4 | 21.12월 | 남기주
21 | 설비운전 | 저수조 | 공도구 | 무 | 1.6 | 추락 | 저수조 청소작업중 추락으로 인한 부상 | 작업방법교육, 개구부 난간설치 | 2 | 3 | 6 | 고소작업시 2인1조 작업 안전보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | 21.12월 | 남기주
22 | 전기설비 | 전기설비 취급 | 공도구 | 무 | 1.6 | 추락 | 전기설비 점검작업중 추락으로 인한 부상 | 작업방법교육, 개구부 난간설치 | 2 | 3 | 6 | 고소작업시 2인1조 작업 안전보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | 21.12월 | 석진원
23 | 전기설비 | 전기설비 취급 | 공도구 | 무 | 1.2 | 절단, 베임 | 공도구, 용접기 등 취급시 절단, 베임 | 작업방법 교육, | 2 | 2 | 4
24 | 전기설비 | 전기설비 취급 | 공도구 | 무 | 2.1 | 감전 | 충전부 노출로 인한 접촉으로 감전 | 작업방법교육, 피복절연조치 | 2 | 3 | 6 | 작업전 충전부 노출점검 2인 1조 작업 작업 안전담당자 상주 안전보호구 착용 외함접지 | 1 | 3 | 3 | 21.12월 | 석진원
25 | 전기설비 | 전기설비 취급 | 공도구 | 무 | 2.1 | 감전 | 접지 미실시에 의한 누전으로 인한 감전 | 작업방법교육, 피복절연조치 | 2 | 3 | 6 | 작업 안전담당자 상주 안전보호구 착용 외함접지 | 1 | 3 | 3 | 21.12월 | 석진원
26 | 전기설비 | 전기설비 취급 | 공도구 | 무 | 2.1 | 감전 | 활선작업중 감전 | 작업방법교육, 피복절연조치 | 2 | 4 | 8 | 작업전 충전부 노출점검 2인 1조 작업 작업 안전담당자 상주 안전보호구 착용 외함접지 | 1 | 3 | 3 | 21.12월 | 석진원
27 | 전기설비 | 전기설비 취급 | 공도구 | 무 | 5.8 | 화재, 폭발 | 변압기 고온위험 | 정기점검, 열화상 측정, 소화기 비치 | 1 | 4 | 4
28 | 전기설비 | 전기설비 취급 | 공도구 | 무 | 5.8 | 화재 | 전기기계기구 누전에 의한 화재 | 정기점검, 소화기 비치 | 1 | 4 | 4
29 | 전기설비 | 전기설비 취급 | 공도구 | 무 | 2.1 | 감전 | 설비 오조작으로 인한 위험 | 보호구 착용, 2인 1조 작업 | 1 | 4 | 4
30 | 유해위험기계기구 | 크레인운전 | 공도구 | 무 | 1.3 | 낙하 | 로프절단으로 인한 인양물 낙하 | 작업방법교육 | 2 | 3 | 6 | 작업전 로프 점검 및 노후 로프 폐기 상하동시 작업 금지 작업시 안전담당자 상주 | 1 | 3 | 3 | 21.12월 | 남기주
31 | 유해위험기계기구 | 크레인운전 | 공도구 | 무 | 1.6 | 추락 | 보수작업중 추락으로 인한 부상 | 작업방법교육, 작업시 안전담당자 상주 | 2 | 4 | 8 | 고소작업시 2인1조 작업 안전보호구 착용 | 1 | 3 | 3 | 21.12월 | 남기주
32 | 유해위험기계기구 | 크레인운전 | 공도구 | 무 | 2.1 | 감전 | 크레인 보수작업중 충전부 노출로 인한 접촉으로 감전 | 작업방법교육, 피복절연조치 | 2 | 4 | 8 | 작업전 충전부 노출점검 2인 1조 작업 작업 안전담당자 상주 안전보호구 착용 외함접지 | 1 | 3 | 3 | 21.12월 | 석진원
33 | 유해위험기계기구 | 크레인운전 | 공도구 | 무 | 3.2 | 충돌 | 크레인 조작중 조작실수로 인한 충돌 | 작업방법교육 | 2 | 3 | 6 | 안전담당자, 신호수 상주 안전보호구 착용 미숙련자 조작금지 상하 동시작업 금지 | 1 | 2 | 2 | 21.12월 | 남기주
34 | 유해위험기계기구 | 지게차운전 | 공도구 | 무 | 1.3 | 낙하, 전도 | 지게차 운전중 조작실수로 인한 전도, 충돌 | 작업방법교육 운전면허 미보유자 운전금지 | 2 | 4 | 8 | 안전담당자, 신호수 배치 안전보호구 착용 | 1 | 3 | 3 | 21.12월 | 남기주
35 | 유해위험기계기구 | 지게차운전 | 공도구 | 무 | 4.1 | 충돌 | 공간 및 이동통로 협소로 인한 간섭물과 충돌 | 통로확보 작업구역 정리정돈 | 2 | 3 | 6 | 안전담당자, 신호수 배치 안전보호구 착용 | 1 | 3 | 3 | 21.12월 | 남기주
36 | 유해위험기계기구 | 지게차운전 | 공도구 | 무 | 4.2 | 충돌 | 주변 근로자와 지게차의 충돌 | 작업반경 여유공간 확보 | 2 | 3 | 6 | 안전담당자, 신호수 배치 | 1 | 3 | 3 | 21.12월 | 남기주
37 | 유해위험기계기구 | 리프트운전 | 공도구 | 무 | 1.3 | 낙하 | 적재불량으로 인한 적재물 낙하 | 작업방법 교육, 안전센서 설치 | 1 | 4 | 4
38 | 유해위험기계기구 | 리프트운전 | 공도구 | 무 | 1.5 | 넘어짐, 미끄러짐 | 점검 중 오일 누유로 인한 미끄러짐 | 바닥정리정돈, 정기점검 | 2 | 2 | 4
39 | 유해위험기계기구 | 리프트운전 | 공도구 | 무 | 1.3 | 낙하, 리프트 파손 | 센서조작, 운전미숙으로 인한 사고 | 작업방법 교육, 미숙자 운전금지 | 2 | 2 | 4
40 | 건물유지보수 | 건물유지보수작업 | 공도구 | 무 | 1.6 | 추락 | 사다리 등 고소작업시 추락 | 작업방법교육 | 2 | 3 | 6 | 고소작업시 2인1조 작업 안전보호구 착용 | 1 | 2 | 2 | 21.12월 | 남기주
41 | 건물유지보수 | 건물유지보수작업 | 공도구 | 무 | 1.2 | 절단, 베임 | 공도구 사용시 절단, 베임 | 작업방법교육, 보호구 착용 | 2 | 2 | 4
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
비 고 란