## 1. 표지
PJT : CDTT)TC501 FP
(PJT Code : 7P240531ADFPL )
2024. 10 . 18 .
| 결 재 | 작성(담당) |  | 검토 | 승인
|  | 참여근로자 | 관리감독자 (PE, PM) | 안전/보건관리자 | 부서장
|  | 전복규 차장 이원근 차장 오찬우 대표 노재권 팀장 | 윤창섭 수석 임섭 사원 | 고병준 선임/윤은지 선임 | 최재준 팀장
위험성평가표 결과서

## 2. 위험성평가 실시계획(공사개요)
2. 위험성 평가 실시 계획(공사개요)
부서명 | PM C 팀 |  |  | 담당자명 | 윤창섭 | PJT명 | (CDTT) TC501 FP
공사개요 | [5 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) |  | 1896851559 |  |  |  | 평가구분 | 수시 평가
PM/연락처 |  | 윤창섭 / 010-2530-9660 |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 담당자
공사기간 |  | 24.07.16 ~ 25.04.02 |  |  |  | 1. 사전준비 | 24.10.16 | PM : 임섭 사원 제어 : 김도균 수석 기구 : 배순석 수석
사업장 |  | 아산
발주처 |  | CDTT |  |  |  | 2. 유해위험요인 파악 | 24.10.16 | PM : 임섭 사원 제어 : 김도균 수석 기구 : 배순석 수석
평균출력인원 |  | 10명
주요장비 목록 (대수) |  | Glass 반송 설비 |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 24.10.16 | PM : 임섭 사원 제어 : 김도균 수석 기구 : 배순석 수석
협력회사 |  | 회사명 | 둔포기계 | SFA서비스 |  | 4. 위험성 결정 | 24.10.16 | PM : 임섭 사원 제어 : 김도균 수석 기구 : 배순석 수석
|  | 공종 | 기구
|  | 회사명 | 태경자동화 |  |  | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 24.10.16 | PM : 임섭 사원 제어 : 김도균 수석 기구 : 배순석 수석
|  | 공종 | 전장
|  | 회사명 | 이벨록스 |  |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)
|  | 공종 | 제어
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | -. FP SET-UP(H/W) -. FP 전장 작업 -. FP 시운전
Note on J6: 위험작업 또는 공사성 PJT는 수시 평가에 해당되며. 1년 이상의 연구개발 PJT와 지원부서 작업은 정기평가에 해당됩니다.

## 3. 위험성평가 조직도
3. 사업장 위험성 평가 조직 구성
대표이사
김영민 사장
안전보건관리책임자
원구일 상무
안전관리자 |  |  |  | 보건관리자
(아산) 고병준 선임
PM |  | 제어/전장 |  | 기타 : ( )
부서장 | 최재준 팀장 | 부서장 | 박영훈 그룹장 | 부서장
관리감독자 | 윤창섭 수석 | 관리감독자 | 김도균 수석 | 관리감독자
협력사명 | SFA서비스 | 협력사명 | 이벨록스 | 협력사명
| 둔포기계 |  | 태경자동화

## 4. 공사 일정표
TC501 FP Schedule

## 5. 위험성평가표
PJT명(작업명) |  |  | (CDTT) TC501 FP |  | 위험성평가표 | [14 empty] | 참여근로자 |  |  | 전복규 차장
작업기간(사내기준) |  |  | 2024. 10. 14. ~ 2025. 01. 31. | [16 empty] | 관리감독자(PM) |  |  | 임섭 사원
평가구분 |  |  | 수시 평가 | [16 empty] | 안전/보건관리자 |  |  | 고병준 선임 /윤은지 선임
평가일시 |  |  | 2024. 10. 18. | [16 empty] | 부서장 |  |  | 최재준 팀장
위험성의 수준과 판단기준 | [15 empty] | 허용가능 위험성 수준 |  |  |  |  | 안전보건정보 조사표
가능성 (빈도, Frequency) | [5 empty] | 중대성 (강도, Severity) |  |  |  |  | 위험성 수준 판단 기준 |  |  |  |  | 위험성 수준 | 허용 여부 | 관리 기준 |  |  | 유해위험기계기구 |  | 컨베이어
빈도 |  | 내용 |  |  |  | 강도 |  | 내용 |  |  | S F | 1 | 2 | 3 | 4 | 1~3 | 허용 가능 | 현재의 안전대책 유지 |  |  | 도급여부 |  | 비해당
5 | 최상 | 해당 안전대책이 되어 있지 않고, 표시·표지가 없으며 안전수칙·작업표준 등도 없음 |  |  |  | 4 | 최대 | ○ 사망재해 ○ 장해발생 상해 ○ 6주 이상 상해 |  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4~5 |  | 현재의 안전대책 유지 필요 시 추가 개선 조치 |  |  | 재해사례 |  | 재해 미발생
4 | 상 | 가드·방호덮개, 기타 안전장치를 설치하였으나, 해체되어 있으며 안전수칙·작업표준 등은 있지만 지키기 어렵고 많은 주의를 해야 함 |  |  |  | 3 | 대 | ○ 2주 이상 ~ 6주 미만의 상해 |  |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6~8 | 허용 불가 | 안전대책 수립 및 이행 |  |  | 중량물 취급 |  | 미취급
3 | 중 | 가드·방호덮개 또는 안전장치 등은 설치되어 있지만, 작업불편 등으로 쉽게 해체하여 위험영역 접근, 위험원과 접촉이 있을 수 있으며, 안전수칙·작업표준 등은 있지만 준수하기 어려움 |  |  |  | 2 | 중 | ○ 3일 이상 ~ 2주 미만의 상해 |  |  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 9~12 |  |  |  |  | 화학물질취급 |  | 미취급
2 | 하 | 가드·방호덮개 등으로 보호되어 있고, 안전장치가 설치되어 있으며 위험영역 출입이 곤란한 상태이고 안전수칙·작업표준(서) 등이 정비되어 있고 준수하기 쉬우나 피해의 가능성이 남아 있음 |  |  |  | 1 | 소 | ○ 3일 미만 상해 ○ 아차사고 |  |  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 13~15 |  | 긴급 임시 안전대책 수립 및 이행 계획된 기간에 개선조치 |  |  | 작업환경측정 |  | 비대상
1 | 최하 | 가드·방호덮개 등으로 둘러싸여 있고 안전장치가 설치되어 있으며, 위험영역 출입이 곤란한 상태 등 전반적으로 안전조치가 잘 되어 있음 | [8 empty] | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 16~20 |  | 즉시 작업중단 및 개선조치 |  |  | 일평균 투입인원 |  | 10명
No. | 공정분류 |  | 작업 내용 | 사용 기계ᆞ기구 화학물질 | 유해ᆞ위험요인 파악 |  |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재 위험성 |  |  | 개선 대상 여부 | 위험성 감소대책 |  |  |  |  | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 |  | 개선 담당자
[10 empty] | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 | [6 empty] | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 | 자재반입(입고) |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 |  |  |  | 신호수 배치 | 2 | 2 | 4 | NO | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 24.10.18 |  | 임섭
2 | 자재반입(입고) |  | 지게차를 이용한 자재 반입 | 지게차/ 운반차 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 |  |  |  | 신호수 배치 | 2 | 2 | 4 | NO | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 24.10.18 |  | 임섭
3 | 설비(장비)설치_기구 |  | Rail 바닥 타공 작업 | - | 드릴 회전 시 손잡이 충돌 |  |  |  | 함마 드릴 파지 상태 확인 | 2 | 1 | 2 | NO | 말림 방지 장갑 착용 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 24.10.18 |  | 임섭
4 | 설비(장비)설치_기구 |  | Rail 앙카 설치 | 경화제 | 접촉 시 알르레기 반응 등 |  |  |  | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | NO | MSDS 교육 - 응급 조치 방법 등 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 24.10.18 |  | 임섭
5 | 설비(장비)설치_기구 |  | Rail 설치 | - | 자재 단면에 베임 및 긁힘 위험 |  |  |  | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | NO | 창상 방지 장갑 착용 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 24.10.18 |  | 임섭
6 | 설비(장비)설치_기구 |  | Rail 부자재 설치 | - | 자재 단면에 베임 및 긁힘 위험 |  |  |  | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | NO | 창상 방지 장갑 착용 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 24.10.18 |  | 임섭
7 | 설비(장비)설치_기구 |  | Rail level 조정 | - | 작업 이동간 Rail에 걸려 넘어짐 위험 |  |  |  | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | NO | 안전 펜스 작업 구역 설정 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 24.10.18 |  | 임섭
8 | 설비(장비)설치_기구 |  | Shelf 이동 및 정위치 안착 | - | Shelf 이동 시 전도 위험 |  |  |  | 신호수 배치 | 2 | 1 | 2 | NO | 2:1비율 안나올경우 추가 더미 설치하여 2:1 비율 유지 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 24.10.18 |  | 임섭
9 | 설비(장비)설치_기구 |  | Shelf join 작업 | 고소작업대 (렌탈) | 작업 중 수공구 낙하 위험 |  |  |  | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 1 | 2 | NO | 고소작업자 안전벨트 착용 안전블럭 설치 및 체결 공구 낙하 방지끈 적용 후 작업 실시 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 24.10.18 |  | 임섭
10 | 설비(장비)설치_기구 |  | Shelf 양중 작업 | 전동지게차/ 고소작업대 (렌탈) | 자재 양중 시 낙하 |  |  |  | 슬링벨트, 샤클 등 점검 | 2 | 2 | 4 | NO | 지게차 상승 속도 제한 장치 설치 전도 반경 내 출입 금지 슬링벨트 및 샤클정격하중 확인 검토 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 24.10.18 |  | 임섭
11 | 설비(장비)설치_기구 |  | Shelf Build Up | 전동지게차/ 고소작업대 (렌탈) | 자재 양중 시 낙하 및 전도 |  |  |  | 슬링벨트, 샤클 등 점검 | 2 | 2 | 4 | NO | 작업구역 진입 통제 안전로프 사용 폭 1.2m이하의 경우 간접한 Index 가대/Shelf에 Joint된 상태로 Build Up실시 지게차 상승 속도 제한 장치 설치 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 24.10.18 |  | 임섭
12 | 설비(장비)설치_기구 |  | Shelf partition 설치 | 고소작업대 (렌탈) | 자재 양중 시 낙하 |  |  |  | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 2 | 4 | NO | 고소작업자 안전벨트 착용 안전블럭 설치 및 체결 공구 낙하 방지끈 적용 후 작업 실시 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 24.10.18 |  | 임섭
13 | 설비(장비)설치_기구 |  | Shelf 마감 작업 | 고소작업대 (렌탈) | 작업 중 수공구 낙하 위험 |  |  |  | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 1 | 2 | NO | 상하 동시 작업 금지 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 24.10.18 |  | 임섭
14 | 설비(장비)설치_기구 |  | EFU 설치 | 고소작업대 (렌탈) | 자재 양중 시 낙하 |  |  |  | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 1 | 2 | NO | 고소작업자 안전벨트 착용 안전블럭 설치 및 체결 공구 낙하 방지끈 적용 후 작업 실시 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 24.10.18 |  | 임섭
15 | 설비(장비)설치_기구 |  | EFU 전장 배선 작업 | 고소작업대 (렌탈) | 작업 중 수공구 낙하 위험 |  |  |  | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 1 | 2 | NO | 고소작업자 안전벨트 착용 안전블럭 설치 및 체결 공구 낙하 방지끈 적용 후 작업 실시 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 24.10.18 |  | 임섭
16 | 설비(장비)설치_기구 |  | PORT 정위치 안착 | - | 작업 공간 협소하여 이동 시 타박상 위험 |  |  |  | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | NO | 설비 모서리 쿠션 보양 (설비 가동 전 제거) |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 24.10.18 |  | 임섭
17 | 설비(장비)설치_기구 |  | PORT LEVEL 조정 및 마감 작업 | - | 작업 공간 협소하여 이동 시 타박상 위험 |  |  |  | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | NO | 설비 모서리 쿠션 보양 (설비 가동 전 제거) |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 24.10.18 |  | 임섭
18 | 설비(장비)설치_기구 |  | 갠트리 크레인 설치 | 고소작업대 (렌탈) | 렌탈 동시 상승간 속도 안맞음으로 자재 추락 위험 |  |  |  | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 2 | 4 | NO | 신호수 배치 상하부 동시작업 금지 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 24.10.18 |  | 임섭
19 | 설비(장비)설치_기구 |  | FP Frame 설치 | 전동호이스트 | 자재 양중 시 낙하 및 전도 |  |  |  | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | NO | FRAME 하부 고임목 설치하여 추락 방지 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 24.10.18 |  | 임섭
20 | 설비(장비)설치_기구 |  | Upper Frame 설치 | - | 자재 양중 시 낙하 |  |  |  | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 2 | 4 | NO | 전도 반경 내 출입 금지 슬링벨트 및 샤클 정격하중 확인 검토 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 24.10.18 |  | 임섭
21 | 설비(장비)설치_기구 |  | 설비 Cleaning | 에탄올 | 에탄올와이퍼 Cleaning작업 간 마스크 미착용에 의한 질식사고 |  |  |  | 개인보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | NO | 방독마스크 착용 고글형보안경 착용 내산장갑 착용 작업 중 휴식시간 적용 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 24.10.18 |  | 임섭
22 | 설비(장비)설치_전장 |  | 라이트 커튼 설치 | 수공구 | 액세서리 류 설치 시 추락 |  |  |  | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 3 | 3 | 9 | YES | 상하 동시 작업 금지 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 24.10.18 |  | 임섭
23 | 설비(장비)설치_전장 |  | Panel 배선 작업-1 | 수공구 | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 |  |  |  | 작업 전 전원차단 작업 시 절연 보호구 착용 | 3 | 3 | 9 | YES | 전원투입 금지표지부착 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 24.10.18 |  | 임섭
24 | 설비(장비)설치_전장 |  | Panel 배선 작업-2 | 드릴,니퍼등 | 칼날에 손부위 좌상/창상 |  |  |  | 장갑 착용 | 2 | 2 | 4 | NO | 안전칼 사용 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 24.10.18 |  | 임섭
25 | 시운전 |  | 자동반송Test | PC | INTERLOCK 임의 해제 및 조작 실수에 따른 충돌 및 협착 |  |  |  | 설비 내부에 인원 확인 후 설비기동 | 2 | 2 | 4 | NO | 라이트커튼 Error시 내부 확인 후 재기동 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 24.10.18 |  | 임섭
26 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0