## 1. 표지(최초, 정기)
PJT : SK C&C 현대북미JV 조립동 물류
2024. 11. 20
| 결 재 | 작성(담당) |  | 검토 | 승인
|  | 근로자(대표) | 관리감독자 | 안전관리자 | 현장소장 (안전보건관리책임자)
위험성 평가표 결과서

## 2. 위험성평가실시계획(공사개요)(최초, 정기)
2. 위험성 평가 실시 계획(공사개요)
부서명 | PM 3팀 |  |  | 담당자명 | 추인호 | 현장명 | SK C&C 현대북미JV 조립동 물류
공사개요 | [5 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) |  | 45984000000 |  |  |  | 평가구분 | 최초 / 정기 / 수시
현장소장/연락처 |  | 추인호 / 010-9520-5558 |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 담당 인원
공사기간 |  | 2024-09-23~ 2025-01-15 |  |  |  | 1. 사전준비 | 2024-11-01 | 유명호 선임
현장주소 |  | 5059 Hwy 411, Kingston, GA 30145, UNITED STATES
발주처 |  | SK C&C |  |  |  | 2. 유해위험요인파악 | 2024-11-07 | 유명호 선임
평균출력인원 |  | 40
주요장비 목록 (대수) |  | CONVEYOR, DECK 등 1식 |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 2024-11-13 | 유명호 선임
LIFTER 56대
협력회사 |  | 회사명 | DPM |  |  | 4. 위험성 결정 | 2024-11-15 | 유명호 선임
|  | 공종 | CV H/W SET-UP
|  | 회사명 | 성신기전 | 세광컨트롤 |  | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 2024-11-19 | 유명호 선임
|  | 공종 | CV 전장 및 제어
|  | 회사명 | 뉴엔텍 |  |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)
|  | 공종 | CCS 제어
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | - CV, DECK, LIFT H/W SET-UP - CV 전장 및 제어 -. CV 시운전

## 3. 위험성평가 조직도(최초, 정기)
3. 위험성 평가 조직 구성
대표이사
김영민
안전보건관리책임자
추인호
안전관리자 |  |  |  | 보건관리자
장기한 |  |  |  | 윤은지
<H/W SET-UP> |  | <전장/제어/시운전> |  | <S/W정보>
관리감독자 | 유명호 | 관리감독자 | 박민규 | 관리감독자 | 이승준
협력사명 | DPM | 협력사명 | 세광컨트롤 | 협력사명 | 뉴엔텍
소장 | 하문일 | 소장 | 최인묵 | 소장 | 유인호
|  | 협력사명 | 성신기전
|  | 소장 | 장종운

## 4. Master Schedule
▶ 현대북미JV FA장비 조립동 연결물류 공사 Master Schedule
|  | Ver: 03 | 2024-08-05
Project | 항 목 |  |  | 일 정 |  |  | 소요일 | 2024-01-01 | [27 empty] | 2024-02-01 | [30 empty] | 2024-03-01 | [28 empty] | 2024-04-01 | [30 empty] | 2024-05-01 | [29 empty] | 2024-06-01 | [30 empty] | 2024-07-01 | [29 empty] | 2024-08-01 | [30 empty] | 2024-09-01 | [30 empty] | 2024-10-01 | [29 empty] | 2024-11-01 | [30 empty] | 2024-12-01 | [29 empty] | 2025-01-01 | [30 empty] | 2025-02-01 | [30 empty] | 2025-03-01 | [27 empty] | 2025-04-01 | [30 empty] | 2025-05-01 | [29 empty] | 2025-06-01 | [30 empty] | 2025-07-01
 | time axis 2024-01-01 to 2025-07-28
조립동 연결물류 | 총 PJ 일정 |  |  | 계획 | 2024-01-01 | 2025-07-31 | 578 | bar: 2024-06-08
실적
| MGZ CST 물류 | 설계 | Layout 및 사양확정 | 계획 | 2024-01-01 | 2024-02-20 | 51
실적
|  |  | 설계 DR | 계획 | 2024-03-11 | 2024-05-10 | 61
실적
|  |  | 상세설계(기구) | 계획 | 2024-03-20 | 2024-06-03 | 76
실적
|  |  | 상세설계(전장) | 계획 | 2024-03-20 | 2024-05-30 | 72
실적
|  | 구매 | 구매품 | 계획 | 2024-04-01 | 2024-07-31 | 122
실적
|  |  | 가공품 | 계획 | 2024-05-01 | 2024-08-02 | 94
실적
|  | 조립 | 기구 조립 | 계획 | 2024-05-15 | 2024-10-15 | 154
실적
|  |  | 전장 배선 | 계획 | 2024-06-20 | 2024-11-15 | 149
실적
|  |  | 단동 TEST | 계획 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 153
실적
|  | FAT | 구매품 | 계획 | 2024-04-01 | 2024-09-15 | 168
실적
|  |  | 가공품 | 계획 | 2024-05-16 | 2024-09-10 | 118
실적
|  |  | 기구 조립 | 계획 | 2024-05-25 | 2024-09-10 | 109
실적
|  |  | 전장 배선 | 계획 | 2024-09-01 | 2024-10-05 | 35
실적
|  |  | 단동 TEST | 계획 | 2024-10-05 | 2024-11-03 | 30
실적
|  |  | FAT | 계획 | 2024-11-04 | 2024-11-20 | 17
실적
|  | FOB | 1항차 출하 (5항차) (Deck) | 계획 | 2024-10-27 | 2024-11-01 | 6
실적
|  |  | 2항차 출하 (7항차) (Deck) | 계획 | 2024-11-10 | 2024-11-15 | 6
실적
|  |  | 3항차 출하 (10항차) (본 설비 포함) | 계획 | 2024-12-01 | 2024-12-06 | 6
실적
|  |  | 4항차 출하 (11항차) (본 설비 포함) | 계획 | 2024-12-08 | 2024-12-13 | 6
실적
|  |  | 5항차 출하 (12항차) (본 설비 포함) | 계획 | 2024-12-15 | 2024-12-20 | 6
실적
|  |  | 6항차 출하 (13항차) (본 설비 포함) | 계획 | 2025-01-05 | 2025-01-10 | 6
실적
|  | 현장 반입 | DECK 반입 | 계획 | 2024-12-26 | 2025-03-15 | 80
실적
|  |  | 본 설비 반입 | 계획 | 2025-01-30 | 2025-03-31 | 61
실적
|  | 현장 Set-up (1구간) <VD#1~#4> | DECK 설치 | 계획 | 2024-12-26 | 2025-03-01 | 66
실적
|  |  | Conveyor 설치 | 계획 | 2025-01-15 | 2025-03-15 | 60 | bar: 2024-01-20
실적
|  |  | 전장 배선 | 계획 | 2025-02-15 | 2025-04-15 | 60
실적
|  |  | Turn on | 계획 | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 32
실적
|  |  | IO Check | 계획 | 2025-03-20 | 2025-04-30 | 42
실적
|  |  | 단동 TEST | 계획 | 2025-04-01 | 2025-05-10 | 40
실적
|  |  | Interface 및 Teaching | 계획 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 21
실적
|  |  | CCS & MCS Test | 계획 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 30
실적
|  | 현장 Set-up (2구간) <VD#5~#8> | DECK 설치 | 계획 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 30
실적
|  |  | Conveyor 설치 | 계획 | 2025-03-15 | 2025-05-01 | 48
실적
|  |  | 전장 배선 | 계획 | 2025-04-10 | 2025-05-10 | 31
실적
|  |  | Turn on | 계획 | 2025-04-20 | 2025-04-30 | 11
실적
|  |  | IO Check | 계획 | 2025-04-22 | 2025-05-25 | 34
실적
|  |  | 단동 TEST | 계획 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 31
실적
|  |  | Interface 및 Teaching | 계획 | 2025-05-20 | 2025-06-10 | 22
실적
|  |  | CCS & MCS Test | 계획 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 30
실적

## 5. 위험성평가표(최초, 정기, 수시)
공정명: 현대북미jv 조립동 연결물류 |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2024. 11. 19. |  |  | 유명호 | 추인호 | 추인호
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 | 자재반입(입고) | 설비 반입 | 대차 구획 정리 펜스 | 없음 | 1.1 | 1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | 설비 이동중 협착 위험 | 안전감시단 배치 | 2 | 2 | 4 | 이동동선 확보 및 운반대차운용 | 1 | 1 | 1 | 11/19 | 유명호
2 | 설비(장비)설치_기구 | 작업구역 설정 | 대차 구획 정리 펜스 | 없음 | 1.1 | 1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | C/V, Rail,Rack, 설비 설치 중 협착 위험 | 안전감시단 배치 | 1 | 2 | 2 | 4면 작업구획 설정 및 인원통제 | 1 | 2 | 2 | 11/19 | 유명호
5 | 설비(장비)설치_기구 | CV, Deck 양중 작업 | 지게차 크레인 | 없음 | 1.3 | 1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 양중물 전도, 낙하 위험 | 작업 규정 준수 | 1 | 3 | 3 | 작업 반경 내 외부 작업 인원 접근 금지 | 1 | 3 | 3 | 11/19 | 유명호
3 | 설비(장비)설치_기구 | CV, Deck 레벨 작업 | 수공구 드릴 레벨기 | 없음 | 1.1 | 1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | Rail,Rack, 설비 설치 중 협착 위험 | 안전보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | 작업 반경 내 외부 작업 인원 접근 금지 | 2 | 2 | 4 | 11/19 | 유명호
4 | 설비(장비)설치_기구 | CV, Deck 직진도 작업 | 수공구 | 없음 | 1.1 | 1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | Rail,Rack, 설비 설치 중 협착 위험 | 안전보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | 작업규정 강화, 정기 휴식시간 확보 | 1 | 2 | 2 | 11/19 | 유명호
6 | 설비(장비)설치_전장 | CV Duct 배관 작업 | 수공구 | 없음 | 1.1 | 1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | 덕트 고정 작업시 끼임 | 안전보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | 작업규정 강화 및 2인1조 작업 실시 | 1 | 1 | 1 | 11/19 | 유명호
7 | 설비(장비)설치_전장 | CV 배선 작업 | 수공구 | 없음 | 2.1 | 2.1 감전(안전전압 초과) | 판넬, 센서 접촉시 감전 위험 | 안전감시단 배치 | 1 | 2 | 2 | 안전보호구 착용 철저 접지 확인, 작업 중 전원공급 금지 | 1 | 2 | 2 | 11/19 | 유명호
8 | 설비(장비)설치_전장 | I/O Check | 수공구 테스터기 | 없음 | 2.1 | 2.1 감전(안전전압 초과) | 판넬, 센서 접촉시 감전 위험 | 작업 규정 준수 | 2 | 2 | 4 | 전기 작업시 활선경보기 착용 및 접지상태 확인 후 작업 실시 | 1 | 2 | 2 | 11/19 | 유명호
9 | 시운전 | 연결물류 Teaching | 수공구 드릴 | 없음 | 1.1 | 1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | CV-상대 연결물류 간 협착 위험 | 작업 규정 준수 | 2 | 3 | 6 | 안전보호구 착용 철저 3인1조작업 작업규정 강화, 정기 휴식시간 확보 | 1 | 2 | 2 | 11/19 | 유명호
10 | 시운전 | 시운전 테스트 | 수공구 | 없음 | 1.4 | 1.4 충돌위험 부분 | CV 상부 화물 이동중 충돌 위험 | 작업 규정 준수 | 2 | 3 | 6 | 작업 반경 내 외부 작업 인원 접근 금지 | 1 | 2 | 2 | 11/19 | 유명호
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
비 고 란

## 6. 참조자료(유해위험요인, 위험성추정)
유해위험요인 분류표
【안전 분야】 | [7 empty] | 【보건 분야】
대구분 | 분류번호 | 유해위험요인 | [5 empty] | 대구분 | 분류번호 | 유해위험요인 | 분류번호 | 유해위험요인
기계적 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | [5 empty] | 화학적 (물질) | 5.1 | 가스 | 5.7 | 방사선
| 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | [6 empty] | 5.2 | 증기 | 5.8 | 화재/폭발 위험
| 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | [6 empty] | 5.3 | 에어로졸·흄 | 5.9 | 복사열/폭발과압
| 1.4 | 충돌위험 부분 | [6 empty] | 5.4 | 액체·미스트
| 1.5 | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | [6 empty] | 5.5 | 고체(분진/파우더)
| 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) | [6 empty] | 5.6 | 반응성 물질
전기적 | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | [5 empty] | 물리적 | 6.1 | 기후/고온/저온(한랭) | 6.5 | 저압 또는 고압상태
| 2.2 | 아크 | [6 empty] | 6.2 | 조도(채광/조명) | 6.6 | 방사선
| 2.3 | 정전기 | [6 empty] | 6.3 | 소음 | 6.7 | 전자파
작업특성 | 3.1 | 초음파·초저주파음 | [6 empty] | 6.4 | 진동
| 3.2 | 근로자 실수(휴먼에러) | [5 empty] | 인간 공학적 | 7.1 | 중량물 취급작업 | 7.4 | 과도한 힘
| 3.3 | 질식위험·산소결핍 | [6 empty] | 7.2 | 반복작업 | 7.5 | 접촉스트레스
| 3.4 | 작업(조작) 도구 | [6 empty] | 7.3 | 불안정한 작업자세
작업환경 | 4.1 | 공간 및 이동통로 | [5 empty] | 생물학적 | 8.1 | 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염 | 8.4 | 동물
| 4.2 | 주변 근로자
| 4.3 | 작업시간 | [6 empty] | 8.2 | 유전자 변형물질(GMO) | 8.5 | 식물
| 4.4 | 조직 안전문화 | [6 empty] | 8.3 | 알러지 및 미생물
가능성(빈도) 산정 | [10 empty] | 중대성(강도) 산정
가능성(빈도) |  | 내 용 | [8 empty] | 중대성(강도) |  | 내 용
5 | 매우높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 높음 - 해당 안전대책이 되어 있지 않고, 표시·표지가 없으며 안전수칙·작업표준 등도 없음 | [8 empty] | 4 | 중대재해 | 사망 또는 영구적 근로불능으로 연결되는 부상 질병(업무에 복귀 불가능), 장애가 남는 부상·질병
4 | 높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 높음 - 가드·방호덮개, 기타 안저장치를 설치하였으나, 해체되어 있으며 안전수칙·작업표준 등은 있지만 지키기 어렵고 많은 주의를 해야 함 | [8 empty] | 3 | 3개월 이상 (부상/질병) | 3개월 이상의 휴업을 수반하는 중대한 부상 또는 질병(일정시점에서는 업무에 복귀 가능)
3 | 보통 | ■ 부주의하면 피해가 발생할 가능성이 있음 - 가드·방호덮개 또는 안전장치 등은 설치되어 있지만, 작업불편 등으로 쉽게 해체하여 위험영역 접근, 위험원과 접촉이 있을 수 있으며, 안전수칙·작업표준 등은 있지만 준수하기 어려운 점이 있음 | [8 empty] | 2 | 3개월 미만 (부상/질병) | 3개월 미만의 휴업을 수반하는 부상 또는 질병
2 | 낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 보호되어 있고, 안저장치가 설치되어 있으며 위험영역 출입이 곤란한 상태이고 안전수칙·작업표준(서) 등이 정비되어 있고 준수하기 쉬우나 피해의 가능성이 남아 있음 | [8 empty] | 1 | 휴업불필요 | 치료(처치) 후 바로 원래의 작업을 수행할 수 있는 경미한 부상 또는 질병 (업무에 전혀 지장이 없음, 물질적 사고)
1 | 매우낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 둘러싸여 있고 안전장치가 설치되어 있으며, 위험영역 출입이 곤란한 상태 등 전반적으로 안전조치가 잘 되어 있음
기계적 | 전기적 | 작업특성 | 작업환경 | 화학적 | 물리적 | 인간공학적 | 생물학적
1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | 2.1 감전(안전전압 초과) | 3.1 초음파·초저주파음 | 4.1 공간 및 이동통로 | 5.1 가스 | 6.1 기후/고온/저온(한랭) | 7.1 중량물 취급작업 | 8.1 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염
1.2 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 2.2 아크 | 3.2 근로자 실수(휴먼에러) | 4.2 주변 근로자 | 5.2 증기 | 6.2 조도(채광/조명) | 7.2 반복작업 | 8.2 유전자 변형물질(GMO)
1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 2.3 정전기 | 3.3 질식위험·산소결핍 | 4.3 작업시간 | 5.3 에어로졸·흄 | 6.3 소음 | 7.3 불안정한 작업자세 | 8.3 알러지 및 미생물
1.4 충돌위험 부분 |  | 3.4 작업(조작) 도구 | 4.4 조직 안전문화 | 5.4 액체·미스트 | 6.4 진동 | 7.4 과도한 힘
1.5 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) |  |  |  | 5.5 고체(분진/파우더) | 6.5 저압 또는 고압상태 | 7.5 접촉스트레스
1.6 추락위험 부분(개구부 등) |  |  |  | 5.6 반응성 물질 | 6.6 방사선
|  |  |  | 5.7 방사선 | 6.7 전자파
5.8 화재/폭발 위험
5.9 복사열/폭발과압