## 1. 표지(최초, 정기)
PJT : PDM 신뢰성 향상을 위한 DEMO TEST
2023 . 01 . 03 .
| 결 재 | 작성(담당) |  | 검토 | 승인
|  | 근로자(대표) | 관리감독자 | 안전관리자 | 현장소장 (안전보건관리책임자)
|  | 하문일 노동식 | 이세범 | 고병준 | 원구일
위험성 평가표 결과서

## 2. 위험성평가실시계획(공사개요)(최초, 정기)
2. 위험성 평가 실시 계획(공사개요)
부서명 | 물류PM4팀 |  |  | 담당자명 | 이세범 | PJT명 | PDM신뢰성 향상을 위한 DEMO TEST
공사개요 | [5 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) |  | 0 |  |  |  | 평가구분 | 최초 / 정기 / 수시
현장소장/연락처 |  | 이세범 / 010-6377-1060 |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 담당 인원
공사기간 |  | 22.12.31 ~ 23.12.31 |  |  |  | 1. 사전준비 | 23.01.03 | 이세범/SFA
현장주소 |  | SFA 아산사업장 301동
발주처 |  | - |  |  |  | 2. 유해위험요인파악 | 23.01.03 | 이세범/SFA
평균출력인원 |  | 3名
주요장비 목록 (대수) |  | PDM DEMO TAM CARRIAGE |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 23.01.03 | 이세범/SFA
협력회사 |  | 회사명 | 둔포기계 |  |  | 4. 위험성 결정 | 23.01.03 | 이세범/SFA
|  | 공종 | 기구 협력사
|  | 회사명 | 승리엔지니어링 |  |  | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 23.01.03 | 이세범/SFA | ``
|  | 공종 | 전기 협력사
|  | 회사명 |  |  |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)
공종
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | PDM Demo Carriage Unit

## 3. 위험성평가 조직도(최초, 정기)
3. 위험성 평가 조직 구성
대표이사
김영민
안전보건관리책임자
원구일
안전관리자 |  |  |  | 보건관리자
고병준 |  |  |  | 윤은지
<기구> |  | <제어> |  | <N/A>
관리감독자 | 이세범 | 관리감독자 | 장지영 | 관리감독자
협력사 소장 | 하문일 | 협력사 소장 | 노동식 | 협력사 소장
협력사 소장 | 권태훈 | 협력사 소장 | 이동욱 | 협력사 소장

## 4. 전체공사일정표
3. 전 체 공 사 일 정 표
22.12.31. ~ 23.12.31

## 5. 위험성평가표(최초, 정기, 수시)
공정명 : PDM신뢰성 향상을 위한 DEMO TEST |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2023.01.03 |  |  | 협력사 현장소장 및 근로자 | 안전관리자 관리감독자 | 현장소장 안전보건관리 책임자
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 |  | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 21.01.01 | 홍길동
1 | Demo Test | PDM 신뢰성 향상을 위한 Demo Test | 지게차 | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 위험 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 23.01.03 | 이세범 | 23.01.03
2 |  |  | - | - | 1.4 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | Demo Carriage Unit 조립 시 협착 및 충돌 | 안전대 및 안전모 착용 | 4 | 2 | 8 | 안전장구류 착용(장갑포함) 및 작업 전 교육 | 3 | 2 | 6 | 23.01.03 | 이세범 | 23.01.03
3 |  |  | - | - | 3.4 | 근로자 실수(휴먼에러) | 공구 사용 미숙으로 인한 재해 발생 위험 | 안전교육 실시 보호구 착용 | 3 | 3 | 9 | 보안경 착용 및 회전체 공구 사용 시 맨손 작업, 공구 사용법 작업 전 교육 실시 | 3 | 2 | 6 | 23.01.03 | 이세범 | 23.01.03
4 |  |  | - | - | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | 결선 작업 시 감전 위험 | 안전모 착용 및 전원 Off 후 작업 실시 | 2 | 4 | 8 | 개인보호구 착용 (절연장갑 포함) 및 작업 전 교육 실시 | 2 | 3 | 6 | 23.01.03 | 이세범 | 23.01.03
5 |  |  | - | - | 1.4 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 설비 Set-up 시 충돌 위험 | 작업구역 설정 및 주변 인원 통제 | 2 | 4 | 8 | 신호수 배치, 작업 전 교육 실시 | 2 | 3 | 6 | 23.01.03 | 이세범 | 23.01.03
6 |  |  | - | - | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | 설비 Set-up 시 감전 위험 | 안전모 착용 및 전원 Off 후 작업 실시 | 2 | 4 | 8 | 개인보호구 착용 (절연장갑 포함) 및 작업 전 교육 실시 | 2 | 3 | 6 | 23.01.03 | 이세범 | 23.01.03
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
비 고 란

## 6. 참조자료(유해위험요인, 위험성추정)
유해위험요인 분류표
【안전 분야】 | [7 empty] | 【보건 분야】
대구분 | 분류번호 | 유해위험요인 | [5 empty] | 대구분 | 분류번호 | 유해위험요인 | 분류번호 | 유해위험요인
기계적 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | [5 empty] | 화학적 (물질) | 5.1 | 가스 | 5.7 | 방사선
| 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | [6 empty] | 5.2 | 증기 | 5.8 | 화재/폭발 위험
| 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | [6 empty] | 5.3 | 에어로졸·흄 | 5.9 | 복사열/폭발과압
| 1.4 | 충돌위험 부분 | [6 empty] | 5.4 | 액체·미스트
| 1.5 | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | [6 empty] | 5.5 | 고체(분진/파우더)
| 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) | [6 empty] | 5.6 | 반응성 물질
전기적 | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | [5 empty] | 물리적 | 6.1 | 기후/고온/저온(한랭) | 6.5 | 저압 또는 고압상태
| 2.2 | 아크 | [6 empty] | 6.2 | 조도(채광/조명) | 6.6 | 방사선
| 2.3 | 정전기 | [6 empty] | 6.3 | 소음 | 6.7 | 전자파
작업특성 | 3.1 | 초음파·초저주파음 | [6 empty] | 6.4 | 진동
| 3.2 | 근로자 실수(휴먼에러) | [5 empty] | 인간 공학적 | 7.1 | 중량물 취급작업 | 7.4 | 과도한 힘
| 3.3 | 질식위험·산소결핍 | [6 empty] | 7.2 | 반복작업 | 7.5 | 접촉스트레스
| 3.4 | 작업(조작) 도구 | [6 empty] | 7.3 | 불안정한 작업자세
작업환경 | 4.1 | 공간 및 이동통로 | [5 empty] | 생물학적 | 8.1 | 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염 | 8.4 | 동물
| 4.2 | 주변 근로자
| 4.3 | 작업시간 | [6 empty] | 8.2 | 유전자 변형물질(GMO) | 8.5 | 식물
| 4.4 | 조직 안전문화 | [6 empty] | 8.3 | 알러지 및 미생물
가능성(빈도) 산정 | [10 empty] | 중대성(강도) 산정
가능성(빈도) |  | 내 용 | [8 empty] | 중대성(강도) |  | 내 용
5 | 매우높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 높음 - 해당 안전대책이 되어 있지 않고, 표시·표지가 없으며 안전수칙·작업표준 등도 없음 | [8 empty] | 4 | 중대재해 | 사망 또는 영구적 근로불능으로 연결되는 부상 질병(업무에 복귀 불가능), 장애가 남는 부상·질병
4 | 높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 높음 - 가드·방호덮개, 기타 안저장치를 설치하였으나, 해체되어 있으며 안전수칙·작업표준 등은 있지만 지키기 어렵고 많은 주의를 해야 함 | [8 empty] | 3 | 3개월 이상 (부상/질병) | 3개월 이상의 휴업을 수반하는 중대한 부상 또는 질병(일정시점에서는 업무에 복귀 가능)
3 | 보통 | ■ 부주의하면 피해가 발생할 가능성이 있음 - 가드·방호덮개 또는 안전장치 등은 설치되어 있지만, 작업불편 등으로 쉽게 해체하여 위험영역 접근, 위험원과 접촉이 있을 수 있으며, 안전수칙·작업표준 등은 있지만 준수하기 어려운 점이 있음 | [8 empty] | 2 | 3개월 미만 (부상/질병) | 3개월 미만의 휴업을 수반하는 부상 또는 질병
2 | 낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 보호되어 있고, 안저장치가 설치되어 있으며 위험영역 출입이 곤란한 상태이고 안전수칙·작업표준(서) 등이 정비되어 있고 준수하기 쉬우나 피해의 가능성이 남아 있음 | [8 empty] | 1 | 휴업불필요 | 치료(처치) 후 바로 원래의 작업을 수행할 수 있는 경미한 부상 또는 질병 (업무에 전혀 지장이 없음, 물질적 사고)
1 | 매우낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 둘러싸여 있고 안전장치가 설치되어 있으며, 위험영역 출입이 곤란한 상태 등 전반적으로 안전조치가 잘 되어 있음
기계적 | 전기적 | 작업특성 | 작업환경 | 화학적 | 물리적 | 인간공학적 | 생물학적
1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | 2.1 감전(안전전압 초과) | 3.1 초음파·초저주파음 | 4.1 공간 및 이동통로 | 5.1 가스 | 6.1 기후/고온/저온(한랭) | 7.1 중량물 취급작업 | 8.1 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염
1.2 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 2.2 아크 | 3.2 근로자 실수(휴먼에러) | 4.2 주변 근로자 | 5.2 증기 | 6.2 조도(채광/조명) | 7.2 반복작업 | 8.2 유전자 변형물질(GMO)
1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 2.3 정전기 | 3.3 질식위험·산소결핍 | 4.3 작업시간 | 5.3 에어로졸·흄 | 6.3 소음 | 7.3 불안정한 작업자세 | 8.3 알러지 및 미생물
1.4 충돌위험 부분 |  | 3.4 작업(조작) 도구 | 4.4 조직 안전문화 | 5.4 액체·미스트 | 6.4 진동 | 7.4 과도한 힘
1.5 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) |  |  |  | 5.5 고체(분진/파우더) | 6.5 저압 또는 고압상태 | 7.5 접촉스트레스
1.6 추락위험 부분(개구부 등) |  |  |  | 5.6 반응성 물질 | 6.6 방사선
|  |  |  | 5.7 방사선 | 6.7 전자파
5.8 화재/폭발 위험
5.9 복사열/폭발과압