## 1. 표지
PJT : SKON_R&D_Degassing_1Way P Cell PP Line_N
(PJT Code : 7P240878ARADG)
2025. 02. 04.
| 결 재 | 작성(담당) |  | 검토 | 승인
|  | 참여근로자 | 관리감독자 | 안전/보건관리자 | 현장소장 (안전보건관리책임자)
|  | HIT 전해언 팀장 | 여성민 선임 | 고병준 선임/윤은지 선임 | 장규영 팀장
위험성평가표 결과서

## 2. 위험성평가 실시계획(공사개요)
2. 위험성 평가 실시 계획(공사개요)
부서명 | PM B팀 |  |  | 담당자명 | 여성민 | PJT명 | SKON_R&D_Degassing_1Way P Cell PP Line_N
공사개요 | [5 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) |  | 324500000 |  |  |  | 평가구분 | 수시 평가
PM/연락처 |  | 여성민 / 010-7423-2633 |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 담당자
공사기간 |  | 25.02.04 - 25.04.30 |  |  |  | 1. 사전준비 | 25.02.04 | PM : SFA 여성민 선임 제어 : SFA 김한빈 선임 기구 : HIT 전해언 팀장
사업장 |  | 아산
발주처 |  | SK온 |  |  |  | 2. 유해위험요인 파악 | 25.02.04 | PM : SFA 여성민 선임 제어 : SFA 김한빈 선임 기구 : HIT 전해언 팀장
평균출력인원 |  | 5명
주요장비 목록 (대수) |  | 전동 지게차 1대 |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 25.02.04 | PM : SFA 여성민 선임 제어 : SFA 김한빈 선임 기구 : HIT 전해언 팀장
핸드 리프트 1대
협력회사 |  | 회사명 | HIT | JNJ |  | 4. 위험성 결정 | 25.02.04 | PM : SFA 여성민 선임 제어 : SFA 김한빈 선임 기구 : HIT 전해언 팀장
|  | 공종 | 기구
|  | 회사명 | PNJ |  |  | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 25.02.05 | PM : SFA 여성민 선임 제어 : SFA 김한빈 선임 기구 : HIT 전해언 팀장
|  | 공종 | 전장
|  | 회사명 |  |  |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)
공종
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | -. 각형 Degassing SET-UP(H/W) -. 각형 Degassing 전장 작업 -. 각형 Degassing 시운전 -. 각형 Degassing 출하
Note on J6: 위험작업 또는 공사성 PJT는 수시 평가에 해당되며. 1년 이상의 연구개발 PJT와 지원부서 작업은 정기평가에 해당됩니다.

## 3. 위험성평가 조직도
3. 위험성 평가 조직 구성
대표이사
김영민 사장
안전보건관리책임자
원구일 상무
안전관리자 |  |  |  | 보건관리자
(아산) 고병준 선임 |  |  |  | (아산) 윤은지 선임
공종명 : 기구 |  | 공종명 : 제어/전장 |  | 공종명
관리감독자 | 여성민 | 관리감독자 | 김한빈 | 관리감독자
협력사명 | HIT | 협력사명 | PNJ | 협력사명
JNJ

## 4. 공사 일정표
□ PP라인 Degassing 설비 Master Plan
구분 | 설비 | 업체 (담당자) | 진행율(%) | 계획 |  | 10월 | [16 empty] | 11월 | [29 empty] | 12월 | [30 empty] | 1월 | [30 empty] | 2월 | [27 empty] | 3월 | [30 empty] | 4월
|  |  |  | 실적 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
화성 | Degassing 설비 | SFA (여성민 선임님) |  | 설비 사양 협의 (DR) | Kick-off | bar: 10월 29
100%
1차 DR | bar: 11월 14
100%
2차 DR | bar: 11월 28
100%
3차 DR | bar: 12월 11
100%
|  |  |  | 기구 및 제어 설계 | 기구 설계 | bar: 10월 29 to 12월 15
100%
제어 설계 | bar: 11월 11 to 12월 31
100%
|  |  |  | 구매 및 가공 | 구매 | bar: 12월 16 to 1월 31
80%
가공 | bar: 12월 16 to 1월 31
40%
장납기품 | bar: 12월 1 to 1월 31
90%
기구조립 | bar: 2월 5 to 2월 16
중간 검수 | bar: 2월 24 to 2월 25
|  |  |  | 배선, I/O체크, 제어 | 배선 | bar: 2월 12 to 2월 25
I/O체크,제어 | bar: 2월 26 to 2월 28
|  |  |  | 단동 시운전 | 단동 시운전 | bar: 3월 1 to 3월 10
|  |  |  | 연동 시운전 (입고 검수) | 연동 시운전 | bar: 3월 11 to 4월 15
입고 검수 | bar: 3월 31 to 4월 4
설비 출하 | bar: 4월 16
설비 Setup | bar: 4월 17 to 4월 19
|  |  |  | 시운전 및 최종검수 | 시운전 | bar: 4월 20 to 4월 25
최종검수 | bar: 4월 26 to 4월 30
SOP

## 5. 위험성평가표
PJT명(작업명) |  |  | SKON_R&D_Degassing_1Way P Cell PP Line_N |  | 위험성평가표 | [14 empty] | 참여근로자 |  |  | HIT 전해언 팀장
작업기간 |  |  | 25.02.04 ~ 25.04.30 | [16 empty] | 관리감독자(PM) |  |  | 여성민 선임
평가구분 |  |  | 수시 평가 | [16 empty] | 안전/보건관리자 |  |  | 고병준 선임/윤은지 선임
평가일시 |  |  | 25.02.04 | [16 empty] | 안전보건관리책임자 |  |  | 장규영 팀장
위험성의 수준과 판단기준 | [15 empty] | 허용가능 위험성 수준 |  |  |  |  | 안전보건정보 조사표
가능성 (빈도, Frequency) | [5 empty] | 중대성 (강도, Severity) |  |  |  |  | 위험성 수준 판단 기준 |  |  |  |  | 위험성 수준 | 허용 여부 | 관리 기준 |  |  | 유해위험기계기구 |  | 전동 지게차, 핸드 리프트
빈도 |  | 내용 |  |  |  | 강도 |  | 내용 |  |  | S F | 1 | 2 | 3 | 4 | 1~3 | 허용 가능 | 현재의 안전대책 유지 |  |  | 도급여부 |  | 해당
5 | 최상 | 해당 안전대책이 되어 있지 않고, 표시·표지가 없으며 안전수칙·작업표준 등도 없음 |  |  |  | 4 | 최대 | ○ 사망재해 ○ 장해발생 상해 ○ 6주 이상 상해 |  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4~5 |  | 현재의 안전대책 유지 필요 시 추가 개선 조치 |  |  | 재해사례 |  | 재해 미발생
4 | 상 | 가드·방호덮개, 기타 안전장치를 설치하였으나, 해체되어 있으며 안전수칙·작업표준 등은 있지만 지키기 어렵고 많은 주의를 해야 함 |  |  |  | 3 | 대 | ○ 2주 이상 ~ 6주 미만의 상해 |  |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6~8 | 허용 불가 | 안전대책 수립 및 이행 |  |  | 중량물 취급 |  | 취급
3 | 중 | 가드·방호덮개 또는 안전장치 등은 설치되어 있지만, 작업불편 등으로 쉽게 해체하여 위험영역 접근, 위험원과 접촉이 있을 수 있으며, 안전수칙·작업표준 등은 있지만 준수하기 어려움 |  |  |  | 2 | 중 | ○ 3일 이상 ~ 2주 미만의 상해 |  |  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 9~12 |  |  |  |  | 화학물질취급 |  | 취급
2 | 하 | 가드·방호덮개 등으로 보호되어 있고, 안전장치가 설치되어 있으며 위험영역 출입이 곤란한 상태이고 안전수칙·작업표준(서) 등이 정비되어 있고 준수하기 쉬우나 피해의 가능성이 남아 있음 |  |  |  | 1 | 소 | ○ 3일 미만 상해 ○ 아차사고 |  |  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 13~15 |  | 긴급 임시 안전대책 수립 및 이행 계획된 기간에 개선조치 |  |  | 작업환경측정 |  | 비대상
1 | 최하 | 가드·방호덮개 등으로 둘러싸여 있고 안전장치가 설치되어 있으며, 위험영역 출입이 곤란한 상태 등 전반적으로 안전조치가 잘 되어 있음 | [8 empty] | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 16~20 |  | 즉시 작업중단 및 개선조치 |  |  | 일평균 투입인원 |  | 5명
No. | 공정분류 |  | 작업 내용 | 사용 기계ᆞ기구 화학물질 | 유해ᆞ위험요인 파악 |  |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재 위험성 |  |  | 개선 대상 여부 | 위험성 감소대책 |  |  |  |  | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 |  | 개선 담당자
[10 empty] | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 | [6 empty] | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
EX | 자재반입(입고) |  | 설비 반입 | 대차 구획 정리 펜스 | 자재 하역 시 전도 |  |  |  | - 신호수 배치 - 무게 중심 사전 확인 | 2 | 2 | 4 | NO | - 이동동선 확보 및 운반대차운용 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 11/19 |  | 홍길동
1 | 자재반입(입고) |  | MOVE IN | 전동 지게차 | 자재 이동 중 적재 및 결속 불량에 의한 전도 |  |  |  | 신호수 배치 | 1 | 3 | 3 | NO | [7 empty] | 0 | 25.02.04 |  | 여성민
2 | 설비(장비)설치_기구 |  | 정위치 및 레벨링 | 핸드 리프트 | 메인 프레임 안착 시 협착 |  |  |  | 신호수, 안전원 배치, 안전장갑 착용 | 1 | 3 | 3 | NO | [7 empty] | 0 | 25.02.04 |  | 여성민
3 | 설비(장비)설치_기구 |  | 기구 조립 | 전동드릴 | 전동드릴 사용 시 손가락 절단 |  |  |  | 안전장갑 착용 | 1 | 3 | 3 | NO | [7 empty] | 0 | 25.02.04 |  | 여성민
4 | 설비(장비)설치_기구 |  | 하우스커버 설치 | 사다리 | 설비 상부에서 추락 |  |  |  | 안전고리 체결 | 1 | 2 | 2 | NO | [7 empty] | 0 | 25.02.04 |  | 여성민
5 | 설비(장비)설치_전장 |  | 전장 배선 | 공구류 | 가위 및 압착기 사용 시 절단, 베임 |  |  |  | 안전장갑 착용 | 1 | 2 | 2 | NO | [7 empty] | 0 | 25.02.04 |  | 여성민
6 | 설비(장비)설치_전장 |  | 설비 Power On 후 i/o check | 공구류 | 누설전류 발생 시 감전 |  |  |  | Power On 전 쇼트 체크, 절연장갑 착용 | 1 | 4 | 4 | NO | [7 empty] | 0 | 25.02.04 |  | 여성민
7 | 시운전 |  | 기구 티칭 | 공구류 | 티칭 작업 시 로봇과 충돌 |  |  |  | 2인 1조 작업 | 2 | 3 | 6 | YES | 충돌 위험 포인트에 세이프티 인터락 추가 로봇 Jog 속도를 최소로 낮춰서 로봇 기동 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 25.02.04 |  | 여성민
8 | 시운전 |  | 단동 Test | 공구류 | 기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌 사고 |  |  |  | 2인 1조 작업 | 2 | 3 | 6 | YES | 충돌 위험 포인트에 세이프티 인터락 추가 로봇 Jog 속도를 최소로 낮춰서 로봇 기동 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 25.02.04 |  | 여성민
9 | 시운전 |  | Dry run | 공구류 | 설비 가동 시 로봇에 충돌 |  |  |  | 세이프티 도어 닫은 후 Dry run 실시 | 1 | 4 | 4 | NO | [7 empty] | 0 | 25.02.04 |  | 여성민
10 | 시운전 |  | Wet run | 공구류 | 설비 가동 시 로봇에 충돌 |  |  |  | 세이프티 도어 닫은 후 Dry run 실시 | 1 | 4 | 4 | NO | [7 empty] | 0 | 25.02.04 |  | 여성민
11 | 유지보수 |  | 설비 클리닝 | DMC 용액 | DMC 용액이 눈에 튈 위험 |  |  |  | 보안경 및 안전장갑 착용 | 2 | 2 | 4 | NO | [7 empty] | 0 | 25.02.04 |  | 여성민
12 | 설비 출하 |  | 설비 이동 및 상차 | 전동 지게차 | 설비 이동 및 상차 시 설비 전도 및 협착 |  |  |  | 신호수 배치 | 2 | 4 | 8 | YES | 설비 무게 중심 스티커 부착 작업 구역 설정 및 인원 통제 |  |  |  |  | 1 | 4 | 4 | 25.02.04 |  | 여성민
13 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
14 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
15 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
16 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
17 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
18 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
19 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
26 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0