## 주간양식(9월 4주)
9월 4주 업무 실적/계획
팀 명 : 환 경 안 전 팀 | [12 empty] | 2022.09.16
구 분 | 전 주 실 적 |  |  | 개선 조치 |  |  |  | 상태 확인 |  |  |  | 금 주 계 획
| 2022.9/12~9/16 | 기한 | 결과 | 전주 (건/회) |  | 누계 (건/회) |  | 전주 (건/회) |  | 누계 (건/회) |  | 2022.9/19~9/23 | 기한
정재훈 팀장 | 1) 추석연휴 현장별 이상유무 확인 | 2022-09-13 |  | 0 | 0 | 62 | 12 | 0 | 0 | 220 | 12
| 2) 사외조립장 특별점검 참석 (4개소) | 2022-09-16
| 3) 사외조립장 특별안전교육 및 관리감독자교육 참석 | 2022-09-16
| 4) 사외조립장 종합대책(안) 실행 검토 | 2022-09-16
| 5) 은진조립장 재해자 상태 및 산재처리 F/U | 2022-09-16
조광일 과장 | 1) ISO 45001 내부심사 실시 | 2022-09-16 |  | 6 | 4 | 343 | 157 | 8 | 4 | 496 | 157
| 2) 8월 협의체, 3분기 합동점검 결과 보고 | 2022-09-14
| 3) 안전보건관계자 임명장 발급 관련 인사팀 협의 | 2022-09-15
| 4) ISO45001 실행문서 작성 | 2022-09-15
고병준 대리 | 1) 협력사 입문 안전보건교육 교안 제작 | 2022-09-13 | 완료 | 0 | 0 | 799 | 145 | 0 | 0 | 1577 | 145 | 1) 협력사 입문 안전보건교육 진행 | 2022-09-21
| 2) 3분기 합동안전보건점검 개선요청서 발부 | 2022-09-15 | 진행 | [8 empty] | 2) ISO 45001 내부심사 진행 | 2022-09-21
| 3) 22년 9월 관리감독자교육 신청 | 2022-09-15 | 완료 | [8 empty] | 3) 아산사업장 9월 안전보건협의체 진행 | 2022-09-22
| 4) 통합안전관리시스템 수정사항 협의 및 반영 | 2022-09-16 | 완료 | [8 empty] | 4) 22년 3분기 산업안전보건위원회 회의자료 초안 보고 | 2022-09-23
| 5) 22년 3분기 산안위 근로자위원 사전 안건 조사 | 2022-09-16 | 진행
권혜지 사원 | 1) 2022년 출장 검진 (일반건강검진) 시행 | 2022-09-15 |  | 27 | 4 | 675 | 146 | 34 | 4 | 1054 | 146
| 2) ISO 45001 내부심사 진행 | 2022-09-15
| 3) ISO 45001 실행문서 보완 작성 | 2022-09-13
| 4) 독감예방접종 관련 자회사 정보 취합 | 2022-09-16
| 5) 심폐소생술 교육 관련 업무 | 2022-09-16
윤은지 사원 | 1) 9월 아산사업장 보건관리대행(건강상담) 실시 결과 보고 | 2022-09-13 |  | 29 | 3 | 910 | 157 | 35 | 3 | 1200 | 157
| 2) 2022년 2회차 출장 일반건강검진 시행 | 2022-09-14
| 3) ISO 45001 내부심사 진행 ( 9/15 ~ 9/17 ) | 2022-09-15
| 4) 9월 안전보건협의체 보건자료 조사 및 작성 | 2022-09-16
| 5) 독감 예방 접종 추가 사전조사 | 2022-09-16
임덕창 부장 | 1) MH 현장 연휴기간 후 안전사고/폭우피해 점검 | 2022-09-13 |  | 5 | 5 | 127 | 105 | 20 | 5 | 890 | 105
| 2) 마켓컬리 평택현장 안전보건관리 기술지도 | 2022-09-14
| 3) LS 전선 동해현장 안전보건관리 기술지도 | 2022-09-16
| 4) 한국예탁결재원 서울현장 재해예방기술지도 | 2022-09-15
김동현 부장 | 1) 해외현장 연휴 후 현장별 이상유무 확인 | 2022-09-13 |  | 0 | 0 | 154 | 40 | 0 | 0 | 550 | 40
| 2) 은진 사외조립장 안전사고 후속조치 방안 수립 | 2022-09-14
| 3) 한국타이어 대전현장 T/F점검 진행 | 2022-09-15 |  |  |  | 154 | 40 |  |  | 550 | 40
| 4) 신규사외조립장 일우비앤비 지도.지원 실시 | 2022-09-16
박평재 대리 | 1) 추석 연휴기간 현장별 특이사항 발생 유무 보고 | 2022-09-13 |  | 0 | 0 | 135 | 23 | 0 | 0 | 500 | 23
| 2) 신규 협력사 등록 시 안전보건 평가 부문 검토 | 2022-09-15
| 3) 2022년 상반기 안전보건 불합리 개선현황 분석 | 2022-09-17
나효엽 대리 | [한국타이어 대전 현장] |  |  | 5 | 3 | 564 | 208 | 100 | 3 | 3950 | 208
| 1) 연휴 후 현장 안전점검 실시 | 2022-09-13
| 2) 안전보건서류 보완 작성 | 2022-09-14
| 3) T/F 점검 수검 | 2022-09-15
| 4) 반도체현장 고객사 안전교육 이수 | 2022-09-16
이현정 대리 | [SK하이닉스 청주현장] |  |  | 13 | 4 | 382 | 153 | 35 | 4 | 1043 | 153
| 1) 추석연휴 종료 후 현장 안전점검 실시 | 2022-09-13
| 2) 9월 고객사 안전보건교육 자료 현장 교육 실시 | 2022-09-14
| 3) SK하이닉스 청주/이천 현장 SHE 포탈 자료 회신 | 2022-09-15
| 4) 삼성전자 천안 LIFTER 현장 재해예방 기술지도 실시 | 2022-09-14
장기한 대리 | [SEC 평택현장] |  |  | 15 | 5 | 613 | 184 | 45 | 5 | 2374 | 184
| 1) 안전캠페인 실시 결과보고(고객사) | 2022-09-13
| 2) 수시위험성평가표 검토 및 보완작성 | 2022-09-14
| 3) 협의체 회의 및 합동점검 실시 | 2022-09-15
방관우 사원 | 1) 한국타이어 대전 현장 안전보건관리 OJT 이수 | 2022-09-16 |  | 10 | 2 | 10 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2
| 2) 삼성전자 및 SK하이닉스 온라인 교육 신청 | 2022-09-15
| 3) 사외 현장 안전보건관리 서류 작성 OJT 이수 | 2022-09-14
정동찬 과장 | [마켓컬리 평택현장] |  |  | 10 | 2 | 10 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2
| 1) 유해위험방지계획서 및 안전보건대장 작성 상태 확인 | 2022-09-13
| 2) 착공 이후 안전보건관리 서류 작성 상태 확인 | 2022-09-14
| 3) 안전관리자 및 보건관리자 업무 분장 및 인수인계 | 2022-09-15
이구영 대리 | [마켓컬리 평택현장] |  |  | 10 | 4 | 231 | 82 | 20 | 4 | 306 | 82
| 1) 마켓컬리 평택현장 추석연휴 (2022.09.09~09.12) | 2022-09-12
| 2) 마켓컬리 평택현장 8월 산업안전보건관리비 작성 | 2022-09-13
| 3) 마켓컬리 평택현장 작업허가서 검토 및 위험성평가 진행 | 2022-09-16
임지우 사원 | [마켓컬리 평택현장] |  |  | 7 | 4 | 51 | 41 | 40 | 4 | 370 | 41
| 1) 특별 및 MSDS 교육 교안 작성 | 2022-09-13
| 2) 신규 협력사 최초 및 수시 근골격계유해요인조사 | 2022-09-15
나태주 과장 | [CPM아산현장] |  |  | 4 | 6 | 193 | 204 | 12 | 6 | 398 | 204
| 1) KC20 현장안전점검(재해예방파트 김정재프로) | 2022-09-13
| 2) CPM아산 수시위험성평가(SFA) | 2022-09-14
| 3) SFA 특별교육 | 2022-09-16
김영관 과장 | [안성쿠팡 ANS8현장] |  |  | 16 | 4 | 437 | 110 | 16 | 4 | 510 | 110
| 1) 스큐 개조 6G,9G,1,3G추가 구간 안전점검 | 2022-09-16
| 2) 1층 평구간 샤프트 롤러 교체 안전점검 | 2022-09-16
김종주 대리 | [KT&G 신탄진현장] |  |  | 12 | 5 | 417 | 175 | 30 | 5 | 1050 | 175
| 1) KT&G 현장 3정5s점검 실시 | 2022-09-13
| 2) KT&G 현장 9월 정기안전교육 | 2022-09-15
| 3) KT&G 현장 발주처 회의 | 2022-09-16
문창현 대리 | [동해 LS전선] |  |  | 5 | 5 | 240 | 239 | 5 | 5 | 240 | 239
| 1) 동해 LS전선 추석 연휴 후 안전점검 | 2022-09-13
| 2) 동해 LS전선 고객사 안전회의 | 2022-09-15
| 3) 동해 LS전선 노사협의체 회의 및 합동안전점검 | 2022-09-16
박상국 부장 | [SDC 현장] |  |  | 3 | 4 | 180 | 155 | 120 | 4 | 4620 | 155
| 1) A4-2 중소형물류자동화 협력사 특별교육 | 2022-09-13
| 2) 월간 주요위규협력사 재발방지대책/개선점검 | 2022-09-14
| 3) A2 STK 개조공사 현장DRI/합동점검 | 2022-09-16
최원 부장 | [SDC 현장] |  |  | 3 | 5 | 459 | 173 | 200 | 5 | 6289 | 173
| 1) 추석연휴 기간 이상유무 확인 및 보고 | 2022-09-13
| 2) A2 STK 충전포트 개조 공사 안전담당자 선정 및 교육 | 2022-09-13
| 3) A2 STK 충전포트 개조 공사 개설초기 집중 점검 | 2022-09-14
| 4) 9월 노사협의체 및 정기교육 일정 협의/수립 | 2022-09-15
황세진 사원 | [SDC 현장] |  |  | 3 | 3 | 162 | 173 | 140 | 3 | 7710 | 173
| 1) SDC현장 9월 정기안전보건교육 실시 | 2022-09-15
| 2) 신규 개조공사 최초위험성평가 검토 | 2022-09-13
| 3) SEC 온양현장 협의체회의, 합동안전보건점검 실시 | 2022-09-14
구은모 부장 |  |  |  | 0 | 0 | 147 | 32 | 0 | 0 | 1247 | 32
박주영 대리 |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 66 | 0 | 0 | 990 | 66
이영호 대리 |  |  |  | 0 | 0 | 38 | 35 | 0 | 0 | 365 | 35
장현정 대리 |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 23 |  | 0 | 885 | 23
이상목 과장 |  |  |  | 0 | 0 | 62 | 49 | 0 | 0 | 2450 | 49
고종민 사원 |  |  |  | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 40 | 6
김영수 과장 |  |  |  | 0 |  | 609 | 126 | 0 |  | 1174 | 126
설창수 과장 |  |  |  | 0 | 0 | 156 | 162 | 0 | 0 | 10560 | 162
윤상현 사원 |  |  |  | 0 | 0 | 39 | 6 | 0 | 0 | 276 | 6
총 계 |  |  |  | 183 | 72 | 8305 | 3191 | 900 | 72 | 53374 | 3191
기 타

## 지원부서(9월 4주)
주간 업무 실적/계획
작성일자 : 2022.09.16
구 분 | 전주실적(기간:2022.9/12~9/16) |  |  | 금주계획(기간:2022.9/19~9/23)
| 내 용 | 담당자 | 일 정 | 내 용 | 담당자 | 일 정
환경안전팀 | 1. 사외조립장 특별점검 및 특별안전교육/관리감독자 교육 진행(4개소) | 정재훈 | 2022-09-16
| 2. 8월 협의체, 3분기 합동점검 결과 보고 | 조광일 | 2022-09-14
| 3. 협력사 입문 안전보건교육 교안 제작 | 고병준 | 2022-09-13 | 3. ISO 45001 내부심사 진행 | 고병준 | 2022-09-21
| 4. 2022년 출장 검진 (일반건강검진) 시행 | 권혜지 | 2022-09-15
| 5. 2022년 2회차 출장 일반건강검진 시행 | 윤은지 | 2022-09-14
| 6. MH 현장 연휴기간 후 안전사고/폭우피해 점검 | 임덕창 | 2022-09-13
| 7. 해외현장 연휴 후 현장별 이상유무 확인 | 김동현 | 2022-09-13
| 8. 2022년 상반기 안전보건 불합리 개선현황 분석 | 박평재 | 2022-09-17
| 9. 한국타이어 대전현장 연휴 후 현장 안전점검 실시 | 나효엽 | 2022-09-13
| 10. SK하이닉스 청주/이천 현장 SHE 포탈 자료 회신 | 이현정 | 2022-09-15
| 11. SEC 평택현장 협의체 회의 및 합동점검 실시 | 장기한 | 2022-09-15
| 12. 한국타이어 대전 현장 안전보건관리 OJT 이수 | 방관우 | 2022-09-16
| 13. 유해위험방지계획서 및 안전보건대장 작성 상태 확인 | 정동찬 | 2022-09-13
| 14. 마켓컬리 평택현장 작업허가서 검토 및 위험성평가 진행 | 이구영 | 2022-09-16
| 15. 신규 협력사 최초 및 수시 근골격계유해요인조사 | 임지우 | 2022-09-15
| 16. CPM아산 KC20 현장안전점검(재해예방파트 김정재프로) | 나태주 | 2022-09-13
| 17. 안성쿠팡 6,9G 스큐개조 안전점검 | 김영관 | 2022-09-16
| 18. KT&G 현장 9월 정기안전교육 | 김종주 | 2022-09-15
| 19. 동해 LS전선 노사협의체 회의 및 합동안전점검 | 문창현 | 2022-09-16
| 20. SDC A4-2 중소형물류자동화 협력사 특별교육 | 박상국 | 2022-09-13
| 21. SDC A2 STK 충전포트 개조 공사 안전담당자 선정 및 교육 | 최원 | 2022-09-13
| 22. SDC현장 9월 정기안전보건교육 실시 | 황세진 | 2022-09-15
23. 주간 개선조치 실적
- 개선조치 건수 : 건
- 상태확인 건수 : 건

## 지도지원(9월 4주)
9월 4차 현장 지도지원 계획표
구분 | 현장명 | 현장소장 | 주요 작업내용 및 지도/지원 필요 사항(일자)
|  |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
|  |  |  | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-09-24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10