## 1. 표지(최초, 정기)
PJT : 삼성전자로지텍 이천 신창고 자동화 설비 도입
(PJT Code : 7P220624AMLSR)
2023 . 5 . 9 .
| 결 재 | 작성(담당) |  | 검토 | 승인
|  | 부서원 | 관리감독자 (PE, PM) | 안전관리자 | 부서장
|  |  | 조규철 선임 | 조광일 수석 | 권영환 팀장
위험성 평가표 결과서

## 2.위험성평가실시계획(갑지)
2. 위험성 평가 실시 계획
회사/ 부서 | SFA 물류 PM5팀 |  |  | 담당PM | 임 성 택 |  |  | 현장명 | 삼성전자로지텍 이천 신창고 자동화 설비 도입
공사개요 | [7 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) |  | 14560000000 | [5 empty] | 평가구분 | 최초 / 정기 / 수시
현장소장/연락처 |  | 권순범 / 010-5644-4088 | [5 empty] | 단계 | 추진일정 | 담당 인원
공사기간 |  | 2022년12월02일 ~ 2023년11월30일 | [5 empty] | 1. 사전준비 | 2023-01-02 | 물류PM5T 임성택 수석, 조규철 선임, 권순범 수석
현장주소 |  | 경기도 이천시 대월면 대평로 244-2
발주처 |  | 삼성전자 주식회사 | [5 empty] | 2. 유해위험요인파악 | 2023-02-01 | 물류PM5T 임성택 수석, 조규철 선임, 권순범 수석
평균출력인원 |  | 50명
주요장비 목록 (대수) |  | 크레인 10T(1대) | [5 empty] | 3. 위험성 추정 | 2023-03-06 | 물류PM5T 임성택 수석, 조규철 선임, 권순범 수석
지게차 7.5t(2대) 5t(2대),2.5t(3대), 고소작업대(10대)
협력회사 |  | 회사명 | 미륭산업 | 세원 | SNU | TCL | SNU | 4. 위험성 결정 | 2023-03-31 | 물류PM5T 임성택 수석, 조규철 선임, 권순범 수석
|  | 공종 | RACK | DECK | MSC | Conveyor & Lifter | CB Sorter
|  | 회사명 | 오토런 | 에스제이일렉 | 시코에프에이 | 선우기술 |  | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | - | 물류PM5T 임성택 수석, 조규철 선임, 권순범 수석
|  | 공종 | MSC 제어 | 전장/제어 | Network | CBS 전장
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | 1. RACK 설치 및 조정 2. MSC 설치 및 조정(시운전) 3. Conveyor & Lifter 설치 및 조정(시운전) 4. CB Sorter 설치 및 조정(시운전) | [5 empty] | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)

## 3. 위험성평가 조직도(최초, 정기)
3. 위험성 평가 조직 구성
대표이사
김영민 대표
안전보건관리책임자
권순범 수석
|  | 안전관리자 |  |  |  |  | 보건관리자
|  | 이구영 선임 |  |  |  |  | -
(주)미륭산업 (Rack) |  |  | TCL (C/V) |  |  | 에스엔유프리시젼(주)(MSC) |  | 에스엔유프리시젼(주) (CB Sorter)
관리감독자 | 김정동 상무 |  | 관리감독자 | 김철민 팀장 |  | 관리감독자 | 김해용 과장 | 관리감독자 | 박수원 과장
주식회사 세원 (Deck) |  |  | 에스제이일렉(주) |  |  | 주식회사 오토런 |  | 주식회사 에이텍오토
관리감독자 | 박재원 부장 |  | 관리감독자 | 신성식 소장 |  | 관리감독자 | 민명기 차장 | 관리감독자 | 박종근 책임
(주)시코에프에이 |  |  | 씨엠디주식회사 |  |  | 주식회사 온오프시스템 |  | 선우기술 주식회사
관리감독자 | 김성원 부장 |  | 관리감독자 | 이창권 대표 |  | 관리감독자 | 김동민 과장 | 관리감독자 | 서종필 과장
(주)씨에스프론트라인 |  |  | (주)뉴엔텍 |  |  | (주)아이에스엘
관리감독자 | 나용균 매니저 |  | 관리감독자 | 이동열 부장 |  | 관리감독자 | 심재현 대리

## 4.전체일정표
|  |  | 삼성전자로지텍 이천 신창고 자동화 설비 도입 | [20 empty] | 2022-12-02~2023-11-30 [계획:46.30% 실적:46.30%] | XLGantt 5.0.0 ©XLWorks 주별보기, Zoom 100%, 계산 옵션 : 자동
[24 empty] | 별(*)표시는 필수입력 | W1 |  |  |  | W5 |  |  |  | W9 |  |  |  | W13 |  |  |  | W17 |  |  |  | W21 |  |  |  | W25 |  |  |  | W29 |  |  |  | W33 |  |  |  | W37 |  |  |  | W41 |  |  |  | W45 |  |  |  | W49 |  |  |  | W53
reserved | task_group | wbs_level | WBS | 작업* |  |  |  | 비고 | 시작일* | 완료일* | Calendar | 총 작업량 | 계획 작업량 | 총 기간 | 계획 기간 | 실제 시작일 | 실제 완료일 | 실제 총작업량 | 실제 총기간 | 가중치 | 담당 | 산출물 | 계획 | 실적* | 11/27 W49 |  |  |  | 12/25 W53 |  |  |  | 2023 W4 |  |  |  | 02/19 W8 |  |  |  | 03/19 W12 |  |  |  | 04/16 W16 |  |  |  | 05/14 W20 |  |  |  | 06/11 W24 |  |  |  | 07/09 W28 |  |  |  | 08/06 W32 |  |  |  | 09/03 W36 |  |  |  | 10/01 W40 |  |  |  | 10/29 W44 |  |  |  | 11/26 W48
 | time axis 2022-11-27 to 2023-11-26
| G | 1 | 1 | 프로젝트 관리 |  |  |  |  | 2022-12-02 | 2023-11-30 |  | 292 | 120 | 260 | 114 |  |  | 0 | 0 |  | 임성택 수석 |  | 41.1% | 41.1% | 2023-04-30: 41.10%; 2023-11-26: 프로젝트 관리(임성택 수석) 12/2-11/30
| G | 2 | 1.1 |  | 프로젝트 착수 및 계획수립 |  |  |  | 2022-12-02 | 2023-11-30 |  | 266 | 120 | 260 | 114 |  |  | 0 | 0 |  | 임성택 수석 |  | 45.11% | 45.11% | 2023-05-14: 45.11%; 2023-11-26: 프로젝트 착수 및 계획수립(임성택 수석) 12/2-11/30
|  | 3 | 1.1.1 |  |  | 프로젝트 착수 |  |  | 2022-12-02 | 2023-11-30 |  | 260 | 114 | 260 | 114 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 1 | 1 | 1 | 임성택 수석 |  | 43.85% | 43.85% | 2023-05-07: 43.85%; 2023-11-26: 프로젝트 착수(임성택 수석) 12/2-11/30
| G | 3 | 1.1.2 |  |  | 프로젝트 범위정의 |  |  | 2022-12-02 | 2022-12-10 |  | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 0 | 0 |  | 임성택 수석 |  | 100% | 100% | 2022-12-11: 100.00% 프로젝트 범위정의(임성택 수석) 12/2-12/10
|  | 4 | 1.1.2.1 |  |  |  | 프로젝트 계획 수립 |  | 2022-12-02 | 2022-12-09 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 2022-05-24 |  | -31926 | 0 | 1 | 임성택 수석 |  | 100% | 100% | 2022-12-04: 100.00% 프로젝트 계획 수립(임성택 수석) 12/2-12/9
1;6 |  | 4 | 1.1.2.2 |  |  |  | 착수보고(Kick off) |  | 2022-12-10 | 2022-12-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 임성택 수석 |  | 0% | 0% | 2022-12-04: 0.00% 착수보고(Kick off)(임성택 수석) 12/10-12/10
| G | 2 | 1.2 |  | 프로젝트 수행 및 통제 |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-10-31 |  | 4 | 0 | 88 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 임성택 수석 |  | 0% | 0% | 2023-06-25: 0.00%; 2023-10-29: 프로젝트 수행 및 통제(임성택 수석) 6/30-10/31
|  | 3 | 1.2.1 |  |  | 월간보고1 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2022-06-14 |  | -31939 | 0 | 1 | 임성택 수석 |  | 0% | 0% | 2023-06-25: 0.00% 월간보고1(임성택 수석) 6/30-6/30
|  | 3 | 1.2.2 |  |  | 월간보고2 |  |  | 2023-07-31 | 2023-07-31 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 임성택 수석 |  | 0% | 0% | 2023-07-30: 0.00% 월간보고2(임성택 수석) 7/31-7/31
|  | 3 | 1.2.3 |  |  | 월간보고3 |  |  | 2023-08-31 | 2023-08-31 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 임성택 수석 |  | 0% | 0% | 2023-08-27: 0.00% 월간보고3(임성택 수석) 8/31-8/31
0 |  | 3 | 1.2.4 |  |  | 월간보고4 |  |  | 2023-09-30 | 2023-09-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 임성택 수석 |  | 0% | 0% | 2023-09-24: 0.00% 월간보고4(임성택 수석) 9/30-9/30
0 |  | 3 | 1.2.5 |  |  | 월간보고5 |  |  | 2023-10-31 | 2023-10-31 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 임성택 수석 |  | 0% | 0% | 2023-10-29: 0.00% 월간보고5(임성택 수석) 10/31-10/31
| G | 2 | 1.3 |  | 프로젝트 종료 |  |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-30 |  | 22 | 0 | 22 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 임성택 수석 |  | 0% | 0% | 2023-10-29: 0.00%; 2023-11-26: 프로젝트 종료(임성택 수석) 11/1-11/30
|  | 3 | 1.3.1 |  |  | 종료계획수립 |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-13 |  | 9 | 0 | 9 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 임성택 수석 |  | 0% | 0% | 2023-10-29: 0.00% 종료계획수립(임성택 수석) 11/1-11/13
|  | 3 | 1.3.2 |  |  | 시스템 인수인계 |  |  | 2023-11-13 | 2023-11-27 |  | 11 | 0 | 11 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 임성택 수석 |  | 0% | 0% | 2023-11-12: 0.00% 시스템 인수인계(임성택 수석) 11/13-11/27
|  | 3 | 1.3.3 |  |  | 종료보고 |  |  | 2023-11-24 | 2023-11-27 |  | 2 | 0 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 임성택 수석 |  | 0% | 0% | 2023-11-19: 0.00% 종료보고(임성택 수석) 11/24-11/27
1 |  | 3 | 1.3.4 |  |  | 검수 및 종료 |  |  | 2023-11-27 | 2023-11-30 |  | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 임성택 수석 |  | 0% | 0% | 2023-11-26: 0.00% 검수 및 종료(임성택 수석) 11/27-11/30
|  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| G | 1 | 2 | 자동창고 공사(기구) |  |  |  |  | 2023-01-02 | 2023-09-30 |  | 1906 | 938 | 195 | 93 |  |  | 0 | 0 |  | 임성택 수석 |  | 49.21% | 49.21% | 2023-05-14: 49.21%; 2023-10-01: 자동창고 공사(기구)(임성택 수석) 1/2-9/30
| G | 2 | 2.1 |  | 셔틀 Rack 제작 및 설치 공사 |  |  |  | 2023-01-02 | 2023-08-02 |  | 305 | 186 | 153 | 93 |  |  | 0 | 0 |  | 임성택 수석 |  | 60.98% | 60.98% | 2023-05-07: 60.98%; 2023-07-30: 셔틀 Rack 제작 및 설치 공사 (임성택 수석) 1/2-8/2
|  | 3 | 2.1.1 |  |  | 상세설계 및 도면 승인도 제출 |  |  | 2023-01-02 | 2023-02-21 |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 2022-05-24 | 2022-06-11 | 12 | 12 | 1 | 이형신 선임 |  | 100% | 100% | 2023-02-19: 100.00% 상세설계 및 도면 승인도 제출(이형신 선임) 1/2-2/21
|  | 3 | 2.1.2 |  |  | Rack 자재 발주 및 제작 |  |  | 2023-02-22 | 2023-05-31 |  | 71 | 56 | 71 | 56 | 2022-05-24 | 2022-06-11 | 12 | 12 | 1 | 조규철 선임 |  | 78.87% | 78.87% | 2023-05-07: 78.87% Rack 자재 발주 및 제작(조규철 선임) 2/22-5/31
|  | 3 | 2.1.3 |  |  | Rack 설치 |  |  | 2023-06-02 | 2023-07-12 |  | 29 | 0 | 29 | 0 | 2022-05-24 | 2022-06-11 | 12 | 12 | 1 | 미륭산업 |  | 0% | 0% | 2023-05-28: 0.00%; 2023-07-09: Rack 설치(미륭산업) 6/2-7/12
|  | 3 | 2.1.4 |  |  | 조정 및 검측 |  |  | 2023-07-13 | 2023-08-02 |  | 15 | 0 | 15 | 0 | 2022-05-24 | 2022-06-11 | 12 | 12 | 1 | 미륭산업 |  | 0% | 0% | 2023-07-09: 0.00% 조정 및 검측(미륭산업) 7/13-8/2
|  | 3 | 2.1.5 |  |  | 서류대응 |  |  | 2023-01-02 | 2023-08-02 |  | 153 | 93 | 153 | 93 | 2022-05-24 | 2022-06-11 | 12 | 12 | 1 | 조규철 선임 |  | 60.78% | 60.78% | 2023-05-07: 60.78%; 2023-07-30: 서류대응(조규철 선임) 1/2-8/2
| G | 2 | 2.2 |  | MSC(Multi Stacker Crane) |  |  |  | 2023-01-02 | 2023-09-30 |  | 411 | 186 | 195 | 93 |  |  | 0 | 0 |  | 임성택 수석 |  | 45.26% | 45.26% | 2023-04-30: 45.26%; 2023-10-01: MSC(Multi Stacker Crane)(임성택 수석) 1/2-9/30
|  | 3 | 2.2.1 |  |  | 상세설계 및 승인도 작성 |  |  | 2023-01-02 | 2023-02-01 |  | 23 | 23 | 23 | 23 |  |  |  | 0 | 1 | 이형신 선임 |  | 100% | 100% | 2023-01-29: 100.00% 상세설계 및 승인도 작성(이형신 선임) 1/2-2/1
|  | 3 | 2.2.2 |  |  | MSC 자재 발주 및 제작 |  |  | 2023-02-02 | 2023-06-30 |  | 107 | 70 | 107 | 70 |  |  |  | 0 | 1 | 조규철 선임 |  | 65.42% | 65.42% | 2023-05-07: 65.42%; 2023-06-25: MSC 자재 발주 및 제작(조규철 선임) 2/2-6/30
|  | 3 | 2.2.3 |  |  | 사내 테스트 |  |  | 2023-06-01 | 2023-07-12 |  | 30 | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 조규철 선임 |  | 0% | 0% | 2023-05-28: 0.00%; 2023-07-09: 사내 테스트(조규철 선임) 6/1-7/12
|  | 3 | 2.2.4 |  |  | 현장 설치 및 시운전 |  |  | 2023-07-14 | 2023-09-30 |  | 56 | 0 | 56 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 조규철 선임 |  | 0% | 0% | 2023-07-09: 0.00%; 2023-10-01: 현장 설치 및 시운전(조규철 선임) 7/14-9/30
|  | 3 | 2.2.5 |  |  | 서류대응 |  |  | 2023-01-02 | 2023-09-30 |  | 195 | 93 | 195 | 93 |  |  |  | 0 | 1 | 조규철 선임 |  | 47.69% | 47.69% | 2023-05-07: 47.69%; 2023-10-01: 서류대응(조규철 선임) 1/2-9/30
| G | 2 | 2.3 |  | Deck 및 Conveyor |  |  |  | 2023-01-02 | 2023-09-30 |  | 389 | 186 | 195 | 93 |  |  | 0 | 0 |  | 임성택 수석 |  | 47.81% | 47.81% | 2023-05-07: 47.81%; 2023-10-01: Deck 및 Conveyor(임성택 수석) 1/2-9/30
|  | 3 | 2.3.1 |  |  | 상세설계 및 승인도 작성 |  |  | 2023-01-02 | 2023-02-28 |  | 42 | 42 | 42 | 42 |  |  |  | 0 | 1 | 이형신 선임 |  | 100% | 100% | 2023-02-26: 100.00% 상세설계 및 승인도 작성(이형신 선임) 1/2-2/28
|  | 3 | 2.3.2 |  |  | 설비 제작 |  |  | 2023-03-01 | 2023-05-30 |  | 65 | 51 | 65 | 51 |  |  |  | 0 | 1 | TCL |  | 78.46% | 78.46% | 2023-05-07: 78.46% 설비 제작(TCL) 3/1-5/30
|  | 3 | 2.3.3 |  |  | 현장 설치 및 시운전 |  |  | 2023-06-01 | 2023-09-30 |  | 87 | 0 | 87 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 조규철 선임 |  | 0% | 0% | 2023-05-28: 0.00%; 2023-10-01: 현장 설치 및 시운전(조규철 선임) 6/1-9/30
|  | 3 | 2.3.4 |  |  | 서류대응 |  |  | 2023-01-02 | 2023-09-30 |  | 195 | 93 | 195 | 93 |  |  |  | 0 | 1 | 조규철 선임 |  | 47.69% | 47.69% | 2023-05-07: 47.69%; 2023-10-01: 서류대응(조규철 선임) 1/2-9/30
| G | 2 | 2.4 |  | GTP & GTR |  |  |  | 2023-01-02 | 2023-09-30 |  | 411 | 194 | 195 | 93 |  |  | 0 | 0 |  | 임성택 수석 |  | 47.2% | 47.2% | 2023-05-07: 47.20%; 2023-10-01: GTP & GTR(임성택 수석) 1/2-9/30
|  | 3 | 2.4.1 |  |  | 상세설계 및 승인도 작성 |  |  | 2023-01-02 | 2023-02-28 |  | 42 | 42 | 42 | 42 |  |  |  | 0 | 1 | 이형신 선임 |  | 100% | 100% | 2023-02-26: 100.00% 상세설계 및 승인도 작성(이형신 선임) 1/2-2/28
|  | 3 | 2.4.2 |  |  | 설비 제작 |  |  | 2023-03-01 | 2023-05-30 |  | 65 | 51 | 65 | 51 |  |  |  | 0 | 1 | TCL |  | 78.46% | 78.46% | 2023-05-07: 78.46% 설비 제작(TCL) 3/1-5/30
|  | 3 | 2.4.3 |  |  | 사내 테스트 |  |  | 2023-04-30 | 2023-06-29 |  | 44 | 8 | 44 | 8 |  |  |  | 0 | 1 | 박찬경 수석 |  | 18.18% | 18.18% | 2023-05-07: 18.18%; 2023-06-25: 사내 테스트(박찬경 수석) 4/30-6/29
|  | 3 | 2.4.4 |  |  | 설치 및 조정 |  |  | 2023-07-01 | 2023-09-29 |  | 65 | 0 | 65 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 김지한 수석 |  | 0% | 0% | 2023-06-25: 0.00%; 2023-09-24: 설치 및 조정(김지한 수석) 7/1-9/29
|  | 3 | 2.4.5 |  |  | 서류대응 |  |  | 2023-01-02 | 2023-09-30 |  | 195 | 93 | 195 | 93 |  |  |  | 0 | 1 | 김지한 수석 |  | 47.69% | 47.69% | 2023-05-07: 47.69%; 2023-10-01: 서류대응(김지한 수석) 1/2-9/30
| G | 2 | 2.5 |  | Sorter |  |  |  | 2023-01-02 | 2023-09-30 |  | 390 | 186 | 195 | 93 |  |  | 0 | 0 |  | 서재민 수석 |  | 47.69% | 47.69% | 2023-05-07: 47.69%; 2023-10-01: Sorter(서재민 수석) 1/2-9/30
|  | 3 | 2.5.1 |  |  | 상세설계 및 승인도 작성 |  |  | 2023-01-02 | 2023-02-28 |  | 42 | 42 | 42 | 42 |  |  |  | 0 | 1 | 서재민 수석 |  | 100% | 100% | 2023-02-26: 100.00% 상세설계 및 승인도 작성(서재민 수석) 1/2-2/28
|  | 3 | 2.5.2 |  |  | 설비 제작 |  |  | 2023-03-01 | 2023-06-14 |  | 76 | 51 | 76 | 51 |  |  |  | 0 | 1 | SNU |  | 67.11% | 67.11% | 2023-05-07: 67.11%; 2023-06-11: 설비 제작(SNU) 3/1-6/14
|  | 3 | 2.5.3 |  |  | 설치 및 조정 |  |  | 2023-06-15 | 2023-09-30 |  | 77 | 0 | 77 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 서재민 수석 |  | 0% | 0% | 2023-06-11: 0.00%; 2023-10-01: 설치 및 조정(서재민 수석) 6/15-9/30
|  | 3 | 2.5.4 |  |  | 서류대응 |  |  | 2023-01-02 | 2023-09-30 |  | 195 | 93 | 195 | 93 |  |  |  | 0 | 1 | 서재민 수석 |  | 47.69% | 47.69% | 2023-05-07: 47.69%; 2023-10-01: 서류대응(서재민 수석) 1/2-9/30
|  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| G | 1 | 3 | 자동창고 공사(전기제어) |  |  |  |  | 2023-01-09 | 2023-09-30 |  | 358 | 176 | 190 | 88 |  |  | 0 | 0 |  | 조진영 수석 |  | 49.16% | 49.16% | 2023-05-14: 49.16%; 2023-10-01: 자동창고 공사(전기제어)(조진영 수석) 1/9-9/30
| G | 2 | 3.1 |  | 제어 공사 |  |  |  | 2023-01-09 | 2023-09-30 |  | 358 | 176 | 190 | 88 |  |  | 0 | 0 |  | 조진영 수석 |  | 49.16% | 49.16% | 2023-05-14: 49.16%; 2023-10-01: 제어 공사(조진영 수석) 1/9-9/30
|  | 3 | 3.1.1 |  |  | 상세설계 및 승인도 작성 |  |  | 2023-01-09 | 2023-03-31 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 2022-05-24 | 2022-06-11 | 12 | 12 | 1 | 조진영 수석 |  | 100% | 100% | 2023-03-26: 100.00% 상세설계 및 승인도 작성(조진영 수석) 1/9-3/31
|  | 3 | 3.1.2 |  |  | 제어반(Panel) 제작 |  |  | 2023-04-01 | 2023-06-15 |  | 54 | 28 | 54 | 28 | 2022-05-24 | 2022-06-11 | 12 | 12 | 1 | CMD |  | 51.85% | 51.85% | 2023-05-07: 51.85%; 2023-06-11: 제어반(Panel) 제작(CMD) 4/1-6/15
|  | 3 | 3.1.3 |  |  | 전장 공사(배선,DUCT 등) |  |  | 2023-06-17 | 2023-09-30 |  | 75 | 0 | 75 | 0 | 2022-05-24 | 2022-06-11 | 12 | 12 | 1 | CMD |  | 0% | 0% | 2023-06-11: 0.00%; 2023-10-01: 전장 공사(배선,DUCT 등)(CMD) 6/17-9/30
|  | 3 | 3.1.4 |  |  | I/O Check, 단동 Test |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  | 21 | 0 | 21 | 0 | 2022-05-24 | 2022-06-11 | 12 | 12 | 1 | 조진영 수석 |  | 0% | 0% | 2023-08-27: 0.00%; 2023-10-01: I/O Check, 단동 Test(조진영 수석) 9/1-9/30
|  | 3 | 3.1.5 |  |  | 서류대응 |  |  | 2023-01-09 | 2023-08-02 |  | 148 | 88 | 148 | 88 | 2022-05-24 | 2022-06-11 | 12 | 12 | 1 | 양종환 선임 |  | 59.46% | 59.46% | 2023-05-07: 59.46%; 2023-07-30: 서류대응(양종환 선임) 1/9-8/2
| G | 1 | 4 | 자동창고 공사(정보시스템) |  |  |  |  | 2023-01-02 | 2023-09-30 |  | 390 | 186 | 195 | 93 |  |  | 0 | 0 |  | 이종훈 수석 |  | 47.69% | 47.69% | 2023-05-07: 47.69%; 2023-10-01: 자동창고 공사(정보시스템)(이종훈 수석) 1/2-9/30
| G | 2 | 4.1 |  | 정보시스템(WCS) |  |  |  | 2023-01-02 | 2023-09-30 |  | 390 | 186 | 195 | 93 |  |  | 0 | 0 |  | 이종훈 수석 |  | 47.69% | 47.69% | 2023-05-07: 47.69%; 2023-10-01: 정보시스템(WCS)(이종훈 수석) 1/2-9/30
|  | 3 | 4.1.1 |  |  | 분석(인터뷰 & Process) |  |  | 2023-01-02 | 2023-02-28 |  | 42 | 42 | 42 | 42 |  |  |  | 0 | 1 | 이종훈 수석 |  | 100% | 100% | 2023-02-26: 100.00% 분석(인터뷰 & Process)(이종훈 수석) 1/2-2/28
|  | 3 | 4.1.2 |  |  | 설계(Data base 및 UI 설계) |  |  | 2023-03-01 | 2023-04-30 |  | 43 | 43 | 43 | 43 |  |  |  | 0 | 1 | 박상기 수석 |  | 100% | 100% | 2023-04-30: 100.00% 설계(Data base 및 UI 설계)(박상기 수석) 3/1-4/30
|  | 3 | 4.1.3 |  |  | 개발(Pgm & Debugging) |  |  | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  | 89 | 8 | 89 | 8 |  |  |  | 0 | 1 | 박상기 수석 |  | 8.989% | 8.989% | 2023-05-07: 8.99%; 2023-08-27: 개발(Pgm & Debugging)(박상기 수석) 5/1-8/31
|  | 3 | 4.1.4 |  |  | 현장설치 |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  | 21 | 0 | 21 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 박상기 수석 |  | 0% | 0% | 2023-08-27: 0.00%; 2023-10-01: 현장설치(박상기 수석) 9/1-9/30
|  | 3 | 4.1.5 |  |  | 서류대응 |  |  | 2023-01-02 | 2023-09-30 |  | 195 | 93 | 195 | 93 |  |  |  | 0 | 1 | 박상기 수석 |  | 47.69% | 47.69% | 2023-05-07: 47.69%; 2023-10-01: 서류대응(박상기 수석) 1/2-9/30
| G | 1 | 5 | 시운전 및 인수인계 |  |  |  |  | 2023-10-01 | 2023-11-30 |  | 121 | 0 | 44 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 임성택 수석 |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00%; 2023-11-26: 시운전 및 인수인계(임성택 수석) 10/1-11/30
| G | 2 | 5.1 |  | 시운전 |  |  |  | 2023-10-01 | 2023-11-30 |  | 44 | 0 | 44 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 조진영 수석 |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00%; 2023-11-26: 시운전(조진영 수석) 10/1-11/30
|  | 3 | 5.1.1 |  |  | Off-Line Test |  |  | 2023-10-01 | 2023-10-31 |  | 22 | 0 | 22 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 조진영 수석 |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00%; 2023-10-29: Off-Line Test(조진영 수석) 10/1-10/31
|  | 3 | 5.1.2 |  |  | On-Line Test |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-30 |  | 22 | 0 | 22 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 박상기 수석 |  | 0% | 0% | 2023-10-29: 0.00%; 2023-11-26: On-Line Test(박상기 수석) 11/1-11/30
| G | 2 | 5.2 |  | 인수인계 |  |  |  | 2023-10-01 | 2023-11-30 |  | 77 | 0 | 44 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 임성택 수석 |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00%; 2023-11-26: 인수인계(임성택 수석) 10/1-11/30
|  | 3 | 5.2.1 |  |  | 사용자 교육 및 인수인계 |  |  | 2023-11-13 | 2023-11-27 |  | 33 | 0 | 11 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 기구팀, 제어팀, 정보팀 |  | 0% | 0% | 2023-11-12: 0.00% 사용자 교육 및 인수인계(기구팀, 제어팀, 정보팀) 11/13-11/27
|  | 3 | 5.2.2 |  |  | 서류대응 |  |  | 2023-10-01 | 2023-11-30 |  | 44 | 0 | 44 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 조규철 선임 |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00%; 2023-11-26: 서류대응(조규철 선임) 10/1-11/30

## 5.위험성추정·결정표
3. 위험성 추정 및 결정표
위험성 추정 곱셈법 표
|  | 중대성 | 최대 | 대 | 중 | 소
| 가능성 | 단계 | 4 | 3 | 2 | 1
| 최상 | 5 | 20 | 15 | 10 | 5
| 상 | 4 | 16 | 12 | 8 | 4
| 중 | 3 | 12 | 9 | 6 | 3
| 하 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2
| 최하 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1

## 6.위험성평가표
| 공정명 (PJT명) |  |  | 삼성전자로지텍 이천 신창고 자동화 설비 도입 (7P220624AMLSR) | 설치공사 위험성 평가표 | [22 empty] | 작성자 (현장 소장) |  | 서명
| 작성 일시 |  |  | 2023-03-31 | [23 empty] | 검토자 (안전관리자) |  | 서명
| NO | 1. 세부공정 | 2. 설비분류 | 3. 작업내용 | 4. 상세 작업 순서 및 항목 (기계/기구 설치 및 설비 사용 등) | 5. 사용장비 | 6. 유해·위험 요인 (상세 기술) | 7. 현재 안전보건 조치 | 8. 재해형태 | [8 empty] | 9. 개선전 |  |  | 10. 개선 대책 (상세 기술) | 11. 개선후 |  |  | 12. 개선 대책 실시 |  |  |  |  | 비고
[9 empty] | 협착 | 충돌 | 찍힘 | 전도 | 낙하 | 추락 | 창상 | 감전 | 기타 | 발생 빈도 | 발생 강도 | 위험성 |  | 발생 빈도 | 발생 강도 | 위험성 | 조치 결과 | 조치 일정 | 제작사 담당자 | 제작사 확인자 | 확인 일자
| 1 | 기구 | RACK | 자재 이동 | ① RACK 자재하차 및 운반 | 7.5t 지게차 | 자재(중량물)적재및 이동 중 지게차 전도 | 신호수 배치 | 8. 재해형태 전도: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 1; 9. 개선전 위험성: 낮음 | 1) 지게차 이동 작업전 통로 확보 상태 확인 후 작업 투입
| 2 |  |  |  | ② Rack 자재 운반 |  | 지게차 이동중 주변 간섭물과 충돌 | 신호수 배치 | 8. 재해형태 충돌: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 1; 9. 개선전 위험성: 낮음 | 1) 자재 적재시 고인목 설치 및 중심이 맞도록 적재 상태 확인
[7 empty] | 지게차 이동중 작업장 주변 작업자와 충돌 | 신호수 배치 | 8. 재해형태 충돌: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 1; 9. 개선전 위험성: 낮음 | 1) 지게차 반경 내 신호수 배치하여 근로자 통제 실시 상태 확인
| 3 |  |  | RACK 기립/조립 | ① Load Anchoring | 10t 크레인 이동 대차 고소작업대 | 1) 전동드릴 사용 시 비산물(콘크리트, 드릴날 등)로 인한 상해 | 개인 보호구 착용 | 8. 재해형태 창상: ○; 8. 재해형태 감전: ○; 8. 재해형태 기타: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 2; 9. 개선전 위험성: 낮음 | 1-1) Anchoring시 비산물로 인한 창상을 방지하기 위해 개인 보호구(장갑, 보안경, 안전모, 안전화 등) 착용 철저 및 안전관리자 Daily 확인 1-2) 드릴 마모 및 수명 초과로 파괴를 방지하기 위해 안전관리자 수시 확인/점검 1-3) 비산물을 청소기로 흡입하여 비산물로 인한 2차 재해 방지 | 1 | 1 | 낮음
| 4 |  |  |  | ② RACK 조립 |  | 1) Rack의 각 Part 조립을 위하여 임팩드릴 사용 시 부주의로 인한 창상 | 개인 보호구 착용 | 8. 재해형태 창상: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 2; 9. 개선전 위험성: 낮음 | 2) 공구 사용 전 외관, 손상유무 사전점검 실시(TBM시 안전관리자 주관 점검) | 1 | 1 | 낮음
[7 empty] | 2) Rack 체결 부 작업 중 협착 | 2인1조 작업 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 찍힘: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 2; 9. 개선전 위험성: 낮음 | 1) 이동 전 동선 확인 및 신호수 배치, 주변 인원 통제 | 2 | 2 | 낮음
[7 empty] | 3) Rack 자재 놓침으로 인한 찍힘 | 단독 작업 금지 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 찍힘: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 2; 9. 개선전 위험성: 낮음 | 1-1) Anchoring시 비산물로 인한 창상을 방지하기 위해 개인 보호구(장갑, 보안경, 안전모, 안전화 등) 착용 철저 및 안전관리자 Daily 확인 1-2) 드릴 마모 및 수명 초과로 파괴를 방지하기 위해 안전관리자 수시 확인/점검 1-3) 비산물을 청소기로 흡입하여 비산물로 인한 2차 재해 방지 | 1 | 1 | 낮음
| 5 |  |  |  | ③ Rack 이동 |  | 1) 이동 중 주변 시설 및 인원과 충돌 | 신호수 배치 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 찍힘: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 | 2) 임팩드릴 사용 시 부주의로 인한 재해를 방지하기 위해 개인 보호구(장갑, 보안경, 안전모, 안전화 등) 착용 철저 | 1 | 1 | 낮음
[7 empty] | 2) 이동 중 Caster 빠짐에 의한 협착/찍힘 | 작업 전 Caster 확인 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 찍힘: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 | 3) 작업 시 주변 작업 진행상태 수시 확인 | 2 | 2 | 낮음
| 6 |  |  |  | ④ 크레인-슬링벨트 결박(결속 확인) |  | 1) 크레인 사용하여 양중 시 충돌 위험 | 작업 구간 구획 설정 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 전도: ○; 8. 재해형태 낙하: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 4; 9. 개선전 위험성: 보통 | 4) 전용 받치 Jig 사용 또는 자재 무게 고려된 충분한 인원 투입 | 2 | 2 | 낮음
[7 empty] | 2) 슬링벨트 결속 시 끊어짐, 풀어짐으로 인한 양중물 낙하 위험 | 작업 전 안전점검 실시 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 전도: ○; 8. 재해형태 낙하: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 4; 9. 개선전 위험성: 보통 | 1) 이동 전 동선 확인 및 신호수 배치, 주변 인원 통제 | 2 | 2 | 낮음
| 7 |  |  |  | ⑤ 기립 및 정위치 |  | 1) 기립 시 결속 상태 불량, 부주의로 인한 전도/낙하 위험 | 결속 상태 확인 후 양중 실시 | 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 전도: ○; 8. 재해형태 낙하: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 4; 9. 개선전 위험성: 보통 | 2) 이동 중 Caster 상태 상시 확인 인원 배치 | 2 | 2 | 낮음
[7 empty] | 2) 전도 및 낙하 된 Rack과 충돌/협착 위험 | 작업 전 안전점검 실시 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 전도: ○; 8. 재해형태 낙하: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 4; 9. 개선전 위험성: 보통 | 1) 크레인 다릿발 범위와 회전 반경 등 고려 라바콘 설치하여 작업 구역 설정, 이동 동선과 철저히 분리, 신호수 신호에 맞춰 크레인 작동 및 작업자 이동 | 2 | 2 | 낮음
| 8 |  |  |  | ⑥ Rack 체결 |  | 1) Rack 체결을 위해 작업자 고소 작업 시 추락 위험 | 개인 보호구 착용 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 낙하: ○; 8. 재해형태 추락: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 4; 9. 개선전 위험성: 보통 | 2-1) 양중물을 슬링벨트 줄걸이 사용하여 크레인에 고정(전도방지), 벨트 결속 Double Check 2-2) 슬링벨트 체결 위치 및 고정 방식에 대한 사전 검토 실시 2-3) 슬링벨트 및 체결 자재 사용전 상태 확인 및 불량 의심 시 폐기 및 교체 | 2 | 2 | 낮음
[7 empty] | 2) 고소작업대 이동 시 작업자와 충돌/협착 위험 | 신호수 배치 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 낙하: ○; 8. 재해형태 추락: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 4; 9. 개선전 위험성: 보통 | 1-1) 기립 작업 Process 숙지, 기립 전 안전관리자(신호수) 결속 상태 확인 및 작업 통제 1-2) 기립/정위치 작업 구역 라바콘 설치하여 철저히 분리, 상하 동시 작업 금지, 하부 이동 통제(신호수) | 2 | 2 | 낮음
[7 empty] | 3) 고소 작업 중 공구 낙하 발생 | 공구 낙하방지고리 체결 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 낙하: ○; 8. 재해형태 추락: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 4; 9. 개선전 위험성: 보통 | 2-1) 슬링벨트 체결 위치 및 고정 방식에 대한 사전 검토 실시 2-2) 슬링벨트 및 체결 자재 사용전 상태 확인 및 불량 의심 시 폐기 및 교체 | 2 | 2 | 낮음
| 9 |  |  | COVER류 양중 | ① RACK 마감작업 |  | 1) 크레인 사용하여 양중 시 충돌 위험 | 작업 구간 확인 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 전도: ○; 8. 재해형태 낙하: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 4; 9. 개선전 위험성: 보통 | 1-1) 고소 작업 시 이동식 비계/상부 로프 체결 하여 안전고리 체결 Point 확보 1-2) 안전고리 2점 체결하여 1점 체결 Point 전도 시 2점 체결 Point 보조 가능하도록 함 | 2 | 2 | 낮음
| 10 |  |  | RACK ACC 양중 |  |  | 2) 슬링벨트 결속 시 끊어짐, 풀어짐으로 인한 양중물 낙하 위험 | 작업 전 안전점검 실시 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 전도: ○; 8. 재해형태 낙하: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 4; 9. 개선전 위험성: 보통 | 2-1) 고소 작업 인원과 충돌을 방지하기 위해 상승/하강/이동 시 위치 확인 2-2) 중장비 사용 시 작업구역 확보 및 동작 전 복명복창 실시 | 2 | 2 | 낮음
| 11 |  | C/V & LIFTER | 자재 이동 | ① Deck, Lift, C/V 자재 이동 | 2.5t 지게차 | 1) 자재 적재 반입시 바닥 공사 미비로 지게차 운행시 중심을 맞추지 않아 자재 전도 위험 | 작업 구간 확인 | 8. 재해형태 전도: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 2; 9. 개선전 위험성: 낮음 | 3) 공구낙하방지끈 사용 및 상부 작업 중 하부작업 절대 금지 | 2 | 2 | 낮음
[7 empty] | 2) 자재 적재시 중심이 맞지 않게 적재하여 자재 전도 위험 | 고임목 설치 | 8. 재해형태 전도: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 | 1) 크레인 다릿발 범위와 회전 반경 등 고려 라바콘 설치하여 작업 구역 설정, 이동 동선과 철저히 분리, 신호수 신호에 맞춰 크레인 작동 및 작업자 이동 | 2 | 2 | 낮음
[7 empty] | 3) 지게차 자재 이동시 작업구획 내 근로자 통제 하지 않아 이동중이던 근로자 충돌 위험 | 신호수 배치 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 2; 9. 개선전 위험성: 낮음 | 1) 양중물을 슬링벨트 줄걸이 사용하여 크레인에 고정(전도방지), 벨트 결속 Double Check | 2 | 2 | 낮음
| 12 |  |  |  | ② Deck, Lift, C/V 자재 이동 |  | 1) 대차 이동 중 주변 시설 및 인원과 충돌 | 신호수 배치 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 찍힘: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 3; 9. 개선전 발생 강도: 2; 9. 개선전 위험성: 보통 | 1) 지게차 이동 작업전 통로 확보 상태 확인 후 작업 투입 | 1 | 2 | 낮음
[7 empty] | 2) 대차 이동 중 Caster 빠짐에 의한 협착/찍힘 | 작업 전 Caster 확인 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 찍힘: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 3; 9. 개선전 발생 강도: 2; 9. 개선전 위험성: 보통 | 1) 자재 적재시 고인목 설치 및 중심이 맞도록 적재 상태 확인 | 1 | 3 | 낮음
| 13 |  |  | DECK 설치 | ① Deck Post Anchoring | 2.5t 지게차 | 1) 전동드릴 사용 시 비산물(콘크리트, 드릴날 등)로 인한 상해 | 개인 보호구 착용 | 8. 재해형태 창상: ○; 8. 재해형태 감전: ○; 8. 재해형태 기타: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 3; 9. 개선전 발생 강도: 2; 9. 개선전 위험성: 보통 | 1) 지게차 반경 내 신호수 배치하여 근로자 통제 실시 상태 확인 | 1 | 2 | 낮음
[7 empty] | 2) 전선 인입 부 등 손상에 의한 감전 위험 | 이상 유무 확인 후 작업 진행 | 8. 재해형태 감전: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 3; 9. 개선전 발생 강도: 2; 9. 개선전 위험성: 보통 | 1) 이동 전 동선 확인 및 신호수 배치, 주변 인원 통제 | 2 | 2 | 낮음
[7 empty] | 3) 화학물질 사용에 따른 신체 자극 | 개인 보호구 착용 | 8. 재해형태 기타: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 3; 9. 개선전 발생 강도: 2; 9. 개선전 위험성: 보통 | 2) 이동 중 Caster 상태 상 시 확인 인원 배치 | 2 | 2 | 낮음
[7 empty] | 4) 화학물질 보관 미흡 및 미숙지로 인한 재해 | 안전교육 실시 | 8. 재해형태 기타: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 3; 9. 개선전 발생 강도: 2; 9. 개선전 위험성: 보통 | 1) Anchoring시 비산물로 인한 창상을 방지하기 위해 개인 보호구(장갑, 보안경, 안전모, 안전화 등) 착용 철저 및 안전관리자 Daily 확인 2) 드릴 마모 및 수명 초과로 파괴를 방지하기 위해 안전관리자 수시 확인/점검 3) 비산물을 청소기로 흡입하여 비산물로 인한 2차 재해 방지 | 1 | 2 | 낮음
| 14 |  |  |  | ② Deck 조립 |  | 1) 조립 시 Frame과 충돌 위험 | 작업 구간 확인 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 찍힘: ○; 8. 재해형태 창상: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 2; 9. 개선전 위험성: 낮음 | 2) 공구 사용 전 외관, 손상유무 사전점검 실시(TBM시 안전관리자 주관 점검) | 1 | 2 | 낮음
[7 empty] | 2) Deck의 각 Part 조립을 위하여 임팩드릴 사용 시 부주의로 인한 창상 | 개인 보호구 착용 | 8. 재해형태 창상: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 2; 9. 개선전 위험성: 낮음 | 3) 장갑, 보안경, 마스크류 등 안전보호구 상시 착용 | 1 | 2 | 낮음
[7 empty] | 3) Deck 체결 부 작업 중 협착 | 2인1조 작업 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 찍힘: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 2; 9. 개선전 위험성: 낮음 | 4) MSDS 비치 및 화학품 보관 시 정보 부착/표기 | 1 | 2 | 낮음
[7 empty] | 4) Deck외 자재 놓침으로 인한 찍힘 | 단독 작업 금지 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 찍힘: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 2; 9. 개선전 위험성: 낮음 | 1) 조립 공간과 이동 동선을 라바콘으로 철저히 분리하고 신호수 배치 | 1 | 2 | 낮음
| 15 |  |  |  | ③ Deck Post 기립 및 정위치 |  | 1) 기립 시 결속 상태 불량, 부주의로 인한 전도/낙하 위험 | 결속 상태 확인 후 양중 실시 | 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 전도: ○; 8. 재해형태 낙하: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 4; 9. 개선전 위험성: 보통 | 2) 임팩드릴 사용 시 부주의로 인한 재해를 방지하기 위해 개인 보호구(장갑, 보안경, 안전모, 안전화 등) 착용 철저 | 1 | 2 | 낮음
[7 empty] | 2) 전도 및 낙하 된 Deck 부품과 충돌/협착 위험 | 작업 전 안전점검 실시 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 전도: ○; 8. 재해형태 낙하: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 4; 9. 개선전 위험성: 보통 | 3) 작업 시 주변 작업 진행상태 수시 확인 | 2 | 2 | 낮음
| 16 |  |  |  | ④ Deck 체결 |  | 1) Deck Hand Rail 체결을 위해 작업자 고소 작업 시 추락 위험 | 개인 보호구 착용 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 낙하: ○; 8. 재해형태 추락: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 | 4) 전용 받치 Jig 사용 또는 자재 무게 고려된 충분한 인원 투입 | 2 | 2 | 낮음
[7 empty] | 2) 고소 작업 중 공구 낙하 발생 | 공구 낙하방지고리 체결 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 낙하: ○; 8. 재해형태 추락: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 | 1) 기립 작업 Process 숙지, 기립 전 안전관리자(신호수) 결속 상태 확인 및 작업 통제 2) 기립/정위치 작업 구역 라바콘 설치하여 철저히 분리, 상하 동시 작업 금지, 하부 이동 통제(신호수) | 2 | 4 | 보통
| 17 |  |  | CONVEYOR 부속장비 조립 및 설치 | ① CONVEYOR / 부속장비 조립 | 2.5t 지게차 이동대차 고소작업대 | 1) 조립 시 Frame과 충돌 위험 | 작업 구간 확인 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 찍힘: ○; 8. 재해형태 창상: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 1; 9. 개선전 위험성: 낮음 | 1) 슬링벨트 체결 위치 및 고정 방식에 대한 사전 검토 실시 2) 슬링벨트 및 체결 자재 사용전 상태 확인 및 불량 의심 시 폐기 및 교체 | 2 | 4 | 보통
[7 empty] | 2) CONVEYOR / 부속장비의 각 Part 조립을 위하여 임팩드릴 사용 시 부주의로 인한 창상 | 개인 보호구 착용 | 8. 재해형태 창상: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 3; 9. 개선전 발생 강도: 2; 9. 개선전 위험성: 보통 | 1) 고소 작업 시 상부 로프 체결 하여 안전고리 체결 Point 확보 2) 안전고리 2점 체결하여 1점 체결 Point 전도 시 2점 체결 Point 보조 가능하도록 함 | 2 | 3 | 보통
[7 empty] | 3) CONVEYOR /부속장비 체결 부 작업 중 협착 | 2인1조 작업 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 찍힘: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 3; 9. 개선전 발생 강도: 1; 9. 개선전 위험성: 낮음 | 3) 공구낙하방지끈 사용 및 상부 작업 중 하부작업 절대 금지 | 2 | 3 | 보통
[7 empty] | 4) CONVEYOR / 부속장비 자재 놓침으로 인한 찍힘 | 단독 작업 금지 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 찍힘: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 4; 9. 개선전 발생 강도: 2; 9. 개선전 위험성: 보통 | 1) 조립 공간과 이동 동선을 라바콘으로 철저히 분리하고 신호수 배치 | 1 | 1 | 낮음
| 18 |  |  |  | ② CONVEYOR / 부속장비 이동 |  | 1) 이동 중 주변 시설 및 인원과 충돌 | 신호수 배치 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 찍힘: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 3; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 | 2) 임팩드릴 사용 시 부주의로 인한 재해를 방지하기 위해 개인 보호구(장갑, 보안경, 안전모, 안전화 등) 착용 철저 | 1 | 1 | 낮음
[7 empty] | 2) 이동 중 Caster 빠짐에 의한 협착/찍힘 | 작업 전 Caster 확인 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 찍힘: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 3; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 | 3) 작업 시 주변 작업 진행상태 수시 확인 | 2 | 2 | 낮음
| 19 |  |  |  | ③ 크레인-슬링벨트 결박(결속 확인) |  | 1) 크레인 사용하여 양중 시 충돌 위험 | 작업 구간 확인 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 전도: ○; 8. 재해형태 낙하: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 4; 9. 개선전 위험성: 보통 | 4) 전용 받치 Jig 사용 또는 자재 무게 고려된 충분한 인원 투입 | 2 | 2 | 낮음
[7 empty] | 2) 슬링벨트 결속 시 끊어짐, 풀어짐으로 인한 양중물 낙하 위험 | 작업 전 안전점검 실시 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 전도: ○; 8. 재해형태 낙하: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 4; 9. 개선전 위험성: 보통 | 1) 이동 전 동선 확인 및 신호수 배치, 주변 인원 통제 | 2 | 2 | 낮음
| 20 |  |  |  | ④ 장비 정위치 |  | 1) 장비 이동시 결속 상태 불량, 부주의로 인한 낙하 위험 | 결속 상태 확인 후 양중 실시 | 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 전도: ○; 8. 재해형태 낙하: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 4; 9. 개선전 위험성: 보통 | 2) 이동 중 Caster 상태 상 시 확인 인원 배치 | 2 | 2 | 낮음
[7 empty] | 2) 이동 및 낙하 된 장비와 충돌/협착 위험 | 작업 전 안전점검 실시 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 전도: ○; 8. 재해형태 낙하: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 4; 9. 개선전 위험성: 보통 | 1) 크레인 다릿발 범위와 회전 반경 등 고려 라바콘 설치하여 작업 구역 설정, 이동 동선과 철저히 분리, 신호수 신호에 맞춰 크레인 작동 및 작업자 이동 | 2 | 2 | 낮음
| 21 |  |  |  | ⑤ CONVEYOR /부속장비 Anchoring |  | 1) 전동드릴 사용 시 비산물(콘크리트, 드릴날 등)로 인한 상해 | 개인 보호구 착용 | 8. 재해형태 창상: ○; 8. 재해형태 감전: ○; 8. 재해형태 기타: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 3; 9. 개선전 발생 강도: 2; 9. 개선전 위험성: 보통 | 2-1) 양중물을 슬링벨트 줄걸이 사용하여 크레인에 고정(전도방지), 벨트 결속 Double Check 2-2) 슬링벨트 체결 위치 및 고정 방식에 대한 사전 검토 실시 2-3) 슬링벨트 및 체결 자재 사용전 상태 확인 및 불량 의심 시 폐기 및 교체 | 2 | 2 | 낮음
[7 empty] | 2) 전선 인입 부 등 손상에 의한 감전 위험 | 이상 유무 확인 후 작업 진행 | 8. 재해형태 감전: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 3; 9. 개선전 발생 강도: 2; 9. 개선전 위험성: 보통 | 1-1) 기립 작업 Process 숙지, 기립 전 안전관리자(신호수) 결속 상태 확인 및 작업 통제 1-2) 기립/정위치 작업 구역 라바콘 설치하여 철저히 분리, 상하 동시 작업 금지, 하부 이동 통제(신호수) | 2 | 2 | 낮음
[7 empty] | 3) 화학물질 사용에 따른 신체 자극 | 개인 보호구 착용 | 8. 재해형태 기타: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 3; 9. 개선전 발생 강도: 2; 9. 개선전 위험성: 보통 | 2-1) 슬링벨트 체결 위치 및 고정 방식에 대한 사전 검토 실시 2-2) 슬링벨트 및 체결 자재 사용전 상태 확인 및 불량 의심 시 폐기 및 교체 | 2 | 2 | 낮음
[7 empty] | 4) 화학물질 보관 미흡 및 미숙지로 인한 재해 | 안전교육 실시 | 8. 재해형태 기타: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 3; 9. 개선전 발생 강도: 2; 9. 개선전 위험성: 보통 | 1-1) Anchoring시 비산물로 인한 창상을 방지하기 위해 개인 보호구(장갑, 보안경, 안전모, 안전화 등) 착용 철저 및 안전관리자 Daily 확인 1-2) 드릴 마모 및 수명 초과로 파괴를 방지하기 위해 안전관리자 수시 확인/점검 1-3) 비산물을 청소기로 흡입하여 비산물로 인한 2차 재해 방지 | 2 | 2 | 낮음
| 22 |  |  | LIFT 조립 및 설치 | ① LIFT 프레임 조립 | 2.5t 지게차 이동대차 고소작업대 | 1) 조립 시 LIFT자재와 충돌 위험 | 작업 구간 확인 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 찍힘: ○; 8. 재해형태 창상: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 4; 9. 개선전 발생 강도: 2; 9. 개선전 위험성: 보통 | 2) 공구 사용 전 외관, 손상유무 사전점검 실시(TBM시 안전관리자 주관 점검) | 2 | 2 | 낮음
[7 empty] | 2) LIFT의 각 Part 조립을 위하여 임팩드릴 사용 시 부주의로 인한 창상 | 개인 보호구 착용 | 8. 재해형태 창상: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 4; 9. 개선전 발생 강도: 2; 9. 개선전 위험성: 보통 | 3) 장갑, 보안경, 마스크류 등 안전보호구 상시 착용
[7 empty] | 3) LIFT 체결 부 작업 중 협착 | 2인1조 작업 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 찍힘: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 4; 9. 개선전 발생 강도: 2; 9. 개선전 위험성: 보통 | 4) MSDS 비치 및 화학품 보관 시 정보 부착/표기 | 2 | 2 | 낮음
[7 empty] | 4) LIFT 자재 놓침으로 인한 찍힘 | 단독 작업 금지 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 찍힘: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 4; 9. 개선전 발생 강도: 2; 9. 개선전 위험성: 보통 | 1) 조립 공간과 이동 동선을 라바콘으로 철저히 분리하고 신호수 배치 | 1 | 1 | 낮음
| 23 |  |  |  | ② LIFT 이동 |  | 1) 이동 중 주변 시설 및 인원과 충돌 | 신호수 배치 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 찍힘: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 3; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 | 2) 임팩드릴 사용 시 부주의로 인한 재해를 방지하기 위해 개인 보호구(장갑, 보안경, 안전모, 안전화 등) 착용 철저 | 1 | 1 | 낮음
[7 empty] | 2) 이동 중 Caster 빠짐에 의한 협착/찍힘 | 작업 전 Caster 확인 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 찍힘: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 3; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 | 3) 작업 시 주변 작업 진행상태 수시 확인 | 2 | 2 | 낮음
| 24 |  |  |  | ③ 크레인-슬링벨트 결박(결속 확인) |  | 1) 크레인 사용하여 양중 시 충돌 위험 | 작업 구간 확인 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 전도: ○; 8. 재해형태 낙하: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 | 4) 전용 받치 Jig 사용 또는 자재 무게 고려된 충분한 인원 투입 | 2 | 2 | 낮음
[7 empty] | 2) 슬링벨트 결속 시 끊어짐, 풀어짐으로 인한 양중물 낙하 위험 | 작업 전 안전점검 실시 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 전도: ○; 8. 재해형태 낙하: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 | 1) 이동 전 동선 확인 및 신호수 배치, 주변 인원 통제 | 2 | 2 | 낮음
| 25 |  |  |  | ④ 기립 및 정위치 |  | 1) 기립 시 결속 상태 불량, 부주의로 인한 전도/낙하 위험 | 결속 상태 확인 후 양중 실시 | 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 전도: ○; 8. 재해형태 낙하: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 | 2) 이동 중 Caster 상태 상 시 확인 인원 배치 | 2 | 2 | 낮음
[7 empty] | 2) 전도 및 낙하 된 LIFT 자재와 충돌/협착 위험 | 작업 전 안전점검 실시 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 전도: ○; 8. 재해형태 낙하: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 3; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 | 1) 크레인 다릿발 범위와 회전 반경 등 고려 라바콘 설치하여 작업 구역 설정, 이동 동선과 철저히 분리, 신호수 신호에 맞춰 크레인 작동 및 작업자 이동 | 2 | 2 | 낮음
` | 26 |  |  |  | ⑤ LIFT 체결 |  | 1) LIFT 체결을 위해 작업자 고소 작업 시 추락 위험 | 개인 보호구 착용 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 낙하: ○; 8. 재해형태 추락: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 3; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 | 2-1) 양중물을 슬링벨트 줄걸이 사용하여 크레인에 고정(전도방지), 벨트 결속 Double Check 2-2) 슬링벨트 체결 위치 및 고정 방식에 대한 사전 검토 실시 2-3) 슬링벨트 및 체결 자재 사용전 상태 확인 및 불량 의심 시 폐기 및 교체 | 2 | 2 | 낮음
[7 empty] | 2) 고소작업대 이동 시 작업자와 충돌/협착 위험 | 신호수 배치 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 낙하: ○; 8. 재해형태 추락: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 3; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 | 1-1) 기립 작업 Process 숙지, 기립 전 안전관리자(신호수) 결속 상태 확인 및 작업 통제 1-2) 기립/정위치 작업 구역 라바콘 설치하여 철저히 분리, 상하 동시 작업 금지, 하부 이동 통제(신호수) | 2 | 2 | 낮음
[7 empty] | 3) 고소 작업 중 공구 낙하 발생 | 공구 낙하방지고리 체결 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 낙하: ○; 8. 재해형태 추락: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 3; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 | 2-1) 슬링벨트 체결 위치 및 고정 방식에 대한 사전 검토 실시 2-2) 슬링벨트 및 체결 자재 사용전 상태 확인 및 불량 의심 시 폐기 및 교체 | 2 | 2 | 낮음
| 27 |  |  |  | ⑥ 프레임 Anchoring |  | 1) 전동드릴 사용 시 비산물(콘크리트, 드릴날 등)로 인한 상해 | 개인 보호구 착용 | 8. 재해형태 창상: ○; 8. 재해형태 감전: ○; 8. 재해형태 기타: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 3; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 | 1-1) 고소 작업 시 이동식 비계/상부 로프 체결 하여 안전고리 체결 Point 확보 1-2) 안전고리 2점 체결하여 1점 체결 Point 전도 시 2점 체결 Point 보조 가능하도록 함 | 2 | 2 | 낮음
[7 empty] | 2) 전선 인입 부 등 손상에 의한 감전 위험 | 이상 유무 확인 후 작업 진행 | 8. 재해형태 감전: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 3; 9. 개선전 발생 강도: 2; 9. 개선전 위험성: 보통 | 2-1) 고소 작업 인원과 충돌을 방지하기 위해 상승/하강/이동 시 위치 확인 2-2) 중장비 사용 시 작업구역 확보 및 동작 전 복명복창 실시 | 2 | 2 | 낮음
[7 empty] | 3) 화학물질 사용에 따른 신체 자극 | 개인 보호구 착용 | 8. 재해형태 기타: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 3; 9. 개선전 발생 강도: 2; 9. 개선전 위험성: 보통 | 3) 공구낙하방지끈 사용 및 상부 작업 중 하부작업 절대 금지 | 2 | 2 | 낮음
[7 empty] | 4) 화학물질 보관 미흡 및 미숙지로 인한 재해 | 안전교육 실시 | 8. 재해형태 기타: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 3; 9. 개선전 발생 강도: 2; 9. 개선전 위험성: 보통 | 1-1) Anchoring시 비산물로 인한 창상을 방지하기 위해 개인 보호구(장갑, 보안경, 안전모, 안전화 등) 착용 철저 및 안전관리자 Daily 확인 1-2) 드릴 마모 및 수명 초과로 파괴를 방지하기 위해 안전관리자 수시 확인/점검 1-3) 비산물을 청소기로 흡입하여 비산물로 인한 2차 재해 방지 | 1 | 1 | 낮음
| 28 |  | MSC | 반입/기립/조립 | ① rail base Anchoring | 2.5t 지게차 고소작업대 | 1) 전동드릴 사용 시 비산물(콘크리트, 드릴날 등)로 인한 상해 | 개인 보호구 착용 | 8. 재해형태 창상: ○; 8. 재해형태 감전: ○; 8. 재해형태 기타: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 3; 9. 개선전 발생 강도: 2; 9. 개선전 위험성: 보통 | 2) 공구 사용 전 외관, 손상유무 사전점검 실시(TBM시 안전관리자 주관 점검) | 1 | 1 | 낮음
[7 empty] | 2) 전선 인입 부 등 손상에 의한 감전 위험 | 이상 유무 확인 후 작업 진행 | 8. 재해형태 감전: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 3; 9. 개선전 발생 강도: 2; 9. 개선전 위험성: 보통 | 3) 장갑, 보안경, 마스크류 등 안전보호구 상시 착용 | 1 | 1 | 낮음
[7 empty] | 3) 화학물질 사용에 따른 신체 자극 | 개인 보호구 착용 | 8. 재해형태 기타: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 3; 9. 개선전 발생 강도: 2; 9. 개선전 위험성: 보통 | 4) MSDS 비치 및 화학품 보관 시 정보 부착/표기 | 1 | 1 | 낮음
[7 empty] | 4) 화학물질 보관 미흡 및 미숙지로 인한 재해 | 안전교육 실시 | 8. 재해형태 기타: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 3; 9. 개선전 발생 강도: 2; 9. 개선전 위험성: 보통 | 1-1) Anchoring시 비산물로 인한 창상을 방지하기 위해 개인 보호구(장갑, 보안경, 안전모, 안전화 등) 착용 철저 및 안전관리자 Daily 확인 1-2) 드릴 마모 및 수명 초과로 파괴를 방지하기 위해 안전관리자 수시 확인/점검 1-3) 비산물을 청소기로 흡입하여 비산물로 인한 2차 재해 방지 | 1 | 1 | 낮음
| 29 |  |  |  | ② MSC 이동 |  | 1) 이동 중 주변 시설 및 인원과 충돌 | 신호수 배치 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 찍힘: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 3; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 | 2) 공구 사용 전 외관, 손상유무 사전점검 실시(TBM시 안전관리자 주관 점검) | 1 | 1 | 낮음
[7 empty] | 2) 이동 중 Caster 빠짐에 의한 협착/찍힘 | 작업 전 Caster 확인 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 찍힘: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 3; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 | 3) 장갑, 보안경, 마스크류 등 안전보호구 상시 착용 | 1 | 1 | 낮음
| 30 |  |  |  | ④ 크레인-슬링벨트 결박(결속 확인) |  | 1) 크레인 사용하여 양중 시 충돌 위험 | 작업 구간 확인 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 전도: ○; 8. 재해형태 낙하: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 3; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 | 4) MSDS 비치 및 화학품 보관 시 정보 부착/표기 | 1 | 1 | 낮음
[7 empty] | 2) 슬링벨트 결속 시 끊어짐, 풀어짐으로 인한 양중물 낙하 위험 | 작업 전 안전점검 실시 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 전도: ○; 8. 재해형태 낙하: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 3; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 | 1) 이동 전 동선 확인 및 신호수 배치, 주변 인원 통제 | 2 | 2 | 낮음
| 31 |  |  |  | ⑤ 기립 및 정위치 |  | 1) 기립 시 결속 상태 불량, 부주의로 인한 전도/낙하 위험 | 결속 상태 확인 후 양중 실시 | 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 전도: ○; 8. 재해형태 낙하: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 3; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 |  | 2 | 2 | 낮음
[7 empty] | 2) 전도 및 낙하 된 Rack과 충돌/협착 위험 | 작업 전 안전점검 실시 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 전도: ○; 8. 재해형태 낙하: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 3; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 | 1) 크레인 다릿발 범위와 회전 반경 등 고려 라바콘 설치하여 작업 구역 설정, 이동 동선과 철저히 분리, 신호수 신호에 맞춰 크레인 작동 및 작업자 이동 | 2 | 2 | 낮음
| 32 |  |  |  | ⑥ 승강및 주행레일 설치 |  | 1) 레일 체결을 위해 작업자 고소 작업 시 추락 위험 | 개인 보호구 착용 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 낙하: ○; 8. 재해형태 추락: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 3; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 | 2-1) 양중물을 슬링벨트 줄걸이 사용하여 크레인에 고정(전도방지), 벨트 결속 Double Check 2-2) 슬링벨트 체결 위치 및 고정 방식에 대한 사전 검토 실시 2-3) 슬링벨트 및 체결 자재 사용전 상태 확인 및 불량 의심 시 폐기 및 교체 | 2 | 2 | 낮음
[7 empty] | 2) 고소작업대 이동 시 작업자와 충돌/협착 위험 | 신호수 배치 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 낙하: ○; 8. 재해형태 추락: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 3; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 | 1-1) 기립 작업 Process 숙지, 기립 전 안전관리자(신호수) 결속 상태 확인 및 작업 통제 1-2) 기립/정위치 작업 구역 라바콘 설치하여 철저히 분리, 상하 동시 작업 금지, 하부 이동 통제(신호수) | 2 | 2 | 낮음
[7 empty] | 3) 고소 작업 중 공구 낙하 발생 | 공구 낙하방지고리 체결 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 낙하: ○; 8. 재해형태 추락: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 3; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 | 2-1) 슬링벨트 체결 위치 및 고정 방식에 대한 사전 검토 실시 2-2) 슬링벨트 및 체결 자재 사용전 상태 확인 및 불량 의심 시 폐기 및 교체 | 2 | 2 | 낮음
| 33 |  |  |  | ⑦ 레일 및 악세사리 양중 |  | 1) 크레인 사용하여 양중 시 충돌 위험 | 작업 구간 확인 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 전도: ○; 8. 재해형태 낙하: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 3; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 | 1-1) 고소 작업 시 이동식 비계/상부 로프 체결 하여 안전고리 체결 Point 확보 1-2) 안전고리 2점 체결하여 1점 체결 Point 전도 시 2점 체결 Point 보조 가능하도록 함 | 2 | 2 | 낮음
[7 empty] | 2) 슬링벨트 결속 시 끊어짐, 풀어짐으로 인한 양중물 낙하 위험 | 작업 전 안전점검 실시 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 전도: ○; 8. 재해형태 낙하: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 3; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 | 2-1) 고소 작업 인원과 충돌을 방지하기 위해 상승/하강/이동 시 위치 확인 2-2) 중장비 사용 시 작업구역 확보 및 동작 전 복명복창 실시 | 2 | 2 | 낮음
| 34 |  | CB Sorter | 반입/자재 이동 | ① 지게차를 이용한 자재 반입 | 7.5t 지게차 | 1) 중량물 인양 중 무게중심 불량 및 결속 불량 등으로 인양물 전도/낙하 | 신호수 배치 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 전도: ○; 8. 재해형태 낙하: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 | 1-1) 작업 구역 설정 및 인원 통제 1-2) 자동바에 의한 결속(2개소 이상) 1-3) 무게 중심 확인 및 표기(스티커 활요) | 2 | 2 | 낮음
[5 empty] | ② 반입 자재 운반 및 이동/보관 | 파렛트카, 대차 | 2) 자재 이동 중 적재 및 결속 불량에 따른 전도 | 작업자 주의 교육 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 전도: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 | 2-1) 자재 보관 구역 설정 2-2) 종횡비 2:1 이상 자재 적재 금지 2-3) 이동 시 결속 2개소 이상 | 2 | 2 | 낮음
[5 empty] | ① RAIL LEG FRAME 설치(앙카) | 해머 드릴 | 1) 해머 드릴을 이용한 타공 작업 중 손 또는 일부가 드릴 회전부 감김 | 작업자 주의 교육 | 8. 재해형태 창상: ○; 8. 재해형태 기타: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 2; 9. 개선전 위험성: 낮음 | 1) 말림 장갑 착용, 개인 보호구 착용 | 2 | 1 | 낮음
[7 empty] | 2) 타공 작업 중 파편으로 인한 피부 또는 안구 손상 | 개인 보호구 착용 | 8. 재해형태 창상: ○; 8. 재해형태 기타: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 2; 9. 개선전 위험성: 낮음 | 2) 보안경 착용, 개인 보호구 착용 | 2 | 1 | 낮음
| 35 |  |  |  | ② RAIL 조립 및 설치 | 1.5t 지게차 | 1) 중량물 인양 중 무게중심 불량 및 결속 불량 등으로 인양물 전도/낙하 | 신호수 배치 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 전도: ○; 8. 재해형태 낙하: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 | 1-1) 작업 구역 설정 및 인원 통제 1-2) 자동바에 의한 결속(2개소 이상) 1-3) 무게 중심 확인 및 표기(스티커 활요) | 2 | 2 | 낮음
[7 empty] | 2) 중량물을 반복적으로 들어 올리는 작업에 의한 근골격계 질환 발생 | 작업자 주의 교육 | 8. 재해형태 기타: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 2; 9. 개선전 위험성: 낮음 | 2-1) 4인/1조 작업 실시 2-2) 근골격계 질환 예방 교육 실시 | 2 | 1 | 낮음
| 36 |  |  |  | ③ AUTO INDUCTION 조립 및 설치 | 파렛트카 | 1) 자재 이동 중 작업자 주변 작업자 충돌, 협착 | 작업자 주의 교육 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 2; 9. 개선전 위험성: 낮음 | 1-1) 2인 이상 작업 1-2) 이동 시 유도원 배치 | 2 | 1 | 낮음
[7 empty] | 2) 설비 조립 중 무게편심 또는 작업자 충돌로 인한 설비 전도 | 작업 전 안전 점검 실시 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 전도: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 2; 9. 개선전 위험성: 낮음 | 2) 이동 전 동선 확인 및 작업 구역 설정, 인원 통제 | 2 | 1 | 낮음
| 37 |  |  |  | ④ CARRIER 조립 | 수공구 | 1) 작업 중 수공구 사용 미숙으로 신체(안면 또는 안구) 손상 | 작업자 주의 교육 | 8. 재해형태 기타: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 2; 9. 개선전 위험성: 낮음 | 1) 보안경 착용, 개인 보호구 착용 | 2 | 1 | 낮음
[5 empty] | ⑤ DECK 조립 | 수공구 | 1) 작업 중 수공구 사용 미숙으로 신체(안면 또는 안구) 손상 | 작업자 주의 교육 | 8. 재해형태 기타: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 2; 9. 개선전 위험성: 낮음 | 1) 보안경 착용, 개인 보호구 착용 | 2 | 1 | 낮음
| 38 |  |  |  | ⑥ CHUTE 조립 및 설치 | 수공구 해머드릴 파렛트카 | 1) 자재 이동 중 작업자 주변 작업자 충돌, 협착 | 작업자 주의 교육 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 전도: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 | 1-1) 자재 보관 구역 설정 1-2) 종횡비 2:1 이상 자재 적재 금지 1-3) 이동 시 결속 2개소 이상 | 2 | 2 | 낮음
[7 empty] | 2) 작업 중 수공구 사용 미숙으로 신체(안면 또는 안구) 손상 | 작업자 주의 교육 | 8. 재해형태 기타: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 2; 9. 개선전 위험성: 낮음 | 2) 보안경 착용, 개인 보호구 착용 | 2 | 1 | 낮음
[7 empty] | 3) 설비 조립 중 날카로운 조립단면 촉수로 인한 베임 긁힘 | 작업자 주의 교육 | 8. 재해형태 창상: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 2; 9. 개선전 위험성: 낮음 | 3) PU 코팅 장갑 착용, 긴팔 또는 팔토시 착용, 개인 보호구 착용
[7 empty] | 4) 해머 드릴을 이용한 타공 작업 중 손 또는 일부가 드릴 회전부 감김 | 작업자 주의 교육 | 8. 재해형태 창상: ○; 8. 재해형태 기타: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 2; 9. 개선전 위험성: 낮음 | 4) 말림 장갑 착용, 개인 보호구 착용 | 2 | 1 | 낮음
[7 empty] | 5) 타공 작업 중 파편으로 인한 피부 또는 안구 손상 | 개인 보호구 착용 | 8. 재해형태 창상: ○; 8. 재해형태 기타: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 2; 9. 개선전 위험성: 낮음 | 5) 보안경 착용, 개인 보호구 착용 | 2 | 1 | 낮음
| 39 | 전장/제어 | MSC | 전장배선 | ① 배선작업 | 테스터기 | 전기 TURN-ON시 감전위험 | 개인 보호구 착용 | 8. 재해형태 감전: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 | 3) 공구낙하방지끈 사용 및 상부 작업 중 하부작업 절대 금지 | 2 | 2 | 낮음
[6 empty] | 가위 | 전선 피복 작업시 가위 사용에 따른 창상 위험 | 개인 보호구 착용 | 8. 재해형태 창상: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 | 1) 크레인 다릿발 범위와 회전 반경 등 고려 라바콘 설치하여 작업 구역 설정, 이동 동선과 철저히 분리, 신호수 신호에 맞춰 크레인 작동 및 작업자 이동 | 2 | 2 | 낮음
| 40 |  |  | IO CHECK | ① IO CHECK | 테스터기 | 전기 TURN-ON시 감전위험 | 개인 보호구 착용 | 8. 재해형태 감전: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 | 2-1) 양중물을 슬링벨트 줄걸이 사용하여 크레인에 고정(전도방지), 벨트 결속 Double Check 2-2) 슬링벨트 체결 위치 및 고정 방식에 대한 사전 검토 실시 2-3) 슬링벨트 및 체결 자재 사용전 상태 확인 및 불량 의심 시 폐기 및 교체 | 2 | 2 | 낮음
[7 empty] | 실린더 동작 확인 중 협착, 끼임의 위험 | 안전교육 실시 | 8. 재해형태 협착: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 | 전선 피복 노출부 COVER설치, 안전보호구 착용(안전화, 안전모, 절연장갑) | 1 | 2 | 낮음
| 41 |  | CV | 전장배선 | ① 배선작업 | 테스터기 | 전기 TURN-ON시 감전위험 | 개인 보호구 착용 | 8. 재해형태 감전: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 | 창상장갑 착용, 안전보호구 착용(안전화, 안전모) | 1 | 2 | 낮음
[6 empty] | 가위 | 전선 피복 작업시 가위 사용에 따른 창상 위험 | 개인 보호구 착용 | 8. 재해형태 창상: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 | 전선 피복 노출부 COVER설치, 안전보호구 착용(안전화, 안전모, 절연장갑) | 1 | 2 | 낮음
| 42 |  |  | IO CHECK | ① IO CHECK | 테스터기 | 전기 TURN-ON시 감전위험 | 개인 보호구 착용 | 8. 재해형태 감전: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 | 구동부 접근금지 라바콘 설치, 안전보호구 착용(안전화, 안전모) | 1 | 2 | 낮음
[7 empty] | 실린더 동작 확인 중 협착, 끼임의 위험 | 개인 보호구 착용 | 8. 재해형태 협착: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 | 전선 피복 노출부 COVER설치, 안전보호구 착용(안전화, 안전모) | 1 | 2 | 낮음
| 43 |  | LIFTER | 전장배선 | ① 배선작업 | 테스터기 | 전기 TURN-ON시 감전위험 | 개인 보호구 착용 | 8. 재해형태 감전: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 | 창상장갑 착용, 안전보호구 착용(안전화, 안전모) | 1 | 2 | 낮음
[6 empty] | 가위 | 전선 피복 작업시 가위 사용에 따른 창상 위험 | 개인 보호구 착용 | 8. 재해형태 창상: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 | 전선 피복 노출부 COVER설치, 안전보호구 착용(안전화, 안전모, 절연장갑) | 1 | 2 | 낮음
| 44 |  |  | IO CHECK | ① IO CHECK | 테스터기 | 전기 TURN-ON시 감전위험 | 개인 보호구 착용 | 8. 재해형태 감전: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 | 구동부 접근금지 라바콘 설치, 안전보호구 착용(안전화, 안전모) | 1 | 2 | 낮음
[21 empty] | 전선 피복 노출부 COVER설치, 안전보호구 착용(안전화, 안전모, 절연장갑) | 1 | 2 | 낮음
| 45 |  | CB Sorter | 전장배선 | ① 배선작업 | 테스터기 가위 수공구 | 1) 작업절차 미 준수, 보호구 미 착용, 잘못된 작업 방법에 따른 감전 사고 | 개인 보호구 착용, 작업 절차 교육 | 8. 재해형태 감전: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 | 1-1) 활선 경보기 1-2) Lock Out Tag Out 1-3) 통전 중 작업 시 절연 장갑 착용 | 2 | 2 | 낮음
[7 empty] | 2) 전선 피복 작업시 가위 사용에 따른 창상 위험 | 개인 보호구 착용 | 8. 재해형태 창상: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 | 창상장갑 착용, 안전보호구 착용(안전화, 안전모) | 2 | 2 | 낮음
[7 empty] | 3) 작업절차 미 준수, 보호구 미 착용, 잘못된 작업 방법에 따른 감전 사고 | 개인 보호구 착용, 작업 절차 교육 | 8. 재해형태 감전: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 | 3-1) 활선 경보기 3-2) Lock Out Tag Out 3-3) 통전 중 작업 시 절연 장갑 착용 | 2 | 2 | 낮음
| 46 |  |  | IO CHECK | ① IO CHECK | 테스터기 | 1) 작업절차 미 준수, 보호구 미 착용, 잘못된 작업 방법에 따른 감전 사고 | 개인 보호구 착용, 작업 절차 교육 | 8. 재해형태 감전: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 | 1-1) 활선 경보기 1-2) Lock Out Tag Out 1-3) 통전 중 작업 시 절연 장갑 착용 | 2 | 2 | 낮음
| 47 | 시운전 | MSC | 시운전 | ① 동작확인 |  | 주행 구간 접근으로 인한 충돌의 위험 | 접근 금지 조치 | 8. 재해형태 충돌: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 | 창상장갑 착용, 안전보호구 착용(안전화, 안전모) | 1 | 2 | 낮음
| 48 |  | CV | 시운전 | ① 동작확인 |  | 회전부 손가락 감김의 위험 | 접근 금지 조치 | 8. 재해형태 기타: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 | 전선 피복 노출부 COVER설치, 안전보호구 착용(안전화, 안전모, 절연장갑) | 1 | 2 | 낮음
| 49 |  | LIFTER | 시운전 | ① 동작확인 |  | LIFTER추락위험 | 2인1조 작업 | 8. 재해형태 추락: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 | 안전팬스 설치, 안전보호구 착용(안전화, 안전모) | 1 | 2 | 낮음
| 50 |  | CB Sorter | 시운전 | ① LSM 가동 TEST | PC | 1) 작업자간 의사 소통 부재 및 조작 실수에 따른 충돌 및 협착 | 2인1조 작업 | 8. 재해형태 협착: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 | 1-1) Interlock 활성화 이후 Test 진행 1-2) 비상 정지 작동 상태 확인 1-3) 시운전 시 복명 복창 실시 1-4) 가동 구역 안전휀스 구획 설정 | 2 | 2 | 낮음
| 51 |  |  |  | ② DECK 구동 TEST | PC | 1) 시운전 중 조작 실수에 따른 구동부 손 또는 일부 협착 | 작업자 주의 교육 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 | 1-1) Interlock 활성화 이후 Test 진행 1-2) 비상 정지 작동 상태 확인 1-3) 시운전 시 복명 복창 실시 1-4) 가동 구역 안전휀스 구획 설정 | 2 | 2 | 낮음
| 52 |  |  |  | ③ AUTO INDUCTION 구동 TEST | PC | 1) 시운전 중 조작 실수에 따른 구동부 손 또는 일부 협착 | 작업자 주의 교육 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 | 1-1) Interlock 활성화 이후 Test 진행 1-2) 비상 정지 작동 상태 확인 1-3) 시운전 시 복명 복창 실시 1-4) 가동 구역 안전휀스 구획 설정 | 2 | 2 | 낮음
| 53 |  |  |  | ④ CHUTE TEST | PC | 1) 시운전 또는 이동 중 바닥 돌출물에 걸려 넘어짐 또는 이동 중 충돌 | 작업자 주의 교육 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 찍힘: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 | 1-1) 돌출물 제거 또는 덮개 설치 1-2) 안전 주의 스티커 등을 통한 시인성 증대 | 2 | 2 | 낮음
| 54 |  |  |  |  | PC | 2) 가동 상태 인지 부족으로 인한 기계와의 충돌 사고 | 작업자 주의 교육 | 8. 재해형태 협착: ○; 8. 재해형태 충돌: ○; 8. 재해형태 찍힘: ○; 8. 재해형태 추락: ○; 9. 개선전 발생 빈도: 2; 9. 개선전 발생 강도: 3; 9. 개선전 위험성: 보통 | 1-1) Interlock 활성화 이후 Test 진행 1-2) 비상 정지 작동 상태 확인 1-3) 시운전 시 복명 복창 실시 1-4) 가동 구역 안전휀스 구획 설정 | 2 | 2 | 낮음