## 표지
PJT : (CJ)MN성형기 보몬트
2024. 1. 29.
| 결 재 | 작 성 |  | 검 토 | 승 인
|  | 근로자 대표 | 관리감독자 (PE, PM) | 안전관리자 | 현장소장 (부서장)
|  | 최수열, 이기열 | 김효범
위험성 평가 결과서

## 1. 위험성평가실시계획(공사개요)
1. 위험성 평가 실시 계획(공사개요)
부서명 | PM C팀 |  |  | 담당자명 | 김효범 | 현장(PJT)명 | MN성형기 미국보몬트 왕교자 설비
공사개요 | [5 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) | [5 empty] | 평가구분 | 최초 / 정기 / 수시
현장소장(PM)/연락처 |  | 김효범/010-2319-9028 |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 인원배치 | 검토자 확인
공사기간 |  | 2023.12.18~2024.09.30 |  |  |  | 1. 사전준비 | 2023.12.04 | 김효범/PM C팀 | 김효범/PM C팀
작업장소 |  | 아산사업장 601동
발주처 |  | CJ제일제당 |  |  |  | 2. 유해위험요인파악 | 2023.12.07 | 김효범/PM C팀 | 김효범/PM C팀
평균출력인원 |  | 10 명
주요장비 목록 (대수) |  | MN성형기 미국보몬트 왕교자 설비 |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 2023.12.11 | 김효범/PM C팀 | 김효범/PM C팀
3대
협력회사 |  | 회사명 | 둔포기계 |  |  | 4. 위험성 결정 | 2023.12.11 | 김효범/PM C팀 | 김효범/PM C팀
|  | 공종 | 기구
|  | 회사명 | 라인산전 |  |  | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 2023.12.18 | 김효범/PM C팀 | 김효범/PM C팀
|  | 공종 | 전장
|  | 회사명 | 라인산전 |  |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등) | 적정
|  | 공종 | 제어
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | 자재운반,조립,설치,시운전

## 2. 위험성평가 조직도
2. 위험성 평가 조직 구성
대표이사
김영민
안전보건관리책임자
최재준
안전관리자 |  |  |  | 보건관리자
고병준 |  |  |  | 고병준
기구 |  | 전기 |  | 제어(시운전인력)
관리감독자 | 김효범 | 관리감독자 | 김도균 | 관리감독자 | 김도균
협력사 소장 | 최수열 | 협력사 소장 | 이기열 | 협력사 소장 | 김성덕
팀원 | 임영한 | 팀원 | 김성덕
팀원 | 전현명
팀원 | 김기철

## 3. 전체공사일정표
3. 전 체 공 사 일 정 표

## 4. 조사표
위험성평가 대상 작업 표준유해위험요인 조사표
| 설비 또는 공사의 명 : MN성형기 미국보몬트 왕교자 설비 | [5 empty] | 작성자 : 물류PM4팀 이용규
검토자 1 : 환경안전팀 000
| 작업장 구분 : ㅁ Clean-Room ㅁ 非Clean-Room | [5 empty] | 검토자 2 : 환경안전팀 000
공정분류 | 표준작업절차 (세부 작업 내용) | 사용 기계기구 | 화학물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 표준작업 기간(日) | 발생빈도 | 발생강도
|  |  |  | 분류 | 원인 | 유해위험 요인 | 법적기준
자재반입 | 1. MN성형기 자재 하차 및 운반 | 지게차,크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 지게차 전도 | 규칙 제 38조,171조 | 10/60 | 3 | 3
| 2. MN성형기 자재 운반 - 1 | 지게차,크레인 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 지게차 이동중 주변 간섭물과 충돌 | 규칙 제 174조 | 10/60 | 2 | 3
| 2. MN성형기 자재 운반 - 2 | 지게차,크레인 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-4. 주변근로자 | 지게차 이동중 작업장 주변 작업자와 충돌 | 규칙 제 172조 | 10/60 | 2 | 3
구조물설치 | 2. MN성형기 조립 | 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 1-2. 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘 등) | 조립 중 설비 절단면,날카로운 부위에 접촉하여 절단이나 베임 발생 | 규칙 제 32조 | 15/60 | 3 | 1
| 2. MN성형기 조립 - 1 | 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 1-5. 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 이동중 설비 ,주변 자재등에걸려 넘어짐 | 규칙 제 3,4조 | 15/60 | 2 | 2
| 2. MN성형기 조립 - 2 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 전도 | 규칙 제 38조,171조 | 15/60 | 2 | 3
설비(장비)설치 | 3. MN성형기 설치 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | 규칙 제 38조,166~169조 | 20/60 | 3 | 3
| 3. MN성형기 설치 - 1 | 지게차 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-9 중량물 취급 작업 | 설비 인양 후 최종 설치 장소 위치 확인/조절 중 손/발 등 협착 | 규칙 제 40조 | 20/60 | 2 | 2
시운전 | 4. MN성형기 시운전 |  | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등 | 시운전 중 동작이 멈춘 C/V 에러 확인 중 갑작스럽게 동작하는 C/V 손가락 끼임 | 규칙 제 92조 | 15/60 | 2 | 3
| 4. MN성형기 시운전 |  | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등 | 장갑 착용 후 설비 점검 중 C/V 회전체에 장갑이 끼어 사고 발생 | 규칙 제 95조 | 15/60 | 2 | 2
/

## 5. 평가표
5.위험성평가표
1. 유해위험요인은 최대한 많이 발굴하여 위험성 감소대책을 수립해주시기 바랍니다.(5개 이상)
공정명 |  |  |  |  | 위험성 평가표 | [5 empty] | 평가일시 |  |  | 평 가 자 (팀장/팀원)
세부공정 | [10 empty] | 2023.12.18. |  |  | 김효범
No. | 작업내용 | 유해·위험요인파악 |  |  | 관련근거 | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
|  | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 | 법적기준 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 | 자재 하차 및 운반 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 지게차 전도 | 규칙 제 38조,171조 | 신호수 배치 | 1 | 2 | 2 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 1 | 1 | 2 | 2023.12.18 | 김효범 | 2023.12.18
2 | 자재 운반 - 1 | 5.3 | 공간 및 이동통로 | 지게차 이동중 주변 간섭물과 충돌 | 규칙 제 174조 | 작업구역 라바콘 설치 | 1 | 2 | 2 | 신호수 배치 | 1 | 2 | 1 | 2023.12.18 | 김효범 | 2023.12.18
3 | 자재 운반 - 2 | 5.4 | 주변근로자 | 지게차 이동중 작업장 주변 작업자와 충돌 | 규칙 제 172조 | 작업구역 라바콘 설치 | 1 | 2 | 2 | 신호수 배치 | 1 | 2 | 1 | 2023.12.18 | 김효범 | 2023.12.18
4 | MN성형기 조립 | 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘 등) | 조립 중 설비 절단면,날카로운 부위에 접촉하여 절단이나 베임 발생 | 규칙 제 32조 | 날까로운 모서리 제거 작업 진행 | 3 | 1 | 3 | 창상 방지 장갑 착용 개인 안전보호구 착용 | 2 | 1 | 1 | 2023.12.18 | 김효범 | 2023.12.18
5 | MN성형기 조립 - 1 | 1.5 | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 이동중 설비 ,주변 자재등에걸려 넘어짐 | 규칙 제 3,4조 | 작업자 동선과 자재 겹침 없도록 배치 | 2 | 1 | 2 | 개인 안전보호구 착용 | 1 | 1 | 1 | 2023.12.18 | 김효범 | 2023.12.18
6 | MN성형기 조립 - 2 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 전도 | 규칙 제 38조,171조 | 신호수 배치 | 1 | 2 | 2 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 1 | 1 | 1 | 2023.12.18 | 김효범 | 2023.12.18
7 | MN성형기 설치 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | 규칙 제 38조,166~169조 | 신호수 배치 | 1 | 2 | 2 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 1 | 1 | 1 | 2023.12.18 | 김효범 | 2023.12.18
8 | MN성형기 설치 - 1 | 4.9 | 중량물 취급 작업 | 설비 인양 후 최종 설치 장소 위치 확인/조절 중 손/발 등 협착 | 규칙 제 40조 | 신호수 배치 낙하위험위치 라바콘 설치 | 2 | 2 | 4 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 1 | 1 | 2 | 2023.12.18 | 김효범 | 2023.12.18
9 | MN성형기 시운전 | 1.1 | 협착위험부분(감김, 끼임 등) | 시운전 중 동작이 멈춘 C/V 에러 확인 중 갑작스럽게 동작하는 C/V 손가락 끼임 | 규칙 제 92조 | LOTO 준수 | 1 | 2 | 2 | 설비 기동 전 주변환경 확인 | 1 | 1 | 1 | 2023.12.18 | 김효범 | 2023.12.18
10 | MN성형기 시운전 | 1.1 | 협착위험부분(감김, 끼임 등) | 장갑 착용 후 설비 점검 중 C/V 회전체에 장갑이 끼어 사고 발생 | 규칙 제 95조 | LOTO 준수 | 1 | 2 | 2 | 설비 기동 전 주변환경 확인 | 1 | 1 | 1 | 2023.12.18 | 김효범 | 2023.12.18

## 참조자료
유해위험요인 분류표
【안전 분야】 | [7 empty] | 【보건 분야】
대구분 | 분류번호 | 유해위험요인 | [5 empty] | 대구분 | 분류번호 | 유해위험요인 | 분류번호 | 유해위험요인
기계적 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | [5 empty] | 화학적 (물질) | 5.1 | 가스 | 5.7 | 방사선
| 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | [6 empty] | 5.2 | 증기 | 5.8 | 화재/폭발 위험
| 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | [6 empty] | 5.3 | 에어로졸·흄 | 5.9 | 복사열/폭발과압
| 1.4 | 충돌위험 부분 | [6 empty] | 5.4 | 액체·미스트
| 1.5 | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | [6 empty] | 5.5 | 고체(분진/파우더)
| 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) | [6 empty] | 5.6 | 반응성 물질
전기적 | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | [5 empty] | 물리적 | 6.1 | 기후/고온/저온(한랭) | 6.5 | 저압 또는 고압상태
| 2.2 | 아크 | [6 empty] | 6.2 | 조도(채광/조명) | 6.6 | 방사선
| 2.3 | 정전기 | [6 empty] | 6.3 | 소음 | 6.7 | 전자파
작업특성 | 3.1 | 초음파·초저주파음 | [6 empty] | 6.4 | 진동
| 3.2 | 근로자 실수(휴먼에러) | [5 empty] | 인간 공학적 | 7.1 | 중량물 취급작업 | 7.4 | 과도한 힘
| 3.3 | 질식위험·산소결핍 | [6 empty] | 7.2 | 반복작업 | 7.5 | 접촉스트레스
| 3.4 | 작업(조작) 도구 | [6 empty] | 7.3 | 불안정한 작업자세
작업환경 | 4.1 | 공간 및 이동통로 | [5 empty] | 생물학적 | 8.1 | 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염 | 8.4 | 동물
| 4.2 | 주변 근로자
| 4.3 | 작업시간 | [6 empty] | 8.2 | 유전자 변형물질(GMO) | 8.5 | 식물
| 4.4 | 조직 안전문화 | [6 empty] | 8.3 | 알러지 및 미생물
가능성(빈도) 산정 | [10 empty] | 중대성(강도) 산정
가능성(빈도) |  | 내 용 | [8 empty] | 중대성(강도) |  | 내 용
5 | 매우높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 높음 - 해당 안전대책이 되어 있지 않고, 표시·표지가 없으며 안전수칙·작업표준 등도 없음 | [8 empty] | 4 | 중대재해 | 사망 또는 영구적 근로불능으로 연결되는 부상 질병(업무에 복귀 불가능), 장애가 남는 부상·질병
4 | 높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 높음 - 가드·방호덮개, 기타 안저장치를 설치하였으나, 해체되어 있으며 안전수칙·작업표준 등은 있지만 지키기 어렵고 많은 주의를 해야 함 | [8 empty] | 3 | 3개월 이상 (부상/질병) | 3개월 이상의 휴업을 수반하는 중대한 부상 또는 질병(일정시점에서는 업무에 복귀 가능)
3 | 보통 | ■ 부주의하면 피해가 발생할 가능성이 있음 - 가드·방호덮개 또는 안전장치 등은 설치되어 있지만, 작업불편 등으로 쉽게 해체하여 위험영역 접근, 위험원과 접촉이 있을 수 있으며, 안전수칙·작업표준 등은 있지만 준수하기 어려운 점이 있음 | [8 empty] | 2 | 3개월 미만 (부상/질병) | 3개월 미만의 휴업을 수반하는 부상 또는 질병
2 | 낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 보호되어 있고, 안저장치가 설치되어 있으며 위험영역 출입이 곤란한 상태이고 안전수칙·작업표준(서) 등이 정비되어 있고 준수하기 쉬우나 피해의 가능성이 남아 있음 | [8 empty] | 1 | 휴업불필요 | 치료(처치) 후 바로 원래의 작업을 수행할 수 있는 경미한 부상 또는 질병 (업무에 전혀 지장이 없음, 물질적 사고)
1 | 매우낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 둘러싸여 있고 안전장치가 설치되어 있으며, 위험영역 출입이 곤란한 상태 등 전반적으로 안전조치가 잘 되어 있음
기계적 | 전기적 | 작업특성 | 작업환경 | 화학적 | 물리적 | 인간공학적 | 생물학적
1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | 2.1 감전(안전전압 초과) | 3.1 초음파·초저주파음 | 4.1 공간 및 이동통로 | 5.1 가스 | 6.1 기후/고온/저온(한랭) | 7.1 중량물 취급작업 | 8.1 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염
1.2 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 2.2 아크 | 3.2 근로자 실수(휴먼에러) | 4.2 주변 근로자 | 5.2 증기 | 6.2 조도(채광/조명) | 7.2 반복작업 | 8.2 유전자 변형물질(GMO)
1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 2.3 정전기 | 3.3 질식위험·산소결핍 | 4.3 작업시간 | 5.3 에어로졸·흄 | 6.3 소음 | 7.3 불안정한 작업자세 | 8.3 알러지 및 미생물
1.4 충돌위험 부분 |  | 3.4 작업(조작) 도구 | 4.4 조직 안전문화 | 5.4 액체·미스트 | 6.4 진동 | 7.4 과도한 힘
1.5 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) |  |  |  | 5.5 고체(분진/파우더) | 6.5 저압 또는 고압상태 | 7.5 접촉스트레스
1.6 추락위험 부분(개구부 등) |  |  |  | 5.6 반응성 물질 | 6.6 방사선
|  |  |  | 5.7 방사선 | 6.7 전자파
5.8 화재/폭발 위험
5.9 복사열/폭발과압