## (3차)개선 건의사항 요청서
SFA(문의 및 요청사항) | [6 empty] | 지노시스(처리 및 회신)
NO | 접수일 | 카테고리(大) | 카테고리(中) | 내용 | 요청일자 | 요청자 | 개발업체 담당자 | 완료예정일 | 완료유무 | 조치내용 | 비고
1 |  | 현장관리 | 근로자관리 | 구분에 근로자 선택 아이콘 없음 ▶구분에 근로자 선택 아이콘 형성 요청 | 11.03 | 김동현 부장 | PM |  |  | 요청사항을 말씀해주세요. 구분에 근로자를 넣어드리면 되나요?
2 |  | 점검 | 본사점검 | 안전관리, 시설관리 -점검항목 작성 후 저장이 안됨 | 11.03 | 김동현 부장 | PM |  |  | 안되시는 현상 아이디, 권한, 화면스샷등 필요합니다.
3 |  | 교육/훈련/회의 | 안전보건교육 | 교육내용 -법적 신규, 정기, 특별교육 내용 자동 반영 기능 없음 -교육일지 작성 시 마다 법적내용을 수기 작성해야함 | 11.03 | 김동현 부장 | PM |  |  | 추가개발 내용을 정의해주시면 추가개발시 적용하겠습니다.
4 |  | 안전활동 | 위험성평가 | 대상 세부작업 선택 -공종: 비활성화/선택 안됨 M/H현장, MSC공사 선택됨 -표준작업절차 비활성화/선택 안됨 -유해위험요인 제목검색 비활성/기능 안됨 | 11.03 | 김동현 부장 |  |  |  | 위험성평가 > 공정관리, 공종관리에서 등록사용가능합니다. 위험성평가 > 유해위험요인관리 에서 등록사용가능합니다. 게시판 > 표준작업철차에서 등록가능합니다.
5 |  | 현장관리 | 근로자관리 | 구분란 근로자추가 요청 및 외국인 비자 세부사항 추가 및 사진대지 추가 요청 건 - 외국인 비자 해당시 해당 비자 세부사항 체크란 필요 (혹은 H-2,E-9,F-2비자 등, 조건부취업비자 F-2의 경우 기능사자격증확인등 비자 및 자격증 사진대지 필요) | 11.08 | 임지우 사원 | PM |  |  | O근로자 추가예정
6 |  | 안전활동 | 안전관리비 | 안전/보건관리자 임금내역 노출우려 | 11.08 | 임지우 사원 | PM |  |  | 관리자, 환경안전팀 관리자, 안전보건관리책임자 3개권한만 보이게 수정예정
7 |  | 현장관리 | 선임현황 | 파일 첨부 시 오류 발생 - "저장되지 않았습니다. 다시 시도해주십시오" 오류 문구 표시 | 11.21 | 고병준 대리 |  |  |  | 오류확인 불가. 어떤 파일을 첨부하셨는지 보내주세요.
8 |  | 활동계획 | 작업계획서 | 차량계하역운반기계 작업계획서 內 수식 작동 이상 발생 - 크레인(이동식 포함) 인양능력 검토 작동 오류 | 11.21 | 고병준 대리
9 |  | 점검 | 합동안전보건점검 | 참석자 첨부파일 작동 오류 - 작성 시 참석자 명단에 엑셀파일을 업로드하였으나 작성 완료 후 해당 파일을 확인할 수 없음 | 11.21 | 고병준 대리 |  |  |  | 오류확인 불가. 어떤 파일을 첨부하셨는지 보내주세요.
10 |  | 안전활동 | 위험작업허가신청서 | 링크 작동 오류 - 중량물취급작업계획서 탭을 클릭했으나 차량계하역운반기계 작업계획서가 표시됨 | 11.21 | 고병준 대리
11 |  | 안전활동 | 위험작업허가신청서 | 위험성평가 미검색에도 저장 가능 - 작업분류 여러 개 선택 시 위험성평가를 미검색했음에도 저장이 되며, 자동으로 위험성평가자료가 첨부됨 (해당 작업과 관련 없는 위험성평가가 첨부될 우려가 있음) | 11.21 | 고병준 대리 |  |  |  | 검색시에시에만 저장되게 수정예정
12 |  | 안전활동 | 위험작업허가신청서 | 비활용칸 삭제 필요 - 2차 건의사항 요청서에 문서연결란 일괄 삭제를 요청했으나 아직 남아있음 | 11.21 | 고병준 대리 |  |  |  | 삭제 예정
13 |  | 안전활동 | 연구실안전관리 | 비활용칸 삭제 필요 - 2차 건의사항 요청서에 문서연결란 일괄 삭제를 요청했으나 아직 남아있음 | 11.21 | 고병준 대리 |  |  |  | 삭제예정
14 |  | 보건활동 | 건강증진 | 작성 - 내용 : 표 작성 및 첨부가 가능한지. 불가능하다면, ctrl + V 로 캡쳐한 그림 삽입이라도 어려운지. > 확인 결과 : 그림 삽입하면 글 저장 불가. | 11.08 | 권혜지 사원 윤은지 사원 |  |  |  | 오류시 상세 내용 필요. 그림 삽입 후 텍스트 작성 이상무, MS워드 표 카피 붙여넣기 이상무.
15 |  | 보건활동 | 작업환경측정 | 작업확경측정 메인 화면 - 목록에서 현장명에 카테고리1 내용으로 보이면 좋겠음. 불가능 하다면 구분 란을 추가해서 직접 제목을 기입할 수 있어도 됨. > 확인 결과 : 내용 반영 안됨 | 11.08 | 권혜지 사원 윤은지 사원 |  |  |  | 화학물질반입과 같이 현장-동으로 변경예정
16 |  | 교육/훈련/회의 | 안전보건협의체 | 안전보건협의체 등록 화면 - 카테고리1 만 선택하고 2, 3은 선택 하지 않아도 작성이 가능한지 (사업장은 화성/아산 사업장 단위로 협의체 시행함) | 11.23 | 권혜지 사원 윤은지 사원 |  |  |  | 변경예정
17 |  | 교육/훈련/회의 | 산업안전보건위원회 | 산업안전보건위원회 상세 - 첨부파일 첨부해도 저장하면 사라짐 / 첨부파일 여러 개 첨부 가능하면 좋겠음. > 확인 결과 : 첨부파일 저장된다고 회신 주셨는데 저장하면 파일이 사라짐 (조회불가) / 아직 첨부파일 여러 개 첨부 불가 | 11.08 | 권혜지 사원 윤은지 사원 |  |  |  | 복수 첨부로 변경
18 |  | 활동계획 | 작업계획서 | 밀폐공간작업계획서 - 밀폐공간작업계획서 작성 후 인쇄 시, 6. 첨부파일 별첨1, 별첨2 파일 필수 첨부 누락. - 별첨1, 별첨2 파일이 기본으로 첨부되어있게 변경 필요. > 확인 결과 : 내용 반영 안됨 | 11.08 | 권혜지 사원 윤은지 사원 |  |  |  | 6. 첨부파일 상단 다운로드 가능 6번 추가한 인쇄는 개발중
19 |  | 보건활동 | 화확물질반입 | 화학물질 정보 - 관리자가 화학물질 승인 시 반입자에게 문자 알림이 가는지 확인 필요. > 확인 결과 ' 기존 문자 관련 기존 기능 없음/문자관련 정의 없음 ' 상기와 같이 처리 및 회신 주셨는데 기존 정의 있습니다 ,, (22.08.18 15:33 메일 드림) | 11.08 | 권혜지 사원 |  |  |  | 관리자 승인시 반입자 연락처로 문자발송 세팅예정
20 |  | 공통 | 공통 | 인쇄기능 -출력물 page 변경 시 내용이 짤림 -출력물 짤림 방지의 기능 요청함 | 11.28 | 김동현 부장 |  |  |  | 추가개발시 적용가능
21 |  | 공통 | 공통 | 인쇄기능 -시스템에 인쇄기능 없음(인쇄기능 아이콘 요청함) -안전보건협의체 外 15건 | 11.28 | 김동현 부장 |  |  |  | 개발중
요청사항 : 구분에 근로자 선택 아이콘 넣어주세요
요청사항: 점검항목 저장안됨
요청사항: 법적 교육내용 첨부
요청사항: 기능 구현 안됨
요청사항: 구분란 - 근로자추가
외국인비자 칸 - 해당, 비해당 체크 이외에 입력가능한 칸 추가
요청사항: 관리책임자 권한 로그인시에만 열람가능 할 수 있게 해주세요.

## 7
구 분 | 개 선 前 | 요청사항
① | 선임보고서 첨부파일을 첨부하면 오류 발생 | 해당 오류 수정 필요
■ 선임보고서 첨부 시 저장 오류 발생
①
현장관리-선임현황

## 8
구 분 | 개 선 前 | 요청사항
① | 기존 차량계하역운반기계 작업계획서와 같은 값을 입력해도 인양능력 검토 결과가 "불가" 로 표시됨, 또한 적재 하중이 표시되지 않음 | 정상 작동토록 수식의 변경이 필요하며, 인양물 최대하중, CRANE의 인양능력을 입력하면 적재하중이 표시되도록 조치 필요
■ 크레인(이동식 포함) 인양능력 검토 작동 오류
①
작업계획서-차량계하역운반기계작업계획서
정상작동시
오류 발생

## 9
구 분 | 개 선 前 | 요청사항
① | 작성 시 참석자 명단에 엑셀파일을 업로드했으나 작성 완료 후 해당 파일을 확인할 수 없음 | 정상 작동 조치 필요
■ 참석자 파일 첨부 작동 오류
점검-합동안전보건점검
①

## 10
구 분 | 개 선 前 | 요청사항
① | 중량물취급작업계획서 탭을 클릭했으나 차량계하역운반기계 작업계획서가 표시됨 | 정상 작동 조치 필요
■ 링크 작동 오류
안전활동-위험작업허가신청서
①
중량물취급작업
계획서 클릭
차량계작업계획
표시됨

## 11
구 분 | 개 선 前 | 요청사항
① | 작업분류 여러 개 선택 시 위험성평가를 미검색했음에도 저장이 되며, 자동으로 위험성평가자료가 첨부됨 (해당 작업과 관련 없는 위험성평가가 첨부될 우려가 있음) | 위험성평가자료를 검색 후 첨부해야만 저장이 될 수 있도록 조치 필요
■ 위험성평가 미검색시에도 저장 가능
안전활동-위험작업허가신청서
위험성평가
미포함 상태
저장 클릭
저장되지 않아야
하나 저장됨
추가하지도 않았는데 자동으로 추가되었음
①

## 12
구 분 | 개 선 前 | 요청사항
① | '문서연결' 란은 활용하지 않는 칸으로 이전에 일괄 삭제를 요청하였으나 반영되지 않음 | 해당 칸 삭제 필요
■ 삭제 요청한 문서연결란이 여전히 남아있음
안전활동-위험작업허가신청서
①

## 14
■ 그림 삽입 시 아래와 같은 경고 메시지 뜨면서 저장 불가

## 13
구 분 | 개 선 前 | 요청사항
① | '문서연결' 란은 활용하지 않는 칸으로 이전에 일괄 삭제를 요청하였으나 반영되지 않음 | 해당 칸 삭제 필요
■ 삭제 요청한 문서연결란이 여전히 남아있음
안전활동-연구실안전관리
①

## 15
■ 목록에서 현장명에 카테고리1 내용으로만 보이면 좋겠음.
카테고리1 (현장) 화성사업장 아산사업장 아산사업장 , , ,
,

## 16
■ 카테고리1 만 선택하고 2, 3은 선택 하지 않아도 작성이 가능한지 (사업장은 화성/아산 사업장 단위로 협의체 시행함)

## 17
- 내용 : 표 작성 및 첨부가 가능한지. 불가능하다면, ctrl + V 로
캡쳐한 그림 삽입이라도 어려운지.
- 내용 : 가운데 정렬 같은 기능 어려운지.
- 구분 아래에 제목 작성 칸 필요.
제목 ㅣ
제목

## 18
■ 별첨1, 별첨2 파일이 기본으로 첨부되어 작성자가 상시 출력가능하도록 ,,,,
별첨1 : 유해가스 측정 결과
별첨2 : 입출입 인원 관리

## 19
■ 22년 8월 18일 15:33 에 윤은지S 이 피피티에 내용 첨부해서 연락 드렸습니다.
그때 연락 드렸던 피피티 화면 입니다.

## 20
-출력물 page 변경 시 내용이 짤림
-출력물 짤림 방지의 기능 요청함

## 21
■ 인쇄기능(아이콘) 요청 항목
NO | 항목(大) | 인쇄기능 추가 대상 | 비고
1 | 현장관리 | 장비관리
2 | 점검 | 합동안전보건점검
3 |  | 테마점검
4 |  | 본사점검
5 |  | 재해예방기술지도
6 | 교육/훈련/회의 | 안전보건협의체
7 |  | 노사협의체
8 |  | 산업안전보건위원회
9 |  | 비상조치대응
10 | 안전활동 | 유해위험기계기구관리
11 |  | 연구실 안전관리
12 | 보건활동 | 화학물질 반입
13 |  | 건강진단
14 |  | 작업환경측정
15 |  | 근골격계질환
16 |  | 건강증진
-시스템에 인쇄기능 없음
(인쇄기능 아이콘 요청함)