## 1.위험성평가실시계획(갑지)
1. 위험성 평가 실시 계획
부서명 | 물류PM5팀 |  |  | 담당자명 | 이경원 |  | 현장명 | 크레텍책임 대구스마트물류센터
공사개요 | [6 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) |  | 22200000000 |  |  |  |  | 평가구분
현장소장/연락처 |  | 정중식 소장 / 010-5534-0991 |  |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 담당 인원
공사기간(계약기간) |  | 2022.05.30 ~ 2024.05.30 |  |  |  |  | 1. 사전준비 | 2022.10.17 | 이경원 / 정중식
현장주소 |  | 경상북도 경산시 진량읍 문천리 602
발주처 |  | 크레텍책임 |  |  |  |  | 2. 유해위험요인파악 | 2022.11.30 | 이경원 / 정중식
평균출력인원 |  | 20
주요장비 목록 (대수) |  | Rack, S/C 6대, C/V 및 Spiral C/V 1식 |  |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 2022.12.12 | 이경원 / 정중식
협력회사 |  | 회사명 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | 4. 위험성 결정 | 2022.12.28 | 이경원 / 정중식
|  | 공종 | Rack | S/C | C/V 및 Spiral | 전기/제어
|  | 회사명 | 미정 |  |  |  | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 2022.01.09 | 이경원 / 정중식
|  | 공종 | SW
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | 1. RACK 2. S/C 3. C/V 및 Spiral C/V |  |  |  |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)

## 2.전체공사일정표
2. 전 체 공 사 일 정 표
2022. 6. 02 Rev.4
Construction Key Milestone | [47 empty] | ◈ | [75 empty] | ◈ | [14 empty] | ◈
[48 empty] | 현장개설 2/1 | [75 empty] | C/V 반입 및 설치 9/1 | [14 empty] | MSC 반입 및 설치 10/10
[81 empty] | ◈ | [16 empty] | ◈ | [30 empty] | ◈ | [20 empty] | ◈ | [33 empty] | ◈ | [5 empty] | ◈ | [10 empty] | ◈
[81 empty] | Rack 설치 Start(5/2) | [16 empty] | S/C 설치(6/21) | [30 empty] | Wheel Sorter 반입 및 설치 9/15 | [20 empty] | 스파이럴 C/V 반입 및 설치 11/12 | [28 empty] | 건축 준공(24.02월 중순), | [10 empty] | 종합 시운전 3/1 ~ | [10 empty] | 물류센터 Grand Open(24.04월 초)
Activity |  | Work Plan |  | 2022년 | [32 empty] | 2023년 | [130 empty] | 2024년
|  |  |  | 2월 | [10 empty] | 11월 | [10 empty] | 12월 | [10 empty] | 1월 | [10 empty] | 2월 | [10 empty] | 3월 | [10 empty] | 4월 | [10 empty] | 5월 | [9 empty] | 6월 | [10 empty] | 7월 | [10 empty] | 8월 | [10 empty] | 9월 | [10 empty] | 10월 | [10 empty] | 11월 | [10 empty] | 12월 | [10 empty] | 1월 | [10 empty] | 2월 | [10 empty] | 3월 | [10 empty] | 4월 | [10 empty] | 5월 | [9 empty] | 6월 | [10 empty] | 7월
|  | 시작 | 종료 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 28 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 28 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 28 | 30 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 28 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 28 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 28 | 30 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30
0. LAYOUT 확정 |  | ~ | 2/20
1. Rack & STL/STR
| 1. 구조 설계 | 11/15 | 1/15 | [16 empty] | 11/15 Rack 및 전,후면 철골 구조설계 1/15
| 1-1. Rack Shop 설계 | 1/2 | 2/5 | [33 empty] | 1/2 Rack Shop 설계 2/5
| 2. 도면승인 | 2/1 | 2/5 | [44 empty] | 2/1 도면승인 2/5
| 3. 현장개설 | 2/1 | 2/1 | [44 empty] | 2/1 현장개설
| 4. Base Frame 제작 및 설치 | 2/21 | 3/20 | [51 empty] | 2/21 Base Frame 3/20
| 5.건축 Con'c 타설 및 양생 | 3/21 | 4/20 | [62 empty] | 3/21 건축 Con'c 타설 및 양생 4/20
| 6. Rack 제작 | 3/21 | 6/30 | [62 empty] | 3/21 Rack 제작 6/30
| 7.검수 | 4/15 | 4/15 | [72 empty] | 4/15 고객검수
| 8. 자재반입 | 4/21 | 7/31 | [73 empty] | 4/21 자재 반입 7/31
| 9. 설치 | 5/2 | 7/31 | [78 empty] | 5/2 Rack 설치 7/31
| 10. 수직도 조정 및 Impact | 7/12 | 7/30 | [102 empty] | 7/12 수직도 조정 및 Impact 7/30
| 11. 건축 자동창고 외장 Panel 설치 | 8/1 | 8/30 | [109 empty] | 8/1 건축자동창고 외장 Panel 설치 8/30
| 12. 철골 내화페인트 | 9/1 | 9/30 | [120 empty] | 9/1 철골 내화페인트 9/30
2. Stacker Crane
| 1. Stacker Crane 상세설계 | 2/1 | 3/31 | [44 empty] | 2/1 S/C 상세설계 3/31
| 2.도면승인(Ass'y) | 2/28 | 2/28 | [55 empty] | 2/28 도면승인
| 3. 상하부 프레임 제작 | 4/1 | 6/30 | [66 empty] | 4/1 상하부 프레임 제작 6/30
| 4. Carriage, Fork 제작 | 4/1 | 6/30 | [66 empty] | 4/1 Carraige & Fork 6/30
| 5. 기구제작 검수 | 6/12 | 6/12 | [92 empty] | 6/12 S/C 고객검수
| 6. 현장 반입 및 가설치 | 6/21 | 7/20 | [94 empty] | 6/21 S/C 반입 및 설치 7/20
| 7. (하부레일)Accessary 및 기구물 설치 | 10/1 | 10/18 | [131 empty] | 10/1 하부레일 Accessary 및 기구물 설치 10/18
| 8. 전기제어 도면설계 | 7/1 | 8/31 | [99 empty] | 7/1 전기제어 도면설계 8/31
| 9. 전기제어 도면 승인 | 8/30 | 8/30 | [120 empty] | 8/30 전기제어 도면승인
| 10. Panel 제작 | 9/1 | 10/30 | [120 empty] | 9/1 Panel 제작 10/30
| 11. Panel 검수 | 10/30 | 10/30 | [141 empty] | 10/30 Panel 검수
| 12. Panel 반입 및 설치 | 11/3 | 11/18 | [143 empty] | 11/3 Panel 반입,설치 11/18
| 13. 기내배선 및 전기제어 공사 | 11/3 | 11/30 | [143 empty] | 11/3 기내배선 및 전기제어공사 11/30
| 14. I/O Check 및 단동 Test | 12/1 | 12/30 | [153 empty] | 12/1 I/O Check 및 단동Test 12/30
3. Conveyor System
| 1. Conveyor 상세설계 | 3/1 | 5/30 | [55 empty] | 3/1 C/V 상세설계 5/30
| 2. 도면승인 (기구) | 5/30 | 5/30 | [87 empty] | 5/30 도면승인
| 3. Conveyor 제작 | 6/1 | 8/30 | [87 empty] | 6/1 C/V 제작 9/30
| 4. 제작 검수 | 8/15 | 8/20 | [115 empty] | 8/15 C/V 고객검수 8/20
| 5. 입하장 바닥/상부작업 마감작업 | 7/1 | 9/30 | [98 empty] | 7/1 바닥/상부작업 마감작업(4F -> 1F) 9/30
| 6. 1F Conveyor 반입 설치 | 11/1 | 11/30 | [142 empty] | 11/1 1F C/V 반입 및 설치 11/30
| 7. 2F Conveyor 반입 설치 | 10/1 | 10/30 | [131 empty] | 10/1 2F C/V 반입 및 설치 10/30
| 8. 4F Conveyor 반입 설치 | 9/1 | 9/30 | [120 empty] | 9/1 4F C/V 반입 및 설치 9/30
| 9. Conveyor 전기,제어 도면 설계 | 3/1 | 5/30 | [55 empty] | 3/1 C/V 전기제어 도면설계 5/30
| 10. 도면승인(제어) | 5/30 | 5/30 | [87 empty] | 5/30 도면승인(제어)
| 11. 전기 Panel 제작 | 6/1 | 9/13 | [87 empty] | 6/1 전기 Panel 제작 9/13
| 12. Panel 검수 | 9/14 | 9/14 | [126 empty] | 9/14 전기 Panel 고객검수
| 13. Panel 반입 및 설치 | 10/15 | 12/5 | [137 empty] | 10/15 Panel 반입 및 설치 12/5
| 14. 1F 전기제어 공사 | 11/15 | 12/31 | [125 empty] | ` | [20 empty] | 11/15 1F 전기제어공사 12/31
| 15. 2F 전기제어 공사 | 10/15 | 11/30 | [135 empty] | 10/15 2F 전기제어공사 11/30
| 16. 4F 전기제어 공사 | 9/15 | 10/30 | [124 empty] | 9/15 4F 전기제어공사 10/30
| 17. 고객 수전 | 11/30 | 11/30 | [88 empty] | ` | [53 empty] | 11/30 고객 수전
| 18. I/O Check 및 단동 Test | 12/1 | 1/31 | [153 empty] | 12/1 I/O Check 및 단동 Test 1/31
4. MSC RACK
| 1. MSC RACK 상세 설계 | 6/2 | 6/30 | [87 empty] | 6/2 MSC RACK SHOP DWG' 6/30
| 2. 고객 도면 승인 | 6/30 | 6/30 | [98 empty] | 6/30고객 도면 승인
| 3. MSC RACK 제작 | 7/1 | 8/31 | [98 empty] | 7/1 MSC RACK 제작 8/31
| 4. 고객 검수 | 8/15 | 8/20 | [115 empty] | 8/15고객 검수 8/20
| 5. 1F 현장 설치(시퀜스버퍼) | 10/15 | 12/24 | [136 empty] | 10/15 1F MSC RACK 설치 10/21 ~ 12/24
| 6. 4F 현장 설치 | 9/2 | 10/12 | [120 empty] | 9/2 4F MSC RACK 설치 10/6 ~ 10/12
| 7. 수직도 조정 및 IMPCK 작업 | 10/7 | 12/2 | [131 empty] | 10/7 MSCRACK 조정 및 임팩 작업 10/18 | [17 empty] | 11/21 MSCRACK 조정 및 임팩 작업 12/2
5. MSC
| 1. MSC 장납기 구매품 발주 | 7/1 | 7/15
| 2. MSC 상세 설계 | 3/1 | 4/30 | [55 empty] | 3/1 MSC 상세설계 4/30
| 3. 고객 도면 승인 | 4/30 | 5/3 | [77 empty] | 4/30 고객 도면 승인 5/3
| 4. MSC 제작 | 5/1 | 8/31 | [77 empty] | 5/1 MSC 제작 8/31 | [42 empty] | Shop Test
| 5. 고객 검수 | 3/29 | 3/29
| 6. 1F 현장 설치(시퀜스 버퍼) | 12/10 | 12/20 | [153 empty] | 12/10 1F MSC 설치 12/ 20
| 7. 4F 현장 설치 | 10/10 | 11/2 | [138 empty] | 10/10 4F MSC 설치 11/ 2
| 8. 학습 및 단동 TEST | 12/1 | 1/31 | [153 empty] | 12/1 학습 및 단동 TEST 1/31
6. 고속 L/F
| 1. 고속 L/F 장납기 구매품 발주 | 7/1 | 7/30
| 2. 고속 L/F 상세 설계 | 3/1 | 4/30 | [55 empty] | 3/1 고속 L/F 상세설계 4/30
| 3. 고객 도면 승인 | 4/30 | 5/3 | [77 empty] | 4/30 고객 도면 승인 5/3
| 4. 고속 L/F 제작 | 6/1 | 7/30 | [87 empty] | 6/1 고속 L/F 제작 7/30
| 5. 고객 검수 | 7/30 | 7/30 | [109 empty] | 7/30 고객 검수
| 6. 1F 현장 설치(1F 시퀜스 버퍼) | 11/10 | 11/24 | [145 empty] | 11/10 1F 고속 L/F 설치 11/24
| 7. 4F 현장 설치 | 10/1 | 10/15 | [131 empty] | 10/1 4F 고속 L/F 설치 10/15
| 8. 학습 및 단동 TEST | 12/15 | 1/31 | [158 empty] | 12/15 학습 및 단동 TEST 1/31
7. 스파이럴 C/V
| 1. 스파이럴 C/V 상세설계 및 발주 | 2/1 | 3/31 | [44 empty] | 2/1 스파이럴 C/V 상세설계 및 발주 3/31
| 2. 고객 도면 승인 | 3/31 | 4/10 | [65 empty] | 3/31 고객 도면 승인 4/10
| 3. 스파이럴 C/V 제작 | 6/1 | 10/30 | [87 empty] | 6/1 스파이럴 C/V 제작 10/30 | [45 empty] | 해상운송 및 통관
| 4. 고객 검수 | 11/1 | 11/1 | [143 empty] | 11/1 고객 현장입고 검수
| 5. 현장 설치 | 11/12 | 12/31 | [146 empty] | 11/12 스파이럴 C/V 설치(기구, 전기) 12/31
| 6. 단동 TEST | 1/3 | 1/31 | [164 empty] | 1/3 I/O CHECK 및 단동 TEST 1/31
8. Wheel Sorter
| 1. Wheel Sorter 장납기 구매품 발주 | 7/3 | 8/3
| 2. Wheel Sorter 상세 설계 | 2/1 | 4/30 | [44 empty] | 2/1 Wheel Sorter 상세설계 4/30
| 3. 고객 도면 승인 | 4/30 | 4/30 | [77 empty] | 4/30 고객 도면 승인
| 4. Wheel Sorter 제작 | 5/1 | 8/30 | [77 empty] | 5/1 Wheel Sorter 제작 8/30
| 5. 고객 검수 | 9/1 | 9/1 | [121 empty] | 9/1 고객검수
| 6. 현장 설치 | 9/15 | 10/30 | [125 empty] | 9/15 Wheel Sorter 설치(기구) 10/30
| 7. 제어공사 | 10/15 | 11/30 | [136 empty] | 10/15 Wheel Sorter C/V 설치(전기) 11/30
| 8. 학습 및 단동 TEST | 12/1 | 1/31 | [153 empty] | 12/1 I/O CHECK 및 단동 TEST 1/31
9. 정보시스템 & 시운전
| 1. System 분석 및 협의 | ~ | 4/30 | [7 empty] | ~~ System 분석 및 협의 4/30
| 2. 프로세스 모델링 | 2/2 | 4/30
| 3. 데이터 모델링 | 2/2 | 4/30
| 4. .DB설계 | 12/1 | 2/28 | [22 empty] | 12/1 DB 설계 2/28
| 5. 프로그램 설계 | 12/1 | 3/31 | [22 empty] | 12/1 프로그램 설계 3/31
| 6. 인터페이스 설계 | 12/1 | 1/31 | [22 empty] | 12/1 인터페이스 설계 1/31
| 7. 제어 설계 | 12/1 | 3/31 | [22 empty] | 12/1 제어 설계 3/31
| 8. 프레임워크 개발 | 4/1 | 7/31
| 9. 프로그램 개발 | 4/1 | 12/31 | [66 empty] | 4/1 프로그램 개발 12/31
| 10. 단위 테스트 | 12/1 | 12/31 | [153 empty] | 12/1 단위테스트 12/31
| 11. 단동 테스트 | 1/3 | 1/31 | [164 empty] | 1/3 단동테스트 1/31
| 12. 통합(연동) 테스트 | 2/1 | 2/28 | [175 empty] | 2/1 통합(연동)테스트 2/28
| 13. 1차 Open (30% 배차) | 3/1 | 3/15 | [186 empty] | 3/1 1차 Open 3/15
| 14. 2차 Open (70% 배차) | 3/16 | 3/30 | [192 empty] | 3/16 2차 Open 3/30
| 15. Grand Open | 4/1 | 4/30 | [197 empty] | 4/1 Grand Open 4/30
| 16 교육 및 안정화 | 5/1 | 6/30 | [208 empty] | 5/1 ~ 사용자교육 및 안정화 6/30
|  | #REF! | Stl
|  | #REF! | Mech
|  | #REF! | DB
|  | #REF! | SS
SF
Test
A. Preparation
1. Open Field Office & Build Work Shop
| S - Total |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
B-1. 건축공사 |  | 0.114
|  |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
| 1. 외벽 / 지붕판넬 설치 |  | 0.7
| 2. 조명공사 |  | 0.1
| 3. 마감공사 / 외부창호공사 |  | 0.2
| S - Total |  | 1
|  |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
B-2. Rack & STL/STR 공사 |  | 0.188
|  |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
| 1. Base Frame |  | 0.1
| 2. Rack & STL/STR 조립 / 설치 |  | 0.7
| 3. 조정 / Tightening / 검사 |  | 0.1
| 4. Canopy |  | 0.1
| S - Total |  | 1
B-3. Stacker Crane |  | 0.056
|  |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
| 1. 기계 반입/설치 |  | 0.5
| 2. Accessory 취부, 기구부 조정/검사 |  | 0.2
| 3. 기내배선 및 전기/제어공사 |  | 0.2
| 4. I/O Check 및 단동 Test |  | 0.1
| S - Total |  | 1
|  |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
B-4. C/V 기구공사 |  | 0.094
|  |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
| 1. D동 1층 C/V 설치, Accessory 취부, 조정/검사 |  | 0.18
| 1. C동 1층 C/V 설치, Accessory 취부, 조정/검사 |  | 0.22
| 1. D동 2층 C/V 설치, Accessory 취부, 조정/검사 |  | 0.22
| 1. D동 6층 C/V 설치, Accessory 취부, 조정/검사 |  | 0.38
| S - Total |  | 1
|  |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
B-5. C/V 전기/제어공사 |  | 0.045
| 1. 전기/제어공사 |  | 0.8
| 2. I/O Check 및 단동 |  | 0.2
| S - Total |  | 1
B-6. 정보시스템 |  | 0.041
|  |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
| 1. IMS 수정 및 상위시스템 I/F 공사 |  | 0.32
| 2. ECS 수정 및 재구축 공사 |  | 0.68
| S - Total |  | 1
|  |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 1.376 | 1.376 | [9 empty] | 1.376 | 1.376 | [8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
C-1. 물류Line 전기/제어 개선공사 |  | 0.086 |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 1.376 | 1.376 | [9 empty] | 1.376 | 1.376 | [8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
| 1. C동 1층 MCP 이설, C/V 1개 추가 |  | 0.2 | 30 | 30 | [9 empty] | 30 | 30 | [9 empty] | 30 | 30 | [9 empty] | 30 | 30 | [9 empty] | 30 | 30 | [9 empty] | 30 | 30 | [9 empty] | 30 | 30 | [9 empty] | 30 | 30 | [8 empty] | 30 | 30 | [9 empty] | 30 | 30 | [9 empty] | 30 | 30 | [9 empty] | 30 | 30 | [9 empty] | 30 | 30 | [9 empty] | 30 | 30 | [9 empty] | 30 | 30 | [9 empty] | 30 | 30 | [9 empty] | 30 | 30 | [9 empty] | 30 | 30 | [9 empty] | 30 | 30 | [9 empty] | 30 | 30 | [8 empty] | 30 | 30 | [9 empty] | 30 | 30
|  |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 6 | 6 | [9 empty] | 6 | 6 | [8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
| 2. D동 1층 RCP Panel 방향수정 |  | 0.04
| 3. D동 2층 Panel 교체/이설 및 개선공사 |  | 0.5 | 20 | 20 | [9 empty] | 20 | 20 | [9 empty] | 20 | 20 | [9 empty] | 20 | 20 | [9 empty] | 20 | 20 | [9 empty] | 20 | 20 | [9 empty] | 20 | 20 | [9 empty] | 20 | 20 | [8 empty] | 20 | 20 | [9 empty] | 20 | 20 | [9 empty] | 20 | 20 | [9 empty] | 20 | 20 | [9 empty] | 20 | 20 | [9 empty] | 20 | 20 | [9 empty] | 20 | 20 | [9 empty] | 20 | 20 | [9 empty] | 20 | 20 | [9 empty] | 20 | 20 | [9 empty] | 20 | 20 | [9 empty] | 20 | 20 | [8 empty] | 20 | 20 | [9 empty] | 20 | 20
|  |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 10 | 10 | [9 empty] | 10 | 10 | [8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
| 4. D동 동력분전반 이설 |  | 0.01
| 5. D동 6층 C/V Line 신규설치 전장작업 |  | 0.25
| S - Total |  | 1 | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 16 | 16 | [9 empty] | 16 | 16 | [8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
C-2. 물류Line 개선공사 (C/V 기구) |  | 0.063
|  |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
| 1. D,H동 2층 물류라인 개조, C동 1층 C/V 1set 추가 |  | 0.3
| 2. D동 6층 #1 ~ #6 C/V Line 신규설치 |  | 0.7
| S - Total |  | 1
|  |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
C-3. 포장기 설치공사 |  | 0.172
|  |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
| 1. 증축 D동 포장기 설치공사 (하버) |  | 0.5
| 2. H동 2층 포장기/포장 Line 설치, Hopper 개조 외 |  | 0.2
| 3. H동 6층 대차, PLT Dispensor/C,V 이설/수정작업 |  | 0.1
| 4. 전기/제어공사 |  | 0.2
| S - Total |  | 1
C-4. S/C 개선공사 |  | 0.141
|  |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
| 1. 기구부 개선공사 |  | 0.7
| 2. 제어부 개선공사 |  | 0.3
| S - Total |  | 1
|  |  |  | #REF! | [10 empty] | #REF! | [10 empty] | #REF! | [10 empty] | #REF! | [10 empty] | #REF! | [10 empty] | #REF! | [10 empty] | #REF! | [10 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF! | [10 empty] | #REF! | [10 empty] | #REF! | [10 empty] | #REF! | [10 empty] | #REF! | [10 empty] | #REF! | [10 empty] | #REF! | [10 empty] | #REF! | [10 empty] | #REF! | [10 empty] | #REF! | [10 empty] | #REF! | [10 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF! | [10 empty] | #REF!
10. 물류센터 이전
| 1. 이전 일정 수립 | 2/1 | 6/30 | [44 empty] | 2/1 이전계획 수립 6/30
| 2. 재고 조사 및 적재 로케이션 계획 수립 | 7/1 | 9/30 | [98 empty] | 7/1 재고조사 및 적재 로케이션 계획수립 9/30
| 3. 층별 이전 및 로케이션 별 적재 | 10/1 | ~ | [131 empty] | 10/1 층별 이전 및 로케이션별 적재 3/31

## 3.유해위험정보·요인조사
공정명 (PJT명) | RACK 설치 작업 | 3. 유해·위험 정보/요인 조사 및 파악 |  |  |  |  | 작성자 (현장 소장) | 이경원
작성 일시 | 2023 . 01 .16 . | [5 empty] | 검토자 (안전관리자) | 서명
공정기간 | 2023.04.17 ~ 2023.07.31 | 사용 기계기구 | 화학물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 작업 기간(日)
공정분류 | 작업내용 |  |  | 분류 | 원인 | 유해위험 요인 | 법적기준
자재반입 | RACK 자재하차 및 운반 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3기계/설비(장비)의 낙하,비래,전복,붕괴,전도위험부분 | 자재(중량물)적재및 이동 중 지게차 전도 | [규칙제38조, 171조] | 19/105
| 2. Rack 자재 운반 - 1 | 지게차 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 지게차 이동중 주변 간섭물과 충돌 | [규칙제39조] | 19/105
| 2. Rack 자재 운반 - 2 | 지게차 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-4. 주변근로자 | 지게차 이동중 작업장 주변 작업자와 충돌 | [규칙제172, 200조] | 19/105
구조물설치 | 1. Rack 자재 지조립 | 지조립용 지그 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 지조립용 지그와 Rack 부재의 체결 불량으로 인한 Rack 전도 | [규칙제386, 392, 393조] | 56/105
| 2. Rack 자재 및 구조물 인양 - 1 | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | [규칙제38조], [규칙제39조, 387조] | 56/105
| 2. Rack 자재 및 구조물 인양 - 2 | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 후 크레인 붐대 스윙 중 크레인 전도 | [규칙제38조] | 56/105
| 2. Rack 자재 및 구조물 인양 - 3 | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 이동식 크레인 지반 조건 불량 등으로 크레인 전도 | [규칙제171조] | 56/105
| 2. Rack 자재 및 구조물 인양 - 4 | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 인양 와이어로프, 슬링벹트 등의 불량으로 인해 낙하/비래 | [규칙제163조~170조, 380조, 387조] | 56/105
| 3. Rack 건립(세우기) | 임팩트, 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 지조립 후 건립 포인트에 세워진 Rack 구조물 전도 | [규칙제51조] | 56/105
| 4. Rack 구조 부재 체결(조립) - 1 | 임팩트, 수공구 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | Rack 승하강 중 추락 | [규칙제42조, 44조, 46조, 381조] | 56/105
| 4. Rack 구조 부재 체결(조립) - 2 | 임팩트, 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-6. 추락위험부분(개구부 등) | Rack 수평이동 및 상부 작업 중 S/C통로, Cell 개구부로의 추락 | 상동 | 56/105
| 4. Rack 구조 부재 체결(조립) - 3 | 임팩트, 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 부재 체결 작업 중 수공구, 소형 부재 등 낙하 | [규칙제14조] | 56/105
| 4. Rack 구조 부재 체결(조립) - 4 | 임팩트, 수공구 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | Rack 하부 이동 중 바닥에 방치된 넛트, 볼트 등을 밟고 작업자 전도 | [규칙제3조] | 56/105
| 4. Rack 구조 부재 체결(조립) - 5 | 임팩트, 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-3. 진동 | 장시간 임팩트 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | [규칙제518조~521조, 661조] | 56/105
재해 조사 보고 ▶발생 일시 : / |  | 유해 위험 작업 | 1)
| ▶발생 일시 : / |  | 2)
앗차 사고 보고 ▶경험 일시 : / |  | 유해 위험 작업 | 1)
| ▶경험 일시 : / |  | 2)
공정명 (PJT명) | S/C 설치 작업 | 3. 유해·위험 정보/요인 조사 및 파악 |  |  |  |  | 작성자 (현장 소장) | 이경원
작성 일시 | 2023 . 01 .16 . | [5 empty] | 검토자 (안전관리자) | 서명
공정기간 | 2023.06.15 ~ 2023.11.30 | 사용 기계기구 | 화학 물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 작업 기간(日)
공정분류 | 작업내용 |  |  | 분류 | 원인 | 유해위험 요인 | 법적기준
자재반입 | 1. 지게차를 이용한 자재반입 | 지게차 | 무 | 5.작업환경요인 | 5-4. 주변근로자 | 지게차 이동중 주변 작업자와의 충돌 | [규칙제172, 200조] | 3/168
| 2. 이동식 크레인을 이용한 자재반입 | 이동식 크레인 | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재 양중시 자재 낙하 사고 | [규칙제38조], [규칙제39조] | 3/168
| 3. 자재 포장 해체 | 칼 | 무 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | UNPACKING시 손가락 절상사고 | [규칙제32조,93조] | 3/168
설비(장비)설치 | 1. RAIL 설치 | 함마드릴 | 무 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | [규칙제32조,93조] | 7/168
| 2. Under Frame 설치 | 지게차/크레인 | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재 양중시 자재 낙하 및 장비 전도 | [규칙제38조, 171조] | 4/168
| 3. OP부 Mast 설치 | 지게차/크레인 | 무 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 상부 작업중 부주의로 인한 추락사고 | [규칙제42조, 44조] | 4/168
| 4. 캐리지 설치 | 지게차/크레인 | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재 양중시 자재 낙하 및 장비 전도 | [규칙제38조, 171조] | 4/168
| 5. HP부 Mast 설치 | 지게차/크레인 | 무 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 상부 작업중 부주의로 인한 추락사고 | [규칙제42조, 44조] | 4/168
| 6. Upper Frame 설치 | 지게차/크레인 | 무 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 상부 작업중 부주의로 인한 추락사고 | [규칙제42조, 44조] | 4/168
| 7. 트롤리커버 및 액세서리 류 설치 | 수공구 | 무 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | [규칙제32조,93조] | 4/168
설비(장비)전장(전기) | 1. Panel 배선 작업 | 수공구 | 무 | 2.전기적요인 | 2-1. 감전(안전전압초과) | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 | [규칙제38조, 301, 310, 323조] | 14/168
시운전 | 1. S/C Teaching작업 | 수공구 | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌 사고 | [규칙제92조, 412조, 222조, 224조] | 14/168
| 2. 자동반송Test | PC | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 가동 상태 인지 부족으로 인한 기계와의 충돌 사고 | [규칙제92조, 412조, 222조, 224조] | 14/168
재해 조사 보고 ▶발생 일시 : / |  | 유해 위험 작업 | 1)
| ▶발생 일시 : / |  | 2)
앗차 사고 보고 ▶경험 일시 : / |  | 유해 위험 작업 | 1)
| ▶경험 일시 : / |  | 2)
공정명 (PJT명) | C/V 및 Spiral C/V 설치 작업 | 3. 유해·위험 정보/요인 조사 및 파악 |  |  |  |  | 작성자 (현장 소장) | 이경원
작성 일시 | 2023 . 01 .16 . | [5 empty] | 검토자 (안전관리자) | 서명
공정기간 | 2023.09.01 ~ 2023.12.31 | 사용 기계기구 | 화학물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 작업 기간(日)
공정분류 | 작업내용 |  |  | 분류 | 원인 | 유해위험 요인 | 법적기준
자재반입 | 1. 지게차를 이용한 자재반입 | 지게차 | 무 | 5.작업환경요인 | 5-4. 주변근로자 | 지게차 이동중 주변 작업자와의 충돌 등 | [규칙제172, 200조] | 5/121
| 2. 자재 포장 해체 | 칼 | 무 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | UNPACKING시 손가락 절상사고 | [규칙 제 32조,93조] | 5/121
설비(장비)설치 | 1. 설치위치 마킹 및 설치위치 안착 | 지게차 | 무 | 5.작업환경요인 | 5-4. 주변근로자 | 지게차 이동중 주변 작업자와의 충돌 등 | [규칙제172, 200조] | 10/121
| 2. 앙카링 및 조정 | 수공구 | 무 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | [규칙제32조,93조] | 5/121
| 3. 액세서리 류 설치 | 수공구 | 무 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 상동 | 5/121
설비(장비)전장(전기) | 1. DUCT 재단 및 설치 | 수공구 | 무 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 상동 | 5/121
| 2. CABLE 포설 | 수공구 | 무 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 상동 | 5/121
| 3. CABLE CONNECTION 작업 | 수공구 | 무 | 2.전기적요인 | 2-1. 감전(안전전압초과) | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 | [규칙제38조, 301, 310, 323조] | 5/121
시운전 | 1. I/O CHECK 작업 | 수공구 | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌 사고 | [규칙제92조, 412조, 222조, 224조] | 5/121
| 2. 자동반송Test | PC | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 가동 상태 인지 부족으로 인한 기계와의 충돌 사고 | [규칙제92조, 412조, 222조, 224조] | 7/121
재해 조사 보고 ▶발생 일시 : / |  | 유해 위험 작업 | 1)
| ▶발생 일시 : / |  | 2)
앗차 사고 보고 ▶경험 일시 : / |  | 유해 위험 작업 | 1)
| ▶경험 일시 : / |  | 2)

## 4.위험성추정·결정표
4. 위험성 추정 및 결정표
위험성 추정 곱셈법 표
|  | 중대성 | 최대 | 대 | 중 | 소
| 가능성 | 단계 | 4 | 3 | 2 | 1
| 최상 | 5 | 20 | 15 | 10 | 5
| 상 | 4 | 16 | 12 | 8 | 4
| 중 | 3 | 12 | 9 | 6 | 3
| 하 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2
| 최하 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1

## 5.위험성평가표
공정명 (PJT명) | RACK 설치 작업 | 5. 위 험 성 평 가 표 | [8 empty] | 작성자 (현장 소장) | 이창순
작성 일시 | 2023 . 01 .16 . | [9 empty] | 검토자 (안전관리자) | 서명
공정기간 | 2023.04.17 ~ 2023.07.31 | 유해·위험 요인 | 현재 안전보건 조치 | 개선 전 |  |  | 개선 대책(①) | 개선 후 |  |  | 반복적 개선 대책(②)
공정분류 | 작업내용 |  |  | 발생 빈도 | 발생 강도 | 위험성 |  | 발생 빈도 | 발생 강도 | 위험성
자재반입 | RACK 자재하차 및 운반 | 자재(중량물)적재및 이동 중 지게차 전도 | 신호수 배치 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 2. Rack 자재 운반 - 1 | 지게차 이동중 주변 간섭물과 충돌 | 신호수 배치 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 2. Rack 자재 운반 - 2 | 지게차 이동중 작업장 주변 작업자와 충돌 | 신호수 배치 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
구조물설치 | 1. Rack 자재 지조립 | 지조립용 지그와 Rack 부재의 체결 불량으로 인한 Rack 전도 |  | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 2. Rack 자재 및 구조물 인양 - 1 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | 인양전 사전 CHK | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 2. Rack 자재 및 구조물 인양 - 2 | 중량물 인양 후 크레인 붐대 스윙 중 크레인 전도 | 스윙 각도 준수 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 2. Rack 자재 및 구조물 인양 - 3 | 이동식 크레인 지반 조건 불량 등으로 크레인 전도 | 작업전 확인 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 2. Rack 자재 및 구조물 인양 - 4 | 중량물 인양 중 인양 와이어로프, 슬링벹트 등의 불량으로 인해 낙하/비래 | 인양전 사전 CHK | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 3. Rack 건립(세우기) | 지조립 후 건립 포인트에 세워진 Rack 구조물 전도 | 상호 조립 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 4. Rack 구조 부재 체결(조립) - 1 | Rack 승하강 중 추락 | 인양 벨트 사전 CHK | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 4. Rack 구조 부재 체결(조립) - 2 | Rack 수평이동 및 상부 작업 중 S/C통로, Cell 개구부로의 추락 | 안전보호구 착용 및 수평구명줄 설치 | 3 | 2 | 보통 |  |  |  | 낮음
| 4. Rack 구조 부재 체결(조립) - 3 | 부재 체결 작업 중 수공구, 소형 부재 등 낙하 | 중복작업 제외 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 4. Rack 구조 부재 체결(조립) - 4 | Rack 하부 이동 중 바닥에 방치된 넛트, 볼트 등을 밟고 작업자 전도 | 현장 정리정돈 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 4. Rack 구조 부재 체결(조립) - 5 | 장시간 임팩트 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | 적정 휴식 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
※ 현재 안전보건 조치 작성 요령 : 작업내용과 관련된 고객 Site의 현재 안전 보건 조치 사항 작성
※ 반복적 개선 대책 작성 요령 : 개선 대책(①) 後 허용가능 한 범위를 벗어난 경우 반복적 개선 대책(②) 수립
공정명 (PJT명) | S/C 설치 작업 | 5. 위 험 성 평 가 표 | [8 empty] | 작성자 (현장 소장) | 이창순
작성 일시 | 2023 . 01 .16 . | [9 empty] | 검토자 (안전관리자) | 서명
공정기간 | 2023.06.15 ~ 2023.11.30 | 유해·위험 요인 | 현재 안전보건 조치 | 개선 전 |  |  | 개선 대책(①) | 개선 후 |  |  | 반복적 개선 대책(②)
공정분류 | 작업내용 |  |  | 발생 빈도 | 발생 강도 | 위험성 |  | 발생 빈도 | 발생 강도 | 위험성
자재반입 | 1. 지게차를 이용한 자재반입 | 지게차 이동중 주변 작업자와의 충돌 | 신호수 배치 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 2. 이동식 크레인을 이용한 자재반입 | 자재 양중시 자재 낙하 사고 | 인양벨트 작업전 CHK | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 3. 자재 포장 해체 | UNPACKING시 손가락 절상사고 | 보호 장갑 착용 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
설비(장비)설치 | 1. RAIL 설치 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 안전교육 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 2. Under Frame 설치 | 자재 양중시 자재 낙하 및 장비 전도 | 적정 하중 인양 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 3. OP부 Mast 설치 | 상부 작업중 부주의로 인한 추락사고 | 사전조립 인양 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 4. 캐리지 설치 | 자재 양중시 자재 낙하 및 장비 전도 | 신호수 배치 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 5. HP부 Mast 설치 | 상부 작업중 부주의로 인한 추락사고 | 사전조립 인양 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 6. Upper Frame 설치 | 상부 작업중 부주의로 인한 추락사고 | 사전조립 인양 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 7. 트롤리커버 및 액세서리 류 설치 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 안전교육 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
설비(장비)전장(전기) | 1. Panel 배선 작업 | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 | 도면에의한 결선작업 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
시운전 | 1. S/C Teaching작업 | 기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌 사고 | TEST중 안전감시자 확인 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 2. 자동반송Test | 가동 상태 인지 부족으로 인한 기계와의 충돌 사고 | TEST중 안전감시자 확인 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
※ 현재 안전보건 조치 작성 요령 : 작업내용과 관련된 고객 Site의 현재 안전 보건 조치 사항 작성
※ 반복적 개선 대책 작성 요령 : 개선 대책(①) 後 허용가능 한 범위를 벗어난 경우 반복적 개선 대책(②) 수립
공정명 (PJT명) | C/V 및 Spiral C/V 설치 작업 | 5. 위 험 성 평 가 표 | [8 empty] | 작성자 (현장 소장) | 이창순
작성 일시 | 2023 . 01 .16 . | [9 empty] | 검토자 (안전관리자) | 서명
공정기간 | 2023.09.01 ~ 2023.12.31 | 유해·위험 요인 | 현재 안전보건 조치 | 개선 전 |  |  | 개선 대책(①) | 개선 후 |  |  | 반복적 개선 대책(②)
공정분류 | 작업내용 |  |  | 발생 빈도 | 발생 강도 | 위험성 |  | 발생 빈도 | 발생 강도 | 위험성
자재반입 | 1. 지게차를 이용한 자재반입 | 지게차 이동중 주변 작업자와의 충돌 등 | 신호수 배치 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 2. 자재 포장 해체 | UNPACKING시 손가락 절상사고 | 보호 장갑 착용 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
설비(장비)설치 | 1. 설치위치 마킹 및 설치위치 안착 | 지게차 이동중 주변 작업자와의 충돌 등 | 신호수 배치 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 2. 앙카링 및 조정 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 안전교육 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 3. 액세서리 류 설치 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 안전교육 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
설비(장비)전장(전기) | 1. DUCT 재단 및 설치 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 안전교육 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 2. CABLE 포설 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 안전교육 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 3. CABLE CONNECTION 작업 | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 | 도면에의한 결선 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
시운전 | 1. I/O CHECK 작업 | 기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌 사고 | TEST중 안전감시자 확인 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 2. 자동반송Test | 가동 상태 인지 부족으로 인한 기계와의 충돌 사고 | TEST중 안전감시자 확인 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
※ 현재 안전보건 조치 작성 요령 : 작업내용과 관련된 고객 Site의 현재 안전 보건 조치 사항 작성
※ 반복적 개선 대책 작성 요령 : 개선 대책(①) 後 허용가능 한 범위를 벗어난 경우 반복적 개선 대책(②) 수립

## 6.개선실행 계획서
개선 공정명 (PJT명) |  | 6. 개선 실행 계획서 |  |  |  | 작성자 (현장 소장) |  | 서명
작성 일시 | 20 . . . |  |  |  |  | 검토자 (안전관리자) |  | 서명
공정기간 |  | 개선 대책 (①,②) | 개선 대책의 실시 |  |  |  | 확인 일자 | 개선 후 위험 수준
작업내용 | 유해·위험 요인 |  | 조치 결과 | 일정 | 담당자 | 확인자
|  | ① | [5 empty] | 낮음
②
※ 개선 대책 작성 요령 : 위험성 평가서 보다 구체적으로 작성 (①개선 대책,②반복적 개선 대책을 구분하여 작성)