## 1. 표지
PJT : SDC A4-2 PH2 OHS SYSTEM
(PJT Code : 7P240922AOLOH)
2025. 03. 07.
| 결 재 | 작성(담당) |  | 검토 | 승인
|  | 참여근로자 | 관리감독자 (PE, PM) | 안전/보건관리자 | 부서장
|  | 윤영수 부장(SNU) | 김현우 사원 | 고병준 선임/윤은지 선임 | 손혁수 팀장
위험성평가표 결과서

## 2. 위험성평가 실시계획(공사개요)
2. 위험성 평가 실시 계획(공사개요)
부서명 | PM 2팀 |  |  | 담당자명 | 김현우 | PJT명 | SDC A4-PH2 OHS SYSTEM
공사개요 | [5 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) |  | 7603000000 |  |  |  | 평가구분 | 수시 평가
PM/연락처 |  | 김현우/010-4046-9141 |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 담당자
공사기간 |  | 25.03.10~25.06.30 |  |  |  | 1. 사전준비 | 25.03.06 | PM : 김현우 제어 : 김진석 기구 : 윤영수
사업장 |  | 아산
발주처 |  | 삼성디스플레이 |  |  |  | 2. 유해위험요인 파악 | 25.03.06 | PM : 김현우 제어 : 김진석 기구 : 윤영수
평균출력인원 |  | 4명
주요장비 목록 (대수) |  | 천장 크레인 1대 |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 25.03.06 | PM : 김현우 제어 : 김진석 기구 : 윤영수
지게차 1대
협력회사 |  | 회사명 | CIS |  |  | 4. 위험성 결정 | 25.03.07 | PM : 김현우 제어 : 김진석 기구 : 윤영수
|  | 공종 | 기구
|  | 회사명 |  |  |  | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 25.03.07 | PM : 김현우 제어 : 김진석 기구 : 윤영수
|  | 공종 | 전장
|  | 회사명 |  |  |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)
|  | 공종 | 제어
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | -. OHS 기구 조립 -. OHS 전장 작업 -. VHL 시운전
Note on J6: 위험작업 또는 공사성 PJT는 수시 평가에 해당되며. 1년 이상의 연구개발 PJT와 지원부서 작업은 정기평가에 해당됩니다.

## 3. 위험성평가 조직도
3. 사업장 위험성 평가 조직 구성
대표이사
김영민 사장
안전보건관리책임자
원구일 상무
안전관리자 |  |  |  | 보건관리자
(아산) 고병준 선임 |  |  |  | (아산) 윤은지 선임
PM |  | 제어/전장 |  | 기타 : ( )
부서장 | 손혁수 | 부서장 | 조성현 | 부서장
관리감독자 | 김현우 | 관리감독자 | 홍민수 | 관리감독자
협력사명 | CIS | 협력사명 |  | 협력사명

## 4. 공사 일정표
SDC A4-2 PH2 OHS PJT
[37 empty] | DESIGN | [5 empty] | 소재 발주 | [5 empty] | 가공 | [5 empty] | 기구 조립 | [5 empty] | 도면 출도 | [5 empty] | 검수 |  |  |  |  | 전장 설치
[37 empty] | 전장/제어 | [5 empty] | TEST | [5 empty] | 검수/포장 | [5 empty] | 반입 | [5 empty] | 구매품 입고 | [5 empty] | 기구 설치 |  |  |  |  | 현장 TEST
Schedule_V10_PM2팀_김현우
SDC A4-2 PH2 증설 사내 제작 일정표 |  |  |  |  | 12月 | [30 empty] | 1月 | [30 empty] | 2月 | [27 empty] | 3月 | [30 empty] | 4月 | [29 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月 | [29 empty] | 7月 | [30 empty] | 8月 | [30 empty] | 9月
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
NO. | 설비명 | 항목 | 시작일 | 종료일 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 금 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목
3 | OHS VEHICLE (A4 5EA) | 도면 출도 | 시작일: 2024-12-01; 종료일: 2025-01-24; 4月 30 수: 중간; 5月 15 목: 최종; 5月 17 토: 8계통; 5月 20 화: MCC; 5月 22 목: 전기
|  | 구매품 | 시작일: 2024-12-01; 종료일: 2025-03-31; 5月 20 화: FDC; 5月 22 목: 환경안전
|  | 소재 발주 | 시작일: 2025-01-25; 종료일: 2025-02-19
|  | 가공 | 시작일: 2025-02-16; 종료일: 2025-03-16
|  | 기구 조립 | 시작일: 2025-03-17; 종료일: 2025-04-15
|  | 전장/제어 | 시작일: 2025-04-15; 종료일: 2025-05-08
|  | 시운전 TEST | 시작일: 2025-05-07; 종료일: 2025-05-21
|  | 검수/불합리 조치 | 시작일: 2025-05-21; 종료일: 2025-05-28
|  | 클리닝/포장 | 시작일: 2025-05-29; 종료일: 2025-05-31
|  | 현장반입 | 시작일: 2025-06-02; 종료일: 2025-06-02
기구 설치
전장 설치
현장 TEST
3 | OHS VEHICLE (A4 4EA) | 도면 출도 | 시작일: 2024-12-01; 종료일: 2025-01-24
|  | 구매품 | 시작일: 2024-12-01; 종료일: 2025-03-31
|  | 소재 발주 | 시작일: 2025-01-25; 종료일: 2025-02-19
|  | 가공 | 시작일: 2025-02-16; 종료일: 2025-03-31
|  | 기구 조립 | 시작일: 2025-04-01; 종료일: 2025-04-30
|  | 전장/제어 | 시작일: 2025-05-01; 종료일: 2025-05-31
|  | 시운전 TEST | 시작일: 2025-05-24; 종료일: 2025-06-05
|  | 검수/불합리 조치 | 시작일: 2025-05-21; 종료일: 2025-06-12
|  | 클리닝/포장 | 시작일: 2025-06-13; 종료일: 2025-06-15
|  | 현장반입 | 시작일: 2025-06-16; 종료일: 2025-06-16
기구 설치
전장 설치
현장 TEST
3 | OHS VEHICLE (A3 2EA) | 도면 출도 | 시작일: 2024-12-01; 종료일: 2025-01-24
|  | 구매품 | 시작일: 2024-12-01; 종료일: 2025-03-31
|  | 소재 발주 | 시작일: 2025-01-25; 종료일: 2025-02-19
|  | 가공 | 시작일: 2025-02-16; 종료일: 2025-03-31
|  | 기구 조립 | 시작일: 2025-04-01; 종료일: 2025-04-30
|  | 전장/제어 | 시작일: 2025-05-01; 종료일: 2025-05-31
|  | 시운전 TEST | 시작일: 2025-06-06; 종료일: 2025-06-12
|  | 검수/불합리 조치 | 시작일: 2025-05-21; 종료일: 2025-06-19
|  | 클리닝/포장 | 시작일: 2025-06-20; 종료일: 2025-06-22
|  | 현장반입 | 시작일: 2025-06-23; 종료일: 2025-07-02
기구 설치
전장 설치
현장 TEST
Note on FX14: 3EA 1주 2EA 1주 총 2주 간 TEST 진행
Note on GM27: 2EA 1주 2EA 1주 총 2주 간 TEST 진행
Note on GT40: 2EA 1주 일주일 간 TEST 진행

## 5. 위험성평가표
PJT명(작업명) |  |  | SDC 8.6G IT OHS 신규 물류 |  | 위험성평가표 | [14 empty] | 참여근로자 |  |  | 윤영수 부장(SNU)
작업기간(사내기준) |  |  | 25.03.10~25.06.30 | [16 empty] | 관리감독자(PM) |  |  | 김현우 사원
평가구분 |  |  | 수시 평가 | [16 empty] | 안전/보건관리자 |  |  | 고병준 선임/윤은지 선임
평가일시 |  |  | 25.03.07 | [16 empty] | 부서장 |  |  | 손혁수 팀장
위험성의 수준과 판단기준 | [15 empty] | 허용가능 위험성 수준 |  |  |  |  | 안전보건정보 조사표
가능성 (빈도, Frequency) | [5 empty] | 중대성 (강도, Severity) |  |  |  |  | 위험성 수준 판단 기준 |  |  |  |  | 위험성 수준 | 허용 여부 | 관리 기준 |  |  | 유해위험기계기구 |  | 지게차, 크레인
빈도 |  | 내용 |  |  |  | 강도 |  | 내용 |  |  | S F | 1 | 2 | 3 | 4 | 1~3 | 허용 가능 | 현재의 안전대책 유지 |  |  | 도급여부 |  | 해당
5 | 최상 | 해당 안전대책이 되어 있지 않고, 표시·표지가 없으며 안전수칙·작업표준 등도 없음 |  |  |  | 4 | 최대 | ○ 사망재해 ○ 장해발생 상해 ○ 6주 이상 상해 |  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4~5 |  | 현재의 안전대책 유지 필요 시 추가 개선 조치 |  |  | 재해사례 |  | 재해 미발생
4 | 상 | 가드·방호덮개, 기타 안전장치를 설치하였으나, 해체되어 있으며 안전수칙·작업표준 등은 있지만 지키기 어렵고 많은 주의를 해야 함 |  |  |  | 3 | 대 | ○ 2주 이상 ~ 6주 미만의 상해 |  |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6~8 | 허용 불가 | 안전대책 수립 및 이행 |  |  | 중량물 취급 |  | 취급
3 | 중 | 가드·방호덮개 또는 안전장치 등은 설치되어 있지만, 작업불편 등으로 쉽게 해체하여 위험영역 접근, 위험원과 접촉이 있을 수 있으며, 안전수칙·작업표준 등은 있지만 준수하기 어려움 |  |  |  | 2 | 중 | ○ 3일 이상 ~ 2주 미만의 상해 |  |  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 9~12 |  |  |  |  | 화학물질취급 |  | 미취급
2 | 하 | 가드·방호덮개 등으로 보호되어 있고, 안전장치가 설치되어 있으며 위험영역 출입이 곤란한 상태이고 안전수칙·작업표준(서) 등이 정비되어 있고 준수하기 쉬우나 피해의 가능성이 남아 있음 |  |  |  | 1 | 소 | ○ 3일 미만 상해 ○ 아차사고 |  |  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 13~15 |  | 긴급 임시 안전대책 수립 및 이행 계획된 기간에 개선조치 |  |  | 작업환경측정 |  | 비대상
1 | 최하 | 가드·방호덮개 등으로 둘러싸여 있고 안전장치가 설치되어 있으며, 위험영역 출입이 곤란한 상태 등 전반적으로 안전조치가 잘 되어 있음 | [8 empty] | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 16~20 |  | 즉시 작업중단 및 개선조치 |  |  | 일평균 투입인원 |  | 10명
No. | 공정분류 |  | 작업 내용 | 사용 기계ᆞ기구 화학물질 | 유해ᆞ위험요인 파악 |  |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재 위험성 |  |  | 개선 대상 여부 | 위험성 감소대책 |  |  |  |  | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 |  | 개선 담당자
[10 empty] | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 | [6 empty] | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 | 자재반입(입고) |  | 1. 크레인(곤도라), 지게차를 이용한 자재 반입 | 크레인(곤도라) 지게차 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 |  |  |  | 안전담당자 상주 | 2 | 4 | 8 | YES | 점검 SHEET 작성, 수시 점검 |  |  |  |  | 1 | 4 | 4 | 25.03.07 |  | 김민규
2 | 자재반입(입고) |  | 2. 반입 자재 운반 및 이동 | 파렛트카, 대차 | 자재 이동 중 적재 및 결속 불량에 따른 전도 |  |  |  | 안전담당자 상주 | 2 | 2 | 4 | NO | 종횡비 2:1 이상 적재 금지 자동바 + 결속 2개소 이상 자동바 고정 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 25.03.07 |  | 김민규
3 | 자재반입(입고) |  | 3. 장비 이동 | 크레인(곤도라) 지게차 | 장비 사용(이동) 중 주변 구조물과의 충돌 |  |  |  | 신호수 배치 | 1 | 2 | 2 | NO | 유도원(신호수) 배치 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 25.03.07 |  | 김민규
4 | 설비(장비)설치_기구 |  | 1. VHL 조립 | 수공구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 |  |  |  | 보호장구 착용 | 2 | 1 | 2 | NO | 보호장구 착용 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 25.03.07 |  | 김민규
5 | 설비(장비)설치_기구 |  | 2. VHL 양중 | 크레인(곤도라) 지게차 | 자재 양중 시 낙하 및 전도 |  |  |  | 슬링벨트, 샤클 등 점검 | 2 | 2 | 4 | NO | 양중 작업 간 안전 펜스 작업 구역 설정 안전 관리자 인원 통제 실시 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 25.03.06 |  | 김민규
6 | 설비(장비)전장(전기) |  | 1. DUCT 재단 및 설치 | 수공구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 |  |  |  | 보호장구 착용 | 2 | 1 | 2 | NO | 진동이 작은 드릴 사용 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 25.03.06 |  | 김민규
7 | 설비(장비)전장(전기) |  | 2. CABLE 포설 | 수공구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 |  |  |  | 보호장구 착용 | 2 | 1 | 2 | NO | 진동이 작은 드릴 사용 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 25.03.06 |  | 김민규
8 | 설비(장비)전장(전기) |  | 3. CABLE CONNECTION 작업 | 수공구 | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 |  |  |  | 도면에의한 결선 | 2 | 1 | 2 | NO | 보호구 착용, 공도구 사용 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 25.03.06 |  | 김민규
9 | 시운전 |  | 1. VHL 시운전 | 없음 | INTERLOCK 임의 해제 및 조작 실수에 따른 충돌 및 협착 |  |  |  | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | NO | ABNORMAL CASE 분석 및 S/W 반영 작업 계획서 교육 중대 위규 규정 및 처벌 강화 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 25.03.06 |  | 김민규
10 | 시운전 |  | 2. VHL 시운전 | 없음 | 작업자간 의사 소통 부재 및 불안정한 작업 방법에 의한 충돌 및 협착 |  |  |  | 육성에 의한 의사 전달 | 2 | 2 | 4 | NO | 설비 가동 전 주변환경 확인 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 25.03.05 |  | 김민규
11 | 시운전 |  | 3. VHL 시운전 | 없음 | OHS 내부 통로 이동 중 돌출물에 의한 베임, 긁힘 사고 |  |  |  | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | NO | 급소 부위 위험 경고 문구 부착 색상 구분을 통한 시인성 증대 (예. 바코드 브라켓) |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 25.03.05 |  | 김민규
12 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
13 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
14 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
15 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
16 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
17 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
18 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
19 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
26 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0