## 1.위험성평가실시계획(갑지)
1. 위험성 평가 실시 계획
회사/ 부서 | SFA 물류 PM3팀 |  |  | 담당PM | 천 주 식 |  | 현장명 | BOSK Aging&Conveyor
공사개요 | [6 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
현장소장/연락처 | [6 empty] | 단계 | 추진일정 | 인원배치 | 검토자 확인
공사기간 |  | 2023년08월 08일 ~ 2024년03월 31일 |  |  |  |  | 1. 사전준비 | 2023.07.01 | 2 명
현장주소 |  | 경기도 화성시 정남면 정남동로 227
발주처 |  | BOSK |  |  |  |  | 2. 유해위험요인파악 | 2023.07.10 | 2 명
평균출력인원 |  | 50명
주요장비 목록 (대수) |  | 2.5t 지게차 |  |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 2023.07.15 | 2 명
협력회사 |  | 회사명 | 둔포기계 | ADM | 한국자동화 | 대양산전 | 4. 위험성 결정 | 2023.07.20 | 2 명
|  | 공종 | Conveyor | MSC & PPC | MSC 제어 | 전장/제어
|  | 회사명 |  |  |  |  | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 2023.07.30 | 2 명
공종
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | 1. Conveyor 조립 2. MSC/PPC 조립 |  |  |  |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)

## 2.전체공사일정표
|  |  | #NAME? | [21 empty] | #NAME? | XLGantt 4.5.0 ©XLWorks 주별보기, Zoom 100%, 계산 옵션 : 자동
[25 empty] | #NAME? | W1 |  |  |  | W5 |  |  |  | W9 |  |  |  | W13 |  |  |  | W17 |  |  |  | W21 |  |  |  | W25 |  |  |  | W29 |  |  |  | W33 |  |  |  | W37 |  |  |  | W41 |  |  |  | W45 |  |  |  | W49 |  |  |  | W53 |  |  |  | W57 |  |  |  | W61 |  |  |  | W65 |  |  |  | W69 |  |  |  | W73 |  |  |  | W77 |  |  |  | W81 |  |  |  | W85
reserved | task_group | wbs_level | WBS | 작업* |  |  |  |  | 비고 | 시작일* | 완료일* | Calendar | 총 작업량 | 계획 작업량 | 총 기간 | 계획 기간 | 실제 시작일 | 실제 완료일 | 실제 총작업량 | 실제 총기간 | 가중치 | 담당 | 산출물 | 계획 | 실적* | 2023 W5 |  |  |  | 02/26 W9 |  |  |  | 03/26 W13 |  |  |  | 04/23 W17 |  |  |  | 05/21 W21 |  |  |  | 06/18 W25 |  |  |  | 07/16 W29 |  |  |  | 08/13 W33 |  |  |  | 09/10 W37 |  |  |  | 10/08 W41 |  |  |  | 11/05 W45 |  |  |  | 12/03 W49 |  |  |  | 12/31 W53 |  |  |  | 2024 W5 |  |  |  | 02/25 W9 |  |  |  | 03/24 W13 |  |  |  | 04/21 W17 |  |  |  | 05/19 W21 |  |  |  | 06/16 W25 |  |  |  | 07/14 W29 |  |  |  | 08/11 W33 |  |  |  | 09/08 W37
 | time axis 2023-01-29 to 2024-09-29
| G | 1 | 1 | 설계 | [5 empty] | 2023-02-01 | 2023-04-30 |  | 529 | 529 | 89 | 89 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 2023-04-30: 100.00% 설계 2/1-4/30
| G | 2 | 1.1 |  | BOSK TN |  |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-04-30 |  | 529 | 529 | 89 | 89 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 2023-04-30: 100.00% BOSK TN 2/1-4/30
|  | 3 | 1.1.1 |  |  | Layout |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28 |  | 28 | 28 | 28 | 28 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 100% | 100% | 2023-02-26: 100.00% Layout 2/1-2/28
| G | 3 | 1.1.2 |  |  | Rack |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-04-15 |  | 127 | 127 | 74 | 74 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 2023-04-16: 100.00% Rack 2/1-4/15
|  | 4 | 1.1.2.1 |  |  |  | DR |  |  | 2023-04-01 | 2023-04-10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 100% | 100% | 2023-04-09: 100.00% DR 4/1-4/10
| G | 4 | 1.1.2.2 |  |  |  | Aging 창고 |  |  | 2023-02-01 | 2023-04-15 |  | 117 | 117 | 74 | 74 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 2023-04-16: 100.00% Aging 창고 2/1-4/15
|  | 5 | 1.1.2.2.1 |  |  |  |  | Layout 확정 및 기초설계 |  | 2023-02-01 | 2023-03-15 |  | 43 | 43 | 43 | 43 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 100% | 100% | 2023-03-12: 100.00% Layout 확정 및 기초설계 2/1-3/15
|  | 5 | 1.1.2.2.2 |  |  |  |  | 상세설계 |  | 2023-02-01 | 2023-04-15 |  | 74 | 74 | 74 | 74 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 100% | 100% | 2023-04-16: 100.00% 상세설계 2/1-4/15
| G | 3 | 1.1.3 |  |  | MSC Crane |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-04-30 |  | 359 | 359 | 89 | 89 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 2023-04-30: 100.00% MSC Crane 2/1-4/30
|  | 4 | 1.1.3.1 |  |  |  | 장납기 구매품 발주(모터류) |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-28 |  | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 100% | 100% | 2023-02-26: 100.00% 장납기 구매품 발주(모터류) 2/15-2/28
|  | 4 | 1.1.3.2 |  |  |  | DR |  |  | 2023-04-01 | 2023-04-15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 100% | 100% | 2023-04-16: 100.00% DR 4/1-4/15
| G | 4 | 1.1.3.3 |  |  |  | 상온/고온 Aging, 충방전 |  |  | 2023-02-01 | 2023-04-30 |  | 165 | 165 | 89 | 89 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 2023-04-30: 100.00% 상온/고온 Aging, 충방전 2/1-4/30
|  | 5 | 1.1.3.3.1 |  |  |  |  | Concept (R/Sketch) |  | 2023-02-01 | 2023-02-15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 100% | 100% | 2023-02-12: 100.00% Concept (R/Sketch) 2/1-2/15
|  | 5 | 1.1.3.3.2 |  |  |  |  | Assy |  | 2023-02-01 | 2023-02-28 |  | 28 | 28 | 28 | 28 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 100% | 100% | 2023-02-26: 100.00% Assy 2/1-2/28
|  | 5 | 1.1.3.3.3 |  |  |  |  | Part - (Main Frame) |  | 2023-03-01 | 2023-04-30 |  | 61 | 61 | 61 | 61 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 100% | 100% | 2023-04-30: 100.00% Part - (Main Frame) 3/1-4/30
|  | 5 | 1.1.3.3.4 |  |  |  |  | Part - (Carriage/Fork) |  | 2023-03-01 | 2023-04-30 |  | 61 | 61 | 61 | 61 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 100% | 100% | 2023-04-30: 100.00% Part - (Carriage/Fork) 3/1-4/30
| G | 4 | 1.1.3.4 |  |  |  | PPC |  |  | 2023-02-01 | 2023-04-30 |  | 165 | 165 | 89 | 89 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 2023-04-30: 100.00% PPC 2/1-4/30
|  | 5 | 1.1.3.4.1 |  |  |  |  | Concept (R/Sketch) |  | 2023-02-01 | 2023-02-15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 100% | 100% | 2023-02-12: 100.00% Concept (R/Sketch) 2/1-2/15
|  | 5 | 1.1.3.4.2 |  |  |  |  | Assy |  | 2023-02-01 | 2023-02-28 |  | 28 | 28 | 28 | 28 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 100% | 100% | 2023-02-26: 100.00% Assy 2/1-2/28
|  | 5 | 1.1.3.4.3 |  |  |  |  | Part - (Main Frame) |  | 2023-03-01 | 2023-04-30 |  | 61 | 61 | 61 | 61 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 100% | 100% | 2023-04-30: 100.00% Part - (Main Frame) 3/1-4/30
|  | 5 | 1.1.3.4.4 |  |  |  |  | Part - (Carriage/Fork) |  | 2023-03-01 | 2023-04-30 |  | 61 | 61 | 61 | 61 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 100% | 100% | 2023-04-30: 100.00% Part - (Carriage/Fork) 3/1-4/30
| G | 3 | 1.1.4 |  |  | Conveyor |  |  |  | 2023-04-01 | 2023-04-15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 2023-04-16: 100.00% Conveyor 4/1-4/15
|  | 4 | 1.1.4.1 |  |  |  | DR |  |  | 2023-04-01 | 2023-04-15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 100% | 100% | 2023-04-16: 100.00% DR 4/1-4/15
| G | 1 | 2 | 제작 | [5 empty] | 2023-02-15 | 2024-01-29 |  | 33308 | 4628 | 349 | 98 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 13.89% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2024-01-28: 제작 2/15-1/29
| G | 2 | 2.1 |  | BOSK TN |  |  |  |  | 2023-02-15 | 2024-01-29 |  | 33308 | 4628 | 349 | 98 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 13.89% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2024-01-28: BOSK TN 2/15-1/29
| G | 3 | 2.1.1 |  |  | 1동 Rack |  |  | 1동 Rack | 2023-06-01 | 2023-10-15 |  | 2877 | 0 | 137 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-05-28: 0.00%; 2023-10-15: 1동 Rack 6/1-10/15
| G | 4 | 2.1.1.1 |  |  |  | 1동 상온#1 Aging(Deck&Accessory) |  | 1동 상온#1 Aging(Deck&Accessory) | 2023-06-01 | 2023-09-07 |  | 381 | 0 | 99 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-05-28: 0.00%; 2023-09-03: 1동 상온#1 Aging(Deck&Accessory) 6/1-9/7
|  | 5 | 2.1.1.1.1 |  |  |  |  | 단품 및 Post 생산/제작 | 1동 상온#1 Aging(Deck&Accessory) | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 60 | 305 | 0 | 61 | 0 |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 0% | 0% | 2023-05-28: 0.00%; 2023-07-30: 단품 및 Post 생산/제작 6/1-7/31
|  | 5 | 2.1.1.1.2 |  |  |  |  | 1차조립 | 1동 상온#1 Aging(Deck&Accessory) | 2023-08-01 | 2023-09-07 | 37 | 76 | 0 | 38 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-07-30: 0.00%; 2023-09-03: 1차조립 8/1-9/7
| G | 4 | 2.1.1.2 |  |  |  | 1동 고온#1 Aging (Deck&Accessory) |  | 1동 고온#1 Aging (Deck&Accessory) | 2023-06-01 | 2023-09-30 |  | 409 | 0 | 122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-05-28: 0.00%; 2023-10-01: 1동 고온#1 Aging (Deck&Accessory) 6/1-9/30
|  | 5 | 2.1.1.2.1 |  |  |  |  | 단품 및 Post 생산/제작 | 1동 고온#1 Aging (Deck&Accessory) | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 60 | 305 | 0 | 61 | 0 |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 0% | 0% | 2023-05-28: 0.00%; 2023-07-30: 단품 및 Post 생산/제작 6/1-7/31
|  | 5 | 2.1.1.2.2 |  |  |  |  | 1차조립 | 1동 고온#1 Aging (Deck&Accessory) | 2023-08-10 | 2023-09-30 | 51 | 104 | 0 | 52 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-06: 0.00%; 2023-10-01: 1차조립 8/10-9/30
| G | 4 | 2.1.1.3 |  |  |  | 1동 PPC (Deck&Accessory) |  | 1동 PPC (Deck&Accessory) | 2023-06-01 | 2023-09-07 |  | 381 | 0 | 99 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-05-28: 0.00%; 2023-09-03: 1동 PPC (Deck&Accessory) 6/1-9/7
|  | 5 | 2.1.1.3.1 |  |  |  |  | 단품 및 Post 생산/제작 | 1동 PPC (Deck&Accessory) | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 60 | 305 | 0 | 61 | 0 |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 0% | 0% | 2023-05-28: 0.00%; 2023-07-30: 단품 및 Post 생산/제작 6/1-7/31
|  | 5 | 2.1.1.3.2 |  |  |  |  | 1차조립 | 1동 PPC (Deck&Accessory) | 2023-08-01 | 2023-09-07 | 37 | 76 | 0 | 38 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-07-30: 0.00%; 2023-09-03: 1차조립 8/1-9/7
| G | 4 | 2.1.1.4 |  |  |  | 1동 충방전 (Deck&Accessory) |  | 1동 충방전 (Deck&Accessory) | 2023-06-01 | 2023-09-07 |  | 381 | 0 | 99 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-05-28: 0.00%; 2023-09-03: 1동 충방전 (Deck&Accessory) 6/1-9/7
|  | 5 | 2.1.1.4.1 |  |  |  |  | 단품 및 Post 생산/제작 | 1동 충방전 (Deck&Accessory) | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 60 | 305 | 0 | 61 | 0 |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 0% | 0% | 2023-05-28: 0.00%; 2023-07-30: 단품 및 Post 생산/제작 6/1-7/31
|  | 5 | 2.1.1.4.2 |  |  |  |  | 1차조립 | 1동 충방전 (Deck&Accessory) | 2023-08-01 | 2023-09-07 | 37 | 76 | 0 | 38 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-07-30: 0.00%; 2023-09-03: 1차조립 8/1-9/7
| G | 4 | 2.1.1.5 |  |  |  | 1동 고온#2 Aging (Deck&Accessory) |  | 1동 고온#2 Aging (Deck&Accessory) | 2023-06-01 | 2023-09-20 |  | 439 | 0 | 112 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-05-28: 0.00%; 2023-09-17: 1동 고온#2 Aging (Deck&Accessory) 6/1-9/20
|  | 5 | 2.1.1.5.1 |  |  |  |  | 단품 및 Post 생산/제작 | 1동 고온#2 Aging (Deck&Accessory) | 2023-06-01 | 2023-08-10 | 70 | 355 | 0 | 71 | 0 |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 0% | 0% | 2023-05-28: 0.00%; 2023-08-06: 단품 및 Post 생산/제작 6/1-8/10
|  | 5 | 2.1.1.5.2 |  |  |  |  | 1차조립 | 1동 고온#2 Aging (Deck&Accessory) | 2023-08-10 | 2023-09-20 | 41 | 84 | 0 | 42 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-06: 0.00%; 2023-09-17: 1차조립 8/10-9/20
| G | 4 | 2.1.1.6 |  |  |  | 1동 상온#2,3 Aging (Deck&Accessory) |  | 1동 상온#2,3 Aging (Deck&Accessory) | 2023-06-15 | 2023-10-15 |  | 447 | 0 | 123 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-06-11: 0.00%; 2023-10-15: 1동 상온#2,3 Aging (Deck&Accessory) 6/15-10/15
|  | 5 | 2.1.1.6.1 |  |  |  |  | 단품 및 Post 생산/제작 | 1동 상온#2,3 Aging (Deck&Accessory) | 2023-06-15 | 2023-08-20 | 66 | 335 | 0 | 67 | 0 |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 0% | 0% | 2023-06-11: 0.00%; 2023-08-20: 단품 및 Post 생산/제작 6/15-8/20
|  | 5 | 2.1.1.6.2 |  |  |  |  | 1차조립 | 1동 상온#2,3 Aging (Deck&Accessory) | 2023-08-21 | 2023-10-15 | 55 | 112 | 0 | 56 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-20: 0.00%; 2023-10-15: 1차조립 8/21-10/15
| G | 4 | 2.1.1.7 |  |  |  | 1동 공 Tray Buffer |  | 1동 공 Tray Buffer | 2023-06-01 | 2023-09-20 |  | 439 | 0 | 112 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-05-28: 0.00%; 2023-09-17: 1동 공 Tray Buffer 6/1-9/20
|  | 5 | 2.1.1.7.1 |  |  |  |  | 단품 및 Post 생산/제작 | 1동 공 Tray Buffer | 2023-06-01 | 2023-08-10 | 70 | 355 | 0 | 71 | 0 |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 0% | 0% | 2023-05-28: 0.00%; 2023-08-06: 단품 및 Post 생산/제작 6/1-8/10
|  | 5 | 2.1.1.7.2 |  |  |  |  | 1차조립 | 1동 공 Tray Buffer | 2023-08-10 | 2023-09-20 | 41 | 84 | 0 | 42 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-06: 0.00%; 2023-09-17: 1차조립 8/10-9/20
| G | 3 | 2.1.2 |  |  | 2동 Rack |  |  | 2동 Rack | 2023-07-31 | 2023-12-14 |  | 2877 | 0 | 137 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-07-30: 0.00%; 2023-12-10: 2동 Rack 7/31-12/14
| G | 4 | 2.1.2.1 |  |  |  | 2동 상온#1 Aging(Deck&Accessory) |  | 2동 상온#1 Aging(Deck&Accessory) | 2023-07-31 | 2023-11-06 |  | 381 | 0 | 99 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-07-30: 0.00%; 2023-11-05: 2동 상온#1 Aging(Deck&Accessory) 7/31-11/6
|  | 5 | 2.1.2.1.1 |  |  |  |  | 단품 및 Post 생산/제작 | 2동 상온#1 Aging(Deck&Accessory) | 2023-07-31 | 2023-09-29 | 60 | 305 | 0 | 61 | 0 |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 0% | 0% | 2023-07-30: 0.00%; 2023-09-24: 단품 및 Post 생산/제작 7/31-9/29
|  | 5 | 2.1.2.1.2 |  |  |  |  | 1차조립 | 2동 상온#1 Aging(Deck&Accessory) | 2023-09-30 | 2023-11-06 | 37 | 76 | 0 | 38 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-24: 0.00%; 2023-11-05: 1차조립 9/30-11/6
| G | 4 | 2.1.2.2 |  |  |  | 2동 고온#1 Aging (Deck&Accessory) |  | 2동 고온#1 Aging (Deck&Accessory) | 2023-07-31 | 2023-11-29 |  | 409 | 0 | 122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-07-30: 0.00%; 2023-11-26: 2동 고온#1 Aging (Deck&Accessory) 7/31-11/29
|  | 5 | 2.1.2.2.1 |  |  |  |  | 단품 및 Post 생산/제작 | 2동 고온#1 Aging (Deck&Accessory) | 2023-07-31 | 2023-09-29 | 60 | 305 | 0 | 61 | 0 |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 0% | 0% | 2023-07-30: 0.00%; 2023-09-24: 단품 및 Post 생산/제작 7/31-9/29
|  | 5 | 2.1.2.2.2 |  |  |  |  | 1차조립 | 2동 고온#1 Aging (Deck&Accessory) | 2023-10-09 | 2023-11-29 | 51 | 104 | 0 | 52 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-08: 0.00%; 2023-11-26: 1차조립 10/9-11/29
| G | 4 | 2.1.2.3 |  |  |  | 2동 PPC (Deck&Accessory) |  | 2동 PPC (Deck&Accessory) | 2023-07-31 | 2023-11-06 |  | 381 | 0 | 99 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-07-30: 0.00%; 2023-11-05: 2동 PPC (Deck&Accessory) 7/31-11/6
|  | 5 | 2.1.2.3.1 |  |  |  |  | 단품 및 Post 생산/제작 | 2동 PPC (Deck&Accessory) | 2023-07-31 | 2023-09-29 | 60 | 305 | 0 | 61 | 0 |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 0% | 0% | 2023-07-30: 0.00%; 2023-09-24: 단품 및 Post 생산/제작 7/31-9/29
|  | 5 | 2.1.2.3.2 |  |  |  |  | 1차조립 | 2동 PPC (Deck&Accessory) | 2023-09-30 | 2023-11-06 | 37 | 76 | 0 | 38 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-24: 0.00%; 2023-11-05: 1차조립 9/30-11/6
| G | 4 | 2.1.2.4 |  |  |  | 2동 충방전 (Deck&Accessory) |  | 2동 충방전 (Deck&Accessory) | 2023-07-31 | 2023-11-06 |  | 381 | 0 | 99 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-07-30: 0.00%; 2023-11-05: 2동 충방전 (Deck&Accessory) 7/31-11/6
|  | 5 | 2.1.2.4.1 |  |  |  |  | 단품 및 Post 생산/제작 | 2동 충방전 (Deck&Accessory) | 2023-07-31 | 2023-09-29 | 60 | 305 | 0 | 61 | 0 |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 0% | 0% | 2023-07-30: 0.00%; 2023-09-24: 단품 및 Post 생산/제작 7/31-9/29
|  | 5 | 2.1.2.4.2 |  |  |  |  | 1차조립 | 2동 충방전 (Deck&Accessory) | 2023-09-30 | 2023-11-06 | 37 | 76 | 0 | 38 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-24: 0.00%; 2023-11-05: 1차조립 9/30-11/6
| G | 4 | 2.1.2.5 |  |  |  | 2동 고온#2 Aging (Deck&Accessory) |  | 2동 고온#2 Aging (Deck&Accessory) | 2023-07-31 | 2023-11-19 |  | 439 | 0 | 112 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-07-30: 0.00%; 2023-11-19: 2동 고온#2 Aging (Deck&Accessory) 7/31-11/19
|  | 5 | 2.1.2.5.1 |  |  |  |  | 단품 및 Post 생산/제작 | 2동 고온#2 Aging (Deck&Accessory) | 2023-07-31 | 2023-10-09 | 70 | 355 | 0 | 71 | 0 |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 0% | 0% | 2023-07-30: 0.00%; 2023-10-08: 단품 및 Post 생산/제작 7/31-10/9
|  | 5 | 2.1.2.5.2 |  |  |  |  | 1차조립 | 2동 고온#2 Aging (Deck&Accessory) | 2023-10-09 | 2023-11-19 | 41 | 84 | 0 | 42 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-08: 0.00%; 2023-11-19: 1차조립 10/9-11/19
| G | 4 | 2.1.2.6 |  |  |  | 2동 상온#2,3 Aging (Deck&Accessory) |  | 2동 상온#2,3 Aging (Deck&Accessory) | 2023-08-14 | 2023-12-14 |  | 447 | 0 | 123 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-08-13: 0.00%; 2023-12-10: 2동 상온#2,3 Aging (Deck&Accessory) 8/14-12/14
|  | 5 | 2.1.2.6.1 |  |  |  |  | 단품 및 Post 생산/제작 | 2동 상온#2,3 Aging (Deck&Accessory) | 2023-08-14 | 2023-10-19 | 66 | 335 | 0 | 67 | 0 |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-13: 0.00%; 2023-10-15: 단품 및 Post 생산/제작 8/14-10/19
|  | 5 | 2.1.2.6.2 |  |  |  |  | 1차조립 | 2동 상온#2,3 Aging (Deck&Accessory) | 2023-10-20 | 2023-12-14 | 55 | 112 | 0 | 56 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-15: 0.00%; 2023-12-10: 1차조립 10/20-12/14
| G | 4 | 2.1.2.7 |  |  |  | 2동 공 Tray Buffer |  | 2동 공 Tray Buffer | 2023-07-31 | 2023-11-19 |  | 439 | 0 | 112 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-07-30: 0.00%; 2023-11-19: 2동 공 Tray Buffer 7/31-11/19
|  | 5 | 2.1.2.7.1 |  |  |  |  | 단품 및 Post 생산/제작 | 2동 공 Tray Buffer | 2023-07-31 | 2023-10-09 | 70 | 355 | 0 | 71 | 0 |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 0% | 0% | 2023-07-30: 0.00%; 2023-10-08: 단품 및 Post 생산/제작 7/31-10/9
|  | 5 | 2.1.2.7.2 |  |  |  |  | 1차조립 | 2동 공 Tray Buffer | 2023-10-09 | 2023-11-19 | 41 | 84 | 0 | 42 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-08: 0.00%; 2023-11-19: 1차조립 10/9-11/19
| G | 3 | 2.1.3 |  |  | 1동 MSC Crane(FR) |  |  | 1동 MSC Crane(FR) | 2023-02-15 | 2023-10-30 |  | 8597 | 1876 | 258 | 98 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 21.82% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-10-29: 1동 MSC Crane(FR) 2/15-10/30
| G | 4 | 2.1.3.1 |  |  |  | 1동 상온#1 Aging MSC |  | 1동 상온#1 Aging MSC | 2023-02-15 | 2023-09-30 |  | 1255 | 268 | 228 | 98 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 21.35% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-10-01: 1동 상온#1 Aging MSC 2/15-9/30
|  | 5 | 2.1.3.1.1 |  |  |  |  | 장납기 구매품 발주 및 입고 | 1동 상온#1 Aging MSC | 2023-02-15 | 2023-08-30 | 196 | 394 | 196 | 197 | 98 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 49.75% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-08-27: 장납기 구매품 발주 및 입고 2/15-8/30
|  | 5 | 2.1.3.1.2 |  |  |  |  | 단품제작 | 1동 상온#1 Aging MSC | 2023-04-30 | 2023-09-15 | 138 | 417 | 72 | 139 | 24 |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 17.27% | 0% | 2023-04-30: 0.00%; 2023-09-10: 단품제작 4/30-9/15
|  | 5 | 2.1.3.1.3 |  |  |  |  | 기구조립 | 1동 상온#1 Aging MSC | 2023-06-01 | 2023-09-15 | 106 | 428 | 0 | 107 | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 0% | 0% | 2023-05-28: 0.00%; 2023-09-10: 기구조립 6/1-9/15
|  | 5 | 2.1.3.1.4 |  |  |  |  | 전장조립 | 1동 상온#1 Aging MSC | 2023-09-15 | 2023-09-30 | 15 | 16 | 0 | 16 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-10: 0.00% 전장조립 9/15-9/30
| G | 4 | 2.1.3.2 |  |  |  | 1동 고온#1 Aging MSC |  | 1동 고온#1 Aging MSC | 2023-02-15 | 2023-10-30 |  | 1218 | 268 | 258 | 98 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 22% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-10-29: 1동 고온#1 Aging MSC 2/15-10/30
|  | 5 | 2.1.3.2.1 |  |  |  |  | 장납기 구매품 발주 및 입고 | 1동 고온#1 Aging MSC | 2023-02-15 | 2023-08-15 | 181 | 364 | 196 | 182 | 98 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 53.85% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-08-13: 장납기 구매품 발주 및 입고 2/15-8/15
|  | 5 | 2.1.3.2.2 |  |  |  |  | 단품제작 | 1동 고온#1 Aging MSC | 2023-04-30 | 2023-07-30 | 91 | 276 | 72 | 92 | 24 |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 26.09% | 0% | 2023-04-30: 0.00%; 2023-07-30: 단품제작 4/30-7/30
|  | 5 | 2.1.3.2.3 |  |  |  |  | 기구조립 | 1동 고온#1 Aging MSC | 2023-06-01 | 2023-10-15 | 136 | 548 | 0 | 137 | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 0% | 0% | 2023-05-28: 0.00%; 2023-10-15: 기구조립 6/1-10/15
|  | 5 | 2.1.3.2.4 |  |  |  |  | 전장조립 | 1동 고온#1 Aging MSC | 2023-10-01 | 2023-10-30 | 29 | 30 | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00%; 2023-10-29: 전장조립 10/1-10/30
| G | 4 | 2.1.3.3 |  |  |  | 1동 PPC MSC |  | 1동 PPC MSC | 2023-02-15 | 2023-09-30 |  | 1255 | 268 | 228 | 98 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 21.35% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-10-01: 1동 PPC MSC 2/15-9/30
|  | 5 | 2.1.3.3.1 |  |  |  |  | 장납기 구매품 발주 및 입고 | 1동 PPC MSC | 2023-02-15 | 2023-08-30 | 196 | 394 | 196 | 197 | 98 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 49.75% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-08-27: 장납기 구매품 발주 및 입고 2/15-8/30
|  | 5 | 2.1.3.3.2 |  |  |  |  | 단품제작 | 1동 PPC MSC | 2023-04-30 | 2023-09-15 | 138 | 417 | 72 | 139 | 24 |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 17.27% | 0% | 2023-04-30: 0.00%; 2023-09-10: 단품제작 4/30-9/15
|  | 5 | 2.1.3.3.3 |  |  |  |  | 기구조립 | 1동 PPC MSC | 2023-06-01 | 2023-09-15 | 106 | 428 | 0 | 107 | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 0% | 0% | 2023-05-28: 0.00%; 2023-09-10: 기구조립 6/1-9/15
|  | 5 | 2.1.3.3.4 |  |  |  |  | 전장조립 | 1동 PPC MSC | 2023-09-15 | 2023-09-30 | 15 | 16 | 0 | 16 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-10: 0.00% 전장조립 9/15-9/30
| G | 4 | 2.1.3.4 |  |  |  | 1동 충방전 MSC |  | 1동 충방전 MSC | 2023-02-15 | 2023-09-30 |  | 1255 | 268 | 228 | 98 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 21.35% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-10-01: 1동 충방전 MSC 2/15-9/30
|  | 5 | 2.1.3.4.1 |  |  |  |  | 장납기 구매품 발주 및 입고 | 1동 충방전 MSC | 2023-02-15 | 2023-08-30 | 196 | 394 | 196 | 197 | 98 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 49.75% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-08-27: 장납기 구매품 발주 및 입고 2/15-8/30
|  | 5 | 2.1.3.4.2 |  |  |  |  | 단품제작 | 1동 충방전 MSC | 2023-04-30 | 2023-09-15 | 138 | 417 | 72 | 139 | 24 |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 17.27% | 0% | 2023-04-30: 0.00%; 2023-09-10: 단품제작 4/30-9/15
|  | 5 | 2.1.3.4.3 |  |  |  |  | 기구조립 | 1동 충방전 MSC | 2023-06-01 | 2023-09-15 | 106 | 428 | 0 | 107 | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 0% | 0% | 2023-05-28: 0.00%; 2023-09-10: 기구조립 6/1-9/15
|  | 5 | 2.1.3.4.4 |  |  |  |  | 전장조립 | 1동 충방전 MSC | 2023-09-15 | 2023-09-30 | 15 | 16 | 0 | 16 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-10: 0.00% 전장조립 9/15-9/30
| G | 4 | 2.1.3.5 |  |  |  | 1동 고온#2 Aging MSC |  | 1동 고온#2 Aging MSC | 2023-02-15 | 2023-10-15 |  | 1189 | 268 | 243 | 98 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 22.54% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-10-15: 1동 고온#2 Aging MSC 2/15-10/15
|  | 5 | 2.1.3.5.1 |  |  |  |  | 장납기 구매품 발주 및 입고 | 1동 고온#2 Aging MSC | 2023-02-15 | 2023-08-30 | 196 | 394 | 196 | 197 | 98 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 49.75% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-08-27: 장납기 구매품 발주 및 입고 2/15-8/30
|  | 5 | 2.1.3.5.2 |  |  |  |  | 단품제작 | 1동 고온#2 Aging MSC | 2023-04-30 | 2023-07-30 | 91 | 276 | 72 | 92 | 24 |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 26.09% | 0% | 2023-04-30: 0.00%; 2023-07-30: 단품제작 4/30-7/30
|  | 5 | 2.1.3.5.3 |  |  |  |  | 기구조립 | 1동 고온#2 Aging MSC | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 121 | 488 | 0 | 122 | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 0% | 0% | 2023-05-28: 0.00%; 2023-10-01: 기구조립 6/1-9/30
|  | 5 | 2.1.3.5.4 |  |  |  |  | 전장조립 | 1동 고온#2 Aging MSC | 2023-09-15 | 2023-10-15 | 30 | 31 | 0 | 31 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-10: 0.00%; 2023-10-15: 전장조립 9/15-10/15
| G | 4 | 2.1.3.6 |  |  |  | 1동 상온#2,3 Aging MSC |  | 1동 상온#2,3 Aging MSC | 2023-02-15 | 2023-10-30 |  | 1282 | 268 | 258 | 98 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 20.9% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-10-29: 1동 상온#2,3 Aging MSC 2/15-10/30
|  | 5 | 2.1.3.6.1 |  |  |  |  | 장납기 구매품 발주 및 입고 | 1동 상온#2,3 Aging MSC | 2023-02-15 | 2023-08-30 | 196 | 394 | 196 | 197 | 98 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 49.75% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-08-27: 장납기 구매품 발주 및 입고 2/15-8/30
|  | 5 | 2.1.3.6.2 |  |  |  |  | 단품제작 | 1동 상온#2,3 Aging MSC | 2023-04-30 | 2023-08-15 | 107 | 324 | 72 | 108 | 24 |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 22.22% | 0% | 2023-04-30: 0.00%; 2023-08-13: 단품제작 4/30-8/15
|  | 5 | 2.1.3.6.3 |  |  |  |  | 기구조립 | 1동 상온#2,3 Aging MSC | 2023-06-01 | 2023-10-15 | 136 | 548 | 0 | 137 | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 0% | 0% | 2023-05-28: 0.00%; 2023-10-15: 기구조립 6/1-10/15
|  | 5 | 2.1.3.6.4 |  |  |  |  | 전장조립 | 1동 상온#2,3 Aging MSC | 2023-10-15 | 2023-10-30 | 15 | 16 | 0 | 16 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-15: 0.00% 전장조립 10/15-10/30
| G | 4 | 2.1.3.7 |  |  |  | 1동 공 Tray Buffer MSC |  | 1동 공 Tray Buffer MSC | 2023-02-15 | 2023-10-15 |  | 1143 | 268 | 243 | 98 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 23.45% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-10-15: 1동 공 Tray Buffer MSC 2/15-10/15
|  | 5 | 2.1.3.7.1 |  |  |  |  | 장납기 구매품 발주 및 입고 | 1동 공 Tray Buffer MSC | 2023-02-15 | 2023-08-30 | 196 | 394 | 196 | 197 | 98 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 49.75% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-08-27: 장납기 구매품 발주 및 입고 2/15-8/30
|  | 5 | 2.1.3.7.2 |  |  |  |  | 단품제작 | 1동 공 Tray Buffer MSC | 2023-04-30 | 2023-07-30 | 91 | 276 | 72 | 92 | 24 |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 26.09% | 0% | 2023-04-30: 0.00%; 2023-07-30: 단품제작 4/30-7/30
|  | 5 | 2.1.3.7.3 |  |  |  |  | 기구조립 | 1동 공 Tray Buffer MSC | 2023-06-01 | 2023-09-15 | 106 | 428 | 0 | 107 | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 0% | 0% | 2023-05-28: 0.00%; 2023-09-10: 기구조립 6/1-9/15
|  | 5 | 2.1.3.7.4 |  |  |  |  | 전장조립 | 1동 공 Tray Buffer MSC | 2023-09-01 | 2023-10-15 | 44 | 45 | 0 | 45 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-27: 0.00%; 2023-10-15: 전장조립 9/1-10/15
| G | 3 | 2.1.4 |  |  | 2동 MSC Crane(FR) |  |  | 2동 MSC Crane(FR) | 2023-02-15 | 2024-01-29 |  | 8113 | 652 | 349 | 98 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 8.036% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2024-01-28: 2동 MSC Crane(FR) 2/15-1/29
| G | 4 | 2.1.4.1 |  |  |  | 2동 상온#1 Aging MSC |  | 2동 상온#1 Aging MSC | 2023-04-16 | 2023-11-29 |  | 1114 | 76 | 228 | 38 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 6.822% | 0% | 2023-04-16: 0.00%; 2023-11-26: 2동 상온#1 Aging MSC 4/16-11/29
|  | 5 | 2.1.4.1.1 |  |  |  |  | 장납기 구매품 발주 및 입고 | 2동 상온#1 Aging MSC | 2023-04-16 | 2023-10-29 | 196 | 394 | 76 | 197 | 38 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 19.29% | 0% | 2023-04-16: 0.00%; 2023-10-29: 장납기 구매품 발주 및 입고 4/16-10/29
|  | 5 | 2.1.4.1.2 |  |  |  |  | 단품제작 | 2동 상온#1 Aging MSC | 2023-06-29 | 2023-09-28 | 91 | 276 | 0 | 92 | 0 |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 0% | 0% | 2023-06-25: 0.00%; 2023-09-24: 단품제작 6/29-9/28
|  | 5 | 2.1.4.1.3 |  |  |  |  | 기구조립 | 2동 상온#1 Aging MSC | 2023-07-31 | 2023-11-14 | 106 | 428 | 0 | 107 | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 0% | 0% | 2023-07-30: 0.00%; 2023-11-12: 기구조립 7/31-11/14
|  | 5 | 2.1.4.1.4 |  |  |  |  | 전장조립 | 2동 상온#1 Aging MSC | 2023-11-14 | 2023-11-29 | 15 | 16 | 0 | 16 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-11-12: 0.00% 전장조립 11/14-11/29
| G | 4 | 2.1.4.2 |  |  |  | 2동 고온#1 Aging MSC |  | 2동 고온#1 Aging MSC | 2023-04-16 | 2024-01-29 |  | 1154 | 76 | 289 | 38 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 6.586% | 0% | 2023-04-16: 0.00%; 2024-01-28: 2동 고온#1 Aging MSC 4/16-1/29
|  | 5 | 2.1.4.2.1 |  |  |  |  | 장납기 구매품 발주 및 입고 | 2동 고온#1 Aging MSC | 2023-04-16 | 2023-10-14 | 181 | 364 | 76 | 182 | 38 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 20.88% | 0% | 2023-04-16: 0.00%; 2023-10-15: 장납기 구매품 발주 및 입고 4/16-10/14
|  | 5 | 2.1.4.2.2 |  |  |  |  | 단품제작 | 2동 고온#1 Aging MSC | 2023-07-31 | 2023-09-28 | 59 | 180 | 0 | 60 | 0 |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 0% | 0% | 2023-07-30: 0.00%; 2023-09-24: 단품제작 7/31-9/28
|  | 5 | 2.1.4.2.3 |  |  |  |  | 기구조립 | 2동 고온#1 Aging MSC | 2023-07-31 | 2023-11-29 | 121 | 488 | 0 | 122 | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 0% | 0% | 2023-07-30: 0.00%; 2023-11-26: 기구조립 7/31-11/29
|  | 5 | 2.1.4.2.4 |  |  |  |  | 전장조립 | 2동 고온#1 Aging MSC | 2023-09-30 | 2024-01-29 | 121 | 122 | 0 | 122 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-24: 0.00%; 2024-01-28: 전장조립 9/30-1/29
| G | 4 | 2.1.4.3 |  |  |  | 2동 PPC MSC |  | 2동 PPC MSC | 2023-04-16 | 2023-11-29 |  | 1114 | 76 | 228 | 38 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 6.822% | 0% | 2023-04-16: 0.00%; 2023-11-26: 2동 PPC MSC 4/16-11/29
|  | 5 | 2.1.4.3.1 |  |  |  |  | 장납기 구매품 발주 및 입고 | 2동 PPC MSC | 2023-04-16 | 2023-10-29 | 196 | 394 | 76 | 197 | 38 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 19.29% | 0% | 2023-04-16: 0.00%; 2023-10-29: 장납기 구매품 발주 및 입고 4/16-10/29
|  | 5 | 2.1.4.3.2 |  |  |  |  | 단품제작 | 2동 PPC MSC | 2023-06-29 | 2023-09-28 | 91 | 276 | 0 | 92 | 0 |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 0% | 0% | 2023-06-25: 0.00%; 2023-09-24: 단품제작 6/29-9/28
|  | 5 | 2.1.4.3.3 |  |  |  |  | 기구조립 | 2동 PPC MSC | 2023-07-31 | 2023-11-14 | 106 | 428 | 0 | 107 | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 0% | 0% | 2023-07-30: 0.00%; 2023-11-12: 기구조립 7/31-11/14
|  | 5 | 2.1.4.3.4 |  |  |  |  | 전장조립 | 2동 PPC MSC | 2023-11-14 | 2023-11-29 | 15 | 16 | 0 | 16 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-11-12: 0.00% 전장조립 11/14-11/29
| G | 4 | 2.1.4.4 |  |  |  | 2동 충방전 MSC |  | 2동 충방전 MSC | 2023-04-16 | 2023-11-29 |  | 1114 | 76 | 228 | 38 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 6.822% | 0% | 2023-04-16: 0.00%; 2023-11-26: 2동 충방전 MSC 4/16-11/29
|  | 5 | 2.1.4.4.1 |  |  |  |  | 장납기 구매품 발주 및 입고 | 2동 충방전 MSC | 2023-04-16 | 2023-10-29 | 196 | 394 | 76 | 197 | 38 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 19.29% | 0% | 2023-04-16: 0.00%; 2023-10-29: 장납기 구매품 발주 및 입고 4/16-10/29
|  | 5 | 2.1.4.4.2 |  |  |  |  | 단품제작 | 2동 충방전 MSC | 2023-06-29 | 2023-09-28 | 91 | 276 | 0 | 92 | 0 |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 0% | 0% | 2023-06-25: 0.00%; 2023-09-24: 단품제작 6/29-9/28
|  | 5 | 2.1.4.4.3 |  |  |  |  | 기구조립 | 2동 충방전 MSC | 2023-07-31 | 2023-11-14 | 106 | 428 | 0 | 107 | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 0% | 0% | 2023-07-30: 0.00%; 2023-11-12: 기구조립 7/31-11/14
|  | 5 | 2.1.4.4.4 |  |  |  |  | 전장조립 | 2동 충방전 MSC | 2023-11-14 | 2023-11-29 | 15 | 16 | 0 | 16 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-11-12: 0.00% 전장조립 11/14-11/29
| G | 4 | 2.1.4.5 |  |  |  | 2동 고온#2 Aging MSC |  | 2동 고온#2 Aging MSC | 2023-04-16 | 2023-12-29 |  | 1188 | 76 | 258 | 38 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 6.397% | 0% | 2023-04-16: 0.00%; 2023-12-24: 2동 고온#2 Aging MSC 4/16-12/29
|  | 5 | 2.1.4.5.1 |  |  |  |  | 장납기 구매품 발주 및 입고 | 2동 고온#2 Aging MSC | 2023-04-16 | 2023-10-29 | 196 | 394 | 76 | 197 | 38 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 19.29% | 0% | 2023-04-16: 0.00%; 2023-10-29: 장납기 구매품 발주 및 입고 4/16-10/29
|  | 5 | 2.1.4.5.2 |  |  |  |  | 단품제작 | 2동 고온#2 Aging MSC | 2023-06-29 | 2023-09-28 | 91 | 276 | 0 | 92 | 0 |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 0% | 0% | 2023-06-25: 0.00%; 2023-09-24: 단품제작 6/29-9/28
|  | 5 | 2.1.4.5.3 |  |  |  |  | 기구조립 | 2동 고온#2 Aging MSC | 2023-07-31 | 2023-11-29 | 121 | 488 | 0 | 122 | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 0% | 0% | 2023-07-30: 0.00%; 2023-11-26: 기구조립 7/31-11/29
|  | 5 | 2.1.4.5.4 |  |  |  |  | 전장조립 | 2동 고온#2 Aging MSC | 2023-11-30 | 2023-12-29 | 29 | 30 | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-11-26: 0.00%; 2023-12-24: 전장조립 11/30-12/29
| G | 4 | 2.1.4.6 |  |  |  | 2동 상온#2,3 Aging MSC |  | 2동 상온#2,3 Aging MSC | 2023-04-16 | 2023-12-29 |  | 1186 | 76 | 258 | 38 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 6.408% | 0% | 2023-04-16: 0.00%; 2023-12-24: 2동 상온#2,3 Aging MSC 4/16-12/29
|  | 5 | 2.1.4.6.1 |  |  |  |  | 장납기 구매품 발주 및 입고 | 2동 상온#2,3 Aging MSC | 2023-04-16 | 2023-10-29 | 196 | 394 | 76 | 197 | 38 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 19.29% | 0% | 2023-04-16: 0.00%; 2023-10-29: 장납기 구매품 발주 및 입고 4/16-10/29
|  | 5 | 2.1.4.6.2 |  |  |  |  | 단품제작 | 2동 상온#2,3 Aging MSC | 2023-07-31 | 2023-10-14 | 75 | 228 | 0 | 76 | 0 |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 0% | 0% | 2023-07-30: 0.00%; 2023-10-15: 단품제작 7/31-10/14
|  | 5 | 2.1.4.6.3 |  |  |  |  | 기구조립 | 2동 상온#2,3 Aging MSC | 2023-07-31 | 2023-12-14 | 136 | 548 | 0 | 137 | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 0% | 0% | 2023-07-30: 0.00%; 2023-12-10: 기구조립 7/31-12/14
|  | 5 | 2.1.4.6.4 |  |  |  |  | 전장조립 | 2동 상온#2,3 Aging MSC | 2023-12-14 | 2023-12-29 | 15 | 16 | 0 | 16 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-12-10: 0.00% 전장조립 12/14-12/29
| G | 4 | 2.1.4.7 |  |  |  | 2동 공 Tray Buffer MSC |  | 2동 공 Tray Buffer MSC | 2023-02-15 | 2023-11-30 |  | 1243 | 196 | 289 | 98 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 15.77% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-11-26: 2동 공 Tray Buffer MSC 2/15-11/30
|  | 5 | 2.1.4.7.1 |  |  |  |  | 장납기 구매품 발주 및 입고 | 2동 공 Tray Buffer MSC | 2023-02-15 | 2023-08-15 | 181 | 364 | 196 | 182 | 98 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 53.85% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-08-13: 장납기 구매품 발주 및 입고 2/15-8/15
|  | 5 | 2.1.4.7.2 |  |  |  |  | 단품제작 | 2동 공 Tray Buffer MSC | 2023-07-31 | 2023-09-28 | 59 | 180 | 0 | 60 | 0 |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 0% | 0% | 2023-07-30: 0.00%; 2023-09-24: 단품제작 7/31-9/28
|  | 5 | 2.1.4.7.3 |  |  |  |  | 기구조립 | 2동 공 Tray Buffer MSC | 2023-06-01 | 2023-10-30 | 151 | 608 | 0 | 152 | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 0% | 0% | 2023-05-28: 0.00%; 2023-10-29: 기구조립 6/1-10/30
|  | 5 | 2.1.4.7.4 |  |  |  |  | 전장조립 | 2동 공 Tray Buffer MSC | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 90 | 91 | 0 | 91 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-27: 0.00%; 2023-11-26: 전장조립 9/1-11/30
| G | 3 | 2.1.5 |  |  | 1동 Conveyor & Deck |  |  | 1동 Conveyor & Deck | 2023-02-15 | 2023-10-20 |  | 5422 | 1644 | 248 | 98 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 30.32% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-10-15: 1동 Conveyor & Deck 2/15-10/20
| G | 4 | 2.1.5.1 |  |  |  | 1동 조립동 CV |  | 1동 조립동 CV | 2023-02-15 | 2023-09-30 |  | 920 | 274 | 228 | 98 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 29.78% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-10-01: 1동 조립동 CV 2/15-9/30
|  | 5 | 2.1.5.1.1 |  |  |  |  | 장납기 구매품 발주 및 입고 | 1동 조립동 CV | 2023-02-15 | 2023-08-30 | 196 | 394 | 196 | 197 | 98 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 49.75% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-08-27: 장납기 구매품 발주 및 입고 2/15-8/30
|  | 5 | 2.1.5.1.2 |  |  |  |  | 가공품 발주 및 입고 | 1동 조립동 CV | 2023-04-15 | 2023-07-30 | 106 | 214 | 78 | 107 | 39 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 36.45% | 0% | 2023-04-09: 0.00%; 2023-07-30: 가공품 발주 및 입고 4/15-7/30
|  | 5 | 2.1.5.1.3 |  |  |  |  | 기구조립 | 1동 조립동 CV | 2023-07-15 | 2023-09-15 | 62 | 252 | 0 | 63 | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 0% | 0% | 2023-07-09: 0.00%; 2023-09-10: 기구조립 7/15-9/15
|  | 5 | 2.1.5.1.4 |  |  |  |  | 전장조립 | 1동 조립동 CV | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 29 | 60 | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-27: 0.00%; 2023-10-01: 전장조립 9/1-9/30
| G | 4 | 2.1.5.2 |  |  |  | 1동 1F PPC CV |  | 1동 1F PPC CV | 2023-02-15 | 2023-08-30 |  | 886 | 274 | 197 | 98 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 30.93% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-08-27: 1동 1F PPC CV 2/15-8/30
|  | 5 | 2.1.5.2.1 |  |  |  |  | 장납기 구매품 발주 및 입고 | 1동 1F PPC CV | 2023-02-15 | 2023-08-30 | 196 | 394 | 196 | 197 | 98 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 49.75% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-08-27: 장납기 구매품 발주 및 입고 2/15-8/30
|  | 5 | 2.1.5.2.2 |  |  |  |  | 가공품 발주 및 입고 | 1동 1F PPC CV | 2023-04-15 | 2023-07-15 | 91 | 184 | 78 | 92 | 39 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 42.39% | 0% | 2023-04-09: 0.00%; 2023-07-16: 가공품 발주 및 입고 4/15-7/15
|  | 5 | 2.1.5.2.3 |  |  |  |  | 기구조립 | 1동 1F PPC CV | 2023-06-30 | 2023-08-30 | 61 | 248 | 0 | 62 | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 0% | 0% | 2023-06-25: 0.00%; 2023-08-27: 기구조립 6/30-8/30
|  | 5 | 2.1.5.2.4 |  |  |  |  | 전장조립 | 1동 1F PPC CV | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 29 | 60 | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-07-30: 0.00%; 2023-08-27: 전장조립 8/1-8/30
| G | 4 | 2.1.5.3 |  |  |  | 1동 1F 충방전 CV |  | 1동 1F 충방전 CV | 2023-02-15 | 2023-08-30 |  | 886 | 274 | 197 | 98 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 30.93% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-08-27: 1동 1F 충방전 CV 2/15-8/30
|  | 5 | 2.1.5.3.1 |  |  |  |  | 장납기 구매품 발주 및 입고 | 1동 1F 충방전 CV | 2023-02-15 | 2023-08-30 | 196 | 394 | 196 | 197 | 98 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 49.75% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-08-27: 장납기 구매품 발주 및 입고 2/15-8/30
|  | 5 | 2.1.5.3.2 |  |  |  |  | 가공품 발주 및 입고 | 1동 1F 충방전 CV | 2023-04-15 | 2023-07-15 | 91 | 184 | 78 | 92 | 39 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 42.39% | 0% | 2023-04-09: 0.00%; 2023-07-16: 가공품 발주 및 입고 4/15-7/15
|  | 5 | 2.1.5.3.3 |  |  |  |  | 기구조립 | 1동 1F 충방전 CV | 2023-06-30 | 2023-08-30 | 61 | 248 | 0 | 62 | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 0% | 0% | 2023-06-25: 0.00%; 2023-08-27: 기구조립 6/30-8/30
|  | 5 | 2.1.5.3.4 |  |  |  |  | 전장조립 | 1동 1F 충방전 CV | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 29 | 60 | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-07-30: 0.00%; 2023-08-27: 전장조립 8/1-8/30
| G | 4 | 2.1.5.4 |  |  |  | 1동 1F Folding CV |  | 1동 1F Folding CV | 2023-02-15 | 2023-10-20 |  | 930 | 274 | 248 | 98 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 29.46% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-10-15: 1동 1F Folding CV 2/15-10/20
|  | 5 | 2.1.5.4.1 |  |  |  |  | 장납기 구매품 발주 및 입고 | 1동 1F Folding CV | 2023-02-15 | 2023-08-30 | 196 | 394 | 196 | 197 | 98 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 49.75% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-08-27: 장납기 구매품 발주 및 입고 2/15-8/30
|  | 5 | 2.1.5.4.2 |  |  |  |  | 가공품 발주 및 입고 | 1동 1F Folding CV | 2023-04-15 | 2023-08-30 | 137 | 276 | 78 | 138 | 39 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 28.26% | 0% | 2023-04-09: 0.00%; 2023-08-27: 가공품 발주 및 입고 4/15-8/30
|  | 5 | 2.1.5.4.3 |  |  |  |  | 기구조립 | 1동 1F Folding CV | 2023-08-15 | 2023-09-30 | 46 | 188 | 0 | 47 | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-13: 0.00%; 2023-10-01: 기구조립 8/15-9/30
|  | 5 | 2.1.5.4.4 |  |  |  |  | 전장조립 | 1동 1F Folding CV | 2023-09-15 | 2023-10-20 | 35 | 72 | 0 | 36 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-10: 0.00%; 2023-10-15: 전장조립 9/15-10/20
| G | 4 | 2.1.5.5 |  |  |  | 1동 2F Degasssing전 CV |  | 1동 2F Degasssing전 CV | 2023-02-15 | 2023-09-30 |  | 920 | 274 | 228 | 98 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 29.78% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-10-01: 1동 2F Degasssing전 CV 2/15-9/30
|  | 5 | 2.1.5.5.1 |  |  |  |  | 장납기 구매품 발주 및 입고 | 1동 2F Degasssing전 CV | 2023-02-15 | 2023-08-30 | 196 | 394 | 196 | 197 | 98 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 49.75% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-08-27: 장납기 구매품 발주 및 입고 2/15-8/30
|  | 5 | 2.1.5.5.2 |  |  |  |  | 가공품 발주 및 입고 | 1동 2F Degasssing전 CV | 2023-04-15 | 2023-07-30 | 106 | 214 | 78 | 107 | 39 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 36.45% | 0% | 2023-04-09: 0.00%; 2023-07-30: 가공품 발주 및 입고 4/15-7/30
|  | 5 | 2.1.5.5.3 |  |  |  |  | 기구조립 | 1동 2F Degasssing전 CV | 2023-07-15 | 2023-09-15 | 62 | 252 | 0 | 63 | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 0% | 0% | 2023-07-09: 0.00%; 2023-09-10: 기구조립 7/15-9/15
|  | 5 | 2.1.5.5.4 |  |  |  |  | 전장조립 | 1동 2F Degasssing전 CV | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 29 | 60 | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-27: 0.00%; 2023-10-01: 전장조립 9/1-9/30
| G | 4 | 2.1.5.6 |  |  |  | 1동 2F Degasssing후 CV |  | 1동 2F Degasssing후 CV | 2023-02-15 | 2023-10-20 |  | 880 | 274 | 248 | 98 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 31.14% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-10-15: 1동 2F Degasssing후 CV 2/15-10/20
|  | 5 | 2.1.5.6.1 |  |  |  |  | 장납기 구매품 발주 및 입고 | 1동 2F Degasssing후 CV | 2023-02-15 | 2023-08-30 | 196 | 394 | 196 | 197 | 98 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 49.75% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-08-27: 장납기 구매품 발주 및 입고 2/15-8/30
|  | 5 | 2.1.5.6.2 |  |  |  |  | 가공품 발주 및 입고 | 1동 2F Degasssing후 CV | 2023-04-15 | 2023-08-30 | 137 | 276 | 78 | 138 | 39 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 28.26% | 0% | 2023-04-09: 0.00%; 2023-08-27: 가공품 발주 및 입고 4/15-8/30
|  | 5 | 2.1.5.6.3 |  |  |  |  | 기구조립 | 1동 2F Degasssing후 CV | 2023-08-15 | 2023-09-20 | 36 | 148 | 0 | 37 | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-13: 0.00%; 2023-09-17: 기구조립 8/15-9/20
|  | 5 | 2.1.5.6.4 |  |  |  |  | 전장조립 | 1동 2F Degasssing후 CV | 2023-09-20 | 2023-10-20 | 30 | 62 | 0 | 31 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-17: 0.00%; 2023-10-15: 전장조립 9/20-10/20
| G | 3 | 2.1.6 |  |  | 2동 Conveyor & Deck |  |  | 2동 Conveyor & Deck | 2023-04-16 | 2023-12-19 |  | 5422 | 456 | 248 | 38 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 8.41% | 0% | 2023-04-16: 0.00%; 2023-12-17: 2동 Conveyor & Deck 4/16-12/19
| G | 4 | 2.1.6.1 |  |  |  | 2동 조립동 CV |  | 2동 조립동 CV | 2023-04-16 | 2023-11-29 |  | 920 | 76 | 228 | 38 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 8.261% | 0% | 2023-04-16: 0.00%; 2023-11-26: 2동 조립동 CV 4/16-11/29
|  | 5 | 2.1.6.1.1 |  |  |  |  | 장납기 구매품 발주 및 입고 | 2동 조립동 CV | 2023-04-16 | 2023-10-29 | 196 | 394 | 76 | 197 | 38 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 19.29% | 0% | 2023-04-16: 0.00%; 2023-10-29: 장납기 구매품 발주 및 입고 4/16-10/29
|  | 5 | 2.1.6.1.2 |  |  |  |  | 가공품 발주 및 입고 | 2동 조립동 CV | 2023-06-14 | 2023-09-28 | 106 | 214 | 0 | 107 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-06-11: 0.00%; 2023-09-24: 가공품 발주 및 입고 6/14-9/28
|  | 5 | 2.1.6.1.3 |  |  |  |  | 기구조립 | 2동 조립동 CV | 2023-09-13 | 2023-11-14 | 62 | 252 | 0 | 63 | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-10: 0.00%; 2023-11-12: 기구조립 9/13-11/14
|  | 5 | 2.1.6.1.4 |  |  |  |  | 전장조립 | 2동 조립동 CV | 2023-10-31 | 2023-11-29 | 29 | 60 | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-29: 0.00%; 2023-11-26: 전장조립 10/31-11/29
| G | 4 | 2.1.6.2 |  |  |  | 2동 1F PPC CV |  | 2동 1F PPC CV | 2023-04-16 | 2023-10-29 |  | 886 | 76 | 197 | 38 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 8.578% | 0% | 2023-04-16: 0.00%; 2023-10-29: 2동 1F PPC CV 4/16-10/29
|  | 5 | 2.1.6.2.1 |  |  |  |  | 장납기 구매품 발주 및 입고 | 2동 1F PPC CV | 2023-04-16 | 2023-10-29 | 196 | 394 | 76 | 197 | 38 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 19.29% | 0% | 2023-04-16: 0.00%; 2023-10-29: 장납기 구매품 발주 및 입고 4/16-10/29
|  | 5 | 2.1.6.2.2 |  |  |  |  | 가공품 발주 및 입고 | 2동 1F PPC CV | 2023-06-14 | 2023-09-13 | 91 | 184 | 0 | 92 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-06-11: 0.00%; 2023-09-10: 가공품 발주 및 입고 6/14-9/13
|  | 5 | 2.1.6.2.3 |  |  |  |  | 기구조립 | 2동 1F PPC CV | 2023-08-29 | 2023-10-29 | 61 | 248 | 0 | 62 | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-27: 0.00%; 2023-10-29: 기구조립 8/29-10/29
|  | 5 | 2.1.6.2.4 |  |  |  |  | 전장조립 | 2동 1F PPC CV | 2023-09-30 | 2023-10-29 | 29 | 60 | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-24: 0.00%; 2023-10-29: 전장조립 9/30-10/29
| G | 4 | 2.1.6.3 |  |  |  | 2동 1F 충방전 CV |  | 2동 1F 충방전 CV | 2023-04-16 | 2023-10-29 |  | 886 | 76 | 197 | 38 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 8.578% | 0% | 2023-04-16: 0.00%; 2023-10-29: 2동 1F 충방전 CV 4/16-10/29
|  | 5 | 2.1.6.3.1 |  |  |  |  | 장납기 구매품 발주 및 입고 | 2동 1F 충방전 CV | 2023-04-16 | 2023-10-29 | 196 | 394 | 76 | 197 | 38 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 19.29% | 0% | 2023-04-16: 0.00%; 2023-10-29: 장납기 구매품 발주 및 입고 4/16-10/29
|  | 5 | 2.1.6.3.2 |  |  |  |  | 가공품 발주 및 입고 | 2동 1F 충방전 CV | 2023-06-14 | 2023-09-13 | 91 | 184 | 0 | 92 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-06-11: 0.00%; 2023-09-10: 가공품 발주 및 입고 6/14-9/13
|  | 5 | 2.1.6.3.3 |  |  |  |  | 기구조립 | 2동 1F 충방전 CV | 2023-08-29 | 2023-10-29 | 61 | 248 | 0 | 62 | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-27: 0.00%; 2023-10-29: 기구조립 8/29-10/29
|  | 5 | 2.1.6.3.4 |  |  |  |  | 전장조립 | 2동 1F 충방전 CV | 2023-09-30 | 2023-10-29 | 29 | 60 | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-24: 0.00%; 2023-10-29: 전장조립 9/30-10/29
| G | 4 | 2.1.6.4 |  |  |  | 2동 1F Folding CV |  | 2동 1F Folding CV | 2023-04-16 | 2023-12-19 |  | 930 | 76 | 248 | 38 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 8.172% | 0% | 2023-04-16: 0.00%; 2023-12-17: 2동 1F Folding CV 4/16-12/19
|  | 5 | 2.1.6.4.1 |  |  |  |  | 장납기 구매품 발주 및 입고 | 2동 1F Folding CV | 2023-04-16 | 2023-10-29 | 196 | 394 | 76 | 197 | 38 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 19.29% | 0% | 2023-04-16: 0.00%; 2023-10-29: 장납기 구매품 발주 및 입고 4/16-10/29
|  | 5 | 2.1.6.4.2 |  |  |  |  | 가공품 발주 및 입고 | 2동 1F Folding CV | 2023-06-14 | 2023-10-29 | 137 | 276 | 0 | 138 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-06-11: 0.00%; 2023-10-29: 가공품 발주 및 입고 6/14-10/29
|  | 5 | 2.1.6.4.3 |  |  |  |  | 기구조립 | 2동 1F Folding CV | 2023-10-14 | 2023-11-29 | 46 | 188 | 0 | 47 | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-08: 0.00%; 2023-11-26: 기구조립 10/14-11/29
|  | 5 | 2.1.6.4.4 |  |  |  |  | 전장조립 | 2동 1F Folding CV | 2023-11-14 | 2023-12-19 | 35 | 72 | 0 | 36 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-11-12: 0.00%; 2023-12-17: 전장조립 11/14-12/19
| G | 4 | 2.1.6.5 |  |  |  | 2동 2F Degasssing전 CV |  | 2동 2F Degasssing전 CV | 2023-04-16 | 2023-11-29 |  | 920 | 76 | 228 | 38 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 8.261% | 0% | 2023-04-16: 0.00%; 2023-11-26: 2동 2F Degasssing전 CV 4/16-11/29
|  | 5 | 2.1.6.5.1 |  |  |  |  | 장납기 구매품 발주 및 입고 | 2동 2F Degasssing전 CV | 2023-04-16 | 2023-10-29 | 196 | 394 | 76 | 197 | 38 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 19.29% | 0% | 2023-04-16: 0.00%; 2023-10-29: 장납기 구매품 발주 및 입고 4/16-10/29
|  | 5 | 2.1.6.5.2 |  |  |  |  | 가공품 발주 및 입고 | 2동 2F Degasssing전 CV | 2023-06-14 | 2023-09-28 | 106 | 214 | 0 | 107 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-06-11: 0.00%; 2023-09-24: 가공품 발주 및 입고 6/14-9/28
|  | 5 | 2.1.6.5.3 |  |  |  |  | 기구조립 | 2동 2F Degasssing전 CV | 2023-09-13 | 2023-11-14 | 62 | 252 | 0 | 63 | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-10: 0.00%; 2023-11-12: 기구조립 9/13-11/14
|  | 5 | 2.1.6.5.4 |  |  |  |  | 전장조립 | 2동 2F Degasssing전 CV | 2023-10-31 | 2023-11-29 | 29 | 60 | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-29: 0.00%; 2023-11-26: 전장조립 10/31-11/29
| G | 4 | 2.1.6.6 |  |  |  | 2동 2F Degasssing후 CV |  | 2동 2F Degasssing후 CV | 2023-04-16 | 2023-12-19 |  | 880 | 76 | 248 | 38 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 8.636% | 0% | 2023-04-16: 0.00%; 2023-12-17: 2동 2F Degasssing후 CV 4/16-12/19
|  | 5 | 2.1.6.6.1 |  |  |  |  | 장납기 구매품 발주 및 입고 | 2동 2F Degasssing후 CV | 2023-04-16 | 2023-10-29 | 196 | 394 | 76 | 197 | 38 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 19.29% | 0% | 2023-04-16: 0.00%; 2023-10-29: 장납기 구매품 발주 및 입고 4/16-10/29
|  | 5 | 2.1.6.6.2 |  |  |  |  | 가공품 발주 및 입고 | 2동 2F Degasssing후 CV | 2023-06-14 | 2023-10-29 | 137 | 276 | 0 | 138 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-06-11: 0.00%; 2023-10-29: 가공품 발주 및 입고 6/14-10/29
|  | 5 | 2.1.6.6.3 |  |  |  |  | 기구조립 | 2동 2F Degasssing후 CV | 2023-10-14 | 2023-11-19 | 36 | 148 | 0 | 37 | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-08: 0.00%; 2023-11-19: 기구조립 10/14-11/19
|  | 5 | 2.1.6.6.4 |  |  |  |  | 전장조립 | 2동 2F Degasssing후 CV | 2023-11-19 | 2023-12-19 | 30 | 62 | 0 | 31 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-11-19: 0.00%; 2023-12-17: 전장조립 11/19-12/19
| G | 1 | 3 | FAT | [5 empty] | 2023-09-01 | 2024-01-29 |  | 872 | 0 | 151 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-08-27: 0.00%; 2024-01-28: FAT 9/1-1/29
| G | 2 | 3.1 |  | BOSK TN |  |  |  |  | 2023-09-01 | 2024-01-29 |  | 872 | 0 | 151 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-08-27: 0.00%; 2024-01-28: BOSK TN 9/1-1/29
| G | 3 | 3.1.1 |  |  | 1동 Rack |  |  | 1동 Rack | 2023-09-07 | 2023-10-24 |  | 68 | 0 | 48 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-09-03: 0.00%; 2023-10-22: 1동 Rack 9/7-10/24
| G | 4 | 3.1.1.1 |  |  |  | 1동 상온#1 Aging(Deck&Accessory) |  | 1동 상온#1 Aging(Deck&Accessory) | 2023-09-07 | 2023-09-15 |  | 9 | 0 | 9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-09-03: 0.00% 1동 상온#1 Aging(Deck&Accessory) 9/7-9/15
|  | 5 | 3.1.1.1.1 |  |  |  |  | FAT | 1동 상온#1 Aging(Deck&Accessory) | 2023-09-07 | 2023-09-15 | 8 | 9 | 0 | 9 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-03: 0.00% FAT 9/7-9/15
| G | 4 | 3.1.1.2 |  |  |  | 1동 고온#1 Aging (Deck&Accessory) |  | 1동 고온#1 Aging (Deck&Accessory) | 2023-10-01 | 2023-10-09 |  | 9 | 0 | 9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00% 1동 고온#1 Aging (Deck&Accessory) 10/1-10/9
|  | 5 | 3.1.1.2.1 |  |  |  |  | FAT | 1동 고온#1 Aging (Deck&Accessory) | 2023-10-01 | 2023-10-09 | 8 | 9 | 0 | 9 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00% FAT 10/1-10/9
| G | 4 | 3.1.1.3 |  |  |  | 1동 PPC (Deck&Accessory) |  | 1동 PPC (Deck&Accessory) | 2023-09-07 | 2023-09-15 |  | 9 | 0 | 9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-09-03: 0.00% 1동 PPC (Deck&Accessory) 9/7-9/15
|  | 5 | 3.1.1.3.1 |  |  |  |  | FAT | 1동 PPC (Deck&Accessory) | 2023-09-07 | 2023-09-15 | 8 | 9 | 0 | 9 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-03: 0.00% FAT 9/7-9/15
| G | 4 | 3.1.1.4 |  |  |  | 1동 충방전 (Deck&Accessory) |  | 1동 충방전 (Deck&Accessory) | 2023-09-07 | 2023-09-15 |  | 9 | 0 | 9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-09-03: 0.00% 1동 충방전 (Deck&Accessory) 9/7-9/15
|  | 5 | 3.1.1.4.1 |  |  |  |  | FAT | 1동 충방전 (Deck&Accessory) | 2023-09-07 | 2023-09-15 | 8 | 9 | 0 | 9 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-03: 0.00% FAT 9/7-9/15
| G | 4 | 3.1.1.5 |  |  |  | 1동 고온#2 Aging (Deck&Accessory) |  | 1동 고온#2 Aging (Deck&Accessory) | 2023-09-20 | 2023-09-30 |  | 11 | 0 | 11 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-09-17: 0.00% 1동 고온#2 Aging (Deck&Accessory) 9/20-9/30
|  | 5 | 3.1.1.5.1 |  |  |  |  | FAT | 1동 고온#2 Aging (Deck&Accessory) | 2023-09-20 | 2023-09-30 | 10 | 11 | 0 | 11 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-17: 0.00% FAT 9/20-9/30
| G | 4 | 3.1.1.6 |  |  |  | 1동 상온#2,3 Aging (Deck&Accessory) |  | 1동 상온#2,3 Aging (Deck&Accessory) | 2023-10-15 | 2023-10-24 |  | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-10-15: 0.00% 1동 상온#2,3 Aging (Deck&Accessory) 10/15-10/24
|  | 5 | 3.1.1.6.1 |  |  |  |  | FAT | 1동 상온#2,3 Aging (Deck&Accessory) | 2023-10-15 | 2023-10-24 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-15: 0.00% FAT 10/15-10/24
| G | 4 | 3.1.1.7 |  |  |  | 1동 공 Tray Buffer |  | 1동 공 Tray Buffer | 2023-09-20 | 2023-09-30 |  | 11 | 0 | 11 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-09-17: 0.00% 1동 공 Tray Buffer 9/20-9/30
|  | 5 | 3.1.1.7.1 |  |  |  |  | FAT | 1동 공 Tray Buffer | 2023-09-20 | 2023-09-30 | 10 | 11 | 0 | 11 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-17: 0.00% FAT 9/20-9/30
| G | 3 | 3.1.2 |  |  | 2동 Rack |  |  | 2동 Rack | 2023-11-06 | 2023-12-23 |  | 68 | 0 | 48 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-11-05: 0.00%; 2023-12-24: 2동 Rack 11/6-12/23
| G | 4 | 3.1.2.1 |  |  |  | 2동 상온#1 Aging(Deck&Accessory) |  | 2동 상온#1 Aging(Deck&Accessory) | 2023-11-06 | 2023-11-14 |  | 9 | 0 | 9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-11-05: 0.00% 2동 상온#1 Aging(Deck&Accessory) 11/6-11/14
|  | 5 | 3.1.2.1.1 |  |  |  |  | FAT | 2동 상온#1 Aging(Deck&Accessory) | 2023-11-06 | 2023-11-14 | 8 | 9 | 0 | 9 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-11-05: 0.00% FAT 11/6-11/14
| G | 4 | 3.1.2.2 |  |  |  | 2동 고온#1 Aging (Deck&Accessory) |  | 2동 고온#1 Aging (Deck&Accessory) | 2023-11-30 | 2023-12-08 |  | 9 | 0 | 9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-11-26: 0.00% 2동 고온#1 Aging (Deck&Accessory) 11/30-12/8
|  | 5 | 3.1.2.2.1 |  |  |  |  | FAT | 2동 고온#1 Aging (Deck&Accessory) | 2023-11-30 | 2023-12-08 | 8 | 9 | 0 | 9 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-11-26: 0.00% FAT 11/30-12/8
| G | 4 | 3.1.2.3 |  |  |  | 2동 PPC (Deck&Accessory) |  | 2동 PPC (Deck&Accessory) | 2023-11-06 | 2023-11-14 |  | 9 | 0 | 9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-11-05: 0.00% 2동 PPC (Deck&Accessory) 11/6-11/14
|  | 5 | 3.1.2.3.1 |  |  |  |  | FAT | 2동 PPC (Deck&Accessory) | 2023-11-06 | 2023-11-14 | 8 | 9 | 0 | 9 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-11-05: 0.00% FAT 11/6-11/14
| G | 4 | 3.1.2.4 |  |  |  | 2동 충방전 (Deck&Accessory) |  | 2동 충방전 (Deck&Accessory) | 2023-11-06 | 2023-11-14 |  | 9 | 0 | 9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-11-05: 0.00% 2동 충방전 (Deck&Accessory) 11/6-11/14
|  | 5 | 3.1.2.4.1 |  |  |  |  | FAT | 2동 충방전 (Deck&Accessory) | 2023-11-06 | 2023-11-14 | 8 | 9 | 0 | 9 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-11-05: 0.00% FAT 11/6-11/14
| G | 4 | 3.1.2.5 |  |  |  | 2동 고온#2 Aging (Deck&Accessory) |  | 2동 고온#2 Aging (Deck&Accessory) | 2023-11-19 | 2023-11-29 |  | 11 | 0 | 11 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-11-19: 0.00% 2동 고온#2 Aging (Deck&Accessory) 11/19-11/29
|  | 5 | 3.1.2.5.1 |  |  |  |  | FAT | 2동 고온#2 Aging (Deck&Accessory) | 2023-11-19 | 2023-11-29 | 10 | 11 | 0 | 11 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-11-19: 0.00% FAT 11/19-11/29
| G | 4 | 3.1.2.6 |  |  |  | 2동 상온#2,3 Aging (Deck&Accessory) |  | 2동 상온#2,3 Aging (Deck&Accessory) | 2023-12-14 | 2023-12-23 |  | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-12-10: 0.00% 2동 상온#2,3 Aging (Deck&Accessory) 12/14-12/23
|  | 5 | 3.1.2.6.1 |  |  |  |  | FAT | 2동 상온#2,3 Aging (Deck&Accessory) | 2023-12-14 | 2023-12-23 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-12-10: 0.00% FAT 12/14-12/23
| G | 4 | 3.1.2.7 |  |  |  | 2동 공 Tray Buffer |  | 2동 공 Tray Buffer | 2023-11-20 | 2023-11-30 |  | 11 | 0 | 11 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-11-19: 0.00% 2동 공 Tray Buffer 11/20-11/30
|  | 5 | 3.1.2.7.1 |  |  |  |  | FAT | 2동 공 Tray Buffer | 2023-11-20 | 2023-11-30 | 10 | 11 | 0 | 11 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-11-19: 0.00% FAT 11/20-11/30
| G | 3 | 3.1.3 |  |  | 1동 MSC Crane(FR) |  |  | 1동 MSC Crane(FR) | 2023-10-01 | 2023-11-19 |  | 174 | 0 | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00%; 2023-11-19: 1동 MSC Crane(FR) 10/1-11/19
| G | 4 | 3.1.3.1 |  |  |  | 1동 상온#1 Aging MSC |  | 1동 상온#1 Aging MSC | 2023-10-01 | 2023-10-15 |  | 24 | 0 | 15 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00% 1동 상온#1 Aging MSC 10/1-10/15
|  | 5 | 3.1.3.1.1 |  |  |  |  | Dry Run | 1동 상온#1 Aging MSC | 2023-10-01 | 2023-10-15 | 14 | 15 | 0 | 15 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00% Dry Run 10/1-10/15
|  | 5 | 3.1.3.1.2 |  |  |  |  | FAT | 1동 상온#1 Aging MSC | 2023-10-07 | 2023-10-15 | 8 | 9 | 0 | 9 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00% FAT 10/7-10/15
| G | 4 | 3.1.3.2 |  |  |  | 1동 고온#1 Aging MSC |  | 1동 고온#1 Aging MSC | 2023-11-01 | 2023-11-14 |  | 22 | 0 | 14 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-10-29: 0.00% 1동 고온#1 Aging MSC 11/1-11/14
|  | 5 | 3.1.3.2.1 |  |  |  |  | Dry Run | 1동 고온#1 Aging MSC | 2023-11-01 | 2023-11-14 | 13 | 14 | 0 | 14 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-29: 0.00% Dry Run 11/1-11/14
|  | 5 | 3.1.3.2.2 |  |  |  |  | FAT | 1동 고온#1 Aging MSC | 2023-11-07 | 2023-11-14 | 7 | 8 | 0 | 8 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-11-05: 0.00% FAT 11/7-11/14
| G | 4 | 3.1.3.3 |  |  |  | 1동 PPC MSC |  | 1동 PPC MSC | 2023-10-01 | 2023-10-15 |  | 24 | 0 | 15 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00% 1동 PPC MSC 10/1-10/15
|  | 5 | 3.1.3.3.1 |  |  |  |  | Dry Run | 1동 PPC MSC | 2023-10-01 | 2023-10-15 | 14 | 15 | 0 | 15 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00% Dry Run 10/1-10/15
|  | 5 | 3.1.3.3.2 |  |  |  |  | FAT | 1동 PPC MSC | 2023-10-07 | 2023-10-15 | 8 | 9 | 0 | 9 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00% FAT 10/7-10/15
| G | 4 | 3.1.3.4 |  |  |  | 1동 충방전 MSC |  | 1동 충방전 MSC | 2023-10-01 | 2023-10-15 |  | 24 | 0 | 15 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00% 1동 충방전 MSC 10/1-10/15
|  | 5 | 3.1.3.4.1 |  |  |  |  | Dry Run | 1동 충방전 MSC | 2023-10-01 | 2023-10-15 | 14 | 15 | 0 | 15 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00% Dry Run 10/1-10/15
|  | 5 | 3.1.3.4.2 |  |  |  |  | FAT | 1동 충방전 MSC | 2023-10-07 | 2023-10-15 | 8 | 9 | 0 | 9 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00% FAT 10/7-10/15
| G | 4 | 3.1.3.5 |  |  |  | 1동 고온#2 Aging MSC |  | 1동 고온#2 Aging MSC | 2023-10-15 | 2023-10-30 |  | 27 | 0 | 16 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-10-15: 0.00% 1동 고온#2 Aging MSC 10/15-10/30
|  | 5 | 3.1.3.5.1 |  |  |  |  | Dry Run | 1동 고온#2 Aging MSC | 2023-10-15 | 2023-10-30 | 15 | 16 | 0 | 16 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-15: 0.00% Dry Run 10/15-10/30
|  | 5 | 3.1.3.5.2 |  |  |  |  | FAT | 1동 고온#2 Aging MSC | 2023-10-20 | 2023-10-30 | 10 | 11 | 0 | 11 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-15: 0.00% FAT 10/20-10/30
| G | 4 | 3.1.3.6 |  |  |  | 1동 상온#2,3 Aging MSC |  | 1동 상온#2,3 Aging MSC | 2023-11-01 | 2023-11-19 |  | 29 | 0 | 19 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-10-29: 0.00%; 2023-11-19: 1동 상온#2,3 Aging MSC 11/1-11/19
|  | 5 | 3.1.3.6.1 |  |  |  |  | Dry Run | 1동 상온#2,3 Aging MSC | 2023-11-01 | 2023-11-19 | 18 | 19 | 0 | 19 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-29: 0.00%; 2023-11-19: Dry Run 11/1-11/19
|  | 5 | 3.1.3.6.2 |  |  |  |  | FAT | 1동 상온#2,3 Aging MSC | 2023-11-10 | 2023-11-19 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-11-05: 0.00% FAT 11/10-11/19
| G | 4 | 3.1.3.7 |  |  |  | 1동 공 Tray Buffer MSC |  | 1동 공 Tray Buffer MSC | 2023-10-15 | 2023-10-30 |  | 24 | 0 | 16 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-10-15: 0.00% 1동 공 Tray Buffer MSC 10/15-10/30
|  | 5 | 3.1.3.7.1 |  |  |  |  | Dry Run | 1동 공 Tray Buffer MSC | 2023-10-15 | 2023-10-30 | 15 | 16 | 0 | 16 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-15: 0.00% Dry Run 10/15-10/30
|  | 5 | 3.1.3.7.2 |  |  |  |  | FAT | 1동 공 Tray Buffer MSC | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 7 | 8 | 0 | 8 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-22: 0.00% FAT 10/23-10/30
| G | 3 | 3.1.4 |  |  | 2동 MSC Crane(FR) |  |  | 2동 MSC Crane(FR) | 2023-10-31 | 2024-01-29 |  | 266 | 0 | 91 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-10-29: 0.00%; 2024-01-28: 2동 MSC Crane(FR) 10/31-1/29
| G | 4 | 3.1.4.1 |  |  |  | 2동 상온#1 Aging MSC |  | 2동 상온#1 Aging MSC | 2023-11-30 | 2023-12-14 |  | 24 | 0 | 15 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-11-26: 0.00% 2동 상온#1 Aging MSC 11/30-12/14
|  | 5 | 3.1.4.1.1 |  |  |  |  | Dry Run | 2동 상온#1 Aging MSC | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 14 | 15 | 0 | 15 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-11-26: 0.00% Dry Run 11/30-12/14
|  | 5 | 3.1.4.1.2 |  |  |  |  | FAT | 2동 상온#1 Aging MSC | 2023-12-06 | 2023-12-14 | 8 | 9 | 0 | 9 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-12-03: 0.00% FAT 12/6-12/14
| G | 4 | 3.1.4.2 |  |  |  | 2동 고온#1 Aging MSC |  | 2동 고온#1 Aging MSC | 2023-10-31 | 2024-01-29 |  | 121 | 0 | 91 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-10-29: 0.00%; 2024-01-28: 2동 고온#1 Aging MSC 10/31-1/29
|  | 5 | 3.1.4.2.1 |  |  |  |  | Dry Run | 2동 고온#1 Aging MSC | 2023-10-31 | 2024-01-29 | 90 | 91 | 0 | 91 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-29: 0.00%; 2024-01-28: Dry Run 10/31-1/29
|  | 5 | 3.1.4.2.2 |  |  |  |  | FAT | 2동 고온#1 Aging MSC | 2023-11-30 | 2023-12-29 | 29 | 30 | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-11-26: 0.00%; 2023-12-24: FAT 11/30-12/29
| G | 4 | 3.1.4.3 |  |  |  | 2동 PPC MSC |  | 2동 PPC MSC | 2023-11-30 | 2023-12-14 |  | 24 | 0 | 15 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-11-26: 0.00% 2동 PPC MSC 11/30-12/14
|  | 5 | 3.1.4.3.1 |  |  |  |  | Dry Run | 2동 PPC MSC | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 14 | 15 | 0 | 15 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-11-26: 0.00% Dry Run 11/30-12/14
|  | 5 | 3.1.4.3.2 |  |  |  |  | FAT | 2동 PPC MSC | 2023-12-06 | 2023-12-14 | 8 | 9 | 0 | 9 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-12-03: 0.00% FAT 12/6-12/14
| G | 4 | 3.1.4.4 |  |  |  | 2동 충방전 MSC |  | 2동 충방전 MSC | 2023-11-30 | 2023-12-14 |  | 24 | 0 | 15 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-11-26: 0.00% 2동 충방전 MSC 11/30-12/14
|  | 5 | 3.1.4.4.1 |  |  |  |  | Dry Run | 2동 충방전 MSC | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 14 | 15 | 0 | 15 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-11-26: 0.00% Dry Run 11/30-12/14
|  | 5 | 3.1.4.4.2 |  |  |  |  | FAT | 2동 충방전 MSC | 2023-12-06 | 2023-12-14 | 8 | 9 | 0 | 9 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-12-03: 0.00% FAT 12/6-12/14
| G | 4 | 3.1.4.5 |  |  |  | 2동 고온#2 Aging MSC |  | 2동 고온#2 Aging MSC | 2023-12-31 | 2024-01-13 |  | 22 | 0 | 14 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-12-31: 0.00% 2동 고온#2 Aging MSC 12/31-1/13
|  | 5 | 3.1.4.5.1 |  |  |  |  | Dry Run | 2동 고온#2 Aging MSC | 2023-12-31 | 2024-01-13 | 13 | 14 | 0 | 14 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-12-31: 0.00% Dry Run 12/31-1/13
|  | 5 | 3.1.4.5.2 |  |  |  |  | FAT | 2동 고온#2 Aging MSC | 2024-01-06 | 2024-01-13 | 7 | 8 | 0 | 8 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-12-31: 0.00% FAT 1/6-1/13
| G | 4 | 3.1.4.6 |  |  |  | 2동 상온#2,3 Aging MSC |  | 2동 상온#2,3 Aging MSC | 2023-12-31 | 2024-01-18 |  | 29 | 0 | 19 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-12-31: 0.00% 2동 상온#2,3 Aging MSC 12/31-1/18
|  | 5 | 3.1.4.6.1 |  |  |  |  | Dry Run | 2동 상온#2,3 Aging MSC | 2023-12-31 | 2024-01-18 | 18 | 19 | 0 | 19 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-12-31: 0.00% Dry Run 12/31-1/18
|  | 5 | 3.1.4.6.2 |  |  |  |  | FAT | 2동 상온#2,3 Aging MSC | 2024-01-09 | 2024-01-18 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2024-01-07: 0.00% FAT 1/9-1/18
| G | 4 | 3.1.4.7 |  |  |  | 2동 공 Tray Buffer MSC |  | 2동 공 Tray Buffer MSC | 2023-12-31 | 2024-01-13 |  | 22 | 0 | 14 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-12-31: 0.00% 2동 공 Tray Buffer MSC 12/31-1/13
|  | 5 | 3.1.4.7.1 |  |  |  |  | Dry Run | 2동 공 Tray Buffer MSC | 2023-12-31 | 2024-01-13 | 13 | 14 | 0 | 14 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-12-31: 0.00% Dry Run 12/31-1/13
|  | 5 | 3.1.4.7.2 |  |  |  |  | FAT | 2동 공 Tray Buffer MSC | 2024-01-06 | 2024-01-13 | 7 | 8 | 0 | 8 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-12-31: 0.00% FAT 1/6-1/13
| G | 3 | 3.1.5 |  |  | 1동 Conveyor & Deck |  |  | 1동 Conveyor & Deck | 2023-09-01 | 2023-11-05 |  | 148 | 0 | 66 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-08-27: 0.00%; 2023-11-05: 1동 Conveyor & Deck 9/1-11/5
| G | 4 | 3.1.5.1 |  |  |  | 1동 조립동 CV |  | 1동 조립동 CV | 2023-10-01 | 2023-10-15 |  | 24 | 0 | 15 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00% 1동 조립동 CV 10/1-10/15
|  | 5 | 3.1.5.1.1 |  |  |  |  | Dry Run | 1동 조립동 CV | 2023-10-01 | 2023-10-15 | 14 | 15 | 0 | 15 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00% Dry Run 10/1-10/15
|  | 5 | 3.1.5.1.2 |  |  |  |  | FAT | 1동 조립동 CV | 2023-10-07 | 2023-10-15 | 8 | 9 | 0 | 9 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00% FAT 10/7-10/15
| G | 4 | 3.1.5.2 |  |  |  | 1동 1F PPC CV |  | 1동 1F PPC CV | 2023-09-01 | 2023-09-15 |  | 24 | 0 | 15 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-08-27: 0.00% 1동 1F PPC CV 9/1-9/15
|  | 5 | 3.1.5.2.1 |  |  |  |  | Dry Run | 1동 1F PPC CV | 2023-09-01 | 2023-09-15 | 14 | 15 | 0 | 15 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-27: 0.00% Dry Run 9/1-9/15
|  | 5 | 3.1.5.2.2 |  |  |  |  | FAT | 1동 1F PPC CV | 2023-09-07 | 2023-09-15 | 8 | 9 | 0 | 9 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-03: 0.00% FAT 9/7-9/15
| G | 4 | 3.1.5.3 |  |  |  | 1동 1F 충방전 CV |  | 1동 1F 충방전 CV | 2023-09-01 | 2023-09-15 |  | 24 | 0 | 15 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-08-27: 0.00% 1동 1F 충방전 CV 9/1-9/15
|  | 5 | 3.1.5.3.1 |  |  |  |  | Dry Run | 1동 1F 충방전 CV | 2023-09-01 | 2023-09-15 | 14 | 15 | 0 | 15 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-27: 0.00% Dry Run 9/1-9/15
|  | 5 | 3.1.5.3.2 |  |  |  |  | FAT | 1동 1F 충방전 CV | 2023-09-07 | 2023-09-15 | 8 | 9 | 0 | 9 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-03: 0.00% FAT 9/7-9/15
| G | 4 | 3.1.5.4 |  |  |  | 1동 1F Folding CV |  | 1동 1F Folding CV | 2023-10-20 | 2023-11-05 |  | 27 | 0 | 17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-10-15: 0.00% 1동 1F Folding CV 10/20-11/5
|  | 5 | 3.1.5.4.1 |  |  |  |  | Dry Run | 1동 1F Folding CV | 2023-10-20 | 2023-11-05 | 16 | 17 | 0 | 17 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-15: 0.00% Dry Run 10/20-11/5
|  | 5 | 3.1.5.4.2 |  |  |  |  | FAT | 1동 1F Folding CV | 2023-10-27 | 2023-11-05 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-22: 0.00% FAT 10/27-11/5
| G | 4 | 3.1.5.5 |  |  |  | 1동 2F Degasssing전 CV |  | 1동 2F Degasssing전 CV | 2023-10-01 | 2023-10-15 |  | 24 | 0 | 15 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00% 1동 2F Degasssing전 CV 10/1-10/15
|  | 5 | 3.1.5.5.1 |  |  |  |  | Dry Run | 1동 2F Degasssing전 CV | 2023-10-01 | 2023-10-15 | 14 | 15 | 0 | 15 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00% Dry Run 10/1-10/15
|  | 5 | 3.1.5.5.2 |  |  |  |  | FAT | 1동 2F Degasssing전 CV | 2023-10-07 | 2023-10-15 | 8 | 9 | 0 | 9 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00% FAT 10/7-10/15
| G | 4 | 3.1.5.6 |  |  |  | 1동 2F Degasssing후 CV |  | 1동 2F Degasssing후 CV | 2023-10-10 | 2023-10-25 |  | 25 | 0 | 16 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-10-08: 0.00% 1동 2F Degasssing후 CV 10/10-10/25
|  | 5 | 3.1.5.6.1 |  |  |  |  | Dry Run | 1동 2F Degasssing후 CV | 2023-10-10 | 2023-10-25 | 15 | 16 | 0 | 16 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-08: 0.00% Dry Run 10/10-10/25
|  | 5 | 3.1.5.6.2 |  |  |  |  | FAT | 1동 2F Degasssing후 CV | 2023-10-17 | 2023-10-25 | 8 | 9 | 0 | 9 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-15: 0.00% FAT 10/17-10/25
| G | 3 | 3.1.6 |  |  | 2동 Conveyor & Deck |  |  | 2동 Conveyor & Deck | 2023-10-31 | 2024-01-04 |  | 148 | 0 | 66 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-10-29: 0.00%; 2023-12-31: 2동 Conveyor & Deck 10/31-1/4
| G | 4 | 3.1.6.1 |  |  |  | 2동 조립동 CV |  | 2동 조립동 CV | 2023-11-30 | 2023-12-14 |  | 24 | 0 | 15 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-11-26: 0.00% 2동 조립동 CV 11/30-12/14
|  | 5 | 3.1.6.1.1 |  |  |  |  | Dry Run | 2동 조립동 CV | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 14 | 15 | 0 | 15 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-11-26: 0.00% Dry Run 11/30-12/14
|  | 5 | 3.1.6.1.2 |  |  |  |  | FAT | 2동 조립동 CV | 2023-12-06 | 2023-12-14 | 8 | 9 | 0 | 9 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-12-03: 0.00% FAT 12/6-12/14
| G | 4 | 3.1.6.2 |  |  |  | 2동 1F PPC CV |  | 2동 1F PPC CV | 2023-10-31 | 2023-11-14 |  | 24 | 0 | 15 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-10-29: 0.00% 2동 1F PPC CV 10/31-11/14
|  | 5 | 3.1.6.2.1 |  |  |  |  | Dry Run | 2동 1F PPC CV | 2023-10-31 | 2023-11-14 | 14 | 15 | 0 | 15 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-29: 0.00% Dry Run 10/31-11/14
|  | 5 | 3.1.6.2.2 |  |  |  |  | FAT | 2동 1F PPC CV | 2023-11-06 | 2023-11-14 | 8 | 9 | 0 | 9 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-11-05: 0.00% FAT 11/6-11/14
| G | 4 | 3.1.6.3 |  |  |  | 2동 1F 충방전 CV |  | 2동 1F 충방전 CV | 2023-10-31 | 2023-11-14 |  | 24 | 0 | 15 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-10-29: 0.00% 2동 1F 충방전 CV 10/31-11/14
|  | 5 | 3.1.6.3.1 |  |  |  |  | Dry Run | 2동 1F 충방전 CV | 2023-10-31 | 2023-11-14 | 14 | 15 | 0 | 15 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-29: 0.00% Dry Run 10/31-11/14
|  | 5 | 3.1.6.3.2 |  |  |  |  | FAT | 2동 1F 충방전 CV | 2023-11-06 | 2023-11-14 | 8 | 9 | 0 | 9 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-11-05: 0.00% FAT 11/6-11/14
| G | 4 | 3.1.6.4 |  |  |  | 2동 1F Folding CV |  | 2동 1F Folding CV | 2023-12-19 | 2024-01-04 |  | 27 | 0 | 17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-12-17: 0.00% 2동 1F Folding CV 12/19-1/4
|  | 5 | 3.1.6.4.1 |  |  |  |  | Dry Run | 2동 1F Folding CV | 2023-12-19 | 2024-01-04 | 16 | 17 | 0 | 17 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-12-17: 0.00% Dry Run 12/19-1/4
|  | 5 | 3.1.6.4.2 |  |  |  |  | FAT | 2동 1F Folding CV | 2023-12-26 | 2024-01-04 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-12-24: 0.00% FAT 12/26-1/4
| G | 4 | 3.1.6.5 |  |  |  | 2동 2F Degasssing전 CV |  | 2동 2F Degasssing전 CV | 2023-11-30 | 2023-12-14 |  | 24 | 0 | 15 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-11-26: 0.00% 2동 2F Degasssing전 CV 11/30-12/14
|  | 5 | 3.1.6.5.1 |  |  |  |  | Dry Run | 2동 2F Degasssing전 CV | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 14 | 15 | 0 | 15 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-11-26: 0.00% Dry Run 11/30-12/14
|  | 5 | 3.1.6.5.2 |  |  |  |  | FAT | 2동 2F Degasssing전 CV | 2023-12-06 | 2023-12-14 | 8 | 9 | 0 | 9 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-12-03: 0.00% FAT 12/6-12/14
| G | 4 | 3.1.6.6 |  |  |  | 2동 2F Degasssing후 CV |  | 2동 2F Degasssing후 CV | 2023-12-09 | 2023-12-24 |  | 25 | 0 | 16 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-12-03: 0.00% 2동 2F Degasssing후 CV 12/9-12/24
|  | 5 | 3.1.6.6.1 |  |  |  |  | Dry Run | 2동 2F Degasssing후 CV | 2023-12-09 | 2023-12-24 | 15 | 16 | 0 | 16 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-12-03: 0.00% Dry Run 12/9-12/24
|  | 5 | 3.1.6.6.2 |  |  |  |  | FAT | 2동 2F Degasssing후 CV | 2023-12-16 | 2023-12-24 | 8 | 9 | 0 | 9 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-12-10: 0.00% FAT 12/16-12/24
| G | 1 | 4 | FOB | [5 empty] | 2023-09-15 | 2024-02-28 |  | 843 | 0 | 167 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-09-10: 0.00%; 2024-02-25: FOB 9/15-2/28
| G | 2 | 4.1 |  | BOSK TN |  |  |  |  | 2023-09-15 | 2024-02-28 |  | 843 | 0 | 167 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-09-10: 0.00%; 2024-02-25: BOSK TN 9/15-2/28
| G | 3 | 4.1.1 |  |  | 1동 Rack |  |  | 1동 Rack | 2023-09-15 | 2023-11-10 |  | 153 | 0 | 57 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-09-10: 0.00%; 2023-11-05: 1동 Rack 9/15-11/10
| G | 4 | 4.1.1.1 |  |  |  | 1동 상온#1 Aging(Deck&Accessory) |  | 1동 상온#1 Aging(Deck&Accessory) | 2023-09-15 | 2023-10-01 |  | 17 | 0 | 17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-09-10: 0.00% 1동 상온#1 Aging(Deck&Accessory) 9/15-10/1
|  | 5 | 4.1.1.1.1 |  |  |  |  | Packing | 1동 상온#1 Aging(Deck&Accessory) | 2023-09-15 | 2023-09-30 | 15 | 16 | 0 | 16 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-10: 0.00% Packing 9/15-9/30
|  | 5 | 4.1.1.1.2 |  |  |  |  | FOB | 1동 상온#1 Aging(Deck&Accessory) | 2023-10-01 | 2023-10-01 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00% FOB 10/1-10/1
| G | 4 | 4.1.1.2 |  |  |  | 1동 고온#1 Aging (Deck&Accessory) |  | 1동 고온#1 Aging (Deck&Accessory) | 2023-10-10 | 2023-10-27 |  | 18 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-10-08: 0.00% 1동 고온#1 Aging (Deck&Accessory) 10/10-10/27
|  | 5 | 4.1.1.2.1 |  |  |  |  | Packing | 1동 고온#1 Aging (Deck&Accessory) | 2023-10-10 | 2023-10-26 | 16 | 17 | 0 | 17 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-08: 0.00% Packing 10/10-10/26
|  | 5 | 4.1.1.2.2 |  |  |  |  | FOB | 1동 고온#1 Aging (Deck&Accessory) | 2023-10-27 | 2023-10-27 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-22: 0.00% FOB 10/27-10/27
| G | 4 | 4.1.1.3 |  |  |  | 1동 PPC (Deck&Accessory) |  | 1동 PPC (Deck&Accessory) | 2023-09-15 | 2023-10-01 |  | 17 | 0 | 17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-09-10: 0.00% 1동 PPC (Deck&Accessory) 9/15-10/1
|  | 5 | 4.1.1.3.1 |  |  |  |  | Packing | 1동 PPC (Deck&Accessory) | 2023-09-15 | 2023-09-30 | 15 | 16 | 0 | 16 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-10: 0.00% Packing 9/15-9/30
|  | 5 | 4.1.1.3.2 |  |  |  |  | FOB | 1동 PPC (Deck&Accessory) | 2023-10-01 | 2023-10-01 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00% FOB 10/1-10/1
| G | 4 | 4.1.1.4 |  |  |  | 1동 충방전 (Deck&Accessory) |  | 1동 충방전 (Deck&Accessory) | 2023-09-15 | 2023-10-01 |  | 17 | 0 | 17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-09-10: 0.00% 1동 충방전 (Deck&Accessory) 9/15-10/1
|  | 5 | 4.1.1.4.1 |  |  |  |  | Packing | 1동 충방전 (Deck&Accessory) | 2023-09-15 | 2023-09-30 | 15 | 16 | 0 | 16 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-10: 0.00% Packing 9/15-9/30
|  | 5 | 4.1.1.4.2 |  |  |  |  | FOB | 1동 충방전 (Deck&Accessory) | 2023-10-01 | 2023-10-01 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00% FOB 10/1-10/1
| G | 4 | 4.1.1.5 |  |  |  | 1동 고온#2 Aging (Deck&Accessory) |  | 1동 고온#2 Aging (Deck&Accessory) | 2023-10-01 | 2023-11-10 |  | 41 | 0 | 41 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00%; 2023-11-05: 1동 고온#2 Aging (Deck&Accessory) 10/1-11/10
|  | 5 | 4.1.1.5.1 |  |  |  |  | Packing | 1동 고온#2 Aging (Deck&Accessory) | 2023-10-01 | 2023-10-14 | 13 | 14 | 0 | 14 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00% Packing 10/1-10/14
|  | 5 | 4.1.1.5.2 |  |  |  |  | FOB | 1동 고온#2 Aging (Deck&Accessory) | 2023-10-15 | 2023-11-10 |  | 27 | 0 | 27 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-15: 0.00%; 2023-11-05: FOB 10/15-11/10
| G | 4 | 4.1.1.6 |  |  |  | 1동 상온#2,3 Aging (Deck&Accessory) |  | 1동 상온#2,3 Aging (Deck&Accessory) | 2023-10-25 | 2023-11-10 |  | 17 | 0 | 17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-10-22: 0.00% 1동 상온#2,3 Aging (Deck&Accessory) 10/25-11/10
|  | 5 | 4.1.1.6.1 |  |  |  |  | Packing | 1동 상온#2,3 Aging (Deck&Accessory) | 2023-10-25 | 2023-11-09 | 15 | 16 | 0 | 16 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-22: 0.00% Packing 10/25-11/9
|  | 5 | 4.1.1.6.2 |  |  |  |  | FOB | 1동 상온#2,3 Aging (Deck&Accessory) | 2023-11-10 | 2023-11-10 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-11-05: 0.00% FOB 11/10-11/10
| G | 4 | 4.1.1.7 |  |  |  | 1동 공 Tray Buffer |  | 1동 공 Tray Buffer | 2023-10-01 | 2023-10-30 |  | 26 | 0 | 30 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00%; 2023-10-29: 1동 공 Tray Buffer 10/1-10/30
|  | 5 | 4.1.1.7.1 |  |  |  |  | Packing | 1동 공 Tray Buffer | 2023-10-01 | 2023-10-10 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00% Packing 10/1-10/10
|  | 5 | 4.1.1.7.2 |  |  |  |  | FOB | 1동 공 Tray Buffer | 2023-10-15 | 2023-10-30 |  | 16 | 0 | 16 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-15: 0.00% FOB 10/15-10/30
| G | 3 | 4.1.2 |  |  | 2동 Rack |  |  | 2동 Rack | 2023-12-04 | 2024-01-29 |  | 168 | 0 | 57 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-12-03: 0.00%; 2024-01-28: 2동 Rack 12/4-1/29
| G | 4 | 4.1.2.1 |  |  |  | 2동 상온#1 Aging(Deck&Accessory) |  | 2동 상온#1 Aging(Deck&Accessory) | 2023-12-04 | 2023-12-20 |  | 17 | 0 | 17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-12-03: 0.00% 2동 상온#1 Aging(Deck&Accessory) 12/4-12/20
|  | 5 | 4.1.2.1.1 |  |  |  |  | Packing | 2동 상온#1 Aging(Deck&Accessory) | 2023-12-04 | 2023-12-19 | 15 | 16 | 0 | 16 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-12-03: 0.00% Packing 12/4-12/19
|  | 5 | 4.1.2.1.2 |  |  |  |  | FOB | 2동 상온#1 Aging(Deck&Accessory) | 2023-12-20 | 2023-12-20 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-12-17: 0.00% FOB 12/20-12/20
| G | 4 | 4.1.2.2 |  |  |  | 2동 고온#1 Aging (Deck&Accessory) |  | 2동 고온#1 Aging (Deck&Accessory) | 2023-12-29 | 2024-01-15 |  | 18 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-12-24: 0.00% 2동 고온#1 Aging (Deck&Accessory) 12/29-1/15
|  | 5 | 4.1.2.2.1 |  |  |  |  | Packing | 2동 고온#1 Aging (Deck&Accessory) | 2023-12-29 | 2024-01-14 | 16 | 17 | 0 | 17 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-12-24: 0.00% Packing 12/29-1/14
|  | 5 | 4.1.2.2.2 |  |  |  |  | FOB | 2동 고온#1 Aging (Deck&Accessory) | 2024-01-15 | 2024-01-15 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2024-01-14: 0.00% FOB 1/15-1/15
| G | 4 | 4.1.2.3 |  |  |  | 2동 PPC (Deck&Accessory) |  | 2동 PPC (Deck&Accessory) | 2023-12-04 | 2023-12-20 |  | 17 | 0 | 17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-12-03: 0.00% 2동 PPC (Deck&Accessory) 12/4-12/20
|  | 5 | 4.1.2.3.1 |  |  |  |  | Packing | 2동 PPC (Deck&Accessory) | 2023-12-04 | 2023-12-19 | 15 | 16 | 0 | 16 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-12-03: 0.00% Packing 12/4-12/19
|  | 5 | 4.1.2.3.2 |  |  |  |  | FOB | 2동 PPC (Deck&Accessory) | 2023-12-20 | 2023-12-20 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-12-17: 0.00% FOB 12/20-12/20
| G | 4 | 4.1.2.4 |  |  |  | 2동 충방전 (Deck&Accessory) |  | 2동 충방전 (Deck&Accessory) | 2023-12-04 | 2023-12-20 |  | 17 | 0 | 17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-12-03: 0.00% 2동 충방전 (Deck&Accessory) 12/4-12/20
|  | 5 | 4.1.2.4.1 |  |  |  |  | Packing | 2동 충방전 (Deck&Accessory) | 2023-12-04 | 2023-12-19 | 15 | 16 | 0 | 16 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-12-03: 0.00% Packing 12/4-12/19
|  | 5 | 4.1.2.4.2 |  |  |  |  | FOB | 2동 충방전 (Deck&Accessory) | 2023-12-20 | 2023-12-20 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-12-17: 0.00% FOB 12/20-12/20
| G | 4 | 4.1.2.5 |  |  |  | 2동 고온#2 Aging (Deck&Accessory) |  | 2동 고온#2 Aging (Deck&Accessory) | 2023-12-20 | 2024-01-29 |  | 41 | 0 | 41 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-12-17: 0.00%; 2024-01-28: 2동 고온#2 Aging (Deck&Accessory) 12/20-1/29
|  | 5 | 4.1.2.5.1 |  |  |  |  | Packing | 2동 고온#2 Aging (Deck&Accessory) | 2023-12-20 | 2024-01-02 | 13 | 14 | 0 | 14 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-12-17: 0.00% Packing 12/20-1/2
|  | 5 | 4.1.2.5.2 |  |  |  |  | FOB | 2동 고온#2 Aging (Deck&Accessory) | 2024-01-03 | 2024-01-29 |  | 27 | 0 | 27 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-12-31: 0.00%; 2024-01-28: FOB 1/3-1/29
| G | 4 | 4.1.2.6 |  |  |  | 2동 상온#2,3 Aging (Deck&Accessory) |  | 2동 상온#2,3 Aging (Deck&Accessory) | 2024-01-13 | 2024-01-29 |  | 17 | 0 | 17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2024-01-07: 0.00% 2동 상온#2,3 Aging (Deck&Accessory) 1/13-1/29
|  | 5 | 4.1.2.6.1 |  |  |  |  | Packing | 2동 상온#2,3 Aging (Deck&Accessory) | 2024-01-13 | 2024-01-28 | 15 | 16 | 0 | 16 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2024-01-07: 0.00% Packing 1/13-1/28
|  | 5 | 4.1.2.6.2 |  |  |  |  | FOB | 2동 상온#2,3 Aging (Deck&Accessory) | 2024-01-29 | 2024-01-29 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2024-01-28: 0.00% FOB 1/29-1/29
| G | 4 | 4.1.2.7 |  |  |  | 2동 공 Tray Buffer |  | 2동 공 Tray Buffer | 2023-12-20 | 2024-01-29 |  | 41 | 0 | 41 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-12-17: 0.00%; 2024-01-28: 2동 공 Tray Buffer 12/20-1/29
|  | 5 | 4.1.2.7.1 |  |  |  |  | Packing | 2동 공 Tray Buffer | 2023-12-20 | 2024-01-02 | 13 | 14 | 0 | 14 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-12-17: 0.00% Packing 12/20-1/2
|  | 5 | 4.1.2.7.2 |  |  |  |  | FOB | 2동 공 Tray Buffer | 2024-01-03 | 2024-01-29 |  | 27 | 0 | 27 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-12-31: 0.00%; 2024-01-28: FOB 1/3-1/29
| G | 3 | 4.1.3 |  |  | 1동 MSC Crane(FR) |  |  | 1동 MSC Crane(FR) | 2023-10-15 | 2023-12-10 |  | 115 | 0 | 57 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-10-15: 0.00%; 2023-12-10: 1동 MSC Crane(FR) 10/15-12/10
| G | 4 | 4.1.3.1 |  |  |  | 1동 상온#1 Aging MSC |  | 1동 상온#1 Aging MSC | 2023-10-15 | 2023-11-01 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-10-15: 0.00% 1동 상온#1 Aging MSC 10/15-11/1
|  | 5 | 4.1.3.1.1 |  |  |  |  | Packing | 1동 상온#1 Aging MSC | 2023-10-15 | 2023-10-30 | 15 | 16 | 0 | 16 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-15: 0.00% Packing 10/15-10/30
|  | 5 | 4.1.3.1.2 |  |  |  |  | FOB | 1동 상온#1 Aging MSC | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-29: 0.00% FOB 11/1-11/1
| G | 4 | 4.1.3.2 |  |  |  | 1동 고온#1 Aging MSC |  | 1동 고온#1 Aging MSC | 2023-11-15 | 2023-11-27 |  | 13 | 0 | 13 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-11-12: 0.00% 1동 고온#1 Aging MSC 11/15-11/27
|  | 5 | 4.1.3.2.1 |  |  |  |  | Packing | 1동 고온#1 Aging MSC | 2023-11-15 | 2023-11-26 | 11 | 12 | 0 | 12 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-11-12: 0.00% Packing 11/15-11/26
|  | 5 | 4.1.3.2.2 |  |  |  |  | FOB | 1동 고온#1 Aging MSC | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-11-26: 0.00% FOB 11/27-11/27
| G | 4 | 4.1.3.3 |  |  |  | 1동 PPC MSC |  | 1동 PPC MSC | 2023-10-15 | 2023-11-01 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-10-15: 0.00% 1동 PPC MSC 10/15-11/1
|  | 5 | 4.1.3.3.1 |  |  |  |  | Packing | 1동 PPC MSC | 2023-10-15 | 2023-10-30 | 15 | 16 | 0 | 16 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-15: 0.00% Packing 10/15-10/30
|  | 5 | 4.1.3.3.2 |  |  |  |  | FOB | 1동 PPC MSC | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-29: 0.00% FOB 11/1-11/1
| G | 4 | 4.1.3.4 |  |  |  | 1동 충방전 MSC |  | 1동 충방전 MSC | 2023-10-15 | 2023-11-01 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-10-15: 0.00% 1동 충방전 MSC 10/15-11/1
|  | 5 | 4.1.3.4.1 |  |  |  |  | Packing | 1동 충방전 MSC | 2023-10-15 | 2023-10-30 | 15 | 16 | 0 | 16 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-15: 0.00% Packing 10/15-10/30
|  | 5 | 4.1.3.4.2 |  |  |  |  | FOB | 1동 충방전 MSC | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-29: 0.00% FOB 11/1-11/1
| G | 4 | 4.1.3.5 |  |  |  | 1동 고온#2 Aging MSC |  | 1동 고온#2 Aging MSC | 2023-11-01 | 2023-11-15 |  | 15 | 0 | 15 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-10-29: 0.00% 1동 고온#2 Aging MSC 11/1-11/15
|  | 5 | 4.1.3.5.1 |  |  |  |  | Packing | 1동 고온#2 Aging MSC | 2023-11-01 | 2023-11-14 | 13 | 14 | 0 | 14 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-29: 0.00% Packing 11/1-11/14
|  | 5 | 4.1.3.5.2 |  |  |  |  | FOB | 1동 고온#2 Aging MSC | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-11-12: 0.00% FOB 11/15-11/15
| G | 4 | 4.1.3.6 |  |  |  | 1동 상온#2,3 Aging MSC |  | 1동 상온#2,3 Aging MSC | 2023-11-20 | 2023-12-10 |  | 21 | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-11-19: 0.00%; 2023-12-10: 1동 상온#2,3 Aging MSC 11/20-12/10
|  | 5 | 4.1.3.6.1 |  |  |  |  | Packing | 1동 상온#2,3 Aging MSC | 2023-11-20 | 2023-12-09 | 19 | 20 | 0 | 20 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-11-19: 0.00%; 2023-12-10: Packing 11/20-12/9
|  | 5 | 4.1.3.6.2 |  |  |  |  | FOB | 1동 상온#2,3 Aging MSC | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-12-10: 0.00% FOB 12/10-12/10
| G | 4 | 4.1.3.7 |  |  |  | 1동 공 Tray Buffer MSC |  | 1동 공 Tray Buffer MSC | 2023-11-01 | 2023-11-15 |  | 15 | 0 | 15 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-10-29: 0.00% 1동 공 Tray Buffer MSC 11/1-11/15
|  | 5 | 4.1.3.7.1 |  |  |  |  | Packing | 1동 공 Tray Buffer MSC | 2023-11-01 | 2023-11-14 | 13 | 14 | 0 | 14 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-29: 0.00% Packing 11/1-11/14
|  | 5 | 4.1.3.7.2 |  |  |  |  | FOB | 1동 공 Tray Buffer MSC | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-11-12: 0.00% FOB 11/15-11/15
| G | 3 | 4.1.4 |  |  | 2동 MSC Crane(FR) |  |  | 2동 MSC Crane(FR) | 2024-01-03 | 2024-02-28 |  | 115 | 0 | 57 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-12-31: 0.00%; 2024-02-25: 2동 MSC Crane(FR) 1/3-2/28
| G | 4 | 4.1.4.1 |  |  |  | 2동 상온#1 Aging MSC |  | 2동 상온#1 Aging MSC | 2024-01-03 | 2024-01-20 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-12-31: 0.00%; 2024-01-21: 2동 상온#1 Aging MSC 1/3-1/20
|  | 5 | 4.1.4.1.1 |  |  |  |  | Packing | 2동 상온#1 Aging MSC | 2024-01-03 | 2024-01-18 | 15 | 16 | 0 | 16 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-12-31: 0.00% Packing 1/3-1/18
|  | 5 | 4.1.4.1.2 |  |  |  |  | FOB | 2동 상온#1 Aging MSC | 2024-01-20 | 2024-01-20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2024-01-14: 0.00% FOB 1/20-1/20
| G | 4 | 4.1.4.2 |  |  |  | 2동 고온#1 Aging MSC |  | 2동 고온#1 Aging MSC | 2024-02-03 | 2024-02-15 |  | 13 | 0 | 13 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2024-01-28: 0.00% 2동 고온#1 Aging MSC 2/3-2/15
|  | 5 | 4.1.4.2.1 |  |  |  |  | Packing | 2동 고온#1 Aging MSC | 2024-02-03 | 2024-02-14 | 11 | 12 | 0 | 12 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2024-01-28: 0.00% Packing 2/3-2/14
|  | 5 | 4.1.4.2.2 |  |  |  |  | FOB | 2동 고온#1 Aging MSC | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2024-02-11: 0.00% FOB 2/15-2/15
| G | 4 | 4.1.4.3 |  |  |  | 2동 PPC MSC |  | 2동 PPC MSC | 2024-01-03 | 2024-01-20 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-12-31: 0.00%; 2024-01-21: 2동 PPC MSC 1/3-1/20
|  | 5 | 4.1.4.3.1 |  |  |  |  | Packing | 2동 PPC MSC | 2024-01-03 | 2024-01-18 | 15 | 16 | 0 | 16 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-12-31: 0.00% Packing 1/3-1/18
|  | 5 | 4.1.4.3.2 |  |  |  |  | FOB | 2동 PPC MSC | 2024-01-20 | 2024-01-20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2024-01-14: 0.00% FOB 1/20-1/20
| G | 4 | 4.1.4.4 |  |  |  | 2동 충방전 MSC |  | 2동 충방전 MSC | 2024-01-03 | 2024-01-20 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-12-31: 0.00%; 2024-01-21: 2동 충방전 MSC 1/3-1/20
|  | 5 | 4.1.4.4.1 |  |  |  |  | Packing | 2동 충방전 MSC | 2024-01-03 | 2024-01-18 | 15 | 16 | 0 | 16 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-12-31: 0.00% Packing 1/3-1/18
|  | 5 | 4.1.4.4.2 |  |  |  |  | FOB | 2동 충방전 MSC | 2024-01-20 | 2024-01-20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2024-01-14: 0.00% FOB 1/20-1/20
| G | 4 | 4.1.4.5 |  |  |  | 2동 고온#2 Aging MSC |  | 2동 고온#2 Aging MSC | 2024-01-20 | 2024-02-03 |  | 15 | 0 | 15 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2024-01-14: 0.00% 2동 고온#2 Aging MSC 1/20-2/3
|  | 5 | 4.1.4.5.1 |  |  |  |  | Packing | 2동 고온#2 Aging MSC | 2024-01-20 | 2024-02-02 | 13 | 14 | 0 | 14 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2024-01-14: 0.00% Packing 1/20-2/2
|  | 5 | 4.1.4.5.2 |  |  |  |  | FOB | 2동 고온#2 Aging MSC | 2024-02-03 | 2024-02-03 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2024-01-28: 0.00% FOB 2/3-2/3
| G | 4 | 4.1.4.6 |  |  |  | 2동 상온#2,3 Aging MSC |  | 2동 상온#2,3 Aging MSC | 2024-02-08 | 2024-02-28 |  | 21 | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2024-02-04: 0.00% 2동 상온#2,3 Aging MSC 2/8-2/28
|  | 5 | 4.1.4.6.1 |  |  |  |  | Packing | 2동 상온#2,3 Aging MSC | 2024-02-08 | 2024-02-27 | 19 | 20 | 0 | 20 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2024-02-04: 0.00% Packing 2/8-2/27
|  | 5 | 4.1.4.6.2 |  |  |  |  | FOB | 2동 상온#2,3 Aging MSC | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2024-02-25: 0.00% FOB 2/28-2/28
| G | 4 | 4.1.4.7 |  |  |  | 2동 공 Tray Buffer MSC |  | 2동 공 Tray Buffer MSC | 2024-01-20 | 2024-02-03 |  | 15 | 0 | 15 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2024-01-14: 0.00% 2동 공 Tray Buffer MSC 1/20-2/3
|  | 5 | 4.1.4.7.1 |  |  |  |  | Packing | 2동 공 Tray Buffer MSC | 2024-01-20 | 2024-02-02 | 13 | 14 | 0 | 14 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2024-01-14: 0.00% Packing 1/20-2/2
|  | 5 | 4.1.4.7.2 |  |  |  |  | FOB | 2동 공 Tray Buffer MSC | 2024-02-03 | 2024-02-03 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2024-01-28: 0.00% FOB 2/3-2/3
| G | 3 | 4.1.5 |  |  | 1동 Conveyor & Deck |  |  | 1동 Conveyor & Deck | 2023-09-15 | 2023-11-20 |  | 157 | 0 | 67 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-09-10: 0.00%; 2023-11-19: 1동 Conveyor & Deck 9/15-11/20
| G | 4 | 4.1.5.1 |  |  |  | 1동 조립동 CV |  | 1동 조립동 CV | 2023-10-01 | 2023-11-10 |  | 57 | 0 | 41 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00%; 2023-11-05: 1동 조립동 CV 10/1-11/10
|  | 5 | 4.1.5.1.1 |  |  |  |  | Packing | 1동 조립동 CV | 2023-10-01 | 2023-10-30 | 29 | 30 | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00%; 2023-10-29: Packing 10/1-10/30
|  | 5 | 4.1.5.1.2 |  |  |  |  | FOB | 1동 조립동 CV | 2023-10-15 | 2023-11-10 | 26 | 27 | 0 | 27 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-15: 0.00%; 2023-11-05: FOB 10/15-11/10
| G | 4 | 4.1.5.2 |  |  |  | 1동 1F PPC CV |  | 1동 1F PPC CV | 2023-09-15 | 2023-10-01 |  | 17 | 0 | 17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-09-10: 0.00% 1동 1F PPC CV 9/15-10/1
|  | 5 | 4.1.5.2.1 |  |  |  |  | Packing | 1동 1F PPC CV | 2023-09-15 | 2023-09-30 | 15 | 16 | 0 | 16 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-10: 0.00% Packing 9/15-9/30
|  | 5 | 4.1.5.2.2 |  |  |  |  | FOB | 1동 1F PPC CV | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00% FOB 10/1-10/1
| G | 4 | 4.1.5.3 |  |  |  | 1동 1F 충방전 CV |  | 1동 1F 충방전 CV | 2023-09-15 | 2023-10-01 |  | 17 | 0 | 17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-09-10: 0.00% 1동 1F 충방전 CV 9/15-10/1
|  | 5 | 4.1.5.3.1 |  |  |  |  | Packing | 1동 1F 충방전 CV | 2023-09-15 | 2023-09-30 | 15 | 16 | 0 | 16 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-10: 0.00% Packing 9/15-9/30
|  | 5 | 4.1.5.3.2 |  |  |  |  | FOB | 1동 1F 충방전 CV | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00% FOB 10/1-10/1
| G | 4 | 4.1.5.4 |  |  |  | 1동 1F Folding CV |  | 1동 1F Folding CV | 2023-11-05 | 2023-11-20 |  | 16 | 0 | 16 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-11-05: 0.00% 1동 1F Folding CV 11/5-11/20
|  | 5 | 4.1.5.4.1 |  |  |  |  | Packing | 1동 1F Folding CV | 2023-11-05 | 2023-11-19 | 14 | 15 | 0 | 15 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-11-05: 0.00% Packing 11/5-11/19
|  | 5 | 4.1.5.4.2 |  |  |  |  | FOB | 1동 1F Folding CV | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-11-19: 0.00% FOB 11/20-11/20
| G | 4 | 4.1.5.5 |  |  |  | 1동 2F Degasssing전 CV |  | 1동 2F Degasssing전 CV | 2023-10-01 | 2023-10-27 |  | 33 | 0 | 27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00%; 2023-10-22: 1동 2F Degasssing전 CV 10/1-10/27
|  | 5 | 4.1.5.5.1 |  |  |  |  | Packing | 1동 2F Degasssing전 CV | 2023-10-01 | 2023-10-20 | 19 | 20 | 0 | 20 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00% Packing 10/1-10/20
|  | 5 | 4.1.5.5.2 |  |  |  |  | FOB | 1동 2F Degasssing전 CV | 2023-10-15 | 2023-10-27 | 12 | 13 | 0 | 13 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-15: 0.00% FOB 10/15-10/27
| G | 4 | 4.1.5.6 |  |  |  | 1동 2F Degasssing후 CV |  | 1동 2F Degasssing후 CV | 2023-10-25 | 2023-11-10 |  | 17 | 0 | 17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-10-22: 0.00% 1동 2F Degasssing후 CV 10/25-11/10
|  | 5 | 4.1.5.6.1 |  |  |  |  | Packing | 1동 2F Degasssing후 CV | 2023-10-25 | 2023-11-09 | 15 | 16 | 0 | 16 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-22: 0.00% Packing 10/25-11/9
|  | 5 | 4.1.5.6.2 |  |  |  |  | FOB | 1동 2F Degasssing후 CV | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-11-05: 0.00% FOB 11/10-11/10
| G | 3 | 4.1.6 |  |  | 2동 Conveyor & Deck |  |  | 2동 Conveyor & Deck | 2023-12-04 | 2024-02-08 |  | 135 | 0 | 67 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-12-03: 0.00%; 2024-02-04: 2동 Conveyor & Deck 12/4-2/8
| G | 4 | 4.1.6.1 |  |  |  | 2동 조립동 CV |  | 2동 조립동 CV | 2023-12-20 | 2024-01-29 |  | 42 | 0 | 41 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-12-17: 0.00%; 2024-01-28: 2동 조립동 CV 12/20-1/29
|  | 5 | 4.1.6.1.1 |  |  |  |  | Packing | 2동 조립동 CV | 2023-12-20 | 2024-01-03 | 14 | 15 | 0 | 15 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-12-17: 0.00% Packing 12/20-1/3
|  | 5 | 4.1.6.1.2 |  |  |  |  | FOB | 2동 조립동 CV | 2024-01-03 | 2024-01-29 | 26 | 27 | 0 | 27 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-12-31: 0.00%; 2024-01-28: FOB 1/3-1/29
| G | 4 | 4.1.6.2 |  |  |  | 2동 1F PPC CV |  | 2동 1F PPC CV | 2023-12-04 | 2023-12-20 |  | 16 | 0 | 17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-12-03: 0.00% 2동 1F PPC CV 12/4-12/20
|  | 5 | 4.1.6.2.1 |  |  |  |  | Packing | 2동 1F PPC CV | 2023-12-04 | 2023-12-18 | 14 | 15 | 0 | 15 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-12-03: 0.00% Packing 12/4-12/18
|  | 5 | 4.1.6.2.2 |  |  |  |  | FOB | 2동 1F PPC CV | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-12-17: 0.00% FOB 12/20-12/20
| G | 4 | 4.1.6.3 |  |  |  | 2동 1F 충방전 CV |  | 2동 1F 충방전 CV | 2023-12-04 | 2023-12-20 |  | 16 | 0 | 17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-12-03: 0.00% 2동 1F 충방전 CV 12/4-12/20
|  | 5 | 4.1.6.3.1 |  |  |  |  | Packing | 2동 1F 충방전 CV | 2023-12-04 | 2023-12-18 | 14 | 15 | 0 | 15 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-12-03: 0.00% Packing 12/4-12/18
|  | 5 | 4.1.6.3.2 |  |  |  |  | FOB | 2동 1F 충방전 CV | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-12-17: 0.00% FOB 12/20-12/20
| G | 4 | 4.1.6.4 |  |  |  | 2동 1F Folding CV |  | 2동 1F Folding CV | 2024-01-24 | 2024-02-08 |  | 16 | 0 | 16 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2024-01-21: 0.00% 2동 1F Folding CV 1/24-2/8
|  | 5 | 4.1.6.4.1 |  |  |  |  | Packing | 2동 1F Folding CV | 2024-01-24 | 2024-02-07 | 14 | 15 | 0 | 15 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2024-01-21: 0.00% Packing 1/24-2/7
|  | 5 | 4.1.6.4.2 |  |  |  |  | FOB | 2동 1F Folding CV | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2024-02-04: 0.00% FOB 2/8-2/8
| G | 4 | 4.1.6.5 |  |  |  | 2동 2F Degasssing전 CV |  | 2동 2F Degasssing전 CV | 2023-12-20 | 2024-01-15 |  | 28 | 0 | 27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-12-17: 0.00%; 2024-01-14: 2동 2F Degasssing전 CV 12/20-1/15
|  | 5 | 4.1.6.5.1 |  |  |  |  | Packing | 2동 2F Degasssing전 CV | 2023-12-20 | 2024-01-03 | 14 | 15 | 0 | 15 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-12-17: 0.00% Packing 12/20-1/3
|  | 5 | 4.1.6.5.2 |  |  |  |  | FOB | 2동 2F Degasssing전 CV | 2024-01-03 | 2024-01-15 | 12 | 13 | 0 | 13 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-12-31: 0.00% FOB 1/3-1/15
| G | 4 | 4.1.6.6 |  |  |  | 2동 2F Degasssing후 CV |  | 2동 2F Degasssing후 CV | 2024-01-13 | 2024-01-29 |  | 17 | 0 | 17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2024-01-07: 0.00% 2동 2F Degasssing후 CV 1/13-1/29
|  | 5 | 4.1.6.6.1 |  |  |  |  | Packing | 2동 2F Degasssing후 CV | 2024-01-13 | 2024-01-28 | 15 | 16 | 0 | 16 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2024-01-07: 0.00% Packing 1/13-1/28
|  | 5 | 4.1.6.6.2 |  |  |  |  | FOB | 2동 2F Degasssing후 CV | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2024-01-28: 0.00% FOB 1/29-1/29
| G | 1 | 5 | SETUP | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0%
| G | 2 | 5.1 |  | BOSK TN | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0%
| G | 3 | 5.1.1 |  |  | Rack | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 5.1.1.1 |  |  |  | Aging Room | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 5.1.1.1.1 |  |  |  |  | 현장 준비작업 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 5.1.1.1.2 |  |  |  |  | Deck Erection |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 5.1.1.1.3 |  |  |  |  | C/V 반입 및 양중 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 5.1.1.1.4 |  |  |  |  | MSC 반입 및 양중 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 5.1.1.1.5 |  |  |  |  | MSC 하부 Rail 설치 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 5.1.1.2 |  |  |  | RACK 마감 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 5.1.1.2.1 |  |  |  |  | Deck 및 Fence, 기타 마감작업 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 3 | 5.1.2 |  |  | MSC Crane(FR) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 5.1.2.1 |  |  |  | Aging Room | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 5.1.2.1.1 |  |  |  |  | MSC Erection |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 5.1.2.1.2 |  |  |  |  | 충방Room 적층 작업(타 업체Scope) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 5.1.2.1.3 |  |  |  |  | Rail 및 악세서리 설치 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 5.1.2.1.4 |  |  |  |  | 기내 배선 및 전기제어 공사 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 5.1.2.1.5 |  |  |  |  | I/O Check 및 단동 TEST(반자동 가능) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 3 | 5.1.3 |  |  | Conveyor & Deck (해당구역 L/F포함 일정) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 5.1.3.1 |  |  |  | Aging Room | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 5.1.3.1.1 |  |  |  |  | C/V 반입 및 양중 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 5.1.3.1.2 |  |  |  |  | 기구 Set-up |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 5.1.3.1.3 |  |  |  |  | 기내 배선 및 전장 Set-up |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 5.1.3.1.4 |  |  |  |  | I/O Check 및 단동 Test |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 5.1.3.2 |  |  |  | 조립동 마감 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 5.1.3.2.1 |  |  |  |  | 기구마감 및 잔손작업 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 1 | 6 | 연동Test | [5 empty] | 2024-04-01 | 2024-09-30 |  | 170 | 0 | 183 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2024-03-31: 0.00%; 2024-09-29: 연동Test 4/1-9/30
| G | 2 | 6.1 |  | BOSK TN |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-09-30 |  | 170 | 0 | 183 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2024-03-31: 0.00%; 2024-09-29: BOSK TN 4/1-9/30
|  | 3 | 6.1.1 |  |  | SW 현장설치 |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 60 | 61 | 0 | 61 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2024-03-31: 0.00%; 2024-05-26: SW 현장설치 4/1-5/31
|  | 3 | 6.1.2 |  |  | Interface Test |  |  |  | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 30 | 31 | 0 | 31 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2024-06-09: 0.00%; 2024-07-14: Interface Test 6/15-7/15
|  | 3 | 6.1.3 |  |  | 연동 Test 및 사용자운영교육 |  |  |  | 2024-07-15 | 2024-09-30 | 77 | 78 | 0 | 78 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2024-07-14: 0.00%; 2024-09-29: 연동 Test 및 사용자운영교육 7/15-9/30

## 3.위험성추정·결정표
3. 위험성 추정 및 결정표
위험성 추정 곱셈법 표
|  | 중대성 | 최대 | 대 | 중 | 소
| 가능성 | 단계 | 4 | 3 | 2 | 1
| 최상 | 5 | 20 | 15 | 10 | 5
| 상 | 4 | 16 | 12 | 8 | 4
| 중 | 3 | 12 | 9 | 6 | 3
| 하 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2
| 최하 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1

## 4.위험성평가표
공정명 (PJT명) |  |  | BOSK | 설치공사 위험성 평가표 | [22 empty] | 작성자 (현장 소장) |  | 천주식
작성 일시 |  |  | 23.08.14 | [23 empty] | 검토자 (안전관리자) |  | 이해인
NO | 1. 세부공정 | 2. 설비분류 | 3. 작업내용 | 4. 상세 작업 순서 및 항목 (기계/기구 설치 및 설비 사용 등) | 5. 사용장비 | 6. 유해·위험 요인 (상세 기술) | 7. 현재 안전보건 조치 | 8. 재해형태 | [8 empty] | 9. 개선전 |  |  | 10. 개선 대책 (상세 기술) | 11. 개선후 |  |  | 12. 개선 대책 실시 |  |  |  |  | 비고
[8 empty] | 협착 | 충돌 | 찍힘 | 전도 | 낙하 | 추락 | 창상 | 감전 | 기타 | 발생 빈도 | 발생 강도 | 위험성 |  | 발생 빈도 | 발생 강도 | 위험성 | 조치 결과 | 조치 일정 | 제작사 담당자 | 제작사 확인자 | 확인 일자
하역/반입
| 기구 | C/V | 자재 이동 | ① C/V 자재 이동 | 2.5t 지게차 | 1) 자재 적재 반입시 바닥 공사 미비로 지게차 운행시 중심을 맞추지 않아 자재 전도 위험 | 작업 구간 확인 | [9 empty] | 2 | 2 | 낮음 | 1) 지게차 이동 작업전 통로 확보 상태 확인 후 작업 투입 | 2 | 2 | 낮음 | OK |  |  | 천주식 | 23.08.31 | bar: 8. 재해형태 전도
[6 empty] | 2) 자재 적재시 중심이 맞지 않게 적재하여 자재 전도 위험 | 고임목 설치 | [9 empty] | 2 | 3 | 보통 | 1) 자재 적재시 고인목 설치 및 중심이 맞도록 적재 상태 확인 | 2 | 2 | 낮음 | OK |  |  | 천주식 | 23.08.31 | bar: 8. 재해형태 전도
[6 empty] | 3) 지게차 자재 이동시 작업구획 내 근로자 통제 하지 않아 이동중이던 근로자 충돌 위험 | 신호수 배치 | [9 empty] | 2 | 2 | 낮음 | 1) 지게차 반경 내 신호수 배치하여 근로자 통제 실시 상태 확인 | 2 | 2 | 낮음 | OK |  |  | 천주식 | 23.08.31 | bar: 8. 재해형태 협착 to 8. 재해형태 충돌
|  |  |  | ② C/V 자재 이동 |  | 1) 대차 이동 중 주변 시설 및 인원과 충돌 | 신호수 배치 | [9 empty] | 3 | 2 | 보통 | 1) 이동 전 동선 확인 및 신호수 배치, 주변 인원 통제 | 1 | 2 | 낮음 | OK |  |  | 천주식 | 23.08.31 | bar: 8. 재해형태 협착 to 8. 재해형태 찍힘
[6 empty] | 2) 대차 이동 중 Caster 빠짐에 의한 협착/찍힘 | 작업 전 Caster 확인 | [9 empty] | 3 | 2 | 보통 | 2) 이동 중 Caster 상태 상 시 확인 인원 배치 | 1 | 3 | 낮음 | OK |  |  | 천주식 | 23.08.31 | bar: 8. 재해형태 협착 to 8. 재해형태 찍힘
|  |  | CONVEYOR 부속장비 조립 | ① CONVEYOR / 부속장비 조립 |  | 1) 조립 시 Frame과 충돌 위험 | 작업 구간 확인 | [9 empty] | 2 | 1 | 낮음 | 1) 조립 공간과 이동 동선을 라바콘으로 철저히 분리하고 신호수 배치 | 2 | 4 | 보통 | OK |  |  | 천주식 | 23.08.31 | bar: 8. 재해형태 협착 to 8. 재해형태 찍힘; 8. 재해형태 창상
[6 empty] | 2) CONVEYOR / 부속장비의 각 Part 조립을 위하여 임팩드릴 사용 시 부주의로 인한 창상 | 개인 보호구 착용 | [9 empty] | 3 | 2 | 보통 | 2) 임팩드릴 사용 시 부주의로 인한 재해를 방지하기 위해 개인 보호구(장갑, 보안경, 안전모, 안전화 등) 착용 철저 | 2 | 3 | 보통 | OK |  |  | 천주식 | 23.08.31 | bar: 8. 재해형태 창상
[6 empty] | 3) CONVEYOR /부속장비 체결 부 작업 중 협착 | 2인1조 작업 | [9 empty] | 3 | 1 | 낮음 | 3) 작업 시 주변 작업 진행상태 수시 확인 | 2 | 3 | 보통 | OK |  |  | 천주식 | 23.08.31 | bar: 8. 재해형태 협착 to 8. 재해형태 찍힘
[6 empty] | 4) CONVEYOR / 부속장비 자재 놓침으로 인한 찍힘 | 단독 작업 금지 | [9 empty] | 4 | 2 | 보통 | 4) 전용 받치 Jig 사용 또는 자재 무게 고려된 충분한 인원 투입 | 1 | 1 | 낮음 | OK |  |  | 천주식 | 23.08.31 | bar: 8. 재해형태 협착 to 8. 재해형태 찍힘
|  |  |  | ② CONVEYOR / 부속장비 이동 |  | 1) 이동 중 주변 시설 및 인원과 충돌 | 신호수 배치 | [9 empty] | 3 | 3 | 보통 | 1) 이동 전 동선 확인 및 신호수 배치, 주변 인원 통제 | 1 | 1 | 낮음 | OK |  |  | 천주식 | 23.08.31 | bar: 8. 재해형태 협착 to 8. 재해형태 찍힘
[6 empty] | 2) 이동 중 Caster 빠짐에 의한 협착/찍힘 | 작업 전 Caster 확인 | [9 empty] | 3 | 3 | 보통 | 2) 이동 중 Caster 상태 상 시 확인 인원 배치 | 2 | 2 | 낮음 | OK |  |  | 천주식 | 23.08.31 | bar: 8. 재해형태 협착 to 8. 재해형태 찍힘
|  |  |  | ③ 크레인-슬링벨트 결박(결속 확인) |  | 1) 크레인 사용하여 양중 시 충돌 위험 | 작업 구간 확인 | [9 empty] | 2 | 4 | 보통 | 1) 크레인 다릿발 범위와 회전 반경 등 고려 라바콘 설치하여 작업 구역 설정, 이동 동선과 철저히 분리, 신호수 신호에 맞춰 크레인 작동 및 작업자 이동 | 2 | 2 | 낮음 | OK |  |  | 천주식 | 23.08.31 | bar: 8. 재해형태 협착 to 8. 재해형태 충돌; 8. 재해형태 전도 to 8. 재해형태 낙하
[6 empty] | 2) 슬링벨트 결속 시 끊어짐, 풀어짐으로 인한 양중물 낙하 위험 | 작업 전 안전점검 실시 | [9 empty] | 2 | 4 | 보통 | 2-1) 양중물을 슬링벨트 줄걸이 사용하여 크레인에 고정(전도방지), 벨트 결속 Double Check 2-2) 슬링벨트 체결 위치 및 고정 방식에 대한 사전 검토 실시 2-3) 슬링벨트 및 체결 자재 사용전 상태 확인 및 불량 의심 시 폐기 및 교체 | 2 | 2 | 낮음 | OK |  |  | 천주식 | 23.08.31 | bar: 8. 재해형태 협착 to 8. 재해형태 충돌; 8. 재해형태 전도 to 8. 재해형태 낙하
|  |  |  | ④ 장비 정위치 |  | 1) 장비 이동시 결속 상태 불량, 부주의로 인한 낙하 위험 | 결속 상태 확인 후 양중 실시 | [9 empty] | 2 | 4 | 보통 | 1-1) 기립 작업 Process 숙지, 기립 전 안전관리자(신호수) 결속 상태 확인 및 작업 통제 1-2) 기립/정위치 작업 구역 라바콘 설치하여 철저히 분리, 상하 동시 작업 금지, 하부 이동 통제(신호수) | 2 | 2 | 낮음 | OK |  |  | 천주식 | 23.08.31 | bar: 8. 재해형태 충돌; 8. 재해형태 전도 to 8. 재해형태 낙하
[6 empty] | 2) 이동 및 낙하 된 장비와 충돌/협착 위험 | 작업 전 안전점검 실시 | [9 empty] | 2 | 4 | 보통 | 2-1) 슬링벨트 체결 위치 및 고정 방식에 대한 사전 검토 실시 2-2) 슬링벨트 및 체결 자재 사용전 상태 확인 및 불량 의심 시 폐기 및 교체 | 2 | 2 | 낮음 | OK |  |  | 천주식 | 23.08.31 | bar: 8. 재해형태 협착 to 8. 재해형태 충돌; 8. 재해형태 전도 to 8. 재해형태 낙하
|  | MSC & PPC | 자재 이동 | ① MSC & PPC 자재 이동 | 2.5t 지게차 | 1) 자재 적재 반입시 바닥 공사 미비로 지게차 운행시 중심을 맞추지 않아 자재 전도 위험 | 작업 구간 확인 | [9 empty] | 2 | 2 | 낮음 | 1) 지게차 이동 작업전 통로 확보 상태 확인 후 작업 투입 | 2 | 2 | 낮음 | OK |  |  | 천주식 | 23.11.31 | bar: 8. 재해형태 전도
[6 empty] | 2) 자재 적재시 중심이 맞지 않게 적재하여 자재 전도 위험 | 고임목 설치 | [9 empty] | 2 | 3 | 보통 | 1) 자재 적재시 고인목 설치 및 중심이 맞도록 적재 상태 확인 | 2 | 2 | 낮음 | OK |  |  | 천주식 | 23.11.31 | bar: 8. 재해형태 전도
[6 empty] | 3) 지게차 자재 이동시 작업구획 내 근로자 통제 하지 않아 이동중이던 근로자 충돌 위험 | 신호수 배치 | [9 empty] | 2 | 2 | 낮음 | 1) 지게차 반경 내 신호수 배치하여 근로자 통제 실시 상태 확인 | 2 | 2 | 낮음 | OK |  |  | 천주식 | 23.11.31 | bar: 8. 재해형태 협착 to 8. 재해형태 충돌
|  |  |  | ② MSC & PPC 자재 이동 |  | 1) 대차 이동 중 주변 시설 및 인원과 충돌 | 신호수 배치 | [9 empty] | 3 | 2 | 보통 | 1) 이동 전 동선 확인 및 신호수 배치, 주변 인원 통제 | 1 | 2 | 낮음 | OK |  |  | 천주식 | 23.11.31 | bar: 8. 재해형태 협착 to 8. 재해형태 찍힘
[6 empty] | 2) 대차 이동 중 Caster 빠짐에 의한 협착/찍힘 | 작업 전 Caster 확인 | [9 empty] | 3 | 2 | 보통 | 2) 이동 중 Caster 상태 상 시 확인 인원 배치 | 1 | 3 | 낮음 | OK |  |  | 천주식 | 23.11.31 | bar: 8. 재해형태 협착 to 8. 재해형태 찍힘
|  |  | MSC & PPC 부속장비 조립 | ① MSC & PPC / 부속장비 조립 |  | 1) 조립 시 Frame과 충돌 위험 | 작업 구간 확인 | [9 empty] | 2 | 1 | 낮음 | 1) 조립 공간과 이동 동선을 라바콘으로 철저히 분리하고 신호수 배치 | 2 | 4 | 보통 | OK |  |  | 천주식 | 23.11.31 | bar: 8. 재해형태 협착 to 8. 재해형태 찍힘; 8. 재해형태 창상
[6 empty] | 2) CONVEYOR / 부속장비의 각 Part 조립을 위하여 임팩드릴 사용 시 부주의로 인한 창상 | 개인 보호구 착용 | [9 empty] | 3 | 2 | 보통 | 2) 임팩드릴 사용 시 부주의로 인한 재해를 방지하기 위해 개인 보호구(장갑, 보안경, 안전모, 안전화 등) 착용 철저 | 2 | 3 | 보통 | OK |  |  | 천주식 | 23.11.31 | bar: 8. 재해형태 창상
[6 empty] | 3) CONVEYOR /부속장비 체결 부 작업 중 협착 | 2인1조 작업 | [9 empty] | 3 | 1 | 낮음 | 3) 작업 시 주변 작업 진행상태 수시 확인 | 2 | 3 | 보통 | OK |  |  | 천주식 | 23.11.31 | bar: 8. 재해형태 협착 to 8. 재해형태 찍힘
[6 empty] | 4) CONVEYOR / 부속장비 자재 놓침으로 인한 찍힘 | 단독 작업 금지 | [9 empty] | 4 | 2 | 보통 | 4) 전용 받치 Jig 사용 또는 자재 무게 고려된 충분한 인원 투입 | 1 | 1 | 낮음 | OK |  |  | 천주식 | 23.11.31 | bar: 8. 재해형태 협착 to 8. 재해형태 찍힘
|  |  |  | ② MSC & PPC / 부속장비 이동 |  | 1) 이동 중 주변 시설 및 인원과 충돌 | 신호수 배치 | [9 empty] | 3 | 3 | 보통 | 1) 이동 전 동선 확인 및 신호수 배치, 주변 인원 통제 | 1 | 1 | 낮음 | OK |  |  | 천주식 | 23.11.31 | bar: 8. 재해형태 협착 to 8. 재해형태 찍힘
[6 empty] | 2) 이동 중 Caster 빠짐에 의한 협착/찍힘 | 작업 전 Caster 확인 | [9 empty] | 3 | 3 | 보통 | 2) 이동 중 Caster 상태 상 시 확인 인원 배치 | 2 | 2 | 낮음 | OK |  |  | 천주식 | 23.11.31 | bar: 8. 재해형태 협착 to 8. 재해형태 찍힘
|  |  |  | ③ 크레인-슬링벨트 결박(결속 확인) |  | 1) 크레인 사용하여 양중 시 충돌 위험 | 작업 구간 확인 | [9 empty] | 2 | 4 | 보통 | 1) 크레인 다릿발 범위와 회전 반경 등 고려 라바콘 설치하여 작업 구역 설정, 이동 동선과 철저히 분리, 신호수 신호에 맞춰 크레인 작동 및 작업자 이동 | 2 | 2 | 낮음 | OK |  |  | 천주식 | 23.11.31 | bar: 8. 재해형태 협착 to 8. 재해형태 충돌; 8. 재해형태 전도 to 8. 재해형태 낙하
[6 empty] | 2) 슬링벨트 결속 시 끊어짐, 풀어짐으로 인한 양중물 낙하 위험 | 작업 전 안전점검 실시 | [9 empty] | 2 | 4 | 보통 | 2-1) 양중물을 슬링벨트 줄걸이 사용하여 크레인에 고정(전도방지), 벨트 결속 Double Check 2-2) 슬링벨트 체결 위치 및 고정 방식에 대한 사전 검토 실시 2-3) 슬링벨트 및 체결 자재 사용전 상태 확인 및 불량 의심 시 폐기 및 교체 | 2 | 2 | 낮음 | OK |  |  | 천주식 | 23.11.31 | bar: 8. 재해형태 협착 to 8. 재해형태 충돌; 8. 재해형태 전도 to 8. 재해형태 낙하
|  |  |  | ④ 장비 정위치 |  | 1) 장비 이동시 결속 상태 불량, 부주의로 인한 낙하 위험 | 결속 상태 확인 후 양중 실시 | [9 empty] | 2 | 4 | 보통 | 1-1) 기립 작업 Process 숙지, 기립 전 안전관리자(신호수) 결속 상태 확인 및 작업 통제 1-2) 기립/정위치 작업 구역 라바콘 설치하여 철저히 분리, 상하 동시 작업 금지, 하부 이동 통제(신호수) | 2 | 2 | 낮음 | OK |  |  | 천주식 | 23.11.31 | bar: 8. 재해형태 충돌; 8. 재해형태 전도 to 8. 재해형태 낙하
[6 empty] | 2) 이동 및 낙하 된 장비와 충돌/협착 위험 | 작업 전 안전점검 실시 | [9 empty] | 2 | 4 | 보통 | 2-1) 슬링벨트 체결 위치 및 고정 방식에 대한 사전 검토 실시 2-2) 슬링벨트 및 체결 자재 사용전 상태 확인 및 불량 의심 시 폐기 및 교체 | 2 | 2 | 낮음 | OK |  |  | 천주식 | 23.11.31 | bar: 8. 재해형태 협착 to 8. 재해형태 충돌; 8. 재해형태 전도 to 8. 재해형태 낙하
| 전장/제어 | MSC | 전장배선 | ① 배선작업 | 테스터기 | 전기 TURN-ON시 감전위험 | 개인 보호구 착용 | [9 empty] | 2 | 3 | 보통 | 전선 피복 노출부 COVER설치, 안전보호구 착용(안전화, 안전모, 절연장갑) | 1 | 2 | 낮음 | OK |  |  | 천주식 | 23.12.29 | bar: 8. 재해형태 감전
|  |  |  | 배선작업 | 가위 | 전선 피복 작업시 가위 사용에 따른 창상 위험 | 개인 보호구 착용 | [9 empty] | 2 | 3 | 보통 | 창상장갑 착용, 안전보호구 착용(안전화, 안전모) | 1 | 2 | 낮음 | OK |  |  | 천주식 | 23.12.29 | bar: 8. 재해형태 창상
|  |  | IO CHECK | ① IO CHECK | 테스터기 | 전기 TURN-ON시 감전위험 | 개인 보호구 착용 | [9 empty] | 2 | 3 | 보통 | 전선 피복 노출부 COVER설치, 안전보호구 착용(안전화, 안전모, 절연장갑) | 1 | 2 | 낮음 | OK |  |  | 천주식 | 23.12.29 | bar: 8. 재해형태 감전
|  |  |  | IO CHECK |  | 실린더 동작 확인 중 협착, 끼임의 위험 | 안전교육 실시 | [9 empty] | 2 | 3 | 보통 | 구동부 접근금지 라바콘 설치, 안전보호구 착용(안전화, 안전모) | 1 | 2 | 낮음 | OK |  |  | 천주식 | 23.12.29 | bar: 8. 재해형태 협착
|  | CV | 전장배선 | ① 배선작업 | 테스터기 | 전기 TURN-ON시 감전위험 | 개인 보호구 착용 | [9 empty] | 2 | 3 | 보통 | 전선 피복 노출부 COVER설치, 안전보호구 착용(안전화, 안전모) | 1 | 2 | 낮음 | OK |  |  | 천주식 | 23.12.29 | bar: 8. 재해형태 감전
|  |  |  | 배선작업 | 가위 | 전선 피복 작업시 가위 사용에 따른 창상 위험 | 개인 보호구 착용 | [9 empty] | 2 | 3 | 보통 | 창상장갑 착용, 안전보호구 착용(안전화, 안전모) | 1 | 2 | 낮음 | OK |  |  | 천주식 | 23.12.29 | bar: 8. 재해형태 창상