## 1.위험성평가실시계획(갑지)
1. 위험성 평가 실시 계획
부서명 | 반도체PM팀 |  |  | 담당자명 | 임정진 |  | 현장명 | μ-OLED N2 STOCKER 시스템 7P220778ASLST
공사개요 | [6 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) |  | 1808000000 |  |  |  |  | 평가구분 | 최초
현장소장/연락처 |  | 임정진 / 010-4329-0309 |  |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 인원배치 | 검토자 확인
공사기간 |  | 2023-06-30~2023-09-30 |  |  |  |  | 1. 사전준비 | 06/15~06/16 | 임정진
현장주소 |  | 충남 아산시 탕정면 삼성로 181
발주처 |  | 삼성디스플레이 |  |  |  |  | 2. 유해위험요인파악 | 06/19~06/20 | 임정진
평균출력인원 |  | 12명
주요장비 목록 (대수) |  | Stocker |  |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 06/21~06/22 | 임정진
협력회사 |  | 회사명 | SFA서비스 | 다온 |  |  | 4. 위험성 결정 | 06/23~06/26 | 임정진
|  | 공종 | 기구
|  | 회사명 | 세명FA | ISP | SLC | 이룸컨트롤 | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 06/27~06/28 | 임정진
|  | 공종 | 제어
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | 설비반입, 설비설치, 설비전장, 시운전 |  |  |  |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)

## 2.유해위험정보·요인조사
공정명 (PJT명) | μ-OLED N2 STOCKER 시스템 7P220778ASLST | 3. 유해·위험 정보/요인 조사 및 파악 |  |  |  |  | 작성자 (현장 소장) | 서명
작성 일시 | 2023. 05. 16 | [5 empty] | 검토자 (안전관리자)
공정기간 | 2023.06.30 ~ 2023.12.31 | 사용 기계기구 | 화학물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 작업 기간(日)
공정분류 | 작업내용 |  |  | 분류 | 원인 | 유해위험 요인 | 법적기준
자재반입 | 1. 설비 하차 및 운반 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 지게차 전도 및 제품 낙하로 인한 협착 | - 규칙 14조, 38~39조 - 규칙 제171~174조, - 규칙 제177조, 179조 | 2021-03-02
| 2. 설비 및 자재류 현장 반입 | 대차 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-7. 중량물 취급 작업 | 중량물 운반 중 협착 | - 규칙 제 38~39조 - 규칙 제385~386조 | 2021-03-02
설비(장비)설치 | 1. N2 STK 설치-1 | 전동스태커 발판사다리 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 고소작업 중 작업자 부주의에 의한 추락 | - 규칙 제42조 | 5/02~5/30
| 2. N2 STK 설치-2 | 전동스태커 발판사다리 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 설치시 전도에 의한 협착 | - 규칙 제14, 97조 | 5/02~5/30
| 3. N2 STK 설치-3 | 전동스태커 발판사다리 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-8. 반복작업 | 브라켓 및 가이드류 볼트 체결 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | - 규칙 제659조,661조, - 규칙 제664조,666조 | 5/02~5/30
설비(장비)전장(전기) | 1. 전장 포설 작업 - 1 | 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-8. 반복작업 | DUCT 볼트 체결 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | - 규칙 제659조,661조, - 규칙 제664조,666조 | 4/2~6/15
| 2. 전장 포설 작업 - 2 | 드릴 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 드릴 작업중 관통, 긁힘, 감전 | - 규칙 제 32조,93조 | 4/2~6/15
| 3. 전장 포설 작업 - 3 | 수공구 | 없음 | 2.전기적요인 | 2-1. 감전(안전전압초과) | I/O CHECK 중 감전 | - 규칙제38조, 301, 310, 323조 | 4/2~6/15
시운전 | 1. N2 STK 시운전 - 1 | 롤링타워 발판사다리 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분(감김, 끼임 등) | 설비 시운전시 충돌, 도어 협착 | - 규칙 제89, 95조 | 6/20~9/30
| 2. N2 STK 시운전 - 1 | 롤링타워 발판사다리 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 설치시 설비 사이 협착, 끼임, 미끄러짐 | - 규칙 제14, 97조 | 6/20~9/30
/
/
/
재해 조사 보고 ▶발생 일시 : / |  | 유해 위험 작업 | 1)
| ▶발생 일시 : / |  | 2)
앗차 사고 보고 ▶경험 일시 : / |  | 유해 위험 작업 | 1)
| ▶경험 일시 : / |  | 2)

## 3.위험성추정·결정표
4. 위험성 추정 및 결정표
위험성 추정 곱셈법 표
|  | 중대성 | 최대 | 대 | 중 | 소
| 가능성 | 단계 | 4 | 3 | 2 | 1
| 최상 | 5 | 20 | 15 | 10 | 5
| 상 | 4 | 16 | 12 | 8 | 4
| 중 | 3 | 12 | 9 | 6 | 3
| 하 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2
| 최하 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1

## 4.위험성평가표
공정명 (PJT명) | μ-OLED N2 STOCKER 시스템 7P220778ASLST | 5. 위 험 성 평 가 표 | [8 empty] | 작성자 (현장 소장) | 서명
작성 일시 | 2023. 05. 16 | [9 empty] | 검토자 (안전관리자)
공정기간 | 2023.06.30 ~ 2023.12.31 | 유해·위험 요인 | 현재 안전보건 조치 | 개선 전 |  |  | 개선 대책(①) | 개선 후 |  |  | 반복적 개선 대책(②)
공정분류 | 작업내용 |  |  | 발생 빈도 | 발생 강도 | 위험성 |  | 발생 빈도 | 발생 강도 | 위험성
자재반입 | 1. 설비 하차 및 운반 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 지게차 전도 및 제품 낙하로 인한 협착 | 안전관리자 배치 | 3 | 3 | 보통 | 이동동선 확보 및 운반대차운용 | 1 | 3 | 매우낮음
| 2. 설비 및 자재류 현장 반입 | 중량물 운반 중 협착 | 안전관리자 배치 | 3 | 2 | 보통 | 작업 반경 내 접근 금지 | 1 | 2 | 매우낮음
설비(장비)설치 | 1. N2 STK 설치-1 | 고소작업 중 작업자 부주의에 의한 추락 | 3인 1조 작업 | 3 | 3 | 보통 | 3인1조작업, 안전보호구 착용 | 1 | 2 | 매우낮음
| 2. N2 STK 설치-2 | 설치시 전도에 의한 협착 | 안전관리자 배치 | 3 | 3 | 보통 | 체결 완료시까지 보조 지지대 설치 | 1 | 2 | 매우낮음
| 3. N2 STK 설치-3 | 브라켓 및 가이드류 볼트 체결 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | 작업규정 준수 | 3 | 2 | 보통 | 작업규정 강화, 정기 휴식시간 확보 | 1 | 2 | 매우낮음
설비(장비)전장(전기) | 1. 전장 포설 작업 - 1 | DUCT 볼트 체결 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | 작업규정 준수 | 4 | 2 | 보통 | 작업규정 강화, 정기 휴식시간 확보 | 1 | 2 | 매우낮음
| 2. 전장 포설 작업 - 2 | 드릴 작업중 관통, 긁힘, 감전 | 작업규정 준수 | 3 | 2 | 보통 | 안전보호구 착용및 접지확인 | 1 | 2 | 매우낮음
| 3. 전장 포설 작업 - 3 | I/O CHECK 중 감전 | 안전보호구착용 | 2 | 2 | 매우낮음 | 안전보호구착용 | 1 | 2 | 매우낮음
시운전 | 1. N2 STK 시운전 - 1 | 설비 시운전시 충돌, 도어 협착 | 2인 1조 작업 | 3 | 2 | 보통 | 2인 1조 작업. 기존설비 INTERLOCK 및 STOPPER이동설치 | 1 | 2 | 매우낮음
| 2. N2 STK 시운전 - 1 | 설치시 설비 사이 협착, 끼임, 미끄러짐 | 안전관리자 배치 | 4 | 3 | 매우낮음 | 사전점검 철저 | 1 | 2 | 매우낮음
※ 현재 안전보건 조치 작성 요령 : 작업내용과 관련된 고객 Site의 현재 안전 보건 조치 사항 작성
※ 반복적 개선 대책 작성 요령 : 개선 대책(①) 後 허용가능 한 범위를 벗어난 경우 반복적 개선 대책(②) 수립

## 5.개선실행 계획서
개선 공정명 (PJT명) | μ-OLED N2 STOCKER 시스템 7P220778ASLST | 6. 개선 실행 계획서 |  |  |  |  | 작성자 (현장 소장) |  | 서명
작성 일시 | 2023. 05. 16 | [5 empty] | 검토자 (안전관리자)
공정기간 | 2023.06.30 ~ 2023.12.31 | 개선 대책 (①,②) |  | 개선 대책의 실시 |  |  |  | 확인 일자 | 개선 후 위험 수준
작업내용 | 유해·위험 요인 |  |  | 조치 결과 | 일정 | 담당자 | 확인자
1. 설비 하차 및 운반 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 지게차 전도 및 제품 낙하로 인한 협착 | ① | 이동동선 확보 및 운반대차운용 | 완료 | 2021-02-26 |  |  |  | 낮음
2. 설비 및 자재류 현장 반입 | 중량물 운반 중 협착 | ① | 작업 반경 내 접근 금지 | 완료 | 2021-02-26 |  |  |  | 낮음
1. N2 STK 설치-1 | 고소작업 중 작업자 부주의에 의한 추락 | ① | 3인1조작업, 안전보호구 착용 | 완료 | 2021-02-27 |  |  |  | 낮음
2. N2 STK 설치-2 | 고소작업 중 작업자 부주의에 의한 추락 | ① | 체결 완료시까지 보조 지지대 설치 | 완료 | 2021-02-28 |  |  |  | 낮음
3. N2 STK 설치-3 | 고소작업 중 작업자 부주의에 의한 추락 | ① | 작업규정 강화, 정기 휴식시간 확보 | 완료 | 2021-03-01 |  |  |  | 낮음
1. 전장 포설 작업 - 1 | FRAME 간 볼트 체결 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | ① | 작업규정 강화, 정기 휴식시간 확보 | 완료 | 2021-02-26 |  |  |  | 낮음
2. 전장 포설 작업 - 2 | 드릴 작업중 관통, 긁힘,감전 | ① | 안전보호구 착용 및 접지확인 | 완료 | 2021-02-26 |  |  |  | 낮음
3. 전장 포설 작업 - 3 | I/O CHECK 중 감전 | ① | 안전보호구착용 | 완료 | 2021-02-26 |  |  |  | 낮음
1. N2 STK 시운전 - 1 | CRANE 설비 시운전시 충돌, 도어 협착 | ① | 2인 1조 작업. 기존설비 INTERLOCK 및 STOPPER이동설치 | 완료 | 2021-02-26 |  |  |  | 낮음
2. N2 STK 시운전 - 1 | CV설치시 ROLLER 사이 협착, 끼임, 미끄러짐 | ① | 사전점검 철저 | 완료 | 2021-02-26 |  |  |  | 낮음
※ 개선 대책 작성 요령 : 위험성 평가서 보다 구체적으로 작성 (①개선 대책,②반복적 개선 대책을 구분하여 작성)