## 1. 표지
PJT : SDI_ ASB Leak.INSP_N
(PJT Code : 7P2408844ARAOE)
2024. 11 . 18 .
| 결 재 | 작성(담당) |  | 검토 | 승인
|  | 참여근로자 | 관리감독자 (PE, PM) | 안전/보건관리자 | 부서장
|  | 정대진 | 염성철 | 조광일 수석/박서현 선임 | 공병윤
위험성평가표 결과서

## 2. 위험성평가 실시계획(공사개요)
2. 위험성 평가 실시 계획(공사개요)
부서명 | 첨단장비 PM팀 |  |  | 담당자명 | 염성철 | PJT명 | SDI_ ASB Leak.INSP_N
공사개요 | [5 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) |  | 255000000 |  |  |  | 평가구분 | 수시 평가
PM/연락처 |  | 정병규 / 010-4529-1286 |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 담당자
공사기간 |  | 2024. 10.15 ~ 2024. 12. 17 |  |  |  | 1. 사전준비 | 24.11.12 | PM : 염성철 제어 : 예세희 기구 : 정대진
사업장 |  | 화성사업장 101동
발주처 |  | 삼성SDI |  |  |  | 2. 유해위험요인 파악 | 24.11.12 | PM : 염성철 제어 : 예세희 기구 : 정대진
평균출력인원 |  | 15명
주요장비 목록 (대수) |  | Leak 검사기 1대 |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 24.11.12 | PM : 염성철 제어 : 예세희 기구 : 정대진
협력회사 |  | 회사명 | 둔포기계 |  |  | 4. 위험성 결정 | 24.11.12 | PM : 염성철 제어 : 예세희 기구 : 정대진
|  | 공종 | 기구
|  | 회사명 |  |  |  | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 24.11.12 | PM : 염성철 제어 : 예세희 기구 : 정대진
공종
|  | 회사명 |  |  |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)
공종
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | Leak 검사기 1대
Note on J6: 위험작업 또는 공사성 PJT는 수시 평가에 해당되며. 1년 이상의 연구개발 PJT와 지원부서 작업은 정기평가에 해당됩니다.

## 3. 위험성평가 조직도
3. 사업장 위험성 평가 조직 구성
대표이사
김영민 사장
안전보건관리책임자
원구일 상무
안전관리자 |  |  |  | 보건관리자
(화성) 조광일 수석 |  |  |  | (화성) 박서현 선임
PM |  | 제어/전장 |  | 기타 : ( )
부서장 | 공병윤 | 부서장 | 장중수 | 부서장
관리감독자 | 염성철 | 관리감독자 | 예세희 | 관리감독자
협력사명 | DPM | 협력사명 |  | 협력사명
문정규

## 4. 전체공사일정표
Project 명 : SDI ABS Leak 검사기 | [95 empty] | 2024.10.18
항목 | 설비 | 항목 | 진척사항 |  | 시작일 | 종료일 | 소요 일수 | 10월 | [16 empty] | 11월 | [29 empty] | 12월 | [30 empty] | 25년 1월 | [9 empty] | 비고
[8 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Leak 검사기 | 기구 | 설계 | 계획 | 30.77% | 2024-10-15 | 2024-10-27 | 13 | bar: 10월 15 to 10월 27
|  |  | 진행 | 30% | 2024-10-15 | 2024-10-18 | 4
|  | 장납기(RGA) | 계획 | 5.128% | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 78 | bar: 10월 15 to 12월 31; 25년 1월 2
|  |  | 진행 | 5% | 2024-10-15 | 2024-10-18 | 4 | 25년 1월 2: RGA 납품
|  | 기구 제작 | 계획 | 4% | 2024-10-23 | 2024-11-16 | 25 | bar: 10월 23 to 11월 17
|  |  | 진행 | 0% |  |  | 1
|  | 조립 | 계획 | 0% | 2024-11-18 | 2024-11-24 | 7 | bar: 11월 18 to 11월 24
|  |  | 진행 | 0%
| 전기 제어 System | 설계 | 계획 | 6.25% | 2024-10-15 | 2024-10-30 | 16 | bar: 10월 15 to 10월 27
|  |  | 진행 | 6% |  |  | 1
|  | 판넬제작 | 계획 | 0% | 2024-10-28 | 2024-11-24 | 28 | bar: 10월 28 to 11월 24
|  |  | 진행 | 0%
|  | 제어공사 | 계획 | 0% | 2024-11-25 | 2024-12-01 | 7 | bar: 11월 25 to 12월 1
|  |  | 진행 | 0%
|  | Power turn on, I/O Check | 계획 | 0% | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2 | bar: 12월 2 to 12월 3
|  |  | 진행 | 0%
| 시운전 | 자체 Test | 계획 | 0% | 2024-12-04 | 2024-12-08 | 5 | bar: 12월 4 to 12월 8
|  |  | 진행 | 0%
| 검증 | 중간, 최종 검수 | 계획 | 0% | 2024-12-09 | 2024-12-13 | 5 | bar: 12월 9; 12월 13
|  |  | 진행 | 0% |  |  |  | 12월 9: 중간검수; 12월 13: 최종검수
| 해체 및 포장 | 해체 및 포장 | 계획 | 0% | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 1 | bar: 12월 16
|  |  | 진행 | 0%
| 출하 | 출하 | 계획 | 0% | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 1 | bar: 12월 17
|  |  | 진행 | 0%

## 5. 위험성평가표
PJT명(작업명) |  |  | SEM_Vibrator Module_1set |  | 위험성평가표 | [14 empty] | 참여근로자 |  |  | 정대진
작업기간(사내기준) |  |  | 2024. 10.15 ~ 2024. 12. 17 | [16 empty] | 관리감독자(PM) |  |  | 염성철
평가구분 |  |  | 수시 평가 | [16 empty] | 안전/보건관리자 |  |  | 조광일/박서현
평가일시 |  |  | 2024-10-15 | [16 empty] | 부서장 |  |  | 공병윤
위험성의 수준과 판단기준 | [15 empty] | 허용가능 위험성 수준 |  |  |  |  | 안전보건정보 조사표
가능성 (빈도, Frequency) | [5 empty] | 중대성 (강도, Severity) |  |  |  |  | 위험성 수준 판단 기준 |  |  |  |  | 위험성 수준 | 허용 여부 | 관리 기준 |  |  | 유해위험기계기구 |  | 대차
빈도 |  | 내용 |  |  |  | 강도 |  | 내용 |  |  | S F | 1 | 2 | 3 | 4 | 1~3 | 허용 가능 | 현재의 안전대책 유지 |  |  | 도급여부 |  | 해당
5 | 최상 | 해당 안전대책이 되어 있지 않고, 표시·표지가 없으며 안전수칙·작업표준 등도 없음 |  |  |  | 4 | 최대 | ○ 사망재해 ○ 장해발생 상해 ○ 6주 이상 상해 |  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4~5 |  | 현재의 안전대책 유지 필요 시 추가 개선 조치 |  |  | 재해사례 |  | 재해 미발생
4 | 상 | 가드·방호덮개, 기타 안전장치를 설치하였으나, 해체되어 있으며 안전수칙·작업표준 등은 있지만 지키기 어렵고 많은 주의를 해야 함 |  |  |  | 3 | 대 | ○ 2주 이상 ~ 6주 미만의 상해 |  |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6~8 | 허용 불가 | 안전대책 수립 및 이행 |  |  | 중량물 취급 |  | 미취급
3 | 중 | 가드·방호덮개 또는 안전장치 등은 설치되어 있지만, 작업불편 등으로 쉽게 해체하여 위험영역 접근, 위험원과 접촉이 있을 수 있으며, 안전수칙·작업표준 등은 있지만 준수하기 어려움 |  |  |  | 2 | 중 | ○ 3일 이상 ~ 2주 미만의 상해 |  |  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 9~12 |  |  |  |  | 화학물질취급 |  | 미취급
2 | 하 | 가드·방호덮개 등으로 보호되어 있고, 안전장치가 설치되어 있으며 위험영역 출입이 곤란한 상태이고 안전수칙·작업표준(서) 등이 정비되어 있고 준수하기 쉬우나 피해의 가능성이 남아 있음 |  |  |  | 1 | 소 | ○ 3일 미만 상해 ○ 아차사고 |  |  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 13~15 |  | 긴급 임시 안전대책 수립 및 이행 계획된 기간에 개선조치 |  |  | 작업환경측정 |  | 대상
1 | 최하 | 가드·방호덮개 등으로 둘러싸여 있고 안전장치가 설치되어 있으며, 위험영역 출입이 곤란한 상태 등 전반적으로 안전조치가 잘 되어 있음 | [8 empty] | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 16~20 |  | 즉시 작업중단 및 개선조치 |  |  | 일평균 투입인원 |  | 3
No. | 공정분류 |  | 작업 내용 | 사용 기계ᆞ기구 화학물질 | 유해ᆞ위험요인 파악 |  |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재 위험성 |  |  | 개선 대상 여부 | 위험성 감소대책 |  |  |  |  | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 |  | 개선 담당자
[10 empty] | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 | [6 empty] | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 | 자재반입(입고) |  | 자재 반입 | 대차 | 자재 이동 중 적재 및 결속 불량에 따른 전도 |  |  |  | 이중 적재 금지/ 안전담당자 상주 | 2 | 2 | 4 | NO | 수시 점검 |  |  |  |  | 1 | 4 | 4 | 11.28 |  | 정대진
2 | 자재반입(입고) |  | 자재 이동 | 대차 | 장비 사용(이동) 중 주변 구조물과의 충돌 |  |  |  | 안전담당자 상주 | 2 | 2 | 4 | NO | 2열 자재 적재 금지 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 11.28 |  | 정대진
3 | 설비(장비)설치_기구 |  | Utlility 배관 결선 | 수공구 | 수공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 |  |  |  | 보호장구 착용 | 2 | 1 | 2 | NO | 보호구 착용, 공도구 사용 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 11.28 |  | 정대진
4 | 설비(장비)설치_기구 |  | Chamber Unit 조립 | 수공구 | 수공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 |  |  |  | 보호장구 착용 | 2 | 1 | 2 | NO | 보호구 착용, 공도구 사용 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 11.28 |  | 정대진
5 | 설비(장비)전장(전기) |  | Heater Unit 조립 | 수공구 | 수공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 |  |  |  | 보호장구 착용 | 2 | 1 | 2 | NO | 보호구 착용, 공도구 사용 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 11.28 |  | 정대진
6 | 설비(장비)전장(전기) |  | Heater 및 Gas Analyzer 조립 | 수공구 | 수공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 |  |  |  | 보호장구 착용 | 2 | 2 | 4 | NO | 보호구 착용, 공도구 사용 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 11.28 |  | 정대진
7 | 설비(장비)전장(전기) |  | Cable 및 Sensor 작업 | 수공구 | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 |  |  |  | 도면에의한 결선 | 2 | 1 | 2 | NO | 보호구 착용, 공도구 사용 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 11.28 |  | 정대진
8 | 시운전 |  | Analyzer 시운전 | 없음 | 작업자간 의사 소통 부재 및 불안정한 작업 방법에 의한 파손 |  |  |  | 육성에 의한 의사 전달, 안전담당자 상주 | 2 | 2 | 4 | NO | 설비 가동 전 주변환경 확인 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 11.28 |  | 정대진
9 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
10 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
11 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
12 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
13 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
14 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
15 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
16 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
17 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
18 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
19 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
26 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0