## 1.위험성평가실시계획(갑지)
1. 위험성 평가 실시 계획
부서명 | 물류PM5팀 |  |  | 담당자명 | 류영훈 |  | 현장명 | (주)아성다이소 세종허브센터 물류자동화 구축
공사개요 | [6 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) |  | 55000000000 |  |  |  |  | 평가구분 | 최초 / 정기 / 수시
현장소장/연락처 |  | 미 정 |  |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 담당 인원
공사기간(계약기간) |  | 2023.12.01 ~ 2027.01.31 (38개월) |  |  |  |  | 1. 사전준비 | 2024.12.01 | 물류PM5팀 류영훈 수석 / 김정기 선임 / 미정
현장주소 |  | 세종시 소정면 고등리 349번지 일원
발주처 |  | ㈜아성다이소 |  |  |  |  | 2. 유해위험요인파악 | 2024.12.10 | 물류PM5팀 류영훈 수석 / 김정기 선임 / 미정
평균출력인원 |  | 100
주요장비 목록 (대수) |  | Rack, S/C 22대, Spiral C/V 8대, C/V, 수동Rack 1식 |  |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 2024.12.20 | 물류PM5팀 류영훈 수석 / 김정기 선임 / 미정
협력회사 |  | 회사명 | 에스랙 | 미정 | 미정 | 미정 | 4. 위험성 결정 | 2024.12.30 | 물류PM5팀 류영훈 수석 / 김정기 선임 / 미정
|  | 공종 | Rack | S/C | C/V 및 Spiral | 전기/제어
|  | 회사명 | 미정 | 보우시스템 |  |  | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 2024.12.30 | 물류PM5팀 류영훈 수석 / 김정기 선임 / 미정
|  | 공종 | 수동Rack | 신축CV
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | 1. RACK 2. S/C 3. C/V 및 Spiral C/V |  |  |  |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)

## 2. 전체공사일정표
2. 전체공사 일정표
S/C설치
('25. 09~26.01)

## 3.유해위험정보·요인조사
공정명 (PJT명) | RACK 설치 작업 | 3. 유해·위험 정보/요인 조사 및 파악 |  |  |  |  | 작성자 (현장 소장) | 류영훈
작성 일시 | 2024 . 10 .23 . | [5 empty] | 검토자 (안전관리자) | 서명
공정기간 | 2025.02.01 ~ 2026.05.30 | 사용 기계기구 | 화학물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 작업 기간(日)
공정분류 | 작업내용 |  |  | 분류 | 원인 | 유해위험 요인 | 법적기준
자재반입 | RACK 자재하차 및 운반 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3기계/설비(장비)의 낙하,비래,전복,붕괴,전도위험부분 | 자재(중량물)적재및 이동 중 지게차 전도 | [규칙제38조, 171조]
| 2. Rack 자재 운반 - 1 | 지게차 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 지게차 이동중 주변 간섭물과 충돌 | [규칙제39조]
| 2. Rack 자재 운반 - 2 | 지게차 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-4. 주변근로자 | 지게차 이동중 작업장 주변 작업자와 충돌 | [규칙제172, 200조]
구조물설치 | 1. Rack 자재 지조립 | 지조립용 지그 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 지조립용 지그와 Rack 부재의 체결 불량으로 인한 Rack 전도 | [규칙제386, 392, 393조]
| 2. Rack 자재 및 구조물 인양 - 1 | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | [규칙제38조], [규칙제39조, 387조]
| 2. Rack 자재 및 구조물 인양 - 2 | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 후 크레인 붐대 스윙 중 크레인 전도 | [규칙제38조]
| 2. Rack 자재 및 구조물 인양 - 3 | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 이동식 크레인 지반 조건 불량 등으로 크레인 전도 | [규칙제171조]
| 2. Rack 자재 및 구조물 인양 - 4 | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 인양 와이어로프, 슬링벹트 등의 불량으로 인해 낙하/비래 | [규칙제163조~170조, 380조, 387조]
| 3. Rack 건립(세우기) | 임팩트, 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 지조립 후 건립 포인트에 세워진 Rack 구조물 전도 | [규칙제51조]
| 4. Rack 구조 부재 체결(조립) - 1 | 임팩트, 수공구 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | Rack 승하강 중 추락 | [규칙제42조, 44조, 46조, 381조]
| 4. Rack 구조 부재 체결(조립) - 2 | 임팩트, 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-6. 추락위험부분(개구부 등) | Rack 수평이동 및 상부 작업 중 S/C통로, Cell 개구부로의 추락 | 상동
| 4. Rack 구조 부재 체결(조립) - 3 | 임팩트, 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 부재 체결 작업 중 수공구, 소형 부재 등 낙하 | [규칙제14조]
| 4. Rack 구조 부재 체결(조립) - 4 | 임팩트, 수공구 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | Rack 하부 이동 중 바닥에 방치된 넛트, 볼트 등을 밟고 작업자 전도 | [규칙제3조]
| 4. Rack 구조 부재 체결(조립) - 5 | 임팩트, 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-3. 진동 | 장시간 임팩트 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | [규칙제518조~521조, 661조]
재해 조사 보고 ▶발생 일시 : / |  | 유해 위험 작업 | 1)
| ▶발생 일시 : / |  | 2)
앗차 사고 보고 ▶경험 일시 : / |  | 유해 위험 작업 | 1)
| ▶경험 일시 : / |  | 2)
공정명 (PJT명) | S/C 설치 작업 | 3. 유해·위험 정보/요인 조사 및 파악 |  |  |  |  | 작성자 (현장 소장) | 류영훈
작성 일시 | 2024 . 10 .23 . | [5 empty] | 검토자 (안전관리자) | 서명
공정기간 | 2025.09.01 ~ 2026.01.30 | 사용 기계기구 | 화학 물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 작업 기간(日)
공정분류 | 작업내용 |  |  | 분류 | 원인 | 유해위험 요인 | 법적기준
자재반입 | 1. 지게차를 이용한 자재반입 | 지게차 | 무 | 5.작업환경요인 | 5-4. 주변근로자 | 지게차 이동중 주변 작업자와의 충돌 | [규칙제172, 200조]
| 2. 이동식 크레인을 이용한 자재반입 | 이동식 크레인 | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재 양중시 자재 낙하 사고 | [규칙제38조], [규칙제39조]
| 3. 자재 포장 해체 | 칼 | 무 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | UNPACKING시 손가락 절상사고 | [규칙제32조,93조]
설비(장비)설치 | 1. RAIL 설치 | 함마드릴 | 무 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | [규칙제32조,93조]
| 2. Under Frame 설치 | 지게차/크레인 | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재 양중시 자재 낙하 및 장비 전도 | [규칙제38조, 171조]
| 3. OP부 Mast 설치 | 지게차/크레인 | 무 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 상부 작업중 부주의로 인한 추락사고 | [규칙제42조, 44조]
| 4. 캐리지 설치 | 지게차/크레인 | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재 양중시 자재 낙하 및 장비 전도 | [규칙제38조, 171조]
| 5. HP부 Mast 설치 | 지게차/크레인 | 무 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 상부 작업중 부주의로 인한 추락사고 | [규칙제42조, 44조]
| 6. Upper Frame 설치 | 지게차/크레인 | 무 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 상부 작업중 부주의로 인한 추락사고 | [규칙제42조, 44조]
| 7. 트롤리커버 및 액세서리 류 설치 | 수공구 | 무 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | [규칙제32조,93조]
설비(장비)전장(전기) | 1. Panel 배선 작업 | 수공구 | 무 | 2.전기적요인 | 2-1. 감전(안전전압초과) | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 | [규칙제38조, 301, 310, 323조]
시운전 | 1. S/C Teaching작업 | 수공구 | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌 사고 | [규칙제92조, 412조, 222조, 224조]
| 2. 자동반송Test | PC | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 가동 상태 인지 부족으로 인한 기계와의 충돌 사고 | [규칙제92조, 412조, 222조, 224조]
재해 조사 보고 ▶발생 일시 : / |  | 유해 위험 작업 | 1)
| ▶발생 일시 : / |  | 2)
앗차 사고 보고 ▶경험 일시 : / |  | 유해 위험 작업 | 1)
| ▶경험 일시 : / |  | 2)
공정명 (PJT명) | C/V 및 Spiral C/V 설치 작업 | 3. 유해·위험 정보/요인 조사 및 파악 |  |  |  |  | 작성자 (현장 소장) | 류영훈
작성 일시 | 2024 . 10 .23 . | [5 empty] | 검토자 (안전관리자) | 서명
공정기간 | 2026.01.01 ~ 2026.12.31 | 사용 기계기구 | 화학물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 작업 기간(日)
공정분류 | 작업내용 |  |  | 분류 | 원인 | 유해위험 요인 | 법적기준
자재반입 | 1. 지게차를 이용한 자재반입 | 지게차 | 무 | 5.작업환경요인 | 5-4. 주변근로자 | 지게차 이동중 주변 작업자와의 충돌 등 | [규칙제172, 200조]
| 2. 자재 포장 해체 | 칼 | 무 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | UNPACKING시 손가락 절상사고 | [규칙 제 32조,93조]
설비(장비)설치 | 1. 설치위치 마킹 및 설치위치 안착 | 지게차 | 무 | 5.작업환경요인 | 5-4. 주변근로자 | 지게차 이동중 주변 작업자와의 충돌 등 | [규칙제172, 200조]
| 2. 앙카링 및 조정 | 수공구 | 무 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | [규칙제32조,93조]
| 3. 액세서리 류 설치 | 수공구 | 무 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 상동
설비(장비)전장(전기) | 1. DUCT 재단 및 설치 | 수공구 | 무 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 상동
| 2. CABLE 포설 | 수공구 | 무 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 상동
| 3. CABLE CONNECTION 작업 | 수공구 | 무 | 2.전기적요인 | 2-1. 감전(안전전압초과) | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 | [규칙제38조, 301, 310, 323조]
시운전 | 1. I/O CHECK 작업 | 수공구 | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌 사고 | [규칙제92조, 412조, 222조, 224조]
| 2. 자동반송Test | PC | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 가동 상태 인지 부족으로 인한 기계와의 충돌 사고 | [규칙제92조, 412조, 222조, 224조]
재해 조사 보고 ▶발생 일시 : / |  | 유해 위험 작업 | 1)
| ▶발생 일시 : / |  | 2)
앗차 사고 보고 ▶경험 일시 : / |  | 유해 위험 작업 | 1)
| ▶경험 일시 : / |  | 2)

## 4.위험성추정·결정표
4. 위험성 추정 및 결정표
위험성 추정 곱셈법 표
|  | 중대성 | 최대 | 대 | 중 | 소
| 가능성 | 단계 | 4 | 3 | 2 | 1
| 최상 | 5 | 20 | 15 | 10 | 5
| 상 | 4 | 16 | 12 | 8 | 4
| 중 | 3 | 12 | 9 | 6 | 3
| 하 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2
| 최하 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1

## 5.위험성평가표
공정명 (PJT명) | RACK 설치 작업 | 5. 위 험 성 평 가 표 | [8 empty] | 작성자 (현장 소장) | 류영훈
작성 일시 | 2024 . 10 .23 . | [9 empty] | 검토자 (안전관리자) | 서명
공정기간 | 2025.02.01 ~ 2026.05.30 | 유해·위험 요인 | 현재 안전보건 조치 | 개선 전 |  |  | 개선 대책(①) | 개선 후 |  |  | 반복적 개선 대책(②)
공정분류 | 작업내용 |  |  | 발생 빈도 | 발생 강도 | 위험성 |  | 발생 빈도 | 발생 강도 | 위험성
자재반입 | RACK 자재하차 및 운반 | 자재(중량물)적재및 이동 중 지게차 전도 | 신호수 배치 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 2. Rack 자재 운반 - 1 | 지게차 이동중 주변 간섭물과 충돌 | 신호수 배치 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 2. Rack 자재 운반 - 2 | 지게차 이동중 작업장 주변 작업자와 충돌 | 신호수 배치 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
구조물설치 | 1. Rack 자재 지조립 | 지조립용 지그와 Rack 부재의 체결 불량으로 인한 Rack 전도 |  | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 2. Rack 자재 및 구조물 인양 - 1 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | 인양전 사전 CHK | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 2. Rack 자재 및 구조물 인양 - 2 | 중량물 인양 후 크레인 붐대 스윙 중 크레인 전도 | 스윙 각도 준수 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 2. Rack 자재 및 구조물 인양 - 3 | 이동식 크레인 지반 조건 불량 등으로 크레인 전도 | 작업전 확인 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 2. Rack 자재 및 구조물 인양 - 4 | 중량물 인양 중 인양 와이어로프, 슬링벹트 등의 불량으로 인해 낙하/비래 | 인양전 사전 CHK | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 3. Rack 건립(세우기) | 지조립 후 건립 포인트에 세워진 Rack 구조물 전도 | 상호 조립 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 4. Rack 구조 부재 체결(조립) - 1 | Rack 승하강 중 추락 | 인양 벨트 사전 CHK | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 4. Rack 구조 부재 체결(조립) - 2 | Rack 수평이동 및 상부 작업 중 S/C통로, Cell 개구부로의 추락 | 안전보호구 착용 및 수평구명줄 설치 | 3 | 2 | 보통 |  |  |  | 낮음
| 4. Rack 구조 부재 체결(조립) - 3 | 부재 체결 작업 중 수공구, 소형 부재 등 낙하 | 중복작업 제외 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 4. Rack 구조 부재 체결(조립) - 4 | Rack 하부 이동 중 바닥에 방치된 넛트, 볼트 등을 밟고 작업자 전도 | 현장 정리정돈 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 4. Rack 구조 부재 체결(조립) - 5 | 장시간 임팩트 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | 적정 휴식 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
※ 현재 안전보건 조치 작성 요령 : 작업내용과 관련된 고객 Site의 현재 안전 보건 조치 사항 작성
※ 반복적 개선 대책 작성 요령 : 개선 대책(①) 後 허용가능 한 범위를 벗어난 경우 반복적 개선 대책(②) 수립
공정명 (PJT명) | S/C 설치 작업 | 5. 위 험 성 평 가 표 | [8 empty] | 작성자 (현장 소장) | 류영훈
작성 일시 | 2024 . 10 .23 . | [9 empty] | 검토자 (안전관리자) | 서명
공정기간 | 2025.09.01 ~ 2026.01.30 | 유해·위험 요인 | 현재 안전보건 조치 | 개선 전 |  |  | 개선 대책(①) | 개선 후 |  |  | 반복적 개선 대책(②)
공정분류 | 작업내용 |  |  | 발생 빈도 | 발생 강도 | 위험성 |  | 발생 빈도 | 발생 강도 | 위험성
자재반입 | 1. 지게차를 이용한 자재반입 | 지게차 이동중 주변 작업자와의 충돌 | 신호수 배치 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 2. 이동식 크레인을 이용한 자재반입 | 자재 양중시 자재 낙하 사고 | 인양벨트 작업전 CHK | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 3. 자재 포장 해체 | UNPACKING시 손가락 절상사고 | 보호 장갑 착용 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
설비(장비)설치 | 1. RAIL 설치 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 안전교육 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 2. Under Frame 설치 | 자재 양중시 자재 낙하 및 장비 전도 | 적정 하중 인양 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 3. OP부 Mast 설치 | 상부 작업중 부주의로 인한 추락사고 | 사전조립 인양 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 4. 캐리지 설치 | 자재 양중시 자재 낙하 및 장비 전도 | 신호수 배치 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 5. HP부 Mast 설치 | 상부 작업중 부주의로 인한 추락사고 | 사전조립 인양 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 6. Upper Frame 설치 | 상부 작업중 부주의로 인한 추락사고 | 사전조립 인양 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 7. 트롤리커버 및 액세서리 류 설치 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 안전교육 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
설비(장비)전장(전기) | 1. Panel 배선 작업 | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 | 도면에의한 결선작업 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
시운전 | 1. S/C Teaching작업 | 기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌 사고 | TEST중 안전감시자 확인 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 2. 자동반송Test | 가동 상태 인지 부족으로 인한 기계와의 충돌 사고 | TEST중 안전감시자 확인 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
※ 현재 안전보건 조치 작성 요령 : 작업내용과 관련된 고객 Site의 현재 안전 보건 조치 사항 작성
※ 반복적 개선 대책 작성 요령 : 개선 대책(①) 後 허용가능 한 범위를 벗어난 경우 반복적 개선 대책(②) 수립
공정명 (PJT명) | C/V 및 Spiral C/V 설치 작업 | 5. 위 험 성 평 가 표 | [8 empty] | 작성자 (현장 소장) | 류영훈
작성 일시 | 2024 . 10 .23 . | [9 empty] | 검토자 (안전관리자) | 서명
공정기간 | 2026.01.01 ~ 2026.12.31 | 유해·위험 요인 | 현재 안전보건 조치 | 개선 전 |  |  | 개선 대책(①) | 개선 후 |  |  | 반복적 개선 대책(②)
공정분류 | 작업내용 |  |  | 발생 빈도 | 발생 강도 | 위험성 |  | 발생 빈도 | 발생 강도 | 위험성
자재반입 | 1. 지게차를 이용한 자재반입 | 지게차 이동중 주변 작업자와의 충돌 등 | 신호수 배치 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 2. 자재 포장 해체 | UNPACKING시 손가락 절상사고 | 보호 장갑 착용 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
설비(장비)설치 | 1. 설치위치 마킹 및 설치위치 안착 | 지게차 이동중 주변 작업자와의 충돌 등 | 신호수 배치 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 2. 앙카링 및 조정 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 안전교육 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 3. 액세서리 류 설치 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 안전교육 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
설비(장비)전장(전기) | 1. DUCT 재단 및 설치 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 안전교육 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 2. CABLE 포설 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 안전교육 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 3. CABLE CONNECTION 작업 | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 | 도면에의한 결선 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
시운전 | 1. I/O CHECK 작업 | 기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌 사고 | TEST중 안전감시자 확인 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 2. 자동반송Test | 가동 상태 인지 부족으로 인한 기계와의 충돌 사고 | TEST중 안전감시자 확인 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
※ 현재 안전보건 조치 작성 요령 : 작업내용과 관련된 고객 Site의 현재 안전 보건 조치 사항 작성
※ 반복적 개선 대책 작성 요령 : 개선 대책(①) 後 허용가능 한 범위를 벗어난 경우 반복적 개선 대책(②) 수립

## 6.개선실행 계획서
개선 공정명 (PJT명) |  | 6. 개선 실행 계획서 |  |  |  | 작성자 (현장 소장) |  | 서명
작성 일시 | 20 . . . |  |  |  |  | 검토자 (안전관리자) |  | 서명
공정기간 |  | 개선 대책 (①,②) | 개선 대책의 실시 |  |  |  | 확인 일자 | 개선 후 위험 수준
작업내용 | 유해·위험 요인 |  | 조치 결과 | 일정 | 담당자 | 확인자
|  | ① | [5 empty] | 낮음
②
※ 개선 대책 작성 요령 : 위험성 평가서 보다 구체적으로 작성 (①개선 대책,②반복적 개선 대책을 구분하여 작성)