## 갑지
산업안전보건관리비 사용내역서
< S F A >
2024년 11월
| 결재 | 안전관리자 | 현장소장
KT&G 세종 신인쇄공장 통합자동창고(AS/RS)

## 사용내역서
2024년 11월 건설업 산업안전보건관리비 사용내역서
건설업체명 | ㈜에스에프에이 |  | 공 사 명 |  | KT&G 세종 신인쇄공장 통합자동창고 신규도입 (AS/RS)
소 재 지 | 세종특별자치시 전의면 양곡리 산80-1 |  | 대 표 자 |  | 김영민
공사 금액 | 17,090,700,000(VAT포함) |  | 공사 기간 |  | 2022.01.26~2025.09.30
발 주 자 | ㈜KT&G |  | 누계공정율 |  | 60%
계 상 된 안전관리비 | 251233290 |  | 공정율에 따른 사용금액 |  | 150739974 |  |  |  |  | 예산 | 115000000
금월사용액 | 10293360 |  | 누계 사용액 |  | 204181525 |  |  | 구분 | 현재 (23년02월) | 향후 추가 (~23년8월) | 계
잔 액 | 47051765 |  | 누계사용비율 |  | 81.27% |  |  | 자재비+보호구 | 30000000 | 10000000 | 40000000
[8 empty] | 인건비 | 30000000 | 51000000 | 81000000
사 용 금 액 | [5 empty] | (단위 : 원) |  | 소계 | 60000000 | 61000000 | 121000000
항 목 |  | 계획금액 | 비율 | 전월까지 | 당월 사용금액 | 집행 누계 | 비율 | 방관우 | 16000000 | 24000000 | 40000000
계 |  | 251233290 | 100.3% | 193888165 | 10293360 | 204181525 | 81.27% | 총합 | 76000000 | 85000000 | 161000000
1. 안전관리자등 인건비 및 각종 업무수당 등 |  | 116000000 | 46.17% | 75291185 | 8767560 | 84058745 | 33.46% |  |  |  | 120750000
2. 안전시설비 등 |  | 98760000 | 39.31% | 89714500 | 270000 | 89984500 | 35.82% |  |  |  | 109250000
3. 개인보호구 및 안전장구 구입비등 |  | 26340000 | 10.48% | 17225980 | 1072200 | 18298180 | 7.283%
4. 안전진단비등 |  | 4000000 | 1.592% | 3000000 |  | 3000000 | 1.194%
5. 안전보건 교육비 및 행사비등 |  | 2250000 | 0.8956% | 1588200 | 150000 | 1738200 | 0.6919%
6. 근로자 건강관리비 등 |  | 4600000 | 1.831% | 7021500 |  | 7021500 | 2.795%
7. 건설재해예방 기술지도비 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0%
8. 본사 사용비 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0%
9. 위험성평가 등에 따른 소요비용 |  | 40000 | 0.01592% | 46800 | 33600 | 80400 | 0.3052%
┏건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준┘ 제10조 제1항에 따라 위와 같이 사용 내역서를 작성하였습니다.
2024-11-30
작 성 자 : 에 스 에 프 에 이 안 전 관 리 자 방 관 우 (인)
검토자 : 에 스 에 프 에 이 현 장 소 장 김 월 수 (인)
확인자 : 한 미 글 로 벌 감 리 단 장 장 근 (인)
원

## 세부사용내역서
업 체 별 사 용 내 역
항 목 | 사용일자 | 내 용 | 단 위 | 수 량 | 단 가 | 금 액 | 구 분
1. 안전관리자등 인건비및각종 업무수당 | 2024.11.21 | 안전관리자 급여 | 월 | 1 | 3721560 | 3721560
| 2024.11.30 | 안전담당자 급여 | 월 | 1 | 5046000 | 5046000
0
소 계 | [5 empty] | 8767560
2.안전시설비 | 24.11.21 | PVC방염포 | EA | 3 | 90000 | 270000
0
0
0
0
0
0
0
0
소 계 | [5 empty] | 270000
3. 개인보호구 및 안전장구 구입비 등 | 24.11.05 | 안전조끼(주황색) - 유도원 | EA | 1 | 13000 | 13000
| 24.11.05 | 안전스프링 SB-SSLW3(이탈방지끈) | EA | 20 | 12800 | 256000
| 24.11.09 | 방진마스크 1급(10EA) | EA | 4 | 20000 | 80000
| 24.11.21 | 전체식 안전벨트 - 엘라스틱 더블자동 | EA | 10 | 52000 | 520000
| 24.11.22 | 방진마스크 1급(10EA) | EA | 6 | 20000 | 120000
| 24.11.25 | 신호봉 | EA | 3 | 13000 | 39000
| 24.11.25 | 안전모 - 청색 | EA | 10 | 4420 | 44200
0
0
0
0
0
0
0
0
소 계 | [5 empty] | 1072200
4. 안전진단비 등 | [5 empty] | 0
0
소 계 | [5 empty] | 0
5. 안전보건교육비 및 행사비 등 | 24.11.07 | 안전관리자협의체 회비 | EA | 1 | 150000 | 150000
0
0
0
소 계 | [5 empty] | 150000
6. 근로자 건강관리비 등 | [5 empty] | 0
0
0
0
0
소 계 | [5 empty] | 0
7. 건설 재해예방 기술지도비 | [5 empty] | 0
0
소 계 | [5 empty] | 0
8. 본사 사용비 | [5 empty] | 0
소 계 | [5 empty] | 0
9. 위험성평가 등에 따른 소요비용 | 24.11.05 | 각반 | EA | 20 | 1000 | 20000
| 24.11.05 | 턱끈 | EA | 20 | 680 | 13600
소 계 | [5 empty] | 33600
총 누계 | [5 empty] | 10293360

## 월별사용현황 (2)
(2024년11월30일 기준)
공사명 : KT&G 세종 신인쇄공장 통합자동창고 신규도입(AS/RS)' | [6 empty] | 단위 : 원
구분 |  |  | 2023년 9월~2024년 10월 | 2024년 | [5 empty] | 총계
|  |  | 23.09~24.10 | 11월
| 항목별 금 액 | 안전관계자 인건비 | 75291185 | 8767560 | [5 empty] | 84058745
|  | 안전시설비 등 | 89714500 | 270000 | [5 empty] | 89984500
|  | 안전장구 구입비 등 | 17225980 | 1072200 | [5 empty] | 18298180
|  | 안전진단비 등 | 3000000 | [6 empty] | 3000000
|  | 안전보건교육행사비 등 | 1588200 | 150000 | [5 empty] | 1738200
|  | 근로자건강 진단비 등 | 7021500 | [6 empty] | 7021500
|  | 건설 재해예방 기술지도비 | [7 empty] | 0
|  | 본사 사용비 | [7 empty] | 0
|  | 위험성평가 등에 따른 소요비용 | 46800 | 33600 | [5 empty] | 80400
전체 월별 누계 |  |  | 193888165 | 10293360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204181525
총 사용금액 |  | 204181525 | 공정율 | 60% | 사용율 | 81.27% |  | 81.27%
총 계상금액 |  | 251233290
현재잔액 |  | 47051765
SFA 산업안전보건관리비 월별 사용현황

## 월별사용현황
(2024년 9월30일 기준)
공사명 : KT&G 세종 신인쇄공장 통합자동창고 신규도입(AS/RS)' | [6 empty] | 단위 : 원
구분 |  |  | 2023~2024년 4월 | 2024년 | [5 empty] | 총계
|  |  | 23.09~24.04 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월
| 항목별 금 액 | 안전관계자 인건비 | 21320935 | 11959090 | 8989600 | 8326280 | 8362000 | 8051640 | 8281640 | 75291185
|  | 안전시설비 등 | 24032000 | 8619500 | 54085000 | 60000 | 1127000 |  | 1791000 | 89714500
|  | 안전장구 구입비 등 | 10104680 | 2918200 | 1044000 | 444000 | 456500 |  | 2258600 | 17225980
|  | 안전진단비 등 | 3000000 | [6 empty] | 3000000
|  | 안전보건교육행사비 등 | 442000 | 457000 | 389200 |  |  | 150000 | 150000 | 1588200
|  | 근로자건강 진단비 등 | 2066290 | 2107450 | 328000 | 18000 | 965500 |  | 1536260 | 7021500
|  | 건설 재해예방 기술지도비 | [7 empty] | 0
|  | 본사 사용비 | [7 empty] | 0
|  | 위험성평가 등에 따른 소요비용 |  | 2024년 8월: 20000; 2024년 10월: 26800 | 46800
전체 월별 누계 |  |  | 60965905 | 26061240 | 64835800 | 8848280 | 10931000 | 8201640 | 14044300 | 193888165
총 사용금액 |  | 193888165 | 공정율 | 46.7% | 사용율 | 77.17% |  | 77.17%
총 계상금액 |  | 251233290 | bar: 2024년 6월; 2024년 9월
현재잔액 |  | 57345125
SFA 산업안전보건관리비 월별 사용현황

## 간지1
ㅍ
ㅁ

## 우수근로자포상
우수근로자 포상 |  | 정기안전교육 음료
공종(업체명) | SFA | 공종(업체명) | SFA
내 용 | 우수근로자 포상 | 내 용 | 음료
공종(업체명) | SFA | 공종(업체명) | SFA
내 용 | 우수근로자 포상 | 내 용 | 영수증

## 사진대지(안전시설비)
안전용품 사진대지
현장명 | KT&G 세종 신인쇄공장 통합자동창고(AS/RS) | 구분 | 안전시설비
반입일자 | 24.11.21 | 반입일자
내 용 | PVC 방염포 3EA | 내 용
C
반입일자 | 24.10.12 | 반입일자 | 24.10.12
내 용 | 칼라콘걸이대 30EA | 내 용 | 칼라콘 30EA
반입일자 | 24.10.18 | 반입일자 | 24.10.24
내 용 | PP로프16MM*155M 10EA | 내 용 | 안전현수막(산재예방강조) 1EA
안전용품 사진대지
현장명 | KT&G 세종 신인쇄공장 통합자동창고(AS/RS) | 구분 | 안전시설비
소화기 받침(분말3.3KG용) 6EA
반입일자 | 24.08.22 | 반입일자
내 용 | 안전현수막 4대금지 1EA | 내 용
연기감지기
반입일자 | 2024.05.20 | 반입일자 | 2024.05.22
내 용 | 라바콘걸이대 30EA | 내 용 | ABC 분말 소화기 3EA
경고표지오각타포린 100EA
반입일자 | 2023.10.13 | 반입일자 | 2023.10.17
내 용 | PVC방염포(불연포,오렌지천막) 1EA | 내 용 | ABC분말소화기3.3KG 4EA
안전용품 사진대지
현장명 | KT&G 세종 신인쇄공장 통합자동창고(AS/RS) | 구분 | 안전시설비
가림막휀스32Φ*2000*H1200 10EA
반입일자 | 2023.10.17 | 반입일자 | 2023.10.25
내 용 | 안전교육장-혈압측정기 1EA | 내 용 | 안전교육장-세이프티보드[830*1000] 1EA
반입일자 | 2023.09.20 | 반입일자 | 2023.09.22
내 용 | 안전현수막(3대재해예방) 2000*400 | 내 용 | 안전교육장-테이블 2EA
자동확산소화기 3KG 2EA
반입일자 | 2023.09.22 | 반입일자 | 2023.09.22
내 용 | 안전교육장-사각의자 3EA | 내 용 | 안전건의함 1EA
안전용품 사진대지
현장명 | KT&G 세종 신인쇄공장 통합자동창고(AS/RS) | 구분 | 안전시설비
반입일자 |  | 반입일자
내 용 |  | 내 용
반입일자 |  | 반입일자
내 용 |  | 내 용
반입일자 |  | 반입일자
내 용 |  | 내 용
안전용품 사진대지
현장명 | 이천 완제품창고 FGS 신축공사 | 구분 | 안전시설비
반입일자 |  | 반입일자
내 용 |  | 내 용
반입일자 |  | 반입일자
내 용 | 안전교육장 컨테이너 2대 | 내 용
반입일자 |  | 반입일자
내 용 |  | 내 용

## 사진대지(설치사진)
안전용품 설치사진대지
현장명 | KT&G 세종 신인쇄공장 통합자동창고(AS/RS) | 구분 | 안전시설물 설치사진
설치 일자 | 24.10.14 | 설치 일자
내 용 | 불티 방지포 설치 | 내 용
반입일자 | 24.10.27 | 반입일자 | 24.10.14
내 용 | 수직생명줄 설치 | 내 용 | 장비작업 구역 설정
반입일자 | 24.10.04 | 반입일자 | 24.10.24
내 용 | 안전현수막 설치 | 내 용 | 안전현수막 설치
안전용품 설치사진대지
현장명 | KT&G 세종 신인쇄공장 통합자동창고(AS/RS) | 구분 | 안전시설물 설치사진
반입일자 | 2024.08.23 | 반입일자
내 용 | 안전현수막 설치 | 내 용
반입일자 | 2024.06.25 | 반입일자 | 2024.06.25
내 용 | H.P 철골 추락방지망 설치 | 내 용 | S/C Mast 사이 쪽망 설치
반입일자 | 24.05.20 | 반입일자 | 24.05.20
내 용 | 수평,수직생명줄 설치 | 내 용 | 수직생명줄 설치
안전용품 설치사진대지
현장명 | KT&G 세종 신인쇄공장 통합자동창고(AS/RS) | 구분 | 안전시설비
반입일자 | 24.05.20 | 반입일자 | 24.05.20
내 용 | 장비작업구역 설정 | 내 용 | 장비작업구역 설정
반입일자 | 24.05.20 | 반입일자 | 24.05.22
내 용 | 장비작업구역 설정 | 내 용 | 화기작업 구간별 소화기 비치
반입일자 | 24.01.18/2024.02.15 | 반입일자 | 24.01.18/2024.02.15
내 용 | 위험구간 출입통제 | 내 용 | 위험구간 출입통제
안전용품 설치사진대지
현장명 | KT&G 세종 신인쇄공장 통합자동창고(AS/RS) | 구분 | 안전시설비
반입일자 |  | 반입일자
내 용 |  | 내 용
반입일자 | 2022-03-25 | 반입일자 | 2022-03-25
내 용 | 안전스티커(장비점검필증) | 내 용 | 스티커(슬링벨트/와이어로프 점검표)
반입일자 | 2022-03-25 | 반입일자 | 2022-03-25
내 용 | 안전스티커(안전벨트점검필증) | 내 용 | 안전스티커(샤클안전검사필증)
안전용품 설치사진대지
현장명 | KT&G 세종 신인쇄공장 통합자동창고(AS/RS) | 구분 | 안전시설비
반입일자 | 2022-03-25 | 반입일자
내 용 | 안전스티커(장비작업 허가필증) | 내 용
반입일자 |  | 반입일자
내 용 |  | 내 용
반입일자 |  | 반입일자
내 용 |  | 내 용

## 사진대지(개인보호구 등)
안전용품 사진대지
현장명 | KT&G 세종 신인쇄공장 통합자동창고(AS/RS) | 구분 | 개인보호구 및 안전장구 구입비
반입일자 | 24.11.05 | 반입일자 | 24.11.05
내 용 | 안전조끼(주황색) -유도원 1EA | 내 용 | 각반 20EA
반입일자 | 24.11.05 | 반입일자 | 24.11.09
내 용 | 턱끈 20EA | 내 용 | 방진마스크 1급(10EA) 4EA
반입일자 | 24.11.21 | 반입일자 | 24.11.22
내 용 | 전체식안전벨트TA-023A 10EA | 내 용 | 방진마스크 1급(10EA) 6EA
안전용품 사진대지
현장명 | KT&G 세종 신인쇄공장 통합자동창고(AS/RS) | 구분 | 개인보호구 3 |  | 조끼-망사(주황색,웨빙띠)SFA화기감시자
조끼-망사(청색,웨빙띠)SFA신호수
조끼-망사(적색,웨빙띠)SFA신호수 2EA
반입일자 | 24.11.25 | 반입일자 | 24.11.25
내 용 | 신호봉 3EA | 내 용 | 안전모 - 청색 10EA
반입일자 | 24.10.04 | 반입일자 | 24.10.04
내 용 | 용접장갑812-YL 5EA | 내 용 | 안전화-코오롱 1EA
반입일자 | 24.10.05 | 반입일자 | 24.10.10
내 용 | 진동방지장갑KX-05L 3EA | 내 용 | 전체식안전벨트TA-023A 10EA
안전용품 사진대지
현장명 | KT&G 세종 신인쇄공장 통합자동창고(AS/RS) | 구분 | 개인보호구 4
반입일자 | 24.10.12 | 반입일자 | 24.10.17
내 용 | 추락방지대- 로립 8EA | 내 용 | 개인생명줄 20EA
반입일자 | 24.10.17 | 반입일자 | 24.10.22
내 용 | 소음귀마개(100EA) 2EA | 내 용 | 안전모 -청색 20EA
반입일자 |  | 반입일자
내 용 |  | 내 용
안전용품 사진대지
현장명 | KT&G 세종 신인쇄공장 통합자동창고(AS/RS) | 구분 | 개인보호구 5
신호봉(미니) 9EA
조끼-망사(청색,웨빙띠)SFA 신호수 4EA
반입일자 |  | 반입일자
내 용 |  | 내 용
조끼-망사(주황색,웨빙띠)SFA 화기감시자
보안경B-710AS 50EA
반입일자 |  | 반입일자
내 용 |  | 내 용
|  |  |  | 코브라(로립) 10EA |  |  | 메가폰(SJM-820SW) 2EA
반입일자 |  | 반입일자
내 용 |  | 내 용
안전용품 사진대지
현장명 | KT&G 세종 신인쇄공장 통합자동창고(AS/RS) | 구분 | 안전시설비 1
반입일자 |  | 반입일자
내 용 |  | 내 용
반입일자 |  | 반입일자
내 용 |  | 내 용
반입일자 |  | 반입일자
내 용 |  | 내 용
안전용품 사진대지
현장명 | KT&G 세종 신인쇄공장 통합자동창고(AS/RS) | 구분 | 안전시설비 1
반입일자 |  | 반입일자
내 용 |  | 내 용
반입일자 |  | 반입일자
내 용 |  | 내 용
반입일자 |  | 반입일자
내 용 |  | 내 용
안전용품 사진대지
현장명 | KT&G 세종 신인쇄공장 통합자동창고(AS/RS) | 구분 | 안전시설비 1
반입일자 |  | 반입일자
내 용 |  | 내 용
반입일자 |  | 반입일자
내 용 |  | 내 용
반입일자 |  | 반입일자
내 용 |  | 내 용

## 간지1 (2)
첨 부 자 료
[세금계산서/거래명세서/사진대지/보호구지급대장 등]
현장소장