## 1. 표지(최초, 정기)
PJT : 삼성전자평택P3PROBE층간LIFTER
2023. 7. 14.
| 결 재 | 작성(담당) |  | 검토 | 승인
|  | 근로자(대표) | 관리감독자 | 안전관리자 | 현장소장 (안전보건관리책임자)
|  | 엄상섭 | 최봉준 | 황세진 | 이재혁
위험성 평가표 결과서

## 2. 위험성평가실시계획(공사개요)(최초, 정기)
2. 위험성 평가 실시 계획(공사개요)
부서명 | 반도체PM팀 |  |  | 담당자명 | 이재혁 | 현장명 | 삼성전자평택P3PROBE층간LIFTER
공사개요 | [5 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) |  | 1381600000 |  |  |  | 평가구분 | 최초 / 정기 / 수시
현장소장/연락처 |  | 최봉준 / 010 9929 5734 |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 담당 인원
공사기간 |  | 2023-08-01~ 2023-11-30 |  |  |  | 1. 사전준비 | 2023-06-07 | 최봉준k/SNU 최현수k/제어2팀
현장주소 |  | 경기 평택시 고덕면 삼성로 114
발주처 |  | 삼성전자 |  |  |  | 2. 유해위험요인파악 | 2023-06-07 | 최봉준k/SNU 최현수k/제어2팀
평균출력인원 |  | 10명
주요장비 목록 (대수) |  | 전동지게차 1대 |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 2023-06-07 | 최봉준k/SNU 최현수k/제어2팀
협력회사 |  | 회사명 | SNU | 신세기 |  | 4. 위험성 결정 | 2023-06-07 | 최봉준k/SNU 최현수k/제어2팀
|  | 공종 | LIFTER H/W SET-UP
|  | 회사명 | SNU | 세명에프에이 | 그린파워 | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 2023-06-07 | 최봉준k/SNU 최현수k/제어2팀
|  | 공종 | LIFTER 전장, CPS, EFU
|  | 회사명 | SNU | 세명에프에이 |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)
|  | 공종 | LIFTER 제어/시운전
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | -. LIFTER RAIL SET-UP(H/W) -. LIFTER 전장 작업 -. LIFTER 시운전

## 3. 위험성평가 조직도(최초, 정기)
3. 위험성 평가 조직 구성
대표이사
김영민
안전보건관리책임자
이재혁
안전관리자 |  |  |  | 보건관리자
황세진 |  |  |  | 윤은지
<H/W SET-UP> |  | <전장/제어/시운전> |  | <S/W정보>
관리감독자 | 최봉준 | 관리감독자 | 최현수 | 관리감독자
협력사 소장 | 심판섭 | 협력사 소장 | 백종환 | 협력사 소장
팀원 | 엄상섭 | 팀원 |  | 팀원

## 4. 전체공사일정표.
SEC 평택 P3 P.C TOWER LIFTER
구분 | 내용 | [5 empty] | 2023년
[7 empty] | 2023년 1월 | [30 empty] | 2023년 2월 | [27 empty] | 2023년 3월 | [30 empty] | 2023년 4월 | [29 empty] | 2023년 5월 | [30 empty] | 2023년 6월 | [29 empty] | 2023년 7월 | [30 empty] | 2023년 8월 | [30 empty] | 2023년 9월 | [29 empty] | 2023년 10월 | [30 empty] | 2023년 11월
| 주요내용 | 상세내용 | 시작 | 종료 | 소요일 | 구분 | 2023-01-01 | 2023-01-02 | 2023-01-03 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 2023-01-07 | 2023-01-08 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 2023-01-14 | 2023-01-15 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 2023-01-22 | 2023-01-23 | 2023-01-24 | 2023-01-25 | 2023-01-26 | 2023-01-27 | 2023-01-28 | 2023-01-29 | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 2023-02-01 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 2023-02-04 | 2023-02-05 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-02-11 | 2023-02-12 | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-18 | 2023-02-19 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 2023-02-25 | 2023-02-26 | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 2023-03-05 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-02 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 2023-07-09 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-07-29 | 2023-07-30 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30
LIFTER | 설계 | Lay-out 도면 설계 및 확정, 장납기품 확정 | 2022-11-01 | 2022-12-10 | 40 | Plan
Actual
|  | 기구부 부품 상세 설계 | 2022-11-01 | 2023-02-13 | 105 | Plan
Actual
|  | 전장 Panel 설계 | 2022-11-01 | 2023-02-13 | 105 | Plan
Actual
| 제작 | 기구부/제어부 장납기 발주 | 2022-09-13 | 2023-03-31 | 200 | Plan
Actual
|  | 기구부 제작 | 2023-02-14 | 2023-06-23 | 130 | Plan
Actual
|  | 제어부 제작 | 2023-02-14 | 2023-06-03 | 110 | Plan
Actual
| 조립 | 기구부 조립 | 2023-06-19 | 2023-06-30 | 12 | Plan
Actual
|  | 제어 배선 | 2023-07-01 | 2023-07-20 | 20 | Plan
Actual
| 프로그램 | 구동 Test | 2023-07-24 | 2023-08-14 | 22 | Plan
Actual
| 인증 | CE 인증 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2 | Plan
Actual
| 검수 | 검수 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 1 | Plan
Actual
| 해체/포장 | 해체/포장 | 2023-08-17 | 2023-08-23 | 7 | Plan
Actual
|  | 출하 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 1 | Plan
Actual
| 현장 설치 | 설비반입 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2 | Plan
Actual
|  | 기구부 설치 | 2023-08-26 | 2023-09-15 | 21 | Plan
Actual
|  | Cable wiring | 2023-09-06 | 2023-09-27 | 22 | Plan
Actual
|  | Air/Electric Turn on | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 1 | Plan
Actual
|  | I/O check 및 튜닝 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2 | Plan
Actual
|  | Teaching | 2023-10-06 | 2023-10-24 | 18 | Plan
Actual
|  | 단동 Cycle test | 2023-10-25 | 2023-10-27 | 3 | Plan
Actual
|  | 상위 연동 및 모바일 ROBOT PIO test | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2 | Plan
Actual
|  | 양산 | 2023-11-01 |  |  | Plan
Actual
Note on LF50: 양산

## 5. 위험성평가표(최초, 정기, 수시)
공정명:층간 LIFTER(반도체) |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2023. 06. 07. |  |  | 최봉준 | 황세진 | 이재혁
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 | 자재반입(입고) | LIFTER, CV Set-up용 자재 반입 작업 | 대차 | 없음 | 1.6 | 1.6 추락위험 부분(개구부 등) | 리프터 개구부 추락 위험 | 안전감시단 배치 2인 1조 작업 | 2 | 2 | 4 | 개구부 마감 후 자재 이동 이동 경로 사전 확보 및 유도 실시 | 1 | 2 | 2 | 6/7 | 엄상섭
2 | 설비(장비)설치_기구 | LIFTER Set-up을 위한 전동 Hoist 설치 작업 | 체인블록 | 없음 | 1.6 | 1.6 추락위험 부분(개구부 등) | 리프터 개구부 추락 위험 | 안전감시단 배치 2인 1조 작업 | 2 | 4 | 8 | 개구부 마감 및 추락 방지 조치(4면 구획 설정, 2인 1조 작업) 후 작업 실시 | 1 | 4 | 4 | 6/7 | 엄상섭
3 | 설비(장비)설치_기구 | 작업 전 개구부 추락 방지를 위한 사전 작업 | 청소기 그물망 | 없음 | 1.6 | 1.6 추락위험 부분(개구부 등) | 리프터 개구부 추락 위험 | 안전감시단 배치 2인 1조 작업 | 2 | 4 | 8 | 추락 방지 조치(4면 구획 설정, 2인 1조 작업, 작업자 안전대(그네식) 이중 체결) 후 작업 실시 | 1 | 4 | 4 | 6/7 | 엄상섭
4 | 설비(장비)설치_기구 | LIFTER Master Frame 설치 작업 | 전동 호이스트 우마 사다리 렌치 | 없음 | 1.3 | 1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 설비-개구부 간 협착 | 안전감시단 배치 개인보호구 착용 | 2 | 4 | 8 | 작업 구획 설정 및 3인 1조 작업, 작업 전/중/후 SOP 내용 준수 확인 및 관리감독자 현장 상주, 정기 휴식시간 확보 | 1 | 4 | 4 | 6/7 | 엄상섭
5 | 설비(장비)설치_기구 | LIFTER Fence Frame 설치 작업 | 전동 호이스트 우마 사다리 렌치 | 없음 | 1.3 | 1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 설비-개구부 간 협착 | 안전감시단 배치 개인보호구 착용 | 2 | 4 | 8 | 작업 구획 설정 및 3인 1조 작업, 작업 전/중/후 SOP 내용 준수 확인 및 관리감독자 현장 상주, 정기 휴식시간 확보 | 1 | 4 | 4 | 6/7 | 엄상섭
6 | 설비(장비)설치_기구 | LIFTER 상부 기계실 및 상/하부 구동부 설치 작업 | 전동 호이스트 우마 사다리 렌치 | 없음 | 1.3 | 1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 상부 기계실 낙하 위험 | 안전감시단 배치 2인 1조 작업 | 2 | 3 | 6 | 3인 1조 작업 실시 및 낙하 방지 조치 (중량물 고박 조치, 수공구 이탈방지끈 체결 및 SOP 내용 준수) 철저 | 1 | 3 | 3 | 6/7 | 엄상섭
7 | 설비(장비)설치_기구 | Carriage 및 Weight, Belt 설치 작업 | 전동 호이스트 우마 사다리 렌치 | 없음 | 1.3 | 1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 설비내 협착 위험 | 안전감시단 배치 2인 1조 작업 | 2 | 3 | 6 | 관리감독자 현장 상주 및 3인 1조 작업 실시 작업 구역 조도 확보 철저 작업 전/중/후 복명복창 실시 | 1 | 3 | 3 | 6/7 | 엄상섭
8 | 설비(장비)설치_기구 | LIFTER Frame 외부 반송 CV 설치 작업 | 우마 사다리 수평자 렌치 | 없음 | 1.3 | 1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 설비내 협착 위험 | 개인보호구 착용 작업구역 조도 확보 | 2 | 3 | 6 | 관리감독자 현장 상주 및 3인 1조 작업 실시 | 1 | 3 | 3 | 6/7 | 엄상섭
9 | 설비(장비)설치_전장 | LIFTER, CV 전원공급 CPS Panel, Main Panel 설치 작업 | 안전로프 가위 | 없음 | 1.3 | 1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 설비내 협착 위험 | 개인보호구 착용 작업구역 조도 확보 | 3 | 3 | 9 | 관리감독자 현장 상주 및 3인 1조 작업 실시 | 1 | 3 | 3 | 6/7 | 엄상섭
10 | 설비(장비)설치_전장 | LIFTER Sensor 부 전원 공급 전장 배선 작업 | 안전로프 가위 | 없음 | 2.1 | 2.1 감전(안전전압 초과) | 전원 공급시 감전 위험 | 절연보호구 착용 | 2 | 4 | 8 | 관리감독자 현장 상주 및 3인 1조 작업 실시 작업 전/중/후 복명복창 실시 | 1 | 4 | 4 | 6/7 | 백종환
11 | 설비(장비)설치_전장 | LIFTER 승/하강 운용 전원 공급 CPS Cable 설치 작업 | 우마 사다리 안전로프 가위 | 없음 | 2.1 | 2.1 감전(안전전압 초과) | 배선시 감전 위험 | 절연보호구 착용 | 2 | 4 | 8 | 관리감독자 현장 상주 및 3인 1조 작업 실시 작업 전/중/후 복명복창 실시 | 1 | 4 | 4 | 6/7 | 백종환
12 | 설비(장비)설치_전장 | CV 구동 및 Sensor 부 전원 공급 전장 배선 작업 | 우마 사다리 안전로프 가위 | 없음 | 2.1 | 2.1 감전(안전전압 초과) | 배선시 감전 위험 | 절연보호구 착용 | 2 | 4 | 8 | 관리감독자 현장 상주 및 3인 1조 작업 실시 작업 전/중/후 복명복창 실시 | 1 | 4 | 4 | 6/7 | 백종환
13 | 설비(장비)설치_전장 | LIFTER, CV, CPS I/O Check | 우마 사다리 테스터기 | 없음 | 2.1 | 2.1 감전(안전전압 초과) | I/O Check 시 감전 위험 | 안전감시단 배치 | 2 | 4 | 8 | 절연보호구 및 활선경보기 착용 철저, 작업 규정 강화 및 2인 1조 작업 실시 | 1 | 4 | 4 | 6/7 | 백종환
14 | 시운전 | Teaching 작업 | 우마 사다리 철자 | 없음 | 1.3 | 1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 협소한 Frame 내부 협착 사고 | 안전감시단 배치 | 2 | 3 | 6 | 작업 규정 강화 및 2인 1조 작업 실시, 작업 전/중/후 복명복창 실시 | 1 | 3 | 3 | 6/7 | 백종환
15 | 시운전 | LIFTER ↔ CV 시운전 테스트 | 우마 사다리 철자 | 없음 | 1.4 | 1.4 충돌위험 부분 | 설비 구동시 충돌 위험 | 안전감시단 배치 | 2 | 4 | 8 | 작업 규정 강화 및 2인 1조 작업 실시, 작업 전/중/후 복명복창 실시 | 1 | 4 | 4 | 6/7 | 백종환
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 ) | 엄상섭 / 백종환
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 ) | 최봉준
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 ) | 황세진
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 ) | 이재혁
비 고 란

## 6. 참조자료(유해위험요인, 위험성추정)
유해위험요인 분류표
【안전 분야】 | [7 empty] | 【보건 분야】
대구분 | 분류번호 | 유해위험요인 | [5 empty] | 대구분 | 분류번호 | 유해위험요인 | 분류번호 | 유해위험요인
기계적 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | [5 empty] | 화학적 (물질) | 5.1 | 가스 | 5.7 | 방사선
| 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | [6 empty] | 5.2 | 증기 | 5.8 | 화재/폭발 위험
| 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | [6 empty] | 5.3 | 에어로졸·흄 | 5.9 | 복사열/폭발과압
| 1.4 | 충돌위험 부분 | [6 empty] | 5.4 | 액체·미스트
| 1.5 | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | [6 empty] | 5.5 | 고체(분진/파우더)
| 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) | [6 empty] | 5.6 | 반응성 물질
전기적 | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | [5 empty] | 물리적 | 6.1 | 기후/고온/저온(한랭) | 6.5 | 저압 또는 고압상태
| 2.2 | 아크 | [6 empty] | 6.2 | 조도(채광/조명) | 6.6 | 방사선
| 2.3 | 정전기 | [6 empty] | 6.3 | 소음 | 6.7 | 전자파
작업특성 | 3.1 | 초음파·초저주파음 | [6 empty] | 6.4 | 진동
| 3.2 | 근로자 실수(휴먼에러) | [5 empty] | 인간 공학적 | 7.1 | 중량물 취급작업 | 7.4 | 과도한 힘
| 3.3 | 질식위험·산소결핍 | [6 empty] | 7.2 | 반복작업 | 7.5 | 접촉스트레스
| 3.4 | 작업(조작) 도구 | [6 empty] | 7.3 | 불안정한 작업자세
작업환경 | 4.1 | 공간 및 이동통로 | [5 empty] | 생물학적 | 8.1 | 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염 | 8.4 | 동물
| 4.2 | 주변 근로자
| 4.3 | 작업시간 | [6 empty] | 8.2 | 유전자 변형물질(GMO) | 8.5 | 식물
| 4.4 | 조직 안전문화 | [6 empty] | 8.3 | 알러지 및 미생물
가능성(빈도) 산정 | [10 empty] | 중대성(강도) 산정
가능성(빈도) |  | 내 용 | [8 empty] | 중대성(강도) |  | 내 용
5 | 매우높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 높음 - 해당 안전대책이 되어 있지 않고, 표시·표지가 없으며 안전수칙·작업표준 등도 없음 | [8 empty] | 4 | 중대재해 | 사망 또는 영구적 근로불능으로 연결되는 부상 질병(업무에 복귀 불가능), 장애가 남는 부상·질병
4 | 높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 높음 - 가드·방호덮개, 기타 안저장치를 설치하였으나, 해체되어 있으며 안전수칙·작업표준 등은 있지만 지키기 어렵고 많은 주의를 해야 함 | [8 empty] | 3 | 3개월 이상 (부상/질병) | 3개월 이상의 휴업을 수반하는 중대한 부상 또는 질병(일정시점에서는 업무에 복귀 가능)
3 | 보통 | ■ 부주의하면 피해가 발생할 가능성이 있음 - 가드·방호덮개 또는 안전장치 등은 설치되어 있지만, 작업불편 등으로 쉽게 해체하여 위험영역 접근, 위험원과 접촉이 있을 수 있으며, 안전수칙·작업표준 등은 있지만 준수하기 어려운 점이 있음 | [8 empty] | 2 | 3개월 미만 (부상/질병) | 3개월 미만의 휴업을 수반하는 부상 또는 질병
2 | 낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 보호되어 있고, 안저장치가 설치되어 있으며 위험영역 출입이 곤란한 상태이고 안전수칙·작업표준(서) 등이 정비되어 있고 준수하기 쉬우나 피해의 가능성이 남아 있음 | [8 empty] | 1 | 휴업불필요 | 치료(처치) 후 바로 원래의 작업을 수행할 수 있는 경미한 부상 또는 질병 (업무에 전혀 지장이 없음, 물질적 사고)
1 | 매우낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 둘러싸여 있고 안전장치가 설치되어 있으며, 위험영역 출입이 곤란한 상태 등 전반적으로 안전조치가 잘 되어 있음
기계적 | 전기적 | 작업특성 | 작업환경 | 화학적 | 물리적 | 인간공학적 | 생물학적
1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | 2.1 감전(안전전압 초과) | 3.1 초음파·초저주파음 | 4.1 공간 및 이동통로 | 5.1 가스 | 6.1 기후/고온/저온(한랭) | 7.1 중량물 취급작업 | 8.1 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염
1.2 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 2.2 아크 | 3.2 근로자 실수(휴먼에러) | 4.2 주변 근로자 | 5.2 증기 | 6.2 조도(채광/조명) | 7.2 반복작업 | 8.2 유전자 변형물질(GMO)
1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 2.3 정전기 | 3.3 질식위험·산소결핍 | 4.3 작업시간 | 5.3 에어로졸·흄 | 6.3 소음 | 7.3 불안정한 작업자세 | 8.3 알러지 및 미생물
1.4 충돌위험 부분 |  | 3.4 작업(조작) 도구 | 4.4 조직 안전문화 | 5.4 액체·미스트 | 6.4 진동 | 7.4 과도한 힘
1.5 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) |  |  |  | 5.5 고체(분진/파우더) | 6.5 저압 또는 고압상태 | 7.5 접촉스트레스
1.6 추락위험 부분(개구부 등) |  |  |  | 5.6 반응성 물질 | 6.6 방사선
|  |  |  | 5.7 방사선 | 6.7 전자파
5.8 화재/폭발 위험
5.9 복사열/폭발과압