## 1.위험성평가실시계획(갑지)
1. 위험성 평가 실시 계획
회사/ 부서 | SFA 물류 PM5팀 |  |  | 담당PM | 임 광 인 |  | 현장명 | BOSK Aging&Conveyor
공사개요 | [6 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
현장소장/연락처 | [6 empty] | 단계 | 추진일정 | 인원배치 | 검토자 확인
공사기간 |  | 2023년05월15일 ~ 2024년01월31일 |  |  |  |  | 1. 사전준비 | 2023.04.01 | 2 명
현장주소 |  | 세종특별자치시 부강면 문곡리 135-1번지
발주처 |  | BOSK |  |  |  |  | 2. 유해위험요인파악 | 2023.04.10 | 2 명
평균출력인원 |  | 50명
주요장비 목록 (대수) |  | 2.5t 지게차 |  |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 2023.04.15 | 2 명
협력회사 |  | 회사명 | 둔포기계 | ADM | 미정 | 미정 | 4. 위험성 결정 | 2023.04.20 | 2 명
|  | 공종 | Conveyor | MSC & PPC | MSC 제어 | 전장/제어
|  | 회사명 |  |  |  |  | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 2023.04.30 | 2 명
공종
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | 1. Conveyor 조립 2. MSC/PPC 조립 |  |  |  |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)

## 2.전체공사일정표
|  |  | #NAME? | [21 empty] | #NAME? | XLGantt 4.5.0 ©XLWorks 주별보기, Zoom 100%, 계산 옵션 : 자동
[25 empty] | #NAME? | W1 |  |  |  | W5 |  |  |  | W9 |  |  |  | W13 |  |  |  | W17 |  |  |  | W21 |  |  |  | W25 |  |  |  | W29 |  |  |  | W33 |  |  |  | W37 |  |  |  | W41 |  |  |  | W45 |  |  |  | W49 |  |  |  | W53 |  |  |  | W57 |  |  |  | W61 |  |  |  | W65 |  |  |  | W69 |  |  |  | W73 |  |  |  | W77 |  |  |  | W81 |  |  |  | W85
reserved | task_group | wbs_level | WBS | 작업* |  |  |  |  | 비고 | 시작일* | 완료일* | Calendar | 총 작업량 | 계획 작업량 | 총 기간 | 계획 기간 | 실제 시작일 | 실제 완료일 | 실제 총작업량 | 실제 총기간 | 가중치 | 담당 | 산출물 | 계획 | 실적* | 2023 W5 |  |  |  | 02/26 W9 |  |  |  | 03/26 W13 |  |  |  | 04/23 W17 |  |  |  | 05/21 W21 |  |  |  | 06/18 W25 |  |  |  | 07/16 W29 |  |  |  | 08/13 W33 |  |  |  | 09/10 W37 |  |  |  | 10/08 W41 |  |  |  | 11/05 W45 |  |  |  | 12/03 W49 |  |  |  | 12/31 W53 |  |  |  | 2024 W5 |  |  |  | 02/25 W9 |  |  |  | 03/24 W13 |  |  |  | 04/21 W17 |  |  |  | 05/19 W21 |  |  |  | 06/16 W25 |  |  |  | 07/14 W29 |  |  |  | 08/11 W33 |  |  |  | 09/08 W37
 | time axis 2023-01-29 to 2024-09-29
| G | 1 | 1 | 설계 | [5 empty] | 2023-02-01 | 2023-04-30 |  | 529 | 244 | 89 | 38 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 46.12% | 4.149% | 2023-02-05: 4.15%; 2023-04-30: 설계 2/1-4/30
| G | 2 | 1.1 |  | BOSK KY |  |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-04-30 |  | 529 | 244 | 89 | 38 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 46.12% | 4.149% | 2023-02-05: 4.15%; 2023-04-30: BOSK KY 2/1-4/30
|  | 3 | 1.1.1 |  |  | Layout |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28 |  | 28 | 28 | 28 | 28 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 100% | 11% | 2023-01-29: 11.00%; 2023-02-26: Layout 2/1-2/28
| G | 3 | 1.1.2 |  |  | Rack |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-04-15 |  | 127 | 76 | 74 | 38 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 59.84% | 5.283% | 2023-02-05: 5.28%; 2023-04-16: Rack 2/1-4/15
|  | 4 | 1.1.2.1 |  |  |  | DR |  |  | 2023-04-01 | 2023-04-10 |  | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-03-26: 0.00% DR 4/1-4/10
| G | 4 | 1.1.2.2 |  |  |  | Aging 창고 |  |  | 2023-02-01 | 2023-04-15 |  | 117 | 76 | 74 | 38 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 64.96% | 5.735% | 2023-02-05: 5.74%; 2023-04-16: Aging 창고 2/1-4/15
|  | 5 | 1.1.2.2.1 |  |  |  |  | Layout 확정 및 기초설계 |  | 2023-02-01 | 2023-03-15 |  | 43 | 38 | 43 | 38 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 88.37% | 7% | 2023-01-29: 7.00%; 2023-03-12: Layout 확정 및 기초설계 2/1-3/15
|  | 5 | 1.1.2.2.2 |  |  |  |  | 상세설계 |  | 2023-02-01 | 2023-04-15 |  | 74 | 38 | 74 | 38 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 51.35% | 5% | 2023-02-05: 5.00%; 2023-04-16: 상세설계 2/1-4/15
| G | 3 | 1.1.3 |  |  | MSC Crane |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-04-30 |  | 359 | 140 | 89 | 38 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 39% | 3.387% | 2023-01-29: 3.39%; 2023-04-30: MSC Crane 2/1-4/30
|  | 4 | 1.1.3.1 |  |  |  | 장납기 구매품 발주(모터류) |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-28 |  | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 100% | 0% | 2023-02-12: 0.00% 장납기 구매품 발주(모터류) 2/15-2/28
|  | 4 | 1.1.3.2 |  |  |  | DR |  |  | 2023-04-01 | 2023-04-15 |  | 15 | 0 | 15 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-03-26: 0.00% DR 4/1-4/15
| G | 4 | 1.1.3.3 |  |  |  | 상온/고온 Aging, 충방전 |  |  | 2023-02-01 | 2023-04-30 |  | 165 | 63 | 89 | 38 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 38.18% | 3.685% | 2023-01-29: 3.68%; 2023-04-30: 상온/고온 Aging, 충방전 2/1-4/30
|  | 5 | 1.1.3.3.1 |  |  |  |  | Concept (R/Sketch) |  | 2023-02-01 | 2023-02-15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 100% | 20% | 2023-01-29: 20.00% Concept (R/Sketch) 2/1-2/15
|  | 5 | 1.1.3.3.2 |  |  |  |  | Assy |  | 2023-02-01 | 2023-02-28 |  | 28 | 28 | 28 | 28 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 100% | 11% | 2023-01-29: 11.00%; 2023-02-26: Assy 2/1-2/28
|  | 5 | 1.1.3.3.3 |  |  |  |  | Part - (Main Frame) |  | 2023-03-01 | 2023-04-30 |  | 61 | 10 | 61 | 10 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 16.39% | 0% | 2023-02-26: 0.00%; 2023-04-30: Part - (Main Frame) 3/1-4/30
|  | 5 | 1.1.3.3.4 |  |  |  |  | Part - (Carriage/Fork) |  | 2023-03-01 | 2023-04-30 |  | 61 | 10 | 61 | 10 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 16.39% | 0% | 2023-02-26: 0.00%; 2023-04-30: Part - (Carriage/Fork) 3/1-4/30
| G | 4 | 1.1.3.4 |  |  |  | PPC |  |  | 2023-02-01 | 2023-04-30 |  | 165 | 63 | 89 | 38 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 38.18% | 3.685% | 2023-01-29: 3.68%; 2023-04-30: PPC 2/1-4/30
|  | 5 | 1.1.3.4.1 |  |  |  |  | Concept (R/Sketch) |  | 2023-02-01 | 2023-02-15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 100% | 20% | 2023-01-29: 20.00% Concept (R/Sketch) 2/1-2/15
|  | 5 | 1.1.3.4.2 |  |  |  |  | Assy |  | 2023-02-01 | 2023-02-28 |  | 28 | 28 | 28 | 28 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 100% | 11% | 2023-01-29: 11.00%; 2023-02-26: Assy 2/1-2/28
|  | 5 | 1.1.3.4.3 |  |  |  |  | Part - (Main Frame) |  | 2023-03-01 | 2023-04-30 |  | 61 | 10 | 61 | 10 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 16.39% | 0% | 2023-02-26: 0.00%; 2023-04-30: Part - (Main Frame) 3/1-4/30
|  | 5 | 1.1.3.4.4 |  |  |  |  | Part - (Carriage/Fork) |  | 2023-03-01 | 2023-04-30 |  | 61 | 10 | 61 | 10 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 16.39% | 0% | 2023-02-26: 0.00%; 2023-04-30: Part - (Carriage/Fork) 3/1-4/30
| G | 3 | 1.1.4 |  |  | Conveyor |  |  |  | 2023-04-01 | 2023-04-15 |  | 15 | 0 | 15 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-03-26: 0.00% Conveyor 4/1-4/15
|  | 4 | 1.1.4.1 |  |  |  | DR |  |  | 2023-04-01 | 2023-04-15 |  | 15 | 0 | 15 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-03-26: 0.00% DR 4/1-4/15
| G | 1 | 2 | 제작 | [5 empty] | 2023-02-15 | 2023-12-24 |  | 31413 | 1008 | 313 | 24 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3.209% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-12-24: 제작 2/15-12/24
| G | 2 | 2.1 |  | BOSK KY |  |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-12-24 |  | 31413 | 1008 | 313 | 24 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3.209% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-12-24: BOSK KY 2/15-12/24
| G | 3 | 2.1.1 |  |  | Rack |  |  |  | 2023-04-01 | 2023-09-30 |  | 7682 | 0 | 183 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-03-26: 0.00%; 2023-10-01: Rack 4/1-9/30
| G | 4 | 2.1.1.1 |  |  |  | 상온#1 Aging, FCH (Deck&Accessory) |  |  | 2023-04-01 | 2023-07-30 |  | 637 | 0 | 121 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-03-26: 0.00%; 2023-07-30: 상온#1 Aging, FCH (Deck&Accessory) 4/1-7/30
|  | 5 | 2.1.1.1.1 |  |  |  |  | 단품 및 Post 생산/제작 | 1 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 90 | 455 | 0 | 91 | 0 |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 0% | 0% | 2023-03-26: 0.00%; 2023-06-25: 단품 및 Post 생산/제작 4/1-6/30
|  | 5 | 2.1.1.1.2 |  |  |  |  | 1차조립 | 1 | 2023-05-01 | 2023-07-30 | 90 | 182 | 0 | 91 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-04-30: 0.00%; 2023-07-30: 1차조립 5/1-7/30
| G | 4 | 2.1.1.2 |  |  |  | 고온#1 Aging (Deck&Accessory) |  |  | 2023-04-01 | 2023-07-30 |  | 637 | 0 | 121 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-03-26: 0.00%; 2023-07-30: 고온#1 Aging (Deck&Accessory) 4/1-7/30
|  | 5 | 2.1.1.2.1 |  |  |  |  | 단품 및 Post 생산/제작 | 2 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 90 | 455 | 0 | 91 | 0 |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 0% | 0% | 2023-03-26: 0.00%; 2023-06-25: 단품 및 Post 생산/제작 4/1-6/30
|  | 5 | 2.1.1.2.2 |  |  |  |  | 1차조립 | 2 | 2023-05-01 | 2023-07-30 | 90 | 182 | 0 | 91 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-04-30: 0.00%; 2023-07-30: 1차조립 5/1-7/30
| G | 4 | 2.1.1.3 |  |  |  | PPC (Deck&Accessory) |  |  | 2023-04-15 | 2023-08-15 |  | 646 | 0 | 123 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-04-09: 0.00%; 2023-08-13: PPC (Deck&Accessory) 4/15-8/15
|  | 5 | 2.1.1.3.1 |  |  |  |  | 단품 및 Post 생산/제작 | 3 | 2023-04-15 | 2023-07-15 | 91 | 460 | 0 | 92 | 0 |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 0% | 0% | 2023-04-09: 0.00%; 2023-07-16: 단품 및 Post 생산/제작 4/15-7/15
|  | 5 | 2.1.1.3.2 |  |  |  |  | 1차조립 | 3 | 2023-05-15 | 2023-08-15 | 92 | 186 | 0 | 93 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-05-14: 0.00%; 2023-08-13: 1차조립 5/15-8/15
| G | 4 | 2.1.1.4 |  |  |  | 충방전 (Deck&Accessory) |  |  | 2023-04-15 | 2023-08-15 |  | 646 | 0 | 123 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-04-09: 0.00%; 2023-08-13: 충방전 (Deck&Accessory) 4/15-8/15
|  | 5 | 2.1.1.4.1 |  |  |  |  | 단품 및 Post 생산/제작 | 4 | 2023-04-15 | 2023-07-15 | 91 | 460 | 0 | 92 | 0 |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 0% | 0% | 2023-04-09: 0.00%; 2023-07-16: 단품 및 Post 생산/제작 4/15-7/15
|  | 5 | 2.1.1.4.2 |  |  |  |  | 1차조립 | 4 | 2023-05-15 | 2023-08-15 | 92 | 186 | 0 | 93 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-05-14: 0.00%; 2023-08-13: 1차조립 5/15-8/15
| G | 4 | 2.1.1.5 |  |  |  | 고온#2 Aging (Deck&Accessory) |  |  | 2023-04-15 | 2023-08-30 |  | 751 | 0 | 138 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-04-09: 0.00%; 2023-08-27: 고온#2 Aging (Deck&Accessory) 4/15-8/30
|  | 5 | 2.1.1.5.1 |  |  |  |  | 단품 및 Post 생산/제작 | 5 | 2023-04-15 | 2023-07-30 | 106 | 535 | 0 | 107 | 0 |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 0% | 0% | 2023-04-09: 0.00%; 2023-07-30: 단품 및 Post 생산/제작 4/15-7/30
|  | 5 | 2.1.1.5.2 |  |  |  |  | 1차조립 | 5 | 2023-05-15 | 2023-08-30 | 107 | 216 | 0 | 108 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-05-14: 0.00%; 2023-08-27: 1차조립 5/15-8/30
| G | 4 | 2.1.1.6 |  |  |  | 상온#2 Aging (Deck&Accessory) |  |  | 2023-04-15 | 2023-08-30 |  | 751 | 0 | 138 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-04-09: 0.00%; 2023-08-27: 상온#2 Aging (Deck&Accessory) 4/15-8/30
|  | 5 | 2.1.1.6.1 |  |  |  |  | 단품 및 Post 생산/제작 | 6 | 2023-04-15 | 2023-07-30 | 106 | 535 | 0 | 107 | 0 |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 0% | 0% | 2023-04-09: 0.00%; 2023-07-30: 단품 및 Post 생산/제작 4/15-7/30
|  | 5 | 2.1.1.6.2 |  |  |  |  | 1차조립 | 6 | 2023-05-15 | 2023-08-30 | 107 | 216 | 0 | 108 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-05-14: 0.00%; 2023-08-27: 1차조립 5/15-8/30
| G | 4 | 2.1.1.7 |  |  |  | 공Tray Buffer |  |  | 2023-04-15 | 2023-08-30 |  | 751 | 0 | 138 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-04-09: 0.00%; 2023-08-27: 공Tray Buffer 4/15-8/30
|  | 5 | 2.1.1.7.1 |  |  |  |  | 단품 및 Post 생산/제작 | 6 | 2023-04-15 | 2023-07-30 | 106 | 535 | 0 | 107 | 0 |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 0% | 0% | 2023-04-09: 0.00%; 2023-07-30: 단품 및 Post 생산/제작 4/15-7/30
|  | 5 | 2.1.1.7.2 |  |  |  |  | 1차조립 | 6 | 2023-05-15 | 2023-08-30 | 107 | 216 | 0 | 108 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-05-14: 0.00%; 2023-08-27: 1차조립 5/15-8/30
| G | 4 | 2.1.1.8 |  |  |  | RACK 기타 마감자재 |  |  | 2023-08-01 | 2023-09-30 |  | 305 | 0 | 61 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-07-30: 0.00%; 2023-10-01: RACK 기타 마감자재 8/1-9/30
|  | 5 | 2.1.1.8.1 |  |  |  |  | 단품 및 제작 |  | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 60 | 305 | 0 | 61 | 0 |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 0% | 0% | 2023-07-30: 0.00%; 2023-10-01: 단품 및 제작 8/1-9/30
| G | 4 | 2.1.1.9 |  |  |  | 고온#2 Aging (Deck&Accessory) |  |  | 2023-04-15 | 2023-08-30 |  | 751 | 0 | 138 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-04-09: 0.00%; 2023-08-27: 고온#2 Aging (Deck&Accessory) 4/15-8/30
|  | 5 | 2.1.1.9.1 |  |  |  |  | 단품 및 Post 생산/제작 | 5 | 2023-04-15 | 2023-07-30 | 106 | 535 | 0 | 107 | 0 |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 0% | 0% | 2023-04-09: 0.00%; 2023-07-30: 단품 및 Post 생산/제작 4/15-7/30
|  | 5 | 2.1.1.9.2 |  |  |  |  | 1차조립 | 5 | 2023-05-15 | 2023-08-30 | 107 | 216 | 0 | 108 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-05-14: 0.00%; 2023-08-27: 1차조립 5/15-8/30
| G | 4 | 2.1.1.10 |  |  |  | 상온#2 Aging (Deck&Accessory) |  |  | 2023-04-15 | 2023-08-30 |  | 751 | 0 | 138 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-04-09: 0.00%; 2023-08-27: 상온#2 Aging (Deck&Accessory) 4/15-8/30
|  | 5 | 2.1.1.10.1 |  |  |  |  | 단품 및 Post 생산/제작 | 6 | 2023-04-15 | 2023-07-30 | 106 | 535 | 0 | 107 | 0 |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 0% | 0% | 2023-04-09: 0.00%; 2023-07-30: 단품 및 Post 생산/제작 4/15-7/30
|  | 5 | 2.1.1.10.2 |  |  |  |  | 1차조립 | 6 | 2023-05-15 | 2023-08-30 | 107 | 216 | 0 | 108 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-05-14: 0.00%; 2023-08-27: 1차조립 5/15-8/30
| G | 4 | 2.1.1.11 |  |  |  | 공Tray Buffer |  |  | 2023-04-15 | 2023-08-30 |  | 751 | 0 | 138 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-04-09: 0.00%; 2023-08-27: 공Tray Buffer 4/15-8/30
|  | 5 | 2.1.1.11.1 |  |  |  |  | 단품 및 Post 생산/제작 | 6 | 2023-04-15 | 2023-07-30 | 106 | 535 | 0 | 107 | 0 |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 0% | 0% | 2023-04-09: 0.00%; 2023-07-30: 단품 및 Post 생산/제작 4/15-7/30
|  | 5 | 2.1.1.11.2 |  |  |  |  | 1차조립 | 6 | 2023-05-15 | 2023-08-30 | 107 | 216 | 0 | 108 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-05-14: 0.00%; 2023-08-27: 1차조립 5/15-8/30
| G | 4 | 2.1.1.12 |  |  |  | RACK 기타 마감자재 |  |  | 2023-08-01 | 2023-09-30 |  | 305 | 0 | 61 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-07-30: 0.00%; 2023-10-01: RACK 기타 마감자재 8/1-9/30
|  | 5 | 2.1.1.12.1 |  |  |  |  | 단품 및 제작 |  | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 60 | 305 | 0 | 61 | 0 |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 0% | 0% | 2023-07-30: 0.00%; 2023-10-01: 단품 및 제작 8/1-9/30
| G | 3 | 2.1.2 |  |  | MSC Crane(FR) |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-11-30 |  | 9359 | 336 | 289 | 24 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3.59% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-11-26: MSC Crane(FR) 2/15-11/30
| G | 4 | 2.1.2.1 |  |  |  | 상온#1 Aging |  |  | 2023-02-15 | 2023-11-30 |  | 1337 | 48 | 289 | 24 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3.59% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-11-26: 상온#1 Aging 2/15-11/30
|  | 5 | 2.1.2.1.1 |  |  |  |  | 장납기 구매품 발주 및 입고 |  | 2023-02-15 | 2023-08-15 | 181 | 364 | 48 | 182 | 24 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 13.19% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-08-13: 장납기 구매품 발주 및 입고 2/15-8/15
|  | 5 | 2.1.2.1.2 |  |  |  |  | 단품제작 |  | 2023-04-01 | 2023-07-30 | 120 | 363 | 0 | 121 | 0 |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 0% | 0% | 2023-03-26: 0.00%; 2023-07-30: 단품제작 4/1-7/30
|  | 5 | 2.1.2.1.3 |  |  |  |  | 기구조립 |  | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 121 | 488 | 0 | 122 | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 0% | 0% | 2023-05-28: 0.00%; 2023-10-01: 기구조립 6/1-9/30
|  | 5 | 2.1.2.1.4 |  |  |  |  | 전장조립 |  | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 121 | 122 | 0 | 122 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-07-30: 0.00%; 2023-11-26: 전장조립 8/1-11/30
| G | 4 | 2.1.2.2 |  |  |  | 고온#1 Aging |  |  | 2023-02-15 | 2023-11-30 |  | 1337 | 48 | 289 | 24 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3.59% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-11-26: 고온#1 Aging 2/15-11/30
|  | 5 | 2.1.2.2.1 |  |  |  |  | 장납기 구매품 발주 및 입고 |  | 2023-02-15 | 2023-08-15 | 181 | 364 | 48 | 182 | 24 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 13.19% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-08-13: 장납기 구매품 발주 및 입고 2/15-8/15
|  | 5 | 2.1.2.2.2 |  |  |  |  | 단품제작 |  | 2023-04-01 | 2023-07-30 | 120 | 363 | 0 | 121 | 0 |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 0% | 0% | 2023-03-26: 0.00%; 2023-07-30: 단품제작 4/1-7/30
|  | 5 | 2.1.2.2.3 |  |  |  |  | 기구조립 |  | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 121 | 488 | 0 | 122 | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 0% | 0% | 2023-05-28: 0.00%; 2023-10-01: 기구조립 6/1-9/30
|  | 5 | 2.1.2.2.4 |  |  |  |  | 전장조립 |  | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 121 | 122 | 0 | 122 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-07-30: 0.00%; 2023-11-26: 전장조립 8/1-11/30
| G | 4 | 2.1.2.3 |  |  |  | PPC |  |  | 2023-02-15 | 2023-11-30 |  | 1337 | 48 | 289 | 24 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3.59% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-11-26: PPC 2/15-11/30
|  | 5 | 2.1.2.3.1 |  |  |  |  | 장납기 구매품 발주 및 입고 |  | 2023-02-15 | 2023-08-15 | 181 | 364 | 48 | 182 | 24 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 13.19% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-08-13: 장납기 구매품 발주 및 입고 2/15-8/15
|  | 5 | 2.1.2.3.2 |  |  |  |  | 단품제작 |  | 2023-04-01 | 2023-07-30 | 120 | 363 | 0 | 121 | 0 |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 0% | 0% | 2023-03-26: 0.00%; 2023-07-30: 단품제작 4/1-7/30
|  | 5 | 2.1.2.3.3 |  |  |  |  | 기구조립 |  | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 121 | 488 | 0 | 122 | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 0% | 0% | 2023-05-28: 0.00%; 2023-10-01: 기구조립 6/1-9/30
|  | 5 | 2.1.2.3.4 |  |  |  |  | 전장조립 |  | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 121 | 122 | 0 | 122 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-07-30: 0.00%; 2023-11-26: 전장조립 8/1-11/30
| G | 4 | 2.1.2.4 |  |  |  | 충방전 |  |  | 2023-02-15 | 2023-11-30 |  | 1337 | 48 | 289 | 24 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3.59% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-11-26: 충방전 2/15-11/30
|  | 5 | 2.1.2.4.1 |  |  |  |  | 장납기 구매품 발주 및 입고 |  | 2023-02-15 | 2023-08-15 | 181 | 364 | 48 | 182 | 24 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 13.19% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-08-13: 장납기 구매품 발주 및 입고 2/15-8/15
|  | 5 | 2.1.2.4.2 |  |  |  |  | 단품제작 |  | 2023-04-01 | 2023-07-30 | 120 | 363 | 0 | 121 | 0 |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 0% | 0% | 2023-03-26: 0.00%; 2023-07-30: 단품제작 4/1-7/30
|  | 5 | 2.1.2.4.3 |  |  |  |  | 기구조립 |  | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 121 | 488 | 0 | 122 | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 0% | 0% | 2023-05-28: 0.00%; 2023-10-01: 기구조립 6/1-9/30
|  | 5 | 2.1.2.4.4 |  |  |  |  | 전장조립 |  | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 121 | 122 | 0 | 122 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-07-30: 0.00%; 2023-11-26: 전장조립 8/1-11/30
| G | 4 | 2.1.2.5 |  |  |  | 고온#2 Aging |  |  | 2023-02-15 | 2023-11-30 |  | 1337 | 48 | 289 | 24 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3.59% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-11-26: 고온#2 Aging 2/15-11/30
|  | 5 | 2.1.2.5.1 |  |  |  |  | 장납기 구매품 발주 및 입고 |  | 2023-02-15 | 2023-08-15 | 181 | 364 | 48 | 182 | 24 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 13.19% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-08-13: 장납기 구매품 발주 및 입고 2/15-8/15
|  | 5 | 2.1.2.5.2 |  |  |  |  | 단품제작 |  | 2023-04-01 | 2023-07-30 | 120 | 363 | 0 | 121 | 0 |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 0% | 0% | 2023-03-26: 0.00%; 2023-07-30: 단품제작 4/1-7/30
|  | 5 | 2.1.2.5.3 |  |  |  |  | 기구조립 |  | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 121 | 488 | 0 | 122 | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 0% | 0% | 2023-05-28: 0.00%; 2023-10-01: 기구조립 6/1-9/30
|  | 5 | 2.1.2.5.4 |  |  |  |  | 전장조립 |  | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 121 | 122 | 0 | 122 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-07-30: 0.00%; 2023-11-26: 전장조립 8/1-11/30
| G | 4 | 2.1.2.6 |  |  |  | 상온#2 Aging |  |  | 2023-02-15 | 2023-11-30 |  | 1337 | 48 | 289 | 24 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3.59% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-11-26: 상온#2 Aging 2/15-11/30
|  | 5 | 2.1.2.6.1 |  |  |  |  | 장납기 구매품 발주 및 입고 |  | 2023-02-15 | 2023-08-15 | 181 | 364 | 48 | 182 | 24 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 13.19% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-08-13: 장납기 구매품 발주 및 입고 2/15-8/15
|  | 5 | 2.1.2.6.2 |  |  |  |  | 단품제작 |  | 2023-04-01 | 2023-07-30 | 120 | 363 | 0 | 121 | 0 |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 0% | 0% | 2023-03-26: 0.00%; 2023-07-30: 단품제작 4/1-7/30
|  | 5 | 2.1.2.6.3 |  |  |  |  | 기구조립 |  | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 121 | 488 | 0 | 122 | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 0% | 0% | 2023-05-28: 0.00%; 2023-10-01: 기구조립 6/1-9/30
|  | 5 | 2.1.2.6.4 |  |  |  |  | 전장조립 |  | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 121 | 122 | 0 | 122 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-07-30: 0.00%; 2023-11-26: 전장조립 8/1-11/30
| G | 4 | 2.1.2.7 |  |  |  | 공 Tray Buffer |  |  | 2023-02-15 | 2023-11-30 |  | 1337 | 48 | 289 | 24 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3.59% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-11-26: 공 Tray Buffer 2/15-11/30
|  | 5 | 2.1.2.7.1 |  |  |  |  | 장납기 구매품 발주 및 입고 |  | 2023-02-15 | 2023-08-15 | 181 | 364 | 48 | 182 | 24 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 13.19% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-08-13: 장납기 구매품 발주 및 입고 2/15-8/15
|  | 5 | 2.1.2.7.2 |  |  |  |  | 단품제작 |  | 2023-04-01 | 2023-07-30 | 120 | 363 | 0 | 121 | 0 |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 0% | 0% | 2023-03-26: 0.00%; 2023-07-30: 단품제작 4/1-7/30
|  | 5 | 2.1.2.7.3 |  |  |  |  | 기구조립 |  | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 121 | 488 | 0 | 122 | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 0% | 0% | 2023-05-28: 0.00%; 2023-10-01: 기구조립 6/1-9/30
|  | 5 | 2.1.2.7.4 |  |  |  |  | 전장조립 |  | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 121 | 122 | 0 | 122 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-07-30: 0.00%; 2023-11-26: 전장조립 8/1-11/30
| G | 3 | 2.1.3 |  |  | Conveyor |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-12-24 |  | 7242 | 336 | 313 | 24 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 4.64% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-12-24: Conveyor 2/15-12/24
| G | 4 | 2.1.3.1 |  |  |  | 조립동 CV |  |  | 2023-02-15 | 2023-09-28 |  | 1000 | 48 | 226 | 24 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 4.8% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-09-24: 조립동 CV 2/15-9/28
|  | 5 | 2.1.3.1.1 |  |  |  |  | 장납기 구매품 발주 및 입고 |  | 2023-02-15 | 2023-08-15 | 181 | 364 | 48 | 182 | 24 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 13.19% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-08-13: 장납기 구매품 발주 및 입고 2/15-8/15
|  | 5 | 2.1.3.1.2 |  |  |  |  | 가공품 발주 및 입고 |  | 2023-04-01 | 2023-05-30 | 59 | 120 | 0 | 60 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-03-26: 0.00%; 2023-05-28: 가공품 발주 및 입고 4/1-5/30
|  | 5 | 2.1.3.1.3 |  |  |  |  | 기구조립 |  | 2023-05-01 | 2023-08-15 | 106 | 428 | 0 | 107 | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 0% | 0% | 2023-04-30: 0.00%; 2023-08-13: 기구조립 5/1-8/15
|  | 5 | 2.1.3.1.4 |  |  |  |  | 전장조립 |  | 2023-08-16 | 2023-09-28 | 43 | 88 | 0 | 44 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-13: 0.00%; 2023-09-24: 전장조립 8/16-9/28
| G | 4 | 2.1.3.2 |  |  |  | 1F 상온#1,고온#1 Aging |  |  | 2023-02-15 | 2023-09-28 |  | 1000 | 48 | 226 | 24 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 4.8% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-09-24: 1F 상온#1,고온#1 Aging 2/15-9/28
|  | 5 | 2.1.3.2.1 |  |  |  |  | 장납기 구매품 발주 및 입고 |  | 2023-02-15 | 2023-08-15 | 181 | 364 | 48 | 182 | 24 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 13.19% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-08-13: 장납기 구매품 발주 및 입고 2/15-8/15
|  | 5 | 2.1.3.2.2 |  |  |  |  | 가공품 발주 및 입고 |  | 2023-04-01 | 2023-05-30 | 59 | 120 | 0 | 60 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-03-26: 0.00%; 2023-05-28: 가공품 발주 및 입고 4/1-5/30
|  | 5 | 2.1.3.2.3 |  |  |  |  | 기구조립 |  | 2023-05-01 | 2023-08-15 | 106 | 428 | 0 | 107 | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 0% | 0% | 2023-04-30: 0.00%; 2023-08-13: 기구조립 5/1-8/15
|  | 5 | 2.1.3.2.4 |  |  |  |  | 전장조립 |  | 2023-08-16 | 2023-09-28 | 43 | 88 | 0 | 44 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-13: 0.00%; 2023-09-24: 전장조립 8/16-9/28
| G | 4 | 2.1.3.3 |  |  |  | 1F PPC CV |  |  | 2023-02-15 | 2023-09-28 |  | 1000 | 48 | 226 | 24 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 4.8% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-09-24: 1F PPC CV 2/15-9/28
|  | 5 | 2.1.3.3.1 |  |  |  |  | 장납기 구매품 발주 및 입고 |  | 2023-02-15 | 2023-08-15 | 181 | 364 | 48 | 182 | 24 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 13.19% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-08-13: 장납기 구매품 발주 및 입고 2/15-8/15
|  | 5 | 2.1.3.3.2 |  |  |  |  | 가공품 발주 및 입고 |  | 2023-04-01 | 2023-05-30 | 59 | 120 | 0 | 60 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-03-26: 0.00%; 2023-05-28: 가공품 발주 및 입고 4/1-5/30
|  | 5 | 2.1.3.3.3 |  |  |  |  | 기구조립 |  | 2023-05-01 | 2023-08-15 | 106 | 428 | 0 | 107 | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 0% | 0% | 2023-04-30: 0.00%; 2023-08-13: 기구조립 5/1-8/15
|  | 5 | 2.1.3.3.4 |  |  |  |  | 전장조립 |  | 2023-08-16 | 2023-09-28 | 43 | 88 | 0 | 44 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-13: 0.00%; 2023-09-24: 전장조립 8/16-9/28
| G | 4 | 2.1.3.4 |  |  |  | 1F 충방전 CV |  |  | 2023-02-15 | 2023-09-28 |  | 1000 | 48 | 226 | 24 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 4.8% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-09-24: 1F 충방전 CV 2/15-9/28
|  | 5 | 2.1.3.4.1 |  |  |  |  | 장납기 구매품 발주 및 입고 |  | 2023-02-15 | 2023-08-15 | 181 | 364 | 48 | 182 | 24 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 13.19% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-08-13: 장납기 구매품 발주 및 입고 2/15-8/15
|  | 5 | 2.1.3.4.2 |  |  |  |  | 가공품 발주 및 입고 |  | 2023-04-01 | 2023-05-30 | 59 | 120 | 0 | 60 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-03-26: 0.00%; 2023-05-28: 가공품 발주 및 입고 4/1-5/30
|  | 5 | 2.1.3.4.3 |  |  |  |  | 기구조립 |  | 2023-05-01 | 2023-08-15 | 106 | 428 | 0 | 107 | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 0% | 0% | 2023-04-30: 0.00%; 2023-08-13: 기구조립 5/1-8/15
|  | 5 | 2.1.3.4.4 |  |  |  |  | 전장조립 |  | 2023-08-16 | 2023-09-28 | 43 | 88 | 0 | 44 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-13: 0.00%; 2023-09-24: 전장조립 8/16-9/28
| G | 4 | 2.1.3.5 |  |  |  | 1F 고온#2, 상온#2 Aging (Folding CV) |  |  | 2023-02-15 | 2023-11-22 |  | 1124 | 48 | 281 | 24 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 4.27% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-11-19: 1F 고온#2, 상온#2 Aging (Folding CV) 2/15-11/22
|  | 5 | 2.1.3.5.1 |  |  |  |  | 장납기 구매품 발주 및 입고 |  | 2023-02-15 | 2023-08-30 | 196 | 394 | 48 | 197 | 24 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 12.18% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-08-27: 장납기 구매품 발주 및 입고 2/15-8/30
|  | 5 | 2.1.3.5.2 |  |  |  |  | 가공품 발주 및 입고 |  | 2023-04-15 | 2023-06-30 | 76 | 154 | 0 | 77 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-04-09: 0.00%; 2023-06-25: 가공품 발주 및 입고 4/15-6/30
|  | 5 | 2.1.3.5.3 |  |  |  |  | 기구조립 |  | 2023-06-15 | 2023-10-10 | 117 | 472 | 0 | 118 | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 0% | 0% | 2023-06-11: 0.00%; 2023-10-08: 기구조립 6/15-10/10
|  | 5 | 2.1.3.5.4 |  |  |  |  | 전장조립 |  | 2023-10-02 | 2023-11-22 | 51 | 104 | 0 | 52 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00%; 2023-11-19: 전장조립 10/2-11/22
| G | 4 | 2.1.3.6 |  |  |  | 2F 상온#1, 고온#1 Aging (Degasssing CV) |  |  | 2023-02-15 | 2023-09-28 |  | 804 | 48 | 226 | 24 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5.97% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-09-24: 2F 상온#1, 고온#1 Aging (Degasssing CV) 2/15-9/28
|  | 5 | 2.1.3.6.1 |  |  |  |  | 장납기 구매품 발주 및 입고 |  | 2023-02-15 | 2023-07-15 | 150 | 302 | 48 | 151 | 24 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 15.89% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-07-16: 장납기 구매품 발주 및 입고 2/15-7/15
|  | 5 | 2.1.3.6.2 |  |  |  |  | 가공품 발주 및 입고 |  | 2023-04-15 | 2023-06-30 | 76 | 154 | 0 | 77 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-04-09: 0.00%; 2023-06-25: 가공품 발주 및 입고 4/15-6/30
|  | 5 | 2.1.3.6.3 |  |  |  |  | 기구조립 |  | 2023-06-15 | 2023-08-15 | 61 | 248 | 0 | 62 | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 0% | 0% | 2023-06-11: 0.00%; 2023-08-13: 기구조립 6/15-8/15
|  | 5 | 2.1.3.6.4 |  |  |  |  | 전장조립 |  | 2023-08-10 | 2023-09-28 | 49 | 100 | 0 | 50 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-06: 0.00%; 2023-09-24: 전장조립 8/10-9/28
| G | 4 | 2.1.3.7 |  |  |  | 2F 고온#2, 상온#2 Aging (Degasssing CV) |  |  | 2023-02-15 | 2023-12-24 |  | 1314 | 48 | 313 | 24 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3.653% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-12-24: 2F 고온#2, 상온#2 Aging (Degasssing CV) 2/15-12/24
|  | 5 | 2.1.3.7.1 |  |  |  |  | 장납기 구매품 발주 및 입고 |  | 2023-02-15 | 2023-09-30 | 227 | 456 | 48 | 228 | 24 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 10.53% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-10-01: 장납기 구매품 발주 및 입고 2/15-9/30
|  | 5 | 2.1.3.7.2 |  |  |  |  | 가공품 발주 및 입고 |  | 2023-04-15 | 2023-07-30 | 106 | 214 | 0 | 107 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-04-09: 0.00%; 2023-07-30: 가공품 발주 및 입고 4/15-7/30
|  | 5 | 2.1.3.7.3 |  |  |  |  | 기구조립 |  | 2023-06-15 | 2023-10-15 | 122 | 492 | 0 | 123 | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 0% | 0% | 2023-06-11: 0.00%; 2023-10-15: 기구조립 6/15-10/15
|  | 5 | 2.1.3.7.4 |  |  |  |  | 전장조립 |  | 2023-10-10 | 2023-12-24 | 75 | 152 | 0 | 76 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-08: 0.00%; 2023-12-24: 전장조립 10/10-12/24
| G | 3 | 2.1.4 |  |  | Deck |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-10-15 |  | 7130 | 336 | 243 | 24 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 4.712% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-10-15: Deck 2/15-10/15
| G | 4 | 2.1.4.1 |  |  |  | 조립동 |  |  | 2023-02-15 | 2023-09-15 |  | 1010 | 48 | 213 | 24 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 4.752% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-09-10: 조립동 2/15-9/15
|  | 5 | 2.1.4.1.1 |  |  |  |  | 원자재 발주 및 입고 |  | 2023-02-15 | 2023-08-30 | 196 | 394 | 48 | 197 | 24 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 12.18% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-08-27: 원자재 발주 및 입고 2/15-8/30
|  | 5 | 2.1.4.1.2 |  |  |  |  | 가공품 발주 및 입고 |  | 2023-04-01 | 2023-05-30 | 59 | 120 | 0 | 60 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-03-26: 0.00%; 2023-05-28: 가공품 발주 및 입고 4/1-5/30
|  | 5 | 2.1.4.1.3 |  |  |  |  | DECK 조립 |  | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 123 | 496 | 0 | 124 | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 0% | 0% | 2023-05-14: 0.00%; 2023-09-10: DECK 조립 5/15-9/15
| G | 4 | 2.1.4.2 |  |  |  | 1F PPC |  |  | 2023-02-15 | 2023-09-15 |  | 1010 | 48 | 213 | 24 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 4.752% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-09-10: 1F PPC 2/15-9/15
|  | 5 | 2.1.4.2.1 |  |  |  |  | 원자재 발주 및 입고 |  | 2023-02-15 | 2023-08-30 | 196 | 394 | 48 | 197 | 24 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 12.18% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-08-27: 원자재 발주 및 입고 2/15-8/30
|  | 5 | 2.1.4.2.2 |  |  |  |  | 가공품 발주 및 입고 |  | 2023-04-01 | 2023-05-30 | 59 | 120 | 0 | 60 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-03-26: 0.00%; 2023-05-28: 가공품 발주 및 입고 4/1-5/30
|  | 5 | 2.1.4.2.3 |  |  |  |  | DECK 조립 |  | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 123 | 496 | 0 | 124 | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 0% | 0% | 2023-05-14: 0.00%; 2023-09-10: DECK 조립 5/15-9/15
| G | 4 | 2.1.4.3 |  |  |  | 1F 충방전 |  |  | 2023-02-15 | 2023-09-15 |  | 1010 | 48 | 213 | 24 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 4.752% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-09-10: 1F 충방전 2/15-9/15
|  | 5 | 2.1.4.3.1 |  |  |  |  | 원자재 발주 및 입고 |  | 2023-02-15 | 2023-08-30 | 196 | 394 | 48 | 197 | 24 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 12.18% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-08-27: 원자재 발주 및 입고 2/15-8/30
|  | 5 | 2.1.4.3.2 |  |  |  |  | 가공품 발주 및 입고 |  | 2023-04-01 | 2023-05-30 | 59 | 120 | 0 | 60 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-03-26: 0.00%; 2023-05-28: 가공품 발주 및 입고 4/1-5/30
|  | 5 | 2.1.4.3.3 |  |  |  |  | DECK 조립 |  | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 123 | 496 | 0 | 124 | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 0% | 0% | 2023-05-14: 0.00%; 2023-09-10: DECK 조립 5/15-9/15
| G | 4 | 2.1.4.4 |  |  |  | 1F 상온#1 |  |  | 2023-02-15 | 2023-09-15 |  | 1010 | 48 | 213 | 24 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 4.752% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-09-10: 1F 상온#1 2/15-9/15
|  | 5 | 2.1.4.4.1 |  |  |  |  | 원자재 발주 및 입고 |  | 2023-02-15 | 2023-08-30 | 196 | 394 | 48 | 197 | 24 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 12.18% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-08-27: 원자재 발주 및 입고 2/15-8/30
|  | 5 | 2.1.4.4.2 |  |  |  |  | 가공품 발주 및 입고 |  | 2023-04-01 | 2023-05-30 | 59 | 120 | 0 | 60 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-03-26: 0.00%; 2023-05-28: 가공품 발주 및 입고 4/1-5/30
|  | 5 | 2.1.4.4.3 |  |  |  |  | DECK 조립 |  | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 123 | 496 | 0 | 124 | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 0% | 0% | 2023-05-14: 0.00%; 2023-09-10: DECK 조립 5/15-9/15
| G | 4 | 2.1.4.5 |  |  |  | 1F 고온#2, 상온#2 Aging (Folding ) |  |  | 2023-02-15 | 2023-10-15 |  | 1040 | 48 | 243 | 24 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 4.615% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-10-15: 1F 고온#2, 상온#2 Aging (Folding ) 2/15-10/15
|  | 5 | 2.1.4.5.1 |  |  |  |  | 원자재 발주 및 입고 |  | 2023-02-15 | 2023-08-30 | 196 | 394 | 48 | 197 | 24 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 12.18% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-08-27: 원자재 발주 및 입고 2/15-8/30
|  | 5 | 2.1.4.5.2 |  |  |  |  | 가공품 발주 및 입고 |  | 2023-04-15 | 2023-06-30 | 76 | 154 | 0 | 77 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-04-09: 0.00%; 2023-06-25: 가공품 발주 및 입고 4/15-6/30
|  | 5 | 2.1.4.5.3 |  |  |  |  | DECK 조립 |  | 2023-06-15 | 2023-10-15 | 122 | 492 | 0 | 123 | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 0% | 0% | 2023-06-11: 0.00%; 2023-10-15: DECK 조립 6/15-10/15
| G | 4 | 2.1.4.6 |  |  |  | 2F 상온#1, 고온#1 Aging (Degasssing ) |  |  | 2023-02-15 | 2023-09-15 |  | 1010 | 48 | 213 | 24 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 4.752% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-09-10: 2F 상온#1, 고온#1 Aging (Degasssing ) 2/15-9/15
|  | 5 | 2.1.4.6.1 |  |  |  |  | 원자재 발주 및 입고 |  | 2023-02-15 | 2023-08-30 | 196 | 394 | 48 | 197 | 24 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 12.18% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-08-27: 원자재 발주 및 입고 2/15-8/30
|  | 5 | 2.1.4.6.2 |  |  |  |  | 가공품 발주 및 입고 |  | 2023-04-01 | 2023-05-30 | 59 | 120 | 0 | 60 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-03-26: 0.00%; 2023-05-28: 가공품 발주 및 입고 4/1-5/30
|  | 5 | 2.1.4.6.3 |  |  |  |  | DECK 조립 |  | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 123 | 496 | 0 | 124 | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 0% | 0% | 2023-05-14: 0.00%; 2023-09-10: DECK 조립 5/15-9/15
| G | 4 | 2.1.4.7 |  |  |  | 2F 고온#2, 상온#2 Aging (Degasssing ) |  |  | 2023-02-15 | 2023-10-15 |  | 1040 | 48 | 243 | 24 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 4.615% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-10-15: 2F 고온#2, 상온#2 Aging (Degasssing ) 2/15-10/15
|  | 5 | 2.1.4.7.1 |  |  |  |  | 원자재 발주 및 입고 |  | 2023-02-15 | 2023-08-30 | 196 | 394 | 48 | 197 | 24 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 12.18% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-08-27: 원자재 발주 및 입고 2/15-8/30
|  | 5 | 2.1.4.7.2 |  |  |  |  | 가공품 발주 및 입고 |  | 2023-04-15 | 2023-06-30 | 76 | 154 | 0 | 77 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0% | 0% | 2023-04-09: 0.00%; 2023-06-25: 가공품 발주 및 입고 4/15-6/30
|  | 5 | 2.1.4.7.3 |  |  |  |  | DECK 조립 |  | 2023-06-15 | 2023-10-15 | 122 | 492 | 0 | 123 | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 0% | 0% | 2023-06-11: 0.00%; 2023-10-15: DECK 조립 6/15-10/15
| G | 1 | 3 | FAT | [5 empty] | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | 393 | 0 | 91 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-08-27: 0.00%; 2023-11-26: FAT 9/1-11/30
| G | 2 | 3.1 |  | BOSK KY |  |  |  |  | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | 393 | 0 | 91 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-08-27: 0.00%; 2023-11-26: BOSK KY 9/1-11/30
| G | 3 | 3.1.1 |  |  | Rack |  |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  | 30 | 0 | 30 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-08-27: 0.00%; 2023-10-01: Rack 9/1-9/30
| G | 4 | 3.1.1.1 |  |  |  | RACK & DECK |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  | 30 | 0 | 30 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-08-27: 0.00%; 2023-10-01: RACK & DECK 9/1-9/30
|  | 5 | 3.1.1.1.1 |  |  |  |  | FAT |  | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 29 | 30 | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-27: 0.00%; 2023-10-01: FAT 9/1-9/30
| G | 3 | 3.1.2 |  |  | MSC Crane |  |  |  | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | 121 | 0 | 91 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-08-27: 0.00%; 2023-11-26: MSC Crane 9/1-11/30
| G | 4 | 3.1.2.1 |  |  |  | Aging+충방전 |  |  | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | 121 | 0 | 91 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-08-27: 0.00%; 2023-11-26: Aging+충방전 9/1-11/30
|  | 5 | 3.1.2.1.1 |  |  |  |  | 단동TEST |  | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 90 | 91 | 0 | 91 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-27: 0.00%; 2023-11-26: 단동TEST 9/1-11/30
|  | 5 | 3.1.2.1.2 |  |  |  |  | FAT |  | 2023-10-01 | 2023-10-30 | 29 | 30 | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00%; 2023-10-29: FAT 10/1-10/30
| G | 3 | 3.1.3 |  |  | 환적 이재기+PPC MSC |  |  |  | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | 121 | 0 | 91 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-08-27: 0.00%; 2023-11-26: 환적 이재기+PPC MSC 9/1-11/30
| G | 4 | 3.1.3.1 |  |  |  | 환적 이재기+PPC MSC |  |  | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | 121 | 0 | 91 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-08-27: 0.00%; 2023-11-26: 환적 이재기+PPC MSC 9/1-11/30
|  | 5 | 3.1.3.1.1 |  |  |  |  | 단동TEST |  | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 90 | 91 | 0 | 91 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-27: 0.00%; 2023-11-26: 단동TEST 9/1-11/30
|  | 5 | 3.1.3.1.2 |  |  |  |  | FAT |  | 2023-10-01 | 2023-10-30 | 29 | 30 | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00%; 2023-10-29: FAT 10/1-10/30
| G | 3 | 3.1.4 |  |  | Conveyor & Lifter |  |  |  | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | 121 | 0 | 91 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-08-27: 0.00%; 2023-11-26: Conveyor & Lifter 9/1-11/30
| G | 4 | 3.1.4.1 |  |  |  | Conveyor TEST & FAT |  |  | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | 121 | 0 | 91 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-08-27: 0.00%; 2023-11-26: Conveyor TEST & FAT 9/1-11/30
|  | 5 | 3.1.4.1.1 |  |  |  |  | 단동TEST |  | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 90 | 91 | 0 | 91 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-27: 0.00%; 2023-11-26: 단동TEST 9/1-11/30
|  | 5 | 3.1.4.1.2 |  |  |  |  | FAT |  | 2023-10-01 | 2023-10-30 | 29 | 30 | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00%; 2023-10-29: FAT 10/1-10/30
| G | 1 | 4 | FOB | [5 empty] | 2023-07-16 | 2024-01-19 |  | 975 | 0 | 188 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-07-16: 0.00%; 2024-01-14: FOB 7/16-1/19
| G | 2 | 4.1 |  | BOSK KY |  |  |  |  | 2023-07-16 | 2024-01-19 |  | 975 | 0 | 188 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-07-16: 0.00%; 2024-01-14: BOSK KY 7/16-1/19
| G | 3 | 4.1.1 |  |  | Rack |  |  |  | 2023-07-28 | 2023-12-01 |  | 205 | 0 | 127 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-07-23: 0.00%; 2023-11-26: Rack 7/28-12/1
| G | 4 | 4.1.1.1 |  |  |  | 1동 상온#1 Rack |  |  | 2023-08-07 | 2023-08-24 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-08-06: 0.00% 1동 상온#1 Rack 8/7-8/24
|  | 5 | 4.1.1.1.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-08-07 | 2023-08-16 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-06: 0.00% Unit 포장 8/7-8/16
|  | 5 | 4.1.1.1.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-08-17 | 2023-08-22 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-13: 0.00% Unit 운송 8/17-8/22
|  | 5 | 4.1.1.1.3 |  |  |  |  | FOB |  | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-20: 0.00% FOB 8/24-8/24
|  | 5 | 4.1.1.1.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.1.1.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 4.1.1.2 |  |  |  | 1동 상온#2,3 Rack |  |  | 2023-08-24 | 2023-09-10 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-08-20: 0.00% 1동 상온#2,3 Rack 8/24-9/10
|  | 5 | 4.1.1.2.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-08-24 | 2023-09-02 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-20: 0.00% Unit 포장 8/24-9/2
|  | 5 | 4.1.1.2.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-09-03 | 2023-09-08 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-03: 0.00% Unit 운송 9/3-9/8
|  | 5 | 4.1.1.2.3 |  |  |  |  | FOB |  | 2023-09-10 | 2023-09-10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-10: 0.00% FOB 9/10-9/10
|  | 5 | 4.1.1.2.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.1.2.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 4.1.1.3 |  |  |  | 1동 고온#1 Rack |  |  | 2023-08-07 | 2023-08-24 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-08-06: 0.00% 1동 고온#1 Rack 8/7-8/24
|  | 5 | 4.1.1.3.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-08-07 | 2023-08-16 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-06: 0.00% Unit 포장 8/7-8/16
|  | 5 | 4.1.1.3.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-08-17 | 2023-08-22 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-13: 0.00% Unit 운송 8/17-8/22
|  | 5 | 4.1.1.3.3 |  |  |  |  | FOB |  | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-20: 0.00% FOB 8/24-8/24
|  | 5 | 4.1.1.3.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.1.3.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 4.1.1.4 |  |  |  | 1동 고온#2 Rack |  |  | 2023-10-08 | 2023-10-25 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-10-08: 0.00% 1동 고온#2 Rack 10/8-10/25
|  | 5 | 4.1.1.4.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-10-08 | 2023-10-17 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-08: 0.00% Unit 포장 10/8-10/17
|  | 5 | 4.1.1.4.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-10-18 | 2023-10-23 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-15: 0.00% Unit 운송 10/18-10/23
|  | 5 | 4.1.1.4.3 |  |  |  |  | FOB |  | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-22: 0.00% FOB 10/25-10/25
|  | 5 | 4.1.1.4.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.1.4.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 4.1.1.5 |  |  |  | 1동 공Tray(남) Rack |  |  | 2023-07-28 | 2023-08-15 |  | 18 | 0 | 19 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-07-23: 0.00% 1동 공Tray(남) Rack 7/28-8/15
|  | 5 | 4.1.1.5.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-07-28 | 2023-08-07 | 10 | 11 | 0 | 11 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-07-23: 0.00% Unit 포장 7/28-8/7
|  | 5 | 4.1.1.5.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-08-08 | 2023-08-13 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-06: 0.00% Unit 운송 8/8-8/13
|  | 5 | 4.1.1.5.3 |  |  |  |  | FOB |  | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-13: 0.00% FOB 8/15-8/15
|  | 5 | 4.1.1.5.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.1.5.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 4.1.1.6 |  |  |  | 1동 공Tray(북) Rack |  |  | 2023-09-03 | 2023-09-20 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-09-03: 0.00% 1동 공Tray(북) Rack 9/3-9/20
|  | 5 | 4.1.1.6.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-09-03 | 2023-09-12 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-03: 0.00% Unit 포장 9/3-9/12
|  | 5 | 4.1.1.6.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-09-13 | 2023-09-18 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-10: 0.00% Unit 운송 9/13-9/18
|  | 5 | 4.1.1.6.3 |  |  |  |  | FOB |  | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-17: 0.00% FOB 9/20-9/20
|  | 5 | 4.1.1.6.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.1.6.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 4.1.1.7 |  |  |  | 2동 상온#1 Rack |  |  | 2023-10-06 | 2023-10-23 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00% 2동 상온#1 Rack 10/6-10/23
|  | 5 | 4.1.1.7.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-10-06 | 2023-10-15 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00% Unit 포장 10/6-10/15
|  | 5 | 4.1.1.7.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-10-16 | 2023-10-21 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-15: 0.00% Unit 운송 10/16-10/21
|  | 5 | 4.1.1.7.3 |  |  |  |  | FOB |  | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-22: 0.00% FOB 10/23-10/23
|  | 5 | 4.1.1.7.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.1.7.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 4.1.1.8 |  |  |  | 2동 상온#2,3 Rack |  |  | 2023-10-06 | 2023-10-23 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00% 2동 상온#2,3 Rack 10/6-10/23
|  | 5 | 4.1.1.8.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-10-06 | 2023-10-15 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00% Unit 포장 10/6-10/15
|  | 5 | 4.1.1.8.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-10-16 | 2023-10-21 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-15: 0.00% Unit 운송 10/16-10/21
|  | 5 | 4.1.1.8.3 |  |  |  |  | FOB |  | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-22: 0.00% FOB 10/23-10/23
|  | 5 | 4.1.1.8.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.1.8.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 4.1.1.9 |  |  |  | 2동 고온#1 Rack |  |  | 2023-11-14 | 2023-12-01 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-11-12: 0.00% 2동 고온#1 Rack 11/14-12/1
|  | 5 | 4.1.1.9.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-11-14 | 2023-11-23 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-11-12: 0.00% Unit 포장 11/14-11/23
|  | 5 | 4.1.1.9.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-11-24 | 2023-11-29 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-11-19: 0.00% Unit 운송 11/24-11/29
|  | 5 | 4.1.1.9.3 |  |  |  |  | FOB |  | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-11-26: 0.00% FOB 12/1-12/1
|  | 5 | 4.1.1.9.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.1.9.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 4.1.1.10 |  |  |  | 2동 고온#2 Rack |  |  | 2023-11-14 | 2023-12-01 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-11-12: 0.00% 2동 고온#2 Rack 11/14-12/1
|  | 5 | 4.1.1.10.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-11-14 | 2023-11-23 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-11-12: 0.00% Unit 포장 11/14-11/23
|  | 5 | 4.1.1.10.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-11-24 | 2023-11-29 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-11-19: 0.00% Unit 운송 11/24-11/29
|  | 5 | 4.1.1.10.3 |  |  |  |  | FOB |  | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-11-26: 0.00% FOB 12/1-12/1
|  | 5 | 4.1.1.10.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.1.10.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 4.1.1.11 |  |  |  | 2동 공 Tray(남) Rack |  |  | 2023-08-22 | 2023-09-08 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-08-20: 0.00% 2동 공 Tray(남) Rack 8/22-9/8
|  | 5 | 4.1.1.11.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-08-22 | 2023-08-31 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-20: 0.00% Unit 포장 8/22-8/31
|  | 5 | 4.1.1.11.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-09-01 | 2023-09-06 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-27: 0.00% Unit 운송 9/1-9/6
|  | 5 | 4.1.1.11.3 |  |  |  |  | FOB |  | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-03: 0.00% FOB 9/8-9/8
|  | 5 | 4.1.1.11.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.1.11.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 4.1.1.12 |  |  |  | 2동 공 Tray(북) Rack |  |  | 2023-10-22 | 2023-11-08 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-10-22: 0.00% 2동 공 Tray(북) Rack 10/22-11/8
|  | 5 | 4.1.1.12.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-10-22 | 2023-10-31 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-22: 0.00% Unit 포장 10/22-10/31
|  | 5 | 4.1.1.12.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-29: 0.00% Unit 운송 11/1-11/6
|  | 5 | 4.1.1.12.3 |  |  |  |  | FOB |  | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-11-05: 0.00% FOB 11/8-11/8
|  | 5 | 4.1.1.12.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.1.12.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 3 | 4.1.2 |  |  | MSC Crane(FR) |  |  |  | 2023-08-07 | 2024-01-19 |  | 170 | 0 | 166 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-08-06: 0.00%; 2024-01-14: MSC Crane(FR) 8/7-1/19
| G | 4 | 4.1.2.1 |  |  |  | 1동 상온#1 MSC |  |  | 2023-08-07 | 2023-08-24 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-08-06: 0.00% 1동 상온#1 MSC 8/7-8/24
|  | 5 | 4.1.2.1.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-08-07 | 2023-08-16 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-06: 0.00% Unit 포장 8/7-8/16
|  | 5 | 4.1.2.1.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-08-17 | 2023-08-22 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-13: 0.00% Unit 운송 8/17-8/22
|  | 5 | 4.1.2.1.3 |  |  |  |  | FOB |  | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-20: 0.00% FOB 8/24-8/24
|  | 5 | 4.1.2.1.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.2.1.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 4.1.2.2 |  |  |  | 1동 상온#2, 3 MSC |  |  | 2023-08-24 | 2023-09-10 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-08-20: 0.00% 1동 상온#2, 3 MSC 8/24-9/10
|  | 5 | 4.1.2.2.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-08-24 | 2023-09-02 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-20: 0.00% Unit 포장 8/24-9/2
|  | 5 | 4.1.2.2.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-09-03 | 2023-09-08 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-03: 0.00% Unit 운송 9/3-9/8
|  | 5 | 4.1.2.2.3 |  |  |  |  | FOB |  | 2023-09-10 | 2023-09-10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-10: 0.00% FOB 9/10-9/10
|  | 5 | 4.1.2.2.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.2.2.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 4.1.2.3 |  |  |  | 1동 고온#1 MSC |  |  | 2023-08-07 | 2023-08-24 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-08-06: 0.00% 1동 고온#1 MSC 8/7-8/24
|  | 5 | 4.1.2.3.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-08-07 | 2023-08-16 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-06: 0.00% Unit 포장 8/7-8/16
|  | 5 | 4.1.2.3.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-08-17 | 2023-08-22 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-13: 0.00% Unit 운송 8/17-8/22
|  | 5 | 4.1.2.3.3 |  |  |  |  | FOB |  | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-20: 0.00% FOB 8/24-8/24
|  | 5 | 4.1.2.3.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.2.3.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 4.1.2.4 |  |  |  | 1동 고온#2 MSC |  |  | 2023-10-08 | 2023-10-25 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-10-08: 0.00% 1동 고온#2 MSC 10/8-10/25
|  | 5 | 4.1.2.4.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-10-08 | 2023-10-17 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-08: 0.00% Unit 포장 10/8-10/17
|  | 5 | 4.1.2.4.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-10-18 | 2023-10-23 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-15: 0.00% Unit 운송 10/18-10/23
|  | 5 | 4.1.2.4.3 |  |  |  |  | FOB |  | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-22: 0.00% FOB 10/25-10/25
|  | 5 | 4.1.2.4.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.2.4.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 4.1.2.5 |  |  |  | 1동 PPC,충방 MSC |  |  | 2023-08-07 | 2023-08-24 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-08-06: 0.00% 1동 PPC,충방 MSC 8/7-8/24
|  | 5 | 4.1.2.5.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-08-07 | 2023-08-16 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-06: 0.00% Unit 포장 8/7-8/16
|  | 5 | 4.1.2.5.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-08-17 | 2023-08-22 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-13: 0.00% Unit 운송 8/17-8/22
|  | 5 | 4.1.2.5.3 |  |  |  |  | FOB |  | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-20: 0.00% FOB 8/24-8/24
|  | 5 | 4.1.2.5.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.2.5.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 4.1.2.6 |  |  |  | 2동 상온#1 MSC |  |  | 2024-01-02 | 2024-01-19 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-12-31: 0.00% 2동 상온#1 MSC 1/2-1/19
|  | 5 | 4.1.2.6.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2024-01-02 | 2024-01-11 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-12-31: 0.00% Unit 포장 1/2-1/11
|  | 5 | 4.1.2.6.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2024-01-12 | 2024-01-17 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2024-01-07: 0.00% Unit 운송 1/12-1/17
|  | 5 | 4.1.2.6.3 |  |  |  |  | FOB |  | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2024-01-14: 0.00% FOB 1/19-1/19
|  | 5 | 4.1.2.6.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.2.6.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 4.1.2.7 | [6 empty] | 2023-10-06 | 2023-10-23 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00% 10/6-10/23
|  | 5 | 4.1.2.7.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-10-06 | 2023-10-15 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00% Unit 포장 10/6-10/15
|  | 5 | 4.1.2.7.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-10-16 | 2023-10-21 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-15: 0.00% Unit 운송 10/16-10/21
|  | 5 | 4.1.2.7.3 |  |  |  |  | FOB |  | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-22: 0.00% FOB 10/23-10/23
|  | 5 | 4.1.2.7.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.2.7.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 4.1.2.8 |  |  |  | 2동 고온#1 MSC |  |  | 2023-11-14 | 2023-12-01 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-11-12: 0.00% 2동 고온#1 MSC 11/14-12/1
|  | 5 | 4.1.2.8.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-11-14 | 2023-11-23 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-11-12: 0.00% Unit 포장 11/14-11/23
|  | 5 | 4.1.2.8.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-11-24 | 2023-11-29 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-11-19: 0.00% Unit 운송 11/24-11/29
|  | 5 | 4.1.2.8.3 |  |  |  |  | FOB |  | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-11-26: 0.00% FOB 12/1-12/1
|  | 5 | 4.1.2.8.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.2.8.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 4.1.2.9 |  |  |  | 2동 고온#2 MSC |  |  | 2023-11-14 | 2023-12-01 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-11-12: 0.00% 2동 고온#2 MSC 11/14-12/1
|  | 5 | 4.1.2.9.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-11-14 | 2023-11-23 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-11-12: 0.00% Unit 포장 11/14-11/23
|  | 5 | 4.1.2.9.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-11-24 | 2023-11-29 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-11-19: 0.00% Unit 운송 11/24-11/29
|  | 5 | 4.1.2.9.3 |  |  |  |  | FOB |  | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-11-26: 0.00% FOB 12/1-12/1
|  | 5 | 4.1.2.9.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.2.9.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 4.1.2.10 |  |  |  | 2동 PPC,충방 MSC |  |  | 2023-09-14 | 2023-10-01 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-09-10: 0.00% 2동 PPC,충방 MSC 9/14-10/1
|  | 5 | 4.1.2.10.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-09-14 | 2023-09-23 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-10: 0.00% Unit 포장 9/14-9/23
|  | 5 | 4.1.2.10.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-09-24 | 2023-09-29 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-24: 0.00% Unit 운송 9/24-9/29
|  | 5 | 4.1.2.10.3 |  |  |  |  | FOB |  | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00% FOB 10/1-10/1
|  | 5 | 4.1.2.10.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.2.10.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 3 | 4.1.3 |  |  | Deck |  |  |  | 2023-07-16 | 2023-11-30 |  | 238 | 0 | 138 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-07-16: 0.00%; 2023-11-26: Deck 7/16-11/30
| G | 4 | 4.1.3.1 |  |  |  | 1동 조립동 |  |  | 2023-07-16 | 2023-08-02 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-07-16: 0.00% 1동 조립동 7/16-8/2
|  | 5 | 4.1.3.1.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-07-16 | 2023-07-25 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-07-16: 0.00% Unit 포장 7/16-7/25
|  | 5 | 4.1.3.1.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-07-26 | 2023-07-31 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-07-23: 0.00% Unit 운송 7/26-7/31
|  | 5 | 4.1.3.1.3 |  |  |  |  | FOB |  | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-07-30: 0.00% FOB 8/2-8/2
|  | 5 | 4.1.3.1.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.3.1.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 4.1.3.2 |  |  |  | 1F 동간물류 |  |  | 2023-07-16 | 2023-08-02 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-07-16: 0.00% 1F 동간물류 7/16-8/2
|  | 5 | 4.1.3.2.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-07-16 | 2023-07-25 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-07-16: 0.00% Unit 포장 7/16-7/25
|  | 5 | 4.1.3.2.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-07-26 | 2023-07-31 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-07-23: 0.00% Unit 운송 7/26-7/31
|  | 5 | 4.1.3.2.3 |  |  |  |  | FOB |  | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-07-30: 0.00% FOB 8/2-8/2
|  | 5 | 4.1.3.2.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.3.2.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 4.1.3.3 |  |  |  | 1F 동간물류(공 Tray 세척기 Deck 1/2 ) |  |  | 2023-07-16 | 2023-08-02 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-07-16: 0.00% 1F 동간물류(공 Tray 세척기 Deck 1/2 ) 7/16-8/2
|  | 5 | 4.1.3.3.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-07-16 | 2023-07-25 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-07-16: 0.00% Unit 포장 7/16-7/25
|  | 5 | 4.1.3.3.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-07-26 | 2023-07-31 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-07-23: 0.00% Unit 운송 7/26-7/31
|  | 5 | 4.1.3.3.3 |  |  |  |  | FOB |  | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-07-30: 0.00% FOB 8/2-8/2
|  | 5 | 4.1.3.3.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.3.3.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 4.1.3.4 |  |  |  | 1F 동간물류(공 Tray 세척기 Deck 1/2 ) |  |  | 2023-09-13 | 2023-09-30 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-09-10: 0.00%; 2023-10-01: 1F 동간물류(공 Tray 세척기 Deck 1/2 ) 9/13-9/30
|  | 5 | 4.1.3.4.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-09-13 | 2023-09-22 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-10: 0.00% Unit 포장 9/13-9/22
|  | 5 | 4.1.3.4.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-09-23 | 2023-09-28 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-17: 0.00% Unit 운송 9/23-9/28
|  | 5 | 4.1.3.4.3 |  |  |  |  | FOB |  | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-24: 0.00% FOB 9/30-9/30
|  | 5 | 4.1.3.4.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.3.4.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 4.1.3.5 |  |  |  | 1동 PPC,충방창고, 상온#1, 고온#1 |  |  | 2023-07-16 | 2023-08-02 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-07-16: 0.00% 1동 PPC,충방창고, 상온#1, 고온#1 7/16-8/2
|  | 5 | 4.1.3.5.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-07-16 | 2023-07-25 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-07-16: 0.00% Unit 포장 7/16-7/25
|  | 5 | 4.1.3.5.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-07-26 | 2023-07-31 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-07-23: 0.00% Unit 운송 7/26-7/31
|  | 5 | 4.1.3.5.3 |  |  |  |  | FOB |  | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-07-30: 0.00% FOB 8/2-8/2
|  | 5 | 4.1.3.5.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.3.5.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 4.1.3.6 |  |  |  | 1동 상온#2, 고온#2 |  |  | 2023-08-24 | 2023-09-10 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-08-20: 0.00% 1동 상온#2, 고온#2 8/24-9/10
|  | 5 | 4.1.3.6.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-08-24 | 2023-09-02 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-20: 0.00% Unit 포장 8/24-9/2
|  | 5 | 4.1.3.6.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-09-03 | 2023-09-08 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-03: 0.00% Unit 운송 9/3-9/8
|  | 5 | 4.1.3.6.3 |  |  |  |  | FOB |  | 2023-09-10 | 2023-09-10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-10: 0.00% FOB 9/10-9/10
|  | 5 | 4.1.3.6.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.3.6.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 4.1.3.7 |  |  |  | 1동 Degassing CV |  |  | 2023-07-16 | 2023-08-02 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-07-16: 0.00% 1동 Degassing CV 7/16-8/2
|  | 5 | 4.1.3.7.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-07-16 | 2023-07-25 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-07-16: 0.00% Unit 포장 7/16-7/25
|  | 5 | 4.1.3.7.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-07-26 | 2023-07-31 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-07-23: 0.00% Unit 운송 7/26-7/31
|  | 5 | 4.1.3.7.3 |  |  |  |  | FOB |  | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-07-30: 0.00% FOB 8/2-8/2
|  | 5 | 4.1.3.7.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.3.7.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 4.1.3.8 |  |  |  | 2동 조립동 |  |  | 2023-09-16 | 2023-10-03 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-09-10: 0.00% 2동 조립동 9/16-10/3
|  | 5 | 4.1.3.8.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-09-16 | 2023-09-25 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-10: 0.00% Unit 포장 9/16-9/25
|  | 5 | 4.1.3.8.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-24: 0.00% Unit 운송 9/26-10/1
|  | 5 | 4.1.3.8.3 |  |  |  |  | FOB |  | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00% FOB 10/3-10/3
|  | 5 | 4.1.3.8.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.3.8.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 4.1.3.9 |  |  |  | 1F 동간물류 |  |  | 2023-09-16 | 2023-10-03 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-09-10: 0.00% 1F 동간물류 9/16-10/3
|  | 5 | 4.1.3.9.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-09-16 | 2023-09-25 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-10: 0.00% Unit 포장 9/16-9/25
|  | 5 | 4.1.3.9.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-24: 0.00% Unit 운송 9/26-10/1
|  | 5 | 4.1.3.9.3 |  |  |  |  | FOB |  | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00% FOB 10/3-10/3
|  | 5 | 4.1.3.9.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.3.9.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 4.1.3.10 |  |  |  | 1F 동간물류(공 Tray 세척기 Deck 1/2 ) |  |  | 2023-09-16 | 2023-10-03 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-09-10: 0.00% 1F 동간물류(공 Tray 세척기 Deck 1/2 ) 9/16-10/3
|  | 5 | 4.1.3.10.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-09-16 | 2023-09-25 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-10: 0.00% Unit 포장 9/16-9/25
|  | 5 | 4.1.3.10.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-24: 0.00% Unit 운송 9/26-10/1
|  | 5 | 4.1.3.10.3 |  |  |  |  | FOB |  | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00% FOB 10/3-10/3
|  | 5 | 4.1.3.10.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.3.10.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 4.1.3.11 |  |  |  | 1F 동간물류(공 Tray 세척기 Deck 1/2 ) |  |  | 2023-11-13 | 2023-11-30 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-11-12: 0.00% 1F 동간물류(공 Tray 세척기 Deck 1/2 ) 11/13-11/30
|  | 5 | 4.1.3.11.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-11-13 | 2023-11-22 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-11-12: 0.00% Unit 포장 11/13-11/22
|  | 5 | 4.1.3.11.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-11-23 | 2023-11-28 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-11-19: 0.00% Unit 운송 11/23-11/28
|  | 5 | 4.1.3.11.3 |  |  |  |  | FOB |  | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-11-26: 0.00% FOB 11/30-11/30
|  | 5 | 4.1.3.11.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.3.11.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 4.1.3.12 |  |  |  | 2동 PPC,충방창고,상온#1,고온#1 |  |  | 2023-09-16 | 2023-10-03 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-09-10: 0.00% 2동 PPC,충방창고,상온#1,고온#1 9/16-10/3
|  | 5 | 4.1.3.12.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-09-16 | 2023-09-25 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-10: 0.00% Unit 포장 9/16-9/25
|  | 5 | 4.1.3.12.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-24: 0.00% Unit 운송 9/26-10/1
|  | 5 | 4.1.3.12.3 |  |  |  |  | FOB |  | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00% FOB 10/3-10/3
|  | 5 | 4.1.3.12.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.3.12.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 4.1.3.13 |  |  |  | 2동 | 상온#2, 고온#2 |  | 2023-10-25 | 2023-11-11 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-10-22: 0.00%; 2023-11-12: 2동 10/25-11/11
|  | 5 | 4.1.3.13.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-22: 0.00% Unit 포장 10/25-11/3
|  | 5 | 4.1.3.13.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-11-04 | 2023-11-09 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-29: 0.00% Unit 운송 11/4-11/9
|  | 5 | 4.1.3.13.3 |  |  |  |  | FOB |  | 2023-11-11 | 2023-11-11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-11-05: 0.00% FOB 11/11-11/11
|  | 5 | 4.1.3.13.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.3.13.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 4.1.3.14 |  |  |  | 2동 Degassing |  |  | 2023-09-16 | 2023-10-03 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-09-10: 0.00% 2동 Degassing 9/16-10/3
|  | 5 | 4.1.3.14.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-09-16 | 2023-09-25 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-10: 0.00% Unit 포장 9/16-9/25
|  | 5 | 4.1.3.14.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-24: 0.00% Unit 운송 9/26-10/1
|  | 5 | 4.1.3.14.3 |  |  |  |  | FOB |  | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00% FOB 10/3-10/3
|  | 5 | 4.1.3.14.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.3.14.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 3 | 4.1.4 |  |  | Conveyor (해당구역 L/F포함 일정) |  |  |  | 2023-07-28 | 2024-01-10 |  | 362 | 0 | 167 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-07-23: 0.00%; 2024-01-07: Conveyor (해당구역 L/F포함 일정) 7/28-1/10
| G | 4 | 4.1.4.1 |  |  |  | 1동 조립동CV |  |  | 2023-07-28 | 2023-08-15 |  | 18 | 0 | 19 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-07-23: 0.00% 1동 조립동CV 7/28-8/15
|  | 5 | 4.1.4.1.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-07-28 | 2023-08-07 | 10 | 11 | 0 | 11 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-07-23: 0.00% Unit 포장 7/28-8/7
|  | 5 | 4.1.4.1.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-08-08 | 2023-08-13 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-06: 0.00% Unit 운송 8/8-8/13
|  | 5 | 4.1.4.1.3 |  |  |  |  | FOB |  | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-13: 0.00% FOB 8/15-8/15
|  | 5 | 4.1.4.1.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.4.1.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 4.1.4.2 |  |  |  | 1F 동간물류CV(L/F) |  |  | 2023-07-28 | 2023-08-15 |  | 18 | 0 | 19 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-07-23: 0.00% 1F 동간물류CV(L/F) 7/28-8/15
|  | 5 | 4.1.4.2.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-07-28 | 2023-08-07 | 10 | 11 | 0 | 11 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-07-23: 0.00% Unit 포장 7/28-8/7
|  | 5 | 4.1.4.2.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-08-08 | 2023-08-13 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-06: 0.00% Unit 운송 8/8-8/13
|  | 5 | 4.1.4.2.3 |  |  |  |  | FOB(창고내 내 Deck 우선) |  | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-13: 0.00% FOB(창고내 내 Deck 우선) 8/15-8/15
|  | 5 | 4.1.4.2.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.4.2.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 4.1.4.3 |  |  |  | 1F 동간물류CV(조립동 공급) |  |  | 2023-09-13 | 2023-09-30 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-09-10: 0.00%; 2023-10-01: 1F 동간물류CV(조립동 공급) 9/13-9/30
|  | 5 | 4.1.4.3.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-09-13 | 2023-09-22 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-10: 0.00% Unit 포장 9/13-9/22
|  | 5 | 4.1.4.3.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-09-23 | 2023-09-28 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-17: 0.00% Unit 운송 9/23-9/28
|  | 5 | 4.1.4.3.3 |  |  |  |  | FOB(창고내 내 Deck 우선) |  | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-24: 0.00% FOB(창고내 내 Deck 우선) 9/30-9/30
|  | 5 | 4.1.4.3.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.4.3.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 4.1.4.4 |  |  |  | 2F 동간물류CV | 공 Tray 회수 |  | 2023-08-24 | 2023-09-10 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-08-20: 0.00% 2F 동간물류CV 8/24-9/10
|  | 5 | 4.1.4.4.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-08-24 | 2023-09-02 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-20: 0.00% Unit 포장 8/24-9/2
|  | 5 | 4.1.4.4.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-09-03 | 2023-09-08 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-03: 0.00% Unit 운송 9/3-9/8
|  | 5 | 4.1.4.4.3 |  |  |  |  | FOB(창고내 내 Deck 우선) |  | 2023-09-10 | 2023-09-10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-10: 0.00% FOB(창고내 내 Deck 우선) 9/10-9/10
|  | 5 | 4.1.4.4.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.4.4.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 4.1.4.5 |  |  |  | 1동 Aging,PPC,충방창고CV Deck 상부 CV |  |  | 2023-07-28 | 2023-08-15 |  | 18 | 0 | 19 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-07-23: 0.00% 1동 Aging,PPC,충방창고CV Deck 상부 CV 7/28-8/15
|  | 5 | 4.1.4.5.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-07-28 | 2023-08-07 | 10 | 11 | 0 | 11 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-07-23: 0.00% Unit 포장 7/28-8/7
|  | 5 | 4.1.4.5.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-08-08 | 2023-08-13 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-06: 0.00% Unit 운송 8/8-8/13
|  | 5 | 4.1.4.5.3 |  |  |  |  | FOB(창고내 내 Deck 우선) |  | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-13: 0.00% FOB(창고내 내 Deck 우선) 8/15-8/15
|  | 5 | 4.1.4.5.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.4.5.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 4.1.4.6 |  |  |  | 1동 Folding CV 1~4Line |  |  | 2023-08-24 | 2023-09-10 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-08-20: 0.00% 1동 Folding CV 1~4Line 8/24-9/10
|  | 5 | 4.1.4.6.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-08-24 | 2023-09-02 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-20: 0.00% Unit 포장 8/24-9/2
|  | 5 | 4.1.4.6.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-09-03 | 2023-09-08 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-03: 0.00% Unit 운송 9/3-9/8
|  | 5 | 4.1.4.6.3 |  |  |  |  | FOB(창고내 내 Deck 우선) |  | 2023-09-10 | 2023-09-10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-10: 0.00% FOB(창고내 내 Deck 우선) 9/10-9/10
|  | 5 | 4.1.4.6.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.4.6.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 4.1.4.7 |  |  |  | 1동 Folding CV 5~8Line |  |  | 2023-09-23 | 2023-10-10 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-09-17: 0.00% 1동 Folding CV 5~8Line 9/23-10/10
|  | 5 | 4.1.4.7.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-09-23 | 2023-10-02 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-17: 0.00% Unit 포장 9/23-10/2
|  | 5 | 4.1.4.7.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-10-03 | 2023-10-08 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00% Unit 운송 10/3-10/8
|  | 5 | 4.1.4.7.3 |  |  |  |  | FOB(창고내 내 Deck 우선) |  | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-08: 0.00% FOB(창고내 내 Deck 우선) 10/10-10/10
|  | 5 | 4.1.4.7.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.4.7.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 4.1.4.8 |  |  |  | 1동 Degassing Deck 상부 CV |  |  | 2023-07-28 | 2023-08-15 |  | 18 | 0 | 19 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-07-23: 0.00% 1동 Degassing Deck 상부 CV 7/28-8/15
|  | 5 | 4.1.4.8.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-07-28 | 2023-08-07 | 10 | 11 | 0 | 11 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-07-23: 0.00% Unit 포장 7/28-8/7
|  | 5 | 4.1.4.8.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-08-08 | 2023-08-13 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-06: 0.00% Unit 운송 8/8-8/13
|  | 5 | 4.1.4.8.3 |  |  |  |  | FOB(창고내 내 Deck 우선) |  | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-13: 0.00% FOB(창고내 내 Deck 우선) 8/15-8/15
|  | 5 | 4.1.4.8.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.4.8.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 4.1.4.9 |  |  |  | 1동 Degassing CV(전) |  |  | 2023-07-28 | 2023-08-15 |  | 18 | 0 | 19 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-07-23: 0.00% 1동 Degassing CV(전) 7/28-8/15
|  | 5 | 4.1.4.9.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-07-28 | 2023-08-07 | 10 | 11 | 0 | 11 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-07-23: 0.00% Unit 포장 7/28-8/7
|  | 5 | 4.1.4.9.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-08-08 | 2023-08-13 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-06: 0.00% Unit 운송 8/8-8/13
|  | 5 | 4.1.4.9.3 |  |  |  |  | FOB(창고내 내 Deck 우선) |  | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-08-13: 0.00% FOB(창고내 내 Deck 우선) 8/15-8/15
|  | 5 | 4.1.4.9.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.4.9.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 4.1.4.10 |  |  |  | 1동 Degassing CV(후) 1~4Line |  |  | 2023-10-08 | 2023-10-25 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-10-08: 0.00% 1동 Degassing CV(후) 1~4Line 10/8-10/25
|  | 5 | 4.1.4.10.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-10-08 | 2023-10-17 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-08: 0.00% Unit 포장 10/8-10/17
|  | 5 | 4.1.4.10.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-10-18 | 2023-10-23 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-15: 0.00% Unit 운송 10/18-10/23
|  | 5 | 4.1.4.10.3 |  |  |  |  | FOB(창고내 내 Deck 우선) |  | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-22: 0.00% FOB(창고내 내 Deck 우선) 10/25-10/25
|  | 5 | 4.1.4.10.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.4.10.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 4.1.4.11 |  |  |  | 1동 Degassing CV(후) 5~8Line |  |  | 2023-10-15 | 2023-11-01 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-10-15: 0.00% 1동 Degassing CV(후) 5~8Line 10/15-11/1
|  | 5 | 4.1.4.11.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-10-15 | 2023-10-24 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-15: 0.00% Unit 포장 10/15-10/24
|  | 5 | 4.1.4.11.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-10-25 | 2023-10-30 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-22: 0.00% Unit 운송 10/25-10/30
|  | 5 | 4.1.4.11.3 |  |  |  |  | FOB(창고내 내 Deck 우선) |  | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-29: 0.00% FOB(창고내 내 Deck 우선) 11/1-11/1
|  | 5 | 4.1.4.11.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.4.11.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 4.1.4.12 |  |  |  | 2동 조립동CV |  |  | 2023-09-28 | 2023-10-15 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-09-24: 0.00% 2동 조립동CV 9/28-10/15
|  | 5 | 4.1.4.12.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-09-28 | 2023-10-07 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-24: 0.00% Unit 포장 9/28-10/7
|  | 5 | 4.1.4.12.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-10-08 | 2023-10-13 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-08: 0.00% Unit 운송 10/8-10/13
|  | 5 | 4.1.4.12.3 |  |  |  |  | FOB |  | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-15: 0.00% FOB 10/15-10/15
|  | 5 | 4.1.4.12.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.4.12.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 4.1.4.13 |  |  |  | 1F 동간물류CV |  |  | 2023-09-28 | 2023-10-15 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-09-24: 0.00% 1F 동간물류CV 9/28-10/15
|  | 5 | 4.1.4.13.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-09-28 | 2023-10-07 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-24: 0.00% Unit 포장 9/28-10/7
|  | 5 | 4.1.4.13.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-10-08 | 2023-10-13 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-08: 0.00% Unit 운송 10/8-10/13
|  | 5 | 4.1.4.13.3 |  |  |  |  | FOB(창고내 내 Deck 우선) |  | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-15: 0.00% FOB(창고내 내 Deck 우선) 10/15-10/15
|  | 5 | 4.1.4.13.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.4.13.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 4.1.4.14 |  |  |  | 2F 동간물류CV | 공 Tray 회수 |  | 2023-10-08 | 2023-10-25 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-10-08: 0.00% 2F 동간물류CV 10/8-10/25
|  | 5 | 4.1.4.14.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-10-08 | 2023-10-17 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-08: 0.00% Unit 포장 10/8-10/17
|  | 5 | 4.1.4.14.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-10-18 | 2023-10-23 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-15: 0.00% Unit 운송 10/18-10/23
|  | 5 | 4.1.4.14.3 |  |  |  |  | FOB(창고내 내 Deck 우선) |  | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-22: 0.00% FOB(창고내 내 Deck 우선) 10/25-10/25
|  | 5 | 4.1.4.14.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.4.14.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 4.1.4.15 |  |  |  | 2동 Aging,PPC,충방창고 Deck 상부 CV |  |  | 2023-09-28 | 2023-10-15 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-09-24: 0.00% 2동 Aging,PPC,충방창고 Deck 상부 CV 9/28-10/15
|  | 5 | 4.1.4.15.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-09-28 | 2023-10-07 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-24: 0.00% Unit 포장 9/28-10/7
|  | 5 | 4.1.4.15.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-10-08 | 2023-10-13 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-08: 0.00% Unit 운송 10/8-10/13
|  | 5 | 4.1.4.15.3 |  |  |  |  | FOB(창고내 내 Deck 우선) |  | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-15: 0.00% FOB(창고내 내 Deck 우선) 10/15-10/15
|  | 5 | 4.1.4.15.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.4.15.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 4.1.4.16 |  |  |  | 2동 Folding CV 1~4Line |  |  | 2023-10-15 | 2023-11-01 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-10-15: 0.00% 2동 Folding CV 1~4Line 10/15-11/1
|  | 5 | 4.1.4.16.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-10-15 | 2023-10-24 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-15: 0.00% Unit 포장 10/15-10/24
|  | 5 | 4.1.4.16.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-10-25 | 2023-10-30 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-22: 0.00% Unit 운송 10/25-10/30
|  | 5 | 4.1.4.16.3 |  |  |  |  | FOB(창고내 내 Deck 우선) |  | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-29: 0.00% FOB(창고내 내 Deck 우선) 11/1-11/1
|  | 5 | 4.1.4.16.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.4.16.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 4.1.4.17 |  |  |  | 2동 Folding CV 5~8Line |  |  | 2023-11-23 | 2023-12-10 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-11-19: 0.00% 2동 Folding CV 5~8Line 11/23-12/10
|  | 5 | 4.1.4.17.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-11-23 | 2023-12-02 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-11-19: 0.00% Unit 포장 11/23-12/2
|  | 5 | 4.1.4.17.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-12-03 | 2023-12-08 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-12-03: 0.00% Unit 운송 12/3-12/8
|  | 5 | 4.1.4.17.3 |  |  |  |  | FOB(창고내 내 Deck 우선) |  | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-12-10: 0.00% FOB(창고내 내 Deck 우선) 12/10-12/10
|  | 5 | 4.1.4.17.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.4.17.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 4.1.4.18 |  |  |  | 2동 Degassing Deck 상부 CV |  |  | 2023-09-16 | 2023-10-03 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-09-10: 0.00% 2동 Degassing Deck 상부 CV 9/16-10/3
|  | 5 | 4.1.4.18.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-09-16 | 2023-09-25 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-10: 0.00% Unit 포장 9/16-9/25
|  | 5 | 4.1.4.18.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-24: 0.00% Unit 운송 9/26-10/1
|  | 5 | 4.1.4.18.3 |  |  |  |  | FOB(창고내 내 Deck 우선) |  | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00% FOB(창고내 내 Deck 우선) 10/3-10/3
|  | 5 | 4.1.4.18.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.4.18.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 4.1.4.19 |  |  |  | 2동 Degassing CV(전) |  |  | 2023-09-28 | 2023-10-15 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-09-24: 0.00% 2동 Degassing CV(전) 9/28-10/15
|  | 5 | 4.1.4.19.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-09-28 | 2023-10-07 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-09-24: 0.00% Unit 포장 9/28-10/7
|  | 5 | 4.1.4.19.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-10-08 | 2023-10-13 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-08: 0.00% Unit 운송 10/8-10/13
|  | 5 | 4.1.4.19.3 |  |  |  |  | FOB(창고내 내 Deck 우선) |  | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-10-15: 0.00% FOB(창고내 내 Deck 우선) 10/15-10/15
|  | 5 | 4.1.4.19.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.4.19.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 4.1.4.20 |  |  |  | 2동 Degassing CV(후) 1~4Line |  |  | 2023-12-15 | 2024-01-01 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-12-10: 0.00% 2동 Degassing CV(후) 1~4Line 12/15-1/1
|  | 5 | 4.1.4.20.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-12-15 | 2023-12-24 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-12-10: 0.00% Unit 포장 12/15-12/24
|  | 5 | 4.1.4.20.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2023-12-25 | 2023-12-30 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-12-24: 0.00% Unit 운송 12/25-12/30
|  | 5 | 4.1.4.20.3 |  |  |  |  | FOB(창고내 내 Deck 우선) |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-12-31: 0.00% FOB(창고내 내 Deck 우선) 1/1-1/1
|  | 5 | 4.1.4.20.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.4.20.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 4.1.4.21 |  |  |  | 2동 Degassing CV(후) 5~8Line |  |  | 2023-12-24 | 2024-01-10 |  | 17 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-12-24: 0.00% 2동 Degassing CV(후) 5~8Line 12/24-1/10
|  | 5 | 4.1.4.21.1 |  |  |  |  | Unit 포장 |  | 2023-12-24 | 2024-01-02 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-12-24: 0.00% Unit 포장 12/24-1/2
|  | 5 | 4.1.4.21.2 |  |  |  |  | Unit 운송 |  | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2023-12-31: 0.00% Unit 운송 1/3-1/8
|  | 5 | 4.1.4.21.3 |  |  |  |  | FOB(창고내 내 Deck 우선) |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2024-01-07: 0.00% FOB(창고내 내 Deck 우선) 1/10-1/10
|  | 5 | 4.1.4.21.4 |  |  |  |  | SHIPPING |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 4.1.4.21.5 |  |  |  |  | 하역 및 반입 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 1 | 5 | SETUP | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0%
| G | 2 | 5.1 |  | BOSK KY | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0%
| G | 3 | 5.1.1 |  |  | Rack | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 5.1.1.1 |  |  |  | Aging Room | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 5.1.1.1.1 |  |  |  |  | 현장 준비작업 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 5.1.1.1.2 |  |  |  |  | Deck Erection |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 5.1.1.1.3 |  |  |  |  | C/V 반입 및 양중 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 5.1.1.1.4 |  |  |  |  | MSC 반입 및 양중 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 5.1.1.1.5 |  |  |  |  | MSC 하부 Rail 설치 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 5.1.1.2 |  |  |  | RACK 마감 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 5.1.1.2.1 |  |  |  |  | Deck 및 Fence, 기타 마감작업 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 3 | 5.1.2 |  |  | MSC Crane(FR) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 5.1.2.1 |  |  |  | Aging Room | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 5.1.2.1.1 |  |  |  |  | MSC Erection |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 5.1.2.1.2 |  |  |  |  | 충방Room 적층 작업(타 업체Scope) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 5.1.2.1.3 |  |  |  |  | Rail 및 악세서리 설치 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 5.1.2.1.4 |  |  |  |  | 기내 배선 및 전기제어 공사 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 5.1.2.1.5 |  |  |  |  | I/O Check 및 단동 TEST(반자동 가능) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 3 | 5.1.3 |  |  | Conveyor & Deck (해당구역 L/F포함 일정) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 5.1.3.1 |  |  |  | Aging Room | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 5.1.3.1.1 |  |  |  |  | C/V 반입 및 양중 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 5.1.3.1.2 |  |  |  |  | 기구 Set-up |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 5.1.3.1.3 |  |  |  |  | 기내 배선 및 전장 Set-up |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 5.1.3.1.4 |  |  |  |  | I/O Check 및 단동 Test |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 4 | 5.1.3.2 |  |  |  | 조립동 마감 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0%
|  | 5 | 5.1.3.2.1 |  |  |  |  | 기구마감 및 잔손작업 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0%
| G | 1 | 6 | 연동Test | [5 empty] | 2024-04-01 | 2024-09-30 |  | 170 | 0 | 183 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2024-03-31: 0.00%; 2024-09-29: 연동Test 4/1-9/30
| G | 2 | 6.1 |  | BOSK TN |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-09-30 |  | 170 | 0 | 183 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2024-03-31: 0.00%; 2024-09-29: BOSK TN 4/1-9/30
|  | 3 | 6.1.1 |  |  | SW 현장설치 |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 60 | 61 | 0 | 61 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2024-03-31: 0.00%; 2024-05-26: SW 현장설치 4/1-5/31
|  | 3 | 6.1.2 |  |  | Interface Test |  |  |  | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 30 | 31 | 0 | 31 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2024-06-09: 0.00%; 2024-07-14: Interface Test 6/15-7/15
|  | 3 | 6.1.3 |  |  | 연동 Test 및 사용자운영교육 |  |  |  | 2024-07-15 | 2024-09-30 | 77 | 78 | 0 | 78 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 2024-07-14: 0.00%; 2024-09-29: 연동 Test 및 사용자운영교육 7/15-9/30

## 3.위험성추정·결정표
3. 위험성 추정 및 결정표
위험성 추정 곱셈법 표
|  | 중대성 | 최대 | 대 | 중 | 소
| 가능성 | 단계 | 4 | 3 | 2 | 1
| 최상 | 5 | 20 | 15 | 10 | 5
| 상 | 4 | 16 | 12 | 8 | 4
| 중 | 3 | 12 | 9 | 6 | 3
| 하 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2
| 최하 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1

## 4.위험성평가표
공정명 (PJT명) |  |  | BOSK | 설치공사 위험성 평가표 | [22 empty] | 작성자 (현장 소장)
작성 일시 | [26 empty] | 검토자 (안전관리자)
NO | 1. 세부공정 | 2. 설비분류 | 3. 작업내용 | 4. 상세 작업 순서 및 항목 (기계/기구 설치 및 설비 사용 등) | 5. 사용장비 | 6. 유해·위험 요인 (상세 기술) | 7. 현재 안전보건 조치 | 8. 재해형태 | [8 empty] | 9. 개선전 |  |  | 10. 개선 대책 (상세 기술) | 11. 개선후 |  |  | 12. 개선 대책 실시 |  |  |  |  | 비고
[8 empty] | 협착 | 충돌 | 찍힘 | 전도 | 낙하 | 추락 | 창상 | 감전 | 기타 | 발생 빈도 | 발생 강도 | 위험성 |  | 발생 빈도 | 발생 강도 | 위험성 | 조치 결과 | 조치 일정 | 제작사 담당자 | 제작사 확인자 | 확인 일자
하역/반입
| 기구 | C/V | 자재 이동 | ① C/V 자재 이동 | 2.5t 지게차 | 1) 자재 적재 반입시 바닥 공사 미비로 지게차 운행시 중심을 맞추지 않아 자재 전도 위험 | 작업 구간 확인 | [9 empty] | 2 | 2 | 낮음 | 1) 지게차 이동 작업전 통로 확보 상태 확인 후 작업 투입 | 2 | 2 | 낮음 | bar: 8. 재해형태 전도
[6 empty] | 2) 자재 적재시 중심이 맞지 않게 적재하여 자재 전도 위험 | 고임목 설치 | [9 empty] | 2 | 3 | 보통 | 1) 자재 적재시 고인목 설치 및 중심이 맞도록 적재 상태 확인 | 2 | 2 | 낮음 | bar: 8. 재해형태 전도
[6 empty] | 3) 지게차 자재 이동시 작업구획 내 근로자 통제 하지 않아 이동중이던 근로자 충돌 위험 | 신호수 배치 | [9 empty] | 2 | 2 | 낮음 | 1) 지게차 반경 내 신호수 배치하여 근로자 통제 실시 상태 확인 | 2 | 2 | 낮음 | bar: 8. 재해형태 협착 to 8. 재해형태 충돌
|  |  |  | ② C/V 자재 이동 |  | 1) 대차 이동 중 주변 시설 및 인원과 충돌 | 신호수 배치 | [9 empty] | 3 | 2 | 보통 | 1) 이동 전 동선 확인 및 신호수 배치, 주변 인원 통제 | 1 | 2 | 낮음 | bar: 8. 재해형태 협착 to 8. 재해형태 찍힘
[6 empty] | 2) 대차 이동 중 Caster 빠짐에 의한 협착/찍힘 | 작업 전 Caster 확인 | [9 empty] | 3 | 2 | 보통 | 2) 이동 중 Caster 상태 상 시 확인 인원 배치 | 1 | 3 | 낮음 | bar: 8. 재해형태 협착 to 8. 재해형태 찍힘
|  |  | CONVEYOR 부속장비 조립 | ① CONVEYOR / 부속장비 조립 |  | 1) 조립 시 Frame과 충돌 위험 | 작업 구간 확인 | [9 empty] | 2 | 1 | 낮음 | 1) 조립 공간과 이동 동선을 라바콘으로 철저히 분리하고 신호수 배치 | 2 | 4 | 보통 | bar: 8. 재해형태 협착 to 8. 재해형태 찍힘; 8. 재해형태 창상
[6 empty] | 2) CONVEYOR / 부속장비의 각 Part 조립을 위하여 임팩드릴 사용 시 부주의로 인한 창상 | 개인 보호구 착용 | [9 empty] | 3 | 2 | 보통 | 2) 임팩드릴 사용 시 부주의로 인한 재해를 방지하기 위해 개인 보호구(장갑, 보안경, 안전모, 안전화 등) 착용 철저 | 2 | 3 | 보통 | bar: 8. 재해형태 창상
[6 empty] | 3) CONVEYOR /부속장비 체결 부 작업 중 협착 | 2인1조 작업 | [9 empty] | 3 | 1 | 낮음 | 3) 작업 시 주변 작업 진행상태 수시 확인 | 2 | 3 | 보통 | bar: 8. 재해형태 협착 to 8. 재해형태 찍힘
[6 empty] | 4) CONVEYOR / 부속장비 자재 놓침으로 인한 찍힘 | 단독 작업 금지 | [9 empty] | 4 | 2 | 보통 | 4) 전용 받치 Jig 사용 또는 자재 무게 고려된 충분한 인원 투입 | 1 | 1 | 낮음 | bar: 8. 재해형태 협착 to 8. 재해형태 찍힘
|  |  |  | ② CONVEYOR / 부속장비 이동 |  | 1) 이동 중 주변 시설 및 인원과 충돌 | 신호수 배치 | [9 empty] | 3 | 3 | 보통 | 1) 이동 전 동선 확인 및 신호수 배치, 주변 인원 통제 | 1 | 1 | 낮음 | bar: 8. 재해형태 협착 to 8. 재해형태 찍힘
[6 empty] | 2) 이동 중 Caster 빠짐에 의한 협착/찍힘 | 작업 전 Caster 확인 | [9 empty] | 3 | 3 | 보통 | 2) 이동 중 Caster 상태 상 시 확인 인원 배치 | 2 | 2 | 낮음 | bar: 8. 재해형태 협착 to 8. 재해형태 찍힘
|  |  |  | ③ 크레인-슬링벨트 결박(결속 확인) |  | 1) 크레인 사용하여 양중 시 충돌 위험 | 작업 구간 확인 | [9 empty] | 2 | 4 | 보통 | 1) 크레인 다릿발 범위와 회전 반경 등 고려 라바콘 설치하여 작업 구역 설정, 이동 동선과 철저히 분리, 신호수 신호에 맞춰 크레인 작동 및 작업자 이동 | 2 | 2 | 낮음 | bar: 8. 재해형태 협착 to 8. 재해형태 충돌; 8. 재해형태 전도 to 8. 재해형태 낙하
[6 empty] | 2) 슬링벨트 결속 시 끊어짐, 풀어짐으로 인한 양중물 낙하 위험 | 작업 전 안전점검 실시 | [9 empty] | 2 | 4 | 보통 | 2-1) 양중물을 슬링벨트 줄걸이 사용하여 크레인에 고정(전도방지), 벨트 결속 Double Check 2-2) 슬링벨트 체결 위치 및 고정 방식에 대한 사전 검토 실시 2-3) 슬링벨트 및 체결 자재 사용전 상태 확인 및 불량 의심 시 폐기 및 교체 | 2 | 2 | 낮음 | bar: 8. 재해형태 협착 to 8. 재해형태 충돌; 8. 재해형태 전도 to 8. 재해형태 낙하
|  |  |  | ④ 장비 정위치 |  | 1) 장비 이동시 결속 상태 불량, 부주의로 인한 낙하 위험 | 결속 상태 확인 후 양중 실시 | [9 empty] | 2 | 4 | 보통 | 1-1) 기립 작업 Process 숙지, 기립 전 안전관리자(신호수) 결속 상태 확인 및 작업 통제 1-2) 기립/정위치 작업 구역 라바콘 설치하여 철저히 분리, 상하 동시 작업 금지, 하부 이동 통제(신호수) | 2 | 2 | 낮음 | bar: 8. 재해형태 충돌; 8. 재해형태 전도 to 8. 재해형태 낙하
[6 empty] | 2) 이동 및 낙하 된 장비와 충돌/협착 위험 | 작업 전 안전점검 실시 | [9 empty] | 2 | 4 | 보통 | 2-1) 슬링벨트 체결 위치 및 고정 방식에 대한 사전 검토 실시 2-2) 슬링벨트 및 체결 자재 사용전 상태 확인 및 불량 의심 시 폐기 및 교체 | 2 | 2 | 낮음 | bar: 8. 재해형태 협착 to 8. 재해형태 충돌; 8. 재해형태 전도 to 8. 재해형태 낙하
|  | MSC & PPC | 자재 이동 | ① MSC & PPC 자재 이동 | 2.5t 지게차 | 1) 자재 적재 반입시 바닥 공사 미비로 지게차 운행시 중심을 맞추지 않아 자재 전도 위험 | 작업 구간 확인 | [9 empty] | 2 | 2 | 낮음 | 1) 지게차 이동 작업전 통로 확보 상태 확인 후 작업 투입 | 2 | 2 | 낮음 | bar: 8. 재해형태 전도
[6 empty] | 2) 자재 적재시 중심이 맞지 않게 적재하여 자재 전도 위험 | 고임목 설치 | [9 empty] | 2 | 3 | 보통 | 1) 자재 적재시 고인목 설치 및 중심이 맞도록 적재 상태 확인 | 2 | 2 | 낮음 | bar: 8. 재해형태 전도
[6 empty] | 3) 지게차 자재 이동시 작업구획 내 근로자 통제 하지 않아 이동중이던 근로자 충돌 위험 | 신호수 배치 | [9 empty] | 2 | 2 | 낮음 | 1) 지게차 반경 내 신호수 배치하여 근로자 통제 실시 상태 확인 | 2 | 2 | 낮음 | bar: 8. 재해형태 협착 to 8. 재해형태 충돌
|  |  |  | ② MSC & PPC 자재 이동 |  | 1) 대차 이동 중 주변 시설 및 인원과 충돌 | 신호수 배치 | [9 empty] | 3 | 2 | 보통 | 1) 이동 전 동선 확인 및 신호수 배치, 주변 인원 통제 | 1 | 2 | 낮음 | bar: 8. 재해형태 협착 to 8. 재해형태 찍힘
[6 empty] | 2) 대차 이동 중 Caster 빠짐에 의한 협착/찍힘 | 작업 전 Caster 확인 | [9 empty] | 3 | 2 | 보통 | 2) 이동 중 Caster 상태 상 시 확인 인원 배치 | 1 | 3 | 낮음 | bar: 8. 재해형태 협착 to 8. 재해형태 찍힘
|  |  | MSC & PPC 부속장비 조립 | ① MSC & PPC / 부속장비 조립 |  | 1) 조립 시 Frame과 충돌 위험 | 작업 구간 확인 | [9 empty] | 2 | 1 | 낮음 | 1) 조립 공간과 이동 동선을 라바콘으로 철저히 분리하고 신호수 배치 | 2 | 4 | 보통 | bar: 8. 재해형태 협착 to 8. 재해형태 찍힘; 8. 재해형태 창상
[6 empty] | 2) CONVEYOR / 부속장비의 각 Part 조립을 위하여 임팩드릴 사용 시 부주의로 인한 창상 | 개인 보호구 착용 | [9 empty] | 3 | 2 | 보통 | 2) 임팩드릴 사용 시 부주의로 인한 재해를 방지하기 위해 개인 보호구(장갑, 보안경, 안전모, 안전화 등) 착용 철저 | 2 | 3 | 보통 | bar: 8. 재해형태 창상
[6 empty] | 3) CONVEYOR /부속장비 체결 부 작업 중 협착 | 2인1조 작업 | [9 empty] | 3 | 1 | 낮음 | 3) 작업 시 주변 작업 진행상태 수시 확인 | 2 | 3 | 보통 | bar: 8. 재해형태 협착 to 8. 재해형태 찍힘
[6 empty] | 4) CONVEYOR / 부속장비 자재 놓침으로 인한 찍힘 | 단독 작업 금지 | [9 empty] | 4 | 2 | 보통 | 4) 전용 받치 Jig 사용 또는 자재 무게 고려된 충분한 인원 투입 | 1 | 1 | 낮음 | bar: 8. 재해형태 협착 to 8. 재해형태 찍힘
|  |  |  | ② MSC & PPC / 부속장비 이동 |  | 1) 이동 중 주변 시설 및 인원과 충돌 | 신호수 배치 | [9 empty] | 3 | 3 | 보통 | 1) 이동 전 동선 확인 및 신호수 배치, 주변 인원 통제 | 1 | 1 | 낮음 | bar: 8. 재해형태 협착 to 8. 재해형태 찍힘
[6 empty] | 2) 이동 중 Caster 빠짐에 의한 협착/찍힘 | 작업 전 Caster 확인 | [9 empty] | 3 | 3 | 보통 | 2) 이동 중 Caster 상태 상 시 확인 인원 배치 | 2 | 2 | 낮음 | bar: 8. 재해형태 협착 to 8. 재해형태 찍힘
|  |  |  | ③ 크레인-슬링벨트 결박(결속 확인) |  | 1) 크레인 사용하여 양중 시 충돌 위험 | 작업 구간 확인 | [9 empty] | 2 | 4 | 보통 | 1) 크레인 다릿발 범위와 회전 반경 등 고려 라바콘 설치하여 작업 구역 설정, 이동 동선과 철저히 분리, 신호수 신호에 맞춰 크레인 작동 및 작업자 이동 | 2 | 2 | 낮음 | bar: 8. 재해형태 협착 to 8. 재해형태 충돌; 8. 재해형태 전도 to 8. 재해형태 낙하
[6 empty] | 2) 슬링벨트 결속 시 끊어짐, 풀어짐으로 인한 양중물 낙하 위험 | 작업 전 안전점검 실시 | [9 empty] | 2 | 4 | 보통 | 2-1) 양중물을 슬링벨트 줄걸이 사용하여 크레인에 고정(전도방지), 벨트 결속 Double Check 2-2) 슬링벨트 체결 위치 및 고정 방식에 대한 사전 검토 실시 2-3) 슬링벨트 및 체결 자재 사용전 상태 확인 및 불량 의심 시 폐기 및 교체 | 2 | 2 | 낮음 | bar: 8. 재해형태 협착 to 8. 재해형태 충돌; 8. 재해형태 전도 to 8. 재해형태 낙하
|  |  |  | ④ 장비 정위치 |  | 1) 장비 이동시 결속 상태 불량, 부주의로 인한 낙하 위험 | 결속 상태 확인 후 양중 실시 | [9 empty] | 2 | 4 | 보통 | 1-1) 기립 작업 Process 숙지, 기립 전 안전관리자(신호수) 결속 상태 확인 및 작업 통제 1-2) 기립/정위치 작업 구역 라바콘 설치하여 철저히 분리, 상하 동시 작업 금지, 하부 이동 통제(신호수) | 2 | 2 | 낮음 | bar: 8. 재해형태 충돌; 8. 재해형태 전도 to 8. 재해형태 낙하
[6 empty] | 2) 이동 및 낙하 된 장비와 충돌/협착 위험 | 작업 전 안전점검 실시 | [9 empty] | 2 | 4 | 보통 | 2-1) 슬링벨트 체결 위치 및 고정 방식에 대한 사전 검토 실시 2-2) 슬링벨트 및 체결 자재 사용전 상태 확인 및 불량 의심 시 폐기 및 교체 | 2 | 2 | 낮음 | bar: 8. 재해형태 협착 to 8. 재해형태 충돌; 8. 재해형태 전도 to 8. 재해형태 낙하
| 전장/제어 | MSC | 전장배선 | ① 배선작업 | 테스터기 | 전기 TURN-ON시 감전위험 | 개인 보호구 착용 | [9 empty] | 2 | 3 | 보통 | 전선 피복 노출부 COVER설치, 안전보호구 착용(안전화, 안전모, 절연장갑) | 1 | 2 | 낮음 | bar: 8. 재해형태 감전
|  |  |  | 배선작업 | 가위 | 전선 피복 작업시 가위 사용에 따른 창상 위험 | 개인 보호구 착용 | [9 empty] | 2 | 3 | 보통 | 창상장갑 착용, 안전보호구 착용(안전화, 안전모) | 1 | 2 | 낮음 | bar: 8. 재해형태 창상
|  |  | IO CHECK | ① IO CHECK | 테스터기 | 전기 TURN-ON시 감전위험 | 개인 보호구 착용 | [9 empty] | 2 | 3 | 보통 | 전선 피복 노출부 COVER설치, 안전보호구 착용(안전화, 안전모, 절연장갑) | 1 | 2 | 낮음 | bar: 8. 재해형태 감전
|  |  |  | IO CHECK |  | 실린더 동작 확인 중 협착, 끼임의 위험 | 안전교육 실시 | [9 empty] | 2 | 3 | 보통 | 구동부 접근금지 라바콘 설치, 안전보호구 착용(안전화, 안전모) | 1 | 2 | 낮음 | bar: 8. 재해형태 협착
|  | CV | 전장배선 | ① 배선작업 | 테스터기 | 전기 TURN-ON시 감전위험 | 개인 보호구 착용 | [9 empty] | 2 | 3 | 보통 | 전선 피복 노출부 COVER설치, 안전보호구 착용(안전화, 안전모) | 1 | 2 | 낮음 | bar: 8. 재해형태 감전
|  |  |  | 배선작업 | 가위 | 전선 피복 작업시 가위 사용에 따른 창상 위험 | 개인 보호구 착용 | [9 empty] | 2 | 3 | 보통 | 창상장갑 착용, 안전보호구 착용(안전화, 안전모) | 1 | 2 | 낮음 | bar: 8. 재해형태 창상