## 1. 표지
PJT : SKBA Electrode Vision for Insulation Coating
(PJT Code : 7P240794ARAOE )
2025. 01 . 06 .
| 결 재 | 작성(담당) |  | 검토 | 승인
|  | 참여근로자 | 관리감독자 | 안전/보건관리자 | 현장소장 (안전보건관리책임자)
|  | 배성한 부장 | 염성철 수석 |  | 정대진 선임
위험성평가표 결과서

## 2. 위험성평가 실시계획(공사개요)
2. 위험성 평가 실시 계획(공사개요)
부서명 | 첨단PM팀 |  |  | 담당자명 | 염성철 | PJT명 | SKBA_절연부 Vision
공사개요 | [5 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) |  | 777600 |  |  |  | 평가구분 | 수시 평가
PM/연락처 |  | 정대진 선임 / 010-9702-2759 |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 담당자
공사기간 |  | 2024-10-07~ 2025-2-15 |  |  |  | 1. 사전준비 | 24.09.23 | PM : 염성철 수석 제어 : 전형석 수석 기구 : 배성한 부장
사업장 |  | 1760 STEVE REYNOLDS INDUSTRIAL PARKWAY, COMMERCE, GA 30529
발주처 |  | SKO |  |  |  | 2. 유해위험요인 파악 | 24.09.23 | PM : 염성철 수석 제어 : 전형석 수석 기구 : 배성한 부장
평균출력인원 |  | 9명
주요장비 목록 (대수) |  | 지게차 1대 |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 24.09.23 | PM : 염성철 수석 제어 : 전형석 수석 기구 : 배성한 부장
협력회사 |  | 회사명 | COVIS |  |  | 4. 위험성 결정 | 25.01.03 | PM : 염성철 수석 제어 : 전형석 수석 기구 : 배성한 부장
|  | 공종 | 절연액 검사기 H/W, S/W SET-UP
|  | 회사명 |  |  |  | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 25.01.06 | PM : 염성철 수석 제어 : 전형석 수석 기구 : 배성한 부장
공종
|  | 회사명 |  |  |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등) | 공사 기간 연장
공종
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | - 절연액 검사기 H/W SET-UP - 절연액 검사기 전장 및 제어 -. 절연액 검사기 시운전
Note on J6: 위험작업 또는 공사성 PJT는 수시 평가에 해당되며. 1년 이상의 연구개발 PJT와 지원부서 작업은 정기평가에 해당됩니다.

## 3. 위험성평가 조직도
3. 위험성 평가 조직 구성
대표이사
김영민 사장
안전보건관리책임자
정대진
안전관리자 |  |  |  | 보건관리자
<H/W SET-UP> |  | <전장/제어/시운전> |  | <S/W정보>
관리감독자 | 정대진 | 관리감독자 | 유경무 | 관리감독자 | 전형석
협력사명 | COVIS | 협력사명 | COVIS | 협력사명 | COVIS
| 배성한 |  | 김승재 |  | 남주현

## 4. 공사 일정표
항목 |  |  | 8월 | [12 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월 | [23 empty] | 11월
|  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Day | Week
입고 | 기구 | 계획 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [54 empty] | 33 | 4.7143
|  | 진행 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 전장 | 계획 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [54 empty] | 33 | 4.7143
|  | 진행 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 광학 | 계획 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | [50 empty] | 27 | 3.8571
|  | 진행 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| PC | 계획 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [61 empty] | 26 | 3.7143
|  | 진행 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
기구 구성 설계 |  | 계획 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [68 empty] | 19 | 2.7143
|  | 진행 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
기구 파트 설계 |  | 계획 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [65 empty] | 6 | 0.85714
|  | 진행 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
전장 설계 |  | 계획 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [66 empty] | 21 | 3
|  | 진행 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
UL 인증 |  | 계획 | [21 empty] | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | [50 empty] | 5 | 0.71429
|  | 진행 | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
기구 가공 |  | 계획 | [21 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [60 empty] | 6 | 0.85714
|  | 진행 | [21 empty] | 1
기구 조립 |  | 계획 | [27 empty] | 1 | 1 | 1 | [57 empty] | 3 | 0.42857
진행
PC 세팅 |  | 계획 | [25 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [58 empty] | 4 | 0.57143
진행
카메라 및 그래버 세팅 |  | 계획 | [26 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [57 empty] | 4 | 0.57143
진행
3호기 | 전장 배선 (판넬작업 포함) | 계획 | [25 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [55 empty] | 7 | 1
진행
| PC RACK 조립 | 계획 | [26 empty] | 1 | 1 | 1 | [58 empty] | 3 | 0.42857
진행
| 광학부 결선 및 세팅 | 계획 | [29 empty] | 1 | 1 | 1 | [55 empty] | 3 | 0.42857
진행
| 턴온 | 계획 | [31 empty] | 1
진행
| 시운전 | 계획 | [31 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
진행
2호기 | 전장 배선 (판넬작업 포함) | 계획 | [25 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [54 empty] | 8 | 1.1429
진행
| PC RACK 조립 | 계획 | [27 empty] | 1 | 1 | 1 | [57 empty] | 3 | 0.42857
진행
| 광학부 결선 및 세팅 | 계획 | [30 empty] | 1 | 1 | 1 | [54 empty] | 3 | 0.42857
진행
| 턴온 | 계획 | [32 empty] | 1
진행
| 시운전 | 계획 | [32 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
진행
1호기 | 전장 배선 (판넬작업 포함) | 계획 | [25 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [54 empty] | 8 | 1.1429
진행
| PC RACK 조립 | 계획 | [28 empty] | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | 3 | 0.42857
진행
| 광학부 결선 및 세팅 | 계획 | [30 empty] | 1 | 1 | 1 | [54 empty] | 3 | 0.42857
진행
| 턴온 | 계획 | [32 empty] | 1
진행
| 시운전 | 계획 | [32 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
진행
SW 개발 |  | 계획 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [44 empty] | 43 | 6.1429
|  | 진행 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
FAT | [34 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [48 empty] | 3 | 0.42857
포장 | [43 empty] | 1 | [45 empty] | 1 | 0.14286
출하 | [44 empty] | 1 | [44 empty] | 1 | 0.14286
반입 | [45 empty] | 1 | [43 empty] | 1 | 0.14286
3호기 | 설치 | [45 empty] | 1 | [42 empty] | 1 | 0.14286
| 초기세팅 | [45 empty] | 1 | [42 empty] | 1 | 0.14286
| Calibration | [46 empty] | 1 | 1 | [40 empty] | 2 | 0.28571
| 시운전 | [48 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [35 empty] | 5 | 0.71429
2호기 | 설치 | [47 empty] | 1 | [40 empty] | 1 | 0.14286
| 초기세팅 | [47 empty] | 1 | [40 empty] | 1 | 0.14286
| Calibration | [48 empty] | 1 | 1 | [38 empty] | 2 | 0.28571
| 시운전 | [50 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [33 empty] | 5 | 0.71429
1호기 | 설치 | [49 empty] | 1 | [38 empty] | 1 | 0.14286
| 초기세팅 | [49 empty] | 1 | [38 empty] | 1 | 0.14286
| Calibration | [50 empty] | 1 | 1 | [36 empty] | 2 | 0.28571
| 시운전 | [52 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [31 empty] | 5 | 0.71429
MSA | [54 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 6 | 0.85714
SAT | [54 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 6 | 0.85714
안정화 | [60 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 4.1429

## 5. 위험성평가표
PJT명(작업명) | [9 empty] | 위험성평가표 | [19 empty] | 참여근로자
작업기간 |  |  | ~ | [26 empty] | 관리감독자(PM)
평가구분 | [29 empty] | 안전/보건관리자
평가일시 | [29 empty] | 안전보건관리책임자
위험성의 수준과 판단기준 | [25 empty] | 허용가능 위험성 수준 |  |  |  |  | 안전보건정보 조사표
가능성 (빈도, Frequency) | [10 empty] | 중대성 (강도, Severity) | [9 empty] | 위험성 수준 판단 기준 |  |  |  |  | 위험성 수준 | 허용 여부 | 관리 기준 |  |  | 유해위험기계기구 |  | 지게차, 크레인, 컨베이어 등
빈도 |  | 내용 | [8 empty] | 강도 |  | 내용 | [7 empty] | S F | 1 | 2 | 3 | 4 | 1~3 | 허용 가능 | 현재의 안전대책 유지 |  |  | 도급여부
5 | 최상 | 해당 안전대책이 되어 있지 않고, 표시·표지가 없으며 안전수칙·작업표준 등도 없음 | [8 empty] | 4 | 최대 | ○ 사망재해 ○ 장해발생 상해 ○ 6주 이상 상해 | [7 empty] | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4~5 |  | 현재의 안전대책 유지 필요 시 추가 개선 조치 |  |  | 재해사례
4 | 상 | 가드·방호덮개, 기타 안전장치를 설치하였으나, 해체되어 있으며 안전수칙·작업표준 등은 있지만 지키기 어렵고 많은 주의를 해야 함 | [8 empty] | 3 | 대 | ○ 2주 이상 ~ 6주 미만의 상해 | [7 empty] | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6~8 | 허용 불가 | 안전대책 수립 및 이행 |  |  | 중량물 취급
3 | 중 | 가드·방호덮개 또는 안전장치 등은 설치되어 있지만, 작업불편 등으로 쉽게 해체하여 위험영역 접근, 위험원과 접촉이 있을 수 있으며, 안전수칙·작업표준 등은 있지만 준수하기 어려움 | [8 empty] | 2 | 중 | ○ 3일 이상 ~ 2주 미만의 상해 | [7 empty] | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 9~12 |  |  |  |  | 화학물질취급
2 | 하 | 가드·방호덮개 등으로 보호되어 있고, 안전장치가 설치되어 있으며 위험영역 출입이 곤란한 상태이고 안전수칙·작업표준(서) 등이 정비되어 있고 준수하기 쉬우나 피해의 가능성이 남아 있음 | [8 empty] | 1 | 소 | ○ 3일 미만 상해 ○ 아차사고 | [7 empty] | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 13~15 |  | 긴급 임시 안전대책 수립 및 이행 계획된 기간에 개선조치 |  |  | 작업환경측정
1 | 최하 | 가드·방호덮개 등으로 둘러싸여 있고 안전장치가 설치되어 있으며, 위험영역 출입이 곤란한 상태 등 전반적으로 안전조치가 잘 되어 있음 | [18 empty] | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 16~20 |  | 즉시 작업중단 및 개선조치 |  |  | 일평균 투입인원 |  | 50명
No. | 공정분류 |  | 작업 내용 |  |  |  |  | 사용 기계ᆞ기구 화학물질 |  | 유해ᆞ위험요인 파악 |  |  |  |  | 현재 안전보건 조치 |  |  |  |  | 현재 위험성 |  |  | 개선 대상 여부 | 위험성 감소대책 |  |  |  |  | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 |  | 개선 담당자
[20 empty] | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 | [6 empty] | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
EX | 자재반입(입고) |  | 설비 반입 |  |  |  |  | 대차 구획 정리 펜스 |  | 자재 하역 시 전도 |  |  |  |  | - 신호수 배치 - 무게 중심 사전 확인 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | NO | - 이동동선 확보 및 운반대차운용 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 11/19 |  | 홍길동
1 | 자재반입(입고) |  | 설비 반입 | 설비 반입 | 설비 반입 | 설비 반입 | 설비 반입 | 대차 구획 정리 펜스 | 대차 구획 정리 펜스 | 설비 이동중 협착 위험 자재 하역 시 전도 | 설비 이동중 협착 위험 | 설비 이동중 협착 위험 | 설비 이동중 협착 위험 | 설비 이동중 협착 위험 | - 신호수 배치 - 무게 중심 사전 확인 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | NO | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 2025-01-06 |  | 염성철 | 염성철
2 | 설비(장비)설치_기구 |  | 작업구역 설정 | 작업구역 설정 | 작업구역 설정 | 작업구역 설정 | 작업구역 설정 | 대차 구획 정리 펜스 | 대차 구획 정리 펜스 | 설비 설치 중 협착 위험 | C/V, Rail,Rack, 설비 설치 중 협착 위험 | C/V, Rail,Rack, 설비 설치 중 협착 위험 | C/V, Rail,Rack, 설비 설치 중 협착 위험 | C/V, Rail,Rack, 설비 설치 중 협착 위험 | - 신호수 배치 - 무게 중심 사전 확인 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | NO | [5 empty] | 1 | 2 | 2 | 2025-01-06 |  | 염성철 | 염성철
3 | 설비(장비)설치_기구 |  | 절연액 검사기 양중 작업 | 절연액 검사기 양중 작업 | 절연액 검사기 양중 작업 | 절연액 검사기 양중 작업 | 절연액 검사기 양중 작업 | 지게차 | 지게차 | 양중물 전도, 낙하 위험 | 양중물 전도, 낙하 위험 | 양중물 전도, 낙하 위험 | 양중물 전도, 낙하 위험 | 양중물 전도, 낙하 위험 | - 신호수 배치 - 무게 중심 사전 확인 |  |  |  |  | 1 | 3 | 3 | NO | [5 empty] | 1 | 3 | 3 | 2025-01-06 |  | 염성철 | 염성철
4 | 설비(장비)설치_기구 |  | 절연액 검사기 레벨 작업 | 절연액 검사기 레벨 작업 | 절연액 검사기 레벨 작업 | 절연액 검사기 레벨 작업 | 절연액 검사기 레벨 작업 | 수공구 드릴 레벨기 | 수공구 드릴 레벨기 | 설비 설치 중 협착 위험 | Rail,Rack, 설비 설치 중 협착 위험 | Rail,Rack, 설비 설치 중 협착 위험 | Rail,Rack, 설비 설치 중 협착 위험 | Rail,Rack, 설비 설치 중 협착 위험 | 안전보호구 착용 | 안전보호구 착용 | 안전보호구 착용 | 안전보호구 착용 | 안전보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | NO | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | 2025-01-06 |  | 염성철 | 염성철
5 | 설비(장비)설치_기구 |  | 절연액 검사기 직진도 작업 | 절연액 검사기 직진도 작업 | 절연액 검사기 직진도 작업 | 절연액 검사기 직진도 작업 | 절연액 검사기 직진도 작업 | 수공구 | 수공구 | 설비 설치 중 협착 위험 | Rail,Rack, 설비 설치 중 협착 위험 | Rail,Rack, 설비 설치 중 협착 위험 | Rail,Rack, 설비 설치 중 협착 위험 | Rail,Rack, 설비 설치 중 협착 위험 | 안전보호구 착용 | 안전보호구 착용 | 안전보호구 착용 | 안전보호구 착용 | 안전보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | NO | [5 empty] | 1 | 2 | 2 | 2025-01-06 |  | 염성철 | 염성철
6 | 설비(장비)설치_전장 |  | 절연액 검사기C Duct 배관 작업 | 절연액 검사기C Duct 배관 작업 | 절연액 검사기C Duct 배관 작업 | 절연액 검사기C Duct 배관 작업 | 절연액 검사기C Duct 배관 작업 | 수공구 | 수공구 | 덕트 고정 작업시 끼임 | 덕트 고정 작업시 끼임 | 덕트 고정 작업시 끼임 | 덕트 고정 작업시 끼임 | 덕트 고정 작업시 끼임 | 안전보호구 착용 | 안전보호구 착용 | 안전보호구 착용 | 안전보호구 착용 | 안전보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | NO | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 2025-01-06 |  | 염성철 | 염성철
7 | 설비(장비)설치_전장 |  | 절연액 검사기 배선 작업 | 절연액 검사기 배선 작업 | 절연액 검사기 배선 작업 | 절연액 검사기 배선 작업 | 절연액 검사기 배선 작업 | 수공구 | 수공구 | 판넬, 센서 접촉시 감전 위험 | 판넬, 센서 접촉시 감전 위험 | 판넬, 센서 접촉시 감전 위험 | 판넬, 센서 접촉시 감전 위험 | 판넬, 센서 접촉시 감전 위험 | 작업 규정 준수 안전보호구 착용 | 작업 규정 준수 | 작업 규정 준수 | 작업 규정 준수 | 작업 규정 준수 | 1 | 2 | 2 | NO | [5 empty] | 1 | 2 | 2 | 2025-01-06 |  | 염성철 | 염성철
8 | 설비(장비)설치_전장 |  | I/O Check | I/O Check | I/O Check | I/O Check | I/O Check | 수공구 테스터기 | 수공구 테스터기 | 판넬, 센서 접촉시 감전 위험 | 판넬, 센서 접촉시 감전 위험 | 판넬, 센서 접촉시 감전 위험 | 판넬, 센서 접촉시 감전 위험 | 판넬, 센서 접촉시 감전 위험 | 작업 규정 준수 안전보호구 착용 | 작업 규정 준수 | 작업 규정 준수 | 작업 규정 준수 | 작업 규정 준수 | 2 | 2 | 4 | NO | [5 empty] | 1 | 2 | 2 | 2025-01-06 |  | 염성철 | 염성철
9 | 시운전 |  | 연결물류 Teaching | 연결물류 Teaching | 연결물류 Teaching | 연결물류 Teaching | 연결물류 Teaching | 수공구 드릴 | 수공구 드릴 | 연결물류 간 협착 위험 | CV-상대 연결물류 간 협착 위험 | CV-상대 연결물류 간 협착 위험 | CV-상대 연결물류 간 협착 위험 | CV-상대 연결물류 간 협착 위험 | 작업 규정 준수 안전보호구 착용 | 작업 규정 준수 | 작업 규정 준수 | 작업 규정 준수 | 작업 규정 준수 | 2 | 3 | 6 | YES | 안전보호구 착용 철저 3인1조작업 작업규정 강화, 정기 휴식시간 확보 | 안전보호구 착용 철저 3인1조작업 작업규정 강화, 정기 휴식시간 확보 | 안전보호구 착용 철저 3인1조작업 작업규정 강화, 정기 휴식시간 확보 | 안전보호구 착용 철저 3인1조작업 작업규정 강화, 정기 휴식시간 확보 | 안전보호구 착용 철저 3인1조작업 작업규정 강화, 정기 휴식시간 확보 | 1 | 2 | 2 | 2025-01-06 |  | 염성철 | 염성철
10 | 시운전 |  | 시운전 테스트 | 시운전 테스트 | 시운전 테스트 | 시운전 테스트 | 시운전 테스트 | 수공구 | 수공구 | 화물 이동중 충돌 위험 | CV 상부 화물 이동중 충돌 위험 | CV 상부 화물 이동중 충돌 위험 | CV 상부 화물 이동중 충돌 위험 | CV 상부 화물 이동중 충돌 위험 | 작업 규정 준수 안전보호구 착용 | 작업 규정 준수 | 작업 규정 준수 | 작업 규정 준수 | 작업 규정 준수 | 2 | 3 | 6 | YES | 작업 반경 내 외부 작업 인원 접근 금지 | 작업 반경 내 외부 작업 인원 접근 금지 | 작업 반경 내 외부 작업 인원 접근 금지 | 작업 반경 내 외부 작업 인원 접근 금지 | 작업 반경 내 외부 작업 인원 접근 금지 | 1 | 2 | 2 | 2025-01-06 |  | 염성철 | 염성철
11 | [21 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
12 | [21 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
13 | [21 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
14 | [21 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
15 | [21 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
16 | [21 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
17 | [21 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
18 | [21 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
19 | [21 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
20 | [21 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
21 | [21 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
22 | [21 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
23 | [21 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
24 | [21 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
25 | [21 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
26 | [21 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
27 | [21 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0