## 1. 표지(최초, 정기)
PJT : SDC 8.6G IT STK 신규물류
PJT Code : 7P230586AOLST
2024 . . .
| 결 재 | 작성(담당) |  |  | 검토 | 승인
|  | 근로자(대표) | 관리감독자 |  | 안전관리자 | 현장소장 (안전보건관리책임자)
위험성 평가표 결과서

## 2. 위험성평가실시계획(공사개요)(최초, 정기)
2. 위험성 평가 실시 계획(공사개요)
부서명 | 물류PM1팀 |  |  | 담당자명 | 우상균 선임 |  | 현장명 | 삼성디스플레이
공사개요 | [6 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT별도) |  | 61514000000 |  |  |  |  | 평가구분 | 최초 / 정기 / 수시
현장소장/연락처 |  | 김기훈 수석 / 010-4720-8143 |  |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 담당 인원
공사기간 |  | 2024.02.01 ~ 2025.03.31 |  |  |  |  | 1. 사전준비 | 2024-01-02 | 김기훈SS/PM1T 박현SS/Control3T
현장주소 |  | 충남 아산시 탕정면 명암리 삼성디스플레이
발주처 |  | 삼성디스플레이 |  |  |  |  | 2. 유해위험요인파악 | 2024-01-09 | 김기훈SS/PM1T 박현SS/Control3T
평균출력인원 |  | 250명
주요장비 목록 (대수) |  | RM, RAIL, STK BOOTH, PNP, PORT, SHELF, EFU |  |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 2024-01-16 | 김기훈SS/PM1T 박현SS/Control3T
협력회사 |  | 회사명 | ADM | 칠성테크 | SNU | 창운정밀 | 4. 위험성 결정 | 2024-01-23 | 김기훈SS/PM1T 박현SS/Control3T
|  | 공종 | H/W SET-UP
|  | 회사명 | 성신기전 | 선우기술 | 온오프시스템 | ENG -KOREA | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 2024-01-30 | 김기훈SS/PM1T 박현SS/Control3T
|  | 공종 | 전장/제어/시운전
|  | 회사명 | SFA-S | 뉴엔텍 | 그래비티 |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)
|  | 공종 | S/W SET UP
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | RM 신규 설치, RAIL 신규 설치, BOOTH 신규 설치, PNP 신규 설치, PNP/ PORT류 설치, SHELF 신규 설치, EFU 신규 설치

## 3. 위험성평가 조직도(최초, 정기)
3. 위험성 평가 조직 구성
대표이사
김영민
안전보건관리책임자
김기훈
안전관리자 |  |  |  | 보건관리자
해당없음 |  |  |  | 해당없음
<H/W SET-UP> |  | <전장/제어/시운전> |  | <S/W정보>
관리감독자 | 정진우 | 관리감독자 | 정성찬 | 관리감독자 | 임헌태
협력사 소장 | 박대호 | 협력사 소장 | 이근국 | 협력사 소장 | 임헌태

## 4. 일정표
SDC 8.5G IT PJT STOCKER 스케쥴 | [29 empty] | : 기구작업 |  |  |  |  | : 전장작업 |  |  |  | P | : PNP 반입 |  |  |  | T1 | : 전기 TURN |  |  |  |  | 수 | : 수동반송
[30 empty] | : 제어작업 | [8 empty] | R | : RM 반입 |  |  |  | T2 | : 공압 TURN |  |  |  |  | 연 | : 연동반송
구분 | 위치 | 설비 | TYPE | RM 대수 | 반입 순서 | RAIL 길이 | TEST RAIL 번호 | RAIL별 순서 | 24년 1월 | [30 empty] | 2월 | [28 empty] | 3월 | [30 empty] | 4월 | [29 empty] | 5월 | [30 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월 | [30 empty] | 8월 | [30 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월 | [30 empty] | 11월 | [29 empty] | 12월 | [29 empty] | 1월
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2
BP | BF | A6GSTK11 | GSTK | 1 | 3 | 35.4 | 원장1 | 2 | 2월 13: Ra; 2월 14: S; 2월 21: S; 2월 25: R; 3월 11: I; 3월 20: L/C 설치; 3월 23: RM 전장 / MCP / CPS / LITZ WIRE / 기준 SHELF; 4월 4: T2; 4월 5: LOCAL 배선; 4월 10: MCP PANEL 배선; 4월 14: T1; 4월 15: MCP I/O; 4월 17: RM I/O; 4월 19: JOG; 4월 21: MAST 수직도(기구/제어); 4월 23: SENSOR SETTING; 4월 25: FORK 직진도; 4월 27: AUTO ALIGN / TEACHING SETTING; 5월 7: 수; 5월 8: SHELF 학습; 5월 14: 사전 안전; 5월 18: 에너지/ 전기; 5월 21: 크리닝; 5월 25: 안전; 5월 28: 사.F; 5월 30: 부품; 5월 31: INDEX T/P; 6월 2: 표준화; 6월 3: 사.8; 6월 5: 9계통; 6월 7: 내진; 6월 8: MCS TEST; 6월 9: MCC; 6월 10: CIM; 6월 12: INTERLOCK; 6월 14: TTTMA; 6월 15: TTTMB; 6월 16: FDC; 6월 18: 크리닝; 6월 19: 크리닝; 6월 20: 크리닝; 6월 21: 크리닝; 6월 22: 청정; 6월 26: 연
[52 empty] | 주간 | [14 empty] | 주간
[64 empty] | A급 | A급 | A급 | A급 | A급 | A급
[67 empty] | R | 1
|  | A6FSTK11 | FSTK | 1 | 3 | 21.6 | 원장2 | 2 | 2월 15: Ra; 2월 16: S; 2월 21: S; 3월 4: R; 3월 13: I; 3월 22: L/C 설치; 3월 25: RM 전장 / MCP / CPS / LITZ WIRE / 기준 SHELF; 4월 6: T2; 4월 7: LOCAL 배선; 4월 12: MCP / FFU PANEL 배선; 4월 16: T1; 4월 17: MCP I/O; 4월 19: RM I/O; 4월 21: JOG; 4월 23: MAST 수직도(기구/제어); 4월 25: SENSOR SETTING; 4월 27: FORK 직진도; 4월 29: AUTO ALIGN / TEACHING SETTING; 5월 9: 수; 5월 10: SHELF 학습; 5월 16: 사전 안전; 5월 20: 에너지/ 전기; 5월 23: 크리닝; 5월 27: 안전; 5월 30: 사.F; 6월 1: 부품; 6월 2: INDEX T/P; 6월 4: 표준화; 6월 5: 사.8; 6월 7: 9계통; 6월 9: 내진; 6월 10: MCS TEST; 6월 11: MCC; 6월 12: CIM; 6월 14: INTERLOCK; 6월 16: TTTMA; 6월 17: TTTMB; 6월 18: FDC; 6월 20: 크리닝; 6월 21: 크리닝; 6월 22: 크리닝; 6월 23: 크리닝; 6월 24: 청정; 6월 28: 연
[54 empty] | 주간 | 주간 | [16 empty] | A급 | A급 | A급 | A급
[55 empty] | R | 1
| FAB1 | A6PSTK21 | PSTK | 1 | 14 | 26.4 | 분판1 | 6 | 7월 24: Ra; 7월 25: S; 7월 31: S; 8월 3: R; 8월 20: I; 8월 29: L/C 설치; 9월 1: RM 전장 / MCP / CPS / LITZ WIRE / 기준 SHELF; 9월 13: T2; 9월 14: LOCAL 배선; 9월 19: MCP / FFU PANEL 배선; 9월 24: T1; 9월 25: MCP I/O; 9월 27: RM I/O; 9월 29: JOG; 10월 1: MAST 수직도(기구/제어); 10월 3: SENSOR SETTING; 10월 5: FORK 직진도; 10월 7: AUTO ALIGN / TEACHING SETTING; 10월 17: 수; 10월 18: SHELF 학습; 10월 24: 사전 안전; 10월 28: 에너지/ 전기; 10월 31: 크리닝; 11월 4: 안전; 11월 7: 사.F; 11월 9: 부품; 11월 10: INDEX T/P; 11월 12: 표준화; 11월 13: 사.8; 11월 15: 9계통; 11월 17: 내진; 11월 18: MCS TEST; 11월 19: MCC; 11월 20: CIM; 11월 22: INTERLOCK; 11월 24: TTTMA; 11월 25: TTTMB; 11월 26: FDC; 11월 28: 크리닝; 11월 29: 크리닝; 11월 30: 크리닝; 12월 1: 크리닝; 12월 2: 청정; 12월 6: 연
[214 empty] | 주간 | [5 empty] | 주간
[224 empty] | A급 | A급 | A급
[220 empty] | R | 1
|  | A6PSTK22 | PSTK | 1 | 14 | 35.5 | 분판1 | 6 | 7월 13: Ra; 7월 14: S; 7월 21: R; 7월 23: S; 8월 11: 1; 9월 13: 2; 9월 15: I; 9월 24: L/C 설치; 9월 27: RM 전장 / MCP / CPS / LITZ WIRE / 기준 SHELF; 10월 9: T2; 10월 10: LOCAL 배선; 10월 15: MCP / FFU PANEL 배선; 10월 20: T1; 10월 21: MCP I/O; 10월 23: RM I/O; 10월 25: JOG; 10월 27: MAST 수직도(기구/제어); 10월 29: SENSOR SETTING; 10월 31: FORK 직진도; 11월 2: AUTO ALIGN / TEACHING SETTING; 11월 12: 수; 11월 13: SHELF 학습; 11월 19: 사전 안전; 11월 23: 에너지/ 전기; 11월 26: 크리닝; 11월 30: 안전; 12월 3: 사.F; 12월 5: 부품; 12월 6: INDEX T/P; 12월 8: 표준화; 12월 9: 사.8; 12월 11: 9계통; 12월 13: 내진; 12월 14: MCS TEST; 12월 15: MCC; 12월 16: CIM; 12월 18: INTERLOCK; 12월 20: TTTMA; 12월 21: TTTMB; 12월 22: FDC; 12월 24: 크리닝; 12월 25: 크리닝; 12월 26: 크리닝; 12월 27: 크리닝; 12월 28: 청정; 1월 2: 연
[207 empty] | 주간 | [57 empty] | 주간
[211 empty] | A급 | A급 | A급
[207 empty] | R | 1
ENEN | FAB2 | A6MSTK41 | MSTK | 2 | 2 | 60.5 | 분판1 | 1 | 2월 15: Ra; 2월 16: S; 2월 25: R; 3월 9: S; 3월 16: I; 3월 27: L/C 설치; 4월 1: RM 전장 / MCP / CPS / LITZ WIRE / 기준 SHELF; 4월 12: T2; 4월 13: LOCAL 배선; 4월 20: MCP / FFU PANEL 배선; 4월 25: T1; 4월 26: MCP I/O; 4월 29: I/O; 5월 2: JOG; 5월 6: MAST 수직도(기구/제어); 5월 10: SENSOR SETTING; 5월 14: FORK 직진도; 5월 17: AUTO ALIGN / TEACHING SETTING; 5월 23: TB03 T/P; 5월 27: 수; 5월 28: TB02 T/P; 5월 31: SHELF 학습; 6월 5: TB03 T/P 이적재 TEST; 6월 8: 사전 안전; 6월 9: TB02 T/P 이적재 TEST; 6월 13: 에너지/ 전기; 6월 14: 크리닝; 6월 15: BRC41 T/P; 6월 17: TB01 T/P; 6월 20: 안전; 6월 21: 사.F; 6월 22: BRC43 T/P; 6월 24: 부품; 6월 25: TB01 T/P 이적재 TEST; 6월 28: INDEX TEACHING; 7월 1: 표준화; 7월 2: 사.8; 7월 4: 9계통; 7월 6: 내진; 7월 7: MCS TEST; 7월 8: MCC; 7월 9: CIM; 7월 11: INTERLOCK; 7월 13: TTTMA; 7월 14: TTTMB; 7월 15: FDC; 7월 18: 크리닝; 7월 19: 크리닝; 7월 20: 크리닝; 7월 21: 청정; 7월 25: 연
[46 empty] | 주간 | [8 empty] | 주간 |  |  | 주간 |  |  |  | 주간 |  |  | 주간
[64 empty] | A급 | A급 | A급 | A급
[55 empty] | R | 2
|  | A6MSTK41-TB03 | FTE | [5 empty] | 2월 26: P; 3월 3: 설치; 3월 20: 기구; 4월 4: 전장; 4월 13: T1; 4월 14: T2; 4월 19: 제어; 4월 23: AD; 5월 6: 단동 TEST; 5월 23: TB03 T/P; 5월 27: 수; 6월 5: TB03 T/P 이적재 TEST; 6월 8: 사전 안전; 6월 9: 크리닝; 6월 10: 크리닝; 6월 11: 크리닝; 6월 13: 에너지/ 전기; 6월 14: 크리닝; 6월 20: 안전; 6월 21: 사.F; 6월 24: 부품; 6월 25: 크리닝; 6월 26: 크리닝; 6월 27: 크리닝; 7월 1: 표준화; 7월 2: 사.8; 7월 4: 9계통; 7월 6: 내진; 7월 7: MCS TEST; 7월 8: MCC; 7월 9: CIM; 7월 11: INTERLOCK; 7월 13: TTTMA; 7월 14: TTTMB; 7월 15: FDC; 7월 18: 크리닝; 7월 19: 크리닝; 7월 20: 크리닝; 7월 21: 청정; 7월 25: 연
|  | A6MSTK41-TB02 | FTE | [5 empty] | 2월 26: P; 3월 8: 설치; 4월 19: 기구; 5월 4: 전장; 5월 13: T1; 5월 14: T2; 5월 19: 제어; 5월 23: AD; 5월 28: TB02 T/P; 6월 9: TB02 T/P 이적재 TEST; 6월 13: 에너지/ 전기; 6월 14: 크리닝; 6월 17: 사전 안전; 6월 20: 안전; 6월 22: 사.F; 6월 24: 부품; 6월 25: 크리닝; 6월 26: 크리닝; 6월 27: 크리닝; 7월 1: 표준화; 7월 2: 사.8; 7월 4: 9계통; 7월 6: 내진; 7월 7: MCS TEST; 7월 8: MCC; 7월 9: CIM; 7월 11: INTERLOCK; 7월 13: TTTMA; 7월 14: TTTMB; 7월 15: FDC; 7월 18: 크리닝; 7월 19: 크리닝; 7월 20: 크리닝; 7월 21: 청정; 7월 25: 연
|  | A6MSTK41-TB01 | FTE | [5 empty] | 2월 26: P; 3월 12: 설치; 5월 4: 기구; 5월 19: 전장; 5월 28: T1; 5월 29: T2; 6월 3: 제어; 6월 7: AD; 6월 17: TB01 T/P; 6월 25: TB01 T/P 이적재 TEST; 7월 1: 크리닝; 7월 2: 크리닝; 7월 3: 크리닝; 7월 5: 에너지/ 전기; 7월 6: 사전 안전; 7월 9: 안전; 7월 12: 사.F; 7월 13: 부품; 7월 14: 크리닝; 7월 15: 크리닝; 7월 16: 크리닝; 7월 17: 표준화; 7월 18: 사.8; 7월 20: 9계통; 7월 22: 내진; 7월 23: MCS TEST; 7월 24: MCC; 7월 25: CIM; 7월 27: INTERLOCK; 7월 29: TTTMA; 7월 30: TTTMB; 7월 31: FDC; 8월 1: 크리닝; 8월 2: 청정; 8월 9: 연
|  | A6MSTK42 | MSTK | 2 | 11 | 60.5 | 분판1 | 4 | 6월 1: Ra; 6월 2: S; 6월 17: R; 6월 19: S; 6월 24: S; 7월 1: I; 7월 12: L/C 설치; 7월 17: RM 전장 / MCP / CPS / LITZ WIRE / 기준 SHELF; 7월 29: T2; 7월 30: LOCAL 배선; 8월 4: MCP / FFU PANEL 배선; 8월 9: T1; 8월 10: MCP I/O; 8월 13: RM I/O; 8월 15: JOG; 8월 20: MAST 수직도(기구/제어); 8월 24: SENSOR SETTING; 8월 28: FORK 직진도; 8월 31: AUTO ALIGN / TEACHING SETTING; 9월 6: TB01 T/P; 9월 10: 수; 9월 11: TB02 T/P; 9월 14: SHELF 학습; 9월 19: TB01 T/P 이적재 TEST; 9월 23: 사전 안전; 9월 24: TB02 T/P 이적재 TEST; 9월 27: 에너지/ 전기; 9월 28: BRC42 T/P; 9월 30: 크리닝; 10월 1: TB03 T/P; 10월 4: 안전; 10월 5: BRC44 T/P; 10월 7: 사.F; 10월 9: 부품; 10월 10: TB03 T/P 이적재 TEST; 10월 14: INDEX T/P; 10월 16: 표준화; 10월 17: 사.8; 10월 19: 9계통; 10월 21: 내진; 10월 22: MCS TEST; 10월 23: MCC; 10월 24: CIM; 10월 26: INTERLOCK; 10월 28: TTTMA; 10월 29: TTTMB; 10월 30: FDC; 11월 1: 크리닝; 11월 2: 크리닝; 11월 3: 크리닝; 11월 4: 크리닝; 11월 5: 청정; 11월 9: 연
[156 empty] | 철야 |  | 철야 |  | 철야 | [7 empty] | 주간 | [92 empty] | 버퍼
[177 empty] | A급 | A급 | A급 | A급
[168 empty] | R | 2
|  | A6MSTK42-TB01 | FTE | [5 empty] | 6월 8: P; 6월 21: 설치; 6월 25: 기구; 7월 10: 전장; 7월 19: T1; 7월 20: T2; 7월 25: 제어; 7월 29: AD; 8월 11: 단동 TEST; 9월 6: TB01 T/P; 9월 10: 수; 9월 19: TB01 T/P 이적재 TEST; 9월 24: 사전 안전; 9월 27: 에너지/ 전기; 9월 28: 크리닝; 9월 30: 크리닝; 10월 4: 안전; 10월 7: 사.F; 10월 9: 부품; 10월 16: 표준화; 10월 17: 사.8; 10월 19: 9계통; 10월 21: 내진; 10월 22: MCS TEST; 10월 23: MCC; 10월 24: CIM; 10월 26: INTERLOCK; 10월 28: TTTMA; 10월 29: TTTMB; 10월 30: FDC; 11월 1: 크리닝; 11월 2: 크리닝; 11월 3: 크리닝; 11월 4: 크리닝; 11월 5: 청정; 11월 9: 연
|  | A6MSTK42-TB02 | FTE | [5 empty] | 6월 8: P; 6월 25: 설치; 7월 25: 기구; 8월 9: 전장; 8월 18: T1; 8월 19: T2; 8월 24: 제어; 8월 28: AD; 9월 10: 단동 TEST; 9월 11: TB02 T/P; 9월 24: TB02 T/P 이적재 TEST; 9월 27: 에너지/ 전기; 9월 28: 크리닝; 9월 30: 크리닝; 10월 2: 사전 안전; 10월 4: 안전; 10월 7: 사.F; 10월 9: 부품; 10월 16: 표준화; 10월 17: 사.8; 10월 19: 9계통; 10월 21: 내진; 10월 22: MCS TEST; 10월 23: MCC; 10월 24: CIM; 10월 26: INTERLOCK; 10월 28: TTTMA; 10월 29: TTTMB; 10월 30: FDC; 11월 1: 크리닝; 11월 2: 크리닝; 11월 3: 크리닝; 11월 4: 크리닝; 11월 5: 청정; 11월 9: 연
|  | A6MSTK42-TB03 | FTE | [5 empty] | 6월 8: P; 6월 29: 설치; 8월 9: 기구; 8월 24: 전장; 9월 2: T1; 9월 3: T2; 9월 8: 제어; 9월 12: AD; 9월 25: 단동 TEST; 10월 1: TB03 T/P; 10월 10: TB03 T/P 이적재 TEST; 10월 16: 에너지/ 전기; 10월 17: 사전 안전; 10월 20: 안전; 10월 23: 사.F; 10월 24: 부품; 10월 25: 크리닝; 10월 26: 크리닝; 10월 27: 크리닝; 10월 28: 표준화; 10월 29: 사.8; 10월 31: 9계통; 11월 2: 내진; 11월 3: MCS TEST; 11월 4: MCC; 11월 5: CIM; 11월 7: INTERLOCK; 11월 9: TTTMA; 11월 10: TTTMB; 11월 11: FDC; 11월 12: 크리닝; 11월 13: 청정; 11월 18: 연
|  | A6MSTK43 | MSTK | 2 | 6 | 37.5 | 분판2 | 3 | 4월 1: Ra; 4월 2: S; 4월 12: R; 4월 14: S; 4월 24: S; 5월 1: I; 5월 13: L/C 설치; 5월 17: RM 전장 / MCP / CPS / LITZ WIRE / 기준 SHELF; 5월 29: T2; 5월 30: LOCAL 배선; 6월 6: MCP / FFU PANEL 배선; 6월 11: T1; 6월 12: MCP I/O; 6월 14: RM I/O; 6월 17: JOG; 6월 21: MAST 수직도(기구/제어); 6월 26: SENSOR SETTING; 7월 1: FORK 직진도; 7월 4: AUTO ALIGN / TEACHING SETTING; 7월 10: SHELF 학습; 7월 15: 수; 7월 16: BRC41 T/P; 7월 18: TB01 T/P; 7월 23: TB01 T/P 이적재 TEST; 7월 26: 사전 안전; 7월 29: 에너지/ 전기; 7월 30: 크리닝; 7월 31: BRC41 T/P; 8월 2: 안전; 8월 5: 사.F; 8월 6: BRC43 T/P; 8월 8: 부품; 8월 12: 표준화; 8월 13: 사.8; 8월 15: 9계통; 8월 16: 내진; 8월 19: MCS TEST; 8월 20: MCC; 8월 21: CIM; 8월 23: INTERLOCK; 8월 26: TTTMA; 8월 27: TTTMB; 8월 28: FDC; 9월 2: 크리닝; 9월 3: 크리닝; 9월 4: 크리닝; 9월 5: 청정; 9월 9: 연
[77 empty] | 주간 | [5 empty] | 주간 | [9 empty] | 주간 |  | 주간 | [11 empty] | 주간
[111 empty] | A급 | A급 | A급 | A급
[95 empty] | R | 2 | [10 empty] | R
|  | A6MSTK43-TB01 | FTE | [5 empty] | 3월 27: P; 4월 17: 설치; 6월 3: 기구; 6월 18: 전장; 6월 27: T1; 6월 28: T2; 7월 3: 제어; 7월 7: AD; 7월 18: TB01 T/P; 7월 23: TB01 T/P 이적재 TEST; 7월 27: 사전 안전; 7월 29: 에너지/ 전기; 7월 30: 크리닝; 8월 2: 안전; 8월 5: 사.F; 8월 8: 부품; 8월 12: 표준화; 8월 13: 사.8; 8월 15: 9계통; 8월 16: 내진; 8월 19: MCS TEST; 8월 20: MCC; 8월 21: CIM; 8월 23: INTERLOCK; 8월 26: TTTMA; 8월 27: TTTMB; 8월 28: FDC; 9월 2: 크리닝; 9월 3: 크리닝; 9월 4: 크리닝; 9월 5: 청정; 9월 9: 연
|  | A6MSTK44 | MSTK | 2 | 11 | 34.9 | 분판1 | 4 | 6월 1: Ra; 6월 2: S; 6월 17: R; 6월 19: S; 6월 22: P; 6월 24: S; 7월 1: I; 7월 12: L/C 설치; 7월 17: RM 전장 / MCP / CPS / LITZ WIRE / 기준 SHELF; 7월 29: T2; 7월 30: LOCAL 배선; 8월 6: MCP / FFU PANEL 배선; 8월 12: T1; 8월 13: MCP I/O; 8월 15: RM I/O; 8월 18: JOG; 8월 22: MAST 수직도(기구/제어); 8월 27: SENSOR SETTING; 8월 30: FORK 직진도; 9월 3: AUTO ALIGN / TEACHING SETTING; 9월 9: TB01 T/P; 9월 12: 수; 9월 13: BRC42 T/P; 9월 16: SHELF 학습; 9월 20: TB01 T/P 이적재 TEST; 9월 24: 사전 안전; 9월 25: 에너지/ 전기; 9월 26: 크리닝; 9월 27: 크리닝; 9월 30: 안전; 10월 2: 사.F; 10월 4: 부품; 10월 7: 표준화; 10월 8: 사.8; 10월 10: 9계통; 10월 11: 내진; 10월 14: MCS TEST; 10월 15: MCC; 10월 16: CIM; 10월 18: INTERLOCK; 10월 21: TTTMA; 10월 22: TTTMB; 10월 23: FDC; 10월 28: 크리닝; 10월 29: 크리닝; 10월 30: 크리닝; 10월 31: 청정; 11월 4: 연
[160 empty] | 주간 | [6 empty] | 철야 |  |  | 철야
[177 empty] | A급 | A급 | A급 | A급
[167 empty] | R | 2
|  | A6MSTK44-TB01 | FTE | [5 empty] | 6월 10: P; 6월 22: 설치; 7월 10: 기구; 7월 25: 전장; 8월 3: T1; 8월 4: T2; 8월 9: 제어; 8월 13: AD; 8월 26: 단동 TEST; 9월 9: TB01 T/P; 9월 12: 수; 9월 20: TB01 T/P 이적재 TEST; 9월 24: 사전 안전; 9월 25: 에너지/ 전기; 9월 26: 크리닝; 9월 27: 크리닝; 9월 30: 안전; 10월 2: 사.F; 10월 4: 부품; 10월 7: 표준화; 10월 8: 사.8; 10월 10: 9계통; 10월 11: 내진; 10월 14: MCS TEST; 10월 15: MCC; 10월 16: CIM; 10월 18: INTERLOCK; 10월 21: TTTMA; 10월 22: TTTMB; 10월 23: FDC; 10월 28: 크리닝; 10월 29: 크리닝; 10월 30: 크리닝; 10월 31: 청정; 11월 4: 연
|  | A6MSTK45 | MSTK | 2 | 2 | 41.5 | 분판2 | 1 | 2월 1: Ra; 2월 2: S; 2월 5: P; 2월 9: S; 2월 14: R; 2월 22: S; 3월 13: L/C 설치; 3월 18: RM 전장 / MCP / CPS / LITZ WIRE / 기준 SHELF; 3월 29: T2; 3월 30: LOCAL 배선; 4월 6: MCP / FFU PANEL 배선; 4월 11: T1; 4월 12: MCP I/O; 4월 15: RM I/O; 4월 17: JOG; 4월 19: MAST 수직도(기구/제어); 4월 24: SENSOR SETTING; 4월 29: FORK 직진도; 5월 2: AUTO ALIGN / TEACHING SETTING; 5월 8: TB02 T/P; 5월 13: TB02 T/P 이적재 TEST; 5월 16: 수; 5월 17: SHELF 학습; 5월 22: TB01 T/P; 5월 25: 사전 안전; 5월 27: TB01 T/P 이적재 TEST; 5월 30: 에너지/ 전기; 5월 31: 크리닝; 6월 1: 크리닝; 6월 3: 안전; 6월 4: BRC45 T/P; 6월 6: 사.F; 6월 10: 부품; 6월 11: 표준화; 6월 12: 사.8; 6월 13: 9계통; 6월 14: 내진; 6월 17: MCS TEST; 6월 18: MCC; 6월 19: CIM; 6월 21: INTERLOCK; 6월 24: TTTMA; 6월 25: TTTMB; 6월 26: FDC; 6월 27: 크리닝; 6월 28: 크리닝; 6월 29: 크리닝; 6월 30: 크리닝; 7월 1: 청정; 7월 5: 연
[40 empty] | 주간 | [5 empty] | 주간 | [6 empty] | 주간
[53 empty] | A급 | A급 | A급 | A급
[48 empty] | 2 |  |  |  |  | R
|  | A6MSTK45-TB02 | FTE | [5 empty] | 2월 7: P; 2월 18: 설치; 2월 25: 기구; 3월 11: 전장; 3월 28: T1; 3월 29: T2; 4월 4: 제어; 4월 19: 단동 TEST; 5월 8: TB02 T/P; 5월 13: TB02 T/P 이적재 TEST; 5월 16: 수; 5월 25: 사전 안전; 5월 30: 에너지/ 전기; 5월 31: 크리닝; 6월 1: 크리닝; 6월 3: 안전; 6월 6: 사.F; 6월 10: 부품; 6월 11: 표준화; 6월 12: 사.8; 6월 13: 9계통; 6월 14: 내진; 6월 17: MCS TEST; 6월 18: MCC; 6월 19: CIM; 6월 21: INTERLOCK; 6월 24: TTTMA; 6월 25: TTTMB; 6월 26: FDC; 6월 27: 크리닝; 6월 28: 크리닝; 6월 29: 크리닝; 6월 30: 크리닝; 7월 1: 청정; 7월 5: 연
|  | A6MSTK45-TB01 | FTE | [5 empty] | 2월 7: P; 2월 23: 설치; 3월 20: 기구; 4월 10: 전장; 4월 27: T1; 4월 28: T2; 5월 4: 제어; 5월 19: 단동 TEST; 6월 7: TB02 내부 TEACHING; 6월 15: 수; 6월 19: TB02 T/P; 6월 29: TB02 T/P 이적재 TEST; 7월 5: 사전 안전; 7월 7: 에너지/ 전기; 7월 8: 크리닝; 7월 9: 크리닝; 7월 11: 안전; 7월 14: 사.F; 7월 18: 부품; 7월 19: 표준화; 7월 20: 사.8; 7월 21: 9계통; 7월 22: 내진; 7월 25: MCS TEST; 7월 26: MCC; 7월 27: CIM; 7월 29: INTERLOCK; 8월 1: TTTMA; 8월 2: TTTMB; 8월 3: FDC; 8월 4: 크리닝; 8월 5: 크리닝; 8월 6: 크리닝; 8월 7: 크리닝; 8월 8: 청정; 8월 12: 연
|  | A6MSTK45-BP01 FT | FTE | [5 empty] | 2월 7: P; 2월 28: 설치; 4월 4: 기구; 4월 19: 전장; 4월 27: T1; 4월 28: T2; 5월 4: 제어; 5월 19: 단동 TEST; 6월 7: TB02 내부 TEACHING; 6월 15: 수; 6월 19: TB02 T/P; 6월 29: TB02 T/P 이적재 TEST; 7월 5: 사전 안전; 7월 7: 에너지/ 전기; 7월 8: 크리닝; 7월 9: 크리닝; 7월 11: 안전; 7월 14: 사.F; 7월 18: 부품; 7월 19: 표준화; 7월 20: 사.8; 7월 21: 9계통; 7월 22: 내진; 7월 25: MCS TEST; 7월 26: MCC; 7월 27: CIM; 7월 29: INTERLOCK; 8월 1: TTTMA; 8월 2: TTTMB; 8월 3: FDC; 8월 4: 크리닝; 8월 5: 크리닝; 8월 6: 크리닝; 8월 7: 크리닝; 8월 8: 청정; 8월 12: 연
|  | A6MSTK45-BP02 FT | FTE | [5 empty] | 2월 7: P; 3월 4: 설치; 3월 8: 기구; 3월 20: 전장; 3월 28: T1; 3월 29: T2; 4월 4: 제어; 4월 19: 단동 TEST; 5월 8: TB02 T/P; 5월 13: TB02 T/P 이적재 TEST; 5월 16: 수; 5월 25: 사전 안전; 5월 30: 에너지/ 전기; 5월 31: 크리닝; 6월 1: 크리닝; 6월 3: 안전; 6월 6: 사.F; 6월 10: 부품; 6월 11: 표준화; 6월 12: 사.8; 6월 13: 9계통; 6월 14: 내진; 6월 17: MCS TEST; 6월 18: MCC; 6월 19: CIM; 6월 21: INTERLOCK; 6월 24: TTTMA; 6월 25: TTTMB; 6월 26: FDC; 6월 27: 크리닝; 6월 28: 크리닝; 6월 29: 크리닝; 6월 30: 크리닝; 7월 1: 청정; 7월 5: 연
|  | A6MFMU41 | MEMU | 2 | 4 | 60.5 | 분판1 | 2 | 3월 1: Ra; 3월 2: S; 3월 9: R; 3월 11: S; 3월 22: S; 3월 25: L/C 설치; 3월 30: RM 전장 / MCP / CPS / LITZ WIRE / 기준 SHELF; 4월 10: T2; 4월 11: LOCAL 배선; 4월 18: MCP / FFU PANEL 배선; 4월 23: T1; 4월 24: MCP I/O; 4월 27: I/O; 4월 30: JOG; 5월 4: MAST 수직도(기구/제어); 5월 8: SENSOR SETTING; 5월 12: FORK 직진도; 5월 15: AUTO ALIGN / TEACHING SETTING; 5월 21: TB01 T/P; 5월 25: 수; 5월 26: SHELF 학습; 5월 31: TB02 T/P; 6월 3: TB01 T/P 이적재 TEST; 6월 6: 사전 안전; 6월 7: TB02 T/P 이적재 TEST; 6월 11: 에너지/ 전기; 6월 12: 크리닝; 6월 13: BRC41 T/P; 6월 15: TB01 T/P; 6월 18: 안전; 6월 19: 사.F; 6월 20: BRC43 T/P; 6월 22: 부품; 6월 23: TB01 T/P 이적재 TEST; 6월 26: INDEX TEACHING; 6월 29: 표준화; 6월 30: 사.8; 7월 2: 9계통; 7월 4: 내진; 7월 5: MCS TEST; 7월 6: MCC; 7월 7: CIM; 7월 9: INTERLOCK; 7월 11: TTTMA; 7월 12: TTTMB; 7월 13: FDC; 7월 16: 크리닝; 7월 17: 크리닝; 7월 18: 크리닝; 7월 19: 청정; 7월 23: 연
[68 empty] | 주간 |  | 주간 |  |  |  | 주간 |  |  | 주간
[77 empty] | A급 | A급 | A급 | A급
[74 empty] | R | 2
|  | A6MFMU41-TB01 | FTE | [5 empty] | 3월 9: P; 3월 29: 설치; 4월 4: 기구; 4월 19: 전장; 4월 28: T1; 4월 29: T2; 5월 4: 제어; 5월 8: AD; 5월 21: 단동 TEST; 6월 7: TB01 T/P; 6월 11: 수; 6월 20: TB01 T/P 이적재 TEST; 6월 23: 사전 안전; 6월 24: 크리닝; 6월 25: 크리닝; 6월 26: 크리닝; 6월 28: 에너지/ 전기; 6월 29: 크리닝; 7월 5: 안전; 7월 6: 사.F; 7월 9: 부품; 7월 10: 크리닝; 7월 11: 크리닝; 7월 12: 크리닝; 7월 16: 표준화; 7월 17: 사.8; 7월 19: 9계통; 7월 21: 내진; 7월 22: MCS TEST; 7월 23: MCC; 7월 24: CIM; 7월 26: INTERLOCK; 7월 28: TTTMA; 7월 29: TTTMB; 7월 30: FDC; 8월 2: 크리닝; 8월 3: 크리닝; 8월 4: 크리닝; 8월 5: 청정; 8월 9: 연
|  | A6MFMU41-TB02 | FTE | [5 empty] | 3월 9: P; 3월 20: 설치; 5월 4: 기구; 5월 19: 전장; 5월 28: T1; 5월 29: T2; 6월 3: 제어; 6월 7: AD; 6월 17: TB02 T/P; 6월 25: TB01 T/P 이적재 TEST; 7월 1: 크리닝; 7월 2: 크리닝; 7월 3: 크리닝; 7월 5: 에너지/ 전기; 7월 6: 사전 안전; 7월 9: 안전; 7월 12: 사.F; 7월 13: 부품; 7월 14: 크리닝; 7월 15: 크리닝; 7월 16: 크리닝; 7월 17: 표준화; 7월 18: 사.8; 7월 20: 9계통; 7월 22: 내진; 7월 23: MCS TEST; 7월 24: MCC; 7월 25: CIM; 7월 27: INTERLOCK; 7월 29: TTTMA; 7월 30: TTTMB; 7월 31: FDC; 8월 1: 크리닝; 8월 2: 청정; 8월 9: 연
|  | A6MOT41S | MOT | 2 | 4 | 31.4 | 분판2 | 2 | 3월 4: Ra; 3월 5: S; 3월 13: S; 3월 18: S; 3월 27: R; 4월 3: I; 4월 14: L/C 설치; 4월 19: RM 전장 / MCP / CPS / LITZ WIRE / 기준 SHELF; 4월 30: T2; 5월 1: LOCAL 배선; 5월 8: MCP / FFU PANEL 배선; 5월 13: T1; 5월 14: MCP I/O; 5월 17: I/O; 5월 20: JOG; 5월 24: MAST 수직도(기구/제어); 5월 28: SENSOR SETTING; 6월 1: FORK 직진도; 6월 4: AUTO ALIGN / TEACHING SETTING; 6월 10: TB03 T/P; 6월 14: 수; 6월 15: TB T/P; 6월 18: SHELF 학습; 6월 23: TB03 T/P 이적재 TEST; 6월 26: 사전 안전; 6월 27: TB02 T/P 이적재 TEST; 7월 1: 에너지/ 전기; 7월 2: 크리닝; 7월 3: BRC41 T/P; 7월 5: TB01 T/P; 7월 8: 안전; 7월 9: 사.F; 7월 10: BRC43 T/P; 7월 12: 부품; 7월 13: TB01 T/P 이적재 TEST; 7월 16: INDEX TEACHING; 7월 19: 표준화; 7월 20: 사.8; 7월 22: 9계통; 7월 24: 내진; 7월 25: MCS TEST; 7월 26: MCC; 7월 27: CIM; 7월 29: INTERLOCK; 7월 31: TTTMA; 8월 1: TTTMB; 8월 2: FDC; 8월 5: 크리닝; 8월 6: 크리닝; 8월 7: 크리닝; 8월 8: 청정; 8월 12: 연
[72 empty] | 주간 |  |  |  | 주간 |  |  |  | 주간 | [6 empty] | 주간
[95 empty] | A급 | A급 | A급 | A급
[80 empty] | R | 2
|  | A6MOT41-FT06 | FTE | [5 empty] | 3월 4: P; 3월 5: 설치; 4월 19: 기구; 5월 4: 전장; 5월 13: T1; 5월 14: T2; 5월 19: 제어; 5월 23: AD; 6월 5: 단동 TEST; 6월 21: 수; 6월 22: TB T/P; 7월 5: TB03 T/P 이적재 TEST; 7월 8: 사전 안전; 7월 9: 크리닝; 7월 10: 크리닝; 7월 11: 크리닝; 7월 13: 에너지/ 전기; 7월 14: 크리닝; 7월 20: 안전; 7월 21: 사.F; 7월 24: 부품; 7월 25: 크리닝; 7월 26: 크리닝; 7월 27: 크리닝; 7월 31: 표준화; 8월 1: 사.8; 8월 3: 9계통; 8월 5: 내진; 8월 6: MCS TEST; 8월 7: MCC; 8월 8: CIM; 8월 10: INTERLOCK; 8월 12: TTTMA; 8월 13: TTTMB; 8월 14: FDC; 8월 17: 크리닝; 8월 18: 크리닝; 8월 19: 크리닝; 8월 20: 청정; 8월 24: 연
|  | A6MOT41-FT03 | FTE | [5 empty] | 3월 4: P; 3월 10: 설치; 5월 19: 기구; 6월 3: 전장; 6월 12: T1; 6월 13: T2; 6월 18: 제어; 6월 22: AD; 6월 27: TB02 T/P; 7월 9: TB02 T/P 이적재 TEST; 7월 13: 에너지/ 전기; 7월 14: 크리닝; 7월 17: 사전 안전; 7월 20: 안전; 7월 22: 사.F; 7월 24: 부품; 7월 25: 크리닝; 7월 26: 크리닝; 7월 27: 크리닝; 7월 31: 표준화; 8월 1: 사.8; 8월 3: 9계통; 8월 5: 내진; 8월 6: MCS TEST; 8월 7: MCC; 8월 8: CIM; 8월 10: INTERLOCK; 8월 12: TTTMA; 8월 13: TTTMB; 8월 14: FDC; 8월 17: 크리닝; 8월 18: 크리닝; 8월 19: 크리닝; 8월 20: 청정; 8월 24: 연
|  | A6CSTK41 | CSTK | 2 | 5 | 52.4 | 원장 | 2~3 | 3월 1: Ra; 3월 2: S; 3월 11: S; 3월 14: P; 3월 16: R; 3월 24: S; 3월 31: I; 4월 11: L/C 설치; 4월 16: RM 전장 / MCP / CPS / LITZ WIRE / 기준 SHELF; 4월 27: T2; 4월 28: LOCAL 배선; 5월 5: MCP / FFU PANEL 배선; 5월 10: T1; 5월 11: MCP I/O; 5월 14: I/O; 5월 17: JOG; 5월 21: MAST 수직도(기구/제어); 5월 25: SENSOR SETTING; 5월 29: FORK 직진도; 6월 1: AUTO ALIGN / TEACHING SETTING; 6월 7: TB01 T/P; 6월 11: 수; 6월 12: TB01 T/P; 6월 15: SHELF 학습; 6월 21: 사전 안전; 6월 23: 사전 안전; 6월 25: 에너지/ 전기; 6월 26: 크리닝; 7월 1: 안전; 7월 2: 사.F; 7월 5: 부품; 7월 6: TB01 T/P 이적재 TEST; 7월 9: INDEX TEACHING; 7월 12: 표준화; 7월 13: 사.8; 7월 15: 9계통; 7월 17: 내진; 7월 18: MCS TEST; 7월 19: MCC; 7월 20: CIM; 7월 22: INTERLOCK; 7월 24: TTTMA; 7월 25: TTTMB; 7월 26: FDC; 7월 29: 크리닝; 7월 30: 크리닝; 7월 31: 크리닝; 8월 1: 청정; 8월 5: 연
[70 empty] | 주간 |  |  |  |  | 주간 |  |  |  |  | 주간 |  |  | 주간 | 주간 |  |  |  | 주간
[84 empty] | A급 | A급 | A급 | A급
[84 empty] | R | 2
BP |  | A6FPNP41 | FPSTK | 1 | 10 | 13.4 | 원장1 | 6 | 4월 25: Ra; 4월 26: S; 5월 2: S; 5월 5: R; 5월 22: I; 6월 1: L/C 설치; 6월 3: RM 전장 / MCP / CPS / LITZ WIRE / 기준 SHELF; 6월 15: T2; 6월 16: LOCAL 배선; 6월 21: MCP / FFU PANEL 배선; 6월 26: T1; 6월 27: MCP I/O; 6월 29: RM I/O; 7월 1: JOG; 7월 3: MAST 수직도(기구/제어); 7월 5: SENSOR SETTING; 7월 7: FORK 직진도; 7월 9: AUTO ALIGN / TEACHING SETTING; 7월 19: 수; 7월 20: SHELF 학습; 7월 26: 사전 안전; 7월 30: 에너지/ 전기; 8월 2: 크리닝; 8월 6: 안전; 8월 9: 사.F; 8월 11: 부품; 8월 12: INDEX T/P; 8월 14: 표준화; 8월 15: 사.8; 8월 17: 9계통; 8월 19: 내진; 8월 20: MCS TEST; 8월 21: MCC; 8월 22: CIM; 8월 24: INTERLOCK; 8월 26: TTTMA; 8월 27: TTTMB; 8월 28: FDC; 8월 30: 크리닝; 8월 31: 크리닝; 9월 1: 크리닝; 9월 2: 크리닝; 9월 3: 청정; 9월 7: 연
[124 empty] | 철야 | [9 empty] | A급 | A급 | A급 | A급
[124 empty] | R | 1
|  | A6FPNP42 | FPSTK | 1 | 12 | 14.6 | 원장1 | 7 | 2월 12: Ra; 2월 13: S; 2월 19: S; 2월 22: R; 3월 10: I; 3월 20: L/C 설치; 3월 22: RM 전장 / MCP / CPS / LITZ WIRE / 기준 SHELF; 4월 3: T2; 4월 4: LOCAL 배선; 4월 9: MCP / FFU PANEL 배선; 4월 14: T1; 4월 15: MCP I/O; 4월 17: RM I/O; 4월 19: JOG; 4월 21: MAST 수직도(기구/제어); 4월 23: SENSOR SETTING; 4월 25: FORK 직진도; 4월 27: AUTO ALIGN / TEACHING SETTING; 5월 7: 수; 5월 8: SHELF 학습; 5월 14: 사전 안전; 5월 18: 에너지/ 전기; 5월 21: 크리닝; 5월 25: 안전; 5월 28: 사.F; 5월 30: 부품; 5월 31: INDEX T/P; 6월 2: 표준화; 6월 3: 사.8; 6월 5: 9계통; 6월 7: 내진; 6월 8: MCS TEST; 6월 9: MCC; 6월 10: CIM; 6월 12: INTERLOCK; 6월 14: TTTMA; 6월 15: TTTMB; 6월 16: FDC; 6월 18: 크리닝; 6월 19: 크리닝; 6월 20: 크리닝; 6월 21: 크리닝; 6월 22: 청정; 6월 26: 연
[51 empty] | 주간 | [9 empty] | A급 | A급 | A급 | A급
[51 empty] | R | 1
|  | A6FSTK41 | FSTK | 2 | 1 | 119.4 | 원장1 | 1 | 2월 1: Ra; 2월 2: S; 2월 8: S; 2월 13: R; 2월 24: S; 3월 2: I; 3월 13: L/C 설치; 3월 18: RM 전장 / MCP / CPS / LITZ WIRE / 기준 SHELF; 3월 29: T2; 3월 30: LOCAL 배선; 4월 6: MCP / FFU PANEL 배선; 4월 11: T1; 4월 12: MCP I/O; 4월 15: I/O; 4월 18: JOG; 4월 22: MAST 수직도(기구/제어); 4월 26: SENSOR SETTING; 4월 30: FORK 직진도; 5월 3: AUTO ALIGN / TEACHING SETTING; 5월 9: PORT T/P; 5월 13: 수; 5월 14: PORT T/P; 5월 17: SHELF 학습; 5월 22: PORT T/P; 5월 25: 사전 안전; 5월 26: PORT T/P; 5월 30: 에너지/ 전기; 5월 31: 크리닝; 6월 6: 안전; 6월 7: 사.F; 6월 10: 부품; 6월 11: INDEX TEACHING; 6월 17: 표준화; 6월 18: 사.8; 6월 20: 9계통; 6월 22: 내진; 6월 23: MCS TEST; 6월 24: MCC; 6월 25: CIM; 6월 27: INTERLOCK; 6월 29: TTTMA; 6월 30: TTTMB; 7월 1: FDC; 7월 4: 크리닝; 7월 5: 크리닝; 7월 6: 크리닝; 7월 7: 청정; 7월 11: 연
[40 empty] | 주간 | 주간 |  |  |  | 주간 |  | 주간
[52 empty] | A급 | A급 | A급 | A급 | A급
[45 empty] | R | 2
|  | A6FSTK42 | FSTK | 2 | 1 | 34.2 | 원장2 | 1 | 2월 2: Ra; 2월 3: S; 2월 8: S; 2월 11: R; 3월 1: I; 3월 10: L/C 설치; 3월 15: RM 전장 / MCP / CPS / LITZ WIRE / 기준 SHELF; 3월 26: T2; 3월 27: LOCAL 배선; 4월 3: MCP / FFU PANEL 배선; 4월 8: T1; 4월 9: MCP I/O; 4월 12: I/O; 4월 15: JOG; 4월 19: MAST 수직도(기구/제어); 4월 23: SENSOR SETTING; 4월 27: FORK 직진도; 4월 30: AUTO ALIGN / TEACHING SETTING; 5월 6: PORT T/P; 5월 10: 수; 5월 11: PORT T/P; 5월 14: SHELF 학습; 5월 19: 사전 안전; 5월 20: PORT T/P; 5월 24: 에너지/ 전기; 5월 25: 크리닝; 5월 28: 안전; 5월 29: 사.F; 6월 1: 부품; 6월 2: INDEX TEACHING; 6월 6: 표준화; 6월 7: 사.8; 6월 9: 9계통; 6월 11: 내진; 6월 12: MCS TEST; 6월 13: MCC; 6월 14: CIM; 6월 16: INTERLOCK; 6월 18: TTTMA; 6월 19: TTTMB; 6월 20: FDC; 6월 23: 크리닝; 6월 24: 크리닝; 6월 25: 크리닝; 6월 26: 청정; 6월 30: 연
[41 empty] | 주간 |  |  | 주간 | [11 empty] | 주간
[50 empty] | A급 | A급 | A급 | A급 | A급
[41 empty] | R | 2
BP | FAB3 | A6FSTK61 | FSTK | 2 | 7 | 86.6 | 원장1 | 3 | 5월 1: Ra; 5월 2: S; 5월 8: S; 5월 14: S; 5월 24: S; 5월 30: I; 6월 9: L/C 설치; 6월 14: RM 전장 / MCP / CPS / LITZ WIRE / 기준 SHELF; 6월 25: T2; 6월 26: LOCAL 배선; 7월 3: MCP / FFU PANEL 배선; 7월 8: T1; 7월 9: MCP I/O; 7월 12: I/O; 7월 15: JOG; 7월 19: MAST 수직도(기구/제어); 7월 23: SENSOR SETTING; 7월 27: FORK 직진도; 7월 30: AUTO ALIGN / TEACHING SETTING; 8월 5: PORT T/P; 8월 9: 수; 8월 10: PORT T/P; 8월 13: SHELF 학습; 8월 18: PORT T/P; 8월 21: 사전 안전; 8월 22: PORT T/P; 8월 26: 에너지/ 전기; 8월 27: 크리닝; 9월 2: 안전; 9월 3: 사.F; 9월 6: 부품; 9월 7: INDEX TEACHING; 9월 13: 표준화; 9월 14: 사.8; 9월 16: 9계통; 9월 18: 내진; 9월 19: MCS TEST; 9월 20: MCC; 9월 21: CIM; 9월 23: INTERLOCK; 9월 25: TTTMA; 9월 26: TTTMB; 9월 27: FDC; 9월 30: 크리닝; 10월 1: 크리닝; 10월 2: 크리닝; 10월 3: 청정; 10월 7: 연
[130 empty] | 철야 | [5 empty] | 철야 | [6 empty] | 철야 | [17 empty] | R
[161 empty] | A급 | A급 | A급 | A급
[136 empty] | R | 2
|  | A6FSTK62 | FSTK | 2 | 8 | 71.1 | 원장1 | 4 | 5월 7: Ra; 5월 8: S; 5월 14: S; 5월 18: R; 5월 30: S; 6월 5: I; 6월 15: L/C 설치; 6월 20: RM 전장 / MCP / CPS / LITZ WIRE / 기준 SHELF; 7월 1: T2; 7월 2: LOCAL 배선; 7월 9: MCP / FFU PANEL 배선; 7월 14: T1; 7월 15: MCP I/O; 7월 18: I/O; 7월 21: JOG; 7월 25: MAST 수직도(기구/제어); 7월 29: SENSOR SETTING; 8월 2: FORK 직진도; 8월 5: AUTO ALIGN / TEACHING SETTING; 8월 11: PORT T/P; 8월 15: 수; 8월 16: PORT T/P; 8월 19: SHELF 학습; 8월 24: PORT T/P; 8월 27: 사전 안전; 8월 28: PORT T/P; 9월 1: 에너지/ 전기; 9월 2: 크리닝; 9월 8: 안전; 9월 9: 사.F; 9월 12: 부품; 9월 13: INDEX TEACHING; 9월 19: 표준화; 9월 20: 사.8; 9월 22: 9계통; 9월 24: 내진; 9월 25: MCS TEST; 9월 26: MCC; 9월 27: CIM; 9월 29: INTERLOCK; 10월 1: TTTMA; 10월 2: TTTMB; 10월 3: FDC; 10월 6: 크리닝; 10월 7: 크리닝; 10월 8: 크리닝; 10월 9: 청정; 10월 13: 연
[136 empty] | 철야 |  |  |  | 철야 | [10 empty] | 철야 |  |  | 주간 |  | 주간
[147 empty] | A급 | A급 | A급 | A급 | A급
[140 empty] | R | 2
|  | A6FSTK63 | FSTK | 2 | 9 | 71.1 | 원장1 | 5 | 5월 10: Ra; 5월 11: S; 5월 17: S; 5월 20: R; 6월 2: S; 6월 8: I; 6월 18: L/C 설치; 6월 23: RM 전장 / MCP / CPS / LITZ WIRE / 기준 SHELF; 7월 4: T2; 7월 5: LOCAL 배선; 7월 12: MCP / FFU PANEL 배선; 7월 17: T1; 7월 18: MCP I/O; 7월 21: I/O; 7월 24: JOG; 7월 28: MAST 수직도(기구/제어); 8월 1: SENSOR SETTING; 8월 5: FORK 직진도; 8월 8: AUTO ALIGN / TEACHING SETTING; 8월 14: PORT T/P; 8월 18: 수; 8월 19: PORT T/P; 8월 22: SHELF 학습; 8월 27: PORT T/P; 8월 30: 사전 안전; 8월 31: PORT T/P; 9월 4: 에너지/ 전기; 9월 5: 크리닝; 9월 11: 안전; 9월 12: 사.F; 9월 15: 부품; 9월 16: INDEX TEACHING; 9월 22: 표준화; 9월 23: 사.8; 9월 25: 9계통; 9월 27: 내진; 9월 28: MCS TEST; 9월 29: MCC; 9월 30: CIM; 10월 2: INTERLOCK; 10월 4: TTTMA; 10월 5: TTTMB; 10월 6: FDC; 10월 9: 크리닝; 10월 10: 크리닝; 10월 11: 크리닝; 10월 12: 청정; 10월 16: 연
[133 empty] | 철야 | [5 empty] | 철야 |  |  | 철야
[149 empty] | A급 | A급 | A급 | A급
[142 empty] | R | 2
|  | A6FSTK64 | FSTK | 2 | 10 | 41.3 | 원장2 | 6 | 5월 16: Ra; 5월 17: S; 5월 22: S; 5월 25: R; 6월 13: I; 6월 22: L/C 설치; 6월 27: RM 전장 / MCP / CPS / LITZ WIRE / 기준 SHELF; 7월 8: T2; 7월 9: LOCAL 배선; 7월 16: MCP / FFU PANEL 배선; 7월 21: T1; 7월 22: MCP I/O; 7월 25: I/O; 7월 28: JOG; 8월 1: MAST 수직도(기구/제어); 8월 5: SENSOR SETTING; 8월 9: FORK 직진도; 8월 12: AUTO ALIGN / TEACHING SETTING; 8월 18: PORT T/P; 8월 22: 수; 8월 23: PORT T/P; 8월 26: SHELF 학습; 8월 31: PORT T/P; 9월 3: 사전 안전; 9월 4: PORT T/P; 9월 8: 에너지/ 전기; 9월 9: 크리닝; 9월 15: 안전; 9월 16: 사.F; 9월 19: 부품; 9월 20: INDEX TEACHING; 9월 26: 표준화; 9월 27: 사.8; 9월 29: 9계통; 10월 1: 내진; 10월 2: MCS TEST; 10월 3: MCC; 10월 4: CIM; 10월 6: INTERLOCK; 10월 8: TTTMA; 10월 9: TTTMB; 10월 10: FDC; 10월 13: 크리닝; 10월 14: 크리닝; 10월 15: 크리닝; 10월 16: 청정; 10월 20: 연
[138 empty] | 철야 | [10 empty] | 철야 |  |  |  | 주간
[154 empty] | A급 | A급 | A급 | A급 | A급
[149 empty] | R | 2
|  | A6FSTK65 | FSTK | 2 | 8 | 53 | 원장2 | 4 | 5월 4: Ra; 5월 5: S; 5월 9: S; 5월 16: R; 5월 27: S; 6월 2: I; 6월 12: L/C 설치; 6월 17: RM 전장 / MCP / CPS / LITZ WIRE / 기준 SHELF; 6월 28: T2; 6월 29: LOCAL 배선; 7월 6: MCP / FFU PANEL 배선; 7월 11: T1; 7월 12: MCP I/O; 7월 15: I/O; 7월 18: JOG; 7월 22: MAST 수직도(기구/제어); 7월 26: SENSOR SETTING; 7월 30: FORK 직진도; 8월 2: AUTO ALIGN / TEACHING SETTING; 8월 8: PORT T/P; 8월 12: 수; 8월 13: PORT T/P; 8월 16: SHELF 학습; 8월 21: PORT T/P; 8월 24: 사전 안전; 8월 25: PORT T/P; 8월 29: 에너지/ 전기; 8월 30: 크리닝; 9월 5: 안전; 9월 6: 사.F; 9월 9: 부품; 9월 10: INDEX TEACHING; 9월 16: 표준화; 9월 17: 사.8; 9월 19: 9계통; 9월 21: 내진; 9월 22: MCS TEST; 9월 23: MCC; 9월 24: CIM; 9월 26: INTERLOCK; 9월 28: TTTMA; 9월 29: TTTMB; 9월 30: FDC; 10월 3: 크리닝; 10월 4: 크리닝; 10월 5: 크리닝; 10월 6: 청정; 10월 10: 연
[130 empty] | 주간 | 주간 |  |  |  |  | 주간 | [13 empty] | 철야
[145 empty] | A급 | A급 | A급 | A급
[131 empty] | R | 2
|  | A6FSTK66 | FSTK | 2 | 7 | 87.3 | 원장2 | 3 | 5월 3: Ra; 5월 4: S; 5월 10: S; 5월 13: R; 5월 26: S; 6월 1: I; 6월 11: L/C 설치; 6월 16: RM 전장 / MCP / CPS / LITZ WIRE / 기준 SHELF; 6월 27: T2; 6월 28: LOCAL 배선; 7월 5: MCP / FFU PANEL 배선; 7월 10: T1; 7월 11: MCP I/O; 7월 14: I/O; 7월 17: JOG; 7월 21: MAST 수직도(기구/제어); 7월 25: SENSOR SETTING; 7월 29: FORK 직진도; 8월 1: AUTO ALIGN / TEACHING SETTING; 8월 7: PORT T/P; 8월 11: 수; 8월 12: PORT T/P; 8월 15: SHELF 학습; 8월 20: PORT T/P; 8월 23: 사전 안전; 8월 24: PORT T/P; 8월 28: 에너지/ 전기; 8월 29: 크리닝; 9월 4: 안전; 9월 5: 사.F; 9월 8: 부품; 9월 9: INDEX TEACHING; 9월 15: 표준화; 9월 16: 사.8; 9월 18: 9계통; 9월 20: 내진; 9월 21: MCS TEST; 9월 22: MCC; 9월 23: CIM; 9월 25: INTERLOCK; 9월 27: TTTMA; 9월 28: TTTMB; 9월 29: FDC; 10월 2: 크리닝; 10월 3: 크리닝; 10월 4: 크리닝; 10월 5: 청정; 10월 9: 연
[132 empty] | 철야 |  |  | 주간 |  | 철야 | [8 empty] | 철야
[142 empty] | A급 | A급 | A급 | A급 | A급
[135 empty] | R | 2
|  | A6FSTK67 | FSTK | 2 | 9 | 83 | 원장2 | 5 | 5월 8: Ra; 5월 9: S; 5월 15: S; 5월 18: R; 5월 31: S; 6월 6: I; 8월 7: 수; 8월 14: 사전 안전; 8월 16: 에너지/ 전기; 8월 18: 크리닝; 8월 24: 안전; 8월 26: 표준화; 8월 27: 9계통; 8월 28: 부품; 8월 29: MCS TEST; 8월 30: 내진; 8월 31: MCC; 9월 2: CIM; 9월 3: TTTMA; 9월 4: TTTMB; 9월 6: INTERLOCK; 9월 12: 크리닝; 9월 13: 청정; 9월 24: 연
[137 empty] | 철야 |  | 철야 | 주간 |  |  |  |  | 버퍼 |  |  |  | 철야
[147 empty] | A급 | A급 | A급 | A급 | A급
[140 empty] | R | 2
|  | A6PSTK61 | PSTK | 1 | 13 | 29.9 | 분판2 | 5 | 5월 28: Ra; 5월 29: S; 6월 4: S; 6월 7: R; 6월 24: I; 7월 3: L/C 설치; 7월 6: RM 전장 / MCP / CPS / LITZ WIRE / 기준 SHELF; 7월 18: T2; 7월 19: LOCAL 배선; 7월 24: MCP / FFU PANEL 배선; 7월 29: T1; 7월 30: MCP I/O; 8월 1: RM I/O; 8월 3: JOG; 8월 5: MAST 수직도(기구/제어); 8월 7: SENSOR SETTING; 8월 9: FORK 직진도; 8월 11: AUTO ALIGN / TEACHING SETTING; 8월 21: 수; 8월 22: SHELF 학습; 8월 28: 사전 안전; 9월 1: 에너지/ 전기; 9월 4: 크리닝; 9월 8: 안전; 9월 11: 사.F; 9월 13: 부품; 9월 14: INDEX T/P; 9월 16: 표준화; 9월 17: 사.8; 9월 19: 9계통; 9월 21: 내진; 9월 22: MCS TEST; 9월 23: MCC; 9월 24: CIM; 9월 26: INTERLOCK; 9월 28: TTTMA; 9월 29: TTTMB; 9월 30: FDC; 10월 2: 크리닝; 10월 3: 크리닝; 10월 4: 크리닝; 10월 5: 크리닝; 10월 6: 청정; 10월 10: 연
[157 empty] | 주간 | [8 empty] | 주간
[167 empty] | A급 | A급 | A급
[166 empty] | R | 1
[36 empty] | 121 |  |  |  | Ra | S | [5 empty] | R |  |  | S | [16 empty] | I | [51 empty] | 수 |  |  |  |  | 사전 안전 |  | 에너지/ 전기 |  | 크리닝 | [5 empty] | 안전 |  | 표준화 | 9계통 | 부품 | MCS TEST | 내진 | MCC |  | CIM | TTTMA | TTTMB |  | INTERLOCK | [5 empty] | 크리닝 | 청정 | [5 empty] | 연
[36 empty] | 130 |  |  |  | Ra | S | [5 empty] | R |  |  | S | [17 empty] | I | [56 empty] | 수 | [5 empty] | 사전 안전 |  | 에너지/ 전기 |  | 크리닝 | [5 empty] | 안전 |  | 표준화 | 9계통 | 부품 | MCS TEST | 내진 | MCC |  | CIM | TTTMA | TTTMB |  | INTERLOCK | [5 empty] | 크리닝 | 청정 | [7 empty] | 연
[36 empty] | 140 |  |  |  | Ra | S | [5 empty] | R |  |  | S | [12 empty] | S | [5 empty] | I | [61 empty] | 수 | [6 empty] | 사전 안전 |  | 에너지/ 전기 |  | 크리닝 | [5 empty] | 안전 |  | 표준화 | 9계통 | 부품 | MCS TEST | 내진 | MCC |  | CIM | TTTMA | TTTMB |  | INTERLOCK | [5 empty] | 크리닝 | 청정 | [10 empty] | 연
[36 empty] | 150 |  |  |  | Ra | S | [5 empty] | R |  |  | S | [12 empty] | S | [6 empty] | I | [69 empty] | 수 | [5 empty] | 사전 안전 |  | 에너지/ 전기 |  | 크리닝 | [5 empty] | 안전 |  | 표준화 | 9계통 | 부품 | MCS TEST | 내진 | MCC |  | CIM | TTTMA | TTTMB |  | INTERLOCK | [5 empty] | 크리닝 | 청정 | [12 empty] | 연
Note on D8: 민현기(물류1팀/대리/-): 반입일에 맞춰 RM 빌드업 날짜 수정
Note on JG20: 민현기(물류1팀/대리/-): SHELF RAIL EFU

## 5. 위험성평가표(최초)
공정명: STK (스토커) |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2024.01.30 |  |  | 협력사 현장소장 및 근로자 | 안전관리자 관리감독자 | 현장소장 안전보건관리 책임자
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 |  | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 21.01.01 | 홍길동
1 | 자재반입(입고) | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 2 | 2 | 4 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 1 | 2 | 2 | 24.01.30 | 우상균 | 24.01.30
2 | 자재반입(입고) | 지게차를 이용한 자재 반입 | 지게차/ 운반차 | - | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 자재 반입 시 협착 | 신호수 배치 | 2 | 2 | 4 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 1 | 2 | 2 | 24.01.30 | 우상균 | 24.01.30
3 | 설비(장비)설치_기구 | Rail 바닥 타공 작업 | - | - | 1.4 | 충돌위험 부분 | 드릴 회전 시 손잡이 충돌 | 함마 드릴 파지 상태 확인 | 2 | 1 | 2 | 말림 방지 장갑 착용 | 1 | 1 | 1 | 24.01.30 | 우상균 | 24.01.30
4 | 설비(장비)설치_기구 | Rail 앙카 설치 | - | 경화제 | 5.5 | 고체 | 접촉 시 알르레기 반응 등 | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | MSDS 교육 - 응급 조치 방법 등 | 1 | 1 | 1 | 24.01.30 | 우상균 | 24.01.30
5 | 설비(장비)설치_기구 | Rail 설치 | - | - | 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 자재 단면에 베임 및 긁힘 위험 | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | 창상 방지 장갑 착용 | 1 | 1 | 1 | 24.01.30 | 우상균 | 24.01.30
6 | 설비(장비)설치_기구 | Rail 부자재 설치 | - | - | 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 자재 단면에 베임 및 긁힘 위험 | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | 창상 방지 장갑 착용 | 1 | 1 | 1 | 24.01.30 | 우상균 | 24.01.30
7 | 설비(장비)설치_기구 | Rail level 조정 | - | - | 1.5 | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 작업 이동간 Rail에 걸려 넘어짐 위험 | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | 안전 펜스 작업 구역 설정 | 1 | 1 | 1 | 24.01.30 | 우상균 | 24.01.30
8 | 설비(장비)설치_기구 | Shelf 이동 및 정위치 안착 | - | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | Shelf 이동 시 전도 위험 | 신호수 배치 | 2 | 1 | 2 | 2:1비율 안나올경우 추가 더미 설치하여 2:1 비율 유지 | 1 | 1 | 1 | 24.01.30 | 우상균 | 24.01.30
9 | 설비(장비)설치_기구 | Shelf join 작업 | 고소작업대 (렌탈) | - | 3.2 | 근로자실수(휴먼에러) | 작업 중 수공구 낙하 위험 | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 1 | 2 | 고소작업자 안전벨트 착용 안전블럭 설치 및 체결 공구 낙하 방지끈 적용 후 작업 실시 | 1 | 1 | 1 | 24.01.30 | 우상균 | 24.01.30
10 | 설비(장비)설치_기구 | Shelf 양중 작업 | 전동지게차/ 고소작업대 (렌탈) | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 양중 시 낙하 | 슬링벨트, 샤클 등 점검 | 2 | 2 | 4 | 지게차 상승 속도 제한 장치 설치 전도 반경 내 출입 금지 슬링벨트 및 샤클정격하중 확인 검토 | 1 | 2 | 2 | 24.01.30 | 우상균 | 24.01.30
11 | 설비(장비)설치_기구 | Shelf Build Up | 전동지게차/ 고소작업대 (렌탈) | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 양중 시 낙하 및 전도 | 슬링벨트, 샤클 등 점검 | 2 | 2 | 4 | 작업구역 진입 통제 안전로프 사용 폭 1.2m이하의 경우 간접한 Index 가대/Shelf에 Joint된 상태로 Build Up실시 지게차 상승 속도 제한 장치 설치 | 1 | 2 | 2 | 24.01.30 | 우상균 | 24.01.30
12 | 설비(장비)설치_기구 | Shelf partition 설치 | 고소작업대 (렌탈) | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 양중 시 낙하 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 2 | 4 | 고소작업자 안전벨트 착용 안전블럭 설치 및 체결 공구 낙하 방지끈 적용 후 작업 실시 | 1 | 2 | 2 | 24.01.30 | 우상균 | 24.01.30
13 | 설비(장비)설치_기구 | Shelf 마감 작업 | 고소작업대 (렌탈) | - | 3.2 | 근로자실수(휴먼에러) | 작업 중 수공구 낙하 위험 | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 1 | 2 | 상하 동시 작업 금지 | 1 | 1 | 1 | 24.01.30 | 우상균 | 24.01.30
14 | 설비(장비)설치_기구 | EFU 설치 | 고소작업대 (렌탈) | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 양중 시 낙하 | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 1 | 2 | 고소작업자 안전벨트 착용 안전블럭 설치 및 체결 공구 낙하 방지끈 적용 후 작업 실시 | 1 | 1 | 1 | 24.01.30 | 우상균 | 24.01.30
15 | 설비(장비)설치_기구 | EFU 전장 배선 작업 | 고소작업대 (렌탈) | - | 3.2 | 근로자실수(휴먼에러) | 작업 중 수공구 낙하 위험 | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 1 | 2 | 고소작업자 안전벨트 착용 안전블럭 설치 및 체결 공구 낙하 방지끈 적용 후 작업 실시 | 1 | 1 | 1 | 24.01.30 | 우상균 | 24.01.30
16 | 설비(장비)설치_기구 | PNP 양중 | 전동호이스트/ 테이블리프트 | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 양중 시 낙하 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 2 | 4 | 양중 작업 간 안전 펜스 작업 구역 설정 안전 관리자 인원 통제 실시 | 1 | 1 | 1 | 24.01.30 | 우상균 | 24.01.30
17 | 설비(장비)설치_기구 | PNP 정위치 안착 | - | - | 4.1 | 공간 및 이동통로 | 작업 공간 협소하여 이동 시 타박상 위험 | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | 설비 모서리 쿠션 보양 (설비 가동 전 제거) | 1 | 1 | 1 | 24.01.30 | 우상균 | 24.01.30
18 | 설비(장비)설치_기구 | PNP LEVEL 조정 및 마감 작업 | - | - | 4.1 | 공간 및 이동통로 | 작업 공간 협소하여 이동 시 타박상 위험 | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | 설비 모서리 쿠션 보양 (설비 가동 전 제거) | 1 | 1 | 1 | 24.01.30 | 우상균 | 24.01.30
19 | 설비(장비)설치_기구 | PORT 양중 | 전동호이스트/ 테이블리프트 | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 양중 시 낙하 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 2 | 4 | 양중 작업 간 안전 펜스 작업 구역 설정 안전 관리자 인원 통제 실시 | 1 | 2 | 2 | 24.01.30 | 우상균 | 24.01.30
20 | 설비(장비)설치_기구 | PORT 정위치 안착 | - | - | 4.1 | 공간 및 이동통로 | 작업 공간 협소하여 이동 시 타박상 위험 | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | 설비 모서리 쿠션 보양 (설비 가동 전 제거) | 1 | 1 | 1 | 24.01.30 | 우상균 | 24.01.30
21 | 설비(장비)설치_기구 | PORT LEVEL 조정 및 마감 작업 | - | - | 4.1 | 공간 및 이동통로 | 작업 공간 협소하여 이동 시 타박상 위험 | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | 설비 모서리 쿠션 보양 (설비 가동 전 제거) | 1 | 1 | 1 | 24.01.30 | 우상균 | 24.01.30
22 | 설비(장비)설치_기구 | 갠트리 크레인 설치 | 고소작업대 (렌탈) | - | 3.2 | 근로자실수(휴먼에러) | 렌탈 동시 상승간 속도 안맞음으로 자재 추락 위험 | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 2 | 4 | 신호수 배치 상하부 동시작업 금지 | 1 | 2 | 2 | 24.01.30 | 우상균 | 24.01.30
23 | 설비(장비)설치_기구 | RM Build UP | 전동호이스트 | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 양중 시 낙하 및 전도 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 2 | 4 | 전도 반경 내 출입 금지 슬링벨트 및 샤클 정격하중 확인 검토 | 1 | 2 | 2 | 24.01.30 | 우상균 | 24.01.30
24 | 설비(장비)설치_기구 | Carriage 설치 | 전동호이스트 | - | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 삼각대 설치 시 협착 위험 | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | Carriage 하부 고임목 설치하여 추락 방지 | 1 | 1 | 1 | 24.01.30 | 우상균 | 24.01.30
25 | 설비(장비)설치_기구 | Upper Frame 설치 | - | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 양중 시 낙하 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 2 | 4 | 전도 반경 내 출입 금지 슬링벨트 및 샤클 정격하중 확인 검토 | 1 | 2 | 2 | 24.01.30 | 우상균 | 24.01.30
26 | 설비(장비)설치_기구 | RM MAST 수직도 조정 | - | - | 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) | 상부 작업으로 인한 추락 위험 | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 1 | 2 | 고소작업자 안전벨트 착용 안전블럭 설치 및 체결 공구 낙하 방지끈 적용 후 작업 실시 | 1 | 1 | 1 | 24.01.30 | 우상균 | 24.01.30
27 | 설비(장비)설치_기구 | RM 벨트 텐션 조정 | - | - | 1.4 | 충돌위험 부분 | Carriage stopper 안착 간 충돌 위험 | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | RM 기동중 동시 작업 금지 | 1 | 1 | 1 | 24.01.30 | 우상균 | 24.01.30
28 | 설비(장비)설치_기구 | RM FORK 얼라인 조정 | - | - | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | FORK 전후진 중 협착 및 끼임 위험 | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | RM 기동중 동시 작업 금지 | 1 | 1 | 1 | 24.01.30 | 우상균 | 24.01.30
29 | 설비(장비)설치_기구 | RM Cover 설치 | - | - | 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) | R/M Mast 상부의 고소작업에 의한 자재 낙하 또는 작업자 추락 | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 1 | 2 | 고소작업자 안전벨트 착용 신호수 배치 상하부 동시작업 금지 공구 낙하 방지끈 적용 후 작업 실시 | 1 | 1 | 1 | 24.01.30 | 우상균 | 24.01.30
30 | 설비(장비)설치_기구 | 설비 Cleaning | - | 에탄올 | 5.6 | 반응성 물질 | 에탄올와이퍼 Cleaning작업 간 마스크 미착용에 의한 질식사고 | 개인보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | 방독마스크 착용 고글형보안경 착용 내산장갑 착용 작업 중 휴식시간 적용 | 1 | 2 | 2 | 24.01.30 | 우상균 | 24.01.30
31 | 설비(장비)설치_전장 | 천장 형광등 설치 | 고소작업대 | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 형광등 설치 시 전도, 자재 낙하 | 신호수 배치 | 3 | 3 | 9 | 무게중심 사전확인 전도방지설치, 이탈방지끈 사용 | 2 | 2 | 4 | 24.01.30 | 우상균 | 24.01.30
32 | 설비(장비)설치_전장 | 라이트 커튼 설치 | 수공구 | - | 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) | 액세서리 류 설치 시 추락 | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 3 | 3 | 9 | 상하 동시 작업 금지 | 1 | 1 | 1 | 24.01.30 | 우상균 | 24.01.30
33 | 설비(장비)설치_전장 | Panel 배선 작업-1 | 수공구 | - | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 | 작업 전 전원차단 작업 시 절연 보호구 착용 | 3 | 3 | 9 | 전원투입 금지표지부착 | 1 | 1 | 1 | 24.01.30 | 우상균 | 24.01.30
34 | 설비(장비)설치_전장 | Panel 배선 작업-2 | 드릴,니퍼등 | - | 3.4 | 작업(조작)도구 | 칼날에 손부위 좌상/창상 | 장갑 착용 | 2 | 2 | 4 | 안전칼 사용 | 1 | 1 | 1 | 24.01.30 | 우상균 | 24.01.30
35 | 시운전 | RM Teaching작업 | 수공구 | - | 1.4 | 충돌위험 부분 | 기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌 사고 | 설비 기동 시 복명복창 준수 2인 1조 작업 준수 | 2 | 2 | 4 | 설비 기동 전 주변환경 확인 | 1 | 1 | 1 | 24.01.30 | 우상균 | 24.01.30
36 | 시운전 | 자동반송Test | PC | - | 1.4 | 충돌위험 부분 | 가동 상태 인지 부족으로 인한 기계와의 충돌 사고 | 설비 내부에 인원 확인 후 설비기동 | 2 | 2 | 4 | 라이트커튼 Error시 내부 확인 후 재기동 | 1 | 1 | 1 | 24.01.30 | 우상균 | 24.01.30
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
비 고 란

## 6. 참조자료(유해위험요인, 위험성추정)
유해위험요인 분류표
【안전 분야】 | [7 empty] | 【보건 분야】
대구분 | 분류번호 | 유해위험요인 | [5 empty] | 대구분 | 분류번호 | 유해위험요인 | 분류번호 | 유해위험요인
기계적 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | [5 empty] | 화학적 (물질) | 5.1 | 가스 | 5.7 | 방사선
| 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | [6 empty] | 5.2 | 증기 | 5.8 | 화재/폭발 위험
| 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | [6 empty] | 5.3 | 에어로졸·흄 | 5.9 | 복사열/폭발과압
| 1.4 | 충돌위험 부분 | [6 empty] | 5.4 | 액체·미스트
| 1.5 | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | [6 empty] | 5.5 | 고체(분진/파우더)
| 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) | [6 empty] | 5.6 | 반응성 물질
전기적 | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | [5 empty] | 물리적 | 6.1 | 기후/고온/저온(한랭) | 6.5 | 저압 또는 고압상태
| 2.2 | 아크 | [6 empty] | 6.2 | 조도(채광/조명) | 6.6 | 방사선
| 2.3 | 정전기 | [6 empty] | 6.3 | 소음 | 6.7 | 전자파
작업특성 | 3.1 | 초음파·초저주파음 | [6 empty] | 6.4 | 진동
| 3.2 | 근로자 실수(휴먼에러) | [5 empty] | 인간 공학적 | 7.1 | 중량물 취급작업 | 7.4 | 과도한 힘
| 3.3 | 질식위험·산소결핍 | [6 empty] | 7.2 | 반복작업 | 7.5 | 접촉스트레스
| 3.4 | 작업(조작) 도구 | [6 empty] | 7.3 | 불안정한 작업자세
작업환경 | 4.1 | 공간 및 이동통로 | [5 empty] | 생물학적 | 8.1 | 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염 | 8.4 | 동물
| 4.2 | 주변 근로자
| 4.3 | 작업시간 | [6 empty] | 8.2 | 유전자 변형물질(GMO) | 8.5 | 식물
| 4.4 | 조직 안전문화 | [6 empty] | 8.3 | 알러지 및 미생물
가능성(빈도) 산정 | [10 empty] | 중대성(강도) 산정
가능성(빈도) |  | 내 용 | [8 empty] | 중대성(강도) |  | 내 용
5 | 매우높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 높음 - 해당 안전대책이 되어 있지 않고, 표시·표지가 없으며 안전수칙·작업표준 등도 없음 | [8 empty] | 4 | 중대재해 | 사망 또는 영구적 근로불능으로 연결되는 부상 질병(업무에 복귀 불가능), 장애가 남는 부상·질병
4 | 높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 높음 - 가드·방호덮개, 기타 안저장치를 설치하였으나, 해체되어 있으며 안전수칙·작업표준 등은 있지만 지키기 어렵고 많은 주의를 해야 함 | [8 empty] | 3 | 3개월 이상 (부상/질병) | 3개월 이상의 휴업을 수반하는 중대한 부상 또는 질병(일정시점에서는 업무에 복귀 가능)
3 | 보통 | ■ 부주의하면 피해가 발생할 가능성이 있음 - 가드·방호덮개 또는 안전장치 등은 설치되어 있지만, 작업불편 등으로 쉽게 해체하여 위험영역 접근, 위험원과 접촉이 있을 수 있으며, 안전수칙·작업표준 등은 있지만 준수하기 어려운 점이 있음 | [8 empty] | 2 | 3개월 미만 (부상/질병) | 3개월 미만의 휴업을 수반하는 부상 또는 질병
2 | 낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 보호되어 있고, 안저장치가 설치되어 있으며 위험영역 출입이 곤란한 상태이고 안전수칙·작업표준(서) 등이 정비되어 있고 준수하기 쉬우나 피해의 가능성이 남아 있음 | [8 empty] | 1 | 휴업불필요 | 치료(처치) 후 바로 원래의 작업을 수행할 수 있는 경미한 부상 또는 질병 (업무에 전혀 지장이 없음, 물질적 사고)
1 | 매우낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 둘러싸여 있고 안전장치가 설치되어 있으며, 위험영역 출입이 곤란한 상태 등 전반적으로 안전조치가 잘 되어 있음
기계적 | 전기적 | 작업특성 | 작업환경 | 화학적 | 물리적 | 인간공학적 | 생물학적
1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | 2.1 감전(안전전압 초과) | 3.1 초음파·초저주파음 | 4.1 공간 및 이동통로 | 5.1 가스 | 6.1 기후/고온/저온(한랭) | 7.1 중량물 취급작업 | 8.1 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염
1.2 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 2.2 아크 | 3.2 근로자 실수(휴먼에러) | 4.2 주변 근로자 | 5.2 증기 | 6.2 조도(채광/조명) | 7.2 반복작업 | 8.2 유전자 변형물질(GMO)
1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 2.3 정전기 | 3.3 질식위험·산소결핍 | 4.3 작업시간 | 5.3 에어로졸·흄 | 6.3 소음 | 7.3 불안정한 작업자세 | 8.3 알러지 및 미생물
1.4 충돌위험 부분 |  | 3.4 작업(조작) 도구 | 4.4 조직 안전문화 | 5.4 액체·미스트 | 6.4 진동 | 7.4 과도한 힘
1.5 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) |  |  |  | 5.5 고체(분진/파우더) | 6.5 저압 또는 고압상태 | 7.5 접촉스트레스
1.6 추락위험 부분(개구부 등) |  |  |  | 5.6 반응성 물질 | 6.6 방사선
|  |  |  | 5.7 방사선 | 6.7 전자파
5.8 화재/폭발 위험
5.9 복사열/폭발과압