## 1. 표지(최초, 정기)
PJT : 삼성전자 천안_C5_Rack_STK_SW개조공사
2025. 01. 13.
| 결 재 | 작성(담당) |  | 검토 | 승인
|  | 근로자(대표) | 관리감독자 | 안전관리자 | 현장소장 (안전보건관리책임자)
|  | 박정환 | 임정진 | 허진성 | 이재혁
위험성 평가표 결과서

## 2. 위험성평가실시계획(공사개요)(최초, 정기)
2. 위험성 평가 실시 계획(공사개요)
부서명 | 반도체PM팀 |  |  | 담당자명 | 이재혁 |  | 현장명 | 천안_C5_Rack_STK_SW개조공사
공사개요 | [6 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) |  | 94500000 |  |  |  |  | 평가구분 | 최초 / 정기 / 수시
현장소장/연락처 |  | 임정진/ 010-4329-0309 |  |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 담당 인원
공사기간 |  | - |  |  |  |  | 1. 사전준비 | 1/1~1/10 | 임정진 선임/반도체PM 박희채 수석/Control3T
현장주소 |  | 충청남도 천안시 서북구 번영로 467
발주처 |  | 삼성전자 |  |  |  |  | 2. 유해위험요인파악 | 1/1~1/10 | 임정진 선임/반도체PM 박희채 수석/Control3T
평균출력인원 |  | 5명
주요장비 목록 (대수) | [6 empty] | 3. 위험성 추정 | 1/1~1/10 | 임정진 선임/반도체PM 박희채 수석/Control3T
협력회사 |  | 회사명 | JH CONTROL | 세광ENG' | 오토텍 | 원테크 | 4. 위험성 결정 | 1/1~1/10 | 임정진 선임/반도체PM 박희채 수석/Control3T
|  | 공종 | STK 제어/시운전
|  | 회사명 |  |  |  |  | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 1/1~1/10 | 임정진 선임/반도체PM 박희채 수석/Control3T
공종
|  | 회사명 |  |  |  |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)
공종
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | - STK, SHUTTLE 시운전

## 3. 위험성평가 조직도(최초, 정기)
3. 위험성 평가 조직 구성
대표이사
김영민
안전보건관리책임자
이재혁
안전관리자 |  |  | 보건관리자
허진성
<제어/시운전>
| 관리감독자 | 박희채
| 협력사 소장 | 박정환
| 팀원 | 이대호

## 4. 전체공사일정표
※ 작업 인원 : 제어 2명+안전기사 1명
SEC C5 PROGRAM 개조 및 TEST SCHEDULE | 1월 | [54 empty] | 2월
| 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  | 18 | 19 | 20 |  |  |  | 21 |  |  |  | 22 |  |  |  | 23 |  |  |  | 24 |  |  |  | 25 | 26 | 27 |  |  |  | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 | 9 | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 | 16 | 17 |  |  |  | 18 |  |  |  | 19 |  |  |  | 20 |  |  |  | 21 |  |  |  | 22 | 23 | 24 |  |  |  | 25 |  |  |  | 26 |  |  |  | 27 |  |  |  | 28
| 월 |  |  |  | 화 |  |  |  | 수 |  |  |  | 목 |  |  |  | 금 |  |  |  | 토 | 일 | 월 |  |  |  | 화 |  |  |  | 수 |  |  |  | 목 |  |  |  | 금 |  |  |  | 토 | 일 | 월 |  |  |  | 화 | 수 | 목 | 금 |  |  |  | 토 | 일 | 월 |  |  |  | 화 |  |  |  | 수 |  |  |  | 목 |  |  |  | 금 |  |  |  | 토 | 일 | 월 |  |  |  | 화 |  |  |  | 수 |  |  |  | 목 |  |  |  | 금 |  |  |  | 토 | 일 | 월 |  |  |  | 화 |  |  |  | 수 |  |  |  | 목 |  |  |  | 금 |  |  |  | 토 | 일 | 월 |  |  |  | 화 |  |  |  | 수 |  |  |  | 목 |  |  |  | 금
| 08:30~ 10:30 (오전) | 10:30~ 12:30 (오전) | 14:00~ 16:00 (오후) | 16:00~ 18:00 (오후) | 08:30~ 10:30 (오전) | 10:30~ 12:30 (오전) | 14:00~ 16:00 (오후) | 16:00~ 18:00 (오후) | 08:30~ 10:30 (오전) | 10:30~ 12:30 (오전) | 14:00~ 16:00 (오후) | 16:00~ 18:00 (오후) | 08:30~ 10:30 (오전) | 10:30~ 12:30 (오전) | 14:00~ 16:00 (오후) | 16:00~ 18:00 (오후) | 08:30~ 10:30 (오전) | 10:30~ 12:30 (오전) | 14:00~ 16:00 (오후) | 16:00~ 18:00 (오후) |  |  | 08:30~ 10:30 (오전) | 10:30~ 12:30 (오전) | 14:00~ 16:00 (오후) | 16:00~ 18:00 (오후) | 08:30~ 10:30 (오전) | 10:30~ 12:30 (오전) | 14:00~ 16:00 (오후) | 16:00~ 18:00 (오후) | 08:30~ 10:30 (오전) | 10:30~ 12:30 (오전) | 14:00~ 16:00 (오후) | 16:00~ 18:00 (오후) | 08:30~ 10:30 (오전) | 10:30~ 12:30 (오전) | 14:00~ 16:00 (오후) | 16:00~ 18:00 (오후) | 08:30~ 10:30 (오전) | 10:30~ 12:30 (오전) | 14:00~ 16:00 (오후) | 16:00~ 18:00 (오후) |  |  | 08:30~ 10:30 (오전) | 10:30~ 12:30 (오전) | 14:00~ 16:00 (오후) | 16:00~ 18:00 (오후) |  |  |  | 08:30~ 10:30 (오전) | 10:30~ 12:30 (오전) | 14:00~ 16:00 (오후) | 16:00~ 18:00 (오후) |  |  | 08:30~ 10:30 (오전) | 10:30~ 12:30 (오전) | 14:00~ 16:00 (오후) | 16:00~ 18:00 (오후) | 08:30~ 10:30 (오전) | 10:30~ 12:30 (오전) | 14:00~ 16:00 (오후) | 16:00~ 18:00 (오후) | 08:30~ 10:30 (오전) | 10:30~ 12:30 (오전) | 14:00~ 16:00 (오후) | 16:00~ 18:00 (오후) | 08:30~ 10:30 (오전) | 10:30~ 12:30 (오전) | 14:00~ 16:00 (오후) | 16:00~ 18:00 (오후) | 08:30~ 10:30 (오전) | 10:30~ 12:30 (오전) | 14:00~ 16:00 (오후) | 16:00~ 18:00 (오후) |  |  | 08:30~ 10:30 (오전) | 10:30~ 12:30 (오전) | 14:00~ 16:00 (오후) | 16:00~ 18:00 (오후) | 08:30~ 10:30 (오전) | 10:30~ 12:30 (오전) | 14:00~ 16:00 (오후) | 16:00~ 18:00 (오후) | 08:30~ 10:30 (오전) | 10:30~ 12:30 (오전) | 14:00~ 16:00 (오후) | 16:00~ 18:00 (오후) | 08:30~ 10:30 (오전) | 10:30~ 12:30 (오전) | 14:00~ 16:00 (오후) | 16:00~ 18:00 (오후) | 08:30~ 10:30 (오전) | 10:30~ 12:30 (오전) | 14:00~ 16:00 (오후) | 16:00~ 18:00 (오후) |  |  | 08:30~ 10:30 (오전) | 10:30~ 12:30 (오전) | 14:00~ 16:00 (오후) | 16:00~ 18:00 (오후) | 08:30~ 10:30 (오전) | 10:30~ 12:30 (오전) | 14:00~ 16:00 (오후) | 16:00~ 18:00 (오후) | 08:30~ 10:30 (오전) | 10:30~ 12:30 (오전) | 14:00~ 16:00 (오후) | 16:00~ 18:00 (오후) | 08:30~ 10:30 (오전) | 10:30~ 12:30 (오전) | 14:00~ 16:00 (오후) | 16:00~ 18:00 (오후) | 08:30~ 10:30 (오전) | 10:30~ 12:30 (오전) | 14:00~ 16:00 (오후) | 16:00~ 18:00 (오후) |  |  | 08:30~ 10:30 (오전) | 10:30~ 12:30 (오전) | 14:00~ 16:00 (오후) | 16:00~ 18:00 (오후) | 08:30~ 10:30 (오전) | 10:30~ 12:30 (오전) | 14:00~ 16:00 (오후) | 16:00~ 18:00 (오후) | 08:30~ 10:30 (오전) | 10:30~ 12:30 (오전) | 14:00~ 16:00 (오후) | 16:00~ 18:00 (오후) | 08:30~ 10:30 (오전) | 10:30~ 12:30 (오전) | 14:00~ 16:00 (오후) | 16:00~ 18:00 (오후) | 08:30~ 10:30 (오전) | 10:30~ 12:30 (오전) | 14:00~ 16:00 (오후) | 16:00~ 18:00 (오후)
RACK STK#1
협력사에서 수정한 프로그램 고객사에게 메일 송부 후 SEC 현장 내 전달 (30 min) | 프로그램 전달 (08:30~09:00)
GROUP A ~ D 프로그램 / 터치 백업 (30 min) | GROUP A~D 설비 정상 가동 (09:00~09:30)
GROUP A PROGRAM UPDATE (30 min) 1. RF-ID FAIL BIT 추가 2. AGV MOVE OUT 알람 삭제 요청 - 현재 30 min 초과 시 중알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 3. 다른 알람 발생 후 후속적인 PORT ABNORMAL / MAINT MODE 알람 삭제 요청 - NORMAL 상시 ON BIT로 설비 DOWN 시 해당 알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 4.INTERLOCK 추가 - LIGHT CURTAIN MUTING, 구동,일시정지 인터락 추가 | GROUP A 설비 DOWN (09:30~10:00)
GROUP B PROGRAM UPDATE (30 min) 1. RF-ID FAIL BIT 추가 2. AGV MOVE OUT 알람 삭제 요청 - 현재 30 min 초과 시 중알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 3. 다른 알람 발생 후 후속적인 PORT ABNORMAL / MAINT MODE 알람 삭제 요청 - NORMAL 상시 ON BIT로 설비 DOWN 시 해당 알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 4.INTERLOCK 추가 - LIGHT CURTAIN MUTING, 구동,일시정지 인터락 추가 | 연결물류 GROUP B 설비 DOWN (10:00~10:30)
GROUP C PROGRAM UPDATE (30 min) 1. RF-ID FAIL BIT 추가 2. AGV MOVE OUT 알람 삭제 요청 - 현재 30 min 초과 시 중알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 3. 다른 알람 발생 후 후속적인 PORT ABNORMAL / MAINT MODE 알람 삭제 요청 - NORMAL 상시 ON BIT로 설비 DOWN 시 해당 알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 4.INTERLOCK 추가 - LIGHT CURTAIN MUTING, 구동,일시정지 인터락 추가 |  | 연결물류 GROUP C 설비 DOWN (10:30~11:00)
GROUP D PROGRAM UPDATE (30 min) 1. RF-ID FAIL BIT 추가 2. AGV MOVE OUT 알람 삭제 요청 - 현재 30 min 초과 시 중알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 3. 다른 알람 발생 후 후속적인 PORT ABNORMAL / MAINT MODE 알람 삭제 요청 - NORMAL 상시 ON BIT로 설비 DOWN 시 해당 알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 4.INTERLOCK 추가 - LIGHT CURTAIN MUTING, 구동,일시정지 인터락 추가 |  | 연결물류 GROUP D 설비 DOWN (11:00~11:30)
RACK STK SCS PROGRAM UPDATE (60 min) / 자체 반송 TEST 진행 |  |  | RACK STK 설비 DOWN (14:00~15:00) |  |  | RACK STK 설비 DOWN (10:30~12:30) |  |  |  | RACK STK 설비 DOWN (10:30~12:30) |  |  |  | RACK STK 설비 DOWN (10:30~12:30) |  |  |  | RACK STK 설비 DOWN (10:30~12:30)
RACK STK RSCS PROGRAM UPDATE (고객사 SCOPE) |  |  | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE)
RACK STK 및 연결물류 SCS + RSCS 연동 반송 LOGIC TEST (협력사+고객사 포함 TEST 필요) |  |  | LOGIC TEST |  | LOGIC TEST | LOGIC TEST | LOGIC TEST |  | LOGIC TEST | LOGIC TEST | LOGIC TEST |  | LOGIC TEST | LOGIC TEST | LOGIC TEST
RACK STK 및 연결물류 SCS + RSCS 연동 반송 모니터링 |  |  |  | 반송 모니터링 |  |  |  | 반송 모니터링 |  |  |  | 반송 모니터링 |  |  |  | 반송 모니터링 | 반송 모니터링 | 반송 모니터링 | 반송 모니터링 | 반송 모니터링
RACK STK#2
GROUP A ~ D 프로그램 / 터치 백업 (30 min) | [22 empty] | GROUP A~D 설비 정상 가동 (09:00~09:30)
GROUP A PROGRAM UPDATE (30 min) 1. RF-ID FAIL BIT 추가 2. AGV MOVE OUT 알람 삭제 요청 - 현재 30 min 초과 시 중알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 3. 다른 알람 발생 후 후속적인 PORT ABNORMAL / MAINT MODE 알람 삭제 요청 - NORMAL 상시 ON BIT로 설비 DOWN 시 해당 알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 4.INTERLOCK 추가 - LIGHT CURTAIN MUTING, 구동,일시정지 인터락 추가 | [22 empty] | GROUP A 설비 DOWN (09:30~10:00)
GROUP B PROGRAM UPDATE (30 min) 1. RF-ID FAIL BIT 추가 2. AGV MOVE OUT 알람 삭제 요청 - 현재 30 min 초과 시 중알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 3. 다른 알람 발생 후 후속적인 PORT ABNORMAL / MAINT MODE 알람 삭제 요청 - NORMAL 상시 ON BIT로 설비 DOWN 시 해당 알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 4.INTERLOCK 추가 - LIGHT CURTAIN MUTING, 구동,일시정지 인터락 추가 | [22 empty] | 연결물류 GROUP B 설비 DOWN (10:00~10:30)
GROUP C PROGRAM UPDATE (30 min) 1. RF-ID FAIL BIT 추가 2. AGV MOVE OUT 알람 삭제 요청 - 현재 30 min 초과 시 중알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 3. 다른 알람 발생 후 후속적인 PORT ABNORMAL / MAINT MODE 알람 삭제 요청 - NORMAL 상시 ON BIT로 설비 DOWN 시 해당 알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 4.INTERLOCK 추가 - LIGHT CURTAIN MUTING, 구동,일시정지 인터락 추가 | [23 empty] | 연결물류 GROUP C 설비 DOWN (10:30~11:00)
GROUP D PROGRAM UPDATE (30 min) 1. RF-ID FAIL BIT 추가 2. AGV MOVE OUT 알람 삭제 요청 - 현재 30 min 초과 시 중알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 3. 다른 알람 발생 후 후속적인 PORT ABNORMAL / MAINT MODE 알람 삭제 요청 - NORMAL 상시 ON BIT로 설비 DOWN 시 해당 알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 4.INTERLOCK 추가 - LIGHT CURTAIN MUTING, 구동,일시정지 인터락 추가 | [23 empty] | 연결물류 GROUP D 설비 DOWN (11:00~11:30)
RACK STK SCS PROGRAM UPDATE (60 min) | [24 empty] | RACK STK 설비 DOWN (14:00~15:00) |  |  | RACK STK 설비 DOWN (10:30~12:30)
RACK STK RSCS PROGRAM UPDATE (고객사 SCOPE) | [24 empty] | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE)
RACK STK 및 연결물류 SCS + RSCS 연동 반송 LOGIC TEST (협력사+고객사 포함 TEST 필요) | [24 empty] | LOGIC TEST |  | LOGIC TEST | LOGIC TEST | LOGIC TEST
RACK STK 및 연결물류 SCS + RSCS 연동 반송 모니터링 | [25 empty] | 반송 모니터링 |  |  |  | 반송 모니터링
RACK STK#3
GROUP A ~ D 프로그램 / 터치 백업 (30 min) | [30 empty] | GROUP A~D 설비 정상 가동 (09:00~09:30)
GROUP A PROGRAM UPDATE (30 min) 1. RF-ID FAIL BIT 추가 2. AGV MOVE OUT 알람 삭제 요청 - 현재 30 min 초과 시 중알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 3. 다른 알람 발생 후 후속적인 PORT ABNORMAL / MAINT MODE 알람 삭제 요청 - NORMAL 상시 ON BIT로 설비 DOWN 시 해당 알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 4.INTERLOCK 추가 - LIGHT CURTAIN MUTING, 구동,일시정지 인터락 추가 | [30 empty] | GROUP A 설비 DOWN (09:30~10:00)
GROUP B PROGRAM UPDATE (30 min) 1. RF-ID FAIL BIT 추가 2. AGV MOVE OUT 알람 삭제 요청 - 현재 30 min 초과 시 중알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 3. 다른 알람 발생 후 후속적인 PORT ABNORMAL / MAINT MODE 알람 삭제 요청 - NORMAL 상시 ON BIT로 설비 DOWN 시 해당 알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 4.INTERLOCK 추가 - LIGHT CURTAIN MUTING, 구동,일시정지 인터락 추가 | [30 empty] | 연결물류 GROUP B 설비 DOWN (10:00~10:30)
GROUP C PROGRAM UPDATE (30 min) 1. RF-ID FAIL BIT 추가 2. AGV MOVE OUT 알람 삭제 요청 - 현재 30 min 초과 시 중알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 3. 다른 알람 발생 후 후속적인 PORT ABNORMAL / MAINT MODE 알람 삭제 요청 - NORMAL 상시 ON BIT로 설비 DOWN 시 해당 알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 4.INTERLOCK 추가 - LIGHT CURTAIN MUTING, 구동,일시정지 인터락 추가 | [31 empty] | 연결물류 GROUP C 설비 DOWN (10:30~11:00)
GROUP D PROGRAM UPDATE (30 min) 1. RF-ID FAIL BIT 추가 2. AGV MOVE OUT 알람 삭제 요청 - 현재 30 min 초과 시 중알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 3. 다른 알람 발생 후 후속적인 PORT ABNORMAL / MAINT MODE 알람 삭제 요청 - NORMAL 상시 ON BIT로 설비 DOWN 시 해당 알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 4.INTERLOCK 추가 - LIGHT CURTAIN MUTING, 구동,일시정지 인터락 추가 | [31 empty] | 연결물류 GROUP D 설비 DOWN (11:00~11:30)
RACK STK SCS PROGRAM UPDATE (60 min) | [32 empty] | RACK STK 설비 DOWN (14:00~15:00) |  |  | RACK STK 설비 DOWN (10:30~12:30) |  |  |  | RACK STK 설비 DOWN (10:30~12:30)
RACK STK RSCS PROGRAM UPDATE (고객사 SCOPE) | [32 empty] | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE)
RACK STK 및 연결물류 SCS + RSCS 연동 반송 LOGIC TEST (협력사+고객사 포함 TEST 필요) | [32 empty] | LOGIC TEST |  | LOGIC TEST | LOGIC TEST | LOGIC TEST |  | LOGIC TEST | LOGIC TEST | LOGIC TEST
RACK STK 및 연결물류 SCS + RSCS 연동 반송 모니터링 | [33 empty] | 반송 모니터링 |  |  |  | 반송 모니터링 |  |  |  | 반송 모니터링
RACK STK#4
GROUP A ~ D 프로그램 / 터치 백업 (30 min) | [57 empty] | GROUP A~D 설비 정상 가동 (09:00~09:30)
GROUP A PROGRAM UPDATE (30 min) 1. RF-ID FAIL BIT 추가 2. AGV MOVE OUT 알람 삭제 요청 - 현재 30 min 초과 시 중알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 3. 다른 알람 발생 후 후속적인 PORT ABNORMAL / MAINT MODE 알람 삭제 요청 - NORMAL 상시 ON BIT로 설비 DOWN 시 해당 알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 4.INTERLOCK 추가 - LIGHT CURTAIN MUTING, 구동,일시정지 인터락 추가 | [57 empty] | GROUP A 설비 DOWN (09:30~10:00)
GROUP B PROGRAM UPDATE (30 min) 1. RF-ID FAIL BIT 추가 2. AGV MOVE OUT 알람 삭제 요청 - 현재 30 min 초과 시 중알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 3. 다른 알람 발생 후 후속적인 PORT ABNORMAL / MAINT MODE 알람 삭제 요청 - NORMAL 상시 ON BIT로 설비 DOWN 시 해당 알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 4.INTERLOCK 추가 - LIGHT CURTAIN MUTING, 구동,일시정지 인터락 추가 | [57 empty] | 연결물류 GROUP B 설비 DOWN (10:00~10:30)
GROUP C PROGRAM UPDATE (30 min) 1. RF-ID FAIL BIT 추가 2. AGV MOVE OUT 알람 삭제 요청 - 현재 30 min 초과 시 중알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 3. 다른 알람 발생 후 후속적인 PORT ABNORMAL / MAINT MODE 알람 삭제 요청 - NORMAL 상시 ON BIT로 설비 DOWN 시 해당 알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 4.INTERLOCK 추가 - LIGHT CURTAIN MUTING, 구동,일시정지 인터락 추가 | [58 empty] | 연결물류 GROUP C 설비 DOWN (10:30~11:00)
GROUP D PROGRAM UPDATE (30 min) 1. RF-ID FAIL BIT 추가 2. AGV MOVE OUT 알람 삭제 요청 - 현재 30 min 초과 시 중알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 3. 다른 알람 발생 후 후속적인 PORT ABNORMAL / MAINT MODE 알람 삭제 요청 - NORMAL 상시 ON BIT로 설비 DOWN 시 해당 알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 4.INTERLOCK 추가 - LIGHT CURTAIN MUTING, 구동,일시정지 인터락 추가 | [58 empty] | 연결물류 GROUP D 설비 DOWN (11:00~11:30)
RACK STK SCS PROGRAM UPDATE (60 min) | [59 empty] | RACK STK 설비 DOWN (14:00~15:00) |  |  | RACK STK 설비 DOWN (10:30~12:30)
RACK STK RSCS PROGRAM UPDATE (고객사 SCOPE) | [59 empty] | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE)
RACK STK 및 연결물류 SCS + RSCS 연동 반송 LOGIC TEST (협력사+고객사 포함 TEST 필요) | [59 empty] | LOGIC TEST |  | LOGIC TEST | LOGIC TEST | LOGIC TEST
RACK STK 및 연결물류 SCS + RSCS 연동 반송 모니터링 | [60 empty] | 반송 모니터링 |  |  |  | 반송 모니터링
RACK STK#5
GROUP A ~ D 프로그램 / 터치 백업 (30 min) | [65 empty] | GROUP A~D 설비 정상 가동 (09:00~09:30)
GROUP A PROGRAM UPDATE (30 min) 1. RF-ID FAIL BIT 추가 2. AGV MOVE OUT 알람 삭제 요청 - 현재 30 min 초과 시 중알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 3. 다른 알람 발생 후 후속적인 PORT ABNORMAL / MAINT MODE 알람 삭제 요청 - NORMAL 상시 ON BIT로 설비 DOWN 시 해당 알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 4.INTERLOCK 추가 - LIGHT CURTAIN MUTING, 구동,일시정지 인터락 추가 | [65 empty] | GROUP A 설비 DOWN (09:30~10:00)
GROUP B PROGRAM UPDATE (30 min) 1. RF-ID FAIL BIT 추가 2. AGV MOVE OUT 알람 삭제 요청 - 현재 30 min 초과 시 중알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 3. 다른 알람 발생 후 후속적인 PORT ABNORMAL / MAINT MODE 알람 삭제 요청 - NORMAL 상시 ON BIT로 설비 DOWN 시 해당 알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 4.INTERLOCK 추가 - LIGHT CURTAIN MUTING, 구동,일시정지 인터락 추가 | [65 empty] | 연결물류 GROUP B 설비 DOWN (10:00~10:30)
GROUP C PROGRAM UPDATE (30 min) 1. RF-ID FAIL BIT 추가 2. AGV MOVE OUT 알람 삭제 요청 - 현재 30 min 초과 시 중알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 3. 다른 알람 발생 후 후속적인 PORT ABNORMAL / MAINT MODE 알람 삭제 요청 - NORMAL 상시 ON BIT로 설비 DOWN 시 해당 알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 4.INTERLOCK 추가 - LIGHT CURTAIN MUTING, 구동,일시정지 인터락 추가 | [66 empty] | 연결물류 GROUP C 설비 DOWN (10:30~11:00)
GROUP D PROGRAM UPDATE (30 min) 1. RF-ID FAIL BIT 추가 2. AGV MOVE OUT 알람 삭제 요청 - 현재 30 min 초과 시 중알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 3. 다른 알람 발생 후 후속적인 PORT ABNORMAL / MAINT MODE 알람 삭제 요청 - NORMAL 상시 ON BIT로 설비 DOWN 시 해당 알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 4.INTERLOCK 추가 - LIGHT CURTAIN MUTING, 구동,일시정지 인터락 추가 | [66 empty] | 연결물류 GROUP D 설비 DOWN (11:00~11:30)
RACK STK SCS PROGRAM UPDATE (60 min) | [67 empty] | RACK STK 설비 DOWN (14:00~15:00) |  |  | RACK STK 설비 DOWN (10:30~12:30) |  |  |  | RACK STK 설비 DOWN (10:30~12:30)
RACK STK RSCS PROGRAM UPDATE (고객사 SCOPE) | [67 empty] | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE)
RACK STK 및 연결물류 SCS + RSCS 연동 반송 LOGIC TEST (협력사+고객사 포함 TEST 필요) | [67 empty] | LOGIC TEST |  | LOGIC TEST | LOGIC TEST | LOGIC TEST |  | LOGIC TEST | LOGIC TEST | LOGIC TEST
RACK STK 및 연결물류 SCS + RSCS 연동 반송 모니터링 | [68 empty] | 반송 모니터링 |  |  |  | 반송 모니터링 |  |  |  | 반송 모니터링
RACK STK#6
GROUP A ~ D 프로그램 / 터치 백업 (30 min) | [79 empty] | GROUP A~D 설비 정상 가동 (09:00~09:30)
GROUP A PROGRAM UPDATE (30 min) 1. RF-ID FAIL BIT 추가 2. AGV MOVE OUT 알람 삭제 요청 - 현재 30 min 초과 시 중알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 3. 다른 알람 발생 후 후속적인 PORT ABNORMAL / MAINT MODE 알람 삭제 요청 - NORMAL 상시 ON BIT로 설비 DOWN 시 해당 알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 4.INTERLOCK 추가 - LIGHT CURTAIN MUTING, 구동,일시정지 인터락 추가 | [79 empty] | GROUP A 설비 DOWN (09:30~10:00)
GROUP B PROGRAM UPDATE (30 min) 1. RF-ID FAIL BIT 추가 2. AGV MOVE OUT 알람 삭제 요청 - 현재 30 min 초과 시 중알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 3. 다른 알람 발생 후 후속적인 PORT ABNORMAL / MAINT MODE 알람 삭제 요청 - NORMAL 상시 ON BIT로 설비 DOWN 시 해당 알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 4.INTERLOCK 추가 - LIGHT CURTAIN MUTING, 구동,일시정지 인터락 추가 | [79 empty] | 연결물류 GROUP B 설비 DOWN (10:00~10:30)
GROUP C PROGRAM UPDATE (30 min) 1. RF-ID FAIL BIT 추가 2. AGV MOVE OUT 알람 삭제 요청 - 현재 30 min 초과 시 중알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 3. 다른 알람 발생 후 후속적인 PORT ABNORMAL / MAINT MODE 알람 삭제 요청 - NORMAL 상시 ON BIT로 설비 DOWN 시 해당 알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 4.INTERLOCK 추가 - LIGHT CURTAIN MUTING, 구동,일시정지 인터락 추가 | [80 empty] | 연결물류 GROUP C 설비 DOWN (10:30~11:00)
GROUP D PROGRAM UPDATE (30 min) 1. RF-ID FAIL BIT 추가 2. AGV MOVE OUT 알람 삭제 요청 - 현재 30 min 초과 시 중알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 3. 다른 알람 발생 후 후속적인 PORT ABNORMAL / MAINT MODE 알람 삭제 요청 - NORMAL 상시 ON BIT로 설비 DOWN 시 해당 알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 4.INTERLOCK 추가 - LIGHT CURTAIN MUTING, 구동,일시정지 인터락 추가 | [80 empty] | 연결물류 GROUP D 설비 DOWN (11:00~11:30)
RACK STK SCS PROGRAM UPDATE (60 min) | [81 empty] | RACK STK 설비 DOWN (14:00~15:00) |  |  | RACK STK 설비 DOWN (10:30~12:30)
RACK STK RSCS PROGRAM UPDATE (고객사 SCOPE) | [81 empty] | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE)
RACK STK 및 연결물류 SCS + RSCS 연동 반송 LOGIC TEST (협력사+고객사 포함 TEST 필요) | [81 empty] | LOGIC TEST |  | LOGIC TEST | LOGIC TEST | LOGIC TEST
RACK STK 및 연결물류 SCS + RSCS 연동 반송 모니터링 | [82 empty] | 반송 모니터링 |  |  |  | 반송 모니터링
RACK STK#7
GROUP A ~ D 프로그램 / 터치 백업 (30 min) | [87 empty] | GROUP A~D 설비 정상 가동 (09:00~09:30)
GROUP A PROGRAM UPDATE (30 min) 1. RF-ID FAIL BIT 추가 2. AGV MOVE OUT 알람 삭제 요청 - 현재 30 min 초과 시 중알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 3. 다른 알람 발생 후 후속적인 PORT ABNORMAL / MAINT MODE 알람 삭제 요청 - NORMAL 상시 ON BIT로 설비 DOWN 시 해당 알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 4.INTERLOCK 추가 - LIGHT CURTAIN MUTING, 구동,일시정지 인터락 추가 | [87 empty] | GROUP A 설비 DOWN (09:30~10:00)
GROUP B PROGRAM UPDATE (30 min) 1. RF-ID FAIL BIT 추가 2. AGV MOVE OUT 알람 삭제 요청 - 현재 30 min 초과 시 중알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 3. 다른 알람 발생 후 후속적인 PORT ABNORMAL / MAINT MODE 알람 삭제 요청 - NORMAL 상시 ON BIT로 설비 DOWN 시 해당 알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 4.INTERLOCK 추가 - LIGHT CURTAIN MUTING, 구동,일시정지 인터락 추가 | [87 empty] | 연결물류 GROUP B 설비 DOWN (10:00~10:30)
GROUP C PROGRAM UPDATE (30 min) 1. RF-ID FAIL BIT 추가 2. AGV MOVE OUT 알람 삭제 요청 - 현재 30 min 초과 시 중알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 3. 다른 알람 발생 후 후속적인 PORT ABNORMAL / MAINT MODE 알람 삭제 요청 - NORMAL 상시 ON BIT로 설비 DOWN 시 해당 알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 4.INTERLOCK 추가 - LIGHT CURTAIN MUTING, 구동,일시정지 인터락 추가 | [88 empty] | 연결물류 GROUP C 설비 DOWN (10:30~11:00)
GROUP D PROGRAM UPDATE (30 min) 1. RF-ID FAIL BIT 추가 2. AGV MOVE OUT 알람 삭제 요청 - 현재 30 min 초과 시 중알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 3. 다른 알람 발생 후 후속적인 PORT ABNORMAL / MAINT MODE 알람 삭제 요청 - NORMAL 상시 ON BIT로 설비 DOWN 시 해당 알람 발생 → SEC 고객사 최종 확인 필요 4.INTERLOCK 추가 - LIGHT CURTAIN MUTING, 구동,일시정지 인터락 추가 | [88 empty] | 연결물류 GROUP D 설비 DOWN (11:00~11:30)
RACK STK SCS PROGRAM UPDATE (60 min) | [89 empty] | RACK STK 설비 DOWN (14:00~15:00) |  |  | RACK STK 설비 DOWN (10:30~12:30) |  |  |  | RACK STK 설비 DOWN (10:30~12:30)
RACK STK RSCS PROGRAM UPDATE (고객사 SCOPE) | [89 empty] | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE) | RACK STK 설비 DOWN (고객사 SCOPE)
RACK STK 및 연결물류 SCS + RSCS 연동 반송 LOGIC TEST (협력사+고객사 포함 TEST 필요) | [89 empty] | LOGIC TEST |  | LOGIC TEST | LOGIC TEST | LOGIC TEST |  | LOGIC TEST | LOGIC TEST | LOGIC TEST
RACK STK 및 연결물류 SCS + RSCS 연동 반송 모니터링 | [90 empty] | 반송 모니터링 |  |  |  | 반송 모니터링 |  |  |  | 반송 모니터링

## 5. 위험성평가표(최초, 정기, 수시).
공정명: 천안C2 6F RACK STK(스토커), SHUTTLE |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2023. 05. 08. |  |  | 심판섭 | 윤민태 | 이재혁
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 |  | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 21.01.01 | 홍길동
1 | 자재반입(입고) | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 2 | 2 | 4 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 도비업체 주관하 하역 | 1 | 2 | 2 | 23.05.08 | 이현정 | 23.05.31
2 | 자재반입(입고) | 지게차를 이용한 자재 반입 | 지게차/ 운반차 | - | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 자재 반입 시 협착 | 신호수 배치 | 2 | 2 | 4 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 도비업체 주관하 반입 자재 하역전 자재 결속상태 및 무게중심 점검 대차를 이용하여 자재 반입 시 고정벨트를 사용하여 자재 결속 철저, 대차 운반 시 유도원을 배치하여 이동동선 인원통제 철저 | 1 | 2 | 2 | 23.05.08 | 이현정 | 23.05.31
3 | 설비(장비)설치_기구 | Rail 바닥 타공 작업 | - | 절삭유 | 1.4 5.4 | 충돌위험 부분 액체 | 드릴 회전 시 손잡이 충돌 접촉 시 알르레기 반응 등 | 함마드릴 파지상태 확인 개인 보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | 말림 방지 장갑 착용 MSDS 교육 - 응급 조치 방법 등 | 1 | 1 | 1 | 23.05.08 | 이현정 | 23.05.31
4 | 설비(장비)설치_기구 | Rail 앙카 설치 | - | - | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 자재 결합간 감김 및 끼임 | 개인보호구 착용 | 1 | 1 | 1 | 말림 방지 장갑 착용 | 1 | 1 | 1 | 23.05.08 | 이현정 | 23.05.31
5 | 설비(장비)설치_기구 | Rail 설치 | - | - | 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 자재 단면에 베임 및 긁힘 위험 | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | 창상 방지 장갑 착용 | 1 | 1 | 1 | 23.05.08 | 이현정 | 23.05.31
6 | 설비(장비)설치_기구 | Rail 부자재 설치 | - | - | 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 자재 단면에 베임 및 긁힘 위험 | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | 창상 방지 장갑 착용 | 1 | 1 | 1 | 23.05.08 | 이현정 | 23.05.31
7 | 설비(장비)설치_기구 | Rail level 조정 | - | - | 1.5 | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 작업 이동간 Rail에 걸려 넘어짐 위험 | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | 안전 펜스 작업 구역 설정 | 1 | 1 | 1 | 23.05.08 | 이현정 | 23.05.31
8 | 설비(장비)설치_기구 | Shelf 이동 및 정위치 안착 | - | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | Shelf 이동 시 전도 위험 | 신호수 배치 | 2 | 1 | 2 | 2:1비율 안나올경우 추가 더미 설치하여 2:1 비율 유지 | 1 | 1 | 1 | 23.05.08 | 이현정 | 23.05.31
9 | 설비(장비)설치_기구 | Shelf join 작업 | - | - | 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 자재 단면에 베임 및 긁힘 위험 | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | 창상 방지 장갑 착용 | 1 | 1 | 1 | 23.05.08 | 이현정 | 23.05.31
10 | 설비(장비)설치_기구 | Shelf 양중 작업 | 전동지게차 | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 양중 시 낙하 | 슬링벨트, 샤클 등 점검 | 2 | 2 | 4 | 지게차 상승 속도 제한 장치 설치 전도 반경 내 출입 금지 슬링벨트 및 샤클정격하중 확인 검토 상하 동시 작업 금지, 수공구 사용 시 공구이탈방지끈 사용 | 1 | 2 | 2 | 23.05.08 | 이현정 | 23.05.31
11 | 설비(장비)설치_기구 | Shelf Build Up | 전동지게차 | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 양중 시 낙하 및 전도 | 슬링벨트, 샤클 등 점검 | 2 | 2 | 4 | 작업구역 진입 통제 전도방지 안전로프 사용 폭1.2m이하의 경우 간접한Index가 대/Shelf에 Joint된 상태로 Build Up실시 지게차 상승 속도 제한 장치 설치 | 1 | 2 | 2 | 23.05.08 | 이현정 | 23.05.31
12 | 설비(장비)설치_기구 | Shelf partition 설치 | 우마사다리 | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 양중 시 낙하 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 2 | 4 | 고소작업자 안전벨트 착용 안전블럭 설치 및 체결 공구 낙하 방지끈 적용 후 작업 실시 | 1 | 2 | 2 | 23.05.08 | 이현정 | 23.05.31
13 | 설비(장비)설치_기구 | Shelf 마감 작업 | 우마사다리 | - | 3.2 | 근로자실수(휴먼에러) | 작업 중 수공구 낙하 위험 | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 1 | 2 | 상하 동시 작업 금지 | 1 | 1 | 1 | 23.05.08 | 이현정 | 23.05.31
14 | 설비(장비)설치_기구 | PORT 양중 | 전동지게차 | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 양중 시 낙하 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 2 | 4 | 양중 작업 간 안전 펜스 작업 구역 설정 안전 관리자 인원 통제 실시 | 1 | 2 | 2 | 23.05.08 | 이현정 | 23.05.31
15 | 설비(장비)설치_기구 | PORT 정위치 안착 | - | - | 4.1 | 공간 및 이동통로 | 작업 공간 협소하여 이동 시 타박상 위험 | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | 설비 모서리 쿠션 보양 (설비 가동 전 제거) | 1 | 1 | 1 | 23.05.08 | 이현정 | 23.05.31
16 | 설비(장비)설치_기구 | PORT LEVEL 조정 및 마감 작업 | - | - | 4.1 | 공간 및 이동통로 | 작업 공간 협소하여 이동 시 타박상 위험 | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | 설비 모서리 쿠션 보양 (설비 가동 전 제거) | 1 | 1 | 1 | 23.05.08 | 이현정 | 23.05.31
17 | 설비(장비)설치_기구 | RM Build UP | 유압자키 | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 양중 및 Docking 시 낙하 및 전도 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 2 | 4 | 전도 반경 내 출입 금지 슬링벨트 및 샤클 정격하중 확인 검토 | 1 | 2 | 2 | 23.05.08 | 이현정 | 23.05.31
18 | 설비(장비)설치_기구 | 설비 Cleaning | - | 에탄올 | 5.6 | 반응성 물질 | 에탄올와이퍼 Cleaning작업 간 마스크 미착용에 의한 질식사고 | 개인보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | 방독마스크 착용 고글형보안경 착용 내산장갑 착용 작업 중 휴식시간 적용 | 1 | 2 | 2 | 23.05.08 | 이현정 | 23.05.31
19 | 설비(장비)설치_전장 | 천장 형광등 설치 | 우마사다리 | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 형광등 설치 시 추락, 자재 낙하 | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 3 | 3 | 9 | 고소작업자 안전벨트 착용 2인 1조 작업 실시 이탈방지끈 사용 | 2 | 2 | 4 | 23.05.08 | 이현정 | 23.05.31
32 | 설비(장비)설치_전장 | 라이트 커튼 설치 | 수공구 | - | 1.6 | 근로자실수(휴먼에러) | 작업 중 수공구 낙하 위험 | 상하 동시 작업 금지 | 3 | 3 | 9 | 수공구 사용 시 수공구 이탈방지끈 사용 | 1 | 1 | 1 | 23.05.08 | 이현정 | 23.05.31
21 | 설비(장비)설치_전장 | Panel 배선 작업-1 | 수공구 | - | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 | 작업 전 전원차단 작업 시 절연 보호구 착용 | 3 | 3 | 9 | 전원투입 금지표지부착 | 1 | 1 | 1 | 23.05.08 | 이현정 | 23.05.31
22 | 설비(장비)설치_전장 | Panel 배선 작업-2 | 드릴,니퍼등 | - | 3.4 | 작업(조작)도구 | 칼날에 손부위 좌상/창상 | 장갑 착용 | 2 | 2 | 4 | 안전칼 사용 | 1 | 1 | 1 | 23.05.08 | 이현정 | 23.05.31
23 | 시운전 | RM Teaching작업 | 수공구 | - | 1.4 | 충돌위험 부분 | 기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌 사고 | 설비 기동 시 복명복창 준수 2인 1조 작업 준수 | 2 | 2 | 4 | STK Teching 시 수동조작 및 2인1조 작업, 인터락임의해제 금지, 작업표지판 부착 | 1 | 1 | 1 | 23.05.08 | 이현정 | 23.05.31
24 | 시운전 | 자동반송Test | PC | - | 1.4 | 충돌위험 부분 | 가동 상태 인지 부족으로 인한 기계와의 충돌 사고 | 설비 내부에 인원 확인 후 설비기동 | 2 | 2 | 4 | 라이트커튼 Error시 내부 확인 후 재가동 | 1 | 1 | 1 | 23.05.08 | 이현정 | 23.05.31
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 ) | 최남병
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 ) | 심판섭
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 ) | 이현정
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 ) | 윤민태
비 고 란
공정명: SHUTTLE |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2023. 05. 08. |  |  | 최대묵 | 이현정 | 이재혁
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 |  | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 21.01.01 | 홍길동
1 | 자재반입(입고) | SHUTTLE 하차 | 지게차 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재 하역 시 전도, 낙하 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 자동바 고정 | 1 | 3 | 3 | 23.05.08 | 이현정 | 23.05.31
2 | 자재반입(입고) | SHUTTLE 운반 | 지게차 | 없음 | 1.4 | 충돌 위험 부분 | 자재 운반 시 충돌 | 신호수 배치 | 2 | 2 | 4 | 2M 내 인원출입 금지 | 1 | 2 | 2 | 23.05.08 | 이현정 | 23.05.31
3 | 자재반입(입고) | SHUTTLE 부품(단품)현장 반입 | 핸드카 | 없음 | 7.1 | 중량물 취급 작업 | 자재 운반 시 낙하 | 2인 1조 작업 | 3 | 2 | 6 | 핸드카 사용 | 1 | 2 | 2 | 23.05.08 | 이현정 | 23.05.31
4 | 설비(장비)설치_기구 | SPOT 및 반사판 설치-1 | 전동드릴 | 없음 | 5.5 | 고체(분진/파우더) | 드릴 작업중 칩 비산으로 인한 긁힘 | 개인보호구 착용 | 3 | 2 | 6 | 진공청소기 사용 | 2 | 2 | 4 | 23.05.08 | 이현정 | 23.05.31
5 | 설비(장비)설치_기구 | SPOT 및 반사판 설치-2 | 이동식 2단계단 | 없음 | 1.5 | 넘어짐(걸림, 헛디딤) | 이동 시 헛디딤 | 발판 확인 | 2 | 2 | 4 | 2인 1조 작업 보조 | 1 | 3 | 3 | 23.05.08 | 이현정 | 23.05.31
6 | 설비(장비)설치_전장 | 충전기 설치-1 | 수공구 | 없음 | 2.1 | 감전(안전전압초과) | 1차 전원 인입시 감전사고 주의 | 개인보호구 착용 | 2 | 3 | 6 | 테스터기 확인 | 1 | 3 | 3 | 23.05.08 | 이현정 | 23.05.31
7 | 설비(장비)설치_전장 | 충전기 설치-2 | 전동드릴 | 없음 | 5.5 | 고체(분진/파우더) | 드릴 작업중 칩 비산으로 인한 긁힘 | 개인보호구 착용 | 3 | 2 | 6 | 진공청소기 사용 | 2 | 2 | 4 | 23.05.08 | 이현정 | 23.05.31
8 | 시운전 | SHUTTLE 티칭 | AGV 컨트롤러 | 없음 | 1.1 | 협착위험부분(감김,끼임) | 티칭 시 끼임 | EMO 스위치 동작 | 2 | 3 | 6 | LGV 전원 차단 | 1 | 1 | 1 | 23.05.08 | 이현정 | 23.05.31
9 | 시운전 | SHUTTLE 시운전 | AGV 컨트롤러 | 없음 | 1.4 | 충돌 위험 부분 | 시운전 시 충돌 | EMO 스위치 동작 | 2 | 3 | 6 | 펜던트 조작자 외 출입 금지 | 1 | 3 | 3 | 23.05.08 | 이현정 | 23.05.31
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 ) | 최대묵
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 ) | 문종찬
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 ) | 이현정
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 ) | 윤민태
비 고 란

## 6. 참조자료(유해위험요인, 위험성추정)
유해위험요인 분류표
【안전 분야】 | [7 empty] | 【보건 분야】
대구분 | 분류번호 | 유해위험요인 | [5 empty] | 대구분 | 분류번호 | 유해위험요인 | 분류번호 | 유해위험요인
기계적 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | [5 empty] | 화학적 (물질) | 5.1 | 가스 | 5.7 | 방사선
| 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | [6 empty] | 5.2 | 증기 | 5.8 | 화재/폭발 위험
| 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | [6 empty] | 5.3 | 에어로졸·흄 | 5.9 | 복사열/폭발과압
| 1.4 | 충돌위험 부분 | [6 empty] | 5.4 | 액체·미스트
| 1.5 | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | [6 empty] | 5.5 | 고체(분진/파우더)
| 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) | [6 empty] | 5.6 | 반응성 물질
전기적 | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | [5 empty] | 물리적 | 6.1 | 기후/고온/저온(한랭) | 6.5 | 저압 또는 고압상태
| 2.2 | 아크 | [6 empty] | 6.2 | 조도(채광/조명) | 6.6 | 방사선
| 2.3 | 정전기 | [6 empty] | 6.3 | 소음 | 6.7 | 전자파
작업특성 | 3.1 | 초음파·초저주파음 | [6 empty] | 6.4 | 진동
| 3.2 | 근로자 실수(휴먼에러) | [5 empty] | 인간 공학적 | 7.1 | 중량물 취급작업 | 7.4 | 과도한 힘
| 3.3 | 질식위험·산소결핍 | [6 empty] | 7.2 | 반복작업 | 7.5 | 접촉스트레스
| 3.4 | 작업(조작) 도구 | [6 empty] | 7.3 | 불안정한 작업자세
작업환경 | 4.1 | 공간 및 이동통로 | [5 empty] | 생물학적 | 8.1 | 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염 | 8.4 | 동물
| 4.2 | 주변 근로자
| 4.3 | 작업시간 | [6 empty] | 8.2 | 유전자 변형물질(GMO) | 8.5 | 식물
| 4.4 | 조직 안전문화 | [6 empty] | 8.3 | 알러지 및 미생물
가능성(빈도) 산정 | [10 empty] | 중대성(강도) 산정
가능성(빈도) |  | 내 용 | [8 empty] | 중대성(강도) |  | 내 용
5 | 매우높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 높음 - 해당 안전대책이 되어 있지 않고, 표시·표지가 없으며 안전수칙·작업표준 등도 없음 | [8 empty] | 4 | 중대재해 | 사망 또는 영구적 근로불능으로 연결되는 부상 질병(업무에 복귀 불가능), 장애가 남는 부상·질병
4 | 높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 높음 - 가드·방호덮개, 기타 안저장치를 설치하였으나, 해체되어 있으며 안전수칙·작업표준 등은 있지만 지키기 어렵고 많은 주의를 해야 함 | [8 empty] | 3 | 3개월 이상 (부상/질병) | 3개월 이상의 휴업을 수반하는 중대한 부상 또는 질병(일정시점에서는 업무에 복귀 가능)
3 | 보통 | ■ 부주의하면 피해가 발생할 가능성이 있음 - 가드·방호덮개 또는 안전장치 등은 설치되어 있지만, 작업불편 등으로 쉽게 해체하여 위험영역 접근, 위험원과 접촉이 있을 수 있으며, 안전수칙·작업표준 등은 있지만 준수하기 어려운 점이 있음 | [8 empty] | 2 | 3개월 미만 (부상/질병) | 3개월 미만의 휴업을 수반하는 부상 또는 질병
2 | 낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 보호되어 있고, 안저장치가 설치되어 있으며 위험영역 출입이 곤란한 상태이고 안전수칙·작업표준(서) 등이 정비되어 있고 준수하기 쉬우나 피해의 가능성이 남아 있음 | [8 empty] | 1 | 휴업불필요 | 치료(처치) 후 바로 원래의 작업을 수행할 수 있는 경미한 부상 또는 질병 (업무에 전혀 지장이 없음, 물질적 사고)
1 | 매우낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 둘러싸여 있고 안전장치가 설치되어 있으며, 위험영역 출입이 곤란한 상태 등 전반적으로 안전조치가 잘 되어 있음
기계적 | 전기적 | 작업특성 | 작업환경 | 화학적 | 물리적 | 인간공학적 | 생물학적
1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | 2.1 감전(안전전압 초과) | 3.1 초음파·초저주파음 | 4.1 공간 및 이동통로 | 5.1 가스 | 6.1 기후/고온/저온(한랭) | 7.1 중량물 취급작업 | 8.1 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염
1.2 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 2.2 아크 | 3.2 근로자 실수(휴먼에러) | 4.2 주변 근로자 | 5.2 증기 | 6.2 조도(채광/조명) | 7.2 반복작업 | 8.2 유전자 변형물질(GMO)
1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 2.3 정전기 | 3.3 질식위험·산소결핍 | 4.3 작업시간 | 5.3 에어로졸·흄 | 6.3 소음 | 7.3 불안정한 작업자세 | 8.3 알러지 및 미생물
1.4 충돌위험 부분 |  | 3.4 작업(조작) 도구 | 4.4 조직 안전문화 | 5.4 액체·미스트 | 6.4 진동 | 7.4 과도한 힘
1.5 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) |  |  |  | 5.5 고체(분진/파우더) | 6.5 저압 또는 고압상태 | 7.5 접촉스트레스
1.6 추락위험 부분(개구부 등) |  |  |  | 5.6 반응성 물질 | 6.6 방사선
|  |  |  | 5.7 방사선 | 6.7 전자파
5.8 화재/폭발 위험
5.9 복사열/폭발과압