## KC14 BOD
작업위험분석(JSA) 위험성 평가표
[평가기준요약]
심각도 |  | 작업(노출)빈도 |  | 발생가능성 |  |  | 점수위험Level(등급)
경미(경미/타박,베임) | 1 | 1회/월 | 2 | 발생한 적 없음 |  | 0.1 | [심각성 x 노출빈도 x 발생가능성]
부상(심한/타박,베임) | 3 | 2회/월 | 3 | 좀처럼 없음 |  | 1 | 0~12 | 현 안전조치 |  | 작업수용
심각(골절/깊은 화상) | 4 | 주 | 4 | 가능성 있음 |  | 3 | 13~47 | 안전대책 수립 |  | 조건부 작업
사망(절단/영구 장애) | 24 | 일일 | 5 | 가능성 높음 |  | 5 | 48↑ | 즉시(보강) 안전대책수립 |  | 위험작업불허
작업위험분석(JSA) 위험성 평가표
작업명 | KC14 BOD Rebuild 공사 |  |  |  |  | 작성자 | 김효범 선임 |  | 작성 일자 | 2024.01.08
작업지역 | CPM1단지 용해성형 2F |  |  |  |  | 검토자 | 채경석 프로 |  | 검토 일자
필요한 보호구 | 안전모, 안전화, 보안경, 밀착형 가죽장갑, 안전 벨트, 방진 마스크
필요한 장비/공구 | 우마, A형 사다리, Chain Block, 슬링벨트, 전동공구 (Hand Drill ,Cutting Grinder), 전동지게차(렌탈)
필요한 자료 | 안전 관리 계획서
필요한 안전장비 | 가스 측정기, 음주측정기, 불티 방지포, 소화기
NO | 작업 내용 단계(Steps) |  | 유해 위험 요인(Hazards) |  | 재해 형태 | 위험성 평가 |  |  |  | 위험성 감소 대책 (Controls) | 조치 확인(O,X)
[6 empty] | 심각도 | 노출 빈도 | 발생 가능성 | 점수
TAM
1 | TAM Hang Up/Down 작업 |  | 안전 보호구 미 착용에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 1 | 3 | 3 | 9 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
2 |  |  | TBM 미 실시로 인한 작업내용 및 위험 미 인지로 인한 안전사고 위험 |  | 낙하, 충돌, 협착 | 1 | 3 | 3 | 9 | 고 위험 작업은 각 공정 마다 TBM 실시
3 |  |  | 지게차 작업 시 협착 위험 |  | 충돌, 협착 | 3 | 2 | 3 | 18 | 작업구획 확보, 신호수 배치
4 |  |  | Bolt 체결/해체 시 작업자 낙상 위험 |  | 낙하 | 1 | 3 | 3 | 9 | 작업구획 확보
5 |  |  | TAM Hang Up/down 작업 시 Chain 끊어짐에 의한 추락 위험 |  | 낙하, 충돌, 협착 | 4 | 2 | 3 | 24 | 중량물 해체 & 철거 작업 감독자/신호수 배치
6 | TAM Platform 설치 작업 |  | 중량물 취급 시 1인 작업으로 인한 안전사고 위험 |  | 무리한 동작 | 1 | 2 | 3 | 6 | 중량 물 해체 & 철거 작업 감독자 배치 중량물 작업계획서 준비 및 감시단 상주
7 |  |  | 작업자 부주의에 의한 협착 및 중량물 전도 위험 |  | 협착, 전도 | 1 | 2 | 3 | 6 | 중량물 작업계획서 준비 및 안전 & PM 입회하여 작업 실시
8 |  |  | 회전체 공도구 작업 시 보호구 가죽장갑 미착용에 의한 말림 위험 |  | 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 크레인 사용시 중량물 사용 허가자가 운영 실시
9 |  |  | 그레이팅 발판 미설치 구간 안전조치 미실시로 인한 근로자 추락 위험 |  | 추락 | 1 | 2 | 3 | 6 | 중량 물 해체 & 철거 작업 감독자 배치 중량물 작업계획서 준비 및 감시단 상주
10 |  |  | 드릴작업(소음작업)시 귀마개 미착용으로 인한 난청 위험 |  | 청력 장해 | 1 | 2 | 3 | 6 | 중량물 작업계획서 준비 및 안전 & PM 입회하여 작업 실시
11 | LSGD 설치 |  | 안전 보호구 미 착용에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
12 |  |  | TBM 미 실시로 인한 작업내용 및 위험 미 인지로 인한 안전사고 위험 |  | 낙하, 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 고 위험 작업은 각 공정 마다 TBM 실시
13 |  |  | 수공구 사용 시 무리한 힘에 의한 안전사고 위험 |  | 무리한 동작 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업에 맞는 수공구를 사용하고 충분한 휴식 필요
14 |  |  | 작업 구역 미 설정에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업 구역 설정 및 주변 인원 통제
15 | Safety Fence 설치 작업 |  | 판넬 하역 작업 시 낙하 위험 |  | 낙하 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
16 |  |  | 판넬 이동 시 이동통로 협소로 인한 근로차 끼임 및 충돌 위험 |  | 충돌 | 1 | 2 | 3 | 6 | 고 위험 작업은 각 공정 마다 TBM 실시
17 |  |  | 판넬 이동 시 바닥 돌출부위 및 파인부위로 인하여 설비 전도 위험 |  | 전도 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업에 맞는 수공구를 사용하고 필요시 지렛대를 사용
18 |  |  | 케이블 절단 작업 시 작업자 부주의로 인한 베임 사고 위험 |  | 베임 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업 구역 설정 및 주변 인원 통제
HE ROBOT
24 | HE Robot hand 설치 |  | 안전 보호구 미 착용에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
25 |  |  | 수공구 사용 시 무리한 힘에 의한 안전사고 위험 |  | 무리한 동작 | 1 | 2 | 3 | 12 | 작업에 맞는 수공구를 사용하고 필요시 지렛대를 사용
26 |  |  | 작업 구역 미 설정에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 16 | 작업 구역 설정 및 주변 인원 통제
27 |  |  | HE ROBOT HAND 작업 시 작업 수칙 미 준수에 의한 추락 위험 |  | 낙하, 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 16 | 중량 물 해체 & 철거 작업 감독자 배치
28 | HE Robot 철거 및 설치 |  | 안전 보호구 미 착용에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
29 |  |  | TBM 미 실시로 인한 작업내용 및 위험 미 인지로 인한 안전사고 위험 |  | 낙하, 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 고 위험 작업은 각 공정 마다 TBM 실시
30 |  |  | 수공구 사용 시 무리한 힘에 의한 안전사고 위험 |  | 무리한 동작 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업에 맞는 수공구를 사용하고 필요시 지렛대를 사용
31 |  |  | 작업 구역 미 설정에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업 구역 설정 및 주변 인원 통제
32 |  |  | HE Robot 해체 작업 시 지게차에서 Robot 전도 위험 |  | 낙하, 충돌, 협착 | 4 | 3 | 3 | 36 | 중량 물 해체 & 철거 작업 감독자 배치, 전용 지그 활용
NVBS
#REF! | VBS Front clamp 개조 |  | 안전 보호구 미 착용에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 고 위험 작업은 각 공정 마다 TBM 실시
#REF! |  |  | TBM 미 실시로 인한 작업내용 및 위험 미 인지로 인한 안전사고 위험 |  | 낙하, 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업에 맞는 수공구를 사용하고 충분한 휴식 필요
#REF! |  |  | 수공구 사용 시 무리한 힘에 의한 안전사고 위험 |  | 무리한 동작 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업 구역 설정 및 주변 인원 통제
#REF! |  |  | 작업 구역 미 설정에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
#REF! |  |  | 중량물 취급 시 1인 작업으로 인한 안전사고 위험 |  | 무리한 동작 | 1 | 2 | 3 | 6 | 중량 물 해체 & 철거 작업 감독자 배치 중량물 작업계획서 준비 및 감시단 상주
#REF! | Rear clamp servo 추가 관련 Panel 개조 |  | 안전 보호구 미 착용에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 고 위험 작업은 각 공정 마다 TBM 실시
#REF! |  |  | TBM 미 실시로 인한 작업내용 및 위험 미 인지로 인한 안전사고 위험 |  | 낙하, 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
#REF! |  |  | 수공구 사용 시 무리한 힘에 의한 안전사고 위험 |  | 무리한 동작 | 1 | 2 | 3 | 6 | 고 위험 작업은 각 공정 마다 TBM 실시
#REF! |  |  | 작업 구역 미 설정에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업에 맞는 수공구를 사용하고 충분한 휴식 필요
Conveyor (Magnet)
47 | Conveyor bottom,top Guide 설치 작업 |  | 안전 보호구 미 착용에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
48 |  |  | TBM 미 실시로 인한 작업내용 및 위험 미 인지로 인한 안전사고 위험 |  | 낙하, 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 고 위험 작업은 각 공정 마다 TBM 실시
49 |  |  | 수 공구 사용 시 무리한 힘에 의한 안전사고 위험 |  | 무리한 동작 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업에 맞는 수공구를 사용하고 충분한 휴식 필요
50 |  |  | 작업 구역 미 설정에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업 구역 설정 및 주변 인원 통제
51 |  |  | 상부 작업 시 안전벨트 미착용 안전사고 발생 |  | 추락 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
52 | Conveyor 연장 설치 |  | 안전 보호구 미 착용에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 고 위험 작업은 각 공정 마다 TBM 실시
53 |  |  | 수공구 사용 시 무리한 힘에 의한 안전사고 위험 |  | 무리한 동작 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업에 맞는 수공구를 사용하고 필요시 지렛대를 사용
54 |  |  | TBM 미 실시로 인한 작업내용 및 위험 미 인지로 인한 안전사고 위험 |  | 낙하, 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
55 |  |  | 작업 구역 미 설정에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 고 위험 작업은 각 공정 마다 TBM 실시
56 |  |  | 상부 작업 시 안전벨트 미착용 안전사고 발생 |  | 추락 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
57 | Buffer zone 추가 |  | 안전 보호구 미 착용에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 고 위험 작업은 각 공정 마다 TBM 실시
58 |  |  | 수공구 사용 시 무리한 힘에 의한 안전사고 위험 |  | 무리한 동작 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업에 맞는 수공구를 사용하고 필요시 지렛대를 사용
59 |  |  | TBM 미 실시로 인한 작업내용 및 위험 미 인지로 인한 안전사고 위험 |  | 낙하, 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
60 |  |  | 작업 구역 미 설정에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 고 위험 작업은 각 공정 마다 TBM 실시
61 |  |  | 상부 작업 시 안전벨트 미착용 안전사고 발생 |  | 추락 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
62 | Walkway, Hair Line Cover, Duct, Air piping, Tubung 설치 |  | 안전 보호구 미 착용에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 고 위험 작업은 각 공정 마다 TBM 실시
63 |  |  | 수공구 사용 시 무리한 힘에 의한 안전사고 위험 |  | 무리한 동작 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업에 맞는 수공구를 사용하고 필요시 지렛대를 사용
64 |  |  | TBM 미 실시로 인한 작업내용 및 위험 미 인지로 인한 안전사고 위험 |  | 낙하, 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
65 |  |  | 작업 구역 미 설정에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 고 위험 작업은 각 공정 마다 TBM 실시
66 |  |  | 상부 작업 시 안전벨트 미착용 안전사고 발생 |  | 추락 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
67 | Carck vibrator, Cooling tower 설치 |  | 안전 보호구 미 착용에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 고 위험 작업은 각 공정 마다 TBM 실시
68 |  |  | 수공구 사용 시 무리한 힘에 의한 안전사고 위험 |  | 무리한 동작 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업에 맞는 수공구를 사용하고 필요시 지렛대를 사용
69 |  |  | TBM 미 실시로 인한 작업내용 및 위험 미 인지로 인한 안전사고 위험 |  | 낙하, 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
70 |  |  | 작업 구역 미 설정에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 고 위험 작업은 각 공정 마다 TBM 실시
71 |  |  | 상부 작업 시 안전벨트 미착용 안전사고 발생 |  | 추락 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
72 | Safety Fence 설치 작업 |  | 판넬 하역 작업 시 낙하 위험 |  | 낙하 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
73 |  |  | 판넬 이동 시 이동통로 협소로 인한 근로차 끼임 및 충돌 위험 |  | 충돌 | 1 | 2 | 3 | 6 | 고 위험 작업은 각 공정 마다 TBM 실시
74 |  |  | 판넬 이동 시 바닥 돌출부위 및 파인부위로 인하여 설비 전도 위험 |  | 전도 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업에 맞는 수공구를 사용하고 필요시 지렛대를 사용
75 |  |  | 케이블 절단 작업 시 작업자 부주의로 인한 베임 사고 위험 |  | 베임 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업 구역 설정 및 주변 인원 통제
76 |  |  | 상부 작업 시 안전벨트 미착용 안전사고 발생 |  | 추락 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
Inspection
82 | VEIS 재활용 |  | 안전 보호구 미 착용에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
83 |  |  | TBM 미 실시로 인한 작업내용 및 위험 미 인지로 인한 안전사고 위험 |  | 낙하, 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 고 위험 작업은 각 공정 마다 TBM 실시
84 |  |  | 수공구 사용 시 무리한 힘에 의한 안전사고 위험 |  | 무리한 동작 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업에 맞는 수공구를 사용하고 필요시 지렛대를 사용
85 |  |  | 작업 구역 미 설정에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업 구역 설정 및 주변 인원 통제
86 | 암실 구성 |  | 안전 보호구 미 착용에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
87 |  |  | 상부 작업 시 안전벨트 미착용 안전사고 발생 |  | 추락 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
88 |  |  | 수공구 사용 시 무리한 힘에 의한 안전사고 위험 |  | 무리한 동작 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업에 맞는 수공구를 사용하고 필요시 지렛대를 사용
89 |  |  | 작업 구역 미 설정에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업 구역 설정 및 주변 인원 통제
90 |  |  | 상부 작업 시 안전벨트 미착용 안전사고 발생 |  | 추락 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
91 | Safety Fence 설치 작업 |  | 안전 보호구 미 착용에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
92 |  |  | TBM 미 실시로 인한 작업내용 및 위험 미 인지로 인한 안전사고 위험 |  | 낙하, 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 고 위험 작업은 각 공정 마다 TBM 실시
93 |  |  | 수공구 사용 시 무리한 힘에 의한 안전사고 위험 |  | 무리한 동작 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업에 맞는 수공구를 사용하고 필요시 지렛대를 사용
94 |  |  | 작업 구역 미 설정에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업 구역 설정 및 주변 인원 통제
CFMS
95 | CFMS 반입 및 설치 |  | 안전 보호구 미 착용에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
96 |  |  | TBM 미 실시로 인한 작업내용 및 위험 미 인지로 인한 안전사고 위험 |  | 낙하, 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 고 위험 작업은 각 공정 마다 TBM 실시
97 |  |  | 수공구 사용 시 무리한 힘에 의한 안전사고 위험 |  | 무리한 동작 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업에 맞는 수공구를 사용하고 필요시 지렛대를 사용
98 |  |  | 작업 구역 미 설정에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업 구역 설정 및 주변 인원 통제
99 |  |  | 중량물 취급 시 1인 작업으로 인한 안전사고 위험 |  | 무리한 동작 | 1 | 2 | 3 | 6 | 중량 물 해체 & 철거 작업 감독자 배치 중량물 작업계획서 준비 및 감시단 상주
Coater
100 | Coater 해체 및 반출 작업 |  | 안전 보호구 미 착용에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
101 |  |  | TBM 미 실시로 인한 작업내용 및 위험 미 인지로 인한 안전사고 위험 |  | 낙하, 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 고 위험 작업은 각 공정 마다 TBM 실시
102 |  |  | 지게차 하역 작업시 신호수 미배치로 근로자와 이동중인 차량 충돌 위험 |  | 충돌 | 4 | 2 | 3 | 24 | 작업에 맞는 수공구를 사용하고 , 실링바, 지게차를 사용
103 |  |  | 작업 구역 미 설정에 의한 설비 전도, 추락 등의 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착, 전도 | 4 | 2 | 3 | 24 | 작업 구역 설정 및 주변 인원 통제, 신호수 배치
104 | Coater 설비 안착 위치 Glasse Line Macking |  | 작업중 안전보호구 미착용에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업에 맞는 수공구를 사용하고 필요시 지렛대를 사용
105 | Coater 설비 하역 후 C-BOD 대차 이동 작업 |  | 지게차 하역 작업시 신호수 미배치로 근로자와 이동중인 차량 충돌 위험 |  | 충돌 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업 구역 설정 및 주변 인원 통제
106 |  |  | 작업구역 미설정에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
107 |  |  | 하역 작업 시 중량물 낙하 위험 |  | 낙하 | 1 | 2 | 3 | 6 | 고 위험 작업은 각 공정 마다 TBM 실시
108 |  |  | 대차 이동 시 이동통로 협소로 인한 근로차 끼임 및 충돌 위험 |  | 협착, 충돌 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업에 맞는 수공구를 사용하고 충분한 휴식 필요
109 |  |  | 대차 이동 시 바닥 돌출부위 및 파인부위로 인하여 설비 전도 위험 |  | 전도 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
110 | Coater 설비 정 위치 안착 및 고정 작업 |  | 함마드릴 작업 시 가죽장갑 미착용에 의한 안전사고 위험 |  | 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 고 위험 작업은 각 공정 마다 TBM 실시
111 |  |  | 함마드릴 작업 시 콘크리트 조각이 비산되어 안구 손상 위험 |  | 비래 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업에 맞는 수공구를 사용하고 필요시 지렛대를 사용
112 |  |  | 함마드릴 작업 시 방진 마스크 미착용에 의한 작업성 질환 발생 위험 |  | 유해물질 접촉 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업 구역 설정 및 주변 인원 통제
113 | Coater Roller 추락 방지 체인블럭 고정 작업 |  | 롤러 고정 작업 시 체인블럭 및 슬링벨트 불량에 의한 낙하 위험 |  | 낙하 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업에 맞는 수공구를 사용하고 필요시 지렛대를 사용
114 |  |  | 롤러 고정 후 하부 고임목 미설치 상태에서 작업 실시 중 롤러 낙하에 의한 협착 위험 |  | 낙하, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업 구역 설정 및 주변 인원 통제
115 |  |  | 상부 작업 시 안전벨트 미착용 안전사고 발생 |  | 추락 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
116 |  |  | 체인블럭 설치를 위하여 사다리 작업 시 근로자 추락 위험 |  | 추락 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
117 | Coater OP 판넬 및 설비 케이블 결선 작업 |  | OP판넬 운반중 미고정으로 인하여 안전사고 위험 |  | 낙하, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 고 위험 작업은 각 공정 마다 TBM 실시
118 |  |  | 함마드릴 작업 시 가죽장갑 미착용에 의한 안전사고 위험 |  | 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업에 맞는 수공구를 사용하고 충분한 휴식 필요
119 |  |  | 함마드릴 작업 시 콘크리트 조각이 비산되어 안구 손상 위험 |  | 비래 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업 구역 설정 및 주변 인원 통제
120 |  |  | 상부 작업 시 안전벨트 미착용 안전사고 발생 |  | 추락 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
121 |  |  | 함마드릴 작업 시 방진 마스크 미착용에 의한 작업성 질환 발생 위험 |  | 유해물질 접촉 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
122 | Coater 각종 OT Sensor 및 Home Sensor 추가 작업 |  | 회전체 공도구 작업 시 가죽장갑 미착용에 의한 말림 위험 |  | 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 고 위험 작업은 각 공정 마다 TBM 실시
123 | Coater 3차원 측정 |  | 사다리 작업 규칙 미준수로 인한 전도 및 추락위험 |  | 추락 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업에 맞는 수공구를 사용하고 충분한 휴식 필요
124 |  |  | 상부 작업 시 안전벨트 미착용 안전사고 발생 |  | 추락 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
125 | Coater 1차 Level 측정 작업 |  | 작업중 안전보호구 미착용에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업 구역 설정 및 주변 인원 통제
126 | Coater LM + 볼스크류 정도 작업 및 검수 작업 |  | 작업중 안전보호구 미착용에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
127 |  |  | 상부 작업 시 안전벨트 미착용 안전사고 발생 |  | 추락 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
128 | Coater COLUMN 고정용 에폭시 투하 작업 |  | 에폭시 작업 시 주변 화기작업에 의한 화재 위험 |  | 화재 | 1 | 2 | 3 | 6 | 고 위험 작업은 각 공정 마다 TBM 실시
129 |  |  | 에폭시 작업 시 환기 미실시에 의한 근로자 직업성 질환 발생 위험 |  | 유해물질 접촉 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
130 | Coater Air Line 구성 및 구리스 Line 구성 작업 |  | 이동구간 파이프 방치로 인한 근로자 전도 위험 |  | 전도 | 1 | 2 | 3 | 6 | 고 위험 작업은 각 공정 마다 TBM 실시
131 |  |  | 컷팅기나 파이프 밴더 사용시 무리한 힘에 의한 부상 위험 |  | 무리한 동작 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업에 맞는 수공구를 사용하고 충분한 휴식 필요
132 |  |  | 파이프 커팅 후 끝단부 날카로운 부분 방치로 인한 베임 위험 |  | 베임 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업 구역 설정 및 주변 인원 통제
133 | Coater 각종 명판 부착 및 각종 Cover 설치 작업 |  | 고소작업 시 안전고리 미체결로 인한 근로자 추락 위험 |  | 추락 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
134 |  |  | 회전체 공도구 작업 시 보호구 가죽장갑 미착용에 의한 말림 위험 |  | 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 고 위험 작업은 각 공정 마다 TBM 실시
135 | Coater 단동 Test + 연동 Test |  | 설비 내 진입 작업시 O.P 판넬 tag 미설치에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업에 맞는 수공구를 사용하고 충분한 휴식 필요
136 |  |  | 시운전 중 방진마스크 미착용에 의한 미세유리가루 흡입 |  | 유해물질 접촉 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업 구역 설정 및 주변 인원 통제
137 |  |  | 제어 작업 시 복면복창 미실시에 의한 설비 내부 근로자 안전사고 위험 |  | 협착, 충돌 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
138 | Coater Tubing 설치 작업 |  | 작업중 안전보호구 미착용에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 고 위험 작업은 각 공정 마다 TBM 실시
139 | Coater 레귤레이터 부착 및 Sol.valve 설치 작업 |  | 회전체 공도구 작업 시 가죽장갑 미착용에 의한 말림 위험 |  | 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
140 | Coater 리프트 설치 작업 |  | 지게차 작업시 신호수 미배치로 근로자와 이동중인 차량 충돌 위험 |  | 충돌 | 1 | 2 | 3 | 6 | 고 위험 작업은 각 공정 마다 TBM 실시
141 |  |  | 작업구역 미설정에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업에 맞는 수공구를 사용하고 충분한 휴식 필요
142 |  |  | 설치 작업 시 슬링벨트 파단에 의한 낙하 위험 |  | 낙하 | 1 | 2 | 3 | 6
Conveyor (Roller)
143 | Construction Work |  | 지게차 하역 작업시 신호수 미배치로 근로자와 이동중인 차량 충돌 위험 |  | 충돌 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
144 |  |  | 작업구역 미설정에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 고 위험 작업은 각 공정 마다 TBM 실시
145 |  |  | 하역 작업 시 중량물 낙하 위험 |  | 낙하 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업에 맞는 수공구를 사용하고 충분한 휴식 필요
146 |  |  | 대차 이동 시 이동통로 협소로 인한 근로차 끼임 및 충돌 위험 |  | 협착, 충돌 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업 구역 설정 및 주변 인원 통제
147 |  |  | 대차 이동 시 바닥 돌출부위 및 파인부위로 인하여 설비 전도 위험 |  | 전도 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
148 | Sample zone double fence fix |  | 작업중 안전보호구 미착용에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
149 |  |  | 작업구역 협소에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업에 맞는 수공구를 사용하고 충분한 휴식 필요
150 | L-Frame 재작업 발판 신작 |  | 안전 보호구 미 착용에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업 구역 설정 및 주변 인원 통제
151 |  |  | TBM 미 실시로 인한 작업내용 및 위험 미 인지로 인한 안전사고 위험 |  | 낙하, 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
152 |  |  | 수공구 사용 시 무리한 힘에 의한 안전사고 위험 |  | 무리한 동작 | 1 | 2 | 3 | 6 | 고 위험 작업은 각 공정 마다 TBM 실시
153 |  |  | 작업 구역 미 설정에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 고 위험 작업은 각 공정 마다 TBM 실시
154 | Safety equipment fix |  | TBM 미 실시로 인한 작업내용 및 위험 미 인지로 인한 안전사고 위험 |  | 낙하, 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 고 위험 작업은 각 공정 마다 TBM 실시
155 |  |  | 수공구 사용 시 무리한 힘에 의한 안전사고 위험 |  | 무리한 동작 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업에 맞는 수공구를 사용하고 필요시 지렛대를 사용
156 |  |  | 작업 구역 미 설정에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업 구역 설정 및 주변 인원 통제
Coater Robot, AB change Robot, Packing Robot
154 | C-BOD Robot |  | 작업중 안전보호구 미착용에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
155 | C-BOD Robot 설비 안착 위치 Glasse Line Macking |  | 지게차 하역 작업시 신호수 미배치로 근로자와 이동중인 차량 충돌 위험 |  | 충돌 | 1 | 2 | 3 | 6 | 고 위험 작업은 각 공정 마다 TBM 실시
156 | C-BOD Robot 하부 Base 설비 C-BOD 이동 대차 이동 작업 |  | 작업구역 미설정에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업에 맞는 수공구를 사용하고 충분한 휴식 필요
157 |  |  | 하역 작업 시 중량물 낙하 위험 |  | 낙하 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업 구역 설정 및 주변 인원 통제
158 |  |  | 대차 이동 시 이동통로 협소로 인한 근로차 끼임 및 충돌 위험 |  | 협착, 충돌 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
159 |  |  | 대차 이동 시 바닥 돌출부위 및 파인부위로 인하여 설비 전도 위험 |  | 전도 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
160 |  |  | 설비 안착 시 근로자간 의사소통 결여로 인한 안전사고 위험 |  | 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 고 위험 작업은 각 공정 마다 TBM 실시
161 | C-BOD Robot 하부 Base 설비 정위치 안착 및 고정 작업 |  | 지게차 포크로 로봇 적재 시 전용지그 미사용으로 인한 전도위험 |  | 전도 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업에 맞는 수공구를 사용하고 충분한 휴식 필요
162 | C-BOD Robot 하부 Base 위 설치 작업 (지게차) |  | 중량물 인력 취급시 작업자 부주의 및 의사소통 전달 미흡에 의한 전도 및 협착 위험 |  | 전도, 협착 | 4 | 2 | 3 | 24 | 작업 구역 설정 및 주변 인원 통제
163 | C-BOD Robot Hand 이동 작업 및 Robot 장착 |  | 이동구간 파이프 방치로 인한 근로자 전도 위험 |  | 전도 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
164 | C-BOD Robot Air Line 구성 및 구리스 Line 구성 작업 |  | 컷팅기나 파이프 밴더 사용시 무리한 힘에 의한 부상 위험 |  | 무리한 동작 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
165 |  |  | 파이프 커팅 후 끝단부 날카로운 부분 방치로 인한 베임 위험 |  | 베임 | 1 | 2 | 3 | 6 | 고 위험 작업은 각 공정 마다 TBM 실시
166 |  |  | 고소작업 시 안전고리 미체결로 인한 근로자 추락 위험 |  | 추락 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업에 맞는 수공구를 사용하고 충분한 휴식 필요
167 | C-BOD Robot 각종 명판 부착 및 각종 Cover 설치 작업 |  | 회전체 공도구 작업 시 보호구 가죽장갑 미착용에 의한 말림 위험 |  | 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업 구역 설정 및 주변 인원 통제
168 |  |  | 설비 내 진입 작업시 O.P 판넬 tag 미설치에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
169 | C-BOD Robot 단동 Test + 연동 Test |  | 시운전 중 방진마스크 미착용에 의한 미세유리가루 흡입 |  | 유해물질 접촉 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
170 |  |  | 제어 작업 시 복면복창 미실시에 의한 설비 내부 근로자 안전사고 위험 |  | 협착, 충돌 | 1 | 2 | 3 | 6 | 고 위험 작업은 각 공정 마다 TBM 실시
171 |  |  | 핸드파레트로 판넬 이동시 바닥 돌출부위 및 파인부위로 인하여 안전사고 위험 |  | 전도 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업에 맞는 수공구를 사용하고 충분한 휴식 필요
172 | C-BOD Robot 판넬 및 설비 케이블 결선 작업 |  | 회전체 공도구 작업 시 보호구 가죽장갑 미착용에 의한 말림 위험 |  | 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업 구역 설정 및 주변 인원 통제
173 | C-BOD Robot 레귤레이터 부착 및 Sol valve 설치 작업 |  | 프로그래밍중 기계 오작동으로 인한 협착 |  | 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
174 | C-BOD Robot Teaching 작업 |  | 로봇조작인원과 기계 SETTING 인원과의 커뮤니케이션 실수에 의한 협착 |  | 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업에 맞는 수공구를 사용하고 충분한 휴식 필요
175 |  |  | 설비가동 중 안전조치 없이 설비내부 진입하여 협착 |  | 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업 구역 설정 및 주변 인원 통제
Turn table/Paper feeder 이설/설치
100 | Turn table/Paper feeder 이설/설치 |  | 안전 보호구 미 착용에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
101 |  |  | TBM 미 실시로 인한 작업내용 및 위험 미 인지로 인한 안전사고 위험 |  | 낙하, 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 고 위험 작업은 각 공정 마다 TBM 실시
102 |  |  | 지게차 하역 작업시 신호수 미배치로 근로자와 이동중인 차량 충돌 위험 |  | 충돌, 협착 | 4 | 2 | 3 | 24 | 중량물 이동에 따른 구획 확보 및 신호수 배치
103 |  |  | 작업 구역 미 설정에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 4 | 2 | 3 | 24 | 작업 구역 설정 및 주변 인원 통제
Safety Fence
176 | Safety Fence 설치 작업 |  | 고소작업 중 난간대를 밟고 올라가 작업시 안전사고 위험 |  | 추락 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업에 맞는 수공구를 사용하고 충분한 휴식 필요
177 |  |  | 협착방지봉 규정 미준수로 인하여 근로자 안전사고 위험 |  | 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업 구역 설정 및 주변 인원 통제
178 |  |  | 펜스 절단작업시 원형날 파손으로 인해 근로자 안구 손상위험 |  | 비래 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
179 |  |  | 렌탈 이동시 신호수 미배치로 인하여 전도위험 |  | 전도 | 1 | 2 | 4 | 8 | 작업에 맞는 수공구를 사용하고 충분한 휴식 필요
180 |  |  | 재활용 펜스 이동 설치 시 인원 부족에 의한 펜스 전도 위험 |  | 전도 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업에 맞는 수공구를 사용하고 충분한 휴식 필요
181 |  |  | 사다리 작업시 2인 1조 작업 미실시로 인한 안전사고 위험 |  | 전도 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업 구역 설정 및 주변 인원 통제
182 |  |  | 아우트리거 미설치나 고장으로 인한 안전사고 위험 |  | 전도 | 1 | 2 | 4 | 8 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
183 |  |  | 사다리 최상단 발판 발고 작업 중 추락위험 |  | 추락 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
184 |  |  | A형 사다리 높게 펼친 후 접을시 손가락 절단 위험 |  | 협착 | 1 | 2 | 4 | 8 | 고 위험 작업은 각 공정 마다 TBM 실시
전 작업 공통사항
사다리작업 1M 이상 고소 작업
185 |  |  | 안전벨트 미착용 작업으로 인한 근로자 안전사고 위험 |  | 추락 | 1 | 2 | 3 | 6 | 추락의 위험이 있는 장소는 안전벨트 지급 및 착용
186 |  |  | 안전벨트는 착용했으나 고리 미 체결로 안전사고 위험 |  | 추락 | 1 | 2 | 3 | 6 | 벨트 착용 후 난간대 나 설비 상부에 고리를 체결
187 |  |  | 안전벨트는 착용했으나 생명줄 미 설치로 인한 안전벨트 사용불가 |  | 추락 | 1 | 2 | 3 | 6 | 걸이대가 없으면 16mm 이상의 P.P로프를 설치할 것
188 |  |  | 카라비너 너트가 풀려서 추락시 줄과 벨트가 분리됨 |  | 추락 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업전 카라비너 너트 확인. 부식여부 확인.
189 |  |  | 고리는 체결했으나 적절한 높이에 걸지 않아 벨트의 효과를 볼수 없음 |  | 추락 | 1 | 2 | 3 | 6 | 고리체결은 어깨 높이 이상에 할 것. 안전벨트의 길이가 전체 펴질시 2.4M 인것을 가정하여 상부에 고리를 체결할 것.
화학물질 사용 |  |  | 1
190 | WD-40 |  | 해당물질 MSDS 교육 미 실시에 의한 안전사고위험 |  | 유해물질 접촉 | 1 | 2 | 4 | 8 | 작업 전 MSDS 교육 실시 후 해당 물질에 대한 관리 실시 공사 현황판 MSDS자료 개시
191 | LOCTITE 243,262 |  | 해당물질 MSDS 교육 미 실시에 의한 안전사고위험 |  | 유해물질 접촉 | 1 | 2 | 4 | 8 | 작업 전 MSDS 교육 실시 후 해당 물질에 대한 관리 실시 공사 현황판 MSDS자료 개시
192 | ST-501 |  | 해당물질 MSDS 교육 미 실시에 의한 안전사고위험 |  | 유해물질 접촉 | 1 | 2 | 4 | 8 | 작업 전 MSDS 교육 실시 후 해당 물질에 대한 관리 실시 공사 현황판 MSDS자료 개시
LOCK OUT / TAG OUT
193 |  |  | 각 설비 LOCK OUT/TAG OUT 미 실시에 의한 근로자 감전 위험 |  | 감전 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업 전 메인판넬 잠금 장치 실시(공정지원, 가공설비, SFA )
안전 시설 간섭(비계, 안전난간대, 개구부 철판)
194 |  |  | 설비 설치 시 비계 및 안전난간대 간섭에 의한 임의해체로 인하여 안전사고 위험 |  | 추락 | 1 | 2 | 3 | 6 | 설비 간섭 발생 시 작업 전 해당부서에 협조요청 및 간섭 되는 부분 해체 후 생명줄 설치 작업 실시
공사라인 이동
195 |  |  | 이동 시 핸드폰 사용에 의한 안전사고 위험 |  | 전도, 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 코닝 내 이동 시 휴대폰 사용 금지 안전한 장소에 이동 후 사용
196 |  |  | 지게차 작업 구간 이동 시 전방 주시 미흡에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 지게차 작업 구간 이동 시 전방 주시 철저
화기 작업
197 |  |  | 화기 작업 시 안전교육 미 실시에 의한 안전사고 위험 |  | 화재 | 1 | 2 | 3 | 6 | 화기 작업 전 근로자 특별안전보건교육 실시
198 |  |  | 화기 작업 시 불티 감시자 미배치에 의한 화재 위험 |  | 화재 | 1 | 2 | 3 | 6 | 화기작업은 필히 불티 감시자 배치
199 |  |  | 전기 용접기 작업 시 점검 미실시에 의한 안전사고 위험 |  | 감전 | 1 | 2 | 3 | 6 | 전기 용접기 작업 전 전격방지장치, 접지 및 누전차단기 작동상태 확인
200 |  |  | 가스 용접(욘단) 작업 시 점검 미실시에 의한 한전사고 위험 |  | 폭발, 화재 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업 전 가스통 역화 방지기 설치 실시 및 확인
201 |  |  | 화기 작업 시 주변 인화성 및 가연성 물질 방치로 화재 폭발 위험 |  | 화재 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업 전 작업 지역 11m 내 인화성 및 가연성물질 제거 실시
202 |  |  | 화기 작업 후 잔여불씨 확인 미실시에 의한 화재 위험 |  | 화재 | 1 | 2 | 3 | 6 | 화기작업 완료 후 30분까지 상주하여 잔여불씨 확인 실시
203 |  |  | 용접 작업 시 방진 마스크(1급) 미사용에 의한 직업성 질병 위험 |  | 유해물질 노출 | 1 | 2 | 3 | 6 | 용접작업은 방진마스크(1급) 착용 후 작업 실시
204 |  |  | 화기 작업 전 가연성 가스(HC) 측정 미실시로 작업 중 화재 폭발 위험 |  | 화재, 폭발 | 1 | 2 | 3 | 6 | 화기 작업 전 가연성 가스 측정(10% LEL 이하) 후 측정결과 작성 및 근로자에게 화기작업 허가 실시
기타
205 | 아침 조회 전 음주측정 미실시에 의하여 만취 근로자 현장투입에 의한 안전사고 위험 |  |  |  | 기타 | 1 | 2 | 3 | 6 | 아침 조회전 음주측정 100% 실시 위반자 현장투입 금지
206 | 신나류 등 투명 화학물질 PT병 보관에 의한 근로자 음용으로 인하여 안전사고 위험 |  |  |  | 기타 | 1 | 2 | 3 | 6 | 라인 내 PT병 반입 금지, 전 근로자 정수기 물 이용
207 | 작업 시작 전 지적확인 미실시에 의한 안전사고 위험 |  |  |  | 기타 | 1 | 2 | 4 | 8 | 작업 시작 전 지적확인 실시 및 관리자 확인