## KC20 BOD
작업위험분석(JSA) 위험성 평가표
[평가기준요약]
심각도 |  | 작업(노출)빈도 |  | 발생가능성 |  |  | 점수위험Level(등급)
경미(경미/타박,베임) | 1 | 1회/월 | 2 | 발생한 적 없음 |  | 0.1 | [심각성 x 노출빈도 x 발생가능성]
부상(심한/타박,베임) | 3 | 2회/월 | 3 | 좀처럼 없음 |  | 1 | 0~12 | 현 안전조치 |  | 작업수용
심각(골절/깊은 화상) | 4 | 주 | 4 | 가능성 있음 |  | 3 | 13~47 | 안전대책 수립 |  | 조건부 작업
사망(절단/영구 장애) | 24 | 일일 | 5 | 가능성 높음 |  | 5 | 48↑ | 즉시(보강) 안전대책수립 |  | 위험작업불허
작업위험분석(JSA) 위험성 평가표
작업명 | KC08BOD BERG P2 TRIAL |  |  |  |  | 작성자 | 전복규 차장 |  | 작성 일자 | 2024.06.13
작업지역 | CPM1단지 용해성형 2,3F |  |  |  |  | 검토자 | 오재준 프로 |  | 검토 일자
작업자
필요한 보호구 | 안전모, 안전화, 보안경, 밀착형 가죽장갑, 안전 벨트, 방진 마스크
필요한 장비/공구 | 우마, A형 사다리,, 전동공구
필요한 자료 | 안전 관리 계획서
필요한 안전장비 | 가스 측정기, 음주측정기, 불티 방지포, 소화기,가죽장갑
NO | 작업 내용 단계(Steps) |  | 유해 위험 요인(Hazards) |  | 재해 형태 | 위험성 평가 |  |  |  | 위험성 감소 대책 (Controls) | 조치 확인(O,X)
[6 empty] | 심각도 | 노출 빈도 | 발생 가능성 | 점수
#0 Conveyor Air Knife 설치
1 | #1 Air knife 설치 |  | 안전 보호구 미 착용에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 1 | 3 | 3 | 9 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
2 |  |  | TBM 미 실시로 인한 작업내용 및 위험 미 인지로 인한 안전사고 위험 |  | 낙하, 충돌, 협착 | 1 | 3 | 3 | 9 | 고 위험 작업은 각 공정 마다 TBM 실시
3 |  |  | Bolt 체결/해체 시 작업자 낙상 위험 |  | 낙하 | 1 | 3 | 3 | 9 | 작업구획 확보
4 | #2 Air Knife 설치 |  | 중량물 취급 시 1인 작업으로 인한 안전사고 위험 |  | 무리한 동작 | 1 | 2 | 3 | 6 | 중량 물 해체 & 철거 작업 감독자 배치 중량물 작업계획서 준비 및 감시단 상주
5 |  |  | 작업자 부주의에 의한 협착 및 중량물 전도 위험 |  | 협착, 전도 | 1 | 2 | 3 | 6 | 중량물 작업계획서 준비 및 안전 & PM 입회하여 작업 실시
6 |  |  | 회전체 공도구 작업 시 보호구 가죽장갑 미착용에 의한 말림 위험 |  | 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 크레인 사용시 중량물 사용 허가자가 운영 실시
7 |  |  | 그레이팅 발판 미설치 구간 안전조치 미실시로 인한 근로자 추락 위험 |  | 추락 | 1 | 2 | 3 | 6 | 중량 물 해체 & 철거 작업 감독자 배치 중량물 작업계획서 준비 및 감시단 상주
8 |  |  | 드릴작업(소음작업)시 귀마개 미착용으로 인한 난청 위험 |  | 청력 장해 | 1 | 2 | 3 | 6 | 중량물 작업계획서 준비 및 안전 & PM 입회하여 작업 실시
9 | #3 Air Knife 설치 및 Sensor 설치 |  | 판넬 하역 작업 시 낙하 위험 |  | 낙하 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
10 |  |  | 판넬 이동 시 이동통로 협소로 인한 근로차 끼임 및 충돌 위험 |  | 충돌 | 1 | 2 | 3 | 6 | 고 위험 작업은 각 공정 마다 TBM 실시
11 |  |  | 판넬 이동 시 바닥 돌출부위 및 파인부위로 인하여 설비 전도 위험 |  | 전도 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업에 맞는 수공구를 사용하고 필요시 지렛대를 사용
12 |  |  | 케이블 절단 작업 시 작업자 부주의로 인한 베임 사고 위험 |  | 베임 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업 구역 설정 및 주변 인원 통제
EDGE TRIM BREAKING BAR 교체
13 | EDGE TRIM BREAKING BAR 교체 |  | 안전 보호구 미 착용에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
14 |  |  | 수공구 사용 시 무리한 힘에 의한 안전사고 위험 |  | 무리한 동작 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업에 맞는 수공구를 사용하고 필요시 지렛대를 사용
15 |  |  | 작업 구역 미 설정에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업 구역 설정 및 주변 인원 통제
16 |  |  | 작업 시 작업 수칙 미 준수에 의한 추락 위험 |  | 낙하, 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 중량 물 해체 & 철거 작업 감독자 배치
전 작업 공통사항
사다리작업 1M 이상 고소 작업
54 |  |  | 안전벨트 미착용 작업으로 인한 근로자 안전사고 위험 |  | 추락 | 1 | 2 | 3 | 6 | 추락의 위험이 있는 장소는 안전벨트 지급 및 착용
55 |  |  | 안전벨트는 착용했으나 고리 미 체결로 안전사고 위험 |  | 추락 | 1 | 2 | 3 | 6 | 벨트 착용 후 난간대 나 설비 상부에 고리를 체결
56 |  |  | 안전벨트는 착용했으나 생명줄 미 설치로 인한 안전벨트 사용불가 |  | 추락 | 1 | 2 | 3 | 6 | 걸이대가 없으면 16mm 이상의 P.P로프를 설치할 것
57 |  |  | 카라비너 너트가 풀려서 추락시 줄과 벨트가 분리됨 |  | 추락 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업전 카라비너 너트 확인. 부식여부 확인.
58 |  |  | 고리는 체결했으나 적절한 높이에 걸지 않아 벨트의 효과를 볼수 없음 |  | 추락 | 1 | 2 | 3 | 6 | 고리체결은 어깨 높이 이상에 할 것. 안전벨트의 길이가 전체 펴질시 2.4M 인것을 가정하여 상부에 고리를 체결할 것.
화학물질 사용 |  |  | 1
59 | WD-40 |  | 해당물질 MSDS 교육 미 실시에 의한 안전사고위험 |  | 유해물질 접촉 | 1 | 2 | 4 | 8 | 작업 전 MSDS 교육 실시 후 해당 물질에 대한 관리 실시 공사 현황판 MSDS자료 개시
60 | LOCTITE 243,262 |  | 해당물질 MSDS 교육 미 실시에 의한 안전사고위험 |  | 유해물질 접촉 | 1 | 2 | 4 | 8 | 작업 전 MSDS 교육 실시 후 해당 물질에 대한 관리 실시 공사 현황판 MSDS자료 개시
61 | ST-501 |  | 해당물질 MSDS 교육 미 실시에 의한 안전사고위험 |  | 유해물질 접촉 | 1 | 2 | 4 | 8 | 작업 전 MSDS 교육 실시 후 해당 물질에 대한 관리 실시 공사 현황판 MSDS자료 개시
LOCK OUT / TAG OUT
62 |  |  | 각 설비 LOCK OUT/TAG OUT 미 실시에 의한 근로자 감전 위험 |  | 감전 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업 전 메인판넬 잠금 장치 실시(공정지원, 가공설비, SFA )
안전 시설 간섭(비계, 안전난간대, 개구부 철판)
63 |  |  | 설비 설치 시 비계 및 안전난간대 간섭에 의한 임의해체로 인하여 안전사고 위험 |  | 추락 | 1 | 2 | 3 | 6 | 설비 간섭 발생 시 작업 전 해당부서에 협조요청 및 간섭 되는 부분 해체 후 생명줄 설치 작업 실시
공사라인 이동
64 |  |  | 이동 시 핸드폰 사용에 의한 안전사고 위험 |  | 전도, 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 코닝 내 이동 시 휴대폰 사용 금지 안전한 장소에 이동 후 사용
65 |  |  | 지게차 작업 구간 이동 시 전방 주시 미흡에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 지게차 작업 구간 이동 시 전방 주시 철저
화기 작업
66 |  |  | 화기 작업 시 안전교육 미 실시에 의한 안전사고 위험 |  | 화재 | 1 | 2 | 3 | 6 | 화기 작업 전 근로자 특별안전보건교육 실시
67 |  |  | 화기 작업 시 불티 감시자 미배치에 의한 화재 위험 |  | 화재 | 1 | 2 | 3 | 6 | 화기작업은 필히 불티 감시자 배치
68 |  |  | 전기 용접기 작업 시 점검 미실시에 의한 안전사고 위험 |  | 감전 | 1 | 2 | 3 | 6 | 전기 용접기 작업 전 전격방지장치, 접지 및 누전차단기 작동상태 확인
69 |  |  | 가스 용접(욘단) 작업 시 점검 미실시에 의한 한전사고 위험 |  | 폭발, 화재 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업 전 가스통 역화 방지기 설치 실시 및 확인
70 |  |  | 화기 작업 시 주변 인화성 및 가연성 물질 방치로 화재 폭발 위험 |  | 화재 | 1 | 2 | 3 | 6 | 작업 전 작업 지역 11m 내 인화성 및 가연성물질 제거 실시
71 |  |  | 화기 작업 후 잔여불씨 확인 미실시에 의한 화재 위험 |  | 화재 | 1 | 2 | 3 | 6 | 화기작업 완료 후 30분까지 상주하여 잔여불씨 확인 실시
72 |  |  | 용접 작업 시 방진 마스크(1급) 미사용에 의한 직업성 질병 위험 |  | 유해물질 노출 | 1 | 2 | 3 | 6 | 용접작업은 방진마스크(1급) 착용 후 작업 실시
73 |  |  | 화기 작업 전 가연성 가스(HC) 측정 미실시로 작업 중 화재 폭발 위험 |  | 화재, 폭발 | 1 | 2 | 3 | 6 | 화기 작업 전 가연성 가스 측정(10% LEL 이하) 후 측정결과 작성 및 근로자에게 화기작업 허가 실시
기타
74 | 아침 조회 전 음주측정 미실시에 의하여 만취 근로자 현장투입에 의한 안전사고 위험 |  |  |  | 기타 | 1 | 2 | 3 | 6 | 아침 조회전 음주측정 100% 실시 위반자 현장투입 금지
75 | 신나류 등 투명 화학물질 PT병 보관에 의한 근로자 음용으로 인하여 안전사고 위험 |  |  |  | 기타 | 1 | 2 | 3 | 6 | 라인 내 PT병 반입 금지, 전 근로자 정수기 물 이용
76 | 작업 시작 전 지적확인 미실시에 의한 안전사고 위험 |  |  |  | 기타 | 1 | 2 | 4 | 8 | 작업 시작 전 지적확인 실시 및 관리자 확인