## 1. 표지
PJT : Zhejiang LAIBAO OHCV PJT
(PJT Code : PJT Code : 7P240825ALLST )
2025. 02. 13
| 결 재 | 작성(담당) |  | 검토 | 승인
|  | 참여근로자 | 관리감독자 | 안전/보건관리자 | 현장소장 (안전보건관리책임자)
|  | 이교백, 장철하, 전주규 | 김아론, 진영은, 최대현 곽영래, 김강 | 고병준 | 원구일
위험성평가표 결과서

## 2. 위험성평가 실시계획(공사개요)
2. 위험성 평가 실시 계획(공사개요)
부서명 | PM1팀 |  |  | 담당자명 | 김아론 | PJT명 | 아산 사업장 601동
공사개요 | [5 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) |  | 38712960000 |  |  |  | 평가구분 | 수시 평가
PM/연락처 |  | 김아론 / 010-9215-5193 |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 담당자
공사기간 |  | 2025.02.21~2025.04.11 |  |  |  | 1. 사전준비 | 2025-02-26 | PM : 최대현 제어 : 곽영래 기구 : 이교백
사업장 |  | SFA 아산사업장 601동 1층
발주처 |  | LAIBAO |  |  |  | 2. 유해위험요인 파악 | 2025-03-06 | PM : 최대현 제어 : 곽영래 기구 : 이교백
평균출력인원 |  | 20명
주요장비 목록 (대수) |  | U/D CV (2대) |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 2025-03-14 | PM : 최대현 제어 : 곽영래 기구 : 이교백
협력회사 |  | 회사명 | ADM |  |  | 4. 위험성 결정 | 2025-03-17 | PM : 최대현 제어 : 곽영래 기구 : 이교백
|  | 공종 | 기구
|  | 회사명 | 선우 |  |  | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 2025-03-17 | PM : 최대현 제어 : 곽영래 기구 : 이교백
|  | 공종 | 전장
|  | 회사명 |  |  |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)
공종
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | OHCV U/D CV 제작 및 시운전
Note on J6: 위험작업 또는 공사성 PJT는 수시 평가에 해당되며. 1년 이상의 연구개발 PJT와 지원부서 작업은 정기평가에 해당됩니다.

## 3. 위험성평가 조직도
3. 위험성 평가 조직 구성
대표이사
김영민 사장
안전보건관리책임자
원구일
안전관리자 |  |  |  | 보건관리자
고병준 |  |  |  | 윤은지
공종명 |  | 공종명 |  | 공종명
관리감독자 | 김아론 | 관리감독자 | 곽영래 | 관리감독자
협력사명 | ADM | 협력사명 | 선우 | 협력사명

## 5. 위험성평가표
PJT명(작업명) |  |  | Zhejiang LAIBAO OHCV PJT | [6 empty] | 위험성평가표 | [19 empty] | 참여근로자 |  |  | 이교백, 장철하, 전주규
작업기간 |  |  | 25.02.21~25.04.11 | [26 empty] | 관리감독자(PM) |  |  | 최대현, 곽영래, 김강
평가구분 |  |  | 수시 평가 | [26 empty] | 안전/보건관리자 |  |  | 고병준/윤은지
평가일시 |  |  | 25.02.13 | [26 empty] | 안전보건관리책임자 |  |  | 원구일
위험성의 수준과 판단기준 | [25 empty] | 허용가능 위험성 수준 |  |  |  |  | 안전보건정보 조사표
가능성 (빈도, Frequency) | [10 empty] | 중대성 (강도, Severity) | [9 empty] | 위험성 수준 판단 기준 |  |  |  |  | 위험성 수준 | 허용 여부 | 관리 기준 |  |  | 유해위험기계기구 |  | 지게차, 크레인
빈도 |  | 내용 | [8 empty] | 강도 |  | 내용 | [7 empty] | S F | 1 | 2 | 3 | 4 | 1~3 | 허용 가능 | 현재의 안전대책 유지 |  |  | 도급여부 |  | 해당
5 | 최상 | 해당 안전대책이 되어 있지 않고, 표시·표지가 없으며 안전수칙·작업표준 등도 없음 | [8 empty] | 4 | 최대 | ○ 사망재해 ○ 장해발생 상해 ○ 6주 이상 상해 | [7 empty] | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4~5 |  | 현재의 안전대책 유지 필요 시 추가 개선 조치 |  |  | 재해사례 |  | 재해 미발생
4 | 상 | 가드·방호덮개, 기타 안전장치를 설치하였으나, 해체되어 있으며 안전수칙·작업표준 등은 있지만 지키기 어렵고 많은 주의를 해야 함 | [8 empty] | 3 | 대 | ○ 2주 이상 ~ 6주 미만의 상해 | [7 empty] | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6~8 | 허용 불가 | 안전대책 수립 및 이행 |  |  | 중량물 취급 |  | 취급
3 | 중 | 가드·방호덮개 또는 안전장치 등은 설치되어 있지만, 작업불편 등으로 쉽게 해체하여 위험영역 접근, 위험원과 접촉이 있을 수 있으며, 안전수칙·작업표준 등은 있지만 준수하기 어려움 | [8 empty] | 2 | 중 | ○ 3일 이상 ~ 2주 미만의 상해 | [7 empty] | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 9~12 |  |  |  |  | 화학물질취급 |  | 취급
2 | 하 | 가드·방호덮개 등으로 보호되어 있고, 안전장치가 설치되어 있으며 위험영역 출입이 곤란한 상태이고 안전수칙·작업표준(서) 등이 정비되어 있고 준수하기 쉬우나 피해의 가능성이 남아 있음 | [8 empty] | 1 | 소 | ○ 3일 미만 상해 ○ 아차사고 | [7 empty] | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 13~15 |  | 긴급 임시 안전대책 수립 및 이행 계획된 기간에 개선조치 |  |  | 작업환경측정 |  | 비대상
1 | 최하 | 가드·방호덮개 등으로 둘러싸여 있고 안전장치가 설치되어 있으며, 위험영역 출입이 곤란한 상태 등 전반적으로 안전조치가 잘 되어 있음 | [18 empty] | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 16~20 |  | 즉시 작업중단 및 개선조치 |  |  | 일평균 투입인원 |  | 15
No. | 공정분류 |  | 작업 내용 |  |  |  |  | 사용 기계ᆞ기구 화학물질 |  | 유해ᆞ위험요인 파악 |  |  |  |  | 현재 안전보건 조치 |  |  |  |  | 현재 위험성 |  |  | 개선 대상 여부 | 위험성 감소대책 |  |  |  |  | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 |  | 개선 담당자
[20 empty] | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 | [6 empty] | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
EX | 자재반입(입고) |  | 설비 반입 |  |  |  |  | 대차 구획 정리 펜스 |  | 자재 하역 시 전도 |  |  |  |  | - 신호수 배치 - 무게 중심 사전 확인 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | NO | - 이동동선 확보 및 운반대차운용 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 11/19 |  | 홍길동
1 | 자재반입(입고) | 자재반입(입고) | 지게차를 이용한 자재 하역 및 반입 | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차, 운반차 | 지게차/ 운반차 | 설비의 전도 위험 지게차 충돌 위험 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 신호수 배치 중량물 취급 작업계획서 작성 작업 전 안전점검 실시(체크리스트 작성) 특별 안전보건교육 이수 | 신호수 배치 | 신호수 배치 | 신호수 배치 | 신호수 배치 | 1 | 3 | 3 | NO
2 | 설비(장비)설치_기구 | 설비(장비)설치_기구 | BUFFER 및 부자재 설치 | BUFFER 설치 | BUFFER 설치 | BUFFER 설치 | BUFFER 설치 | 호이스트 크레인, 록타이트 243, WD-40, 멀티클리너, 그리스 | 호이스트/ 고소작업대 (렌탈) | 슬링벨트 파손으로 인한 낙하 위험 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 신호수 배치 슬링벨트 수시 점검 후 사용 중량물 취급 작업계획서 작성 작업 전 안전점검 실시(체크리스트 작성) 특별 안전보건교육 이수 | 호이스트, 슬링벨트, 샤클 등 점검 | 호이스트, 슬링벨트, 샤클 등 점검 | 호이스트, 슬링벨트, 샤클 등 점검 | 호이스트, 슬링벨트, 샤클 등 점검 | 2 | 2 | 4 | NO
3 | 설비(장비)설치_기구 |  | 설비 join 작업 |  |  |  |  | 고소작업대 (렌탈) |  | 근로자실수(휴먼에러)로 인한 작업 중 수공구 낙하 위험 |  |  |  |  | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | NO
4 | 설비(장비)설치_기구 |  | MAST, BUFFER Build Up , 해체 |  |  |  |  | 호이스트/ 고소작업대 (렌탈) |  | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분으로 인한 자재 양중 시 낙하 및 전도 |  |  |  |  | 호이스트, 슬링벨트, 샤클 등 점검 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | NO
5 | 설비(장비)설치_기구 | 설비(장비)설치_기구 | 설비 Cleaning | 설비 Cleaning | 설비 Cleaning | 설비 Cleaning | 설비 Cleaning | 무수에탄올 | - | 유해화학물질 사용 |  |  |  |  | MSDS 비치, 소분용기 경고표지 부착, MSDS 특별교육 이수 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | NO
6 | 설비(장비)설치_전장 | 설비(장비)설치_기구 | Panel 및 센서류 배선 작업 | Panel 배선 작업-1 | Panel 배선 작업-1 | Panel 배선 작업-1 | Panel 배선 작업-1 | 수공구 | 수공구 | 케이블 발걸림 넘어짐 위험 |  |  |  |  | 청랩 등을 이용하여 근로자의 발걸림 없이 바닥에 붙여 보양 실시 | 작업 전 전원차단 작업 시 절연 보호구 착용 | 작업 전 전원차단 작업 시 절연 보호구 착용 | 작업 전 전원차단 작업 시 절연 보호구 착용 | 작업 전 전원차단 작업 시 절연 보호구 착용 | 1 | 2 | 2 | NO
7 | 설비(장비)설치_전장 | 설비(장비)설치_기구 | Teaching작업 및 자동반송Test | PNP Teaching작업 | PNP Teaching작업 | PNP Teaching작업 | PNP Teaching작업 | - |  | 충돌위험 부분 | 충돌위험 부분 | 충돌위험 부분 | 충돌위험 부분 | 충돌위험 부분 | 설비 기동 시 복명복창 준수 2인 1조 작업 준수 작업구획 확보 | 설비 기동 시 복명복창 준수 2인 1조 작업 준수 | 설비 기동 시 복명복창 준수 2인 1조 작업 준수 | 설비 기동 시 복명복창 준수 2인 1조 작업 준수 | 설비 기동 시 복명복창 준수 2인 1조 작업 준수 | 1 | 4 | 4 | NO
8 | 설비(장비)설치_기구 | 설비(장비)설치_기구 | 상차, 수출포장, 출하 |  |  |  |  | 지게차, 운반차 |  | 설비의 전도 위험 지게차 충돌 위험 |  |  |  |  | 신호수 배치 중량물 취급 작업계획서 작성 작업 전 안전점검 실시(체크리스트 작성) 특별 안전보건교육 이수 |  |  |  |  | 1 | 3 | 3 | NO