## 사용내역서
2024년 8월 안전보건관리비 사용내역서 |  |  |  |  | 결 재 | 작성 | 검토 | 승인
[6 empty] | 허진성 |  | 이재혁
[6 empty] | 2024-10-01 |  | 2024-10-01
건설업체명 | SFA |  |  | 공사명 | 삼성전자 천안 HBM TEST 자동화물류 시스템
소재지 | 경기도 화성시 |  |  | 대표자 | 김영민
공사금액 | 4,869,700,000원(VAT포함) |  |  | 공사기간 | 2024.07.02~2025.11.26
발 주 자 | 삼성전자 |  |  | 누계공정률 | LIFTER 93% STK 28%
계상된 안전관리비 | 73333921
사 용 금 액
항목 |  |  | 9월 사용금액 |  | 누계 사용금액
계 |  |  | 19860660 |  | 53485860
1. 안전·보건관리자 임금 등 |  |  | 19860660 |  | 53485860
2. 안전시설비 등 |  |  | 0 |  | 0
3. 보호구 등 |  |  | 0 |  | 0
4. 안전보건진단비 등 |  |  | 0 |  | 0
5. 안전보건교육비 등
6. 근로자 건강장해예방비 등
7. 건설재해예방전문지도기관 기술지도비
8. 본사 전담조직 근로자 임금 등
9. 위험성평가 등에 따른 소요비용
「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제10조제1항에 따라 위와 같이 사용내역서를 작성하였습니다.
2024-10-01
작성자 | 직책 | 사원 | 성명 | 허진성 |  | (서명 또는 인)
확인자 | 직책 | 위원 | 성명 | 이재혁 |  | (서명 또는 인)

## 항목별사용내역
항 목 별 사 용 내 역 ( 2 0 2 4 년 0 9 월 )
1. 안전·보건관리자 임금 등
구분 |  |  | 소속 |  | 성명 |  | 선임일 |  | 지급금액 |  | 지급일 |  | 지급내역 |  |  | 비고
안전관리자 인건비 |  |  | 에스에프에이 |  | 허진성 |  | 24.07.16 |  | 2703660 |  | 24.09.19 |  | 첨부
안전관리자 출장비 |  |  | 에스에프에이 |  | 허진성 |  | 24.07.16 |  | - |  | 24.09.15 |  | 첨부
안전담당자 용역비 |  |  | 포트세이프티 |  | 김은지, 최경진 |  | 24.07.02 |  | 8385000 |  | 24.09.30 |  | 첨부
안전담당자 용역비 |  |  | 수하이엔에스 |  | 김정숙, 송미향 |  | 24.07.02, 24.09.05 |  | 6087000 |  | 24.09.30 |  | 첨부
안전담당자 용역비 |  |  | 건영티에스씨 |  | 이세희 |  | 24.09.02 |  | 2685000 |  | 24.09.30 |  | 첨부
소계 | [8 empty] | 계상액(계획) |  | 전월까지 누계(A) |  | 금월(B) |  |  | 누계(A+B)
[9 empty] | 73333921 |  | 33625200 |  | 19860660 |  |  | 53485860
2. 안전시설비 등
구분 |  | 사용일 | 단위 | 수량 | 단가 | [5 empty] | 사용금액 |  | 지급내역 |  |  | 비고
[5 empty] | 노무비 |  | 자재비 |  | 계
계 |  |  | 계상액(계획) |  | 전월까지 누계(A) |  |  |  | 금월(B) |  |  |  | 누계(A+B)
3. 보호구 등
구분 |  | 계획 |  |  |  |  | 사용일 | 소요비용 |  |  |  |  | 지급내역 |  |  | 비고
|  | 단가 |  | 수량 | 금액 |  |  | 단가 |  | 수량 | 금액
계 |  |  |  |  | 계상액(계획) |  |  | 전월까지 누계(A) |  |  | 금월(B) |  |  |  |  | 누계(A+B)
4. 안전보건진단비 등
구분 |  | 진단기관(검사기관) |  |  |  | 사용일 |  | 소요비용 |  |  | 지급내역 |  |  |  | 비고
계 | [7 empty] | 계상액(계획) |  |  | 전월까지 누계(A) |  | 금월(B) |  | 누계(A+B)
5. 안전보건교육비 등
교육과목 |  |  | 교육주관 |  |  | 교육일 |  |  | 참가인원 |  |  | 소요경비 |  |  | 비고
계 | [5 empty] | 계상액(계획) |  |  | 전월까지 누계(A) |  |  | 금월(B) |  |  | 누계(A+B)
6. 근로자 건강장해예방비 등
구분 |  |  | 사용일 |  |  | 진단병원 |  |  | 참가인원 |  |  | 소요경비 |  |  | 비고
계 | [5 empty] | 계상액(계획) |  |  | 전월까지 누계(A) |  |  | 금월(B) |  |  | 누계(A+B)
7. 건설재해예방전문지도기관 기술지도비
지도항목 |  |  |  | 지도기관 |  |  |  | 점검일 |  |  | 소요경비 |  |  |  | 비고
계 |  |  |  | 계상액(계획) |  |  |  | 전월까지 누계(A) |  |  | 금월(B) |  |  |  | 누계(A+B)
8. 본사 전담조직 근로자 임금 등
□조직 현황
시공능력 평가순위 |  |  | 안전보건조직·인원 현황 | [8 empty] | 안전보건관리비 계상총액 |  |  | 본사 임금 등 계상액(계획)
|  |  | 조직명 |  |  | 직책 |  |  | 인원 수
□사용 내역
구분 |  |  |  | 소속 |  | 직책 |  | 성명 |  | 보직일 |  | 지급액 |  | 지급일 |  | 비고
계 | [9 empty] | 계상액(계획) |  | 전월까지 누계(A) |  | 금월(B) |  | 누계(A+B)
9. 위험성평가 등에 따른 소요비용
품목명 | 결정일 |  | 계획 |  |  |  |  | 사용일 |  | 소요 비용 |  |  |  |  | 지급내역 |  | 비고
| 위험성 평가 등 | 노사 협의 등 | 단가 |  | 수량 | 금액 |  |  |  | 단가 |  | 수량 | 금액
계 | [5 empty] | 계상액(계획) |  |  |  | 전월까지 누계(A) |  |  | 금월(B) |  |  | 누계(A+B)

## 급여명세서
안전관리자 급여 및 출장비 | 안전기술지원 위탁수수료 | 안전기술지원 위탁수수료
안전기술지원 위탁수수료 | 안전기술지원 위탁수수료 | 안전기술지원 위탁수수료