## 1. 표지
PJT : SKBA1 화성동 Degassing Xray 추가물류개조
(PJT Code : 7P240047ARECV )
2024. 03. 25
| 결 재 | 작성(담당) |  | 검토 | 승인
|  | 부서원 | 관리감독자 (PE, PM) | 안전관리자 | 부서장
|  | PM3팀 나기헌 PM3팀 최영광 | 강태우 수석 | 고병준 선임 | 김인석 팀장
위험성 평가표 결과서

## 2. 위험성평가실시계획(공사개요)(최초, 정기)
2. 위험성 평가 실시 계획(공사개요)
부서명 | SFA 물류 PM3팀 |  |  | 담당자명 | 최영광 | PJT명 | SKBA1 화성동 Degassing Xray 추가물류개조
공사개요 | [5 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) |  | 685438000 |  |  |  | 평가구분 | 수시 / 정기
PM/연락처 |  | 강태우 / 010-3800-6484 |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 담당자
공사기간 |  | 2024-01-30 ~ 2024-12-31 |  |  |  | 1. 사전준비 | 2024-03-25 | PM : 강태우,나기헌,최영광 제어 : 기구 :
사업장 |  | 아산 사업장 301동
발주처 |  | 에스케이온 주식회사 |  |  |  | 2. 유해위험요인 파악 | 2024-03-26 | PM : 강태우,나기헌,최영광 제어 : 기구 :
평균출력인원 |  | 15명
주요장비 목록 (대수) |  | 지게차 2대 , 호이스트 |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 2024-03-27 | PM : 강태우,나기헌,최영광 제어 : 기구 :
협력회사 |  | 회사명 |  |  |  | 4. 위험성 결정 | 2024-03-25 | PM : 강태우,나기헌,최영광 제어 : 기구 :
|  | 공종 | 전장
|  | 회사명 |  |  |  | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 2024-03-30 | PM : 강태우,나기헌,최영광 제어 : 기구 :
|  | 공종 | 기구
|  | 회사명 |  |  |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)
공종
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | 컨베이어 셋업
Note on J7: 사업장에서 진행되는 모든 PJT는 수시 평가에 해당됩니다.

## 3. 위험성평가 조직도
3. 위험성 평가 조직 구성
대표이사
김영민 사장
부서장
김인석 팀장
안전관리자 |  |  | 보건관리자
고병준 선임 |  |  | 윤은지 사원
<공종명> 기구 | <공종명> PM |  | <공종명> 제어/전장 |  | <공종명> S/W
관리감독자 | 관리감독자 | 강태우 수석 | 관리감독자 | 이승민 선임 | 관리감독자
협력사명 | 협력사명 | SFA서비스 | 협력사명 | 오토런 | 협력사명
협력사 소장 | 협력사 소장 | 김종선 차장 | 협력사 소장 | 허춘구 부장 | 협력사 소장
팀원 | 팀원 | 김진욱 차장 | 팀원 |  | 팀원
협력사명 | 협력사명 |  | 협력사명 |  | 협력사명
협력사 소장 | 협력사 소장 |  | 협력사 소장 |  | 협력사 소장
팀원 | 팀원 |  | 팀원 |  | 팀원

## 4. 전체공사일정표
SKBA1 DGS X-Ray 추가물류개조 제작/설치 Schedule
구 분 |  |  | 2월 | [17 empty] | 3월 | [30 empty] | 4월
|  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30
제작 | 기구 | 현장확인 | 2월 13: 1; 2월 14: 2; 2월 15: 3; 2월 16: 4; 2월 17: 5; 2월 18: 6
| 기구 | 제작도면 설계 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
| 기구 | 구매품(장납기품 발주) | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 기구 | 제작 | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 기구 | 조립 | [21 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 21 | 22 | 23
| 전장 | 전장 작업 | [21 empty] | 10 9 17 22: 1; 10 9 17 23: 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 기구/전장 | I/O Check 및 단동 TEST | [49 empty] | 1 | 2 | FAT | 4 | 5 | 6
| 기구/전장 | 해체 및 수출포장 | [55 empty] | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | FOB
구 분 |  |  | 5월 |  |  |  |  | 6월 | bar: 10 9 8 1 to 10 9 17 23
|  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
설치 | 공통 | 작업자 안전교육 | bar: 5월 31
| 기구/제어/정보 | Shut down 및 기구/전장 철거 | 6월 1: 6; 6월 2: 7
| 공통 | Wooden Box 해체,반입 | 6월 3: 1; 6월 4: 2
| 기구/제어/정보 | 설치 및 이설 | 6월 10: 8; 6월 11: 9; 6월 12: 10; 6월 13: 11
| 기구 | 공압/세팅 | 6월 14: 12
| 정보 | BCR 수정 | 6월 15: 13
| 기구/제어 | I/O Check 및 단동 TEST | 6월 16: 14; 6월 17: 15; 6월 18: 16
| 기구/제어/정보 | 연동 TEST(시운전) | 6월 19: 17; 6월 20: 18; 6월 21: 19
| 기구/제어/정보 | 설비 안정화 | [26 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. FAT: 2024. 04. 03, FOB : 2024. 04. 15 2. 설비 반입 : 2024. 06. 03 (Shut down 일자: 5/31, 6/11~13, 위 하늘색으로 표현) 3. 공사 일정 : 2024. 06. 03~2024. 06. 21 (단동 : 06.16 , 연동 06.18) 4. 설비안정화 : 2024. 06. 22 ~ 2024. 07. 03

## 5. 위험성평가
공정명 |  | SKBA1 화성동 Degassing Xray 추가물류개조 |  | 위험성평가 | [6 empty] | 참여 근로자 | 작성 | 검토 | 승인
공정 기간 |  | 2024-01-30 ~ 2024-12-31 | [8 empty] | 이원근 | 최영광 | 고병준 | 김인석
평가 일자 |  | 2024.03.25
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 화학물질 | 유해.위험요인파악 | 현재 안전보건조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 | 개선 후 위험성 |  |  | 담당자 | 개선 완료일
[6 empty] | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 21.01.01
1 | 자재반입(입고) | 지게차를 이용한 자재 반입 | 지게차 | 중량물 인양 중 무게중심 불량 및 결속 불량 등으로 인양물 전도/낙하 | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자동바에 의한 결속(2개소 이상) 무게 중심 확인 및 표기(스티커 활요) | 2 | 2 | 4 | 최영광 | 24.03.25
2 |  | 반입 자재 운반 및 이동/보관 | 파렛트카, 대차 | 자재 이동 중 적재 및 결속 불량에 따른 전도 | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | 자재 보관 구역 설정 종횡비 2:1 이상 자재 적재 금지 이동 시 결속 2개소 이상 | 2 | 2 | 4 | 최영광 | 24.03.25
3 |  | 장비 이동 | 지게차 | 자재 이동 중 작업자 주변 작업자 충돌, 협착 | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | 장비 이동 시 유도원(신호수) 배치 경광등 또는 경고음으로 인근 작업자 주의 환기 | 2 | 2 | 4 | 최영광 | 24.03.25
4 | 설비(장비)설치_기구 | Lifter/Shuttle/CV 제작 | 슬링벨트 | 슬링벨트등 줄걸이 사용시 벨트 손상으로 인한 양중물 낙하 위험 | 공도구 정기 점검 안전보호구 착용 작업구간 상하 동시작업 금지 | 2 | 3 | 6 | 슬링벨트 및 줄걸이 사용시 안전하중 고려하여 줄걸이 선정 슬링벨트 및 줄걸이 사용전 이상유무 점검, 점검 여부 눈관리 실시 슬링벨트 및 체결 자재 사용전 상태 확인 및 불량 의심 시 폐기 및 교체 | 2 | 2 | 4 | 최영광 | 24.03.25
5 |  |  | 지게차 | 수동 지게차를 이용한 상단 Frame 양중 작업 중 전도 | 신호수 배치 2인 1조 수동 지게차 동시 조작 | 3 | 3 | 9 | 작업 구역 확대(전도 시 영향) 설정 및 인원 통제 수동 지게차 유선 리모컨 적용 및 1인 2대 동시 조작 | 2 | 2 | 4 | 최영광 | 24.03.25
6 |  |  | 핸드카 | 20kg 이상 중량물 작업에 의한 근골격계 질환 발생 | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | 2인/1조 작업 실시(단독 작업 금지) 근골격계 질환 예방 교육 실시 | 2 | 2 | 4 | 최영광 | 24.03.25
7 |  |  | 수공구 | 작업 중 수공구 사용 미숙으로 신체(안면 또는 안구) 손상 | 작업자 주의 교육 | 2 | 3 | 6 | 보안경 착용 | 2 | 2 | 4 | 최영광 | 24.03.25
8 |  |  | 크레인, 슬링벨트 | 중량물 인양 중 무게중심 불량 및 결속 불량 등으로 인양물 전도/낙하 | 안전 담당자 배치 하부 인원 통제 | 2 | 3 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자재 및 공구 이탈 방지 끈 체결 | 2 | 2 | 4 | 최영광 | 24.03.25
추가사항 |  | 참여 근로자 (협력사/자회사/SFA)
협력사 관리감독자
관리감독자
안전관리자
비 고 란