## Slide 1
㈜세진에프에이
◑ 공사명 : 롯데제과 / 김천 냉동자동창고 구축
※ 시 공 계 획 서
※ 작성인 : 박재홍 부장

## Slide 2
목 차
3-1. 12대 안전수칙 및 마음가짐
2-2. 안전관리 공통사항
2-3. 안전관리 업무 FLOW
3-4. 중점 안전관리 사항
3-5. 상세 안전 대책
3-6. 초기 위험성 평가
1. 프로젝트 개요
2. 설치추진 계획
3. 안전관리 계획
2-1. 신규동 / 층별 설치 계획
2-2. 동별 / 층별 설비 LIST
2-3. 설비 타입별 설치 시퀀스
2-4. 공압 배관 설치 계획
2-5. 장비 운영 계획
1-1. 공사 개요
1-2. 층별 전체 Layout
1-3. Installation Schedule
1-4. 설치 수행 조직도

## Slide 3
1. 프로젝트 개요

## Slide 4
1-1. 공사 개요
1. 프로젝트 개요
구 분 | 내 역
공 사 명 | 롯데웰푸드 C/V & L/F SYSTEM 설계 및 제작, 설치, 시운전 공사
설치 장소 | 경상북도 김천시 ( 육가공동+신규동+오버브리지 동간 연결 물류 포함 )
납품 범위 | CONVEYOR 1식
공사 기간 | 2024. 11. 18 ~ 2025. 04. 30
발 주 자 | ㈜ 에스에프에이
시 공 자 | ㈜ 세진에프에이

## Slide 5
1-2. 층별 전체 Layout 1F
1. 프로젝트 개요
※ 신규건축동( 1F 자동창고 )
※ 구생산동( 육가공동 1F )
BOX CV LINE
BOX CV LINE
BOX CV LINE
BOX CV LINE
PLT CV LINE

## Slide 6
1-2. 층별 전체 Layout 3F
1. 프로젝트 개요
※ 신규건축동( 3F 자동창고 )
※ 구생산동( 육가공동 3F )
※ 동간물류( 오버브리지 3F )
BOX CV LINE
BOX CV LINE
PLT CV LINE
BOX CV LINE
BOX CV LINE

## Slide 7
1-2. 층별 전체 Layout 4F
1. 프로젝트 개요
※ 신규건축동( 4F 자동창고 )
※ 구생산동(육가공동 4F )
BOX CV LINE
BOX CV LINE
PLT CV LINE
PLT CV LINE

## Slide 8
1-3. Installation Schedule
1. 프로젝트 개요
< 공사 일정 안내 >

## Slide 9
1. 프로젝트 개요
1-4. 설치 수행 조직도
PM(총괄)
PE(안전관리)
이 대 원 차장
설치 1팀
설치 2팀
박 재 홍 부장
◎ 현장 설치 : 정재화 소장 외 5 명
연락처 : 010-7588-8879
설치라인 : PLT CV 라인 및 LIFT 구간
◎ 현장 설치 : 하재웅 소장 외 10 명
연락처 : 010-5214-9788
설치라인 : BOX CV 라인 및 행잉 구간
품질보증
탁 동 수 차장

## Slide 10
2. 설치 추진 계획

## Slide 11
2. 설치 추진 계획
2-1. 신규동 / 층별 설치 계획_1F
11
# 1F 자동화창고 라인 반입 및 설치 순서
1
2
1-1
1-2
1. 1F PLT 층간용 체인 리프트 반입 후 설치는 1번 ~ 2번 설치 후 Pass Line 구성 및 Leveling 작업
2. 1F 랙장과 가장 가까운 H/S CV 3번 라인부터 반입 및 순차적으로 설치 [ 3번 라인 ~ 15번 라인 ]
3
4
5
6
7
8
9
10
13
14
15
11
12
설치 동선
반입 동선
설치 동선
사용장비:
2.5TON_3M 지게차(설치)
사용장비 :
2.5TON_3M 지게차(설치)
1-3
1-4

## Slide 12
2. 설치 추진 계획
2-1. 신규동 / 층별 설치 계획_3F
# 3F 자동화창고 라인 / 파렛타이징 라인 반입 및 설치 순서
1. 3F 자동화창고 라인은 랙장과 가장 가까운 H/S CV 1번 라인부터 반입 및 순차적으로 설치 [ 1번 라인 ~ 11번 라인 ]
2. 3F 파렛타이징 라인은 로봇베이스 4개소 부터 반입/설치 후 순차적 반입 및 설치 [ 1번 라인 ~ 13번 라인 ]
1
2
3
4
5
6
7
8
11
1
1
1
1
13
11
2
9
8
7
6
5
4
3
10
12
2
9
8
7
6
5
4
3
10
12
13
9
10
사용장비 :
60TON 크레인(양중)
2.5TON_3M 지게차(설치)
3TON 거미크레인(설치)
11
반입 동선
설치 동선
설치 동선
설치 동선
설치 동선
설치 동선
반입 동선

## Slide 13
2. 설치 추진 계획
2-1. 신규동 / 층별 설치 계획_4F
# 4F 자동화창고 라인 / 파렛타이징 라인 반입 및 설치 순서
1. 4F 자동화창고 라인은 랙장과 가장 가까운 H/S CV 1번 라인부터 반입 및 순차적으로 설치 [ 1번 라인 ~ 10번 라인 ]
2. 4F 파렛타이징 라인은 로봇베이스 4개소 부터 반입/설치 후 순차적 반입 및 설치 [ 1번 라인 ~ 13번 라인 ]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1
1
1
2
2
9
8
7
6
4
3
10
11
12
13
9
8
7
6
5
4
3
10
11
12
13
5
반입 동선
반입 동선
사용장비 :
60TON 크레인(양중)
2.5TON_3M 지게차(설치)
3TON 거미크레인(설치)
설치 동선
설치 동선
설치 동선
설치 동선
설치 동선

## Slide 14
2. 설치 추진 계획
2-2. 동별 / 층별 설비 List

## Slide 15
1) 가대 설치, Drive Sub Ass’y 양중
▷ 3Floor에 ‘ㄷ’ 자 가대
설치 후 H빔을 가로지르도록 놓은 후
Chain Block을 걸고
Drive Sub Ass’y를 연결하여 양중
2) 5단 Frame 설치
▷ Chain Block을 이용해 Drive Sub Ass’y를
Ground Floor까지 하강시킨 후
5단 Frame을 지게차를 이용해
Drive Sub Ass’y 아래에 넣은 다음 조립
3) 4단 Frame 설치
▷ 조립된 Ass’y 양중 후 4단 Frame을
지게차를 이용해 운반하여
아래에 넣은 후 조립
※ 5단 ~ 2단 Frame까지 조립 과정 동일
1
2
3
2. 설치 추진 계획
※ Floor Chain Lift Detail 설치 시퀀스 참조( 가대 & JIG 없을시 역순으로 설치 )
2-3. 설비 타입별 설치 시퀀스

## Slide 16
▷조립된 Ass’y 양중 후, Carriage Sub Assy가 포함된
1단 Frame을 아래에 넣어 조립. 최종 조립 후 지게차
포크가 빠지도록 다시 양중 후 설치 장소에 안착
▷ Drive Sub Ass’y의 구동부와
Carriage Sub Ass’y와
Weight Sub Ass’y 간 체인 연결
4) 1단 Frame 조립
5) 체인 연결
4
지게차 포크
삽입 위치
▷ Mezzanine 층을 통해 Ladder 반입 후
Chain Block 에 걸어 설치 위치까지
이동시킨 후 조립
6) Ladder 설치
6
5
2. 설치 추진 계획
※ Floor Chain Lift Detail 설치 시퀀스 참조
2-3. 설비 타입별 설치 시퀀스

## Slide 17
2. 설치 추진 계획
2-3. 설비 타입별 설치 시퀀스
1) LIFT 양중-1
DRIVE SUB ASS’Y와 결합하는
최상단의 FRAME에 슬링벨트를
건 후 양중
2) LIFT 양중-2
※ 왕복식 LIFT 설치 시퀀스 : 지게차 or 거미 크레인 사용
● 중요 작업포인트
3) 레벨 조정
PASS LINE과 LIFTER 수직도 기준
레벨 조정
- 레이저 레벨기, 수평계 사용
LIFTER 양중시 필요
여유공간 : 2m
슬링벨트 위치
양중 후 수직으로 세워
설치 위치에 안착
1
2
3

## Slide 18
2. 설치 추진 계획
2-3. 설비 타입별 설치 시퀀스
5) Handrail, Ladder 설치
크레인으로 Handrail,
Ladder 각각 양중 후 설치
4) 앙카 고정
정위치된 설비를 앙카로 고정
- 케미컬 앙카 사용
(케이컬액 완전 경화 후 볼팅)
- 앙카드릴, 임팩 사용
- 진공청소기 (비산방지)
6) TEST 및 세팅
리프트 승.하강에 문제가 없도록
레일 및 휠 발란스 등을 세팅
※ 왕복식 LIFT 설치 시퀀스 : 지게차 or 거미 크레인 사용
4
5
6

## Slide 19
2. 설치 추진 계획
1) 바닥 라인 마킹
설비 정위치 라인 바닥 마킹
RACK , H빔 기준
설비 정위치 센터라인 마킹
2) 설비 반입
3) 설비 이동
현장 반입 후 임시보관소까지
이동 또는 정위치에 안착.
- 대차, 지게차 사용
설비별 설치위치 주변으로 이동
- 지게차 사용
※ CV 설치 시퀀스
2-3. 설비 타입별 설치 시퀀스
2.5 TON 지게차
1
2
3

## Slide 20
2. 설치 추진 계획
4) 설비 정위치 배열
LAY OUT 기준으로 설비를
정위치 배열.
바닥라인과 설비 센터라인 일치
- 수직추 사용
5) 레벨 조정
PASS LINE 기준으로
설비 레벨을 조정.
- 레벨 측정기, 측정자 사용
※ CV 설치 시퀀스
2-3. 설비 타입별 설치 시퀀스
PASS LINE
6) 앙카 고정
정위치된 설비를 앙카로 고정
- 케미컬 앙카 사용
(케이컬액 완전 경화 후 볼팅)
- 앙카드릴, 임팩 사용
- 진공청소기 (비산방지)
4
5
6

## Slide 21
2. 설치 추진 계획
7) 공압 배관 설치
공압 PIPE LINE 설치
- PIPE 머신
8) TEST 및 셋팅
물류 흐름에 문제가 없도록
공압유닛, 센서, 가이드셋팅
※ CV 설치 시퀀스
2-3. 설비 타입별 설치 시퀀스
7
8

## Slide 22
2. 설치 추진 계획
1) 바닥 라인 마킹
설비 정위치 라인 바닥 마킹
RACK , H빔 기준
설비 정위치 센터라인 마킹
2) 설비 반입
3) 설비 이동
현장 반입 후 임시보관소까지
이동 또는 정위치에 안착.
- 대차, 지게차 사용
설비별 설치위치 주변으로 이동
- 지게차 사용
※ 입출고 HOME STAND CV 설치 시퀀스
2-3. 설비 타입별 설치 시퀀스
2.5 TON 지게차
1
2
3

## Slide 23
2. 설치 추진 계획
4) 설비 정위치 배열
LAY OUT 기준으로 설비를
정위치 배열.
바닥라인과 설비 센터라인 일치
- 수직추 사용
5) 레벨 조정
PASS LINE 기준으로
설비 레벨을 조정.
- 레벨 측정기, 측정자 사용
2-3. 설비 타입별 설치 시퀀스
PASS LINE
※ 입출고 HOME STAND 설치 시퀀스
6) 앙카 고정
정위치된 설비를 앙카로 고정
- 케미컬 앙카 사용
(케이컬액 완전 경화 후 볼팅)
- 앙카드릴, 임팩 사용
- 진공청소기 (비산방지)
4
5
6

## Slide 24
2. 설치 추진 계획
2-3. 설비 타입별 설치 시퀀스
7) 공압 배관 설치
공압 PIPE LINE 설치
- PIPE 머신
8) TEST 및 셋팅
물류 흐름에 문제가 없도록
공압유닛, 센서, 가이드셋팅
※ 입출고 HOME STAND 설치 시퀀스
7
8

## Slide 25
2. 설치 추진 계획
2-4. 공압 배관 설치 계획
※ Air 배관 업무 SCOPE
1. User ( 롯데웰푸드 )
- SFA 지정 Point에 Main Air(25A Pipe)
Hook Up 및 1” Ball Valve 설치
2. SFA
- Layout 상 배관 Air 공급 Point 지정 및
FRL Unit 공급
3. 세진FA
- Main Line(25A)으로부터 각 Unit까지의 공압
배관(25A) 연결 및 설치
FRL Unit(SFA 사급)
SFA Scope
User Scope
명 칭 |  | 바깥 지름 | 바깥 지름 허용차 | 두 께 | 소켓 미포함 두 께
A | B | mm | Plain Ends | mm | kg/m
25 | 2 | 34.0 | ±0.5 mm | 2.65 | 2.45
※ 배관용 탄소강관 (SPP) 사양
Unit
Unit
Air Line(25A)
Main Line(25A)
Unit
User Scope

## Slide 26
2. 설치 추진 계획
※ 공압 배관 설치 시퀀스
< 파이프 머신 >
< 머신 다이스>
1) Pipe 가공
파이프 머신(절단)과
머신 다이스(나사산 가공)을
이용해 Pipe 가공
2) 배관 설치
가공한 배관을 각 Unit의
배관 Point에 설치
3) FRL Unit 설치
Air 유량 조절을 위해
FRL Unit 설치
4) 배관 내 고형물
제거 및 시운전
2-4. 공압 배관 설치 계획
배관 내 고형물 제거 후
에어 플러싱 및 시운전 실시
1
2
3
4

## Slide 27
2. 설치 추진 계획
2-5. 장비 운영 계획
장비명 | 규 격 | 수 량 | 용 도 | 비 고
크레인 | 60 TON | 1 대 | 양중 자재 반입 | 
크레인 | 거미 3 TON | 1 대 | 설치 | 
지게차 | 5 TON | 1 대 | 지상 자재 반입, 투입 | 엔진
지게차 | 2.5 TON | 1 대 | 자재 설치, 운반, 투입 | 전동
※ 공사 사용장비 종류 및 용도
Notes: 회전식하이랜더크레인 5TON,
5TON,
2.5TON 지게차

## Slide 28
2. 설치 추진 계획
2-5-1. 장비 운영 계획 ( 장비 제원 : 60 TON 크레인 )
◑ 장비 제원 : 60 TON 크레인
▶ 차량총중량 : 36 ton
▶ 최대인양중량 : 60 ton
▶ 차체높이 : 3.8 m
▶ 차량길이 : 12.4 m
▶ 차폭 : 3.0 m
▶ 최고작업높이 : 48 m
▶ 최대작업반경 : 40 m

## Slide 29
◑ 장비 제원 : 거미크레인 3 TON
▶ 차량중량 : 3345 kg
▶ 길이 : 4280 mm
▶ 너비 : 1300 mm
▶ 높이 : 1885 mm
▶ 주행방식 : 자주식(무한궤도식)
▶ 동력형식 : 디젤엔진
▶ 정격출력 : 17.9/2400 PS/rpm
2-5-2. 장비 운영 계획 ( 장비 제원 : 거미크레인 3 TON )
2. 설치 추진 계획

## Slide 30
◑ 장비 제원 : 5 TON 지게차
▶ 차량중량 : 7374 kg
▶ 적재능력 : 5000 kg
▶ 운전방식 : 좌승
▶ 주행속도 : 21.5 km/h
▶ 최대인상높이 : 2800 mm
▶ 최소선회반경 : 3002 mm
▶ 마스트틸트각도 : 전방8, 후방10 deg
▶ 동력형식 : 디젤엔진
▶ 정격출력 : 55.4 kw
2. 설치 추진 계획
2-5-3. 장비 운영 계획 ( 장비 제원 : 5 TON 지게차 )

## Slide 31
◑ 장비 제원 : 2.5 TON_3M 지게차
▶ 차량중량 : 2900 kg
▶ 적재능력 : 2500 kg
▶ 운전방식 : 입승
▶ 주행속도 : 18 km/h
▶ 최대인상 높이 : 3300 mm
▶ 최소선회반경 : 2189 mm
▶ 마스트틸트각도 : 전방6, 후방10 deg
▶ 동력형식 : Lead-acid 배터리
▶ 배터리용량 : 650 AH
2. 설치 추진 계획
2-5-4. 장비 운영 계획 ( 장비 제원 : 2.5 TON_3M 지게차 )

## Slide 32
[ 라운드슬링 준비품 ]
2. 설치 추진 계획
2-5-5. 장비 운영 계획 ( 슬링 벨트 ]

## Slide 33
2. 설치 추진 계획
2-5-6. 장비 운영 계획 ( 샤클 )

## Slide 34
3. 안전 관리 계획

## Slide 35
3. 안전 관리 계획
3-1. 12대 안전수칙 및 마음가짐
안전화 착용
7
4
3
2
1
5
6
9
11
10
12
지정된 통행로 준수
긴급상황시
주차장에 대피 및 집결
지정된 장소에
물건 적치
작업시 장갑 착용
사진 촬영 금지
지게차 조심
허용된 장소에서만
흡연
작업전 안전확인
작업후 정리정돈
작업복 입기
크레인 사용시 안전
위험장소의 사고예방
안전테이프나 체인으로 위험표시
8
SAFETY FIRST

## Slide 36
1) 작업 전에 작업계획 및 안전점검을 실시하고, 작업자를 교육시킨다.
2) 크레인 정격하중 이외의 화물은 인양을 금한다.
3) 우천/눈/강풍/서리 등 악천후 상황에서는 작업조건을 재점검하여 작업 유무를 결정한다.
4) 작업자는 안전장구 착용 및 사용을 의무화한다.
5) 크레인 사용시 와이어 로프, 벨트, 샤클 등 안전상태를 수시로 체크하고, 이상시 즉시 교체한다.
1.5M 이상 고소 작업시 안전벨트(그네식 이중고리)를 사용하고, 작업장소 추락위험 부분에서는 안전대와 안전발판을 설치하고 생명줄 설치 후 작업한다.
고소작업과 화기작업시 안전담당자 작업허가 승인 득한 후 작업한다.
크레인 운전수와 작업자/신호수는 무전기를 이용하여 통신한다.
크레인 인양시 작업반경내에 불필요한 작업자와 타 업체는 통제한다.
고소작업 수직/수평 이동시 크레인에 의한 Cage를 이용하고, 짧은 거리 이동시 생명줄을 설치하고 안전벨트를 걸고 이동한다.
현장 내에 폐기물과 불안전요소는 즉시 제거한다.
운반중인 화물의 밑에는 절대 들어가거나 손 또는 발을 넣지 않는다.
주변통로에 임시 자재적재시 안전펜스와 잉카호스를 설치하여 통행에 불편이 없도록 한다.
작업 중 상호 안전을 위해 협력업체간 작업 공간을 구분하여 작업한다.
3. 안전 관리 계획
3-2. 안전관리 공통사항

## Slide 37
07:30 ~ 07:40 오전 T.B.M.
안전체조 및 T.B.M 활동
07:30 ~ 11:30 오전작업 투입
07 : 30 ~ 08 : 00 신규채용자 안전교육 실시
09:30 ~ 10:00 현장점검
안전 시설물 점검 및 조치
11:30 ~ 12:30 점심식사
점심 식사 및 휴식 후 오후 일과 시작
12:30 ~ 16:30 오후작업 투입
12 : 30 ~ 오후 T.B.M. 후 작업 시작
16:30 하루 일과 작업 종료
정리정돈 및 동력원 차단, 시건 장치
3. 안전 관리 계획
3-3. 안전관리 업무 FLOW
※ 본 내용은 현장 여건에 따라 변동될 수 있음

## Slide 38
재해 유형 | 중 점 안 전 관 리 사 항
추 락 | ◐ 고소 작업시 앵커리지 포인트 설치 및 안전대 착용 관리 철저 (이중고리 적용)
전도 / 협착 | ◐ 협착 재해예방을 위해 작업 반경 내 출입금지 조치, 장비 안전점검 등의 관리 감독 ◐ 장비 전도방지를 위해 받침목 등 안전 조치
낙 하 | ◐ 부재 양중시 인양 하중에 적합한 로프 및 기구 사용 관리 철저 ◐ 작업 반경내 출입금지 조치
감전 / 화재 | ◐ 용접, 용단 작업시 감전 및 화재 예방을 위한 안전 조치
밀폐공간 | ◐ 구조 계획서를 추가로 작성하여 공사 전에 제출 후 승인을 득함
주의사항 | ◐ 매일 자체 안전교육 실시 후 결과표 및 업체 순찰일지에 점검내용 기록
3. 안전 관리 계획
3-4. 중점 안전관리 사항

## Slide 39
3. 안전 관리 계획
3-5. 상세 안전 대책 ( 안전 보호구 )

## Slide 40
▶ 위 험 요 인
- 1인 단독 작업 시 불안전한 행동으로 추락 위험
- 승/ 하강 이동 시 발을 헛딛어 하부로 추락 위험
- 바닥면 경사 및 아웃 트리거 미설치시 전도 위험
- 사다리 발판 재료 결함으로 인한 추락 위험
▶ 안 전 대 책 방 안
- 디딤판의 간격은 20~30cm 간격으로 설치
- 디딤판의 폭은 30cm 이상으로 하고 길이는 6m를 초과하지 않음
- 사다리를 걸쳐 놓은 부분에서 최소 1m 이상 연장
- 사다리 전도 방지를 위해 상부 고정 및 하부 전도방지 조치 실시
- 수평면과의 각도를 75도 정도로 유지
- 피벗 방지 발판은 인조 고무로 마감한 것을 실내용으로 사용
- 사람이나 설비가 통행하는 장소는 사다리를 설치하지 않음
- 상부가 움직일 수 있을 때에는 작업자 이외의 감시자가 상주
3. 안전 관리 계획
3-5. 상세 안전 대책 ( 이동식 사다리 )

## Slide 41
▶ 위 험 요 인
- 전원선, 용접 케이블 및 용접홀더 손상으로 접촉시 감전 위험
- 전기 용접기의 감전 위험성은 용접 중 2차 무부하 상태일 때
(용접봉 교환 등을 하기 위해 용접을 일시 정지할 때)
홀더 등 충전부에 접촉 시 감전 위험
- 개인 보호구 미착용으로 인한 화상, 감전 위험
- 작업장 전선 정리 미흡으로 건도 위험
- 불티 비산 방지 조치 미흡으로 인한 화재 위험
- 홀더 및 절연 조치 미흡으로 인한 감전 위험
- 환기 미흡으로 인한 질식
※ 습기가 많고 땀을 많이 흘리는 여름철에 감전 위험 높음
▶ 안 전 대 책 방 안
- 용접작업 중에는 보안경, 절연장갑, 안전화, 방진 마스크 등
개인 보호구 착용 및 고소 작업시 안전대 착용
- 밀폐 공간 작업 시 충분한 환기 후 가스, 산소농도를 측정
- 용접 홀더는 용접봉 고정부위 외에는 절연된 홀더를 사용
- 자동 전격 방지 장치를 반드시 부착하여 사용하고 외함 접지 실시
(무부하 시의 2차 전압은 25V 이하로 단속 확인)
- 용접 작업 주변은 인화 물질을 제거하고 소화기 비치
- 담당 부서 및 관리 책임자를 지정하여 명찰을 부착
3. 안전 관리 계획
3-5. 상세 안전 대책 ( 전기 용접기 )

## Slide 42
▶ 위 험 요 인
- 전동 공구의 전원 케이블 손상 많음
- 작업 장소가 높거나 위험한 곳이 많음
- 작업 장소와 분전반 사이의 거리 과다
- 작업자가 감전 위험에 대한 상식 부족
- 작업시 전동 공구 사용 빈도가 많음
▶ 안 전 대 책 방 안
- 사용 전 안전점검 (코드손상, 플러그상태, 접지선 유무 등)
- 전동기계/기구는 접지선을 이용하여 접지 (이중 절연구조 권장)
- 휴대형 전동기계는 접지극이 있는 콘센트 및 플러그 사용
- 감전 위험이 높은 곳은 누전차단기 설치 추가
(습한 장소, 도전성이 높은 장소, 임시 배선이 설치된 장소 등)
- 작업 종료시는 전원 차단
3. 안전 관리 계획
3-5. 상세 안전 대책 ( 전동 공구 )
□ 전동 공구 사용시 필수 점검사항
외관검사
가. 공구 부착 안전시설물 (방호커버 등)
나. 공구 파손, 훼손 상태
다. 플러그 및 전선 벗겨짐
라. 접지가 필요한 공구의 접지 상태
마. 방수가 필요한 경우 방수가능 여부 등
2. 누설전류 측정 : 전류 누설 여부
3. 장비의 구동상태 : 정상작동 여부
4. 사용설명서 및 장비에 부착된 주의사항
5. 기타 공구 사용시 안전에 필요한 사항

## Slide 43
작 업 명 | 작업순서 및 위험 요소 | 작업 공구, 준비물 | 비 고
현장 체크 | 1. 현장 체크 1) 설비 반입 전 반입 경로 확인 및 반입동선 상의 간섭물을 확인 2) 반입구 위치 및 설비설치 위치의 간섭물을 확인 3) 간섭 확인시 담당자에게 통보하여 설비 반입 전 조치 | ◑ 수공구 ▶ 안전화, 안전모 ▶ 도면 ▶ 줄자 ▶ 광학 레벨기 | 
 |  | 관련 협력사 | 
 |  | ▶ 에스에프에이 ▶ 세진에프에이 | 
 |  | 작업인원 | 
 |  | 10명 | 
위험요소 | 방 지 대 책 | 비 고
개구부 추락 | 개인보호구 착용 작업 구역 내 출입금지 | 1항
현장내 장비 낙하/ 전도 | 개인보호구 착용 렌탈 작업구역 출입금지 현장 이동시 보행자 이동동선 이용 | 1항
1항 공통
1.작업공간 정리정돈 상태 및 위험요소 확인
* 위험요소 :
개구부 OPEN, 상부낙하위험환경, 조명상태,
주변 인화성물질
2. 작업구간 라바콘 설치
3. 작업자 자가건강 CHECK 및 음주자 단속
4. 공사현황판 배치
5. 작업 중 작업자 이상유무 체크
6. 안전보호구 착용 철저
3. 안전 관리 계획
3-6. 초기 위험성 평가 ( 현장 체크 )

## Slide 44
작업명 | 작업순서 및 위험 요소 | 작업 공구, 준비 | 비 고
자재 하역 작업 | 1) 반입 전 인원 배치( 3인이상 ) ＊ 반입 의사 소통 : 외부 → 하역 장소 → 내부 반입 2) 반입 전 해당 인원에게 반입 계획과 안전 정보를 공유, 안전 용구를 확인하고, 해당 지역에 인원 배치 3) 반입 전 PACKING LIST를 점검 4) 반입 업체에 대한 장비 정보 공유하여 위험 POINT에 미리 점검 5) 반입 업체에 준비가 완료됨을 확인하여 반입 담당자와 함께 PACKING LIST 순서에 맞게 반입 6) 반입 순서에 맞는 차량의 안내를 확인 7) 반입 완료시 반입 담당자에게 확인하고, 반입 준비물을 정리, 정돈 | ◑ 수공구 ▶ 안전화,안전모 ▶ PACKING LIST ▶ 반입 순서 LIST ▶ 무전기 2개 ◑ 반입 담당자 1명 ◑ 안전 담당자 1명 | 
 |  | 관련 협력사 | 
 |  | ▶ 에스에프에이 ▶ 세진에프에이 | 
 |  | 작업인원 | 
 |  | 10명 (차량통제1명, 반입관리1명) | 
2항 반입
1.화물 상/하차 시 화물차 시동 OFF
2. 지게차 이/적재시 신호(무게중심/포크진입위치 확인)
3. 보행자/차량/인력 통제 철저
3. 안전 관리 계획
44
3-6. 초기 위험성 평가 ( 자재 하역 )
위험요소 | 방 지 대 책 | 비 고
지게차/차량 과의 충돌 | 작업 구역 내 인원 출입통제 | 1항, 2항
설비의 낙하/ 전도에 의한 충돌 | 지게차 작업구역 출입통제 설비의 무게 중심/포크진입위치 표시 상차 시 설비 고임 상태 점검 | 포장시 상차시
충돌

## Slide 45
3. 안전 관리 계획
45
3-6. 초기 위험성 평가 ( 설비 반입 )
< 반입 >
지게차 작업자
신호수
외곽 하차시 | ◐ 차량 유도자 배치 ◐ 자재차량 인도 및 하역 관리 ◐ 작업 후 차량, 지게차 철수관리 및 현장정리
위험 포인트 | ◐ 지게차 하차 시 설비 낙하 위험 ◐ 지게차 작업 시 보행자, 차량 충돌 위험
안전 조치 | ◐ 반입 전 작업자 및 신호수 안전교육 실시 ◐ 안전화, 안전모 착용 ◐ 안전 펜스 설치 작업 공간 확보 ◐ 사전 교육 및 관리 ◐ 안전 감시자 배치

## Slide 46
3. 안전 관리 계획
46
3-6. 초기 위험성 평가 ( 설비 반입 )
< 반입 >
◐ 반입 전 작업자 및 신호수 안전교육 실시 ◐ 상,하부 안전 감시자 배치 ◐ 반입시 사용되는 대차의 허용하중 이상 적재 되었는지 캐스터 연결부위 항시 점검 ◐ 20Kg 이상 자재 이송시 2인 1조 작업 ◐ 지게차 작업 시 보행자, 차량 충돌 위험 → 안전 펜스 설치 작업 공간 확보 ◐ 사전 크레인 배치 및 안전시설 설치 ◐ 크레인 주변 사람통제 안전펜스 설치 ◐ 규정된 Wire Rope를 사용 ◐ 차량 유도자 배치 ◐ 자재차량 인도 및 하역 관리 ◐ 신호수, 크레인 기사 반입구간 무전연락을 통해 양중 실시 ◐ 양중 전 자재 연결 상태 등 확인 ◐ 양중 완료 후 차량, 크레인의 철수관리 및 현장정리
무전 연락
무전 연락
무전 연락
안전 펜스 설치
크레인 양중
준 2층

## Slide 47
작 업 명 | 작업 순서 및 위험 요소 | 작업 공구, 준비물 | 비 고
현장 라인 마킹 | 1. 현장 LINE 마킹 1) 설비 위치 외곽으로 바닥에 테이프로 마킹 2) 설비 정위치부는 마킹실, 먹줄을 이용하여 바닥에 마킹 | ◑ 수공구 ▶ 안전화 ▶ 안전모 ▶ 도면 ▶ 줄자 ▶ 마킹실 ▶ 테이프 ▶ 칼 ▶ 광학 레벨기 | 
 |  | 관련 협력사 | 
 |  | ▶ 에스에프에이 ▶ 세진에프에이 | 
 |  | 작업인원 | 
 |  | 3명 이상 (관리1명, 작업2명) | 
위험요소 | 방 지 대 책 | 비고
개구부 추락 | 개인보호구 착용 작업 구역 내 출입금지 | 1항
현장내 장비 낙하/ 전도 | 개인보호구 착용 렌탈 작업구역 출입금지 현장 이동시 보행자 이동동선 이용 | 1항
3. 안전 관리 계획
3-6. 초기 위험성 평가 ( 현장 라인 마킹 )

## Slide 48
작 업 명 | 작업 순서 및 위험 요소 | 작업 공구, 준비물 | 비 고
설치 ( FAB ) | 1. 반입용 JIG 설치 2. 반입용 JIG 이용하여 C/V 양중 | ◑ 수공구 ▶ 렌치 셋트 ▶ 스패너 ▶ 안전모 ▶ 눈금자 | 공도구 사용 및 JIG 사용은 사전 에 환경안전 승인을 득할 것
 |  | 관련 협력사 | 
 |  | ▶ 에스에프에이 ▶ 세진에프에이 | 
 |  | 작업인원 | 
 |  | 5명 이상 (신호수 1명) | 
위 험 요 소 | 방 지 대 책 | 비 고
설비 이동시 충돌 | 보호구 착용 | 안전지킴이
상부 작업물 낙하 | 작업구역 출입금지 | 
장비 (렌탈) 전도에 의한 충돌 | 작업구역 출입금지 작업 전 점검 철저 | 
렌탈 작업시 추락/낙하/ 전도 | 렌탈 탑승시 안전벨트 착용 2인 초과 탑승 금지 | 
3. 안전 관리 계획
3-6. 초기 위험성 평가 ( JIG 설치 및 양중 )
협착
협착
전도

## Slide 49
작 업 명 | 작업 순서 및 위험 요소 | 작업 공구, 준비물 | 비 고
설치 ( FAB ) | 1. LEG를 FORK LIFT로 들어올려 조립 2. 좌/ 우 SUPPORT BEAM 위로 H_BEAM을 BOLT 조립 3. 상기 작업 반복 4. FRAME 조립이 완료되면 상부 COVER 부착 5. LEVEL CONTROL 및 설비 간 상호 JOINTING 6. WALK_WAY 및 점검 사다리 설치 | ◑ 유압 스태커 ◑ 수공구 ▶ 렌치 셋트 ▶ 스패너 ▶ 안전모 ▶ 안전 벨트 ▶ 렌탈 | 
 |  | 관련 협력사 | 
 |  | ▶ 에스에프에이 ▶ 세진에프에이 | 
 |  | 작업인원 | 
 |  | 5명 이상 (신호수 1명) | 
위험요소 | 방 지 대 책 | 비 고
인양설비에 의한 협착/충돌 | 유도인력 배치 작업 구역 내 출입금지 | 안전지킴이 (작업구역 라바콘 설치)
설비 낙하 | 작업 구역 내 출입금지 장비와 설비 깔깔이바로 고정 | 
장비 (크레인) 전도에 의한 충돌 | 작업구역 출입금지 카고크레인 고정 상태 점검 | 
렌탈 작업시 추락/낙하/전도 | 렌탈 탑승시 안전벨트 착용 2인 초과 탑승 금지 | 
WALK-WAY 작업시 추락/낙하 | WALK-WAY 난간대 안전벨트 착용 난간대 설치 | 
추락
협착
전도
낙하
낙하
협착
3. 안전 관리 계획
3-6. 초기 위험성 평가 ( 설비 설치 )

## Slide 50
작 업 명 | 작업 순서 및 위험 요소 | 작업 공구, 준비물 | 비 고
설치 ( FAB ) | 1. 라바콘 설치구역 확인 2. 설비 정위치 SETTING → 유압자키 설치 후 반입용 캐스터 제거 3. 레벨 측정기로 측정하면서 설치 4. 레벨 FOOT으로 안착 | ◑ 수공구 ▶ 렌치 셋트 ▶ 스패너 ▶ 유압 자키 | 
 |  | 관련 협력사 | 
 |  | ▶ 에스에프에이 ▶ 세진에프에이 | 
 |  | 작업인원 | 
 |  | 4명 이상 (신호수 1명) | 
위 험 요 소 | 방 지 대 책 | 비 고
설비 이동 간 충돌 | 보호구 착용 | 안전지킴이
상부 작업물 낙하 | 작업구역 출입금지 | 
작업자 부주의 협착 | 보호구 착용 | 
협착
협착
3. 안전 관리 계획
3-6. 초기 위험성 평가 ( 설비 설치 )

## Slide 51
작 업 명 | 작업 순서 및 위험 요소 | 작업 공구, 준비물 | 비 고
설치 ( FAB ) | 1. 설비 위치 이동작업 → 지게차 사용하여 해당 위치까지 이동 → 위치 도착 후 주변 구획 (라바콘 설치) → 주변 현황판 설치 | ◑ 안전 보호구 ▶ 유도등 ▶ 현황판 ▶ 면바 | 
 |  | 관련 협력사 | 
 |  | ▶ 에스에프에이 ▶ 세진에프에이 | 
 |  | 작업인원 | 
 |  | 5명 이상 (신호수 1명) | 
위 험 요 소 | 방 지 대 책 | 비 고
설비 이동 간 충돌 | 보호구 착용 | 
설비 이동 간 협착 | 작업구역 출입금지 | 
비트 추락 | 개인보호구 착용 작업 구역 내 출입금지 | 
3. 안전 관리 계획
3-6. 초기 위험성 평가 ( 설비 설치 )

## Slide 52
TEL : 055) 343-9296 E-mail : chcc74@hanmail.net
Thank you