## 1. 표지(최초, 정기)
PJT : 마켓컬리3FC자동화설비구축CV
2022. 6 . 7 .
| 결 재 | 작성(담당) |  | 검토 | 승인
|  | 근로자(대표) | 관리감독자 | 안전관리자 | 현장소장 (안전보건관리책임자)
위험성 평가표 결과서

## 2. 위험성평가실시계획(공사개요)(최초, 정기)
2. 위험성 평가 실시 계획(공사개요)
부서명 | SFA 물류 PM5팀 |  |  | 담당자명 | 이창순 | 현장명 | 3FC자동화설비구축CV
공사개요 | [5 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) |  | 3700000000 |  |  |  | 평가구분 | 최초 / 정기 / 수시
현장소장/연락처 |  | 소진민 / 010-5309-1442 |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 담당 인원
공사기간 |  | 2022.06.08 - 23.06.30 |  |  |  | 1. 사전준비 | 2022-05-15 | 이창순
현장주소 |  | 경기도 평택시 청북읍 고렴리 1136 및 1137
발주처 |  | 마스턴투자운용㈜ |  |  |  | 2. 유해위험요인파악 | 2022-06-01 | 이창순
평균출력인원 |  | 20명
주요장비 목록 (대수) |  | 고소작업대(렌탈) 3대 |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 2022-06-07 | 이창순
지게차(5톤) 1대
협력회사 |  | 회사명 | SJ일렉 |  |  | 4. 위험성 결정 | 2022-06-07 | 이창순
|  | 공종 | 1차 간선공사
|  | 회사명 |  |  |  | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 2022-06-07 | 이창순
공종
|  | 회사명 |  |  |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)
공종
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | -. 1차 간선 달대 및 TRAY 설치

## 3. 위험성평가 조직도(최초, 정기)
3. 위험성 평가 조직 구성
대표이사
김영민 대표
안전보건관리책임자
소진민 소장
안전관리자 |  |  | 보건관리자
설창수 과장
<전기공사> |  | <공종명> | <공종명>
관리감독자 | 김광용 부사장 | 관리감독자 | 관리감독자
협력사 소장 |  | 협력사 소장 | 협력사 소장
팀원 |  | 팀원 | 팀원

## 4. 전체공사일정표
 | time axis 2021-12-01 to 2023-06-30
Rev. 220604
마켓컬리 3FC 자동화 설비 Master schedule | [5 empty] | 2021-12-01: 12월; 2022-01-01: 22.1월; 2022-02-01: 2월; 2022-03-01: 3월; 2022-04-01: 4월; 2022-05-01: 5월; 2022-06-01: 6월; 2022-07-01: 7월; 2022-08-01: 8월; 2022-09-01: 9월; 2022-10-01: 10월; 2022-11-01: 11월; 2022-12-01: 12월; 2023-01-01: 23.1월; 2023-02-01: 2월; 2023-03-01: 3월; 2023-04-01: 4월; 2023-05-01: 5월; 2023-06-01: 6월
|  |  | Start | End | Term | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Mile stone
시스템 설계 |  | Layout설계 & DR | 2021-12-28 | 2022-05-09 | 133
물 류 설 비 | 전기공사 (1차전원) | 설계 및 승인, 분전함 제작 | 2022-05-15 | 2022-07-30 | 77
|  | 승인도 제출 | 2022-06-03 | 2022-06-07 | 5
|  | 1F 설치공사 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 30
|  | 2F 설치공사 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 30
|  | 3F 설치공사 | 2022-08-15 | 2022-08-31 | 17
|  | 4F 설치공사(건축 뿜칠공사전 투입) | 2022-06-15 | 2022-07-31 | 47
|  | 5F 설치공사 | 2022-08-01 | 2022-08-15 | 15
| MSC & 고속L/F | 상세설계 (MSC,고속L/F,RACK) | 2022-03-01 | 2022-05-30 | 91
|  | 승인도 제출 및 승인 | 2022-05-27 | 2022-06-17 | 22
|  | 구매품 발주 및 입고(미쯔비시서보,인버터 7개월) | 2022-02-20 | 2022-08-31 | 193
|  | MSC RACK 제작 | 2022-06-15 | 2022-09-30 | 108
|  | MSC 사내조립 및 기내배선 | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 122
|  | -2F RACK 설치 (1팀) | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 61
|  | -2F MSC 반입 및 조정 | 2022-12-15 | 2023-01-31 | 48
|  | -2F 단동 Test | 2023-02-01 | 2023-03-15 | 43 | bar: 2023-01-18 to 2023-01-30
|  | -4F RACK 설치 (2팀) | 2022-10-04 | 2022-11-30 | 58
|  | -4F MSC 반입 및 조정 | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 47
|  | -4F 단동 Test | 2023-01-02 | 2023-02-15 | 45 | bar: 2022-12-21 to 2022-12-30
| C/V (putwall rack 포함) | 기본설계 및 상세설계 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | 91
|  | 기구 승인도 제출 및 승인 | 2022-06-15 | 2022-07-31 | 47
|  | 구매품 발주 및 입고 (P/M 4개월,인버터 7개월) | 2022-05-02 | 2022-11-30 | 213
|  | 제작 | 2022-07-01 | 2022-11-30 | 153
설치 및 조정
|  | -1F (1팀)putwall | 2022-11-04 | 2022-11-30 | 27
|  | -1F (1팀)포장장 및 연결C/V | 2022-10-04 | 2022-11-30 | 58
|  | -2F(2팀) | 2022-11-04 | 2022-12-31 | 58
|  | -3F(2팀) | 2022-10-04 | 2022-10-15 | 12
|  | -4F(3팀) 북측C/V>GTP>포장&연결C/V | 2022-10-04 | 2022-11-15 | 43
|  | -5F(3팀,휠소터는 별도팀) | 2022-10-04 | 2022-10-31 | 28
|  | 제어 승인도 제출 및 승인 | 2022-06-15 | 2022-06-30 | 16
|  | 그룹별 전기제어공사 | 2022-10-15 | 2023-02-15 | 124
|  | 그룹별 단동 Test | 2023-01-02 | 2023-02-28 | 58
| Rack (경량/PLT) | 발주 및 상세설계 | 2022-05-18 | 2022-06-15 | 29
|  | 제작 | 2022-07-01 | 2022-11-30 | 153
|  | 1F 설치 | 2023-02-01 | 2023-02-10 | 10
|  | 2F 설치 | 2023-01-16 | 2023-01-31 | 16
|  | 3F 설치 | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 61
|  | 4F 설치 | 2022-12-01 | 2023-01-15 | 46
|  | 5F 설치 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 31
| Wheel Sorter | 상세설계 | 2022-05-09 | 2022-06-15 | 38
|  | 승인도 제출 및 승인 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | 5
|  | 구매품 발주 및 입고(모터,인버터) | 2022-05-16 | 2022-09-30 | 138
|  | 제작 | 2022-06-16 | 2022-10-31 | 138
설치 및 조정 (구조물 포함)
|  | 1F 설치(1팀) | 2022-10-20 | 2022-11-30 | 42
|  | 2F 설치(2팀) | 2022-11-01 | 2022-11-20 | 20
|  | 4F 설치(2팀) | 2022-11-21 | 2022-12-10 | 20
|  | 5F 설치(1팀) | 2022-10-01 | 2022-10-20 | 20
|  | 전기제어공사 | 2022-10-21 | 2023-01-31 | 103
|  | 단동 Test | 2022-12-10 | 2023-02-28 | 81
| C.B Sorter & Chute | 상세설계 | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 92
|  | 승인도 제출 및 승인 | 2022-05-27 | 2022-05-31 | 5
|  | 구매품 발주 및 입고(모터,인버터) | 2022-02-20 | 2022-07-15 | 146
|  | 제작 | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 122
|  | 설치 및 조정 (구조물 포함) | 2022-10-04 | 2023-01-20 | 109
|  | 전기제어공사 | 2022-11-19 | 2023-02-28 | 102
|  | 단동 Test | 2023-02-04 | 2023-02-28 | 25
| Spiral C/V | 발주 및 상세설계 | 2022-05-23 | 2022-06-15 | 24
|  | 승인도 제출 및 승인 | 2022-06-11 | 2022-06-15 | 5
|  | 제작 및 해외운송 | 2022-06-15 | 2022-10-31 | 139
|  | #1~#3 기구설치 (1F~2F) -1팀 | 2022-10-04 | 2022-10-24 | 21 | 2023-01-29: 0
|  | #7,#8 기구설치 (#7,#8:1F~2F) -1팀 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 17 | 2023-01-29: 0
|  | #6,#9,#11 기구설치(#6 : 2F~4F, #9,#11: 2F~3F) -1팀 | 2022-11-11 | 2022-11-30 | 20
|  | #4,#5,#12~#14 기구설치 (#4,#5:1F~4F, #12:1F~4F, #13~14: 1F~2F) -2팀 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 30
|  | #10 기구설치 (4F~5F) -2팀 | 2022-10-23 | 2022-10-31 | 9
|  | #1~#3 전기제어 공사 | 2022-10-25 | 2022-11-14 | 21
|  | #7,#8 전기제어 공사 | 2022-11-15 | 2022-11-28 | 14
|  | #6,#9,#11 전기제어 공사 | 2022-11-29 | 2022-12-20 | 22
|  | #4,#5,#12~#14 전기제어 공사 | 2022-12-01 | 2023-01-10 | 41
|  | #10 전기제어 공사 | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 8
|  | 단동 Test | 2022-12-12 | 2023-01-31 | 51
메 자 닌 | M/Z | 상세설계 및 구조계산 | 2022-05-02 | 2022-06-10 | 40
|  | 승인도 제출 및 승인 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | 6
|  | 자재발주 및 제작 | 2022-06-01 | 2022-09-15 | 107
|  | -1F (1팀) | 2022-09-15 | 2022-10-15 | 31
|  | -2F (1팀) | 2022-10-15 | 2022-11-15 | 32
|  | -4F (2팀) | 2022-09-15 | 2022-10-15 | 31
| 소방 | 상세설계 | 2022-05-02 | 2022-05-31 | 30
|  | 승인도 제출 및 승인 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | 5
|  | -1F (1팀) | 2022-10-15 | 2022-11-15 | 32
|  | -2F (1팀) | 2022-11-15 | 2022-12-07 | 23
|  | -4F (2팀) | 2022-10-15 | 2022-11-15 | 32
| 전등 | 상세설계 | 2022-05-02 | 2022-05-31 | 30
|  | 승인도 제출 및 승인 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | 5
|  | -1F | 2022-10-15 | 2022-11-15 | 32
|  | -2F | 2022-11-15 | 2022-12-07 | 23
|  | -4F | 2022-10-15 | 2022-11-15 | 32
정보 | H/W | H/W 배치 및 DR | 2022-02-20 | 2022-05-31 | 101
|  | H/W 반입 및 설치 | 2022-12-01 | 2023-01-31 | 62
시운전 및 사용자 교육 | WCS,SMS | 운영안 및 인터페이스 협의 | 2021-12-28 | 2022-05-31 | 155
|  | 설계 및 개발 | 2022-06-01 | 2022-12-14 | 197
|  | 사전 Test 및 Debugging | 2022-12-15 | 2023-02-28 | 76
|  | WCS TEST 및 고객 연동 TEST | 2023-02-15 | 2023-03-31 | 45
| WMS | 연동 Test 및 Debugging | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 92
| 교육 | 물류시스템 이론교육 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 5
|  | MSC 기구,제어 교육 | 2023-02-20 | 2023-02-24 | 5
|  | CONVEYOR 기구,제어 교육 | 2023-02-27 | 2023-03-03 | 5
|  | CB SORTER 기구,제어 교육 | 2023-03-06 | 2023-03-10 | 5
|  | WHEEL SORTER 기구,제어 교육 | 2023-03-13 | 2023-03-17 | 5
|  | WCS,SMS,DPS 사용자 교육 | 2023-03-20 | 2023-03-31 | 12
| 성능시험 | 사용자 TEST 및 성능시험 | 2023-04-01 | 2023-05-31 | 61
| OPEN | Go-live (개월간 Ramp Up 10% ~ 100%) | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 91
Memo |  | 스케쥴 작성 전제 (22년5월9일 LAYOUT 확정기준)
1. 대수선,자동화 포함 승인시 기준으로 작성
2. 23년 4월 Go-live 기준 스케줄
메자닌 설치
●장납기 구매품 발주
● TURN ON 11/15 11/15
Layout 및 기본설계 확정
WCS TEST 및 고객 연동 TEST
WMS TEST
Go-live 4/1~
사용자 TEST 및 성능시험
11/1 2F MSC RACK 설치(1팀) 12/31
12/28 Layout 설계 및 DR 5/9
12/8 상세설계(MSC,고속L/F, RACK 5/30
2/20 구매품 발주 및 입고(미쯔비시서보,인버터 7개월) 8/31
6/15 MSC RACK 제작 9/30
8/1 MSC 사내조립 및 기내배선 11/30
1/2 2F MSC 반입 및 조정 1/31
2/1 단동 TEST 3/15
10/4 4F RACK 설치(2팀) 11/30
1/2 2F MSC 반입 및 조정 12/31
1/2 단동 TEST 2/15
5/2 상세설계 7/31
5/2 구매품 발주 및 입고 (P/M 4개월,인버터 7개월) 11/30
7/21 제작 11/30
11/1 1F (1팀)putwall 11/30
10/4 1F (1팀)포장장 및 연결C/V 11/30
11/4 2F(2팀)C/V 12/31
10/4 2F(2팀)C/V 10/15
10/4 4F(3팀) 북측C/V>GTP>포장&연결C/V11/15
10/4 5F (3팀,휠소터는 별도팀) 10/31
10/15 (3개팀) 그룹별 전기제어공사 2/15
1/2 그룹별 단동 Test 2/28
5/9 상세설계 6/15
2/20 구매품 발주 및 입고(모터,인버터) 7/15
6/1 제작 9/30
10/4 설치 및 조정 (구조물 포함) 1/20
11/19 (3개팀) 전기제어공사 2/28
2/4 단동 Test 2/28
5/2 상세설계 및 구조계산 6/10
6/1 자재발주 및 제작 9/15
9/15 1F M/Z 설치 (1팀) 10/15
10/15 2F M/Z 설치 (1팀) 11/15
9/15 4F M/Z 설치 (2팀) 10/15
10/15 1F 소방 설치 (1팀) 11/14
11/15 2F 소방 설치 (1팀) 12/7
10/15 4F 소방 설치 (2팀) 11/14
10/15 2F 전등 설치 (1팀) 11/15
10/15 4F 전등 설치 (2팀) 11/15
11/15 2F 전등 설치 (3팀) 12/7
5/2 상세설계 5/31
5/2 상세설계 5/31
2/20 H/W 배치 및 DR 5/31
12/1 H/W 반입 및 설치 1/31
12/28 운영안 및 인터페이스 협의 5/31
6/1 설계 및 개발 12/14
12/15 사전 Test 및 Debugging 2/28
2/15 WCS TEST 및 고객 연동 TEST 3/31
3/1 연동 Test 및 Debugging 5/31
4/1 Go-live (3개월간 Ramp Up 10% ~ 100%)
5/15 설계 및 승인, 분전함 제작 7/30
9/1 2F 설치공사 9/30
8/15 3F 설치공사 8/15
8/1 5F 설치공사 8/15
6/15 4F 설치공사 7/31
5/2 발주 및 상세설계 5/31
5/2 5F 설치 5/31
9/1 3F 설치 10/31
7/1 제작 11/30
12/1 4F 설치 1/15
1/16 2F 설치 1/31
2/1 1F 설치 2/10
3/2 상세설계 5/31
5/23 발주 및 상세설계 6/15
6/11 제작 및 해외운송 10/31
10/4 #1~#3 기구설치 (1F~2F) -1팀10/24
10/25 #7,#8 기구설치 (#7,#8:1F~2F) -1팀 11/10
11/11 #6,#9,#11 기구설치(#6 : 2F~4F, #9,#11: 2F~3F) -1팀 11/30
11/1 #4,#5,#12~#14 기구설치 (#4,#5:1F~4F, #12:1F~4F, #13~14: 1F~2F) -2팀) -1팀 12/5
10/23 #10 기구설치 (4F~5F) -2팀 10/31
10/25 #1~#3 전기제어 공사 11/14
11/15 #7,#8 전기제어 공사 11/28
11/29 #6,#9,#11 전기제어 공사 12/20
12/6 #4,#5,#12~#14 전기제어 공사 1/10
10/24 #10 전기제어 공사10/31
12/12 단동 Test 1/31
5/16 구매품 발주 및 입고(모터,인버터) 9/30
6/16 제작 10/31
10/20 1F 설치(1팀) 11/30
10/1 5F 설치(1팀)10/20
11/1 2F 설치(2팀) 11/20
11/21 4F 설치(2팀)12/10
10/21 전기제어공사 1/31
12/10 단동 Test 2/28
5/27 승인도 제출 및 승인 6/17
● 메자닌 하부 마감 12/7
6/15 승인도 제출 및 승인 7/31
6/3 승인도 제출 및 승인 6/7
6/10 승인도 제출 및 승인 6/14
5/27 승인도 제출 및 승인 5/31
6/11 승인도 제출 및 승인 6/15
6/10 승인도 제출 및 승인 6/15
6/6 승인도 제출 및 승인 6/10
6/6 승인도 제출 및 승인 6/10
9/1 1F 설치공사 9/30
6/15 승인도 제출 및 승인 6/30
유지보수 및 운영 교육
2/13 물류시스템 이론교육 2/17
2/20 MSC 기구,제어 교육 2/24
2/27 CONVEYOR 기구,제어 교육 3/3
3/6 CB SORTER 기구,제어 교육 3/10
3/13 WHEEL SORTER 기구,제어 교육 3/17
3/20 WCS,SMS,DPS 사용자 교육 3/31
안전점검
4/1 사용자 TEST 및 성능시험 5/31
Note on C14: RACK 당초 : 2개팀 구성, 1F,4F 동시진행,2개월 소요 변경 : 4F > 1F 순으로 진행, 4F 2개팀 동시진행 (4F 상온MSC1팀,4F시퀀스1팀) 1.5개월 소요 1F 2개팀 동시 진행 15개월 소요. 총 3개월 소요 ==> 당초 대비 1개월 추가소요
Note on C64: (호기명) 좌측상단부터 #1~#6 좌측하단부터 #7~#9

## 5. 위험성평가표
공정명: CV(컨베이어) |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2022. 06. 07. |  |  | 협력사 현장소장 및 근로자 | 안전관리자 관리감독자 | 현장소장 안전보건관리 책임자
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 |  | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 21.01.01 | 홍길동
1 | 자재반입(입고) | CV 설비 하차 및 운반 | 지게차 | - | 1.3 | 1.기계(설비)적요인 | 자재(중량물) 적재/이동 중 자재 낙하 및 지게차 전도 | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 1 | 3 | 3 | 22.06.07 | 이창순
2 | 자재반입(입고) | CV 설비 운반 - 1 | 지게차 | - | 1.3 | 1.기계(설비)적요인 | 자재(중량물) 인양 중 자재 낙하 및 곤도라 전도 | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | 인원 통제 - 작업 구획 설정 | 2 | 2 | 4 | 22.06.07 | 이창순
3 | 자재반입(입고) | CV 설비 운반 - 2 | - | - | 4.1 | 4.작업환경요인 | 자재 이동 중 주변 간섭물과 충돌 | 유도수 배치 | 2 | 2 | 4 | 사전 동선 확인 | 2 | 1 | 2 | 22.06.07 | 이창순
4 | 자재반입(입고) | CV 설비 운반 - 3 | - | - | 4.2 | 4.작업환경요인 | 자재 이동 중 작업장 주변 작업자와 충돌(협착) | 유도수 배치 | 2 | 2 | 4 | 자재 모서리 보호 쿠션 적용 | 2 | 1 | 2 | 22.06.07 | 이창순
5 | 설비(장비)설치_기구 | 1. CV LEVEL 작업 - 1 (광학 레벨기를 이용하여 레벨 풋 높이 조절) | 수공구 | - | 3.4 | 3.작업특성요인 | 레벨 풋 높이 조절용 스패너 사용 시 손끼임 주의 | 안전 담당자 배치 | 3 | 1 | 3 | 작업 전 협착 위험에 대한 교육 실시 | 1 | 2 | 2 | 22.06.07 | 이창순
6 | 설비(장비)설치_기구 | 1. CV LEVEL 작업 - 2 (레벨 조절 시 유압 작키 사용하여 설비 고임) | 유압 작키 | - | 1.3 | 1.기계(설비)적요인 | 유압 작키 사용 시 설비 전도 및 협착 위험 | 안전 담당자 배치 | 2 | 3 | 6 | 유압작키 사용 시 고임목 추가 설치 | 2 | 1 | 2 | 22.06.07 | 이창순
7 | 설비(장비)설치_기구 | 2. CV 캐스터 제거 (레벨 풋을 바닥에 안착한 후, 이동용 캐스터를 제거) | 수공구 | - | 7.3 | 7.인간공학적요인 | 허리를 굽혀 작업 시 근골격계 부상 위험 | 안전 담당자 배치 | 3 | 1 | 3 | 바닥 보양 비닐을 놓고 않거나 무릎을 굽힌 상태로 작업 교육 | 2 | 1 | 2 | 22.06.07 | 이창순
8 | 설비(장비)설치_기구 | 3. CV JOIN 및 고정 작업 - 1 (하부에서 브라켓을 이용하여 체결하는 작업) | 수공구 | - | 3.4 | 3.작업특성요인 | 수공구 사용 중 파손에 의한 베임 주의 | 안전 담당자 배치 | 2 | 2 | 4 | 해당 작업 시 안전 장갑 착용 | 1 | 2 | 2 | 22.06.07 | 이창순
9 | 설비(장비)설치_기구 | 3. CV JOIN 및 고정 작업 - 2 (우마사다리를 이용하여 상부쪽 브라켓 체결하는 작업) | 우마 사다리 | - | 1.3 | 1.기계(설비)적요인 | 우마 사다리 사용 시 추락 위험 | 2인 1조 작업 | 2 | 2 | 4 | 우마 사다리 상판 끝단에 밟음 주의 구역 표시 | 1 | 3 | 3 | 22.06.07 | 이창순
10 | 설비(장비)설치_기구 | 4. CV 하부 ANCHOR 작업 - 1 ( 레벨 및 JOIN 작업 완료 후 브라켓을 이용하여 바닥에 체결하는 작업) | 전동 드릴 | - | 1.1 | 1.기계(설비)적요인 | 드릴 작업시 손 부상 위험 | 안전 담당자 배치 | 3 | 1 | 3 | 작업 전 드릴 사용에 대한 위험 교육 실시 및 2인 1조 작업 진행 | 2 | 1 | 2 | 22.06.07 | 이창순
11 | 설비(장비)설치_기구 | 4. CV 하부 ANCHOR 작업 - 2 ( 레벨 및 JOIN 작업 완료 후 브라켓을 이용하여 바닥에 체결하는 작업) | 전동 드릴 | - | 5.5 | 5.화학적(물질)요인 | 타공 작업에 의한 분진 날림 위험 | 작업 시 배큠 사용 | 3 | 1 | 3 | 2인 1조로 배큠 사용 및 보안경 착용 | 2 | 1 | 2 | 22.06.07 | 이창순
12 | 설비(장비)설치_기구 | 5. BOOTH 내부 틈새 마감 (설비 내부 틈새를 없애기 위해 제작된 커버를 설치하는 작업) | 우마 사다리 | - | 1.3 | 1.기계(설비)적요인 | 우마 사다리 사용 시 추락 위험 | 2인 1조 작업 | 2 | 2 | 4 | 우마 사다리 상판 끝단에 밟음 주의 구역 표시 | 1 | 2 | 2 | 22.06.07 | 이창순
13 | 설비(장비)설치_기구 | 6. 설비 내부 셋팅 (설비 내부에서 양쪽 RAIL 또는 ROLLER 직진도를 맞추기 위해 수공구와 줄자를 이용하여 세팅하는 작업) | 수공구 | - | 7.2 | 7.인간공학적요인 | 브라켓 및 가이드류 볼트 체결 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | 작업 전 스트레칭 진행 | 3 | 1 | 3 | 작업 개소에 따라 전동 공구 사용 | 2 | 1 | 2 | 22.06.07 | 이창순
14 | 설비(장비)설치_기구 | 7. AIR 배관 작업 (하부 건설 UT 배관에서부터 설비 공압BOX까지 배관 연결 작업) | 수공구 | - | 3.4 | 3.작업특성요인 | 공압 호스 절단 작업 시 가위 사용에 따른 베임 위험 | 안전 담당자 배치 | 3 | 1 | 3 | 창상 방지 장갑 착용 후 절단 작업 진행 | 2 | 1 | 2 | 22.06.07 | 이창순
15 | 설비(장비)설치_기구 | 8. 공압 SETTING 작업 (공압 SOL VALVE를 ON/OFF하며 실린더의 동작을 확인하는 작업) | 수공구 | - | 3.2 | 3.작업특성요인 | 실린더 동작 중 조작 실수에 의한 손끼임 위험 | 안전 담당자 배치 | 3 | 1 | 3 | 실린더 동작 테스트 시 복명 복창하도록 교육 진행 | 2 | 1 | 2 | 22.06.07 | 이창순
16 | 설비(장비)설치_기구 | 9. 설비 클리닝 작업-1 (크린룸) (설비 내부 정리 정돈 및 파티클 청소를 위한 에탄올 와이퍼를 이용한 작업) | - | - | 3.3 | 3.작업특성요인 | 에탄올 와이퍼 사용에 따른 위험 | 방면형 방독마스크 착용 | 3 | 1 | 3 | 2인 1조 이상 30분 작업 후 10분 휴식 시간으로 진행 | 2 | 1 | 2 | 22.06.07 | 이창순
17 | 설비(장비)설치_기구 | 9. 설비 클리닝 작업-1 (非크린룸) (설비 내부 정리 정돈 및 파티클 청소 작업) | - | - | 1.5 | 1.기계(설비)적요인 | 설비 내부 청소를 위한 이동 중 전도 위험 | 안전 담당자 배치 | 2 | 2 | 4 | 설비 내부 조도 확보 및 바닥 정리 우선 실시 후 클리닝 진행 | 2 | 1 | 2 | 22.06.07 | 이창순
18 | 설비(장비)전장(전기) | 1. DUCT 재단 및 설치 | 수공구 | 무 | 3.4 | 작업(조작)도구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 보호장구 착용 | 2 | 1 | 2 | 진동이 작은 드릴 사용 | 2 | 1 | 2 | 22.06.07 | 이창순
19 |  | 2. CABLE 포설 | 수공구 | 무 | 3.4 | 작업(조작)도구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 보호장구 착용 | 2 | 1 | 2 | 진동이 작은 드릴 사용 | 2 | 1 | 2 | 22.06.07 | 이창순
20 |  | 3. CABLE CONNECTION 작업 | 수공구 | 무 | 2.1 | 감전(안전전압초과) | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 | 도면에의한 결선 | 2 | 1 | 2 | 보호구 착용, 공도구 사용 | 2 | 1 | 2 | 22.06.07 | 이창순
21 | 시운전 | 1. I/O CHECK 작업 | 수공구 | 무 | 1.4 | 충돌 위험 부분 | 기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌 사고 | 안전감시자 배치 | 2 | 1 | 2 | 안전감시자 배치 눈관리표시 | 1 | 1 | 1 | 22.06.07 | 이창순
22 |  | 2. 자동반송Test | PC | 무 | 1.4 | 충돌 위험 부분 | 가동 상태 인지 부족으로 인한 기계와의 충돌 사고 | 안전감시자 배치 | 2 | 1 | 2 | 안전감시자 배치 눈관리표시 | 1 | 1 | 1 | 22.06.07 | 이창순
23
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
비 고 란

## 6. 참조자료(유해위험요인, 위험성추정)
유해위험요인 분류표
【안전 분야】 | [7 empty] | 【보건 분야】
대구분 | 분류번호 | 유해위험요인 | [5 empty] | 대구분 | 분류번호 | 유해위험요인 | 분류번호 | 유해위험요인
기계적 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | [5 empty] | 화학적 (물질) | 5.1 | 가스 | 5.7 | 방사선
| 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | [6 empty] | 5.2 | 증기 | 5.8 | 화재/폭발 위험
| 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | [6 empty] | 5.3 | 에어로졸·흄 | 5.9 | 복사열/폭발과압
| 1.4 | 충돌위험 부분 | [6 empty] | 5.4 | 액체·미스트
| 1.5 | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | [6 empty] | 5.5 | 고체(분진/파우더)
| 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) | [6 empty] | 5.6 | 반응성 물질
전기적 | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | [5 empty] | 물리적 | 6.1 | 기후/고온/저온(한랭) | 6.5 | 저압 또는 고압상태
| 2.2 | 아크 | [6 empty] | 6.2 | 조도(채광/조명) | 6.6 | 방사선
| 2.3 | 정전기 | [6 empty] | 6.3 | 소음 | 6.7 | 전자파
작업특성 | 3.1 | 초음파·초저주파음 | [6 empty] | 6.4 | 진동
| 3.2 | 근로자 실수(휴먼에러) | [5 empty] | 인간 공학적 | 7.1 | 중량물 취급작업 | 7.4 | 과도한 힘
| 3.3 | 질식위험·산소결핍 | [6 empty] | 7.2 | 반복작업 | 7.5 | 접촉스트레스
| 3.4 | 작업(조작) 도구 | [6 empty] | 7.3 | 불안정한 작업자세
작업환경 | 4.1 | 공간 및 이동통로 | [5 empty] | 생물학적 | 8.1 | 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염 | 8.4 | 동물
| 4.2 | 주변 근로자
| 4.3 | 작업시간 | [6 empty] | 8.2 | 유전자 변형물질(GMO) | 8.5 | 식물
| 4.4 | 조직 안전문화 | [6 empty] | 8.3 | 알러지 및 미생물
가능성(빈도) 산정 | [10 empty] | 중대성(강도) 산정
가능성(빈도) |  | 내 용 | [8 empty] | 중대성(강도) |  | 내 용
5 | 매우높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 높음 - 해당 안전대책이 되어 있지 않고, 표시·표지가 없으며 안전수칙·작업표준 등도 없음 | [8 empty] | 4 | 중대재해 | 사망 또는 영구적 근로불능으로 연결되는 부상 질병(업무에 복귀 불가능), 장애가 남는 부상·질병
4 | 높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 높음 - 가드·방호덮개, 기타 안저장치를 설치하였으나, 해체되어 있으며 안전수칙·작업표준 등은 있지만 지키기 어렵고 많은 주의를 해야 함 | [8 empty] | 3 | 3개월 이상 (부상/질병) | 3개월 이상의 휴업을 수반하는 중대한 부상 또는 질병(일정시점에서는 업무에 복귀 가능)
3 | 보통 | ■ 부주의하면 피해가 발생할 가능성이 있음 - 가드·방호덮개 또는 안전장치 등은 설치되어 있지만, 작업불편 등으로 쉽게 해체하여 위험영역 접근, 위험원과 접촉이 있을 수 있으며, 안전수칙·작업표준 등은 있지만 준수하기 어려운 점이 있음 | [8 empty] | 2 | 3개월 미만 (부상/질병) | 3개월 미만의 휴업을 수반하는 부상 또는 질병
2 | 낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 보호되어 있고, 안저장치가 설치되어 있으며 위험영역 출입이 곤란한 상태이고 안전수칙·작업표준(서) 등이 정비되어 있고 준수하기 쉬우나 피해의 가능성이 남아 있음 | [8 empty] | 1 | 휴업불필요 | 치료(처치) 후 바로 원래의 작업을 수행할 수 있는 경미한 부상 또는 질병 (업무에 전혀 지장이 없음, 물질적 사고)
1 | 매우낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 둘러싸여 있고 안전장치가 설치되어 있으며, 위험영역 출입이 곤란한 상태 등 전반적으로 안전조치가 잘 되어 있음
기계적 | 전기적 | 작업특성 | 작업환경 | 화학적 | 물리적 | 인간공학적 | 생물학적
1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | 2.1 감전(안전전압 초과) | 3.1 초음파·초저주파음 | 4.1 공간 및 이동통로 | 5.1 가스 | 6.1 기후/고온/저온(한랭) | 7.1 중량물 취급작업 | 8.1 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염
1.2 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 2.2 아크 | 3.2 근로자 실수(휴먼에러) | 4.2 주변 근로자 | 5.2 증기 | 6.2 조도(채광/조명) | 7.2 반복작업 | 8.2 유전자 변형물질(GMO)
1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 2.3 정전기 | 3.3 질식위험·산소결핍 | 4.3 작업시간 | 5.3 에어로졸·흄 | 6.3 소음 | 7.3 불안정한 작업자세 | 8.3 알러지 및 미생물
1.4 충돌위험 부분 |  | 3.4 작업(조작) 도구 | 4.4 조직 안전문화 | 5.4 액체·미스트 | 6.4 진동 | 7.4 과도한 힘
1.5 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) |  |  |  | 5.5 고체(분진/파우더) | 6.5 저압 또는 고압상태 | 7.5 접촉스트레스
1.6 추락위험 부분(개구부 등) |  |  |  | 5.6 반응성 물질 | 6.6 방사선
|  |  |  | 5.7 방사선 | 6.7 전자파
5.8 화재/폭발 위험
5.9 복사열/폭발과압