## 1. 표지(최초, 정기)
PJT : SK CNC 북미JV 조립동 연결 물류 CV
(PJT Code : 7P240050ARECV)
2024. 04 . 19.
| 결 재 | 작성(담당) | 검토 | 승인
|  | PM | 안전관리자 | 안전보건관리책임자
|  | 구명본 위원 추인호 수석 이성원 수석 유명호 선임 | 고병준 선임 | 원구일 상무
위험성 평가표 결과서

## 2. 위험성평가실시계획(공사개요)(최초, 정기)
2. 위험성 평가 실시 계획(공사개요)
부서명 | SFA 물류 PM3팀 |  |  | 메인 PM | 추인호 | PJT명 | SK CNC 북미JV 조립동 연결 물류 CV
공사개요 | [5 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) |  | 45984075880 |  |  |  | 평가구분 | 수시 / 정기
PM/연락처 |  | 추인호 / 010-9520-5558 |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 인원배치 | 검토자 확인
공사기간 |  | 2024-01-01 ~ 2025-07-31 |  |  |  | 1. 사전준비 | 2024-04-25 | 5명
사업장 |  | 화성시 정남면 제기리 183, 정남 사외조립장
발주처 |  | SKO-현대북미 JV |  |  |  | 2. 유해위험요인 파악 | 2024-05-01 | 5명
평균출력인원 |  | 60명
주요장비 목록 (대수) |  | 지게차(2.5T) , 지게차(1.5T) |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 2024-05-05 | 5명
2대
협력회사 |  | 회사명 | 둔포기계 |  |  | 4. 위험성 결정 | 2024-05-07 | 5명
|  | 공종 | Conveyor
|  | 회사명 | 성신기전 |  |  | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 2024-05-10 | 5명
|  | 공종 | 전장/제어
|  | 회사명 | 세광콘트롤 |  |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)
|  | 공종 | 전장/제어
회사명
공종
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | 1. Conveyor 조립,설치,시운전

## 3. 위험성평가 조직도
3. 위험성 평가 조직 구성
대표이사
김영민 사장
안전보건관리책임자
원구일 상무
안전관리자 |  |  |  | 보건관리자
고병준 선임 |  |  |  | 윤은지 사원
<공종명> 기구 |  | <공종명> 전장 |  | <공종명> S/W
관리감독자 | 구명본 | 관리감독자 | 박민규 | 관리감독자 | 문승환
관리감독자 | 추인호
관리감독자 | 이성원
관리감독자 | 유명호

## 4. 전체공사일정표
▶ 현대북미JV FA장비 조립동 연결물류 공사 Master Schedule
|  | Ver: 01 | 2024-03-22
Project | 항 목 |  |  | 일 정 |  |  | 소요일 | 2024-01-01 | [27 empty] | 2024-02-01 | [30 empty] | 2024-03-01 | [28 empty] | 2024-04-01 | [30 empty] | 2024-05-01 | [29 empty] | 2024-06-01 | [30 empty] | 2024-07-01 | [29 empty] | 2024-08-01 | [30 empty] | 2024-09-01 | [30 empty] | 2024-10-01 | [29 empty] | 2024-11-01 | [30 empty] | 2024-12-01 | [29 empty] | 2025-01-01 | [30 empty] | 2025-02-01 | [30 empty] | 2025-03-01 | [27 empty] | 2025-04-01 | [30 empty] | 2025-05-01 | [29 empty] | 2025-06-01 | [30 empty] | 2025-07-01
 | time axis 2024-01-01 to 2025-07-28
조립동 연결물류 | 총 PJ 일정 |  |  | 계획 | 2024-01-01 | 2025-07-31 | 578 | bar: 2024-06-08
실적
| MGZ CST 물류 | 설계 | Layout 및 사양확정 | 계획 | 2024-01-01 | 2024-02-20 | 51
실적
|  |  | 설계 DR | 계획 | 2024-03-11 | 2024-03-31 | 21
실적
|  |  | 상세설계(기구) | 계획 | 2024-03-20 | 2024-06-03 | 76
실적
|  |  | 상세설계(전장) | 계획 | 2024-03-20 | 2024-05-30 | 72
실적
|  | 구매 | 구매품 | 계획 | 2024-03-18 | 2024-06-16 | 91
실적
|  |  | 가공품 | 계획 | 2024-04-03 | 2024-08-02 | 122
실적
|  | 조립 | 기구 조립 | 계획 | 2024-04-19 | 2024-09-02 | 137
실적
|  |  | 전장 배선 | 계획 | 2024-06-03 | 2024-09-19 | 109
실적
|  |  | 단동 TEST | 계획 | 2024-07-11 | 2024-09-19 | 71
실적
|  | FAT | FAT | 계획 | 2024-08-11 | 2024-08-30 | 20
실적
|  | FOB | 해체 포장 (Deck류) | 계획 | 2024-08-10 | 2024-09-08 | 30
실적
|  |  | 해체 포장 (Gantry 및 CV 등) | 계획 | 2024-09-10 | 2024-10-11 | 32
실적
|  |  | 출하 선적 (Deck류) | 계획 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 11
실적
|  |  | 출하 선적 (Gantry 및 CV 등) | 계획 | 2024-10-01 | 2024-11-30 | 61
실적
|  |  | 이동 (Deck류) | 계획 | 2024-08-31 | 2024-10-30 | 61
실적
|  |  | 이동 (Gantry 및 CV 등) | 계획 | 2024-10-16 | 2024-12-16 | 62
실적
|  | 반입 | DECK 반입 | 계획 | 2024-10-31 | 2024-11-30 | 31
실적
|  |  | Gantry 및 CV 반입 | 계획 | 2024-12-17 | 2025-02-15 | 61
실적
|  | 현장 Set-up (1구간) | DECK 설치 | 계획 | 2024-11-01 | 2025-01-05 | 66
실적
|  |  | Conveyor 설치 | 계획 | 2024-12-18 | 2025-01-31 | 45
실적
|  |  | 전장 배선 | 계획 | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 60
실적
|  |  | Turn on | 계획 | 2025-03-10 | 2025-03-20 | 11
실적
|  |  | IO Check | 계획 | 2025-03-11 | 2025-04-20 | 41
실적
|  |  | 단동 TEST | 계획 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 30
실적
|  |  | Interface 및 Teaching | 계획 | 2025-04-20 | 2025-04-30 | 11
실적
|  |  | CCS & MCS Test | 계획 | 2025-05-01 | 2025-05-15 | 15
실적
|  | 현장 Set-up (2구간) | DECK 설치 | 계획 | 2025-01-01 | 2025-02-10 | 41
실적
|  |  | Conveyor 설치 | 계획 | 2025-02-01 | 2025-04-10 | 69
실적
|  |  | 전장 배선 | 계획 | 2025-04-02 | 2025-05-15 | 44
실적
|  |  | Turn on | 계획 | 2025-05-10 | 2025-05-20 | 11
실적
|  |  | IO Check | 계획 | 2025-05-10 | 2025-06-10 | 32
실적
|  |  | 단동 TEST | 계획 | 2025-05-25 | 2025-06-20 | 27
실적
|  |  | Interface 및 Teaching | 계획 | 2025-06-21 | 2025-07-14 | 24
실적
|  |  | CCS & MCS Test | 계획 | 2025-07-15 | 2025-07-31 | 17
실적

## 5. 위험성추정 , 결정표
유해위험요인 분류표
【안전 분야】 | [7 empty] | 【보건 분야】
대구분 | 분류번호 | 유해위험요인 | [5 empty] | 대구분 | 분류번호 | 유해위험요인 | 분류번호 | 유해위험요인
기계적 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | [5 empty] | 화학적 (물질) | 5.1 | 가스 | 5.7 | 방사선
| 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | [6 empty] | 5.2 | 증기 | 5.8 | 화재/폭발 위험
| 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | [6 empty] | 5.3 | 에어로졸·흄 | 5.9 | 복사열/폭발과압
| 1.4 | 충돌위험 부분 | [6 empty] | 5.4 | 액체·미스트
| 1.5 | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | [6 empty] | 5.5 | 고체(분진/파우더)
| 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) | [6 empty] | 5.6 | 반응성 물질
전기적 | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | [5 empty] | 물리적 | 6.1 | 기후/고온/저온(한랭) | 6.5 | 저압 또는 고압상태
| 2.2 | 아크 | [6 empty] | 6.2 | 조도(채광/조명) | 6.6 | 방사선
| 2.3 | 정전기 | [6 empty] | 6.3 | 소음 | 6.7 | 전자파
작업특성 | 3.1 | 초음파·초저주파음 | [6 empty] | 6.4 | 진동
| 3.2 | 근로자 실수(휴먼에러) | [5 empty] | 인간 공학적 | 7.1 | 중량물 취급작업 | 7.4 | 과도한 힘
| 3.3 | 질식위험·산소결핍 | [6 empty] | 7.2 | 반복작업 | 7.5 | 접촉스트레스
| 3.4 | 작업(조작) 도구 | [6 empty] | 7.3 | 불안정한 작업자세
작업환경 | 4.1 | 공간 및 이동통로 | [5 empty] | 생물학적 | 8.1 | 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염 | 8.4 | 동물
| 4.2 | 주변 근로자
| 4.3 | 작업시간 | [6 empty] | 8.2 | 유전자 변형물질(GMO) | 8.5 | 식물
| 4.4 | 조직 안전문화 | [6 empty] | 8.3 | 알러지 및 미생물
가능성(빈도) 산정 | [10 empty] | 중대성(강도) 산정
가능성(빈도) |  | 내 용 | [8 empty] | 중대성(강도) |  | 내 용
5 | 매우높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 높음 - 해당 안전대책이 되어 있지 않고, 표시·표지가 없으며 안전수칙·작업표준 등도 없음 | [8 empty] | 4 | 중대재해 | 사망 또는 영구적 근로불능으로 연결되는 부상 질병(업무에 복귀 불가능), 장애가 남는 부상·질병
4 | 높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 높음 - 가드·방호덮개, 기타 안저장치를 설치하였으나, 해체되어 있으며 안전수칙·작업표준 등은 있지만 지키기 어렵고 많은 주의를 해야 함 | [8 empty] | 3 | 3개월 이상 (부상/질병) | 3개월 이상의 휴업을 수반하는 중대한 부상 또는 질병(일정시점에서는 업무에 복귀 가능)
3 | 보통 | ■ 부주의하면 피해가 발생할 가능성이 있음 - 가드·방호덮개 또는 안전장치 등은 설치되어 있지만, 작업불편 등으로 쉽게 해체하여 위험영역 접근, 위험원과 접촉이 있을 수 있으며, 안전수칙·작업표준 등은 있지만 준수하기 어려운 점이 있음 | [8 empty] | 2 | 3개월 미만 (부상/질병) | 3개월 미만의 휴업을 수반하는 부상 또는 질병
2 | 낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 보호되어 있고, 안저장치가 설치되어 있으며 위험영역 출입이 곤란한 상태이고 안전수칙·작업표준(서) 등이 정비되어 있고 준수하기 쉬우나 피해의 가능성이 남아 있음 | [8 empty] | 1 | 휴업불필요 | 치료(처치) 후 바로 원래의 작업을 수행할 수 있는 경미한 부상 또는 질병 (업무에 전혀 지장이 없음, 물질적 사고)
1 | 매우낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 둘러싸여 있고 안전장치가 설치되어 있으며, 위험영역 출입이 곤란한 상태 등 전반적으로 안전조치가 잘 되어 있음
기계적 | 전기적 | 작업특성 | 작업환경 | 화학적 | 물리적 | 인간공학적 | 생물학적
1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | 2.1 감전(안전전압 초과) | 3.1 초음파·초저주파음 | 4.1 공간 및 이동통로 | 5.1 가스 | 6.1 기후/고온/저온(한랭) | 7.1 중량물 취급작업 | 8.1 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염
1.2 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 2.2 아크 | 3.2 근로자 실수(휴먼에러) | 4.2 주변 근로자 | 5.2 증기 | 6.2 조도(채광/조명) | 7.2 반복작업 | 8.2 유전자 변형물질(GMO)
1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 2.3 정전기 | 3.3 질식위험·산소결핍 | 4.3 작업시간 | 5.3 에어로졸·흄 | 6.3 소음 | 7.3 불안정한 작업자세 | 8.3 알러지 및 미생물
1.4 충돌위험 부분 |  | 3.4 작업(조작) 도구 | 4.4 조직 안전문화 | 5.4 액체·미스트 | 6.4 진동 | 7.4 과도한 힘
1.5 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) |  |  |  | 5.5 고체(분진/파우더) | 6.5 저압 또는 고압상태 | 7.5 접촉스트레스
1.6 추락위험 부분(개구부 등) |  |  |  | 5.6 반응성 물질 | 6.6 방사선
|  |  |  | 5.7 방사선 | 6.7 전자파
5.8 화재/폭발 위험
5.9 복사열/폭발과압

## 위험성평가표(설비 상차&하역,포장)
공정명 (PJT명) |  | SK CNC 북미JV 조립동 연결 물류 CV |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [6 empty] | 참여 근로자 | 작성 | 검토 | 승인
공정 기간 |  | 2024-05-13 ~ 2026-03-31 | [9 empty] | 나기헌 | 고병준 | 원구일
평가 일자 |  | 2024.04.19
NO | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 화학물질 | 유해·위험 요인파악 | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 | 개선 후 위험성 |  |  | 담당자 | 개선 완료일
[6 empty] | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 발생 빈도 | 발생 강도 | 위험성
1 | 공통 | Woodbox 상차/하역 | 5, 7T 지게차 | 1. 자재 결속용 줄걸이 해체 또는 결속을 위해 자재 딛고 단부 이동시 실족에 의한 추락위험 | 1. 안전보호구 착용 2. 기본 안전수칙 준수 3. 불안전한 행동 금지 | 1 | 3 | 3 | 1. 하역/운반장비 상부 작업을 최소화 하도록 계획 수립 2. 상부 및 단부 작업시 안전고리 체결 등 추락방지 후 작업진행 3. 무리하게 적재된 자재로 이동/작업하지 않도록 근로자 교육 후 작업진행 | 1 | 2 | 2 | 나기헌 | 24.04.20
2 |  | Woodbox 패킹/언패킹 |  | 1. Woodbox 해체시 Woodbox 해체 순서 미준수 및 출입통제 미실시로 인하 전도위험 | 1. 안전보호구 착용 2. 기본 안전수칙 준수 3. 불안전한 행동 금지 | 2 | 2 | 4 | 1. Woodbox 해체시 해체순서 및 계획 수립 2. 지게차 포크 및 서포트 등으로 지지한 상태에서 해체 진행 3. 해체구간 내 근로자 진입통제 | 1 | 2 | 2 | 나기헌 | 24.04.20
3 |  |  |  | <사고사례, 2020. 05. 09> 2. 패킹 폐기물 압축을 위해 지게차 포크로 폐기물 압착 중 지게차와 작업자 간 의사소통 문제 및 신호 불일치로 인해 지게차 포크에 협착되는 사고 발생 | 1. 안전보호구 착용 2. 기본 안전수칙 준수 3. 불안전한 행동 금지 | 2 | 2 | 4 | 2.1 운반 및 하역 작업에 대한 작업계획 및 안전대책 수립 2.2 지게차 운전원 및 신호수 간 신호체계 수립 2.3 운전원과 신호수 간 의사통소 가능한 인력 배치 2.4 작업 전 지게차 운전원과 신호수 안전교육 실시 및 안전수칙 이행 여부 확인 | 1 | 2 | 2 | 나기헌 | 24.04.20
|  | 임팩트로 볼트,너트 체결 작업 |  | 1. 작업 중 순간 소음에 노출되어 청력 저하 우려 | 1. 귀마개 착용 | 2 | 2 | 4 | 1. 작업 시간 조정 | 1 | 2 | 2 | 나기헌 | 24.04.20
4 |  | 반입구 이동 |  | 1. 자재 하역/운반/양중 장비로 자재 운반 중 동선 내 바닥 평탄상태 불량 및 제원 초과로 인한 장비 및 자재 전도위험 | 1. 안전보호구 착용 2. 기본 안전수칙 준수 3. 불안전한 행동 금지 | 2 | 2 | 4 | 1. 하역/운반/양중 장비 동서 내 지반 평탄 및 진입 전 동선 상태 확인 2. 제원을 초과하지 않도록 하중을 고려하여 장비 선정 3. 하역 및 운반 동선 내 근로자 진입통제 | 2 | 1 | 2 | 나기헌 | 24.04.20
5 |  | 설비 반입, 반출 |  | 1. 자재 운반/양중시 주변 통제 미실시 및 하역/양중 장비 운전원 시야 사각지대에 임의 진입으로 인한 충돌위험 | 1. 안전보호구 착용 2. 기본 안전수칙 준수 3. 불안전한 행동 금지 | 3 | 2 | 6 | 1.1 타공종과 중첩되어 작업되지 않도록 작업계획 수립 1.2 하역 및 운반 장비 사각지대에 진입하지 않도록 진입통제 1.3 장비 운전원 시야 사각지대에 인력이 배치되지 않도록 유도원 및 신호수 교육실시 | 2 | 2 | 4 | 나기헌 | 24.04.20
6 |  |  |  | 2. 천정크레인을 이용하여 반입로 자재 반입시 곤도라 내 자재 불균형으로 인한 충돌위험 | 1. 안전보호구 착용 2. 기본 안전수칙 준수 3. 불안전한 행동 금지 | 2 | 2 | 4 | 2.1 천정크레 내 자재 적재시 중량물 무게 확인 및 곤도라 내 균등 적재 후 작업진행 2.2 천정크레 내 자재 유동방지를 위해 결속 후 작업진행 2.3 천정크레 내 유도로프 설치 및 충돌 방지용 보양 실시 | 2 | 1 | 2 | 나기헌 | 24.04.20
8 | RACK | RACK 기립/조립/해체 | 15t 크레인 5t 지게차 렌탈 | 1. 전동드릴 사용 시 회전에 의한 손말림 및 비산물로 인한 안구 손상 | 1. 안전보호구 착용 2. 기본 안전수칙 준수 3. 불안전한 행동 금지 | 2 | 2 | 4 | 1.1 Anchoring시 손말림 방지 절삭장갑 및 비산방지 보안경 착용 여부 확인 1.2 드릴 작업시 보조손잡이 설치 및 사용 여부 확인 1.3 비산방지를 위해 천공시 집진기 사용 여부 확인 | 2 | 1 | 2 | 나기헌 | 24.04.20
9 |  |  |  | 2. 전기릴선 사용시 피복 손상 및 충전부 노출로 인한 감전위험 | 1. 안전보호구 착용 2. 기본 안전수칙 준수 3. 불안전한 행동 금지 | 1 | 2 | 2 | 2.1 전동공구 사용 전 외관 및 피복 손상유무 사전점검 실시 2.2 전기릴선 내 누전차단기 설치 및 작동여부 확인 | 2 | 1 | 2 | 나기헌 | 24.04.20
10 |  |  |  | 3. MSDS 물질 사용시 피부 및 안구 유해인자 노출 | 1. 안전보호구 착용 2. 기본 안전수칙 준수 3. 불안전한 행동 금지 | 2 | 2 | 4 | 3. 장갑, 보안경, 마스크류 등 안전보호구 상시 착용 여부 확인 | 2 | 1 | 2 | 나기헌 | 24.04.20
11 |  |  |  | 4. 화학물질 보관 미흡 및 부주의로 인한 유해인자 노출 | 1. 안전보호구 착용 2. 기본 안전수칙 준수 3. 불안전한 행동 금지 | 2 | 2 | 4 | 4. MSDS 비치 및 화학품 보관 시 정보 부착/표기 | 2 | 1 | 2 | 나기헌 | 24.04.20
12 |  |  |  | 1. 조립 시 Frame 및 자재와의 충돌 위험 | 1. 안전보호구 착용 2. 기본 안전수칙 준수 3. 불안전한 행동 금지 | 3 | 2 | 6 | 1. 조립 공간과 이동 동선 확보, 조립구간 주변 출입통제 실시 여부 확인 | 2 | 1 | 2 | 나기헌 | 24.04.20
13 |  |  |  | 2. Rack의 각 Part 조립을 위하여 임팩드릴 사용 시 손말림으로 인한 창상 | 1. 안전보호구 착용 2. 기본 안전수칙 준수 3. 불안전한 행동 금지 | 3 | 3 | 9 | 2. 임팩드릴 사용시 손말림 방지 장갑 여부 확인 | 2 | 1 | 2 | 나기헌 | 24.04.20
14 |  |  |  | 3. Rack 체결 부 작업 중 손가락 끼임 및 신체 협착위험 | 1. 안전보호구 착용 2. 기본 안전수칙 준수 3. 불안전한 행동 금지 | 4 | 2 | 8 | 3. 작업시 적정인원 배치 후 작업 진행 및 조립장 내 해당 근로자 외 출입통제 여부 확인 | 2 | 2 | 4 | 나기헌 | 24.04.20
15 |  |  |  | 4. Rack 자재 결속 불량으로 인한 낙하위험 | 1. 안전보호구 착용 2. 기본 안전수칙 준수 3. 불안전한 행동 금지 | 3 | 2 | 6 | 4. 조립 및 볼트 체결 후 인양 전 체결상태 점검 및 아이마킹 여부 확인 | 2 | 2 | 4 | 나기헌 | 24.04.20
16 |  |  |  | 1. RAKC 및 중량물 이동 중 주변 시설 또는 주변 근로자와의 충돌위험 | 1. 안전보호구 착용 2. 기본 안전수칙 준수 3. 불안전한 행동 금지 | 3 | 3 | 9 | 1.1 자재 이동 동선 확인 및 신호수 배치, 주변 인원 통제 여부 확인 1.2 장비 운전원 시야 사각지대에 인력이 배치되지 않도록 유도원 및 신호수 교육실시 | 2 | 3 | 6 | 나기헌 | 24.04.20
17 |  |  |  | 1. 크레인 붐회전 및 양중물 인양 시 주변 시설 또는 근로자와의 충돌 위험 | 1. 안전보호구 착용 2. 기본 안전수칙 준수 3. 불안전한 행동 금지 | 3 | 4 | 12 | 1.1 크레인 회전 반경 내 출입통제 및 신호수 배치 여부 확인 1.2 장비 운전원 시야 사각지대에 인력이 배치되지 않도록 유도원 및 신호수 교육실시 | 2 | 3 | 6 | 나기헌 | 24.04.20
18 |  |  |  | 2. 슬링벨트등 줄걸이 사용시 벨트 손상으로 인한 양중물 낙하 위험 | 1. 안전보호구 착용 2. 기본 안전수칙 준수 3. 불안전한 행동 금지 | 2 | 3 | 6 | 2.1 슬링벨트 및 줄걸이 사용시 안전하중 고려하여 줄걸이 선정 2.2 슬링벨트 및 줄걸이 사용전 이상유무 점검, 점검 여부 눈관리 실시 2.3 슬링벨트 및 체결 자재 사용전 상태 확인 및 불량 의심 시 폐기 및 교체 | 2 | 3 | 6 | 나기헌 | 24.04.20
19 |  |  |  | 1. 기립 시 결속 상태 불량, 부주의로 인한 전도/낙하 위험 | 1. 안전보호구 착용 2. 기본 안전수칙 준수 3. 불안전한 행동 금지 | 3 | 3 | 9 | 1.1 기립 전 설치순서 준수 및 체결부 결속 상태 점점 1.2 기립/정위치 전 작업 구역 내 출입통제, 상하 동시 작업 금지 | 2 | 3 | 6 | 나기헌 | 24.04.20
20 |  |  |  | 1. Rack 체결을 위해 근로자 고소 작업 시 안전고리 미체결로 인한 추락 위험 | 1. 안전보호구 착용 2. 기본 안전수칙 준수 3. 불안전한 행동 금지 | 3 | 3 | 9 | 1.1 고소 작업전 안전벨트 상태 점검 및 2중고리 착용 상태 확보 1.2 상부 이동 및 작업시 안전고리 교차 체결, 1점 이상 지지 여부 후 작업여부 확인 | 2 | 3 | 6 | 나기헌 | 24.04.20
21 |  |  |  | 2. 고소작업대 이동 및 상승 시 주변시설물 또는 주변 근로자와의 충돌/협착 위험 | 1. 안전보호구 착용 2. 기본 안전수칙 준수 3. 불안전한 행동 금지 | 3 | 4 | 12 | 2.1 고소작업대 이동시 신호수 주변 통제 및 상승/하강/이동 시 주변 확인 2.1 고소작업대 운전원 자격여부 확인 및 운행 전 경고음 활용 | 2 | 3 | 6 | 나기헌 | 24.04.20
22 |  |  |  | 3. 고소 작업 중 수공구 이탈방지 미실시로 인한 낙하 발생 | 1. 안전보호구 착용 2. 기본 안전수칙 준수 3. 불안전한 행동 금지 | 3 | 2 | 6 | 3.1 수공구 이탈방지 실시 및 상하 동시작업이 되지 않도록 하부구간 출입통제 실시 3.2 소부자재 운반시 자재 결속 및 볼팅가방 등에 보관하여 상부 운반 | 2 | 2 | 4 | 나기헌 | 24.04.20
23 |  |  |  | <사고사례, 2019. 08. 09> 4. 커버 설치를 위해 인양 중 인양용 후크에서 커버가 이탈하면서 하부에서 자재 결속 중인 근로자에게 낙하하는 사고 발생 | 1. 안전보호구 착용 2. 기본 안전수칙 준수 3. 불안전한 행동 금지 | 4 | 3 | 12 | 4.1 상부로 자재 인양 구간 상하동시 작업이 되지 않도록 작업관리 실시 4.2 자재 인양용 줄걸리 기구 점검 및 이탈방지 조치 여부 확인 4.3 자재 인양구간 출입통제 및 유도원 배치 여부 확인 4.4 작업전 해당 근로자 줄걸이 기구 안전교육 실시 및 안전수칙 이행 여부 확인 | 3 | 3 | 9 | 나기헌 | 24.04.20
24 |  |  |  | <사고사례, 2020. 06. 30> 5. 랙 상부 이동을 위해 Load arm 딛고 이동 중 Load arm 고정용 볼트 체결 불량으로 인해 결속 볼트가 탈락하면서 근로자가 추락하는 사고 발생 | 1. 안전보호구 착용 2. 기본 안전수칙 준수 3. 불안전한 행동 금지 | 4 | 4 | 16 | 5.1 Rack 기립 전 Load arm 등 볼트 체결부 체결 상태 점검 후 아이마킹 실시 5.2 Rack 상부 이동 구간 내 안전고리 체결용 생명줄 설치 5.3 Rack 상부 이동시 안전고리 2중고리 사용, 교차 체결, 1 지점 내 2중고리 동시 체결 금지 5.4 상부 작업자 안전교육 실시 및 안전수칙 이행 여부 확인 5.5 작업전 해당 안전고리 상태 점검 실시 | 3 | 3 | 9 | 나기헌 | 24.04.20
25 | CV, Lifter | CV, Lifter 조립/설치/해체 | 지게차 JIG | 1. 체결 부 작업 중 손가락 끼임 및 신체 협착위험 | 1. 안전보호구 착용 2. 기본 안전수칙 준수 3. 불안전한 행동 금지 | 4 | 2 | 8 | 1. 작업시 적정인원 배치 후 작업 진행 및 조립장 내 해당 근로자 외 출입통제 여부 확인 | 2 | 1 | 2 | 나기헌 | 24.04.20
26 |  |  |  | <사고사례, 2020. 01. 18> 1. 지게차로 단차 Lifter를 기립 중 Lifter 균형이 무너져 전도하면서 Lifter 전도 반경 내 접근 중인 근로자를 덮쳐 Lifter에 협착되는 사고 발생 | 1. 안전보호구 착용 2. 기본 안전수칙 준수 3. 불안전한 행동 금지 | 2 | 2 | 4 | 1.1 Lifter 기립 전 설치계획 수립 및 안전대책 확인 1.2 Lifter 기립용 전용 JIG 제작 및 Lifter 기립시 사용 1.3 Lifter 기립 반경 내 해당 작업자외 접근하지 않도록 구획설정, 유도원 배치 1.4 지게차로 Lifter 운반시 전도방지 결속 및 결속 상태 확인 후 이동 1.5 작업전 해당 근로자 중량물취급 안전교육 실시 및 안전수칙 이행 여부 확인 | 1 | 2 | 2 | 나기헌 | 24.04.20
27 |  |  |  | 2. 근로자 고소 작업 시 안전고리 미체결로 인한 추락 위험 | 1. 안전보호구 착용 2. 기본 안전수칙 준수 3. 불안전한 행동 금지 | 3 | 3 | 9 | 2.1 고소 작업전 안전벨트 상태 점검 및 2중고리 착용 상태 확보 2.2 상부 이동 및 작업시 안전고리 교차 체결, 1점 이상 지지 여부 후 작업여부 확인 | 2 | 2 | 4 | 나기헌 | 24.04.20
28 |  |  |  | 3. 슬링벨트등 줄걸이 사용시 벨트 손상으로 인한 양중물 낙하 위험 | 1. 안전보호구 착용 2. 기본 안전수칙 준수 3. 불안전한 행동 금지 | 3 | 3 | 9 | 3.1 슬링벨트 및 줄걸이 사용시 안전하중 고려하여 줄걸이 선정 3.2 슬링벨트 및 줄걸이 사용전 이상유무 점검, 점검 여부 눈관리 실시 3.3 슬링벨트 및 체결 자재 사용전 상태 확인 및 불량 의심 시 폐기 및 교체 | 2 | 3 | 6 | 나기헌 | 24.04.20
29 |  |  |  | 4. 컷팅 및 화기 작업시 불티비산 및 잔여화기로 인한 양중물 화재 위험 | 1. 안전보호구 착용 2. 기본 안전수칙 준수 3. 불안전한 행동 금지 | 3 | 4 | 12 | 4.1 불티방지포 및 커버을 이용해 불티비산 방지 실시 4.2 화기작업 주변 내 가연성 및 인화성 물지 제거 4.3 화기작업 구간 내 소화기 및 화기감시자 배치 4.4 작업 종료 후 잔여물 제거 | 1 | 3 | 3 | 나기헌 | 24.04.20
29 |  |  | WD-40 | 5. 녹방지를 위해 방청제 분사시 분지으로 인한 안구, 피부, 폐 손상 위험 | 1. 안전보호구 착용 2. 기본 안전수칙 준수 3. 불안전한 행동 금지 | 2 | 2 | 4 | 4.1 보안경, 마스크 등 보호구 착용 4.2 GHS 등 안전보건교육 실시 4.3 작업 종료 후 잔여물 제거 4.4 사용구간 내 제품에 대한 GHS 부착 및 게시 | 1 | 3 | 3 | 나기헌 | 24.04.20
30 | S/C | S/C 조립/설치/해체 | 11t 크레인 3t 지게차 | 1. 근로자 고소 작업 시 안전고리 미체결로 인한 추락 위험 | 1. 안전보호구 착용 2. 기본 안전수칙 준수 3. 불안전한 행동 금지 | 3 | 3 | 9 | 1.1 고소 작업전 안전벨트 상태 점검 및 2중고리 착용 상태 확보 1.2 상부 이동 및 작업시 안전고리 교차 체결, 1점 이상 지지 여부 후 작업여부 확인 | 2 | 3 | 6 | 나기헌 | 24.04.20
31 |  |  |  | 2. Rail 운반중 균형 상태 불량으로 인한 낙하위험 | 1. 안전보호구 착용 2. 기본 안전수칙 준수 3. 불안전한 행동 금지 | 3 | 3 | 9 | 2.1 작업시 적정인원 배치 후 작업 진행 및 조립장 내 해당 근로자 외 출입통제 여부 확인 2.2 운반전 균형 및 결속 상태 점검 후 작업진행 | 2 | 3 | 6 | 나기헌 | 24.04.20
32 |  |  |  | 1. 크레인 붐회전 및 양중물 인양 시 주변 시설 또는 근로자와의 충돌 위험 | 1. 안전보호구 착용 2. 기본 안전수칙 준수 3. 불안전한 행동 금지 | 3 | 3 | 9 | 1. 크레인 회전 반경 내 출입통제 및 신호수 배치 여부 확인 | 2 | 2 | 4 | 나기헌 | 24.04.20
33 |  |  |  | 1. 근로자 고소 작업 시 안전고리 미체결로 인한 추락 위험 | 1. 안전보호구 착용 2. 기본 안전수칙 준수 3. 불안전한 행동 금지 | 3 | 3 | 9 | 1.1 고소 작업전 안전벨트 상태 점검 및 2중고리 착용 상태 확보 1.2 상부 이동 및 작업시 안전고리 교차 체결, 1점 이상 지지 여부 후 작업여부 확인 | 2 | 2 | 4 | 나기헌 | 24.04.20
34 |  |  |  | 2. Mast 기립 후 볼트 체결시 균형 상태 불량으로 근로자와의 충돌/협착 위험 | 1. 안전보호구 착용 2. 기본 안전수칙 준수 3. 불안전한 행동 금지 | 3 | 2 | 6 | 1.1 기립 작업시 적정인원 배치 후 작업진행 및 조립장 내 해당 근로자 외 출입통제 여부 확인 1.2 볼트 체결 전 유동방지를 위해 가고정 후 작업진행 | 2 | 1 | 2 | 나기헌 | 24.04.20
35 |  |  |  | 1. 캐리지 설치시 고정불량으로 인한 낙하위험 | 1. 안전보호구 착용 2. 기본 안전수칙 준수 3. 불안전한 행동 금지 | 3 | 3 | 9 | 1. 케리지 설치 전 낙하방지 고임목 설치 | 2 | 2 | 4 | 나기헌 | 24.04.20
36 |  |  |  | 1. 동선 내 자재 방치로 인한 충돌위험 | 1. 안전보호구 착용 2. 기본 안전수칙 준수 3. 불안전한 행동 금지 | 2 | 2 | 4 | 1. 인동선 내 자재 방치 금지, 자재 구획설정, 작업구간 출입통제 실시 | 2 | 1 | 2 | 나기헌 | 24.04.20
37 | 전장/제어 | 판넬 및 전장기구 이동 및 포장 | 전동공구 | 1. 전장판넬 운반 및 정위치시 균형상태 불량으로 인한 전도위험 | 1. 안전보호구 착용 2. 기본 안전수칙 준수 3. 불안전한 행동 금지 | 2 | 4 | 8 | 1.1 판넬 기립 후 정위치시 하부 고정 실시 1.2 판넬 정위치 전 현장 보관시 전도 방지 고정 후 보관 | 2 | 3 | 6 | 나기헌 | 24.04.20
38 |  |  |  | 1. 덕트 가공을 위해 고속절단기 사용시 컷팅날에 의한 절삭위험 | 1. 안전보호구 착용 2. 기본 안전수칙 준수 3. 불안전한 행동 금지 | 2 | 3 | 6 | 1.1 고속절단기 사용시 촉수방지 커버 설치 후 작업진행 1.2 컷팅 작업시 절삭방지 장갑 착용 후 작업 진행 | 2 | 2 | 4 | 나기헌 | 24.04.20
39 |  |  |  | 1. 케이블 포설시 케이블 드럼 고정 미실시로 인한 충돌/협착위험 | 1. 안전보호구 착용 2. 기본 안전수칙 준수 3. 불안전한 행동 금지 | 2 | 3 | 6 | 1.1 케이블 드럼 현장 보관시 구름방지 실시 2.1 케이블 포설 구간 출입통제 및 상하동시 작업금지 | 1 | 2 | 2 | 나기헌 | 24.04.20
40 |  |  |  | 2. 이동식 사다리 작업중 최상단 작업 또는 무리하게 힘을 주는 작업으로 인한 사다리 전도위험 | 1. 안전보호구 착용 2. 기본 안전수칙 준수 3. 불안전한 행동 금지 | 3 | 3 | 9 | 2.1 이동식 사다리는 T/L 또는 이동식 비계 등 작업대가 설치 불가한 구간으로 사용 제한 2.2 이동식 사다리 사용시 안전고리 체결을 위한 시설물 설치 후 작업 진행 2.3 작업 높이 3.5m 이하로 작업제한 2.4 2m 이내 2인1조, 3.5m 이내 3인1조 작업 진행 | 2 | 2 | 4 | 나기헌 | 24.04.20
41 |  |  |  | 1. 2차측 전원 투입 상태에서 전원차단 미실시로 인한 감전위험 | 1. 안전보호구 착용 2. 기본 안전수칙 준수 3. 불안전한 행동 금지 | 3 | 4 | 12 | 1.1 단말 작업 및 전원 연결시 2차측 전원 차단여부 확인 1.2 전원부 조작방지 및 결선 전 활선 여부 확인 후 작업진행 | 1 | 3 | 3 | 나기헌 | 24.04.20
42 |  |  |  | 1. 판넬 배선 작업시 활선구간 신체접촉으로 인한 감전위험 | 1. 안전보호구 착용 2. 기본 안전수칙 준수 3. 불안전한 행동 금지 | 3 | 4 | 12 | 1.1 활선구간 촉수방지 커버 설치 1.2 활선구간 작업시 절연보호구 착용 후 작업진행 | 2 | 2 | 4 | 나기헌 | 24.04.20
43 | 시운전 | I/O CHECK |  | 1. 임시 가동을 위해 전원 투입시 장비 주변 출입통제 미실로 인한 충돌/협착위험 | 1. 안전보호구 착용 2. 기본 안전수칙 준수 3. 불안전한 행동 금지 | 3 | 3 | 9 | 1.1 임시 가동 전 입출입 통제 실시 1.2 임시 가동시 2인1조 작업진행 | 2 | 2 | 4 | 박건율 | 24.04.03
44 |  | Teaching |  | 1. 티칭 작업시 작동신호 미인지 및 오작동으로 인한 충돌/협착위험 | 1. 안전보호구 착용 2. 기본 안전수칙 준수 3. 불안전한 행동 금지 | 3 | 3 | 9 | 1.1 임시 가동시 2인1조 작업진행 1.2 가동구간 출입통제 및 출입구 내 시운전 표기 실시 | 2 | 3 | 6 | 박건율 | 24.04.03
45 |  |  |  | <사고사례, 2021. 01. 28> 2. 고속 Lifter 내 Conveyor 상부에서 벨트 텐션 조정 작업 중 벨트가 풀리며 Conveyor가 낙하하여 작업자가 넘어지는 사고 발생 | 1. 안전보호구 착용 2. 기본 안전수칙 준수 3. 불안전한 행동 금지 | 3 | 3 | 9 | 2.1 고소 Lifter 내 Conveyor 고정용 볼트 체결 점검 및 아이마킹 실시 2.2 고소 Lifter 내 Conveyor 낙하방지 후 작업진행 2.3 고소 Lifter 내 상부 작업시 안전고리 체결 및 추락방지 조치 후 작업 진행 2.4 시운전 상부 작업 및 내부 작업이 최소화 되도록 사전점검 실시 2.5 상부 작업자 안전교육 실시 및 안전수칙 이행 여부 확인 | 2 | 3 | 6 | 박건율 | 24.04.03
46 |  |  |  | 3. 수직, 직진, 회전 등 구동부 구간 확인 및 재작업시 작동방지 미실시로 인한 낙하/충돌/협착위험 | 1. 안전보호구 착용 2. 기본 안전수칙 준수 3. 불안전한 행동 금지 | 3 | 3 | 9 | 3.1 구동부 점검 및 재작업시 오작동 방지를 위해 전원 차단 3.2 오동작 방지를 위한 락장치 설치 3.3 전원 재투입 전 이상유무 확인 및 주변구간 출입통제 3.4 단독작업 금지 및 최소 2인1조 작업, 통신장비 휴대 후 이상유무 공유 | 2 | 3 | 6 | 박건율 | 24.04.03
47 |  | 자동반송 Test |  | 1. 시운전 중 장비 가동여부 미인지 및 가동구간 임의 출입으로 인한 충돌/협착위험 | 1. 안전보호구 착용 2. 기본 안전수칙 준수 3. 불안전한 행동 금지 | 3 | 3 | 9 | 1.1 시운전 및 가동구간 출입통제 실시 1.2 Test시 2인 1조 작업 및 시건 실시 1.3 시운전 및 가동구간 내 위험표지판 게시 1.4 운행전 가동구간 내 근로자 출입여부 점검 1.5 시운전 및 가동구간 임의출입하지 않도록 근로자 교육 실시 | 2 | 3 | 6 | 박건율 | 24.04.03

## 위험성평가표 컨베이어
공정명: CV(컨베이어) |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2024. 04. 01. |  |  | 협력사 현장소장 및 근로자 | 안전관리자 관리감독자 | 현장소장 안전보건관리 책임자
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 |  | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 21.01.01 | 홍길동
1 | 자재반입(입고) | CV 설비 하차 및 운반 | 지게차 | - | 1.3 | 1.기계(설비)적요인 | 자재(중량물) 적재/이동 중 자재 낙하 및 지게차 전도 | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 1 | 3 | 3 | 24.04.01 | 나기헌 | 24.05.01
2 | 자재반입(입고) | CV 설비 운반 - 1 | 곤도라 | - | 1.3 | 1.기계(설비)적요인 | 자재(중량물) 인양 중 자재 낙하 및 곤도라 전도 | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | 인원 통제 - 작업 구획 설정 | 2 | 2 | 4 | 24.04.01 | 나기헌 | 24.05.01
3 | 자재반입(입고) | CV 설비 운반 - 2 | - | - | 4.1 | 4.작업환경요인 | 자재 이동 중 주변 간섭물과 충돌 | 유도수 배치 | 2 | 2 | 4 | 사전 동선 확인 | 2 | 1 | 2 | 24.04.01 | 나기헌 | 24.05.01
4 | 자재반입(입고) | CV 설비 운반 - 3 | - | - | 4.2 | 4.작업환경요인 | 자재 이동 중 작업장 주변 작업자와 충돌(협착) | 유도수 배치 | 2 | 2 | 4 | 자재 모서리 보호 쿠션 적용 | 2 | 1 | 2 | 24.04.01 | 나기헌 | 24.05.01
5 | 설비(장비)설치_기구 | 1. CV LEVEL 작업 - 1 (광학 레벨기를 이용하여 레벨 풋 높이 조절) | 수공구 | - | 3.4 | 3.작업특성요인 | 레벨 풋 높이 조절용 스패너 사용 시 손끼임 주의 | 안전 담당자 배치 | 3 | 1 | 3 | 작업 전 협착 위험에 대한 교육 실시 | 1 | 2 | 2 | 24.04.01 | 나기헌 | 24.05.01
6 | 설비(장비)설치_기구 | 1. CV LEVEL 작업 - 2 (레벨 조절 시 유압 작키 사용하여 설비 고임) | 유압 작키 | - | 1.3 | 1.기계(설비)적요인 | 유압 작키 사용 시 설비 전도 및 협착 위험 | 안전 담당자 배치 | 2 | 3 | 6 | 유압작키 사용 시 고임목 추가 설치 | 2 | 1 | 2 | 24.04.01 | 나기헌 | 24.05.01
7 | 설비(장비)설치_기구 | 2. CV 캐스터 제거 (레벨 풋을 바닥에 안착한 후, 이동용 캐스터를 제거) | 수공구 | - | 7.3 | 7.인간공학적요인 | 허리를 굽혀 작업 시 근골격계 부상 위험 | 안전 담당자 배치 | 3 | 1 | 3 | 바닥 보양 비닐을 놓고 않거나 무릎을 굽힌 상태로 작업 교육 | 2 | 1 | 2 | 24.04.01 | 나기헌 | 24.05.01
8 | 설비(장비)설치_기구 | 3. CV JOIN 및 고정 작업 - 1 (하부에서 브라켓을 이용하여 체결하는 작업) | 수공구 | - | 3.4 | 3.작업특성요인 | 수공구 사용 중 파손에 의한 베임 주의 | 안전 담당자 배치 | 2 | 2 | 4 | 해당 작업 시 안전 장갑 착용 | 1 | 2 | 2 | 24.04.01 | 나기헌 | 24.05.01
9 | 설비(장비)설치_기구 | 3. CV JOIN 및 고정 작업 - 2 (우마사다리를 이용하여 상부쪽 브라켓 체결하는 작업) | 우마 사다리 | - | 1.3 | 1.기계(설비)적요인 | 우마 사다리 사용 시 추락 위험 | 2인 1조 작업 | 2 | 2 | 4 | 우마 사다리 상판 끝단에 밟음 주의 구역 표시 | 1 | 3 | 3 | 24.04.01 | 나기헌 | 24.05.01
10 | 설비(장비)설치_기구 | 4. CV 하부 ANCHOR 작업 - 1 ( 레벨 및 JOIN 작업 완료 후 브라켓을 이용하여 바닥에 체결하는 작업) | 전동 드릴 | - | 1.1 | 1.기계(설비)적요인 | 드릴 작업시 손 부상 위험 | 안전 담당자 배치 | 3 | 1 | 3 | 작업 전 드릴 사용에 대한 위험 교육 실시 및 2인 1조 작업 진행 | 2 | 1 | 2 | 24.04.01 | 나기헌 | 24.05.01
11 | 설비(장비)설치_기구 | 4. CV 하부 ANCHOR 작업 - 2 ( 레벨 및 JOIN 작업 완료 후 브라켓을 이용하여 바닥에 체결하는 작업) | 전동 드릴 | - | 5.5 | 5.화학적(물질)요인 | 타공 작업에 의한 분진 날림 위험 | 작업 시 배큠 사용 | 3 | 1 | 3 | 2인 1조로 배큠 사용 및 보안경 착용 | 2 | 1 | 2 | 24.04.01 | 나기헌 | 24.05.01
12 | 설비(장비)설치_기구 | 5. BOOTH 내부 틈새 마감 (설비 내부 틈새를 없애기 위해 제작된 커버를 설치하는 작업) | 우마 사다리 | - | 1.3 | 1.기계(설비)적요인 | 우마 사다리 사용 시 추락 위험 | 2인 1조 작업 | 2 | 2 | 4 | 우마 사다리 상판 끝단에 밟음 주의 구역 표시 | 1 | 2 | 2 | 24.04.01 | 나기헌 | 24.05.01
13 | 설비(장비)설치_기구 | 6. 설비 내부 셋팅 (설비 내부에서 양쪽 RAIL 또는 ROLLER 직진도를 맞추기 위해 수공구와 줄자를 이용하여 세팅하는 작업) | 수공구 | - | 7.2 | 7.인간공학적요인 | 브라켓 및 가이드류 볼트 체결 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | 작업 전 스트레칭 진행 | 3 | 1 | 3 | 작업 개소에 따라 전동 공구 사용 | 2 | 1 | 2 | 24.04.01 | 나기헌 | 24.05.01
14 | 설비(장비)설치_기구 | 7. AIR 배관 작업 (하부 건설 UT 배관에서부터 설비 공압BOX까지 배관 연결 작업) | 수공구 | - | 3.4 | 3.작업특성요인 | 공압 호스 절단 작업 시 가위 사용에 따른 베임 위험 | 안전 담당자 배치 | 3 | 1 | 3 | 창상 방지 장갑 착용 후 절단 작업 진행 | 2 | 1 | 2 | 24.04.01 | 나기헌 | 24.05.01
15 | 설비(장비)설치_기구 | 8. 공압 SETTING 작업 (공압 SOL VALVE를 ON/OFF하며 실린더의 동작을 확인하는 작업) | 수공구 | - | 3.2 | 3.작업특성요인 | 실린더 동작 중 조작 실수에 의한 손끼임 위험 | 안전 담당자 배치 | 3 | 1 | 3 | 실린더 동작 테스트 시 복명 복창하도록 교육 진행 | 2 | 1 | 2 | 24.04.01 | 나기헌 | 24.05.01
16 | 설비(장비)설치_기구 | 9. 설비 클리닝 작업-1 (크린룸) (설비 내부 정리 정돈 및 파티클 청소를 위한 에탄올 와이퍼를 이용한 작업) | - | - | 3.3 | 3.작업특성요인 | 에탄올 와이퍼 사용에 따른 위험 | 방면형 방독마스크 착용 | 3 | 1 | 3 | 2인 1조 이상 30분 작업 후 10분 휴식 시간으로 진행 | 2 | 1 | 2 | 24.04.01 | 나기헌 | 24.05.01
17 | 설비(장비)설치_기구 | 9. 설비 클리닝 작업-1 (非크린룸) (설비 내부 정리 정돈 및 파티클 청소 작업) | - | - | 1.5 | 1.기계(설비)적요인 | 설비 내부 청소를 위한 이동 중 전도 위험 | 안전 담당자 배치 | 2 | 2 | 4 | 설비 내부 조도 확보 및 바닥 정리 우선 실시 후 클리닝 진행 | 2 | 1 | 2 | 24.04.01 | 나기헌 | 24.05.01
18 | 설비(장비)전장(전기) | 1. DUCT 재단 및 설치 | 수공구 | 무 | 3.4 | 작업(조작)도구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 보호장구 착용 | 2 | 1 | 2 | 진동이 작은 드릴 사용 | 2 | 1 | 2 | 24.04.01 | 김현수 | 24.05.15
19 |  | 2. CABLE 포설 | 수공구 | 무 | 3.4 | 작업(조작)도구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 보호장구 착용 | 2 | 1 | 2 | 진동이 작은 드릴 사용 | 2 | 1 | 2 | 24.04.01 | 김현수 | 24.05.15
20 |  | 3. CABLE CONNECTION 작업 | 수공구 | 무 | 2.1 | 감전(안전전압초과) | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 | 도면에의한 결선 | 2 | 1 | 2 | 보호구 착용, 공도구 사용 | 2 | 1 | 2 | 24.04.01 | 김현수 | 24.05.15
21 | 시운전 | 1. I/O CHECK 작업 | 수공구 | 무 | 1.4 | 충돌 위험 부분 | 기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌 사고 | 안전감시자 배치 | 2 | 1 | 2 | 안전감시자 배치 눈관리표시 | 1 | 1 | 1 | 24.04.01 | 김현수 | 24.05.15
22 |  | 2. 자동반송Test | PC | 무 | 1.4 | 충돌 위험 부분 | 가동 상태 인지 부족으로 인한 기계와의 충돌 사고 | 안전감시자 배치 | 2 | 1 | 2 | 안전감시자 배치 눈관리표시 | 1 | 1 | 1 | 24.04.01 | 김현수 | 24.05.15
23
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
비 고 란