## 1. 표지
PJT : SDC A4-2 PH2 증설
(PJT Code : 7P240922AOLOH)
2025.02.12.
| 결 재 | 작성(담당) |  | 검토 | 승인
|  | 참여근로자 | 관리감독자 | 안전/보건관리자 | 현장소장 (안전보건관리책임자)
|  |  | 맹찬주 사원 |  | 서재민 수석
위험성평가표 결과서

## 2. 위험성평가 실시계획(공사개요)
2. 위험성 평가 실시 계획(공사개요)
부서명 | PM 2팀 |  |  | 담당자명 | 맹찬주 | PJT명 | SDC A4-2 PH2 증설
공사개요 | [5 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) |  | 8363300000 |  |  |  | 평가구분 | 최초 평가
PM/연락처 |  | 맹찬주 / 010-9559-0535 |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 담당자
공사기간 |  | 25.03.20 ~ 25.12.31 |  |  |  | 1. 사전준비 | 25.01.29 | PM : 맹찬주 사원 제어 : 김진석 선임
사업장 |  | 충남 아산시 탕정면 명암리 삼성디스플레이
발주처 |  | SDC |  |  |  | 2. 유해위험요인 파악 | 25.02.03 | PM : 맹찬주 사원 제어 : 김진석 선임
평균출력인원 |  | 40명
주요장비 목록 (대수) |  | 렌탈 3대 ,테이블리프트 1대, 지게차 1대 |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 25.02.05 | PM : 맹찬주 사원 제어 : 김진석 선임
협력회사 |  | 회사명 | 메이저씨엔엠 |  | 그린파워 | 4. 위험성 결정 | 25.02.10 | PM : 맹찬주 사원 제어 : 김진석 선임
|  | 공종 | 기구 설치 |  | 리쯔와이어 설치
|  | 회사명 | 현일시스템 |  | 이쿠시스템 | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 25.02.12 | PM : 맹찬주 사원 제어 : 김진석 선임
|  | 공종 | 전장작업 |  | 시운전
|  | 회사명 | 이룸컨트롤 |  | NIT | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)
|  | 공종 | 시운전 |  | 시운전
|  | 회사명 | 윰테크 |  | AMTS
|  | 공종 | 시운전 |  | OCS
|  | 회사명 | 뉴엔텍 |  | ISL
|  | 공종 | 전산장비 설치 |  | 네트워크 설치
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | -STRUCTURE 설치 작업 - 전장작업 - VHL 시운전
Note on J6: 위험작업 또는 공사성 PJT는 수시 평가에 해당되며. 1년 이상의 연구개발 PJT와 지원부서 작업은 정기평가에 해당됩니다.

## 3. 위험성평가 조직도
3. 위험성 평가 조직 구성
대표이사
김영민 사장
안전보건관리책임자
서재민 수석
안전관리자 |  |  |  | 보건관리자
기구 |  | 전장/제어 |  | 정보
관리감독자 | 맹찬주 | 관리감독자 | 김진석 | 관리감독자 | 이수호
협력사명 | 메이저씨엔앰 | 협력사명 | 현일시스템 | 협력사명 | AMTS
|  |  | 그린파워 |  | ISL
|  |  | 이룸컨트롤 |  | 뉴엔텍
NIT
이쿠시스템
윰테크
에이엔티

## 4. 공사일정표
■ A4-2 PH2 OHS MASTER SCHEDULE
PROJECT MANAGER |  | PJT CODE | PO전 | CUSTOMER | SDC | MOVE IN | 2025-04-15
|  | 수주일자 |  | 담당PM | 서재민 | 작성일자 | 2024-08-23
서재민 / 수석 / PM2팀 / 010-2646-0814 김용진 / 과장 / PM2팀 / 010-9929-5638(미정) 맹찬주 / 사원 / PM2팀 / 010-9559-0535(미정) |  | 대기 | 보류 | 취소 | 진행 | 완료 | 144 | 프로젝트 진행률 |  | 기간 경과율 | 시작일
|  | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  |  | 2025-03-15
|  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
공사 기간 : 1900-01-00 ~ 1900-01-00 (1 일) | [5 empty] | 0 | 144 |  |  |  | 2025-03-10 |  |  |  |  | 1 | 주 | 2025-03-17 |  |  |  |  | 2 | 주 | 2025-03-24 |  |  |  |  | 3 | 주 | 2025-03-31 |  |  |  |  | 4 | 주 | 2025-04-07 |  |  |  |  | 5 | 주 | 2025-04-14 |  |  |  |  | 6 | 주 | 2025-04-21 |  |  |  |  | 7 | 주 | 2025-04-28 |  |  |  |  | 8 | 주 | 2025-05-05 |  |  |  |  | 9 | 주 | 2025-05-12 |  |  |  |  | 10 | 주 | 2025-05-19 |  |  |  |  | 11 | 주 | 2025-05-26 |  |  |  |  | 12 | 주 | 2025-06-02 |  |  |  |  | 13 | 주 | 2025-06-09 |  |  |  |  | 14 | 주 | 2025-06-16 |  |  |  |  | 15 | 주 | 2025-06-23 |  |  |  |  | 16 | 주 | 2025-06-30 |  |  |  |  | 17 | 주 | 2025-07-07 |  |  |  |  | 18 | 주 | 2025-07-14 |  |  |  |  | 19 | 주 | 2025-07-21 |  |  |  |  | 20 | 주 | 2025-07-28 |  |  |  |  | 21 | 주 | 2025-08-04 |  |  |  |  | 22 | 주 | 2025-08-11 |  |  |  |  | 23 | 주 | 2025-08-18 |  |  |  |  | 24 | 주 | 2025-08-25 |  |  |  |  | 25 | 주 | 2025-09-01 |  |  |  |  | 26 | 주 | 2025-09-08 |  |  |  |  | 27 | 주 | 2025-09-15 |  |  |  |  | 28 | 주 | 2025-09-22 |  |  |  |  | 29 | 주 | 2025-09-29 |  |  |  |  | 30 | 주 | 2025-10-06 |  |  |  |  | 31 | 주 | 2025-10-13 |  |  |  |  | 32 | 주 | 2025-10-20 |  |  |  |  | 33 | 주 | 2025-10-27 |  |  |  |  | 34 | 주 | 2025-11-03 |  |  |  |  | 35 | 주 | 2025-11-10 |  |  |  |  | 36 | 주 | 2025-11-17 |  |  |  |  | 37 | 주 | 2025-11-24 |  |  |  |  | 38 | 주 | 2025-12-01 |  |  |  |  | 39 | 주 | 2025-12-08
NO | 프로젝트 업무/내용 | 비고 |  | 시작일 | 종료일 | 작업일수 | 상태 | 공사 진행률 | 기간 경과율 | 메모 | time axis 2025-03-10 to 2025-12-10
|  |  |  | YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD | 영업 / 전체 | time axis 2025-03-10 to 2025-12-10
1 | DESIGN
1-1 | DESIGEN REVIEW | [5 empty] | 대기 | 0%
1-2 | RACEWAY 상세 설계 | [5 empty] | 대기 | 0%
1-3 | RACEWAY 제작 도면 출도 | [5 empty] | 대기 | 0%
1-4 | VHL 상세 설계 | [5 empty] | 대기 | 0%
1-5 | VHL 제작 도면 출도 | [5 empty] | 대기 | 0%
1-6 | MTU 상세 설계 | [5 empty] | 대기 | 0%
1-7 | MTU 제작 도면 출도 | [5 empty] | 대기 | 0%
1-8 | RAIL 상세 설계 | [5 empty] | 대기 | 0%
1-9 | RAIL 제작 도면 출도 | [5 empty] | 대기 | 0%
2 | 제작/조립/검수/포장
2-1 | 구매품 발주 | 장납기 포함 |  |  |  |  | 대기 | 0%
2-2 | VHL 제작 및 조립 | 9대 동시 진행, 테스트 및 검수 포함 일정 |  |  |  |  | 대기 | 0%
2-3 | MTU 제작 및 조립 | 테스트 및 검수 포함 일정 |  |  |  |  | 대기 | 0%
2-4 | RAIL 제작 및 조립 | 전 구간 동시 진행 |  |  |  |  | 대기 | 0%
3 | FAB1 OHS RAIL 연장 | BPNP2B SET UP 이후(4/16 이후 가능)
3-1 | 반입 동선 및 간섭 여부 확인 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-03-27 to 2025-03-28
3-2 | 기준선 MARKING | 기준 LEVEL, 바닥 - 천장 오차 확인 |  |  |  |  | 대기 | 0% | bar: 2025-03-27 to 2025-03-28
3-3 | 가설 분전반 설치 | 1개소 필요(협의) |  |  |  |  | 대기 | 0% | bar: 2025-03-31 to 2025-04-01
3-4 | 반입 | 장비 및 자재(RACEWAY, RAIL, FENCE 외) |  |  |  |  | 대기 | 0% | bar: 2025-04-08
3-5 | 장비 사용 인증 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-04-09
3-6 | RACEWAY 설치 작업 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-04-10 to 2025-04-12; 2025-04-14 to 2025-04-15
3-7 | HANGING BAR 설치 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-04-16 to 2025-04-17
3-8 | FENCE 철거 및 추락 방지망 설치 | Fence partition, Down 작업 필요(4hr) |  |  |  |  | 대기 | 0% | bar: 2025-04-17
3-9 | RAIL 양중 및 설치 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-04-18 to 2025-04-19; 2025-04-21 to 2025-04-23
3-10 | RAIL LEVEL SETTING(1차) | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-04-21 to 2025-04-24
3-11 | RAIL ALIGN & LEVEL SETTING(2차) | RAIL JOINT(단차 및 GAP 조정) |  |  |  |  | 대기 | 0% | bar: 2025-04-23 to 2025-04-25
3-12 | FENCE 설치 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-04-25 to 2025-04-26; 2025-04-28 to 2025-04-29
3-13 | DUCT, LOCAL BOX, 센서 설치 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-04-30 to 2025-05-01
3-14 | 형광등 설치(상부, 하부) | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-05-02 to 2025-05-03; 2025-05-05 to 2025-05-06
3-15 | Partition 설치 | Vinyl Partition, Down 작업 필요(4hr) |  |  |  |  | 대기 | 0% | bar: 2025-05-07
3-15 | CABLE 포설, CPS#20 케이블 철거 | Down 작업 필요(4hr) |  |  |  |  | 대기 | 0% | bar: 2025-05-07
3-16 | CPS CABLE 홀더설치 및 CPS CABLE 재 포설 | Down 작업 필요(8hr), CPS TUNING 포함 |  |  |  |  | 대기 | 0% | bar: 2025-05-08 to 2025-05-09
3-16 | CPS 케이블 포설 작업 구간 CLEANING 및 QUAL | Down 작업 필요(시간 협의 필요) | bar: 2025-05-09
3-17 | SKIRT 설치 작업 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-05-09 to 2025-05-11
3-18 | ACC. 취부 | BARCODE 외 |  |  |  |  | 대기 | 0% | bar: 2025-05-12
3-19 | RAIL CLEANING & 설치 마감 | H/W, 전장 |  |  |  |  | 대기 | 0% | bar: 2025-05-14
3-20 | I/O CHECK 마무리 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-05-15
3-21 | 주행 TEACHING | 간섭 확인, JOG 운전 |  |  |  |  | 대기 | 0% | bar: 2025-05-16
3-22 | 이적재 PORT TEACHING | PIO CHECK, BPNP2B |  |  |  |  | 대기 | 0% | bar: 2025-05-17 to 2025-05-18
3-23 | VHL 주행 TEST | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-05-18 to 2025-05-19
3-24 | 반송 TEST | OCS, MCS |  |  |  |  | 대기 | 0% | bar: 2025-05-21 to 2025-05-23
3-25 | QUAL | 협의 필요 |  |  |  |  | 대기 | 0%
4 | FAB2 가설 분전반 설치 및 현장 CHECK
4-1 | 반입 동선 및 간섭 여부 확인 | GRATING 배치 확인 |  |  |  |  | 대기 | 0% | bar: 2025-03-20 to 2025-03-21
4-2 | 기준선 MARKING | 기준 LEVEL, 바닥 - 천장 오차 확인 |  |  |  |  | 대기 | 0% | bar: 2025-03-20 to 2025-03-21
4-3 | 가설 분전반 설치 | 2개소 |  |  |  |  | 대기 | 0% | bar: 2025-03-24 to 2025-03-25
5 | FAB2 RACEWAY(사전 작업) | 4/15 1'st 반입 기준
5-1 | 반입 | RACEWAY, HANGING BAR, 장비(고소작업대 등) |  |  |  |  | 대기 | 0% | bar: 2025-04-01
5-2 | 장비 사용 인증 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-04-01
5-3 | RACEWAY 설치 작업 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-04-02 to 2025-04-05; 2025-04-07 to 2025-04-12; 2025-04-14 to 2025-04-19; 2025-04-21 to 2025-04-26; 2025-04-28 to 2025-05-03
5-4 | 기둥 고정 ANCHOR 시공 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-04-02 to 2025-04-05; 2025-04-07 to 2025-04-10
6 | FAB2 MTU SET-UP
6-1 | 반입 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-04-23
6-2 | FRAME BUILD UP | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-04-24 to 2025-04-26
6-3 | 정위치 및 LEVEL SETTING | TRACK IN/OUT RAIL 연결 후 미세 조정 필요 |  |  |  |  | 대기 | 0% | bar: 2025-04-28 to 2025-04-29
6-4 | Z-AXIS 연결 및 승강 체인 연결 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-04-30 to 2025-05-02
6-5 | BALANCE WEIGHT 설치 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-05-03; 2025-05-05
6-6 | 외부 WALKWAY & LADDER 설치 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-05-06 to 2025-05-07
6-7 | ACC. 취부 및 공압 배관 설치 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-05-08 to 2025-05-10; 2025-05-12
6-8 | MTS 설치 | TRACK IN/OUT RAIL 연결 후 |  |  |  |  | 대기 | 0% | bar: 2025-06-09 to 2025-06-12
6-9 | PANEL 정위치 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-05-09
6-10 | DUCT 설치 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-05-14 to 2025-05-17; 2025-05-19
6-11 | CABLE PULLING 및 결선(1차) | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-05-20 to 2025-05-24
6-12 | PANEL PULLING 및 결선 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-05-26 to 2025-05-29
6-13 | HOOK UP & TURN ON | 훅업: 정위치 +7일, 턴온: 훅업 +3일 |  |  |  |  | 대기 | 0% | bar: 2025-05-28 to 2025-05-31
6-14 | I/O CHECK | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-06-02 to 2025-06-03
6-15 | CABLE PULLING 및 결선(2차) | CARRIER 사용 |  |  |  |  | 대기 | 0% | bar: 2025-06-04 to 2025-06-07; 2025-06-09
6-16 | 단동 TEST | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-06-10 to 2025-06-14
6-17 | 자동 TEST | CYCLE TEST(무부하) 진행 |  |  |  |  | 대기 | 0% | bar: 2025-06-16 to 2025-06-21; 2025-06-23 to 2025-06-28
6-18 | MTL 자동 투입/배출 TEST | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-06-30 to 2025-07-05; 2025-07-07 to 2025-07-12
7 | FAB2 [A] RAIL 양중 및 설치
7-1 | HANING BAR 설치 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-04-23 to 2025-04-26
7-2 | 반입 | T/L 층이동(FAB1 → FAB2) 포함 |  |  |  |  | 대기 | 0% | bar: 2025-04-28
7-3 | RAIL 양중 및 설치 | [5 empty] | 대기 | 0% |  | 필요 시 야간(~22시) 작업 진행 | bar: 2025-04-29 to 2025-05-03; 2025-05-05 to 2025-05-07
7-4 | RAIL LEVEL SETTING(1차) | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-05-03; 2025-05-05 to 2025-05-08
7-5 | RAIL ALIGN & LEVEL SETTING(2차) | RAIL JOINT(단차 및 GAP 조정) |  |  |  |  | 대기 | 0% | bar: 2025-05-07 to 2025-05-09
7-6 | PANEL WALKWAY 양중 및 설치 | 전장 PANEL 양중 포함, LADDER 설치 포함 |  |  |  |  | 대기 | 0% |  | 필요 시 야간(~22시) 작업 진행 | bar: 2025-05-08 to 2025-05-09
7-7 | FENCE 설치 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-05-10; 2025-05-12 to 2025-05-16
7-8 | 형광등 설치(상부, 하부) | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-05-16 to 2025-05-17; 2025-05-19
7-9 | DUCT, LOCAL BOX, 센서 설치 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-05-20 to 2025-05-22
7-10 | CABLE 포설 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-05-22 to 2025-05-24; 2025-05-26
7-11 | CPS CABLE 홀더설치 및 CABLE 포설 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-05-27 to 2025-05-29
7-12 | LOCAL & PANEL 결선 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-05-29 to 2025-05-30
7-13 | HOOK UP & TURN ON | 정위치 +13일 → H/U +3일 T/O |  |  |  |  | 대기 | 0% | bar: 2025-05-31; 2025-06-02 to 2025-06-04
8 | FAB2 [B] RAIL 양중 및 설치
8-1 | HANING BAR 설치 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-05-07 to 2025-05-10
8-2 | 반입 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-05-10
8-3 | RAIL 양중 및 설치 | [5 empty] | 대기 | 0% |  | 필요 시 야간(~22시) 작업 진행 | bar: 2025-05-12 to 2025-05-17
8-4 | RAIL LEVEL SETTING(1차) | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-05-14 to 2025-05-17; 2025-05-19
8-5 | RAIL ALIGN & LEVEL SETTING(2차) | RAIL JOINT(단차 및 GAP 조정) |  |  |  |  | 대기 | 0% | bar: 2025-05-17; 2025-05-19 to 2025-05-20
8-6 | FENCE 설치 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-05-21 to 2025-05-24; 2025-05-26
8-7 | 형광등 설치(상부, 하부) | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-05-26 to 2025-05-28
8-8 | DUCT, LOCAL BOX, 센서 설치 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-05-29 to 2025-05-31; 2025-06-02
8-9 | CABLE 포설 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-06-03 to 2025-06-05
8-10 | CPS CABLE 홀더설치 및 CABLE 포설 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-06-06 to 2025-06-07; 2025-06-09
8-11 | LOCAL 결선 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-06-09 to 2025-06-10
9 | FAB2 [C] RAIL 양중 및 설치
9-1 | HANING BAR 설치 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-05-14 to 2025-05-17
9-2 | 반입 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-05-17
9-3 | RAIL 양중 및 설치 | [5 empty] | 대기 | 0% |  | 필요 시 야간(~22시) 작업 진행 | bar: 2025-05-19 to 2025-05-24; 2025-05-26
9-4 | RAIL LEVEL SETTING(1차) | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-05-21 to 2025-05-24; 2025-05-26 to 2025-05-27
9-5 | RAIL ALIGN & LEVEL SETTING(2차) | RAIL JOINT(단차 및 GAP 조정) |  |  |  |  | 대기 | 0% | bar: 2025-05-24; 2025-05-26 to 2025-05-28
9-6 | FENCE 설치 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-05-29 to 2025-05-31; 2025-06-02 to 2025-06-04
9-7 | 형광등 설치(상부, 하부) | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-06-04 to 2025-06-06
9-8 | DUCT, LOCAL BOX, 센서 설치 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-06-07; 2025-06-09 to 2025-06-11
9-9 | CABLE 포설 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-06-12 to 2025-06-14
9-10 | CPS CABLE 홀더설치 및 CABLE 포설 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-06-16 to 2025-06-18
9-11 | LOCAL 결선 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-06-18 to 2025-06-19
10 | FAB2 [D] RAIL 양중 및 설치
10-1 | HANING BAR 설치 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-05-22 to 2025-05-24; 2025-05-26
10-2 | 반입 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-05-26
10-3 | RAIL 양중 및 설치 | [5 empty] | 대기 | 0% |  | 필요 시 야간(~22시) 작업 진행 | bar: 2025-05-27 to 2025-05-31
10-4 | RAIL LEVEL SETTING(1차) | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-05-29 to 2025-05-31; 2025-06-02
10-5 | RAIL ALIGN & LEVEL SETTING(2차) | RAIL JOINT(단차 및 GAP 조정) |  |  |  |  | 대기 | 0% | bar: 2025-05-31; 2025-06-02 to 2025-06-03
10-6 | PANEL WALKWAY 양중 및 설치 | 전장 PANEL 양중 포함, LADDER 설치 포함 |  |  |  |  | 대기 | 0% | bar: 2025-06-02 to 2025-06-03
10-7 | FENCE 설치 | [5 empty] | 대기 | 0% |  | 필요 시 야간(~22시) 작업 진행 | bar: 2025-06-04 to 2025-06-07; 2025-06-09
10-8 | 형광등 설치(상부, 하부) | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-06-09 to 2025-06-11
10-9 | DUCT, LOCAL BOX, 센서 설치 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-06-12 to 2025-06-14; 2025-06-16
10-10 | CABLE 포설 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-06-17 to 2025-06-19
10-11 | CPS CABLE 홀더설치 및 CABLE 포설 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-06-20 to 2025-06-21; 2025-06-23
10-12 | LOCAL & PANEL 결선 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-06-23 to 2025-06-24
10-13 | HOOK UP & TURN ON | 정위치 +13일 → H/U +3일 T/O |  |  |  |  | 대기 | 0% | bar: 2025-06-25 to 2025-06-28
11 | FAB2 [E] RAIL 양중 및 설치
11-1 | HANING BAR 설치 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-05-30 to 2025-05-31; 2025-06-02 to 2025-06-03
11-2 | 반입 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-06-03
11-3 | RAIL 양중 및 설치 | [5 empty] | 대기 | 0% |  | 필요 시 야간(~22시) 작업 진행 | bar: 2025-06-04 to 2025-06-07; 2025-06-09
11-4 | RAIL LEVEL SETTING(1차) | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-06-06 to 2025-06-07; 2025-06-09 to 2025-06-10
11-5 | RAIL ALIGN & LEVEL SETTING(2차) | RAIL JOINT(단차 및 GAP 조정) |  |  |  |  | 대기 | 0% | bar: 2025-06-07; 2025-06-09 to 2025-06-11
11-6 | FENCE 설치 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-06-12 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-17
11-7 | 형광등 설치(상부, 하부) | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-06-17 to 2025-06-19
11-8 | DUCT, LOCAL BOX, 센서 설치 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-06-20 to 2025-06-21; 2025-06-23 to 2025-06-24
11-9 | CABLE 포설 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-06-24 to 2025-06-25
11-10 | CPS CABLE 홀더설치 및 CABLE 포설 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-06-26 to 2025-06-28
11-11 | LOCAL 결선 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-06-28; 2025-06-30
12 | FAB2 H/W 마감 작업
12-1 | SKIRT 설치 작업 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-06-12 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-21; 2025-06-23
12-2 | ACC. 취부 | BARCODE 외 |  |  |  |  | 대기 | 0% | bar: 2025-06-19 to 2025-06-21; 2025-06-23
12-3 | 기둥 고정 연결 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-06-20 to 2025-06-21; 2025-06-23
12-4 | 마감(잔건) 작업 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-06-20 to 2025-06-21; 2025-06-23
13 | FAB2 전장 마감, VHL, CONTROL
13-1 | VHL 반입(1차) | A4 4대 |  |  |  |  | 대기 | 0% | bar: 2025-06-23
13-2 | VHL I/O CHECK 및 SETTING | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-06-24 to 2025-06-28
13-3 | 광CABLE 포설 | HUB RACK 연결, 무선 AP 설치 |  |  |  |  | 대기 | 0% | bar: 2025-06-24 to 2025-06-28
13-4 | RAIL CLEANING & 설치 마감 | H/W, 전장 |  |  |  |  | 대기 | 0% | bar: 2025-06-30 to 2025-07-01
13-5 | CPS TUNING | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-07-01 to 2025-07-02
13-6 | I/O CHECK 마무리 | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-07-02 to 2025-07-03
13-7 | VHL TRACK IN | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-07-02
13-8 | VHL 반입(2차) | A4 5대, 1차 반입 이후 |  |  |  |  | 대기 | 0% |  | 미정
13-9 | VHL 반입(3차) | A3 2대, 1차 반입 이후 |  |  |  |  | 대기 | 0% |  | 미정
13-10 | 주행 TEACHING | 간섭 확인, JOG 운전 |  |  |  |  | 대기 | 0% | bar: 2025-07-02 to 2025-07-03
13-11 | 이적재 PORT TEACHING | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-07-04 to 2025-07-05; 2025-07-07 to 2025-07-08
13-12 | VHL 주행 TEST | [5 empty] | 대기 | 0% | bar: 2025-07-09 to 2025-07-12; 2025-07-14
13-13 | 반송 TEST | OCS, MCS |  |  |  |  | 대기 | 0% | bar: 2025-07-15 to 2025-07-19; 2025-07-21 to 2025-07-26; 2025-07-28 to 2025-08-02
14 | FAB2 QUAL
14-1 | 전기 | MTU, RAIL, VHL |  |  |  |  | 대기 | 0% |  | 미정(협의 요) | bar: 2025-07-01
14-2 | 청정 | MTU, RAIL, VHL |  |  |  |  | 대기 | 0% |  | 미정(협의 요) | bar: 2025-07-03
13-3 | 안전 | MTU, RAIL, VHL |  |  |  |  | 대기 | 0% |  | 미정(협의 요) | bar: 2025-07-11
13-4 | TTTM_A | MTU, RAIL, VHL |  |  |  |  | 대기 | 0% |  | 미정(협의 요) | bar: 2025-07-14
Formulas:
MOVE IN = IF(OR([CUSTOMER]="",[SDC]=""),"",NETWORKDAYS([CUSTOMER],[SDC])&" / "&[SDC]-[CUSTOMER]+1)
7/15 CST 자동 반송

## 5. 위험성평가표
PJT명(작업명) |  |  | SDC A4-2 PH2 증설 | 위험성평가표 | [15 empty] | 참여근로자
작업기간 |  |  | 25.03.20 ~ 25.12.31 | [16 empty] | 관리감독자(PM) |  |  | 맹찬주
평가구분 |  |  | 최초 평가 | [16 empty] | 안전/보건관리자
평가일시 |  |  | 25.02.12 | [16 empty] | 안전보건관리책임자 |  |  | 서재민
위험성의 수준과 판단기준 | [15 empty] | 허용가능 위험성 수준 |  |  |  |  | 안전보건정보 조사표
가능성 (빈도, Frequency) | [5 empty] | 중대성 (강도, Severity) |  |  |  |  | 위험성 수준 판단 기준 |  |  |  |  | 위험성 수준 | 허용 여부 | 관리 기준 |  |  | 유해위험기계기구 |  | 고소작업대, 테이블리프트, 지게차
빈도 |  | 내용 |  |  |  | 강도 |  | 내용 |  |  | S F | 1 | 2 | 3 | 4 | 1~3 | 허용 가능 | 현재의 안전대책 유지 |  |  | 도급여부 |  | 해당
5 | 최상 | 해당 안전대책이 되어 있지 않고, 표시·표지가 없으며 안전수칙·작업표준 등도 없음 |  |  |  | 4 | 최대 | ○ 사망재해 ○ 장해발생 상해 ○ 6주 이상 상해 |  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4~5 |  | 현재의 안전대책 유지 필요 시 추가 개선 조치 |  |  | 재해사례 |  | 재해 미발생
4 | 상 | 가드·방호덮개, 기타 안전장치를 설치하였으나, 해체되어 있으며 안전수칙·작업표준 등은 있지만 지키기 어렵고 많은 주의를 해야 함 |  |  |  | 3 | 대 | ○ 2주 이상 ~ 6주 미만의 상해 |  |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6~8 | 허용 불가 | 안전대책 수립 및 이행 |  |  | 중량물 취급 |  | 취급
3 | 중 | 가드·방호덮개 또는 안전장치 등은 설치되어 있지만, 작업불편 등으로 쉽게 해체하여 위험영역 접근, 위험원과 접촉이 있을 수 있으며, 안전수칙·작업표준 등은 있지만 준수하기 어려움 |  |  |  | 2 | 중 | ○ 3일 이상 ~ 2주 미만의 상해 |  |  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 9~12 |  |  |  |  | 화학물질취급 |  | 미취급
2 | 하 | 가드·방호덮개 등으로 보호되어 있고, 안전장치가 설치되어 있으며 위험영역 출입이 곤란한 상태이고 안전수칙·작업표준(서) 등이 정비되어 있고 준수하기 쉬우나 피해의 가능성이 남아 있음 |  |  |  | 1 | 소 | ○ 3일 미만 상해 ○ 아차사고 |  |  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 13~15 |  | 긴급 임시 안전대책 수립 및 이행 계획된 기간에 개선조치 |  |  | 작업환경측정 |  | 비대상
1 | 최하 | 가드·방호덮개 등으로 둘러싸여 있고 안전장치가 설치되어 있으며, 위험영역 출입이 곤란한 상태 등 전반적으로 안전조치가 잘 되어 있음 | [8 empty] | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 16~20 |  | 즉시 작업중단 및 개선조치 |  |  | 일평균 투입인원 |  | 40명
No. | 공정분류 |  | 작업 내용 | 사용 기계ᆞ기구 화학물질 | 유해ᆞ위험요인 파악 |  |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재 위험성 |  |  | 개선 대상 여부 | 위험성 감소대책 |  |  |  |  | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 |  | 개선 담당자
[10 empty] | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 | [6 empty] | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
EX | 자재반입(입고) |  | 설비 반입 | 대차 구획 정리 펜스 | 자재 하역 시 전도 |  |  |  | - 신호수 배치 - 무게 중심 사전 확인 | 2 | 2 | 4 | NO | - 이동동선 확보 및 운반대차운용 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 11/19 |  | 홍길동
1 | 기구 |  | 설비 내부 진입 | 고소작업대 | 수직 사다리 이용 중 추락 위험 |  |  |  | 양손 파지 사다리 이용, 공구 및 자재는 크린 가방 활용 | 2 | 2 | 4 | NO | [7 empty] | 0
2 | 기구 |  |  |  | 동작중인 설비에 충돌 위험 |  |  |  | 작업자 내부 진입시 락타입 인터락의 KEY 소지 확인. 티칭 펜던트 비상정지장치, 설비 내부 부착된 비상정지장치, 비상탈출용 비상스위치 등 작동법 사전 교육. 외부 감시자 배치하여 이상 발생시 비상정지장치 조작할 수 있도록 할 것 | 2 | 2 | 4 | NO | [7 empty] | 0
3 | 기구 |  | 자재 및 공구 상부 이동(고소작업대) | 고소작업대 | 작업중 작업자 추락 |  |  |  | 내부에 안전고리 체결 | 2 | 2 | 4 | NO | [7 empty] | 0
4 | 기구 |  |  |  | 상승 시 협착 사고 위험 |  |  |  | 과상승 방지장치(봉)는 작업자의 머리보다 높게 설치하고 작업높이에 따른 유효높이로 설치 | 2 | 2 | 4 | NO | [7 empty] | 0
5 | 기구 |  | 안전 로프(생명줄) 및 그물망 설치 | 고소작업대 | 2M 이상 높이의 고소 작업 중 추락 위험 |  |  |  | 고소작업구간의 개구부 마감 조치, 생명줄 설치 등 안전 조치 사전 실시 | 2 | 2 | 4 | NO | [7 empty] | 0
6 | 기구 |  |  |  | 고소작업시 수공구 낙하에 의한 안전사고 위험 |  |  |  | 상하 동시작업 금지 및 수공구 낙하방지끈 설치 | 3 | 1 | 3 | NO | [7 empty] | 0
7 | 기구 |  |  |  | 절단 작업 중 창상 위험 |  |  |  | 가위, 칼 사용 시 창상 방지 장갑 착용 | 3 | 1 | 3 | NO | [7 empty] | 0
8 | 기구 |  | FENCE 철거 작업 | 고소작업대 | 2M 이상 높이의 고소 작업 중 추락 위험 |  |  |  | 고소작업구간의 개구부 마감 조치, 생명줄 설치 등 안전 조치 사전 실시 | 2 | 2 | 4 | NO | [7 empty] | 0
9 | 기구 |  |  |  | 상승 시 협착 사고 위험 |  |  |  | 과상승 방지장치(봉)는 작업자의 머리보다 높게 설치하고 작업높이에 따른 유효높이로 설치 | 2 | 2 | 4 | NO | [7 empty] | 0
10 | 기구 |  |  |  | 고소작업시 수공구 낙하에 의한 안전사고 위험 |  |  |  | 상하 동시작업 금지 및 수공구 낙하방지끈 설치 | 3 | 1 | 3 | NO | [7 empty] | 0
11 | 기구 |  |  |  | 절단 작업 중 창상 위험 |  |  |  | 가위, 칼 사용 시 창상 방지 장갑 착용 | 3 | 1 | 3 | NO | [7 empty] | 0
12 | 기구 |  |  |  | FENCE 해체 및 하부 이동 중 추락 및 전도 위험 |  |  |  | FENCE 걸이대 지그 사용 | 2 | 2 | 4 | NO | [7 empty] | 0
13 | 기구 |  | Rail Joint 및 Structure 분리 작업 | - | 2M 이상 높이의 고소 작업 중 추락 위험 |  |  |  | 고소작업구간의 개구부 마감 조치, 생명줄 설치 등 안전 조치 사전 실시 | 2 | 2 | 4 | NO | [7 empty] | 0
14 | 기구 |  |  |  | 고소작업시 수공구 낙하에 의한 안전사고 위험 |  |  |  | 상하 동시작업 금지 및 수공구 낙하방지끈 설치 | 3 | 1 | 3 | NO | [7 empty] | 0
15 | 기구 |  | RACEWAY 설치 및 수정 작업 | 고소작업대 | 2M 이상 높이의 고소 작업 중 추락 위험 |  |  |  | 고소작업구간의 개구부 마감 조치, 생명줄 설치 등 안전 조치 사전 실시 | 2 | 2 | 4 | NO | [7 empty] | 0
16 | 기구 |  |  |  | 상승 시 협착 사고 위험 |  |  |  | 과상승 방지장치(봉)는 작업자의 머리보다 높게 설치하고 작업높이에 따른 유효높이로 설치 | 2 | 2 | 4 | NO | [7 empty] | 0
17 | 기구 |  |  |  | 고소작업시 수공구 낙하에 의한 안전사고 위험 |  |  |  | 상하 동시작업 금지 및 수공구 낙하방지끈 설치 | 3 | 1 | 3 | NO | [7 empty] | 0
18 | 기구 |  | HANGING BAR 설치 작업 | 고소작업대 | 2M 이상 높이의 고소 작업 중 추락 위험 |  |  |  | 고소작업구간의 개구부 마감 조치, 생명줄 설치 등 안전 조치 사전 실시 | 2 | 2 | 4 | NO | [7 empty] | 0
19 | 기구 |  |  |  | 상승 시 협착 사고 위험 |  |  |  | 과상승 방지장치(봉)는 작업자의 머리보다 높게 설치하고 작업높이에 따른 유효높이로 설치 | 2 | 2 | 4 | NO | [7 empty] | 0
20 | 기구 |  |  |  | 고소작업시 수공구 낙하에 의한 안전사고 위험 |  |  |  | 상하 동시작업 금지 및 수공구 낙하방지끈 설치 | 3 | 1 | 3 | NO | [7 empty] | 0
21 | 기구 |  | RAIL 양중 및 설치 작업 | 고소작업대, 지게차, Table Lift | 2M 이상 높이의 고소 작업 중 추락 위험 |  |  |  | 고소작업구간의 개구부 마감 조치, 생명줄 설치 등 안전 조치 사전 실시 | 2 | 2 | 4 | NO | [7 empty] | 0
22 | 기구 |  |  |  | 상승 시 협착 사고 위험 |  |  |  | 과상승 방지장치(봉)는 작업자의 머리보다 높게 설치하고 작업높이에 따른 유효높이로 설치 | 2 | 2 | 4 | NO | [7 empty] | 0
23 | 기구 |  |  |  | 고소작업시 수공구 낙하에 의한 안전사고 위험 |  |  |  | 상하 동시작업 금지 및 수공구 낙하방지끈 설치 | 3 | 1 | 3 | NO | [7 empty] | 0
24 | 기구 |  |  |  | 조작자, 신호수간 신호 미스, 교신불량으로 사고 위험 발생 |  |  |  | 작업구역 구획, 통제 및 신호수(신호수, 유도원 인증을 받은 안전담당자가 겸직 가능) 배치 여부 확인 | 1 | 3 | 3 | NO | [7 empty] | 0
25 | 기구 |  |  |  | Table Lift 상부 안착된 중량물의 무게중심이 맞지 않아 전도 위험 |  |  |  | Table Lift 중량물 안착시 무게중심에 맞춰 안착하고 고정 조치 | 1 | 3 | 3 | NO | [7 empty] | 0
26 | 기구 |  |  |  | Table Lift의 설비 비상정지 등 안전장치 조작 불가능으로 인한 안전사고 위험 |  |  |  | Table Lift 유압 실린더 이상유무 확인화물용 Table Lift 작업전 안전장치(Limit Sensor, 비상정지장치, 비상하강장치 등) 점검 | 1 | 3 | 3 | NO | [7 empty] | 0
27 | 기구 |  |  |  | Table Lift 작업구간 인원 미통제로 작업자 임의 출입하여 안전 사고 위험 |  |  |  | Table Lift 작업구간 인원 통제하고 안전담당자 배치 | 1 | 3 | 3 | NO | [7 empty] | 0
28 | 기구 |  |  |  | Table Lift를 이용하여 설비부품 인양후 상부조립 작업시 임의 조작으로 작업자 사고 위험 |  |  |  | Table Lift 인양 후 고정 위치에는 비상정지장치 작동하여 임의 조작 안되도록 조치 | 1 | 3 | 3 | NO | [7 empty] | 0
29 | 기구 |  |  |  | Table Lift의 허용하중보다 큰 설비 인양으로 안전 사고 위험 |  |  |  | Table Lift의 허용하중의 80%까지만 사용 할 것 | 1 | 3 | 3 | NO | [7 empty] | 0
30 | 기구 |  |  |  | 인양물 무게 편중 및 지게차 정격하중 초과로 인한 지게차 전도 위험 발생 |  |  |  | Table Lift의 허용하중의 80%까지만 사용 할 것 | 1 | 3 | 3 | NO | [7 empty] | 0
31 | 기구 |  |  |  | Table Lift 상승 시 전도 위험 |  |  |  | Table Lift의 아웃트리거 설치 | 1 | 3 | 3 | NO | [7 empty] | 0
32 | 기구 |  |  |  | 지게차 상부 안착된 중량물의 무게중심이 맞지 않아 전도 위험 |  |  |  | Table Lift 중량물 안착시 무게중심에 맞춰 안착하고 고정 조치 | 1 | 3 | 3 | NO | [7 empty] | 0
33 | 기구 |  | RAIL LEVEL & ALIGN SETTING, 상/하부 JOINT 작업 | 고소작업대 | 2M 이상 높이의 고소 작업 중 추락 위험 |  |  |  | 고소작업구간의 개구부 마감 조치, 생명줄 설치 등 안전 조치 사전 실시 | 2 | 2 | 4 | NO | [7 empty] | 0
34 | 기구 |  |  |  | 상승 시 협착 사고 위험 |  |  |  | 과상승 방지장치(봉)는 작업자의 머리보다 높게 설치하고 작업높이에 따른 유효높이로 설치 | 2 | 2 | 4 | NO | [7 empty] | 0
35 | 기구 |  |  |  | 고소작업시 수공구 낙하에 의한 안전사고 위험 |  |  |  | 상하 동시작업 금지 및 수공구 낙하방지끈 설치 | 3 | 1 | 3 | NO | [7 empty] | 0
36 | 기구 |  | FENCE 설치 작업 | 고소작업대 | 2M 이상 높이의 고소 작업 중 추락 위험 |  |  |  | 고소작업구간의 개구부 마감 조치, 생명줄 설치 등 안전 조치 사전 실시 | 2 | 2 | 4 | NO | [7 empty] | 0
37 | 기구 |  |  |  | 상승 시 협착 사고 위험 |  |  |  | 과상승 방지장치(봉)는 작업자의 머리보다 높게 설치하고 작업높이에 따른 유효높이로 설치 | 2 | 2 | 4 | NO | [7 empty] | 0
38 | 기구 |  |  |  | 고소작업시 수공구 낙하에 의한 안전사고 위험 |  |  |  | 상하 동시작업 금지 및 수공구 낙하방지끈 설치 | 3 | 1 | 3 | NO | [7 empty] | 0
39 | 기구 |  |  |  | FENCE 설치 및 상승 중 추락 및 전도 위험 |  |  |  | FENCE 걸이대 지그 사용 | 2 | 2 | 4 | NO | [7 empty] | 0
40 | 기구 |  | 상부 SKIRT 마감 작업 | 고소작업대 | 2M 이상 높이의 고소 작업 중 추락 위험 |  |  |  | 고소작업구간의 개구부 마감 조치, 생명줄 설치 등 안전 조치 사전 실시 | 2 | 2 | 4 | NO | [7 empty] | 0
41 | 기구 |  |  |  | 상승 시 협착 사고 위험 |  |  |  | 과상승 방지장치(봉)는 작업자의 머리보다 높게 설치하고 작업높이에 따른 유효높이로 설치 | 2 | 2 | 4 | NO | [7 empty] | 0
42 | 기구 |  |  |  | 고소작업시 수공구 낙하에 의한 안전사고 위험 |  |  |  | 상하 동시작업 금지 및 수공구 낙하방지끈 설치 | 3 | 1 | 3 | NO | [7 empty] | 0
43 | 기구 |  |  |  | 우마 사다리 사용 시 전도 위험 |  |  |  | 2인1조 작업, 아웃트리거 설치 | 2 | 1 | 2 | NO | [7 empty] | 0
44 | 기구 |  | 전장 판넬 및 외부 워크웨이 설치 | 고소작업대, 지게차, Table Lift | 2M 이상 높이의 고소 작업 중 추락 위험 |  |  |  | 고소작업구간의 개구부 마감 조치, 생명줄 설치 등 안전 조치 사전 실시 | 2 | 2 | 4 | NO | [7 empty] | 0
45 | 기구 |  |  |  | 상승 시 협착 사고 위험 |  |  |  | 과상승 방지장치(봉)는 작업자의 머리보다 높게 설치하고 작업높이에 따른 유효높이로 설치 | 2 | 2 | 4 | NO | [7 empty] | 0
46 | 기구 |  |  |  | 고소작업시 수공구 낙하에 의한 안전사고 위험 |  |  |  | 상하 동시작업 금지 및 수공구 낙하방지끈 설치 | 3 | 1 | 3 | NO | [7 empty] | 0
47 | 기구 |  |  |  | 조작자, 신호수간 신호 미스, 교신불량으로 사고 위험 발생 |  |  |  | 작업구역 구획, 통제 및 신호수(신호수, 유도원 인증을 받은 안전담당자가 겸직 가능) 배치 여부 확인 | 1 | 3 | 3 | NO | [7 empty] | 0
48 | 기구 |  |  |  | Table Lift 상부 안착된 중량물의 무게중심이 맞지 않아 전도 위험 |  |  |  | Table Lift 중량물 안착시 무게중심에 맞춰 안착하고 고정 조치 | 1 | 3 | 3 | NO | [7 empty] | 0
49 | 기구 |  |  |  | Table Lift의 설비 비상정지 등 안전장치 조작 불가능으로 인한 안전사고 위험 |  |  |  | Table Lift 유압 실린더 이상유무 확인화물용 Table Lift 작업전 안전장치(Limit Sensor, 비상정지장치, 비상하강장치 등) 점검 | 1 | 3 | 3 | NO | [7 empty] | 0
50 | 기구 |  |  |  | Table Lift 작업구간 인원 미통제로 작업자 임의 출입하여 안전 사고 위험 |  |  |  | Table Lift 작업구간 인원 통제하고 안전담당자 배치 | 1 | 3 | 3 | NO | [7 empty] | 0
51 | 기구 |  |  |  | Table Lift를 이용하여 설비부품 인양후 상부조립 작업시 임의 조작으로 작업자 사고 위험 |  |  |  | Table Lift 인양 후 고정 위치에는 비상정지장치 작동하여 임의 조작 안되도록 조치 | 1 | 3 | 3 | NO | [7 empty] | 0
52 | 기구 |  |  |  | Table Lift의 허용하중보다 큰 설비 인양으로 안전 사고 위험 |  |  |  | Table Lift의 허용하중의 80%까지만 사용 할 것 | 1 | 3 | 3 | NO | [7 empty] | 0
53 | 기구 |  |  |  | 인양물 무게 편중 및 지게차 정격하중 초과로 인한 지게차 전도 위험 발생 |  |  |  | Table Lift의 허용하중의 80%까지만 사용 할 것 | 1 | 3 | 3 | NO | [7 empty] | 0
54 | 기구 |  |  |  | Table Lift 상승 시 전도 위험 |  |  |  | Table Lift의 아웃트리거 설치 | 1 | 3 | 3 | NO | [7 empty] | 0
55 | 기구 |  |  |  | 지게차 상부 안착된 중량물의 무게중심이 맞지 않아 전도 위험 |  |  |  | Table Lift 중량물 안착시 무게중심에 맞춰 안착하고 고정 조치 | 1 | 3 | 3 | NO | [7 empty] | 0
56 | 기구 |  | LADDER 설치 | 고소작업대 | 그레이팅 오픈 시 그레이팅이 하부로 낙하 |  |  |  | 그레이팅 오픈시 전용 공구(흡착기, 갈고리 등) 사용 | 2 | 2 | 4 | NO | [7 empty] | 0
57 | 기구 |  |  |  | 2M 이상 높이의 고소 작업 중 추락 위험 |  |  |  | 고소작업구간의 개구부 마감 조치, 생명줄 설치 등 안전 조치 사전 실시 | 2 | 2 | 4 | NO | [7 empty] | 0
58 | 기구 |  |  |  | 상승 시 협착 사고 위험 |  |  |  | 과상승 방지장치(봉)는 작업자의 머리보다 높게 설치하고 작업높이에 따른 유효높이로 설치 | 2 | 2 | 4 | NO | [7 empty] | 0
59 | 기구 |  |  |  | 고소작업시 수공구 낙하에 의한 안전사고 위험 |  |  |  | 상하 동시작업 금지 및 수공구 낙하방지끈 설치 | 3 | 1 | 3 | NO | [7 empty] | 0
60 | 기구 |  |  |  | 인양물의 엣지 등 날카로운 부분에 걸린 줄걸이 파단 또는 매듭 불량으로 인양물 낙하 위험 발생 |  |  |  | 인양물 줄걸이시 날카로운 부분에 보호대 삽입, 제 3자가 한번 더 매듭 상태 확인 | 1 | 3 | 3 | NO | [7 empty] | 0
61 | 기구 |  | MTL 연결 및 설치 작업 | 고소작업대, 체인블록 | 2M 이상 높이의 고소 작업 중 추락 위험 |  |  |  | 고소작업구간의 개구부 마감 조치, 생명줄 설치 등 안전 조치 사전 실시 | 2 | 2 | 4 | NO | [7 empty] | 0
62 | 기구 |  |  |  | 상승 시 협착 사고 위험 |  |  |  | 과상승 방지장치(봉)는 작업자의 머리보다 높게 설치하고 작업높이에 따른 유효높이로 설치 | 2 | 2 | 4 | NO | [7 empty] | 0
63 | 기구 |  |  |  | 고소작업시 수공구 낙하에 의한 안전사고 위험 |  |  |  | 상하 동시작업 금지 및 수공구 낙하방지끈 설치 | 3 | 1 | 3 | NO | [7 empty] | 0
64 | 기구 |  |  |  | 달기구(훅, 와이어로프, 슬링벨트, 레버블럭, 샤클, 클램프, 체인슬링) 파단 및 줄걸이 작업 오류에 의한 인양물 낙하 위험 |  |  |  | 훅 해지장치 상태 및 달기구 사전 점검 (인증품 사용 여부 확인, 인양물의 형상, 무게, 무게중심, 정격하중을 확인하여 줄걸이 방법과 지그 선정 | 1 | 3 | 3 | NO | [7 empty] | 0
65 | 전장 |  | RAIL부 하부 DUCT 설치 | 고소작업대 | 2M 이상 높이의 고소 작업 중 추락 위험 |  |  |  | 고소작업구간의 개구부 마감 조치, 생명줄 설치 등 안전 조치 사전 실시 | 2 | 2 | 4 | NO | [7 empty] | 0
66 | 전장 |  |  |  | 상승 시 협착 사고 위험 |  |  |  | 과상승 방지장치(봉)는 작업자의 머리보다 높게 설치하고 작업높이에 따른 유효높이로 설치 | 2 | 2 | 4 | NO | [7 empty] | 0
67 | 전장 |  |  |  | 고소작업시 수공구 낙하에 의한 안전사고 위험 |  |  |  | 상하 동시작업 금지 및 수공구 낙하방지끈 설치 | 3 | 1 | 3 | NO | [7 empty] | 0
68 | 전장 |  | RAIL 하부 형광등 설치 | 고소작업대 | 2M 이상 높이의 고소 작업 중 추락 위험 |  |  |  | 고소작업구간의 개구부 마감 조치, 생명줄 설치 등 안전 조치 사전 실시 | 2 | 2 | 4 | NO | [7 empty] | 0
69 | 전장 |  |  |  | 상승 시 협착 사고 위험 |  |  |  | 과상승 방지장치(봉)는 작업자의 머리보다 높게 설치하고 작업높이에 따른 유효높이로 설치 | 2 | 2 | 4 | NO | [7 empty] | 0
70 | 전장 |  |  |  | 고소작업시 수공구 낙하에 의한 안전사고 위험 |  |  |  | 상하 동시작업 금지 및 수공구 낙하방지끈 설치 | 3 | 1 | 3 | NO | [7 empty] | 0
71 | 전장 |  | RAIL부 센서설치 | - | 2M 이상 높이의 고소 작업 중 추락 위험 |  |  |  | 고소작업구간의 개구부 마감 조치, 생명줄 설치 등 안전 조치 사전 실시 | 2 | 2 | 4 | NO | [7 empty] | 0
72 | 전장 |  |  |  | 고소작업시 수공구 낙하에 의한 안전사고 위험 |  |  |  | 상하 동시작업 금지 및 수공구 낙하방지끈 설치 | 3 | 1 | 3 | NO | [7 empty] | 0
73 | 전장 |  | RAIL부 전장 Cable 및 전장품 철거 | - | 2M 이상 높이의 고소 작업 중 추락 위험 |  |  |  | 고소작업구간의 개구부 마감 조치, 생명줄 설치 등 안전 조치 사전 실시 | 2 | 2 | 4 | NO | [7 empty] | 0
74 | 전장 |  |  |  | 고소작업시 수공구 낙하에 의한 안전사고 위험 |  |  |  | 상하 동시작업 금지 및 수공구 낙하방지끈 설치 | 3 | 1 | 3 | NO | [7 empty] | 0
75 | 전장 |  | PANEL 고정 작업 | - | 그레이팅 오픈 시 그레이팅이 하부로 낙하 |  |  |  | 그레이팅 오픈시 전용 공구(흡착기, 갈고리 등) 사용 | 2 | 2 | 4 | NO | [7 empty] | 0
76 | 전장 |  | PANEL 내부 전장 CABLE 포설/풀링/ 전장품 교체 | - | 전원 인가상태에서 작없하여 감전위험 |  |  |  | 작업개소의 전원 차단하고 메인전원과 제어전원미인가 상태 확인, 활선 경보기 착용 | 1 | 4 | 4 | NO | [7 empty] | 0
77 | 전장 |  | OHS Vehicle 전장품 및 센서류 점검 작업 | - | 전원 인가상태에서 작없하여 감전위험 |  |  |  | 작업개소의 전원 차단하고 메인전원과 제어전원미인가 상태 확인, 활선 경보기 착용 | 1 | 4 | 4 | NO | [7 empty] | 0
78 | 제어 |  | Vehicle 수동 TEST 및 시운전 | - | 설비 오작동으로 인한 안전사고 |  |  |  | 동작설비 또는 작업설비의 오동작 발생 시 비상대피를 위한 안전구역 설정, 오작동 시 대응 매뉴얼 교육 | 1 | 4 | 4 | NO | [7 empty] | 0
79 | 제어 |  |  |  | VHL 수동 TEST 시 충돌 및 깔림 위험 |  |  |  | VHL 정면에서 작업 금지, 전방 감지센서 작동 확인 | 1 | 3 | 3 | NO | [7 empty] | 0
80 | 제어 |  | OHS - FTE TECHING 작업 | - | 설비 오작동으로 인한 안전사고 |  |  |  | 동작설비 또는 작업설비의 오동작 발생 시 비상대피를 위한 안전구역 설정, 오작동 시 대응 매뉴얼 교육 | 1 | 4 | 4 | NO | [7 empty] | 0
81 | 제어 |  |  |  | 이적재 구간 개구부로 추락 위험 |  |  |  | 생명줄 설치 등 안전 조치 사전 실시 | 2 | 2 | 4 | NO | [7 empty] | 0
82 | 제어 |  | Vehicle ERROR 조치 | - | 설비 오작동으로 인한 안전사고 |  |  |  | 동작설비 또는 작업설비의 오동작 발생 시 비상대피를 위한 안전구역 설정, 오작동 시 대응 매뉴얼 교육 | 1 | 4 | 4 | NO | [7 empty] | 0
83 | 제어 |  |  |  | 설비 내 작업 중 도어 CLOSE하여 설비 구동으로 인한 안전사고 |  |  |  | 출입체크시트 관리, 인터락키 패용 | 1 | 4 | 4 | NO | [7 empty] | 0
84 | 제어 |  | Vehicle을 MTU 및 우회로 이동 조치 | - | 설비 오작동으로 인한 안전사고 |  |  |  | 동작설비 또는 작업설비의 오동작 발생 시 비상대피를 위한 안전구역 설정, 오작동 시 대응 매뉴얼 교육 | 1 | 4 | 4 | NO | [7 empty] | 0
85 | 제어 |  |  |  | VHL 이동 조치 시 충돌 및 깔림 위험 |  |  |  | VHL 정면에서 작업 금지, 전방 감지센서 작동 확인 | 1 | 3 | 3 | NO | [7 empty] | 0
86 | 제어 |  | OHS-FTE 間 ERROR 조치 | - | 설비 오작동으로 인한 안전사고 |  |  |  | 동작설비 또는 작업설비의 오동작 발생 시 비상대피를 위한 안전구역 설정, 오작동 시 대응 매뉴얼 교육 | 1 | 4 | 4 | NO | [7 empty] | 0
87 | 제어 |  |  |  | 설비 내 작업 중 도어 CLOSE하여 설비 구동으로 인한 안전사고 |  |  |  | 출입체크시트 관리, 인터락키 패용 | 1 | 4 | 4 | NO | [7 empty] | 0
87 | 공통 |  | 크리닝 | 에탄올 | 에탄올 취급 시 급성 중독 위험, 피부접촉 시 피부질환 위험 |  |  |  | 방독마스크 착용, 내화학장갑 착용 | 2 | 1 | 2 | NO | [7 empty] | 0