## 1. 표지(최초, 정기)
PJT : SKON_SKBA3_DEGASSER_8N
2024. 04. 22.
| 결 재 | 작성(담당) |  | 검토 | 승인
|  | 근로자(대표) | 관리감독자 | 안전관리자 | 현장소장 (안전보건관리책임자)
위험성 평가표 결과서

## 2. 위험성평가실시계획(공사개요)(최초, 정기)
2. 위험성 평가 실시 계획(공사개요)
부서명 | SFA PM B팀 |  |  | 담당자명 | 장규영 |  | 현장명 | SKON_SKBA3_DEGASSER_8N
공사개요 | [6 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) |  | 23423554400 |  |  |  |  | 평가구분 | 최초 / 정기 / 수시
현장소장/연락처 |  | 양광호 수석 / 010-5056-1597 |  |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 담당 인원
공사기간 |  | 2024. 05. 15 - 2025. 01. 31 |  |  |  |  | 1. 사전준비 | 2024-04-25 | 양광호 수석/PM B팀 김근홍 수석/Control A팀
현장주소 |  | 충청남도 아산시 인주면 인주산단로 123-70
발주처 |  | SK on Co., Ltd, |  |  |  |  | 2. 유해위험요인파악 | 2024-05-09 | 양광호 수석/PM B팀 김근홍 수석/Control A팀
평균출력인원 |  | 90명
주요장비 목록 (대수) |  | 해당없음 |  |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 2024-05-13 | 양광호 수석/PM B팀 김근홍 수석/Control A팀
협력회사 |  | 회사명 | 둔포기계 | AONE | HR ENG | 이환 ENG | 4. 위험성 결정 | 2024-05-18 | 양광호 수석/PM B팀 김근홍 수석/Control A팀
|  | 공종 | H/W SET-UP
|  | 회사명 | 제이엠자동화시스템 | 온오프시스템 |  |  | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 2024-05-19 | 양광호 수석/PM B팀 김근홍 수석/Control A팀
|  | 공종 | 전장 SET-UP
|  | 회사명 | 에스템 | 온오프시스템 |  |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)
|  | 공종 | S/W 시운전
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | -. H/W SET-UP -. 전장 작업 -. 시운전

## 3. 위험성평가 조직도(최초, 정기)
3. 위험성 평가 조직 구성
대표이사
김영민 대표
안전보건관리책임자
원구일 상무
안전관리자 |  |  |  | 보건관리자
고병준 선임 |  |  |  | 윤은지 사원
H/W SET-UP |  | 전장 SET-UP |  | S/W 시운전
관리감독자 | 양광호 수석 | 관리감독자 | 김근홍 수석 | 관리감독자 | 김근홍 수석
협력사 소장 | 최용태 부장 | 협력사 소장 | 김대섭 부장 | 협력사 소장 | 권순철 부장
팀원 |  | 팀원 |  | 팀원

## 4. 전체공사일정표(최초, 정기)
SKBA3 DEGASSING 8LINE | [5 empty] | 진행은 색칠한부분만수정요 |  |  | Year
공정장비 B팀 |  | Start Date: |  | 2023-12-01 |  |  |  |  | Month | 2023-11-30 | [5 empty] | 2023-12-07 | [28 empty] | 2024-01-04 | [27 empty] | 2024-02-01 | [34 empty] | 2024-03-07 | [27 empty] | 2024-04-04 | [27 empty] | 2024-05-02 | [34 empty] | 2024-06-06 | [27 empty] | 2024-07-04 | [27 empty] | 2024-08-01 | [34 empty] | 2024-09-05 | [27 empty] | 2024-10-03 | [34 empty] | 2024-11-07 | [27 empty] | 2024-12-05 | [27 empty] | 2025-01-02 | [34 empty] | 2025-02-06 | [27 empty] | 2025-03-06 | [27 empty] | 2025-04-03 | [27 empty] | 2025-05-01 | [34 empty] | 2025-06-05 | [27 empty] | 2025-07-03 | [34 empty] | 2025-08-07
[7 empty] | 5 |  | 0 | time axis 2023-11-30 to 2025-09-03
양광호 과장 |  | TODAY: |  | 2026-08-06 |  |  |  |  | Week | 2023-11-30: 1W; 2023-12-07: 2W; 2023-12-14: 3W; 2023-12-21: 4W; 2023-12-28: 5W; 2024-01-04: 6W; 2024-01-11: 7W; 2024-01-18: 8W; 2024-01-25: 9W; 2024-02-01: 10W; 2024-02-08: 11W; 2024-02-15: 12W; 2024-02-22: 13W; 2024-02-29: 14W; 2024-03-07: 15W; 2024-03-14: 16W; 2024-03-21: 17W; 2024-03-28: 18W; 2024-04-04: 19W; 2024-04-11: 20W; 2024-04-18: 21W; 2024-04-25: 22W; 2024-05-02: 23W; 2024-05-09: 24W; 2024-05-16: 25W; 2024-05-23: 26W; 2024-05-30: 27W; 2024-06-06: 28W; 2024-06-13: 29W; 2024-06-20: 30W; 2024-06-27: 31W; 2024-07-04: 32W; 2024-07-11: 33W; 2024-07-18: 34W; 2024-07-25: 35W; 2024-08-01: 36W; 2024-08-08: 37W; 2024-08-15: 38W; 2024-08-22: 39W; 2024-08-29: 40W; 2024-09-05: 41W; 2024-09-12: 42W; 2024-09-19: 43W; 2024-09-26: 44W; 2024-10-03: 45W; 2024-10-10: 46W; 2024-10-17: 47W; 2024-10-24: 48W; 2024-10-31: 49W; 2024-11-07: 50W; 2024-11-14: 51W; 2024-11-21: 52W; 2024-11-28: 53W; 2024-12-05: 54W; 2024-12-12: 55W; 2024-12-19: 56W; 2024-12-26: 57W; 2025-01-02: 58W; 2025-01-09: 59W; 2025-01-16: 60W; 2025-01-23: 61W; 2025-01-30: 62W; 2025-02-06: 63W; 2025-02-13: 64W; 2025-02-20: 65W; 2025-02-27: 66W; 2025-03-06: 67W; 2025-03-13: 68W; 2025-03-20: 69W; 2025-03-27: 70W; 2025-04-03: 71W; 2025-04-10: 72W; 2025-04-17: 73W; 2025-04-24: 74W; 2025-05-01: 75W; 2025-05-08: 76W; 2025-05-15: 77W; 2025-05-22: 78W; 2025-05-29: 79W; 2025-06-05: 79W; 2025-06-12: 79W; 2025-06-19: 79W; 2025-06-26: 79W; 2025-07-03: 79W; 2025-07-10: 79W; 2025-07-17: 79W; 2025-07-24: 79W; 2025-07-31: 79W; 2025-08-07: 79W; 2025-08-14: 79W; 2025-08-21: 79W; 2025-08-28: 79W
WBS Step | CLASS | Actibity | M. ISSUE | C. PLAN | Start | End | DR Day | PP | EP | 2023-11-30: 2023-11-30; 2023-12-07: 2023-12-07; 2023-12-14: 2023-12-14; 2023-12-21: 2023-12-21; 2023-12-28: 2023-12-28; 2024-01-04: 2024-01-04; 2024-01-11: 2024-01-11; 2024-01-18: 2024-01-18; 2024-01-25: 2024-01-25; 2024-02-01: 2024-02-01; 2024-02-08: 2024-02-08; 2024-02-15: 2024-02-15; 2024-02-22: 2024-02-22; 2024-02-29: 2024-02-29; 2024-03-07: 2024-03-07; 2024-03-14: 2024-03-14; 2024-03-21: 2024-03-21; 2024-03-28: 2024-03-28; 2024-04-04: 2024-04-04; 2024-04-11: 2024-04-11; 2024-04-18: 2024-04-18; 2024-04-25: 2024-04-25; 2024-05-02: 2024-05-02; 2024-05-09: 2024-05-09; 2024-05-16: 2024-05-16; 2024-05-23: 2024-05-23; 2024-05-30: 2024-05-30; 2024-06-06: 2024-06-06; 2024-06-13: 2024-06-13; 2024-06-20: 2024-06-20; 2024-06-27: 2024-06-27; 2024-07-04: 2024-07-04; 2024-07-11: 2024-07-11; 2024-07-18: 2024-07-18; 2024-07-25: 2024-07-25; 2024-08-01: 2024-08-01; 2024-08-08: 2024-08-08; 2024-08-15: 2024-08-15; 2024-08-22: 2024-08-22; 2024-08-29: 2024-08-29; 2024-09-05: 2024-09-05; 2024-09-12: 2024-09-12; 2024-09-19: 2024-09-19; 2024-09-26: 2024-09-26; 2024-10-03: 2024-10-03; 2024-10-10: 2024-10-10; 2024-10-17: 2024-10-17; 2024-10-24: 2024-10-24; 2024-10-31: 2024-10-31; 2024-11-07: 2024-11-07; 2024-11-14: 2024-11-14; 2024-11-21: 2024-11-21; 2024-11-28: 2024-11-28; 2024-12-05: 2024-12-05; 2024-12-12: 2024-12-12; 2024-12-19: 2024-12-19; 2024-12-26: 2024-12-26; 2025-01-02: 2025-01-02; 2025-01-09: 2025-01-09; 2025-01-16: 2025-01-16; 2025-01-23: 2025-01-23; 2025-01-30: 2025-01-30; 2025-02-06: 2025-02-06; 2025-02-13: 2025-02-13; 2025-02-20: 2025-02-20; 2025-02-27: 2025-02-27; 2025-03-06: 2025-03-06; 2025-03-13: 2025-03-13; 2025-03-20: 2025-03-20; 2025-03-27: 2025-03-27; 2025-04-03: 2025-04-03; 2025-04-10: 2025-04-10; 2025-04-17: 2025-04-17; 2025-04-24: 2025-04-24; 2025-05-01: 2025-05-01; 2025-05-08: 2025-05-08; 2025-05-15: 2025-05-15; 2025-05-22: 2025-05-22; 2025-05-29: 2025-05-29; 2025-06-05: 2025-06-05; 2025-06-12: 2025-06-12; 2025-06-19: 2025-06-19; 2025-06-26: 2025-06-26; 2025-07-03: 2025-07-03; 2025-07-10: 2025-07-10; 2025-07-17: 2025-07-17; 2025-07-24: 2025-07-24; 2025-07-31: 2025-07-31; 2025-08-07: 2025-08-07; 2025-08-14: 2025-08-14; 2025-08-21: 2025-08-21; 2025-08-28: 2025-08-28
A |  | PJT Total |  |  | 2023-11-27 | 2025-06-01 | 553 | 100% | 1.29%
ⅠC |  | In-SFA Total |  |  | 2023-11-27 | 2025-01-28 | 429 | 100% | 1.68%
1 Step | ALL | Plan |  |  | 2023-11-27 | 2023-12-23 | 27 | 100% | 100%
1.1 | ALL | Plan |  |  | 2023-11-27 | 2023-12-23 | 27 | 100% | 100%
| ALL | Plan |  |  |  |  | 1 | 100% | 100%
| ALL | Customer KOM |  |  | 2023-11-27 | 2023-12-23 | 27 | 100% | 100%
2 Step | ALL | Design |  |  | 2023-12-26 | 2024-06-21 | 179 | 100% | 1.088%
2.1 | ALL | Mechanism Design |  |  | 2023-12-26 | 2024-02-09 | 46 | 100% | 4.167%
| ALL | LAY OUT(System Design) |  |  |  |  | 1 | 100% | 100%
| ALL | ASS'Y Design |  |  |  |  | 1 | 100% | 100%
| ALL | Parts Design (Output) |  |  | 2023-12-26 | 2024-01-31 | 37 | 100%
| ALL | Design Review |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-09 | 9 | 100%
2.2 | ALL | Control Design |  |  | 2024-02-10 | 2024-06-21 | 133 | 100% | 0%
| ALL | H/W Design |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-29 | 20 | 100%
| ALL | S/W Design |  |  | 2024-03-01 | 2024-06-21 | 113 | 100%
3 Step | ALL | Manufacture |  |  | 2024-02-10 | 2024-09-08 | 212 | 100% | 0%
3.1 | ALL | Mechanical Parts Procurement |  |  | 2024-02-10 | 2024-07-29 | 171 | 100% | 0%
| ALL | POR |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-23 | 14 | 100%
| ALL | Stock (Purchase Parts) |  |  | 2024-02-24 | 2024-04-30 | 67 | 100%
| ALL | Stock (Manufactured Parts) |  |  | 2024-02-10 | 2024-07-22 | 164 | 100%
| ALL | S Stock (Mitsubishi Servo motor & amp) |  |  | 2024-02-10 | 2024-07-22 | 164 | 100%
| ALL | Frame |  |  | 2024-02-10 | 2024-07-29 | 171 | 100%
3.2 | ALL | Electrical Parts Procurement |  |  | 2024-02-10 | 2024-08-11 | 184 | 100% | 0%
| ALL | POR |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-23 | 14 | 100%
| ALL | Stock (Purchase Parts) |  |  | 2024-02-24 | 2024-04-30 | 67 | 100%
| ALL | Stock (Manufactured Parts) |  |  | 2024-02-24 | 2024-08-11 | 170 | 100%
3.3 | #1 LINE | Assembly |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-30 | 25 | 100% | 0%
| #1 LINE | BASE FRAME |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 8 | 100%
| #1 LINE | Assembly |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-30 | 25 | 100%
3.4 | #1 LINE | Wiring/Tubing |  |  | 2024-05-31 | 2024-06-21 | 22 | 100% | 0%
| #1 LINE | Wiring |  |  | 2024-05-31 | 2024-06-21 | 22 | 100%
3.3 | #2 LINE | Assembly |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-30 | 25 | 100% | 0%
| #2 LINE | BASE FRAME |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 8 | 100%
| #2 LINE | Assembly |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-30 | 25 | 100%
3.4 | #2 LINE | Wiring/Tubing |  |  | 2024-05-31 | 2024-06-21 | 22 | 100% | 0%
| #2 LINE | Wiring |  |  | 2024-05-31 | 2024-06-21 | 22 | 100%
3.3 | #3 LINE | Assembly |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 30 | 100% | 0%
| #3 LINE | BASE FRAME |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-08 | 8 | 100%
| #3 LINE | Assembly |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 30 | 100%
3.4 | #3 LINE | Wiring/Tubing |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-22 | 22 | 100% | 0%
| #3 LINE | Wiring |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-22 | 22 | 100%
3.3 | #4 LINE | Assembly |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 30 | 100% | 0%
| #4 LINE | BASE FRAME |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-08 | 8 | 100%
| #4 LINE | Assembly |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 30 | 100%
3.4 | #4 LINE | Wiring/Tubing |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-22 | 22 | 100% | 0%
| #4 LINE | Wiring |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-22 | 22 | 100%
3.3 | #5 LINE | Assembly |  |  | 2024-06-24 | 2024-07-20 | 27 | 100% | 0%
| #5 LINE | BASE FRAME |  |  | 2024-06-24 | 2024-07-01 | 8 | 100%
| #5 LINE | Assembly |  |  | 2024-06-24 | 2024-07-20 | 27 | 100%
3.4 | #5 LINE | Wiring/Tubing |  |  | 2024-07-21 | 2024-08-11 | 22 | 100% | 0%
| #5 LINE | Wiring |  |  | 2024-07-21 | 2024-08-11 | 22 | 100%
3.3 | #6 LINE | Assembly |  |  | 2024-06-24 | 2024-07-20 | 27 | 100% | 0%
| #6 LINE | BASE FRAME |  |  | 2024-06-24 | 2024-07-01 | 8 | 100%
| #6 LINE | Assembly |  |  | 2024-06-24 | 2024-07-20 | 27 | 100%
3.4 | #6 LINE | Wiring/Tubing |  |  | 2024-07-21 | 2024-08-11 | 22 | 100% | 0%
| #6 LINE | Wiring |  |  | 2024-07-21 | 2024-08-11 | 22 | 100%
3.3 | #7 LINE | Assembly |  |  | 2024-07-22 | 2024-08-17 | 27 | 100% | 0%
| #7 LINE | BASE FRAME |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-29 | 8 | 100%
| #7 LINE | Assembly |  |  | 2024-07-22 | 2024-08-17 | 27 | 100%
3.4 | #7 LINE | Wiring/Tubing |  |  | 2024-08-18 | 2024-09-08 | 22 | 100% | 0%
| #7 LINE | Wiring |  |  | 2024-08-18 | 2024-09-08 | 22 | 100%
3.3 | #8 LINE | Assembly |  |  | 2024-07-22 | 2024-08-17 | 27 | 100% | 0%
| #8 LINE | BASE FRAME |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-29 | 8 | 100%
| #8 LINE | Assembly |  |  | 2024-07-22 | 2024-08-17 | 27 | 100%
3.4 | #8 LINE | Wiring/Tubing |  |  | 2024-08-18 | 2024-09-08 | 22 | 100% | 0%
| #8 LINE | Wiring |  |  | 2024-08-18 | 2024-09-08 | 22 | 100%
4 Step | ALL | SFA Site Commissioning |  |  | 2024-06-22 | 2025-01-28 | 221 | 100% | 0%
4.1 | #1 LINE | Set Up |  |  | 2024-06-22 | 2024-07-01 | 10 | 100% | 0%
| #1LINE | TURN ON (HOOK UP) |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2 | 100%
| #1LINE | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-30 | 7 | 100%
| #1LINE | Program Loading |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 1 | 100%
| #1LINE | Teaching/Setting |  |  | 2024-06-25 | 2024-07-01 | 7 | 100%
4.2 | #1 LINE | Test |  |  | 2024-07-02 | 2024-09-09 | 70 | 100% | 0%
| #1LINE | Dry Run (With Goods) |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-07 | 6 | 100%
| #1LINE | Process Run | 검수준비 |  | 2024-07-08 | 2024-07-22 | 15 | 100%
| #1LINE | IAT |  |  | 2024-08-26 | 2024-09-09 | 15 | 100%
4.3 | #1 LINE | Packing/MO |  |  | 2024-09-10 | 2024-11-18 | 70 | 100% | 0%
| #1LINE | Disassembly/Packing |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-19 | 10 | 100%
| #1LINE | Shipping(FOB) |  |  | 2024-09-20 | 2024-11-18 | 60 | 100%
4.1 | #2 LINE | Set Up |  |  | 2024-06-29 | 2024-07-08 | 10 | 100% | 0%
| #2LINE | TURN ON (HOOK UP) |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-30 | 2 | 100%
| #2LINE | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-07 | 7 | 100%
| #2LINE | Program Loading |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1 | 100%
| #2LINE | Teaching/Setting |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-08 | 7 | 100%
4.2 | #2 LINE | Test |  |  | 2024-07-09 | 2024-09-09 | 63 | 100% | 0%
| #2LINE | Dry Run (With Goods) |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-14 | 6 | 100%
| #2LINE | Process Run |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-29 | 15 | 100%
| #2LINE | IAT |  |  | 2024-08-26 | 2024-09-09 | 15 | 100%
4.3 | #2 LINE | Packing/MO |  |  | 2024-09-10 | 2024-11-18 | 70 | 100% | 0%
| #2LINE | Disassembly/Packing |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-19 | 10 | 100%
| #2LINE | Shipping(FOB) |  |  | 2024-09-20 | 2024-11-18 | 60 | 100%
4.1 | #3 LINE | Set Up |  |  | 2024-07-23 | 2024-08-01 | 10 | 100% | 0%
| #3LINE | TURN ON (HOOK UP) |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2 | 100%
| #3LINE | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-31 | 7 | 100%
| #3LINE | Program Loading |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 1 | 100%
| #3LINE | Teaching/Setting |  |  | 2024-07-26 | 2024-08-01 | 7 | 100%
4.2 | #3 LINE | Test |  |  | 2024-08-02 | 2024-10-11 | 71 | 100% | 0%
| #3LINE | Dry Run (With Goods) |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-07 | 6 | 100%
| #3LINE | Process Run |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-22 | 15 | 100%
| #3LINE | IAT |  |  | 2024-09-27 | 2024-10-11 | 15 | 100%
4.3 | #3 LINE | Packing/MO |  |  | 2024-10-12 | 2024-12-20 | 70 | 100% | 0%
| #3LINE | Disassembly/Packing |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-21 | 10 | 100%
| #3LINE | Shipping(FOB) |  |  | 2024-10-22 | 2024-12-20 | 60 | 100%
4.1 | #4 LINE | Set Up |  |  | 2024-07-30 | 2024-08-08 | 10 | 100% | 0%
| #4LINE | TURN ON (HOOK UP) |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2 | 100%
| #4LINE | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-07 | 7 | 100%
| #4LINE | Program Loading |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1 | 100%
| #4LINE | Teaching/Setting |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-08 | 7 | 100%
4.2 | #4 LINE | Test |  |  | 2024-08-09 | 2024-10-11 | 64 | 100% | 0%
| #4LINE | Dry Run (With Goods) |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-14 | 6 | 100%
| #4LINE | Process Run |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-29 | 15 | 100%
| #4LINE | IAT |  |  | 2024-09-27 | 2024-10-11 | 15 | 100%
4.3 | #4 LINE | Packing/MO |  |  | 2024-10-12 | 2024-12-20 | 70 | 100% | 0%
| #4LINE | Disassembly/Packing |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-21 | 10 | 100%
| #4LINE | Shipping(FOB) |  |  | 2024-10-22 | 2024-12-20 | 60 | 100%
4.1 | #5 LINE | Set Up |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-21 | 10 | 100% | 0%
| #5LINE | TURN ON (HOOK UP) |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2 | 100%
| #5LINE | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-20 | 7 | 100%
| #5LINE | Program Loading |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 1 | 100%
| #5LINE | Teaching/Setting |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-21 | 7 | 100%
4.2 | #5 LINE | Test |  |  | 2024-08-22 | 2024-10-28 | 68 | 100% | 0%
| #5LINE | Dry Run (With Goods) |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 6 | 100%
| #5LINE | Process Run |  |  | 2024-08-28 | 2024-09-11 | 15 | 100%
| #5LINE | IAT |  |  | 2024-10-14 | 2024-10-28 | 15 | 100%
4.3 | #5 LINE | Packing/MO |  |  | 2024-10-29 | 2025-01-06 | 70 | 100% | 0%
| #5LINE | Disassembly/Packing |  |  | 2024-10-29 | 2024-11-07 | 10 | 100%
| #5LINE | Shipping(FOB) |  |  | 2024-11-08 | 2025-01-06 | 60 | 100%
4.1 | #6 LINE | Set Up |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-28 | 10 | 100% | 0%
| #6LINE | TURN ON (HOOK UP) |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2 | 100%
| #6LINE | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-27 | 7 | 100%
| #6LINE | Program Loading |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 1 | 100%
| #6LINE | Teaching/Setting |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-28 | 7 | 100%
4.2 | #6 LINE | Test |  |  | 2024-08-29 | 2024-10-28 | 61 | 100% | 0%
| #6LINE | Dry Run (With Goods) |  |  | 2024-08-29 | 2024-09-03 | 6 | 100%
| #6LINE | Process Run |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-18 | 15 | 100%
| #6LINE | IAT |  |  | 2024-10-14 | 2024-10-28 | 15 | 100%
4.3 | #6 LINE | Packing/MO |  |  | 2024-10-29 | 2025-01-06 | 70 | 100% | 0%
| #6LINE | Disassembly/Packing |  |  | 2024-10-29 | 2024-11-07 | 10 | 100%
| #6LINE | Shipping(FOB) |  |  | 2024-11-08 | 2025-01-06 | 60 | 100%
4.1 | #7 LINE | Set Up |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-18 | 10 | 100% | 0%
| #7LINE | TURN ON (HOOK UP) |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2 | 100%
| #7LINE | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-17 | 7 | 100%
| #7LINE | Program Loading |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 1 | 100%
| #7LINE | Teaching/Setting |  |  | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 7 | 100%
4.2 | #7 LINE | Test |  |  | 2024-09-19 | 2024-10-28 | 40 | 100% | 0%
| #7LINE | Dry Run (With Goods) |  |  | 2024-09-19 | 2024-09-24 | 6 | 100%
| #7LINE | Process Run |  |  | 2024-09-25 | 2024-10-09 | 15 | 100%
| #7LINE | IAT |  |  | 2024-10-14 | 2024-10-28 | 15 | 100%
4.3 | #7 LINE | Packing/MO |  |  | 2024-10-29 | 2025-01-28 | 92 | 100% | 0%
| #7LINE | Disassembly/Packing |  |  | 2024-10-29 | 2024-11-07 | 10 | 100%
| #7LINE | Shipping(FOB) |  |  | 2024-11-30 | 2025-01-28 | 60 | 100%
4.1 | #8 LINE | Set Up |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-25 | 10 | 100% | 0%
| #8LINE | TURN ON (HOOK UP) |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2 | 100%
| #8LINE | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-24 | 7 | 100%
| #8LINE | Program Loading |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 1 | 100%
| #8LINE | Teaching/Setting |  |  | 2024-09-19 | 2024-09-25 | 7 | 100%
4.2 | #8 LINE | Test |  |  | 2024-09-26 | 2024-10-31 | 36 | 100% | 0%
| #8LINE | Dry Run (With Goods) |  |  | 2024-09-26 | 2024-10-01 | 6 | 100%
| #8LINE | Process Run |  |  | 2024-10-02 | 2024-10-16 | 15 | 100%
| #8LINE | IAT |  |  | 2024-10-17 | 2024-10-31 | 15 | 100%
4.3 | #8 LINE | Packing/MO |  |  | 2024-11-01 | 2025-01-28 | 89 | 100% | 0%
| #8LINE | Disassembly/Packing |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-10 | 10 | 100%
| #8LINE | Shipping(FOB) |  |  | 2024-11-30 | 2025-01-28 | 60 | 100%
Ⅱc | ALL | Customer Site Total |  |  | 2024-12-08 | 2025-06-01 | 176 | 100% | 0%
5 Step | ALL | Customer Site Commissioning | Site setup |  | 2024-12-08 | 2025-06-01 | 176 | 100% | 0%
5.1 | #1LINE | Set Up |  |  | 2024-12-08 | 2025-01-24 | 48 | 100% | 0%
| #1LINE | Move/In |  |  | 2024-12-08 | 2024-12-13 | 6 | 100%
| #1LINE | Set Up |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-28 | 15 | 100%
| #1LINE | Turn On (Hook Up) |  |  | 2024-12-29 | 2025-01-19 | 22 | 100%
| #1LINE | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 5 | 100%
5.2 | #1LINE | 시운전 |  |  | 2025-01-25 | 2025-02-16 | 23 | 100% | 0%
| #1LINE | DRY RUN (WITH GOODS) |  |  | 2025-01-25 | 2025-02-01 | 8 | 100%
| #1LINE | PROCESS RUN |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-16 | 15 | 100%
5.1 | #2LINE | Set Up |  |  | 2024-12-15 | 2025-01-31 | 48 | 100% | 0%
| #2LINE | Move/In |  |  | 2024-12-15 | 2024-12-20 | 6 | 100%
| #2LINE | Set Up |  |  | 2024-12-21 | 2025-01-04 | 15 | 100%
| #2LINE | Turn On (Hook Up) |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-26 | 22 | 100%
| #2LINE | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 5 | 100%
5.2 | #2LINE | 시운전 |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-23 | 23 | 100% | 0%
| #2LINE | DRY RUN (WITH GOODS) |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-08 | 8 | 100%
| #2LINE | PROCESS RUN |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-23 | 15 | 100%
5.1 | #3LINE | Set Up |  |  | 2024-12-29 | 2025-02-14 | 48 | 100% | 0%
| #3LINE | Move/In |  |  | 2024-12-29 | 2025-01-03 | 6 | 100%
| #3LINE | Set Up |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-18 | 15 | 100%
| #3LINE | Turn On (Hook Up) |  |  | 2025-01-19 | 2025-02-09 | 22 | 100%
| #3LINE | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 5 | 100%
5.2 | #3LINE | 시운전 |  |  | 2025-02-15 | 2025-03-09 | 23 | 100% | 0%
| #3LINE | DRY RUN (WITH GOODS) |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 8 | 100%
| #3LINE | PROCESS RUN |  |  | 2025-02-23 | 2025-03-09 | 15 | 100%
5.1 | #4LINE | Set Up |  |  | 2025-01-05 | 2025-02-21 | 48 | 100% | 0%
| #4LINE | Move/In |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-10 | 6 | 100%
| #4LINE | Set Up |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-25 | 15 | 100%
| #4LINE | Turn On (Hook Up) |  |  | 2025-01-26 | 2025-02-16 | 22 | 100%
| #4LINE | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 5 | 100%
5.2 | #4LINE | 시운전 |  |  | 2025-02-22 | 2025-03-16 | 23 | 100% | 0%
| #4LINE | DRY RUN (WITH GOODS) |  |  | 2025-02-22 | 2025-03-01 | 8 | 100%
| #4LINE | PROCESS RUN |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-16 | 15 | 100%
5.1 | #5LINE | Set Up |  |  | 2025-01-19 | 2025-03-07 | 48 | 100% | 0%
| #5LINE | Move/In |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-24 | 6 | 100%
| #5LINE | Set Up |  |  | 2025-01-25 | 2025-02-08 | 15 | 100%
| #5LINE | Turn On (Hook Up) |  |  | 2025-02-09 | 2025-03-02 | 22 | 100%
| #5LINE | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 5 | 100%
5.2 | #5LINE | 시운전 |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-30 | 23 | 100% | 0%
| #5LINE | DRY RUN (WITH GOODS) |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-15 | 8 | 100%
| #5LINE | PROCESS RUN |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-30 | 15 | 100%
5.1 | #6LINE | Set Up |  |  | 2025-02-02 | 2025-03-21 | 48 | 100% | 0%
| #6LINE | Move/In |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-07 | 6 | 100%
| #6LINE | Set Up |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-22 | 15 | 100%
| #6LINE | Turn On (Hook Up) |  |  | 2025-02-23 | 2025-03-16 | 22 | 100%
| #6LINE | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 5 | 100%
5.2 | #6LINE | 시운전 |  |  | 2025-03-22 | 2025-04-13 | 23 | 100% | 0% | bar: 2024-09-18
| #6LINE | DRY RUN (WITH GOODS) |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-29 | 8 | 100%
| #6LINE | PROCESS RUN |  |  | 2025-03-30 | 2025-04-13 | 15 | 100%
5.1 | #7LINE | Set Up |  |  | 2025-02-16 | 2025-04-04 | 48 | 100% | 0%
| #7LINE | Move/In |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-21 | 6 | 100%
| #7LINE | Set Up |  |  | 2025-02-22 | 2025-03-08 | 15 | 100%
| #7LINE | Turn On (Hook Up) |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-30 | 22 | 100%
| #7LINE | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 5 | 100%
5.2 | #7LINE | 시운전 |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-27 | 23 | 100% | 0%
| #7LINE | DRY RUN (WITH GOODS) |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-12 | 8 | 100%
| #7LINE | PROCESS RUN |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 15 | 100%
5.1 | #8LINE | Set Up |  |  | 2025-03-02 | 2025-04-18 | 48 | 100% | 0%
| #8LINE | Move/In |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-07 | 6 | 100%
| #8LINE | Set Up |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-22 | 15 | 100%
| #8LINE | Turn On (Hook Up) |  |  | 2025-03-23 | 2025-04-13 | 22 | 100%
| #8LINE | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 5 | 100%
5.2 | #8LINE | 시운전 |  |  | 2025-04-19 | 2025-05-11 | 23 | 100% | 0%
| #8LINE | DRY RUN (WITH GOODS) |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-26 | 8 | 100%
| #8LINE | PROCESS RUN |  |  | 2025-04-27 | 2025-05-11 | 15 | 100%
5.3 | ALL | FAT |  |  | 2025-02-23 | 2025-06-01 | 99 | 100% | 0%
| #1LINE | FAT |  |  | 2025-02-23 | 2025-03-09 | 15 | 100%
| #2LINE | FAT |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-16 | 15 | 100%
| #3LINE | FAT |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-30 | 15 | 100%
| #4LINE | FAT |  |  | 2025-03-23 | 2025-04-06 | 15 | 100%
| #5LINE | FAT |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-20 | 15 | 100%
| #6LINE | FAT |  |  | 2025-04-20 | 2025-05-04 | 15 | 100%
| #7LINE | FAT |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-18 | 15 | 100%
| #8LINE | FAT |  |  | 2025-05-18 | 2025-06-01 | 15 | 100%
| ALL | Product Support |  |  |  |  | 1 | 100%
| ALL | JCM |  |  |  |  | 1 | 100%
Formulas:
진행은 색칠한부분만수정요 = MAX([진행은 색칠한부분만수정요, row below]:G168)
진행은 색칠한부분만수정요 = MAX([진행은 색칠한부분만수정요, row below]:[진행은 색칠한부분만수정요, row below])

## 5. 위험성평가표(최초, 정기, 수시)
공정명: SKON_SKBA3_DEGASSER_8N |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2024. 04. 22. |  |  | 협력사 현장소장 및 근로자 | 안전관리자 관리감독자 | 현장소장 안전보건관리 책임자
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 |  | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 21.01.01 | 홍길동
1 | 자재반입(입고) | 1. 지게차를 이용한 자재 반입 | 지게차 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | 안전담당자 상주 | 2 | 4 | 8 | 점검 SHEET 작성, 수시 점검 | 1 | 4 | 4 | 24.05.15 | 양광호
2 |  | 2. 반입 자재 운반 및 이동 | 파렛트카, 대차 | 없음 | 4.1 | 공간 및 이동 통로 | 자재 이동 중 적재 및 결속 불량에 따른 전도 | 안전담당자 상주 | 2 | 2 | 4 | 종횡비 2:1 이상 적재 금지 자동바 + 결속 2개소 이상 자동바 고정 | 1 | 2 | 2 | 24.05.15 | 양광호
3 |  |  | 파렛트카, 대차 | 없음 | 4.2 | 주변 작업자 | 자재 이동 중 작업자 주변 작업자 충돌, 협착 | 안전담당자 상주 | 2 | 2 | 4 | 2인 이상 작업 유도원 배치 | 1 | 2 | 2 | 24.05.15 | 양광호
4 |  | 3. 장비 이동 | 전동 지게차 | 없음 | 1.4 | 충돌위험 부분 | 장비 사용(이동) 중 주변 구조물과의 충돌 | 신호수 배치 | 1 | 2 | 2 | 유도원(신호수) 배치 | 1 | 2 | 2 | 24.05.15 | 양광호
5 |  |  | 전동 지게차 | 없음 | 4.2 | 주변 작업자 | 장비 사용(이동) 중 주변 작업자 충돌, 협착 | 신호수 배치 | 1 | 3 | 3 | 안전 담당자 배치 및 인원 통제 유도원(신호수) 배치 | 1 | 3 | 3 | 24.05.15 | 양광호
6 | 설비(장비)설치_기구 | 1.Frame 설치 | 핸드리프트 | 없음 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 상승/하강 동작 중 협착 | 작업 구역 인원 통제 협착방지 장치 | 1 | 3 | 3 | 사용 전 협착 방지 장치 점검 안전 담당자 배치 및 인원 통제 | 1 | 3 | 3 | 24.05.24 | 양광호
7 |  |  | 핸드리프트 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 체결 작업 중 자재 및 공구 낙하 | 하부 인원 통제 | 3 | 2 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 | 2 | 2 | 4 | 24.05.24 | 양광호
8 |  | 2. Chamber 설치 | 크레인 | 없음 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 상승/하강 동작 중 협착 | 작업 구역 인원 통제 협착방지 장치 | 1 | 3 | 3 | 사용 전 과상승 방지봉, 협착 방지 장치 점검 안전 담당자 배치 및 인원 통제 | 1 | 3 | 3 | 24.05.24 | 양광호
9 |  |  | 크레인 | 없음 | 1.4 | 충돌위험 부분 | 장비 사용(이동) 중 주변 구조물과의 충돌 | 신호수 배치 | 1 | 2 | 2 | 유도원(신호수) 배치 | 1 | 2 | 2 | 24.05.24 | 양광호
10 |  |  | 크레인 | 없음 | 4.2 | 주변 작업자 | 장비 사용(이동) 중 주변 작업자 충돌, 협착 | 신호수 배치 | 1 | 3 | 3 | 안전 담당자 배치 및 인원 통제 유도원(신호수) 배치 | 1 | 3 | 3 | 24.05.24 | 양광호
11 |  |  | 공구류 | 없음 | 3.4 | 작업(조작) 도구 | 체결 작업 중 자재 및 공구 낙하 | 하부 인원 통제 | 3 | 2 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 | 2 | 2 | 4 | 24.05.24 | 양광호
12 |  | 3. Unit 설치 | 공구류 | 없음 | 1.2 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 주변 정리 정돈 | 1 | 2 | 2 | 24.05.24 | 양광호
13 |  |  | 공구류 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 체결 작업 중 자재 및 공구 낙하 | 하부 인원 통제 | 3 | 2 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 | 2 | 2 | 4 | 24.05.24 | 양광호
14 |  |  | 공구류 | 없음 | 1.5 | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 장비 사용(이동) 중 작업자 미끄러짐 | 보호구 착용 | 1 | 2 | 2 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 | 1 | 2 | 2 | 24.05.24 | 양광호
15 |  |  | 공구류 | 없음 | 3.4 | 작업(조작) 도구 | 체결 작업 중 자재 및 공구 낙하 | 하부 인원 통제 | 3 | 2 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 | 2 | 2 | 4 | 24.05.24 | 양광호
16 | 설비(장비)설치_전장 | 1. CABLE 덕트 설치 | 공구류 | 없음 | 1.5 | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 장비 사용(이동) 중 작업자 미끄러짐 | 보호구 착용 | 1 | 2 | 2 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 | 1 | 2 | 2 | 24.06.01 | 김근홍
17 |  |  | 공구류 | 없음 | 3.4 | 작업(조작) 도구 | 체결 작업 중 자재 및 공구 낙하 | 하부 인원 통제 | 3 | 2 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 | 2 | 2 | 4 | 24.06.01 | 김근홍
18 |  | 2. CABLE 포설 및 결선 | 수공구 | 없음 | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | 작업절차 미 준수, 보호구 미 착용 잘못된 작업 방법에 따른 감전 사고 | 활선 경보기 LOTO | 2 | 2 | 4 | 통전 후 작업 시 절연 장갑 착용 | 2 | 1 | 2 | 24.06.01 | 김근홍
19 |  | 3. PANEL 배선 및 결선 | 수공구 | 없음 | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | 작업절차 미 준수, 보호구 미 착용 잘못된 작업 방법에 따른 감전 사고 | 활선 경보기 LOTO | 2 | 2 | 4 | 통전 후 작업 시 절연 장갑 착용 | 2 | 1 | 2 | 24.06.01 | 김근홍
20 | 시운전 | 1. 시운전 | NOTE PC | 없음 | 3.2 | 근로자 실수(휴먼에러) | INTERLOCK 임의 해제 및 조작 실수에 따른 충돌 및 협착 | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | ABNORMAL CASE 분석 및 S/W 반영 작업 계획서 교육 중대 위규 규정 및 처벌 강화 | 2 | 2 | 4 | 24.07.10 | 김근홍
21 |  |  | NOTE PC | 없음 | 3.4 | 작업(조작) 도구 | 작업자간 의사 소통 부재 및 불안정한 작업 방법에 의한 충돌 및 협착 | 육성에 의한 의사 전달 | 2 | 2 | 4 | 무전기 지급 | 2 | 2 | 4 | 24.07.10 | 김근홍
22 |  |  | NOTE PC | 없음 | 4.1 | 공간 및 이동 통로 | 설비 돌출물에 의한 베임, 긁힘 사고 | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | 급소 부위 위험 경고 문구 부착 색상 구분을 통한 시인성 증대 (예. 바코드 브라켓) | 2 | 2 | 4 | 24.07.10 | 김근홍
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
비 고 란

## 6. 참조자료(유해위험요인, 위험성추정)
유해위험요인 분류표
【안전 분야】 | [7 empty] | 【보건 분야】
대구분 | 분류번호 | 유해위험요인 | [5 empty] | 대구분 | 분류번호 | 유해위험요인 | 분류번호 | 유해위험요인
기계적 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | [5 empty] | 화학적 (물질) | 5.1 | 가스 | 5.7 | 방사선
| 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | [6 empty] | 5.2 | 증기 | 5.8 | 화재/폭발 위험
| 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | [6 empty] | 5.3 | 에어로졸·흄 | 5.9 | 복사열/폭발과압
| 1.4 | 충돌위험 부분 | [6 empty] | 5.4 | 액체·미스트
| 1.5 | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | [6 empty] | 5.5 | 고체(분진/파우더)
| 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) | [6 empty] | 5.6 | 반응성 물질
전기적 | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | [5 empty] | 물리적 | 6.1 | 기후/고온/저온(한랭) | 6.5 | 저압 또는 고압상태
| 2.2 | 아크 | [6 empty] | 6.2 | 조도(채광/조명) | 6.6 | 방사선
| 2.3 | 정전기 | [6 empty] | 6.3 | 소음 | 6.7 | 전자파
작업특성 | 3.1 | 초음파·초저주파음 | [6 empty] | 6.4 | 진동
| 3.2 | 근로자 실수(휴먼에러) | [5 empty] | 인간 공학적 | 7.1 | 중량물 취급작업 | 7.4 | 과도한 힘
| 3.3 | 질식위험·산소결핍 | [6 empty] | 7.2 | 반복작업 | 7.5 | 접촉스트레스
| 3.4 | 작업(조작) 도구 | [6 empty] | 7.3 | 불안정한 작업자세
작업환경 | 4.1 | 공간 및 이동통로 | [5 empty] | 생물학적 | 8.1 | 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염 | 8.4 | 동물
| 4.2 | 주변 근로자
| 4.3 | 작업시간 | [6 empty] | 8.2 | 유전자 변형물질(GMO) | 8.5 | 식물
| 4.4 | 조직 안전문화 | [6 empty] | 8.3 | 알러지 및 미생물
가능성(빈도) 산정 | [10 empty] | 중대성(강도) 산정
가능성(빈도) |  | 내 용 | [8 empty] | 중대성(강도) |  | 내 용
5 | 매우높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 높음 - 해당 안전대책이 되어 있지 않고, 표시·표지가 없으며 안전수칙·작업표준 등도 없음 | [8 empty] | 4 | 중대재해 | 사망 또는 영구적 근로불능으로 연결되는 부상 질병(업무에 복귀 불가능), 장애가 남는 부상·질병
4 | 높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 높음 - 가드·방호덮개, 기타 안저장치를 설치하였으나, 해체되어 있으며 안전수칙·작업표준 등은 있지만 지키기 어렵고 많은 주의를 해야 함 | [8 empty] | 3 | 3개월 이상 (부상/질병) | 3개월 이상의 휴업을 수반하는 중대한 부상 또는 질병(일정시점에서는 업무에 복귀 가능)
3 | 보통 | ■ 부주의하면 피해가 발생할 가능성이 있음 - 가드·방호덮개 또는 안전장치 등은 설치되어 있지만, 작업불편 등으로 쉽게 해체하여 위험영역 접근, 위험원과 접촉이 있을 수 있으며, 안전수칙·작업표준 등은 있지만 준수하기 어려운 점이 있음 | [8 empty] | 2 | 3개월 미만 (부상/질병) | 3개월 미만의 휴업을 수반하는 부상 또는 질병
2 | 낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 보호되어 있고, 안저장치가 설치되어 있으며 위험영역 출입이 곤란한 상태이고 안전수칙·작업표준(서) 등이 정비되어 있고 준수하기 쉬우나 피해의 가능성이 남아 있음 | [8 empty] | 1 | 휴업불필요 | 치료(처치) 후 바로 원래의 작업을 수행할 수 있는 경미한 부상 또는 질병 (업무에 전혀 지장이 없음, 물질적 사고)
1 | 매우낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 둘러싸여 있고 안전장치가 설치되어 있으며, 위험영역 출입이 곤란한 상태 등 전반적으로 안전조치가 잘 되어 있음
기계적 | 전기적 | 작업특성 | 작업환경 | 화학적 | 물리적 | 인간공학적 | 생물학적
1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | 2.1 감전(안전전압 초과) | 3.1 초음파·초저주파음 | 4.1 공간 및 이동통로 | 5.1 가스 | 6.1 기후/고온/저온(한랭) | 7.1 중량물 취급작업 | 8.1 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염
1.2 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 2.2 아크 | 3.2 근로자 실수(휴먼에러) | 4.2 주변 근로자 | 5.2 증기 | 6.2 조도(채광/조명) | 7.2 반복작업 | 8.2 유전자 변형물질(GMO)
1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 2.3 정전기 | 3.3 질식위험·산소결핍 | 4.3 작업시간 | 5.3 에어로졸·흄 | 6.3 소음 | 7.3 불안정한 작업자세 | 8.3 알러지 및 미생물
1.4 충돌위험 부분 |  | 3.4 작업(조작) 도구 | 4.4 조직 안전문화 | 5.4 액체·미스트 | 6.4 진동 | 7.4 과도한 힘
1.5 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) |  |  |  | 5.5 고체(분진/파우더) | 6.5 저압 또는 고압상태 | 7.5 접촉스트레스
1.6 추락위험 부분(개구부 등) |  |  |  | 5.6 반응성 물질 | 6.6 방사선
|  |  |  | 5.7 방사선 | 6.7 전자파
5.8 화재/폭발 위험
5.9 복사열/폭발과압