## 1. 표지
PJT : ACC CT Inspection Line 2
(PJT Code : 7P240816ARAOE)
2024. 11 . 18 .
| 결 재 | 작성(담당) |  | 검토 | 승인
|  | 참여근로자 | 관리감독자 (PE, PM) | 안전/보건관리자 | 부서장
|  | 백진포 | 정병규 | 고병준 선임/윤은지 선임 | 공병윤
위험성평가표 결과서

## 2. 위험성평가 실시계획(공사개요)
2. 위험성 평가 실시 계획(공사개요)
부서명 | 첨단장비 PM팀 |  |  | 담당자명 | 정병규 | PJT명 | ACC CT Inspection Line 2
공사개요 | [5 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) |  | 10686935000 |  |  |  | 평가구분 | 수시 평가
PM/연락처 |  | 정병규 / 010-4529-1286 |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 담당자
공사기간 |  | 2024. 11.18 ~ 2024. 06. 30 |  |  |  | 1. 사전준비 | 24.11.12 | PM : 정병규 제어 : 최명진 기구 : 백진포
사업장 |  | 아산사업장 101동 1층
발주처 |  | ACC |  |  |  | 2. 유해위험요인 파악 | 24.11.12 | PM : 정병규 제어 : 최명진 기구 : 백진포
평균출력인원 |  | 15명
주요장비 목록 (대수) |  | CT 4대 |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 24.11.12 | PM : 정병규 제어 : 최명진 기구 : 백진포
C/V 4대
협력회사 |  | 회사명 | 둔포기계 |  |  | 4. 위험성 결정 | 24.11.12 | PM : 정병규 제어 : 최명진 기구 : 백진포
|  | 공종 | 기구
|  | 회사명 | 온오프시스템 |  |  | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 24.11.12 | PM : 정병규 제어 : 최명진 기구 : 백진포
|  | 공종 | 전장
|  | 회사명 | 온오프시스템 |  |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)
|  | 공종 | PLC
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | CT 4대
Note on J6: 위험작업 또는 공사성 PJT는 수시 평가에 해당되며. 1년 이상의 연구개발 PJT와 지원부서 작업은 정기평가에 해당됩니다.

## 3. 위험성평가 조직도
3. 사업장 위험성 평가 조직 구성
대표이사
김영민 사장
안전보건관리책임자
원구일 상무
안전관리자 |  |  |  | 보건관리자
(아산) 고병준 선임 |  |  |  | (아산) 윤은지 선임
PM |  | 제어/전장 |  | 기타 : ( )
부서장 | 공병윤 | 부서장 | 공병윤 | 부서장
관리감독자 | 정병규 | 관리감독자 | 최명진 | 관리감독자
협력사명 | DPM | 협력사명 | 온오프시스템 | 협력사명
| 백진포 |  | 이상동
최영효

## 4. 전체공사일정표1
2024-11-15
ACC CT Inspection Machine _ 18PPM_ 2Line
Part | Description | Schedule | Start | End | Duration | Progress | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2024-10-06 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2024-11-17 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2024-12-07 | 2024-12-08 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 2024-12-15 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2024-12-22 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2024-12-29 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 2025-01-04 | 2025-01-05 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-01-11 | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2025-01-18 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2025-02-08 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-15 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24
[7 empty] | 40W |  |  |  |  | 41W | [6 empty] | 42W | [6 empty] | 43W | [6 empty] | 44W | [6 empty] | 45W | [6 empty] | 46W | [6 empty] | 47W | [6 empty] | 48W | [6 empty] | 49W | [6 empty] | 50W | [6 empty] | 51W | [6 empty] | 52W | [6 empty] | 53W |  | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W | [6 empty] | 6W | [6 empty] | 7W | [6 empty] | 8W | [6 empty] | 9W | [6 empty] | 10W | [6 empty] | 11W | [6 empty] | 12W | [6 empty] | 13W | [6 empty] | 14W | [6 empty] | 15W | [6 empty] | 16W | [6 empty] | 17W | [6 empty] | 18W | [6 empty] | 19W | [6 empty] | 20W | [6 empty] | 21W | [6 empty] | 22W | [6 empty] | 23W | [6 empty] | 24W | [6 empty] | 25W | [6 empty] | 26W | [6 empty] | 27W | [6 empty] | 28W | [6 empty] | 29W | [6 empty] | 30W | [6 empty] | 31W | [6 empty] | 32W | [6 empty] | 33W | [6 empty] | 34W | [6 empty] | 35W | [6 empty] | 36W | [6 empty] | 37W | [6 empty] | 38W | [6 empty] | 39W | [6 empty] | 40W | [6 empty] | 41W | [6 empty] | 42W | [6 empty] | 43W | [6 empty] | 44W | [6 empty] | 45W | [6 empty] | 46W | [6 empty] | 47W | [6 empty] | 48W | [6 empty] | 49W | [6 empty] | 50W | [6 empty] | 51W | [6 empty] | 52W
PO Signed Date : 2024 Oct. 2nd
Design | Confirmed Lay-out by ACC Top Priority | Plan | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 0
|  | Actual | 2024-10-02 | 2024-10-14 | 0 | 100%
| System Lay-out | Plan | 2024-10-03 | 2024-10-06 | 3
|  | Actual | 2024-10-15 | 2024-10-28 | 13 | 100%
| Design Freeze **Submitting all 'Milestone Document' of Design Freeze (See separate sheet #4) | Plan | 2024-10-03 | 2024-11-08 | 36
|  | Actual | 2024-10-16 | 2024-11-22 | 37 | 81.08%
| Loading PNP | Plan | 2024-10-07 | 2024-11-18 | 42
|  | Actual | 2024-10-28 | 2024-11-25 | 28 | 64.29%
| Cell Shuttle | Plan | 2024-10-07 | 2024-11-20 | 44
|  | Actual | 2024-10-21 | 2024-11-25 | 35 | 71.43%
| Main PNP | Plan | 2024-10-07 | 2024-11-23 | 47
|  | Actual | 2024-10-21 | 2024-11-25 | 35 | 71.43%
| Detector & Source | Plan | 2024-10-07 | 2024-10-10 | 3
|  | Actual | 2024-10-21 | 2024-11-18 | 28 | 89.29%
| Manipulator | Plan | 2024-10-07 | 2024-11-13 | 37
|  | Actual | 2024-10-08 | 2024-11-17 | 40 | 95%
| CT Shield | Plan | 2024-10-07 | 2024-11-20 | 44
|  | Actual | 2024-10-21 | 2024-11-28 | 38 | 65.79%
| Conveyor goods | Plan | 2024-10-07 | 2024-11-23 | 47
|  | Actual | 2024-10-28 | 2024-11-27 | 30 | 60%
| Design Review | Plan | 2024-11-24 | 2024-12-03 | 9
|  | Actual | 2024-11-29 | 2024-12-01 | 2
| Fine Design (Final tune of the design) | Plan | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 1
|  | Actual | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 1
Manufacture | Long Term Parts | Plan | 2024-10-03 | 2024-11-23 | 51
|  | Actual | 2024-10-03 | 2024-11-23 | 51 | 84.31%
| Common purchased goods | Plan | 2024-12-06 | 2025-01-26 | 51
|  | Actual | 2024-12-04 | 2025-01-18 | 45
| Processed goods | Plan | 2024-12-06 | 2025-01-05 | 30
|  | Actual | 2024-12-04 | 2025-01-10 | 37
| Conveyor goods | Plan | 2024-12-25 | 2025-01-24 | 30
|  | Actual | 2024-12-29 | 2025-01-28 | 30
| Frame , X-ray Shield | Plan | 2024-12-22 | 2025-01-21 | 30
|  | Actual | 2024-12-30 | 2025-01-29 | 30
| Power Panel | Plan | 2024-12-22 | 2025-01-21 | 30
|  | Actual | 2024-12-30 | 2025-01-29 | 30
Assembly | Frame Leveling | Plan | 2025-01-22 | 2025-01-25 | 3
|  | Actual | 2025-01-30 | 2025-02-02 | 3
| Robot Base Install by Tracker | Plan | 2025-01-26 | 2025-02-02 | 7
|  | Actual | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 7
| Assembly to Mecha Unit | Plan | 2025-02-03 | 2025-02-18 | 15
|  | Actual | 2025-02-11 | 2025-02-28 | 17
| Install to Conveyor Unit | Plan | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 5
|  | Actual | 2025-03-01 | 2025-03-06 | 5
| 1st Wiring | Plan | 2025-02-25 | 2025-03-09 | 12
|  | Actual | 2025-03-07 | 2025-03-23 | 16
| 1st Turn-on and I/O Check | Plan | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 1
|  | Actual | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 1
| 1st Teaching Teaching | Plan | 2025-03-12 | 2025-03-17 | 5
|  | Actual | 2025-03-26 | 2025-03-31 | 5
| 1st Idle Run | Plan | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 1
|  | Actual | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 1
| 1st Cell Run | Plan | 2025-03-20 | 2025-03-23 | 3
|  | Actual | 2025-04-03 | 2025-04-06 | 3
| Docking to Upper X-ray Shield | Plan | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 1
|  | Actual | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 1
| Install to PNP | Plan | 2025-03-26 | 2025-03-29 | 3
|  | Actual | 2025-04-09 | 2025-04-12 | 3
| 2nd Wiring | Plan | 2025-03-30 | 2025-04-03 | 4
|  | Actual | 2025-04-13 | 2025-04-17 | 4
| 2nd Turn-on and I/O Check | Plan | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 1
|  | Actual | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 1
| X-ray Leak Check | Plan | 2025-04-06 | 2025-04-08 | 2
|  | Actual | 2025-04-20 | 2025-04-22 | 2
| 2nd Teaching (MP ↔ X-ray) , PNP | Plan | 2025-04-09 | 2025-04-13 | 4
|  | Actual | 2025-04-23 | 2025-04-27 | 4
| 2nd Idle Run | Plan | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 2
|  | Actual | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 2
| Cell Run | Plan | 2025-04-17 | 2025-04-20 | 3
|  | Actual | 2025-05-01 | 2025-05-04 | 3
Certification (CE) | Certification (CE) | Plan | 2025-04-21 | 2025-04-24 | 3
|  | Actual | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 3
Test | Process Set-up | Plan | 2025-04-25 | 2025-05-03 | 8
|  | Actual | 2025-05-09 | 2025-05-21 | 12
| FAT | Plan | 2025-05-04 | 2025-05-12 | 8
|  | Actual | 2025-05-22 | 2025-05-30 | 8
| Packing | Plan | 2025-05-13 | 2025-05-25 | 12
|  | Actual | 2025-05-31 | 2025-06-12 | 12
Transport | SFA Factory -> ACC | Plan | 2025-05-26 | 2025-07-22 | 57
|  | Actual | 2025-06-13 | 2025-08-09 | 57
Installation | Move in Factory | Plan | 2025-07-23 | 2025-07-26 | 3
|  | Actual | 2025-08-10 | 2025-08-13 | 3
| EQP Leveling | Plan | 2025-07-27 | 2025-07-30 | 3
|  | Actual | 2025-08-14 | 2025-08-16 | 2
| Install Machine | Plan | 2025-07-31 | 2025-08-05 | 5
|  | Actual | 2025-08-17 | 2025-08-22 | 5
| Site Wiring | Plan | 2025-08-06 | 2025-08-09 | 3
|  | Actual | 2025-08-23 | 2025-08-25 | 2
| Hook-up | Plan | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 1
|  | Actual | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 1
| Turn-on | Plan | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 1
|  | Actual | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 1
| Mecha Teaching | Plan | 2025-08-14 | 2025-08-17 | 3
|  | Actual | 2025-08-30 | 2025-09-01 | 2
| Idle Run | Plan | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 1
|  | Actual | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 1
| Cell Run | Plan | 2025-08-20 | 2025-08-23 | 3
|  | Actual | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 1
| Process Set-up | Plan | 2025-08-24 | 2025-08-31 | 7
|  | Actual | 2025-09-06 | 2025-09-11 | 5
Verification | Prepare Production | Plan | 2025-09-01 | 2025-09-06 | 5
|  | Actual | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 2
| SAT | Plan | 2025-09-07 | 2025-09-15 | 8
|  | Actual | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 4
| Final Acceptance | Plan | 2025-09-16 | 2025-11-11 | 56
|  | Actual | 2025-09-20 | 2025-11-15 | 56
| DF | 2024-11-08
| FAT | 2024-04-11
| 출하 | 2024-04-25
| SAT | 2024-08-15
| Final AT | 2024-10-11
2024-05-09
35
2024-06-13
Note on V10: SFA: 2 Weeks Delay Due to : 1.CT LD/ULD Location Discusion 2.CT Shield Discusion 3.C/V Discusion
Note on D11: SFA: (Please note that the DF documents submitted are materials that are subject to be updated as the project progresses)
Note on D31: 1.X-ray Tube 2.Detector

## 5. 위험성평가표
PJT명(작업명) |  |  | ACC CT Inspection Line 2 |  | 위험성평가표 | [14 empty] | 참여근로자 |  |  | 백진포
작업기간(사내기준) |  |  | 2024. 11.18 ~ 2024. 06. 30 | [16 empty] | 관리감독자(PM) |  |  | 정병규
평가구분 |  |  | 수시 평가 | [16 empty] | 안전/보건관리자 |  |  | 고병준/윤은지
평가일시 |  |  | 2024-11-12 | [16 empty] | 부서장 |  |  | 공병윤
위험성의 수준과 판단기준 | [15 empty] | 허용가능 위험성 수준 |  |  |  |  | 안전보건정보 조사표
가능성 (빈도, Frequency) | [5 empty] | 중대성 (강도, Severity) |  |  |  |  | 위험성 수준 판단 기준 |  |  |  |  | 위험성 수준 | 허용 여부 | 관리 기준 |  |  | 유해위험기계기구 |  | 지게차, 크레인, 컨베이어 등
빈도 |  | 내용 |  |  |  | 강도 |  | 내용 |  |  | S F | 1 | 2 | 3 | 4 | 1~3 | 허용 가능 | 현재의 안전대책 유지 |  |  | 도급여부 |  | 해당
5 | 최상 | 해당 안전대책이 되어 있지 않고, 표시·표지가 없으며 안전수칙·작업표준 등도 없음 |  |  |  | 4 | 최대 | ○ 사망재해 ○ 장해발생 상해 ○ 6주 이상 상해 |  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4~5 |  | 현재의 안전대책 유지 필요 시 추가 개선 조치 |  |  | 재해사례 |  | 재해 미발생
4 | 상 | 가드·방호덮개, 기타 안전장치를 설치하였으나, 해체되어 있으며 안전수칙·작업표준 등은 있지만 지키기 어렵고 많은 주의를 해야 함 |  |  |  | 3 | 대 | ○ 2주 이상 ~ 6주 미만의 상해 |  |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6~8 | 허용 불가 | 안전대책 수립 및 이행 |  |  | 중량물 취급 |  | 취급
3 | 중 | 가드·방호덮개 또는 안전장치 등은 설치되어 있지만, 작업불편 등으로 쉽게 해체하여 위험영역 접근, 위험원과 접촉이 있을 수 있으며, 안전수칙·작업표준 등은 있지만 준수하기 어려움 |  |  |  | 2 | 중 | ○ 3일 이상 ~ 2주 미만의 상해 |  |  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 9~12 |  |  |  |  | 화학물질취급 |  | 미취급
2 | 하 | 가드·방호덮개 등으로 보호되어 있고, 안전장치가 설치되어 있으며 위험영역 출입이 곤란한 상태이고 안전수칙·작업표준(서) 등이 정비되어 있고 준수하기 쉬우나 피해의 가능성이 남아 있음 |  |  |  | 1 | 소 | ○ 3일 미만 상해 ○ 아차사고 |  |  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 13~15 |  | 긴급 임시 안전대책 수립 및 이행 계획된 기간에 개선조치 |  |  | 작업환경측정 |  | 비대상
1 | 최하 | 가드·방호덮개 등으로 둘러싸여 있고 안전장치가 설치되어 있으며, 위험영역 출입이 곤란한 상태 등 전반적으로 안전조치가 잘 되어 있음 | [8 empty] | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 16~20 |  | 즉시 작업중단 및 개선조치 |  |  | 일평균 투입인원 |  | 15명
No. | 공정분류 |  | 작업 내용 | 사용 기계ᆞ기구 화학물질 | 유해ᆞ위험요인 파악 |  |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재 위험성 |  |  | 개선 대상 여부 | 위험성 감소대책 |  |  |  |  | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 |  | 개선 담당자
[10 empty] | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 | [6 empty] | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 | 자재반입(입고) |  | 1. 크레인(곤도라), 지게차를 이용한 자재 반입 | 크레인(곤도라) 지게차 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 |  |  |  | 안전담당자 상주 | 2 | 4 | 8 | YES | 수시 점검 |  |  |  |  | 1 | 4 | 4 | 11.28 |  | 김성관
2 | 자재반입(입고) |  | 2. 반입 자재 운반 및 이동 | 파렛트카, 대차 | 자재 이동 중 적재 및 결속 불량에 따른 전도 |  |  |  | 안전담당자 상주 | 2 | 2 | 4 | NO | 종횡비 2:1 이상 적재 금지 자동바 + 결속 2개소 이상 자동바 고정 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 11.28 |  | 김성관
3 | 자재반입(입고) |  | 3. 장비 이동 | 크레인(곤도라) 지게차 | 장비 사용(이동) 중 주변 구조물과의 충돌 |  |  |  | 신호수 배치 | 1 | 2 | 2 | NO | 유도원(신호수) 배치 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 11.28 |  | 김성관
4 | 설비(장비)설치_기구 |  | 1. CT 조립 | 수공구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 |  |  |  | 보호장구 착용 | 2 | 1 | 2 | NO | 보호장구 착용 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 11.28 |  | 김성관
5 | 설비(장비)설치_기구 |  | 2. CT 양중 | 크레인(곤도라) 지게차 | 자재 양중 시 낙하 및 전도 |  |  |  | 슬링벨트, 샤클 등 점검 | 2 | 2 | 4 | NO | 양중 작업 간 안전 펜스 작업 구역 설정 안전 관리자 인원 통제 실시 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 11.28 |  | 김성관
6 | 설비(장비)전장(전기) |  | 1. DUCT 재단 및 설치 | 수공구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 |  |  |  | 보호장구 착용 | 2 | 1 | 2 | NO | 진동이 작은 드릴 사용 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 11.28 |  | 최명진
7 | 설비(장비)전장(전기) |  | 2. CABLE 포설 | 수공구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 |  |  |  | 보호장구 착용 | 2 | 1 | 2 | NO | 진동이 작은 드릴 사용 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 11.28 |  | 최명진
8 | 설비(장비)전장(전기) |  | 3. CABLE CONNECTION 작업 | 수공구 | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 |  |  |  | 도면에의한 결선 | 2 | 1 | 2 | NO | 보호구 착용, 공도구 사용 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 11.28 |  | 최명진
9 | 시운전 |  | 1. CT 시운전 | 없음 | INTERLOCK 임의 해제 및 조작 실수에 따른 충돌 및 협착 |  |  |  | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | NO | ABNORMAL CASE 분석 및 S/W 반영 작업 계획서 교육 중대 위규 규정 및 처벌 강화 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 11.28 |  | 김성관
10 | 시운전 |  | 2. CT 시운전 | 없음 | 작업자간 의사 소통 부재 및 불안정한 작업 방법에 의한 충돌 및 협착 |  |  |  | 육성에 의한 의사 전달 | 2 | 2 | 4 | NO | 설비 가동 전 주변환경 확인 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 11.28 |  | 김성관
11 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
12 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
13 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
14 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
15 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
16 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
17 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
18 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
19 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
26 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0