## 1. 표지(최초, 정기)
PJT : SDC 8.6G IT STK 신규물류
PJT Code : 7P230586AOLST
2023 . . .
| 결 재 | 작성(담당) |  |  | 검토 | 승인
|  | 근로자(대표) | 관리감독자 |  | 안전관리자 | 현장소장 (안전보건관리책임자)
위험성 평가표 결과서

## 2. 위험성평가실시계획(공사개요)(최초, 정기)
2. 위험성 평가 실시 계획(공사개요)
부서명 | 물류PM1팀 |  |  | 담당자명 | 정진우 선임 |  | 현장명 | 삼성디스플레이
공사개요 | [6 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT별도) |  | 61514000000 |  |  |  |  | 평가구분 | 최초 / 정기 / 수시
현장소장/연락처 |  | 김기훈 수석 / 010-4720-8143 |  |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 담당 인원
공사기간 |  | 2023.05.26 ~ 2025.03.31 |  |  |  |  | 1. 사전준비 | 2023-12-26 | 김기훈SS/PM1T 박현SS/제어1T
현장주소 |  | SFA 아산사업장 601동 1층
발주처 |  | 삼성디스플레이 |  |  |  |  | 2. 유해위험요인파악 | 2023-12-26 | 김기훈SS/PM1T 박현SS/제어1T
평균출력인원 |  | 65명
주요장비 목록 (대수) |  | RM, RAIL, STK BOOTH, PNP, PORT, SHELF, EFU |  |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 2023-12-26 | 김기훈SS/PM1T 박현SS/제어1T
협력회사 |  | 회사명 | ADM | 칠성테크 | SNU | 창운정밀 | 4. 위험성 결정 | 2023-12-26 | 김기훈SS/PM1T 박현SS/제어1T
|  | 공종 | H/W SET-UP
|  | 회사명 | 성신기전 | 선우기술 | 온오프시스템 | ENG -KOREA | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 2023-12-26 | 김기훈SS/PM1T 박현SS/제어1T
|  | 공종 | 전장/제어/시운전
|  | 회사명 | SFA-S | 뉴엔텍 | 그래비티 |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)
|  | 공종 | S/W SET UP
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | RM 신규 제작/설치, RAIL 신규 제작/설치, BOOTH 신규 제작/재조/설치, PNP 신규 제작/설치, PNP/ PORT류 신규 제작/설치, SHELF 신규 제작/설치, EFU 신규 제작/개조/설치

## 3. 위험성평가 조직도(최초, 정기)
3. 위험성 평가 조직 구성
대표이사
김영민
안전보건관리책임자
김기훈
안전관리자 |  |  |  | 보건관리자
해당없음 |  |  |  | 해당없음
<H/W SET-UP> |  | <전장/제어/시운전> |  | <S/W정보>
관리감독자 | 정진우 | 관리감독자 | 신원일 | 관리감독자 | 임헌태
협력사 소장 | 박대호 | 협력사 소장 | 이근국 | 협력사 소장 | 임헌태

## 4. 일정표
SDC 8.6G IT PJT STOCKER RM 사내제작 스케쥴 | [41 empty] | : 기구조립 | [5 empty] | : 전장작업 | [8 empty] | : I/O CHECK | [6 empty] | : 제어 TEST |  |  |  |  | 해체 | : 해체(대당 1일) | [5 empty] | R | : RM 반입 확정/요청 일자
[41 empty] | 전장 | : 전장 사전작업 |  |  |  |  | B/U | : 사내 BUILD-UP(대당 1일) | [7 empty] | 검 | : SDC 검수 | [5 empty] | 보 | : 검수 보완 | [5 empty] | : 클리닝/포장 | [5 empty] | 출하 | : 출하준비완료
구분 | 위치 | 설비 | TYPE | RM 대수 | 소재 입고일 | 반입 일자 | RAIL 길이 | TEST RAIL 번호 | RAIL별 순서 | 11월 | [29 empty] | 23년 12월 | [30 empty] | 24년 1월 | [30 empty] | 2월 | [28 empty] | 3월 | [30 empty] | 4월 | [29 empty] | 5월 | [30 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월 | [30 empty] | 8월 | [30 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월 | [30 empty] | 11월 | [29 empty] | 12월
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[40 empty] | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월
[40 empty] | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월
BP | BF | A6GSTK11 | GSTK | 1 | 12/6 | 2/28 | 35.4 | 원장1 | 3 | [30 empty] | 23년 12월 23 토 토: 조립시작; 24년 1월 18 목 목: 사전전장; 24년 1월 23 화 화: B/U; 24년 1월 27 토 토: 조립검수; 2월 7 수 수: I/O; 2월 9 금 금: 제어; 2월 21 수 수: 최검; 2월 22 목 목: 보완; 2월 24 토 토: 해체; 2월 25 일 일: 클리닝; 2월 26 월 월: 포장; 2월 27 화 화: 출하; 2월 28 수 수: R
BP | BF | A6FSTK11 | FSTK | 1 | 12/6 | 2/16 | 21.6 | 원장1 | 2 | [30 empty] | 23년 12월 7 목 목: 조립시작; 23년 12월 26 화 화: 사전전장; 23년 12월 31 일 일: B/U; 24년 1월 2 화 화: 조립검수; 24년 1월 24 수 수: I/O; 24년 1월 26 금 금: 제어; 2월 5 월 월: 최검; 2월 6 화 화: 보완; 2월 9 금 금: 해체; 2월 10 토 토: 클리닝; 2월 11 일 일: 포장; 2월 12 월 월: 출하; 2월 16 금 금: R
PHOTO | FAB1 | A6PSTK21 | PSTK | 1 | 3/19 | 7/30 | 26.4 | 분판2 | 6 | [30 empty] | 5월 7 화 화: 조립시작; 6월 3 월 월: 사전전장; 6월 8 토 토: B/U; 6월 11 화 화: 조립검수; 6월 16 일 일: I/O; 6월 18 화 화: 제어; 6월 27 목 목: 최검; 6월 28 금 금: 보완; 7월 2 화 화: 해체; 7월 3 수 수: 클리닝; 7월 4 목 목: 포장; 7월 5 금 금: 출하; 7월 30 화 화: R
PHOTO | FAB1 | A6PSTK22 | PSTK | 1 | 3/19 | 7/17 | 35.5 | 원장2 | 6 | [30 empty] | 4월 11 목 목: 조립시작; 5월 7 화 화: 사전전장; 5월 12 일 일: B/U; 5월 16 목 목: 조립검수; 6월 3 월 월: I/O; 6월 5 수 수: 제어; 6월 27 목 목: 최검; 6월 28 금 금: 보완; 7월 1 월 월: 해체; 7월 2 화 화: 클리닝; 7월 3 수 수: 포장; 7월 4 목 목: 출하; 7월 17 수 수: R
BP | FAB2 | A6FPNP41 | FPSTK | 1 | 12/6 | 4/25 | 13.4 | 원장1 | 4 | [30 empty] | 23년 12월 24 일 일: 조립시작; 24년 1월 19 금 금: 사전전장; 24년 1월 24 수 수: B/U; 24년 1월 27 토 토: 조립검수; 2월 27 화 화: I/O; 2월 29 목 목: 제어; 3월 26 화 화: 최검; 3월 27 수 수: 보완; 3월 29 금 금: 해체; 3월 30 토 토: 클리닝; 3월 31 일 일: 포장; 4월 1 월 월: 출하; 4월 25 목 목: R
BP | FAB2 | A6FPNP42 | FPSTK | 1 | 12/6 | 2/12 | 14.6 | 원장1 | 2 | [30 empty] | 23년 12월 7 목 목: 조립시작; 23년 12월 25 월 월: 사전전장; 23년 12월 30 토 토: B/U; 24년 1월 2 화 화: 조립검수; 24년 1월 24 수 수: I/O; 24년 1월 26 금 금: 제어; 2월 5 월 월: 최검; 2월 6 화 화: 보완; 2월 8 목 목: 해체; 2월 9 금 금: 클리닝; 2월 10 토 토: 포장; 2월 11 일 일: 출하; 2월 12 월 월: R
BP | FAB2 | A6FSTK41 | FSTK | 2 | 12/6 | 2/6 | 119.4 | 원장2 | 1 | [30 empty] | 23년 12월 7 목 목: 조립시작; 23년 12월 23 토 토: 사전전장; 23년 12월 28 목 목: B/U; 23년 12월 29 금 금: B/U; 24년 1월 2 화 화: 조립검수; 24년 1월 6 토 토: I/O; 24년 1월 8 월 월: 제어; 24년 1월 16 화 화: 최검; 24년 1월 17 수 수: 보완; 24년 1월 21 일 일: 해체; 24년 1월 23 화 화: 클리닝; 24년 1월 25 목 목: 포장; 24년 1월 26 금 금: 출하; 24년 1월 27 토 토: C-Rail교체; 2월 6 화 화: R
BP | FAB2 | A6FSTK42 | FSTK | 2 | 12/6 | 2/2 | 34.2 | 원장1 | 1 | [30 empty] | 23년 12월 7 목 목: 조립시작; 23년 12월 21 목 목: 사전전장; 23년 12월 26 화 화: B/U; 23년 12월 27 수 수: B/U; 24년 1월 2 화 화: 조립검수; 24년 1월 4 목 목: I/O; 24년 1월 6 토 토: 제어; 24년 1월 16 화 화: 최검; 24년 1월 17 수 수: 보완; 24년 1월 19 금 금: 해체; 24년 1월 21 일 일: 클리닝; 24년 1월 23 화 화: 포장; 24년 1월 24 수 수: 출하; 2월 2 금 금: R
EVEN | FAB2 | A6MSTK41 | MSTK | 2 | 12/28 | 2/16 | 60.5 | 분판2 | 1 | [30 empty] | 23년 12월 29 금 금: 조립시작; 24년 1월 12 금 금: 사전전장; 24년 1월 17 수 수: B/U; 24년 1월 18 목 목: B/U; 24년 1월 21 일 일: 조립검수; 24년 1월 26 금 금: I/O; 24년 1월 28 일 일: 제어; 2월 5 월 월: 최검; 2월 6 화 화: 보완; 2월 10 토 토: 해체; 2월 12 월 월: 클리닝; 2월 14 수 수: 포장; 2월 15 목 목: 출하; 2월 16 금 금: R; 3월 17 일 일: ``
EVEN | FAB2 | A6MSTK42 | MSTK | 2 | 2/26 | 6/8 | 60.5 | 분판2 | 5 | [30 empty] | 3월 8 금 금: 조립시작; 4월 2 화 화: 사전전장; 4월 7 일 일: B/U; 4월 8 월 월: B/U; 4월 11 목 목: 조립검수; 5월 13 월 월: I/O; 5월 15 수 수: 제어; 5월 28 화 화: 최검; 5월 29 수 수: 보완; 5월 31 금 금: 해체; 6월 2 일 일: 클리닝; 6월 4 화 화: 포장; 6월 5 수 수: 출하; 6월 6 목 목: P-Rail교체; 6월 8 토 토: R
EVEN | FAB2 | A6MSTK43 | MSTK | 2 | 1/27 | 4/8 | 37.5 | 분판2 | 3 | [30 empty] | 24년 1월 28 일 일: 조립시작; 2월 17 토 토: 사전전장; 2월 22 목 목: B/U; 2월 23 금 금: B/U; 2월 25 일 일: 조립검수; 3월 4 월 월: I/O; 3월 6 수 수: 제어; 3월 29 금 금: 최검; 3월 30 토 토: 보완; 4월 2 화 화: 해체; 4월 4 목 목: 클리닝; 4월 6 토 토: 포장; 4월 7 일 일: 출하; 4월 8 월 월: R
EVEN | FAB2 | A6MSTK44 | MSTK | 2 | 2/26 | 6/7 | 34.9 | 분판2 | 4 | [30 empty] | 2월 27 화 화: 조립시작; 3월 20 수 수: 사전전장; 3월 25 월 월: B/U; 3월 26 화 화: B/U; 3월 29 금 금: 조립검수; 4월 10 수 수: I/O; 4월 12 금 금: 제어; 5월 3 금 금: 최검; 5월 4 토 토: 보완; 5월 8 수 수: 해체; 5월 10 금 금: 클리닝; 5월 12 일 일: 포장; 5월 13 월 월: 출하; 6월 7 금 금: R
EVEN | FAB2 | A6MSTK45 | MSTK | 2 | 12/28 | 2/14 | 41.5 | 분판1 | 1 | [30 empty] | 23년 12월 29 금 금: 조립시작; 24년 1월 10 수 수: 사전전장; 24년 1월 15 월 월: B/U; 24년 1월 16 화 화: B/U; 24년 1월 21 일 일: 조립검수; 24년 1월 24 수 수: I/O; 24년 1월 26 금 금: 제어; 2월 5 월 월: 최검; 2월 6 화 화: 보완; 2월 8 목 목: 해체; 2월 10 토 토: 클리닝; 2월 12 월 월: 포장; 2월 13 화 화: 출하; 2월 14 수 수: R
EVEN | FAB2 | A6MFMU41 | MEMU | 2 | 12/28 | 3/6 | 60.5 | 분판1 | 2 | [30 empty] | 23년 12월 29 금 금: 조립시작; 24년 1월 24 수 수: 사전전장; 24년 1월 29 월 월: B/U; 24년 1월 30 화 화: B/U; 2월 5 월 월: 조립검수; 2월 11 일 일: I/O; 2월 13 화 화: 제어; 2월 25 일 일: 최검; 2월 26 월 월: 보완; 2월 28 수 수: 해체; 3월 1 금 금: 클리닝; 3월 3 일 일: 포장; 3월 4 월 월: 출하; 3월 6 수 수: R; 3월 7 목 목: F-Rail교체
EVEN | FAB2 | A6MOT41S | MOT | 1 | 12/28 | 3/12 | 31.4 | 분판2 | 2 | [30 empty] | 23년 12월 29 금 금: 조립시작; 24년 1월 26 금 금: 사전전장; 24년 1월 31 수 수: B/U; 2월 5 월 월: 조립검수; 2월 15 목 목: I/O; 2월 17 토 토: 제어; 2월 25 일 일: 최검; 2월 26 월 월: 보완; 3월 1 금 금: 해체; 3월 2 토 토: 클리닝; 3월 3 일 일: 포장; 3월 4 월 월: 출하; 3월 12 화 화: R
EVEN | FAB2 | A6CSTK41 | CSTK | 2 | 1/14 | 3/16 | 52.4 | 원장2 | 3 | [30 empty] | 24년 1월 15 월 월: 조립시작; 24년 1월 29 월 월: 사전전장; 2월 3 토 토: B/U; 2월 4 일 일: B/U; 2월 5 월 월: 조립검수; 2월 12 월 월: I/O; 2월 14 수 수: 제어; 3월 7 목 목: 최검; 3월 8 금 금: 보완; 3월 10 일 일: 해체; 3월 12 화 화: 클리닝; 3월 14 목 목: 포장; 3월 15 금 금: 출하; 3월 16 토 토: R; 3월 17 일 일: F-Rail교체
BP | FAB3 | A6FSTK61 | FSTK | 2 | 1/29 | 5/7 | 86.6 | 원장2 | 4 | [30 empty] | 2월 19 월 월: 조립시작; 3월 14 목 목: 사전전장; 3월 19 화 화: B/U; 3월 20 수 수: B/U; 3월 26 화 화: 조립검수; 3월 28 목 목: I/O; 3월 30 토 토: 제어; 4월 9 화 화: 최검; 4월 10 수 수: 보완; 4월 12 금 금: 해체; 4월 14 일 일: 클리닝; 4월 16 화 화: 포장; 4월 17 수 수: 출하; 5월 7 화 화: R
BP | FAB3 | A6FSTK62 | FSTK | 2 | 1/29 | 5/11 | 71.1 | 분판1 | 4 | [30 empty] | 2월 11 일 일: 조립시작; 3월 6 수 수: 사전전장; 3월 11 월 월: B/U; 3월 12 화 화: B/U; 3월 15 금 금: 조립검수; 4월 8 월 월: I/O; 4월 10 수 수: 제어; 4월 20 토 토: 최검; 4월 21 일 일: 보완; 4월 23 화 화: 해체; 4월 25 목 목: 클리닝; 4월 27 토 토: 포장; 4월 28 일 일: 출하; 5월 11 토 토: R
BP | FAB3 | A6FSTK63 | FSTK | 2 | 1/29 | 5/13 | 71.1 | 원장1 | 6 | [30 empty] | 24년 1월 30 화 화: 조립시작; 2월 25 일 일: 사전전장; 3월 1 금 금: B/U; 3월 2 토 토: B/U; 3월 7 목 목: 조립검수; 4월 21 일 일: I/O; 4월 23 화 화: 제어; 5월 3 금 금: 최검; 5월 4 토 토: 보완; 5월 6 월 월: 해체; 5월 8 수 수: 클리닝; 5월 10 금 금: 포장; 5월 11 토 토: 출하; 5월 13 월 월: R
BP | FAB3 | A6FSTK64 | FSTK | 2 | 1/29 | 5/20 | 41.3 | 분판1 | 5 | [30 empty] | 3월 5 화 화: 조립시작; 4월 2 화 화: 사전전장; 4월 7 일 일: B/U; 4월 8 월 월: B/U; 4월 20 토 토: 조립검수; 4월 28 일 일: I/O; 4월 30 화 화: 제어; 5월 10 금 금: 최검; 5월 11 토 토: 보완; 5월 13 월 월: 해체; 5월 15 수 수: 클리닝; 5월 17 금 금: 포장; 5월 18 토 토: 출하; 5월 20 월 월: R
BP | FAB3 | A6FSTK65 | FSTK | 2 | 1/29 | 5/2 | 53 | 원장1 | 5 | [30 empty] | 24년 1월 30 화 화: 조립시작; 2월 23 금 금: 사전전장; 2월 28 수 수: B/U; 2월 29 목 목: B/U; 3월 7 목 목: 조립검수; 4월 1 월 월: I/O; 4월 3 수 수: 제어; 4월 11 목 목: 최검; 4월 12 금 금: 보완; 4월 16 화 화: 해체; 4월 18 목 목: 클리닝; 4월 20 토 토: 포장; 4월 21 일 일: 출하; 5월 2 목 목: R
BP | FAB3 | A6FSTK66 | FSTK | 2 | 1/29 | 5/6 | 87.3 | 분판1 | 3 | [30 empty] | 2월 9 금 금: 조립시작; 3월 4 월 월: 사전전장; 3월 9 토 토: B/U; 3월 10 일 일: B/U; 3월 15 금 금: 조립검수; 3월 18 월 월: I/O; 3월 20 수 수: 제어; 3월 29 금 금: 최검; 3월 30 토 토: 보완; 4월 3 수 수: 해체; 4월 5 금 금: 클리닝; 4월 7 일 일: 포장; 4월 8 월 월: 출하; 5월 6 월 월: R
BP | FAB3 | A6FSTK67 | FSTK | 2 | 1/29 | 5/11 | 83 | 원장2 | 5 | [30 empty] | 2월 21 수 수: 조립시작; 3월 16 토 토: 사전전장; 3월 21 목 목: B/U; 3월 22 금 금: B/U; 3월 26 화 화: 조립검수; 4월 17 수 수: I/O; 4월 19 금 금: 제어; 4월 29 월 월: 최검; 4월 30 화 화: 보완; 5월 2 목 목: 해체; 5월 4 토 토: 클리닝; 5월 6 월 월: 포장; 5월 7 화 화: 출하; 5월 8 수 수: P-Rail교체; 5월 11 토 토: R
PHOTO | FAB3 | A6PSTK61 | PSTK | 1 | 3/19 | 6/6 | 29.9 | 원장2 | 5 | [30 empty] | 4월 11 목 목: 조립시작; 5월 6 월 월: 사전전장; 5월 11 토 토: B/U; 5월 16 목 목: 조립검수; 5월 19 일 일: I/O; 5월 21 화 화: 제어; 5월 28 화 화: 최검; 5월 29 수 수: 보완; 6월 2 일 일: 해체; 6월 3 월 월: 클리닝; 6월 4 화 화: 포장; 6월 5 수 수: 출하; 6월 6 목 목: R
■ RAIL 1 LINE(원장1)
BP | FAB2 | A6FSTK42 | FSTK | 2 | 12/6 | 2/2 | 34.2 | 원장1 | 1 | [30 empty] | 23년 12월 7 목 목: 조립시작; 23년 12월 21 목 목: 사전전장; 23년 12월 26 화 화: B/U; 23년 12월 27 수 수: B/U; 24년 1월 2 화 화: 조립검수; 24년 1월 4 목 목: I/O; 24년 1월 6 토 토: 제어; 24년 1월 16 화 화: 최검; 24년 1월 17 수 수: 보완; 24년 1월 19 금 금: 해체; 24년 1월 21 일 일: 클리닝; 24년 1월 23 화 화: 포장; 24년 1월 24 수 수: 출하; 2월 2 금 금: R
BP | FAB2 | A6FPNP42 | FPSTK | 1 | 12/6 | 2/12 | 14.6 | 원장1 | 2 | [30 empty] | 23년 12월 7 목 목: 조립시작; 23년 12월 25 월 월: 사전전장; 23년 12월 30 토 토: B/U; 24년 1월 2 화 화: 조립검수; 24년 1월 24 수 수: I/O; 24년 1월 26 금 금: 제어; 2월 5 월 월: 최검; 2월 6 화 화: 보완; 2월 8 목 목: 해체; 2월 9 금 금: 클리닝; 2월 10 토 토: 포장; 2월 11 일 일: 출하; 2월 12 월 월: R
BP | BF | A6FSTK11 | FSTK | 1 | 12/6 | 2/16 | 21.6 | 원장1 | 2 | [30 empty] | 23년 12월 7 목 목: 조립시작; 23년 12월 26 화 화: 사전전장; 23년 12월 31 일 일: B/U; 24년 1월 2 화 화: 조립검수; 24년 1월 24 수 수: I/O; 24년 1월 26 금 금: 제어; 2월 5 월 월: 최검; 2월 6 화 화: 보완; 2월 9 금 금: 해체; 2월 10 토 토: 클리닝; 2월 11 일 일: 포장; 2월 12 월 월: 출하; 2월 16 금 금: R
BP | BF | A6GSTK11 | GSTK | 1 | 12/6 | 2/28 | 35.4 | 원장1 | 3 | [30 empty] | 23년 12월 23 토 토: 조립시작; 24년 1월 18 목 목: 사전전장; 24년 1월 23 화 화: B/U; 24년 1월 27 토 토: 조립검수; 2월 7 수 수: I/O; 2월 9 금 금: 제어; 2월 21 수 수: 최검; 2월 22 목 목: 보완; 2월 24 토 토: 해체; 2월 25 일 일: 클리닝; 2월 26 월 월: 포장; 2월 27 화 화: 출하; 2월 28 수 수: R
BP | FAB2 | A6FPNP41 | FPSTK | 1 | 12/6 | 4/25 | 13.4 | 원장1 | 4 | [30 empty] | 23년 12월 24 일 일: 조립시작; 24년 1월 19 금 금: 사전전장; 24년 1월 24 수 수: B/U; 24년 1월 27 토 토: 조립검수; 2월 27 화 화: I/O; 2월 29 목 목: 제어; 3월 26 화 화: 최검; 3월 27 수 수: 보완; 3월 29 금 금: 해체; 3월 30 토 토: 클리닝; 3월 31 일 일: 포장; 4월 1 월 월: 출하; 4월 25 목 목: R
BP | FAB3 | A6FSTK65 | FSTK | 2 | 1/29 | 5/2 | 53 | 원장1 | 5 | [30 empty] | 24년 1월 30 화 화: 조립시작; 2월 23 금 금: 사전전장; 2월 28 수 수: B/U; 2월 29 목 목: B/U; 3월 7 목 목: 조립검수; 4월 1 월 월: I/O; 4월 3 수 수: 제어; 4월 11 목 목: 최검; 4월 12 금 금: 보완; 4월 16 화 화: 해체; 4월 18 목 목: 클리닝; 4월 20 토 토: 포장; 4월 21 일 일: 출하; 5월 2 목 목: R
BP | FAB3 | A6FSTK63 | FSTK | 2 | 1/29 | 5/13 | 71.1 | 원장1 | 6 | [30 empty] | 24년 1월 30 화 화: 조립시작; 2월 25 일 일: 사전전장; 3월 1 금 금: B/U; 3월 2 토 토: B/U; 3월 7 목 목: 조립검수; 4월 21 일 일: I/O; 4월 23 화 화: 제어; 5월 3 금 금: 최검; 5월 4 토 토: 보완; 5월 6 월 월: 해체; 5월 8 수 수: 클리닝; 5월 10 금 금: 포장; 5월 11 토 토: 출하; 5월 13 월 월: R
■ RAIL 2 LINE(원장2)
BP | FAB2 | A6FSTK41 | FSTK | 2 | 12/6 | 2/6 | 119.4 | 원장2 | 1 | [30 empty] | 23년 12월 7 목 목: 조립시작; 23년 12월 23 토 토: 사전전장; 23년 12월 28 목 목: B/U; 23년 12월 29 금 금: B/U; 24년 1월 2 화 화: 조립검수; 24년 1월 6 토 토: I/O; 24년 1월 8 월 월: 제어; 24년 1월 16 화 화: 최검; 24년 1월 17 수 수: 보완; 24년 1월 21 일 일: 해체; 24년 1월 23 화 화: 클리닝; 24년 1월 25 목 목: 포장; 24년 1월 26 금 금: 출하; 24년 1월 27 토 토: C-Rail교체; 2월 6 화 화: R
EVEN | FAB2 | A6CSTK41 | CSTK | 2 | 1/14 | 3/16 | 52.4 | 원장2 | 2 | [30 empty] | 24년 1월 15 월 월: 조립시작; 24년 1월 29 월 월: 사전전장; 2월 3 토 토: B/U; 2월 4 일 일: B/U; 2월 5 월 월: 조립검수; 2월 12 월 월: I/O; 2월 14 수 수: 제어; 3월 7 목 목: 최검; 3월 8 금 금: 보완; 3월 10 일 일: 해체; 3월 12 화 화: 클리닝; 3월 14 목 목: 포장; 3월 15 금 금: 출하; 3월 16 토 토: R; 3월 17 일 일: F-Rail교체
BP | FAB3 | A6FSTK61 | FSTK | 2 | 1/29 | 5/7 | 86.6 | 원장2 | 3 | [30 empty] | 2월 19 월 월: 조립시작; 3월 14 목 목: 사전전장; 3월 19 화 화: B/U; 3월 20 수 수: B/U; 3월 26 화 화: 조립검수; 3월 28 목 목: I/O; 3월 30 토 토: 제어; 4월 9 화 화: 최검; 4월 10 수 수: 보완; 4월 12 금 금: 해체; 4월 14 일 일: 클리닝; 4월 16 화 화: 포장; 4월 17 수 수: 출하; 5월 7 화 화: R
BP | FAB3 | A6FSTK67 | FSTK | 2 | 1/29 | 5/11 | 83 | 원장2 | 4 | [30 empty] | 2월 21 수 수: 조립시작; 3월 16 토 토: 사전전장; 3월 21 목 목: B/U; 3월 22 금 금: B/U; 3월 26 화 화: 조립검수; 4월 17 수 수: I/O; 4월 19 금 금: 제어; 4월 29 월 월: 최검; 4월 30 화 화: 보완; 5월 2 목 목: 해체; 5월 4 토 토: 클리닝; 5월 6 월 월: 포장; 5월 7 화 화: 출하; 5월 8 수 수: P-Rail교체; 5월 11 토 토: R
PHOTO | FAB3 | A6PSTK61 | PSTK | 1 | 3/19 | 6/6 | 29.9 | 원장2 | 5 | [30 empty] | 4월 11 목 목: 조립시작; 5월 6 월 월: 사전전장; 5월 11 토 토: B/U; 5월 16 목 목: 조립검수; 5월 19 일 일: I/O; 5월 21 화 화: 제어; 5월 28 화 화: 최검; 5월 29 수 수: 보완; 6월 2 일 일: 해체; 6월 3 월 월: 클리닝; 6월 4 화 화: 포장; 6월 5 수 수: 출하; 6월 6 목 목: R
PHOTO | FAB1 | A6PSTK22 | PSTK | 1 | 3/19 | 7/17 | 35.5 | 원장2 | 6 | [30 empty] | 4월 11 목 목: 조립시작; 5월 7 화 화: 사전전장; 5월 12 일 일: B/U; 5월 16 목 목: 조립검수; 6월 3 월 월: I/O; 6월 5 수 수: 제어; 6월 27 목 목: 최검; 6월 28 금 금: 보완; 7월 1 월 월: 해체; 7월 2 화 화: 클리닝; 7월 3 수 수: 포장; 7월 4 목 목: 출하; 7월 17 수 수: R
■ RAIL 3 LINE(분판1)
EVEN | FAB2 | A6MSTK45 | MSTK | 2 | 12/28 | 2/14 | 41.5 | 분판1 | 1 | [30 empty] | 23년 12월 29 금 금: 조립시작; 24년 1월 10 수 수: 사전전장; 24년 1월 15 월 월: B/U; 24년 1월 16 화 화: B/U; 24년 1월 21 일 일: 조립검수; 24년 1월 24 수 수: I/O; 24년 1월 26 금 금: 제어; 2월 5 월 월: 최검; 2월 6 화 화: 보완; 2월 8 목 목: 해체; 2월 10 토 토: 클리닝; 2월 12 월 월: 포장; 2월 13 화 화: 출하; 2월 14 수 수: R
EVEN | FAB2 | A6MFMU41 | MEMU | 2 | 12/28 | 3/6 | 60.5 | 분판1 | 2 | [30 empty] | 23년 12월 29 금 금: 조립시작; 24년 1월 24 수 수: 사전전장; 24년 1월 29 월 월: B/U; 24년 1월 30 화 화: B/U; 2월 5 월 월: 조립검수; 2월 11 일 일: I/O; 2월 13 화 화: 제어; 2월 25 일 일: 최검; 2월 26 월 월: 보완; 2월 28 수 수: 해체; 3월 1 금 금: 클리닝; 3월 3 일 일: 포장; 3월 4 월 월: 출하; 3월 6 수 수: R; 3월 7 목 목: F-Rail교체
BP | FAB3 | A6FSTK66 | FSTK | 2 | 1/29 | 5/6 | 87.3 | 분판1 | 3 | [30 empty] | 2월 9 금 금: 조립시작; 3월 4 월 월: 사전전장; 3월 9 토 토: B/U; 3월 10 일 일: B/U; 3월 15 금 금: 조립검수; 3월 18 월 월: I/O; 3월 20 수 수: 제어; 3월 29 금 금: 최검; 3월 30 토 토: 보완; 4월 3 수 수: 해체; 4월 5 금 금: 클리닝; 4월 7 일 일: 포장; 4월 8 월 월: 출하; 5월 6 월 월: R
BP | FAB3 | A6FSTK62 | FSTK | 2 | 1/29 | 5/11 | 71.1 | 분판1 | 4 | [30 empty] | 2월 11 일 일: 조립시작; 3월 6 수 수: 사전전장; 3월 11 월 월: B/U; 3월 12 화 화: B/U; 3월 15 금 금: 조립검수; 4월 8 월 월: I/O; 4월 10 수 수: 제어; 4월 20 토 토: 최검; 4월 21 일 일: 보완; 4월 23 화 화: 해체; 4월 25 목 목: 클리닝; 4월 27 토 토: 포장; 4월 28 일 일: 출하; 5월 11 토 토: R
BP | FAB3 | A6FSTK64 | FSTK | 2 | 1/29 | 5/20 | 41.3 | 분판1 | 5 | [30 empty] | 3월 5 화 화: 조립시작; 4월 2 화 화: 사전전장; 4월 7 일 일: B/U; 4월 8 월 월: B/U; 4월 20 토 토: 조립검수; 4월 28 일 일: I/O; 4월 30 화 화: 제어; 5월 10 금 금: 최검; 5월 11 토 토: 보완; 5월 13 월 월: 해체; 5월 15 수 수: 클리닝; 5월 17 금 금: 포장; 5월 18 토 토: 출하; 5월 20 월 월: R
■ RAIL 4 LINE(분판2)
EVEN | FAB2 | A6MSTK41 | MSTK | 2 | 12/28 | 2/16 | 60.5 | 분판2 | 1 | [30 empty] | 23년 12월 29 금 금: 조립시작; 24년 1월 12 금 금: 사전전장; 24년 1월 17 수 수: B/U; 24년 1월 18 목 목: B/U; 24년 1월 21 일 일: 조립검수; 24년 1월 26 금 금: I/O; 24년 1월 28 일 일: 제어; 2월 5 월 월: 최검; 2월 6 화 화: 보완; 2월 10 토 토: 해체; 2월 12 월 월: 클리닝; 2월 14 수 수: 포장; 2월 15 목 목: 출하; 2월 16 금 금: R; 3월 17 일 일: ``
EVEN | FAB2 | A6MOT41S | MOT | 1 | 12/28 | 3/12 | 31.4 | 분판2 | 2 | [30 empty] | 23년 12월 29 금 금: 조립시작; 24년 1월 26 금 금: 사전전장; 24년 1월 31 수 수: B/U; 2월 5 월 월: 조립검수; 2월 15 목 목: I/O; 2월 17 토 토: 제어; 2월 25 일 일: 최검; 2월 26 월 월: 보완; 3월 1 금 금: 해체; 3월 2 토 토: 클리닝; 3월 3 일 일: 포장; 3월 4 월 월: 출하; 3월 12 화 화: R
EVEN | FAB2 | A6MSTK43 | MSTK | 2 | 1/27 | 4/8 | 37.5 | 분판2 | 3 | [30 empty] | 24년 1월 28 일 일: 조립시작; 2월 17 토 토: 사전전장; 2월 22 목 목: B/U; 2월 23 금 금: B/U; 2월 25 일 일: 조립검수; 3월 4 월 월: I/O; 3월 6 수 수: 제어; 3월 29 금 금: 최검; 3월 30 토 토: 보완; 4월 2 화 화: 해체; 4월 4 목 목: 클리닝; 4월 6 토 토: 포장; 4월 7 일 일: 출하; 4월 8 월 월: R
EVEN | FAB2 | A6MSTK44 | MSTK | 2 | 2/26 | 6/7 | 34.9 | 분판2 | 4 | [30 empty] | 2월 27 화 화: 조립시작; 3월 20 수 수: 사전전장; 3월 25 월 월: B/U; 3월 26 화 화: B/U; 3월 29 금 금: 조립검수; 4월 10 수 수: I/O; 4월 12 금 금: 제어; 5월 3 금 금: 최검; 5월 4 토 토: 보완; 5월 8 수 수: 해체; 5월 10 금 금: 클리닝; 5월 12 일 일: 포장; 5월 13 월 월: 출하; 6월 7 금 금: R
EVEN | FAB2 | A6MSTK42 | MSTK | 2 | 2/26 | 6/8 | 60.5 | 분판2 | 5 | [30 empty] | 3월 8 금 금: 조립시작; 4월 2 화 화: 사전전장; 4월 7 일 일: B/U; 4월 8 월 월: B/U; 4월 11 목 목: 조립검수; 5월 13 월 월: I/O; 5월 15 수 수: 제어; 5월 28 화 화: 최검; 5월 29 수 수: 보완; 5월 31 금 금: 해체; 6월 2 일 일: 클리닝; 6월 4 화 화: 포장; 6월 5 수 수: 출하; 6월 6 목 목: P-Rail교체; 6월 8 토 토: R
PHOTO | FAB1 | A6PSTK21 | PSTK | 1 | 3/19 | 7/30 | 26.4 | 분판2 | 6 | [30 empty] | 5월 7 화 화: 조립시작; 6월 3 월 월: 사전전장; 6월 8 토 토: B/U; 6월 11 화 화: 조립검수; 6월 16 일 일: I/O; 6월 18 화 화: 제어; 6월 27 목 목: 최검; 6월 28 금 금: 보완; 7월 2 화 화: 해체; 7월 3 수 수: 클리닝; 7월 4 목 목: 포장; 7월 5 금 금: 출하; 7월 30 화 화: R
Note on D13: 롱런테스트 호기
Note on D19: 롱런테스트 호기

## 5. 위험성평가표(정기)
공정명: STK |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
SDC A4-2신규STK SYSTEM | [12 empty] | 2023. 05. 11. |  |  | 협력사 현장소장 및 근로자 | 안전관리자 관리감독자 | 현장소장 안전보건관리 책임자
Y | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 | 자재반입(입고) | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 2 | 2 | 4 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 1 | 2 | 2 | 23.05.12 | 민현기 | 23.05.12
2 | 자재반입(입고) | 지게차를 이용한 자재 반입 | 지게차/ 운반차 | - | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 자재 반입 시 협착 | 신호수 배치 | 2 | 2 | 4 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 1 | 2 | 2 | 23.05.12 | 민현기 | 23.05.12
3 | 설비(장비)설치_기구 | RAIL 바닥 타공 작업 | - | - | 1.4 | 충돌위험 부분 | 드릴 회전 시 손잡이 충돌 | 함마 드릴 파지 상태 확인 | 2 | 1 | 2 | 말림 방지 장갑 착용 | 1 | 1 | 1 | 23.05.12 | 민현기 | 23.05.12
4 | 설비(장비)설치_기구 | RM, PORT 설치 | - | - | 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 자재 단면에 베임 및 긁힘 위험 | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | 창상 방지 장갑 착용 | 1 | 1 | 1 | 23.05.12 | 민현기 | 23.05.12
5 | 설비(장비)설치_기구 | RM, PORT 부자재 설치 | - | - | 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 자재 단면에 베임 및 긁힘 위험 | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | 창상 방지 장갑 착용 | 1 | 1 | 1 | 23.05.12 | 민현기 | 23.05.12
6 | 설비(장비)설치_기구 | RM, PORT level 조정 | - | - | 1.5 | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 작업 이동간 Rail에 걸려 넘어짐 위험 | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | 안전 펜스 작업 구역 설정 | 1 | 1 | 1 | 23.05.12 | 민현기 | 23.05.12
7 | 설비(장비)설치_기구 | Shelf 이동 및 정위치 안착 | - | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | Shelf 이동 시 전도 위험 | 신호수 배치 | 2 | 1 | 2 | 2:1비율 안나올경우 추가 더미 설치하여 2:1 비율 유지 | 1 | 1 | 1 | 23.05.12 | 민현기 | 23.05.12
8 | 설비(장비)설치_기구 | Shelf join 작업 | 고소작업대 (렌탈) | - | 3.2 | 근로자실수(휴먼에러) | 작업 중 수공구 낙하 위험 | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 1 | 2 | 고소작업자 안전벨트 착용 안전블럭 설치 및 체결 공구 낙하 방지끈 적용 후 작업 실시 | 1 | 1 | 1 | 23.05.12 | 민현기 | 23.05.12
9 | 설비(장비)설치_기구 | Shelf 해체 / 양중 작업 | 전동지게차/ 고소작업대 (렌탈) | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 양중 시 낙하 | 슬링벨트, 샤클 등 점검 | 2 | 2 | 4 | 지게차 상승 속도 제한 장치 설치 전도 반경 내 출입 금지 슬링벨트 및 샤클정격하중 확인 검토 | 1 | 2 | 2 | 23.05.12 | 민현기 | 23.05.12
10 | 설비(장비)설치_기구 | Shelf Build Up | 전동지게차/ 고소작업대 (렌탈) | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 양중 시 낙하 및 전도 | 슬링벨트, 샤클 등 점검 | 2 | 2 | 4 | 작업구역 진입 통제 안전로프 사용 폭 1.2m이하의 경우 간접한 Index 가대/Shelf에 Joint된 상태로 Build Up실시 지게차 상승 속도 제한 장치 설치 | 1 | 2 | 2 | 23.05.12 | 민현기 | 23.05.12
11 | 설비(장비)설치_기구 | Shelf partition 해체 / 설치 | 고소작업대 (렌탈) | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 양중 시 낙하 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 2 | 4 | 고소작업자 안전벨트 착용 안전블럭 설치 및 체결 공구 낙하 방지끈 적용 후 작업 실시 | 1 | 2 | 2 | 23.05.12 | 민현기 | 23.05.12
12 | 설비(장비)설치_기구 | Shelf 마감 작업 | 고소작업대 (렌탈) | - | 3.2 | 근로자실수(휴먼에러) | 작업 중 수공구 낙하 위험 | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 1 | 2 | 상하 동시 작업 금지 | 1 | 1 | 1 | 23.05.12 | 민현기 | 23.05.12
13 | 설비(장비)설치_기구 | EFU 해체 / 설치 | 고소작업대 (렌탈) | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 양중 시 낙하 | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 1 | 2 | 고소작업자 안전벨트 착용 안전블럭 설치 및 체결 공구 낙하 방지끈 적용 후 작업 실시 | 1 | 1 | 1 | 23.05.12 | 민현기 | 23.05.12
14 | 설비(장비)설치_기구 | EFU 전장 해체 / 배선 작업 | 고소작업대 (렌탈) | - | 3.2 | 근로자실수(휴먼에러) | 작업 중 수공구 낙하 위험 | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 1 | 2 | 고소작업자 안전벨트 착용 안전블럭 설치 및 체결 공구 낙하 방지끈 적용 후 작업 실시 | 1 | 1 | 1 | 23.05.12 | 민현기 | 23.05.12
15 | 설비(장비)설치_기구 | 설비 Cleaning | - | 에탄올 | 5.6 | 반응성 물질 | 에탄올와이퍼 Cleaning작업 간 마스크 미착용에 의한 질식사고 | 개인보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | 방독마스크 착용 고글형보안경 착용 내산장갑 착용 작업 중 휴식시간 적용 | 1 | 2 | 2 | 23.05.12 | 민현기 | 23.05.12
16 | 설비(장비)설치_전장 | 라이트 커튼 설치 | 수공구 | - | 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) | 액세서리 류 설치 시 추락 | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 3 | 3 | 9 | 상하 동시 작업 금지 | 1 | 1 | 1 | 23.05.12 | 신원일 | 23.05.12
17 | 설비(장비)설치_전장 | Panel 배선 작업-1 | 수공구 | - | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 | 작업 전 전원차단 작업 시 절연 보호구 착용 | 3 | 3 | 9 | 전원투입 금지표지부착 | 1 | 1 | 1 | 23.05.12 | 신원일 | 23.05.12
18 | 설비(장비)설치_전장 | Panel 배선 작업-2 | 드릴,니퍼등 | - | 3.4 | 작업(조작)도구 | 칼날에 손부위 좌상/창상 | 장갑 착용 | 2 | 2 | 4 | 안전칼 사용 | 1 | 1 | 1 | 23.05.12 | 신원일 | 23.05.12
19 | 시운전 | RM Teaching작업 | 수공구 | - | 1.4 | 충돌위험 부분 | 기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌 사고 | 설비 기동 시 복명복창 준수 2인 1조 작업 준수 | 2 | 2 | 4 | 설비 기동 전 주변환경 확인 | 1 | 1 | 1 | 23.05.12 | 신원일 | 23.05.12
20 | 시운전 | 자동반송Test | PC | - | 1.4 | 충돌위험 부분 | 가동 상태 인지 부족으로 인한 기계와의 충돌 사고 | 설비 내부에 인원 확인 후 설비기동 | 2 | 2 | 4 | 라이트커튼 Error시 내부 확인 후 재기동 | 1 | 1 | 1 | 23.05.12 | 신원일 | 23.05.12
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
비 고 란

## 6. 참조자료(유해위험요인, 위험성추정)
유해위험요인 분류표
【안전 분야】 | [7 empty] | 【보건 분야】
대구분 | 분류번호 | 유해위험요인 | [5 empty] | 대구분 | 분류번호 | 유해위험요인 | 분류번호 | 유해위험요인
기계적 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | [5 empty] | 화학적 (물질) | 5.1 | 가스 | 5.7 | 방사선
| 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | [6 empty] | 5.2 | 증기 | 5.8 | 화재/폭발 위험
| 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | [6 empty] | 5.3 | 에어로졸·흄 | 5.9 | 복사열/폭발과압
| 1.4 | 충돌위험 부분 | [6 empty] | 5.4 | 액체·미스트
| 1.5 | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | [6 empty] | 5.5 | 고체(분진/파우더)
| 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) | [6 empty] | 5.6 | 반응성 물질
전기적 | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | [5 empty] | 물리적 | 6.1 | 기후/고온/저온(한랭) | 6.5 | 저압 또는 고압상태
| 2.2 | 아크 | [6 empty] | 6.2 | 조도(채광/조명) | 6.6 | 방사선
| 2.3 | 정전기 | [6 empty] | 6.3 | 소음 | 6.7 | 전자파
작업특성 | 3.1 | 초음파·초저주파음 | [6 empty] | 6.4 | 진동
| 3.2 | 근로자 실수(휴먼에러) | [5 empty] | 인간 공학적 | 7.1 | 중량물 취급작업 | 7.4 | 과도한 힘
| 3.3 | 질식위험·산소결핍 | [6 empty] | 7.2 | 반복작업 | 7.5 | 접촉스트레스
| 3.4 | 작업(조작) 도구 | [6 empty] | 7.3 | 불안정한 작업자세
작업환경 | 4.1 | 공간 및 이동통로 | [5 empty] | 생물학적 | 8.1 | 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염 | 8.4 | 동물
| 4.2 | 주변 근로자
| 4.3 | 작업시간 | [6 empty] | 8.2 | 유전자 변형물질(GMO) | 8.5 | 식물
| 4.4 | 조직 안전문화 | [6 empty] | 8.3 | 알러지 및 미생물
가능성(빈도) 산정 | [10 empty] | 중대성(강도) 산정
가능성(빈도) |  | 내 용 | [8 empty] | 중대성(강도) |  | 내 용
5 | 매우높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 높음 - 해당 안전대책이 되어 있지 않고, 표시·표지가 없으며 안전수칙·작업표준 등도 없음 | [8 empty] | 4 | 중대재해 | 사망 또는 영구적 근로불능으로 연결되는 부상 질병(업무에 복귀 불가능), 장애가 남는 부상·질병
4 | 높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 높음 - 가드·방호덮개, 기타 안저장치를 설치하였으나, 해체되어 있으며 안전수칙·작업표준 등은 있지만 지키기 어렵고 많은 주의를 해야 함 | [8 empty] | 3 | 3개월 이상 (부상/질병) | 3개월 이상의 휴업을 수반하는 중대한 부상 또는 질병(일정시점에서는 업무에 복귀 가능)
3 | 보통 | ■ 부주의하면 피해가 발생할 가능성이 있음 - 가드·방호덮개 또는 안전장치 등은 설치되어 있지만, 작업불편 등으로 쉽게 해체하여 위험영역 접근, 위험원과 접촉이 있을 수 있으며, 안전수칙·작업표준 등은 있지만 준수하기 어려운 점이 있음 | [8 empty] | 2 | 3개월 미만 (부상/질병) | 3개월 미만의 휴업을 수반하는 부상 또는 질병
2 | 낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 보호되어 있고, 안저장치가 설치되어 있으며 위험영역 출입이 곤란한 상태이고 안전수칙·작업표준(서) 등이 정비되어 있고 준수하기 쉬우나 피해의 가능성이 남아 있음 | [8 empty] | 1 | 휴업불필요 | 치료(처치) 후 바로 원래의 작업을 수행할 수 있는 경미한 부상 또는 질병 (업무에 전혀 지장이 없음, 물질적 사고)
1 | 매우낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 둘러싸여 있고 안전장치가 설치되어 있으며, 위험영역 출입이 곤란한 상태 등 전반적으로 안전조치가 잘 되어 있음
기계적 | 전기적 | 작업특성 | 작업환경 | 화학적 | 물리적 | 인간공학적 | 생물학적
1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | 2.1 감전(안전전압 초과) | 3.1 초음파·초저주파음 | 4.1 공간 및 이동통로 | 5.1 가스 | 6.1 기후/고온/저온(한랭) | 7.1 중량물 취급작업 | 8.1 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염
1.2 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 2.2 아크 | 3.2 근로자 실수(휴먼에러) | 4.2 주변 근로자 | 5.2 증기 | 6.2 조도(채광/조명) | 7.2 반복작업 | 8.2 유전자 변형물질(GMO)
1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 2.3 정전기 | 3.3 질식위험·산소결핍 | 4.3 작업시간 | 5.3 에어로졸·흄 | 6.3 소음 | 7.3 불안정한 작업자세 | 8.3 알러지 및 미생물
1.4 충돌위험 부분 |  | 3.4 작업(조작) 도구 | 4.4 조직 안전문화 | 5.4 액체·미스트 | 6.4 진동 | 7.4 과도한 힘
1.5 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) |  |  |  | 5.5 고체(분진/파우더) | 6.5 저압 또는 고압상태 | 7.5 접촉스트레스
1.6 추락위험 부분(개구부 등) |  |  |  | 5.6 반응성 물질 | 6.6 방사선
|  |  |  | 5.7 방사선 | 6.7 전자파
5.8 화재/폭발 위험
5.9 복사열/폭발과압