## 1. 표지(최초, 정기)
PJT : SKIET 폴란드 PH3,4 후단물류 자동화
(PJT Code : 7P211022ARECV )
2022. 10. 07.
| 결 재 | 작성(담당) |  | 검토 | 승인
|  | 부서원 | 관리감독자 (PE, PM) | 안전관리자 | 부서장
화성 조광일G 아산 고병준S
위험성 평가표 결과서

## 2. 위험성평가실시계획(공사개요)(최초, 정기)
1. 위험성 평가 실시 계획(공사개요)
부서명 | SFA 물류 PM3팀 |  |  | 담당자명 | 추인호 | 현장명 | SKIET 폴란드 PH3,4 후단물류자동화
공사개요 | [5 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) |  | \ 18,000,000,000 (미정) |  |  |  | 평가구분 | 최초 / 정기 / 수시
현장소장/연락처 |  | 추인호 / 010-9520-5558 |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 담당 인원
공사기간 |  | 22.9.1 - 23.2.28 |  |  |  | 1. 사전준비 | 2022-06-01 | 추인호K/PM3T 이형구D/제어1T 이성준K/제어6T
현장주소 |  | 일우비앤비 (충청남도 천안시 서북구 성환읍 지족향길 10)
발주처 |  | SKIET |  |  |  | 2. 유해위험요인파악 | 2022-06-11 | 추인호K/PM3T 이형구D/제어1T 이성준K/제어6T
평균출력인원 |  | 15명
주요장비 목록 (대수) |  | 전동 지게차 1대 |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 2022-06-17 | 추인호K/PM3T 이형구D/제어1T 이성준K/제어6T
천장 크레인 1대
협력회사 |  | 회사명 | TCL | 신세기 |  | 4. 위험성 결정 | 2022-06-25 | 추인호K/PM3T 이형구D/제어1T 이성준K/제어6T
|  | 공종 | C/V 및 이재기 제작 조립
|  | 회사명 | 선우기술 | 세명FA |  | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 2022-07-18 | 추인호K/PM3T 이형구D/제어1T 이성준K/제어6T
|  | 공종 | 전장 배선
|  | 회사명 | 디오투 | 세명FA |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)
|  | 공종 | 제어/시운전
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | -. C/V 및 이재기 조립 -. 전장 작업 -. 시운전

## 3. 위험성평가 조직도(최초, 정기)
2. 위험성 평가 조직 구성
대표이사
안전보건관리책임자
안전관리자 |  |  |  | 보건관리자
김동현 부장 |  |  |  | 화성 권혜지S 아산 윤은지S
<공종명> (기구) |  | <공종명> (전장) |  | <공종명> (제어)
관리감독자 | 추인호K | 관리감독자 | 이성준K 이형구D | 관리감독자 | 이성준K 이형구D
협력사책임자 | 오효성G | 협력사책임자 | 선우 김성환K 세명FA 신인교K | 협력사책임자 | 이대영K
팀원 | - | 팀원 |  | 팀원

## 4. 전체공사일정표(최초,)
|  |  | SKIET 폴란드 PH3,4 후단물류 자동화 | [21 empty] | #NAME? | XLGantt 4.5.0 ©XLWorks 주별보기, Zoom 100%, 계산 옵션 : 자동
[8 empty] | 총괄PM:강우종 부장 | [16 empty] | #NAME? | W1 |  |  |  | W5 |  |  |  | W9 |  |  |  | W13 |  |  |  | W17 |  |  |  | W21 |  |  |  | W25 |  |  |  | W29 |  |  |  | W33 |  |  |  | W37 |  |  |  | W41 |  |  |  | W45 |  |  |  | W49 |  |  |  | W53 |  |  |  | W57 |  |  |  | W61 |  |  |  | W65 |  |  |  | W69 |  |  |  | W73 |  |  |  | W77 |  |  |  | W81 |  |  |  | W85 |  |  |  | W89 |  |  |  | W93 |  |  |  | W97 |  |  |  | W101 |  |  |  | W105
reserved | task_group | wbs_level | WBS | 작업* |  |  |  |  | 비고 | 시작일* | 완료일* | Calendar | 총 작업량 | 계획 작업량 | 총 기간 | 계획 기간 | 실제 시작일 | 실제 완료일 | 실제 총작업량 | 실제 총기간 | 가중치 | 담당 | 산출물 | 계획 | 실적* | 12/26 W53 |  |  |  | 2022 W5 |  |  |  | 02/20 W9 |  |  |  | 03/20 W13 |  |  |  | 04/17 W17 |  |  |  | 05/15 W21 |  |  |  | 06/12 W25 |  |  |  | 07/10 W29 |  |  |  | 08/07 W33 |  |  |  | 09/04 W37 |  |  |  | 10/02 W41 |  |  |  | 10/30 W45 |  |  |  | 11/27 W49 |  |  |  | 12/25 W53 |  |  |  | 2023 W4 |  |  |  | 02/19 W8 |  |  |  | 03/19 W12 |  |  |  | 04/16 W16 |  |  |  | 05/14 W20 |  |  |  | 06/11 W24 |  |  |  | 07/09 W28 |  |  |  | 08/06 W32 |  |  |  | 09/03 W36 |  |  |  | 10/01 W40 |  |  |  | 10/29 W44 |  |  |  | 11/26 W48 |  |  |  | 12/24 W52
 | time axis 2021-12-26 to 2023-12-31
| G | 1 | 1 | 설계 | [5 empty] | 2022-01-01 | 2022-07-30 |  | 2297 | 2285 | 211 | 199 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 99.48% | 0% | 2021-12-26: 0.00%; 2022-07-31: 설계 1/1-7/30
| G | 2 | 1.1 |  | BUFFER STK |  |  |  | 1T | 2022-01-01 | 2022-05-30 |  | 319 | 319 | 150 | 150 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2021-12-26: 0.00%; 2022-05-29: BUFFER STK 1/1-5/30
|  | 3 | 1.1.1 |  |  | Layout |  |  |  | 2022-01-15 | 2022-03-05 |  | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-01-09: 0.00%; 2022-03-06: Layout 1/15-3/5
|  | 3 | 1.1.2 |  |  | 설계DR |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-05-30 |  | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2021-12-26: 0.00%; 2022-05-29: 설계DR 1/1-5/30
| G | 3 | 1.1.3 |  |  | 상세설계 |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-05-30 |  | 119 | 119 | 119 | 119 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-01-30: 0.00%; 2022-05-29: 상세설계 2/1-5/30
|  | 4 | 1.1.3.1 |  |  |  | Concept |  |  | 2022-02-01 | 2022-03-31 |  | 59 | 59 | 59 | 59 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-01-30: 0.00%; 2022-03-27: Concept 2/1-3/31
|  | 4 | 1.1.3.2 |  |  |  | Ass'y |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-03-27: 0.00%; 2022-05-01: Ass'y 4/1-4/30
|  | 4 | 1.1.3.3 |  |  |  | Part |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-30 |  | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-05-01: 0.00%; 2022-05-29: Part 5/1-5/30
| G | 2 | 1.2 |  | BUFFER 입출고 물류 |  |  |  | 3T | 2022-01-15 | 2022-06-30 |  | 193 | 193 | 167 | 167 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-01-09: 0.00%; 2022-06-26: BUFFER 입출고 물류 1/15-6/30
|  | 3 | 1.2.1 |  |  | Layout |  |  |  | 2022-01-15 | 2022-03-15 |  | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-01-09: 0.00%; 2022-03-13: Layout 1/15-3/15
|  | 3 | 1.2.2 |  |  | 설계DR |  |  |  | 2022-06-20 | 2022-06-30 |  | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-06-19: 0.00% 설계DR 6/20-6/30
| G | 3 | 1.2.3 |  |  | 상세설계 |  |  |  | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  | 122 | 122 | 122 | 122 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-02-27: 0.00%; 2022-06-26: 상세설계 3/1-6/30
|  | 4 | 1.2.3.1 |  |  |  | Concept |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31 |  | 31 | 31 | 31 | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-02-27: 0.00%; 2022-03-27: Concept 3/1-3/31
|  | 4 | 1.2.3.2 |  |  |  | Ass'y |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-03-27: 0.00% Ass'y 4/1-4/15
|  | 4 | 1.2.3.3 |  |  |  | Part |  |  | 2022-04-16 | 2022-06-30 |  | 76 | 76 | 76 | 76 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-04-10: 0.00%; 2022-06-26: Part 4/16-6/30
| G | 2 | 1.3 |  | 외관검사기 물류 |  |  |  | 3T | 2022-01-15 | 2022-06-30 |  | 193 | 193 | 167 | 167 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-01-09: 0.00%; 2022-06-26: 외관검사기 물류 1/15-6/30
|  | 3 | 1.3.1 |  |  | Layout |  |  |  | 2022-01-15 | 2022-03-15 |  | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-01-09: 0.00%; 2022-03-13: Layout 1/15-3/15
|  | 3 | 1.3.2 |  |  | 설계DR |  |  |  | 2022-06-20 | 2022-06-30 |  | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-06-19: 0.00% 설계DR 6/20-6/30
| G | 3 | 1.3.3 |  |  | 상세설계 |  |  |  | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  | 122 | 122 | 122 | 122 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-02-27: 0.00%; 2022-06-26: 상세설계 3/1-6/30
|  | 4 | 1.3.3.1 |  |  |  | Concept |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31 |  | 31 | 31 | 31 | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-02-27: 0.00%; 2022-03-27: Concept 3/1-3/31
|  | 4 | 1.3.3.2 |  |  |  | Ass'y |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-03-27: 0.00% Ass'y 4/1-4/15
|  | 4 | 1.3.3.3 |  |  |  | Part |  |  | 2022-04-16 | 2022-06-30 |  | 76 | 76 | 76 | 76 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-04-10: 0.00%; 2022-06-26: Part 4/16-6/30
| G | 2 | 1.4 |  | OHT |  |  |  | 3T | 2022-01-15 | 2022-04-30 |  | 152 | 152 | 106 | 106 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-01-09: 0.00%; 2022-05-01: OHT 1/15-4/30
|  | 3 | 1.4.1 |  |  | Layout |  |  |  | 2022-01-15 | 2022-03-15 |  | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-01-09: 0.00%; 2022-03-13: Layout 1/15-3/15
|  | 3 | 1.4.2 |  |  | 설계DR |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-04-30 |  | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-04-10: 0.00% 설계DR 4/15-4/30
| G | 3 | 1.4.3 |  |  | 상세설계 |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-04-10 |  | 76 | 76 | 32 | 32 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-03-06: 0.00%; 2022-04-10: 상세설계 3/10-4/10
|  | 4 | 1.4.3.1 |  |  |  | RAIL |  |  | 2022-03-10 | 2022-04-10 |  | 32 | 32 | 32 | 32 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-03-06: 0.00%; 2022-04-10: RAIL 3/10-4/10
|  | 4 | 1.4.3.2 |  |  |  | VEHICLE |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-31 |  | 22 | 22 | 22 | 22 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-03-06: 0.00% VEHICLE 3/10-3/31
|  | 4 | 1.4.3.3 |  |  |  | MTL |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-31 |  | 22 | 22 | 22 | 22 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-03-06: 0.00% MTL 3/10-3/31
| G | 2 | 1.5 |  | CCS 물류 |  |  |  | 3T | 2022-01-15 | 2022-06-30 |  | 193 | 193 | 167 | 167 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-01-09: 0.00%; 2022-06-26: CCS 물류 1/15-6/30
|  | 3 | 1.5.1 |  |  | Layout |  |  |  | 2022-01-15 | 2022-03-15 |  | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-01-09: 0.00%; 2022-03-13: Layout 1/15-3/15
|  | 3 | 1.5.2 |  |  | 설계DR |  |  |  | 2022-06-20 | 2022-06-30 |  | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-06-19: 0.00% 설계DR 6/20-6/30
| G | 3 | 1.5.3 |  |  | 상세설계 |  |  |  | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  | 122 | 122 | 122 | 122 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-02-27: 0.00%; 2022-06-26: 상세설계 3/1-6/30
|  | 4 | 1.5.3.1 |  |  |  | Concept |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31 |  | 31 | 31 | 31 | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-02-27: 0.00%; 2022-03-27: Concept 3/1-3/31
|  | 4 | 1.5.3.2 |  |  |  | Ass'y |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-03-27: 0.00% Ass'y 4/1-4/15
|  | 4 | 1.5.3.3 |  |  |  | Part |  |  | 2022-04-16 | 2022-06-30 |  | 76 | 76 | 76 | 76 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-04-10: 0.00%; 2022-06-26: Part 4/16-6/30
| G | 2 | 1.6 |  | OVEN & OVEN STK |  |  |  | 1T | 2022-01-01 | 2022-05-30 |  | 319 | 319 | 150 | 150 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2021-12-26: 0.00%; 2022-05-29: OVEN & OVEN STK 1/1-5/30
|  | 3 | 1.6.1 |  |  | Layout |  |  |  | 2022-01-15 | 2022-03-05 |  | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-01-09: 0.00%; 2022-03-06: Layout 1/15-3/5
|  | 3 | 1.6.2 |  |  | 설계DR |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-05-30 |  | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2021-12-26: 0.00%; 2022-05-29: 설계DR 1/1-5/30
| G | 3 | 1.6.3 |  |  | 상세설계 |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-05-30 |  | 119 | 119 | 119 | 119 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-01-30: 0.00%; 2022-05-29: 상세설계 2/1-5/30
|  | 4 | 1.6.3.1 |  |  |  | Concept |  |  | 2022-02-01 | 2022-03-31 |  | 59 | 59 | 59 | 59 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-01-30: 0.00%; 2022-03-27: Concept 2/1-3/31
|  | 4 | 1.6.3.2 |  |  |  | Ass'y |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-03-27: 0.00%; 2022-05-01: Ass'y 4/1-4/30
|  | 4 | 1.6.3.3 |  |  |  | Part |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-30 |  | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-05-01: 0.00%; 2022-05-29: Part 5/1-5/30
| G | 2 | 1.7 |  | OVEN 연결물류 |  |  |  | 3T | 2022-01-15 | 2022-06-30 |  | 193 | 193 | 167 | 167 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-01-09: 0.00%; 2022-06-26: OVEN 연결물류 1/15-6/30
|  | 3 | 1.7.1 |  |  | Layout |  |  |  | 2022-01-15 | 2022-03-15 |  | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-01-09: 0.00%; 2022-03-13: Layout 1/15-3/15
|  | 3 | 1.7.2 |  |  | 설계DR |  |  |  | 2022-06-20 | 2022-06-30 |  | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-06-19: 0.00% 설계DR 6/20-6/30
| G | 3 | 1.7.3 |  |  | 상세설계 |  |  |  | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  | 122 | 122 | 122 | 122 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-02-27: 0.00%; 2022-06-26: 상세설계 3/1-6/30
|  | 4 | 1.7.3.1 |  |  |  | Concept |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31 |  | 31 | 31 | 31 | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-02-27: 0.00%; 2022-03-27: Concept 3/1-3/31
|  | 4 | 1.7.3.2 |  |  |  | Ass'y |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-03-27: 0.00% Ass'y 4/1-4/15
|  | 4 | 1.7.3.3 |  |  |  | Part |  |  | 2022-04-16 | 2022-06-30 |  | 76 | 76 | 76 | 76 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-04-10: 0.00%; 2022-06-26: Part 4/16-6/30
| G | 2 | 1.8 |  | CCS 포장물류 |  |  |  | 3T | 2022-01-15 | 2022-07-30 |  | 223 | 211 | 197 | 185 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 94.62% | 0% | 2022-01-09: 0.00%; 2022-07-31: CCS 포장물류 1/15-7/30
|  | 3 | 1.8.1 |  |  | Layout |  |  |  | 2022-01-15 | 2022-03-15 |  | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-01-09: 0.00%; 2022-03-13: Layout 1/15-3/15
|  | 3 | 1.8.2 |  |  | 설계DR |  |  |  | 2022-06-20 | 2022-06-30 |  | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-06-19: 0.00% 설계DR 6/20-6/30
| G | 3 | 1.8.3 |  |  | 상세설계 |  |  |  | 2022-03-01 | 2022-07-30 |  | 152 | 140 | 152 | 140 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 92.11% | 0% | 2022-02-27: 0.00%; 2022-07-31: 상세설계 3/1-7/30
|  | 4 | 1.8.3.1 |  |  |  | Concept |  |  | 2022-03-01 | 2022-05-31 |  | 92 | 92 | 92 | 92 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-02-27: 0.00%; 2022-05-29: Concept 3/1-5/31
|  | 4 | 1.8.3.2 |  |  |  | Ass'y |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-05-29: 0.00%; 2022-06-19: Ass'y 6/1-6/20
|  | 4 | 1.8.3.3 |  |  |  | Part |  |  | 2022-06-21 | 2022-07-30 |  | 40 | 28 | 40 | 28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 70% | 0% | 2022-06-19: 0.00%; 2022-07-31: Part 6/21-7/30
| G | 2 | 1.9 |  | 완제품 창고 |  |  |  | 1T | 2022-01-01 | 2022-05-30 |  | 319 | 319 | 150 | 150 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2021-12-26: 0.00%; 2022-05-29: 완제품 창고 1/1-5/30
|  | 3 | 1.9.1 |  |  | Layout |  |  |  | 2022-01-15 | 2022-03-05 |  | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-01-09: 0.00%; 2022-03-06: Layout 1/15-3/5
|  | 3 | 1.9.2 |  |  | 설계DR |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-05-30 |  | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2021-12-26: 0.00%; 2022-05-29: 설계DR 1/1-5/30
| G | 3 | 1.9.3 |  |  | 상세설계 |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-05-30 |  | 119 | 119 | 119 | 119 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-01-30: 0.00%; 2022-05-29: 상세설계 2/1-5/30
|  | 4 | 1.9.3.1 |  |  |  | Concept |  |  | 2022-02-01 | 2022-03-31 |  | 59 | 59 | 59 | 59 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-01-30: 0.00%; 2022-03-27: Concept 2/1-3/31
|  | 4 | 1.9.3.2 |  |  |  | Ass'y |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-03-27: 0.00%; 2022-05-01: Ass'y 4/1-4/30
|  | 4 | 1.9.3.3 |  |  |  | Part |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-30 |  | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-05-01: 0.00%; 2022-05-29: Part 5/1-5/30
| G | 2 | 1.10 |  | 완제품 창고 연결물류 |  |  |  | 3T | 2022-01-15 | 2022-06-30 |  | 193 | 193 | 167 | 167 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-01-09: 0.00%; 2022-06-26: 완제품 창고 연결물류 1/15-6/30
|  | 3 | 1.10.1 |  |  | Layout |  |  |  | 2022-01-15 | 2022-03-15 |  | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-01-09: 0.00%; 2022-03-13: Layout 1/15-3/15
|  | 3 | 1.10.2 |  |  | 설계DR |  |  |  | 2022-06-20 | 2022-06-30 |  | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-06-19: 0.00% 설계DR 6/20-6/30
| G | 3 | 1.10.3 |  |  | 상세설계 |  |  |  | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  | 122 | 122 | 122 | 122 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-02-27: 0.00%; 2022-06-26: 상세설계 3/1-6/30
|  | 4 | 1.10.3.1 |  |  |  | Concept |  |  | 2022-03-01 | 2022-04-15 |  | 46 | 46 | 46 | 46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-02-27: 0.00%; 2022-04-10: Concept 3/1-4/15
|  | 4 | 1.10.3.2 |  |  |  | Ass'y |  |  | 2022-04-16 | 2022-05-15 |  | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-04-10: 0.00%; 2022-05-15: Ass'y 4/16-5/15
|  | 4 | 1.10.3.3 |  |  |  | Part |  |  | 2022-05-16 | 2022-06-30 |  | 46 | 46 | 46 | 46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 0% | 2022-05-15: 0.00%; 2022-06-26: Part 5/16-6/30
| G | 1 | 2 | 제작 | [5 empty] | 2022-02-18 | 2023-03-03 |  | 4390 | 1343 | 379 | 151 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 30.59% | 0% | 2022-02-13: 0.00%; 2023-02-26: 제작 2/18-3/3
| G | 2 | 2.1 |  | BUFFER STK |  |  |  | 1T | 2022-02-18 | 2023-02-28 |  | 538 | 151 | 376 | 151 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 28.07% | 0% | 2022-02-13: 0.00%; 2023-02-26: BUFFER STK 2/18-2/28
|  | 3 | 2.1.1 |  |  | 구매품 발주 및 입고 |  |  |  | 2022-02-18 | 2022-08-16 |  | 180 | 151 | 180 | 151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 83.89% | 0% | 2022-02-13: 0.00%; 2022-08-14: 구매품 발주 및 입고 2/18-8/16
|  | 3 | 2.1.2 |  |  | 가공 및 제작 (국내) |  |  |  | 2022-07-22 | 2022-10-22 |  | 93 | 0 | 93 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-07-17: 0.00%; 2022-10-23: 가공 및 제작 (국내) 7/22-10/22
|  | 3 | 2.1.3 |  |  | 가공 및 제작 (현지) |  |  |  | 2022-12-18 | 2023-02-28 |  | 73 | 0 | 73 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-12-18: 0.00%; 2023-02-26: 가공 및 제작 (현지) 12/18-2/28
|  | 3 | 2.1.4 |  |  | 기구 조립 |  |  |  | 2022-10-03 | 2022-11-17 |  | 46 | 0 | 46 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-10-02: 0.00%; 2022-11-13: 기구 조립 10/3-11/17
|  | 3 | 2.1.5 |  |  | 전장 배선 |  |  |  | 2022-10-18 | 2022-12-07 |  | 51 | 0 | 51 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-10-16: 0.00%; 2022-12-04: 전장 배선 10/18-12/7
|  | 3 | 2.1.6 |  |  | 단동 TEST |  |  |  | 2022-10-25 | 2022-12-13 |  | 50 | 0 | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-10-23: 0.00%; 2022-12-11: 단동 TEST 10/25-12/13
|  | 3 | 2.1.7 |  |  | 연동 TEST |  |  |  | 2022-11-07 | 2022-12-20 |  | 44 | 0 | 44 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-11-06: 0.00%; 2022-12-18: 연동 TEST 11/7-12/20
|  | 3 | 2.1.8 |  |  | 고객사 검수 |  |  |  | 2022-11-10 | 2022-11-10 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-11-06: 0.00% 고객사 검수 11/10-11/10
i | G | 2 | 2.2 |  | BUFFER 입출고 물류 |  |  |  | 3T | 2022-03-15 | 2022-12-10 |  | 437 | 130 | 271 | 126 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 29.75% | 0% | 2022-03-13: 0.00%; 2022-12-11: BUFFER 입출고 물류 3/15-12/10
|  | 3 | 2.2.1 |  |  | 구매품 발주 및 입고 |  |  |  | 2022-03-15 | 2022-09-15 |  | 185 | 126 | 185 | 126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 68.11% | 0% | 2022-03-13: 0.00%; 2022-09-11: 구매품 발주 및 입고 3/15-9/15
|  | 3 | 2.2.2 |  |  | 가공 및 제작 |  |  |  | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 68 | 4 | 68 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5.882% | 0% | 2022-07-10: 0.00%; 2022-09-18: 가공 및 제작 7/15-9/20
|  | 3 | 2.2.3 |  |  | 기구 조립 |  |  |  | 2022-08-15 | 2022-10-20 |  | 67 | 0 | 67 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-08-14: 0.00%; 2022-10-16: 기구 조립 8/15-10/20
|  | 3 | 2.2.4 |  |  | 전장 배선 |  |  |  | 2022-09-10 | 2022-11-25 |  | 77 | 0 | 77 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-09-04: 0.00%; 2022-11-20: 전장 배선 9/10-11/25
|  | 3 | 2.2.5 |  |  | 단동 TEST |  |  |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  | 30 | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-10-30: 0.00%; 2022-11-27: 단동 TEST 11/1-11/30
|  | 3 | 2.2.6 |  |  | 고객사 검수 |  |  |  | 2022-12-01 | 2022-12-10 |  | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-11-27: 0.00% 고객사 검수 12/1-12/10
| G | 2 | 2.3 |  | 외관검사기 물류 |  |  |  | 3T | 2022-03-15 | 2022-11-20 |  | 327 | 130 | 251 | 126 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 39.76% | 0% | 2022-03-13: 0.00%; 2022-11-20: 외관검사기 물류 3/15-11/20
|  | 3 | 2.3.1 |  |  | 구매품 발주 및 입고 |  |  |  | 2022-03-15 | 2022-09-15 |  | 185 | 126 | 185 | 126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 68.11% | 0% | 2022-03-13: 0.00%; 2022-09-11: 구매품 발주 및 입고 3/15-9/15
|  | 3 | 2.3.2 |  |  | 가공 및 제작 |  |  |  | 2022-07-15 | 2022-08-31 |  | 48 | 4 | 48 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8.333% | 0% | 2022-07-10: 0.00%; 2022-08-28: 가공 및 제작 7/15-8/31
|  | 3 | 2.3.3 |  |  | 기구 조립 |  |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30 |  | 30 | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-08-28: 0.00%; 2022-09-25: 기구 조립 9/1-9/30
|  | 3 | 2.3.4 |  |  | 전장 배선 |  |  |  | 2022-09-20 | 2022-10-20 |  | 31 | 0 | 31 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-09-18: 0.00%; 2022-10-16: 전장 배선 9/20-10/20
|  | 3 | 2.3.5 |  |  | 단동 TEST |  |  |  | 2022-10-20 | 2022-11-15 |  | 27 | 0 | 27 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-10-16: 0.00%; 2022-11-13: 단동 TEST 10/20-11/15
|  | 3 | 2.3.6 |  |  | 고객사 검수 |  |  |  | 2022-11-15 | 2022-11-20 |  | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-11-13: 0.00% 고객사 검수 11/15-11/20
| G | 2 | 2.4 |  | OHT |  |  |  | 3T | 2022-03-15 | 2022-12-10 |  | 499 | 144 | 271 | 126 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 28.86% | 0% | 2022-03-13: 0.00%; 2022-12-11: OHT 3/15-12/10
|  | 3 | 2.4.1 |  |  | 구매품 발주 및 입고 |  |  |  | 2022-03-15 | 2022-09-15 |  | 185 | 126 | 185 | 126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 68.11% | 0% | 2022-03-13: 0.00%; 2022-09-11: 구매품 발주 및 입고 3/15-9/15
|  | 3 | 2.4.2 |  |  | 가공 및 제작 |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-30 |  | 92 | 18 | 92 | 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 19.57% | 0% | 2022-06-26: 0.00%; 2022-09-25: 가공 및 제작 7/1-9/30
|  | 3 | 2.4.3 |  |  | 기구조립(RAIL) |  |  |  | 2022-08-20 | 2022-10-31 |  | 73 | 0 | 73 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-08-14: 0.00%; 2022-10-30: 기구조립(RAIL) 8/20-10/31
|  | 3 | 2.4.4 |  |  | 기구 조립 (VEHICLE, MTL) |  |  |  | 2022-08-15 | 2022-10-15 |  | 62 | 0 | 62 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-08-14: 0.00%; 2022-10-16: 기구 조립 (VEHICLE, MTL) 8/15-10/15
|  | 3 | 2.4.5 |  |  | 전장 배선 (VEHICLE, MTL) |  |  |  | 2022-09-15 | 2022-10-31 |  | 47 | 0 | 47 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-09-11: 0.00%; 2022-10-30: 전장 배선 (VEHICLE, MTL) 9/15-10/31
|  | 3 | 2.4.6 |  |  | 단동 TEST (VEHICLE, MTL) |  |  |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  | 30 | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-10-30: 0.00%; 2022-11-27: 단동 TEST (VEHICLE, MTL) 11/1-11/30
|  | 3 | 2.4.7 |  |  | 고객사 검수 (VEHICLE, MTL) |  |  |  | 2022-12-01 | 2022-12-10 |  | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-11-27: 0.00% 고객사 검수 (VEHICLE, MTL) 12/1-12/10
| G | 2 | 2.5 |  | CCS 물류 |  |  |  | 3T | 2022-06-01 | 2022-11-10 |  | 297 | 52 | 163 | 48 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 17.51% | 0% | 2022-05-29: 0.00%; 2022-11-06: CCS 물류 6/1-11/10
|  | 3 | 2.5.1 |  |  | 구매품 발주 및 입고 |  |  |  | 2022-06-01 | 2022-09-15 |  | 107 | 48 | 107 | 48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 44.86% | 0% | 2022-05-29: 0.00%; 2022-09-11: 구매품 발주 및 입고 6/1-9/15
|  | 3 | 2.5.2 |  |  | 가공 및 제작 |  |  |  | 2022-07-15 | 2022-08-31 |  | 48 | 4 | 48 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8.333% | 0% | 2022-07-10: 0.00%; 2022-08-28: 가공 및 제작 7/15-8/31
|  | 3 | 2.5.3 |  |  | 기구 조립 |  |  |  | 2022-07-25 | 2022-09-15 |  | 53 | 0 | 53 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-07-24: 0.00%; 2022-09-11: 기구 조립 7/25-9/15
|  | 3 | 2.5.4 |  |  | 전장 배선 |  |  |  | 2022-08-30 | 2022-10-15 |  | 47 | 0 | 47 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-08-28: 0.00%; 2022-10-16: 전장 배선 8/30-10/15
|  | 3 | 2.5.5 |  |  | 단동 TEST |  |  |  | 2022-10-10 | 2022-11-10 |  | 32 | 0 | 32 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-10-09: 0.00%; 2022-11-06: 단동 TEST 10/10-11/10
|  | 3 | 2.5.6 |  |  | 고객사 검수 |  |  |  | 2022-11-01 | 2022-11-10 |  | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-10-30: 0.00% 고객사 검수 11/1-11/10
| G | 2 | 2.6 |  | OVEN & OVEN STK |  |  |  | 1T | 2022-02-18 | 2023-02-28 |  | 538 | 151 | 376 | 151 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 28.07% | 0% | 2022-02-13: 0.00%; 2023-02-26: OVEN & OVEN STK 2/18-2/28
|  | 3 | 2.6.1 |  |  | 구매품 발주 및 입고 |  |  |  | 2022-02-18 | 2022-08-16 |  | 180 | 151 | 180 | 151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 83.89% | 0% | 2022-02-13: 0.00%; 2022-08-14: 구매품 발주 및 입고 2/18-8/16
|  | 3 | 2.6.2 |  |  | 가공 및 제작 (국내) |  |  |  | 2022-07-22 | 2022-10-22 |  | 93 | 0 | 93 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-07-17: 0.00%; 2022-10-23: 가공 및 제작 (국내) 7/22-10/22
|  | 3 | 2.6.3 |  |  | 가공 및 제작 (현지) |  |  |  | 2022-12-18 | 2023-02-28 |  | 73 | 0 | 73 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-12-18: 0.00%; 2023-02-26: 가공 및 제작 (현지) 12/18-2/28
|  | 3 | 2.6.4 |  |  | 기구 조립 |  |  |  | 2022-10-03 | 2022-11-17 |  | 46 | 0 | 46 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-10-02: 0.00%; 2022-11-13: 기구 조립 10/3-11/17
|  | 3 | 2.6.5 |  |  | 전장 배선 |  |  |  | 2022-10-18 | 2022-12-07 |  | 51 | 0 | 51 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-10-16: 0.00%; 2022-12-04: 전장 배선 10/18-12/7
|  | 3 | 2.6.6 |  |  | 단동 TEST |  |  |  | 2022-10-25 | 2022-12-13 |  | 50 | 0 | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-10-23: 0.00%; 2022-12-11: 단동 TEST 10/25-12/13
|  | 3 | 2.6.7 |  |  | 연동 TEST |  |  |  | 2022-11-07 | 2022-12-20 |  | 44 | 0 | 44 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-11-06: 0.00%; 2022-12-18: 연동 TEST 11/7-12/20
|  | 3 | 2.6.8 |  |  | 고객사 검수 |  |  |  | 2022-11-10 | 2022-11-10 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-11-06: 0.00% 고객사 검수 11/10-11/10
| G | 2 | 2.7 |  | OVEN 연결물류 |  |  |  | 3T | 2022-03-15 | 2022-11-30 |  | 326 | 130 | 261 | 126 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 39.88% | 0% | 2022-03-13: 0.00%; 2022-11-27: OVEN 연결물류 3/15-11/30
|  | 3 | 2.7.1 |  |  | 구매품 발주 및 입고 |  |  |  | 2022-03-15 | 2022-09-15 |  | 185 | 126 | 185 | 126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 68.11% | 0% | 2022-03-13: 0.00%; 2022-09-11: 구매품 발주 및 입고 3/15-9/15
|  | 3 | 2.7.2 |  |  | 가공 및 제작 |  |  |  | 2022-07-15 | 2022-08-31 |  | 48 | 4 | 48 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8.333% | 0% | 2022-07-10: 0.00%; 2022-08-28: 가공 및 제작 7/15-8/31
|  | 3 | 2.7.3 |  |  | 기구 조립 |  |  |  | 2022-09-10 | 2022-10-10 |  | 31 | 0 | 31 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-09-04: 0.00%; 2022-10-09: 기구 조립 9/10-10/10
|  | 3 | 2.7.4 |  |  | 전장 배선 |  |  |  | 2022-10-01 | 2022-10-20 |  | 20 | 0 | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-09-25: 0.00% 전장 배선 10/1-10/20
|  | 3 | 2.7.5 |  |  | 단동 TEST |  |  |  | 2022-10-21 | 2022-11-20 |  | 31 | 0 | 31 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-10-16: 0.00%; 2022-11-20: 단동 TEST 10/21-11/20
|  | 3 | 2.7.6 |  |  | 고객사 검수 |  |  |  | 2022-11-20 | 2022-11-30 |  | 11 | 0 | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-11-20: 0.00% 고객사 검수 11/20-11/30
| G | 2 | 2.8 |  | CCS 포장물류 |  |  |  | 3T | 2022-03-15 | 2023-01-31 |  | 545 | 126 | 323 | 126 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 23.12% | 0% | 2022-03-13: 0.00%; 2023-01-29: CCS 포장물류 3/15-1/31
|  | 3 | 2.8.1 |  |  | 구매품 발주 및 입고 |  |  |  | 2022-03-15 | 2022-12-01 |  | 262 | 126 | 262 | 126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 48.09% | 0% | 2022-03-13: 0.00%; 2022-11-27: 구매품 발주 및 입고 3/15-12/1
|  | 3 | 2.8.2 |  |  | 가공 및 제작 |  |  |  | 2022-08-01 | 2022-09-20 |  | 51 | 0 | 51 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-07-31: 0.00%; 2022-09-18: 가공 및 제작 8/1-9/20
|  | 3 | 2.8.3 |  |  | 기구 조립 |  |  |  | 2022-08-15 | 2022-11-30 |  | 108 | 0 | 108 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-08-14: 0.00%; 2022-11-27: 기구 조립 8/15-11/30
|  | 3 | 2.8.4 |  |  | 전장 배선 |  |  |  | 2022-10-01 | 2022-11-15 |  | 46 | 0 | 46 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-09-25: 0.00%; 2022-11-13: 전장 배선 10/1-11/15
|  | 3 | 2.8.5 |  |  | 단동 TEST |  |  |  | 2022-11-15 | 2022-12-20 |  | 36 | 0 | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-11-13: 0.00%; 2022-12-18: 단동 TEST 11/15-12/20
|  | 3 | 2.8.6 |  |  | 연동 TEST |  |  |  | 2022-12-21 | 2023-01-20 |  | 31 | 0 | 31 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-12-18: 0.00%; 2023-01-15: 연동 TEST 12/21-1/20
|  | 3 | 2.8.7 |  |  | 고객사 검수 |  |  |  | 2023-01-21 | 2023-01-31 |  | 11 | 0 | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-01-15: 0.00% 고객사 검수 1/21-1/31
| G | 2 | 2.9 |  | 완제품 창고 |  |  |  | 1T | 2022-02-18 | 2023-03-03 |  | 428 | 151 | 379 | 151 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 35.28% | 0% | 2022-02-13: 0.00%; 2023-02-26: 완제품 창고 2/18-3/3
|  | 3 | 2.9.1 |  |  | 구매품 발주 및 입고 |  |  |  | 2022-02-18 | 2022-08-16 |  | 180 | 151 | 180 | 151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 83.89% | 0% | 2022-02-13: 0.00%; 2022-08-14: 구매품 발주 및 입고 2/18-8/16
|  | 3 | 2.9.2 |  |  | 가공 및 제작 (국내) |  |  |  | 2022-10-05 | 2022-11-30 |  | 57 | 0 | 57 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-10-02: 0.00%; 2022-11-27: 가공 및 제작 (국내) 10/5-11/30
|  | 3 | 2.9.3 |  |  | 가공 및 제작 (현지) |  |  |  | 2022-12-31 | 2023-03-03 |  | 63 | 0 | 63 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-12-25: 0.00%; 2023-02-26: 가공 및 제작 (현지) 12/31-3/3
|  | 3 | 2.9.4 |  |  | 기구 조립 |  |  |  | 2022-10-07 | 2022-11-12 |  | 37 | 0 | 37 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-10-02: 0.00%; 2022-11-13: 기구 조립 10/7-11/12
|  | 3 | 2.9.5 |  |  | 전장 배선 |  |  |  | 2022-10-21 | 2022-11-19 |  | 30 | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-10-16: 0.00%; 2022-11-20: 전장 배선 10/21-11/19
|  | 3 | 2.9.6 |  |  | 단동 TEST |  |  |  | 2022-10-28 | 2022-11-26 |  | 30 | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-10-23: 0.00%; 2022-11-27: 단동 TEST 10/28-11/26
|  | 3 | 2.9.7 |  |  | 연동 TEST |  |  |  | 2022-11-07 | 2022-12-06 |  | 30 | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-11-06: 0.00%; 2022-12-04: 연동 TEST 11/7-12/6
|  | 3 | 2.9.8 |  |  | 고객사 검수 |  |  |  | 2022-11-26 | 2022-11-26 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-11-20: 0.00% 고객사 검수 11/26-11/26
| G | 2 | 2.10 |  | 완제품 창고 연결물류 |  |  |  | 3T | 2022-03-15 | 2022-11-15 |  | 455 | 178 | 246 | 126 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 39.12% | 0% | 2022-03-13: 0.00%; 2022-11-13: 완제품 창고 연결물류 3/15-11/15
|  | 3 | 2.10.1 |  |  | 구매품 발주 및 입고 |  |  |  | 2022-03-15 | 2022-09-15 |  | 185 | 126 | 185 | 126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 68.11% | 0% | 2022-03-13: 0.00%; 2022-09-11: 구매품 발주 및 입고 3/15-9/15
|  | 3 | 2.10.2 |  |  | 가공 및 제작 |  |  |  | 2022-06-01 | 2022-08-31 |  | 92 | 48 | 92 | 48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 52.17% | 0% | 2022-05-29: 0.00%; 2022-08-28: 가공 및 제작 6/1-8/31
|  | 3 | 2.10.3 |  |  | 기구 조립 |  |  |  | 2022-07-15 | 2022-09-30 |  | 78 | 4 | 78 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5.128% | 0% | 2022-07-10: 0.00%; 2022-09-25: 기구 조립 7/15-9/30
|  | 3 | 2.10.4 |  |  | 전장 배선 |  |  |  | 2022-08-15 | 2022-09-30 |  | 47 | 0 | 47 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-08-14: 0.00%; 2022-09-25: 전장 배선 8/15-9/30
|  | 3 | 2.10.5 |  |  | 단동 TEST |  |  |  | 2022-10-01 | 2022-11-15 |  | 46 | 0 | 46 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-09-25: 0.00%; 2022-11-13: 단동 TEST 10/1-11/15
|  | 3 | 2.10.6 |  |  | 고객사 검수 |  |  |  | 2022-11-01 | 2022-11-07 |  | 7 | 0 | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-10-30: 0.00% 고객사 검수 11/1-11/7
| G | 1 | 3 | 출하 | [5 empty] | 2022-10-30 | 2023-01-30 |  | 232 | 0 | 93 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-10-30: 0.00%; 2023-01-29: 출하 10/30-1/30
| G | 2 | 3.1 |  | BUFFER STK |  |  |  | 1T | 2022-10-30 | 2023-01-11 |  | 74 | 0 | 74 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-10-30: 0.00%; 2023-01-08: BUFFER STK 10/30-1/11
|  | 3 | 3.1.1 |  |  | 해체/포장 |  |  |  | 2022-10-30 | 2023-01-11 |  | 74 | 0 | 74 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-10-30: 0.00%; 2023-01-08: 해체/포장 10/30-1/11
| G | 2 | 3.2 |  | BUFFER 입출고 물류 |  |  |  | 3T | 2022-12-11 | 2022-12-21 |  | 11 | 0 | 11 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-12-11: 0.00% BUFFER 입출고 물류 12/11-12/21
|  | 3 | 3.2.1 |  |  | 해체/포장 |  |  |  | 2022-12-11 | 2022-12-21 |  | 11 | 0 | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-12-11: 0.00% 해체/포장 12/11-12/21
| G | 2 | 3.3 |  | 외관검사기 물류 |  |  |  | 3T | 2022-11-15 | 2022-11-30 |  | 16 | 0 | 16 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-11-13: 0.00% 외관검사기 물류 11/15-11/30
|  | 3 | 3.3.1 |  |  | 해체/포장 |  |  |  | 2022-11-15 | 2022-11-30 |  | 16 | 0 | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-11-13: 0.00% 해체/포장 11/15-11/30
| G | 2 | 3.4 |  | OHT |  |  |  | 3T | 2022-11-10 | 2022-11-20 |  | 11 | 0 | 11 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-11-06: 0.00% OHT 11/10-11/20
|  | 3 | 3.4.1 |  |  | 해체/포장 (RAIL) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0%
|  | 3 | 3.4.2 |  |  | 해체/포장 (VEHICLE, MTL) |  |  |  | 2022-11-10 | 2022-11-20 |  | 11 | 0 | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-11-06: 0.00% 해체/포장 (VEHICLE, MTL) 11/10-11/20
| G | 2 | 3.5 |  | CCS 물류 |  |  |  | 3T | 2022-11-11 | 2022-11-20 |  | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-11-06: 0.00% CCS 물류 11/11-11/20
|  | 3 | 3.5.1 |  |  | 해체/포장 |  |  |  | 2022-11-11 | 2022-11-20 |  | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-11-06: 0.00% 해체/포장 11/11-11/20
| G | 2 | 3.6 |  | OVEN & OVEN STK |  |  |  | 1T | 2022-10-30 | 2022-12-19 |  | 51 | 0 | 51 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-10-30: 0.00%; 2022-12-18: OVEN & OVEN STK 10/30-12/19
|  | 3 | 3.6.1 |  |  | 해체/포장 |  |  |  | 2022-10-30 | 2022-12-19 |  | 51 | 0 | 51 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-10-30: 0.00%; 2022-12-18: 해체/포장 10/30-12/19
| G | 2 | 3.7 |  | OVEN 연결물류 |  |  |  | 3T | 2022-12-01 | 2022-12-10 |  | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-11-27: 0.00% OVEN 연결물류 12/1-12/10
|  | 3 | 3.7.1 |  |  | 해체/포장 |  |  |  | 2022-12-01 | 2022-12-10 |  | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-11-27: 0.00% 해체/포장 12/1-12/10
| G | 2 | 3.8 |  | CCS 포장물류 |  |  |  | 3T | 2023-01-21 | 2023-01-30 |  | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-01-15: 0.00% CCS 포장물류 1/21-1/30
|  | 3 | 3.8.1 |  |  | 해체/포장 |  |  |  | 2023-01-21 | 2023-01-30 |  | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-01-15: 0.00% 해체/포장 1/21-1/30
| G | 2 | 3.9 |  | 완제품 창고 |  |  |  | 1T | 2022-11-28 | 2022-12-26 |  | 29 | 0 | 29 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-11-27: 0.00%; 2022-12-25: 완제품 창고 11/28-12/26
|  | 3 | 3.9.1 |  |  | 해체/포장 |  |  |  | 2022-11-28 | 2022-12-26 |  | 29 | 0 | 29 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-11-27: 0.00%; 2022-12-25: 해체/포장 11/28-12/26
| G | 2 | 3.10 |  | 완제품 창고 연결물류 |  |  |  | 3T | 2022-12-01 | 2022-12-10 |  | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-11-27: 0.00% 완제품 창고 연결물류 12/1-12/10
|  | 3 | 3.10.1 |  |  | 해체/포장 |  |  |  | 2022-12-01 | 2022-12-10 |  | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-11-27: 0.00% 해체/포장 12/1-12/10
| G | 1 | 4 | FOB | [5 empty] | 2022-11-01 | 2023-04-30 |  | 1225 | 0 | 181 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-10-30: 0.00%; 2023-04-30: FOB 11/1-4/30
| G | 2 | 4.1 |  | BUFFER STK |  |  |  | 1T | 2022-11-16 | 2023-04-12 |  | 204 | 0 | 148 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-11-13: 0.00%; 2023-04-09: BUFFER STK 11/16-4/12
|  | 3 | 4.1.1 |  |  | 출하 선적 |  |  |  | 2022-11-16 | 2023-01-11 |  | 57 | 0 | 57 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-11-13: 0.00%; 2023-01-08: 출하 선적 11/16-1/11
|  | 3 | 4.1.2 |  |  | 화물이동 |  |  |  | 2022-11-17 | 2023-04-12 |  | 147 | 0 | 147 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-11-13: 0.00%; 2023-04-09: 화물이동 11/17-4/12
| G | 2 | 4.2 |  | BUFFER 입출고 물류 |  |  |  | 3T | 2022-12-06 | 2023-02-28 |  | 85 | 0 | 85 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-12-04: 0.00%; 2023-02-26: BUFFER 입출고 물류 12/6-2/28
|  | 3 | 4.2.1 |  |  | 출하 선적 |  |  |  | 2022-12-06 | 2022-12-10 |  | 5 | 0 | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-12-04: 0.00% 출하 선적 12/6-12/10
|  | 3 | 4.2.2 |  |  | 화물이동 |  |  |  | 2022-12-11 | 2023-02-28 |  | 80 | 0 | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-12-11: 0.00%; 2023-02-26: 화물이동 12/11-2/28
| G | 2 | 4.3 |  | 외관검사기 물류 |  |  |  | 3T | 2022-12-01 | 2023-02-28 |  | 90 | 0 | 90 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-11-27: 0.00%; 2023-02-26: 외관검사기 물류 12/1-2/28
|  | 3 | 4.3.1 |  |  | 출하 선적 |  |  |  | 2022-12-01 | 2022-12-07 |  | 7 | 0 | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-11-27: 0.00% 출하 선적 12/1-12/7
|  | 3 | 4.3.2 |  |  | 화물이동 |  |  |  | 2022-12-08 | 2023-02-28 |  | 83 | 0 | 83 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-12-04: 0.00%; 2023-02-26: 화물이동 12/8-2/28
| G | 2 | 4.4 |  | OHT |  |  |  | 3T | 2022-11-01 | 2023-02-20 |  | 132 | 0 | 112 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-10-30: 0.00%; 2023-02-19: OHT 11/1-2/20
|  | 3 | 4.4.1 |  |  | 출하 선적 (Rail 우선 출하) |  |  |  | 2022-11-01 | 2022-11-20 |  | 20 | 0 | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-10-30: 0.00%; 2022-11-20: 출하 선적 (Rail 우선 출하) 11/1-11/20
|  | 3 | 4.4.2 |  |  | 화물이동 |  |  |  | 2022-11-01 | 2023-02-20 |  | 112 | 0 | 112 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-10-30: 0.00%; 2023-02-19: 화물이동 11/1-2/20
| G | 2 | 4.5 |  | CCS 물류 |  |  |  | 3T | 2022-11-20 | 2023-02-25 |  | 99 | 0 | 98 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-11-20: 0.00%; 2023-02-26: CCS 물류 11/20-2/25
|  | 3 | 4.5.1 |  |  | 출하 선적 |  |  |  | 2022-11-20 | 2022-11-25 |  | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-11-20: 0.00% 출하 선적 11/20-11/25
|  | 3 | 4.5.2 |  |  | 화물이동 |  |  |  | 2022-11-25 | 2023-02-25 |  | 93 | 0 | 93 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-11-20: 0.00%; 2023-02-26: 화물이동 11/25-2/25
| G | 2 | 4.6 |  | OVEN & OVEN STK |  |  |  | 1T | 2022-11-16 | 2023-03-20 |  | 158 | 0 | 125 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-11-13: 0.00%; 2023-03-19: OVEN & OVEN STK 11/16-3/20
|  | 3 | 4.6.1 |  |  | 출하 선적 |  |  |  | 2022-11-16 | 2022-12-19 |  | 34 | 0 | 34 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-11-13: 0.00%; 2022-12-18: 출하 선적 11/16-12/19
|  | 3 | 4.6.2 |  |  | 화물이동 |  |  |  | 2022-11-17 | 2023-03-20 |  | 124 | 0 | 124 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-11-13: 0.00%; 2023-03-19: 화물이동 11/17-3/20
| G | 2 | 4.7 |  | OVEN 연결물류 |  |  |  | 3T | 2022-12-11 | 2023-03-21 |  | 101 | 0 | 101 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-12-11: 0.00%; 2023-03-19: OVEN 연결물류 12/11-3/21
|  | 3 | 4.7.1 |  |  | 출하 선적 |  |  |  | 2022-12-11 | 2022-12-20 |  | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-12-11: 0.00% 출하 선적 12/11-12/20
|  | 3 | 4.7.2 |  |  | 화물이동 |  |  |  | 2022-12-21 | 2023-03-21 |  | 91 | 0 | 91 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-12-18: 0.00%; 2023-03-19: 화물이동 12/21-3/21
| G | 2 | 4.8 |  | CCS 포장물류 |  |  |  | 3T | 2023-01-31 | 2023-04-30 |  | 90 | 0 | 90 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-01-29: 0.00%; 2023-04-30: CCS 포장물류 1/31-4/30
|  | 3 | 4.8.1 |  |  | 출하 선적 |  |  |  | 2023-01-31 | 2023-02-07 |  | 8 | 0 | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-01-29: 0.00% 출하 선적 1/31-2/7
|  | 3 | 4.8.2 |  |  | 화물이동 |  |  |  | 2023-02-08 | 2023-04-30 |  | 82 | 0 | 82 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-02-05: 0.00%; 2023-04-30: 화물이동 2/8-4/30
| G | 2 | 4.9 |  | 완제품 창고 |  |  |  | 1T | 2022-12-12 | 2023-03-27 |  | 120 | 0 | 106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-12-11: 0.00%; 2023-03-26: 완제품 창고 12/12-3/27
|  | 3 | 4.9.1 |  |  | 출하 선적 |  |  |  | 2022-12-12 | 2022-12-26 |  | 15 | 0 | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-12-11: 0.00% 출하 선적 12/12-12/26
|  | 3 | 4.9.2 |  |  | 화물이동 |  |  |  | 2022-12-13 | 2023-03-27 |  | 105 | 0 | 105 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-12-11: 0.00%; 2023-03-26: 화물이동 12/13-3/27
| G | 2 | 4.10 |  | 완제품 창고 연결물류 |  |  |  | 3T | 2022-11-01 | 2023-01-31 |  | 146 | 0 | 92 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-10-30: 0.00%; 2023-01-29: 완제품 창고 연결물류 11/1-1/31
|  | 3 | 4.10.1 |  |  | 출하 선적 |  |  |  | 2022-11-01 | 2022-12-25 |  | 55 | 0 | 55 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-10-30: 0.00%; 2022-12-25: 출하 선적 11/1-12/25
|  | 3 | 4.10.2 |  |  | 화물이동 |  |  |  | 2022-11-02 | 2023-01-31 |  | 91 | 0 | 91 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-10-30: 0.00%; 2023-01-29: 화물이동 11/2-1/31
| G | 1 | 5 | 현장 가설 | [5 empty] | 2022-12-20 | 2023-12-31 |  | 497 | 0 | 377 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-12-18: 0.00%; 2023-12-31: 현장 가설 12/20-12/31
|  | 2 | 5.1 |  | 현장 임시 사무실 설치 및 사용 |  |  |  |  | 2022-12-20 | 2023-12-31 |  | 377 | 0 | 377 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-12-18: 0.00%; 2023-12-31: 현장 임시 사무실 설치 및 사용 12/20-12/31
|  | 2 | 5.2 |  | 야적장 화물 반입 |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-04-30 |  | 120 | 0 | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-01-01: 0.00%; 2023-04-30: 야적장 화물 반입 1/1-4/30
| G | 1 | 6 | 하역 및 반입 | [5 empty] | 2022-12-03 | 2023-05-05 |  | 244 | 0 | 154 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-11-27: 0.00%; 2023-04-30: 하역 및 반입 12/3-5/5
|  | 2 | 6.1 |  | BUFFER STK |  |  |  | 1T | 2023-02-15 | 2023-04-14 |  | 59 | 0 | 59 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-04-09: BUFFER STK 2/15-4/14
|  | 2 | 6.2 |  | BUFFER 입출고 물류 |  |  |  | 3T | 2023-03-01 | 2023-03-10 |  | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-02-26: 0.00% BUFFER 입출고 물류 3/1-3/10
|  | 2 | 6.3 |  | 외관검사기 물류 |  |  |  | 3T | 2023-03-15 | 2023-03-25 |  | 11 | 0 | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-03-12: 0.00% 외관검사기 물류 3/15-3/25
|  | 2 | 6.4 |  | OHT |  |  |  | 3T | 2023-01-31 | 2023-02-28 |  | 29 | 0 | 29 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-01-29: 0.00%; 2023-02-26: OHT 1/31-2/28
|  | 2 | 6.5 |  | CCS 물류 |  |  |  | 3T | 2023-03-25 | 2023-04-05 |  | 12 | 0 | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-03-19: 0.00% CCS 물류 3/25-4/5
|  | 2 | 6.6 |  | OVEN & OVEN STK |  |  |  | 1T | 2023-03-06 | 2023-03-20 |  | 15 | 0 | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-03-05: 0.00% OVEN & OVEN STK 3/6-3/20
|  | 2 | 6.7 |  | OVEN 연결물류 |  |  |  | 3T | 2023-03-22 | 2023-03-31 |  | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-03-19: 0.00% OVEN 연결물류 3/22-3/31
|  | 2 | 6.8 |  | CCS 포장물류 |  |  |  | 3T | 2023-04-30 | 2023-05-05 |  | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-04-30: 0.00% CCS 포장물류 4/30-5/5
|  | 2 | 6.9 |  | 완제품 창고 |  |  |  | 1T | 2023-03-13 | 2023-03-31 |  | 19 | 0 | 19 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-03-12: 0.00% 완제품 창고 3/13-3/31
|  | 2 | 6.10 |  | 완제품 창고 연결물류 |  |  |  | 3T | 2022-12-03 | 2023-02-13 |  | 73 | 0 | 73 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2022-11-27: 0.00%; 2023-02-12: 완제품 창고 연결물류 12/3-2/13
| G | 1 | 7 | 현장 SET-UP | [5 empty] | 2023-02-01 | 2023-08-31 |  | 1852 | 0 | 212 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-01-29: 0.00%; 2023-08-27: 현장 SET-UP 2/1-8/31
| G | 2 | 7.1 |  | BUFFER STK |  |  |  | 1T | 2023-02-15 | 2023-06-20 |  | 270 | 0 | 126 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-06-18: BUFFER STK 2/15-6/20
| G | 3 | 7.1.1 |  |  | 기구 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-04-28 |  | 116 | 0 | 73 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-04-23: 기구 2/15-4/28
|  | 4 | 7.1.1.1 |  |  |  | RACK 설치(STK09-12) |  |  | 2023-02-15 | 2023-03-29 |  | 43 | 0 | 43 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-02-12: 0.00%; 2023-03-26: RACK 설치(STK09-12) 2/15-3/29
|  | 4 | 7.1.1.2 |  |  |  | RACK 설치(STK13-16) |  |  | 2023-02-25 | 2023-04-08 |  | 43 | 0 | 43 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-02-19: 0.00%; 2023-04-09: RACK 설치(STK13-16) 2/25-4/8
|  | 4 | 7.1.1.3 |  |  |  | RM 설치 |  |  | 2023-03-30 | 2023-04-28 |  | 30 | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-03-26: 0.00%; 2023-04-23: RM 설치 3/30-4/28
| G | 3 | 7.1.2 |  |  | 전장 |  |  |  | 2023-04-19 | 2023-05-10 |  | 35 | 0 | 22 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-04-16: 0.00%; 2023-05-07: 전장 4/19-5/10
|  | 4 | 7.1.2.1 |  |  |  | 전장 배선 및 CPS 설치 |  |  | 2023-04-19 | 2023-05-10 |  | 22 | 0 | 22 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-04-16: 0.00%; 2023-05-07: 전장 배선 및 CPS 설치 4/19-5/10
|  | 4 | 7.1.2.2 |  |  |  | UT Hook up/Turn on |  |  | 2023-04-22 | 2023-05-04 |  | 13 | 0 | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-04-16: 0.00% UT Hook up/Turn on 4/22-5/4
| G | 3 | 7.1.3 |  |  | 제어 |  |  |  | 2023-03-24 | 2023-06-20 |  | 119 | 0 | 89 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-03-19: 0.00%; 2023-06-18: 제어 3/24-6/20
|  | 4 | 7.1.3.1 |  |  |  | I/O CHECK |  |  | 2023-03-24 | 2023-04-29 |  | 37 | 0 | 37 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-03-19: 0.00%; 2023-04-30: I/O CHECK 3/24-4/29
|  | 4 | 7.1.3.2 |  |  |  | TEACHING 및 단동 TEST |  |  | 2023-03-31 | 2023-06-20 |  | 82 | 0 | 82 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-03-26: 0.00%; 2023-06-18: TEACHING 및 단동 TEST 3/31-6/20
| G | 2 | 7.2 |  | BUFFER 입출고 물류 |  |  |  | 3T | 2023-03-10 | 2023-06-02 |  | 146 | 0 | 85 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-03-05: 0.00%; 2023-05-28: BUFFER 입출고 물류 3/10-6/2
| G | 3 | 7.2.1 |  |  | 기구 |  |  |  | 2023-03-10 | 2023-05-10 |  | 62 | 0 | 62 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-03-05: 0.00%; 2023-05-07: 기구 3/10-5/10
|  | 4 | 7.2.1.1 |  |  |  | 입구단 설치 |  |  | 2023-03-10 | 2023-04-10 |  | 32 | 0 | 32 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-03-05: 0.00%; 2023-04-09: 입구단 설치 3/10-4/10
|  | 4 | 7.2.1.2 |  |  |  | 출구단 설치 |  |  | 2023-04-11 | 2023-05-10 |  | 30 | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-04-09: 0.00%; 2023-05-07: 출구단 설치 4/11-5/10
| G | 3 | 7.2.2 |  |  | 전장 |  |  |  | 2023-04-11 | 2023-05-20 |  | 41 | 0 | 40 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-04-09: 0.00%; 2023-05-21: 전장 4/11-5/20
|  | 4 | 7.2.2.1 |  |  |  | 전장 배선 |  |  | 2023-04-11 | 2023-05-10 |  | 30 | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-04-09: 0.00%; 2023-05-07: 전장 배선 4/11-5/10
|  | 4 | 7.2.2.2 |  |  |  | UT Hook up/Turn on |  |  | 2023-05-10 | 2023-05-20 |  | 11 | 0 | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-05-07: 0.00% UT Hook up/Turn on 5/10-5/20
| G | 3 | 7.2.3 |  |  | 제어 |  |  |  | 2023-05-01 | 2023-06-02 |  | 43 | 0 | 33 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-04-30: 0.00%; 2023-05-28: 제어 5/1-6/2
|  | 4 | 7.2.3.1 |  |  |  | I/O CHECK |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-19 |  | 19 | 0 | 19 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-04-30: 0.00% I/O CHECK 5/1-5/19
|  | 4 | 7.2.3.2 |  |  |  | 단동 TEST |  |  | 2023-05-10 | 2023-06-02 |  | 24 | 0 | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-05-07: 0.00%; 2023-05-28: 단동 TEST 5/10-6/2
| G | 2 | 7.3 |  | 외관검사기 물류 |  |  |  | 3T | 2023-03-26 | 2023-08-31 |  | 182 | 0 | 159 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-03-26: 0.00%; 2023-08-27: 외관검사기 물류 3/26-8/31
| G | 3 | 7.3.1 |  |  | 기구 |  |  |  | 2023-03-26 | 2023-04-30 |  | 36 | 0 | 36 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-03-26: 0.00%; 2023-04-30: 기구 3/26-4/30
|  | 4 | 7.3.1.1 |  |  |  | 정위치 및 LEVELING |  |  | 2023-03-26 | 2023-04-30 |  | 36 | 0 | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-03-26: 0.00%; 2023-04-30: 정위치 및 LEVELING 3/26-4/30
| G | 3 | 7.3.2 |  |  | 전장 |  |  |  | 2023-04-20 | 2023-05-20 |  | 42 | 0 | 31 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-04-16: 0.00%; 2023-05-21: 전장 4/20-5/20
|  | 4 | 7.3.2.1 |  |  |  | 전장 배선 |  |  | 2023-04-20 | 2023-05-20 |  | 31 | 0 | 31 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-04-16: 0.00%; 2023-05-21: 전장 배선 4/20-5/20
|  | 4 | 7.3.2.2 |  |  |  | UT Hook up/Turn on |  |  | 2023-05-10 | 2023-05-20 |  | 11 | 0 | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-05-07: 0.00% UT Hook up/Turn on 5/10-5/20
| G | 3 | 7.3.3 |  |  | 제어 |  |  |  | 2023-05-20 | 2023-08-31 |  | 104 | 0 | 104 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-05-14: 0.00%; 2023-08-27: 제어 5/20-8/31
|  | 4 | 7.3.3.1 |  |  |  | I/O CHECK |  |  | 2023-05-20 | 2023-06-20 |  | 32 | 0 | 32 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-05-14: 0.00%; 2023-06-18: I/O CHECK 5/20-6/20
|  | 4 | 7.3.3.2 |  |  |  | 단동 TEST |  |  | 2023-06-21 | 2023-07-31 |  | 41 | 0 | 41 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-06-18: 0.00%; 2023-07-30: 단동 TEST 6/21-7/31
|  | 4 | 7.3.3.3 |  |  |  | EQ TEST |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-31 |  | 31 | 0 | 31 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-07-30: 0.00%; 2023-08-27: EQ TEST 8/1-8/31
| G | 2 | 7.4 |  | OHT |  |  |  | 3T | 2023-02-01 | 2023-08-15 |  | 391 | 0 | 196 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-01-29: 0.00%; 2023-08-13: OHT 2/1-8/15
| G | 3 | 7.4.1 |  |  | 기구 |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-05-31 |  | 161 | 0 | 120 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-01-29: 0.00%; 2023-05-28: 기구 2/1-5/31
|  | 4 | 7.4.1.1 |  |  |  | 상부레일설치 |  |  | 2023-02-01 | 2023-03-31 |  | 59 | 0 | 59 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-01-29: 0.00%; 2023-03-26: 상부레일설치 2/1-3/31
|  | 4 | 7.4.1.2 |  |  |  | 하부 안전 펜스 설치 |  |  | 2023-03-01 | 2023-04-30 |  | 61 | 0 | 61 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-02-26: 0.00%; 2023-04-30: 하부 안전 펜스 설치 3/1-4/30
|  | 4 | 7.4.1.3 |  |  |  | MTL 설치 |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-10 |  | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-02-26: 0.00% MTL 설치 3/1-3/10
|  | 4 | 7.4.1.4 |  |  |  | OHT 양중 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31 |  | 31 | 0 | 31 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-04-30: 0.00%; 2023-05-28: OHT 양중 5/1-5/31
| G | 3 | 7.4.2 |  |  | 전장 |  |  |  | 2023-03-01 | 2023-05-15 |  | 106 | 0 | 76 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-02-26: 0.00%; 2023-05-14: 전장 3/1-5/15
|  | 4 | 7.4.2.1 |  |  |  | CPS 설치 |  |  | 2023-03-01 | 2023-05-15 |  | 76 | 0 | 76 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-02-26: 0.00%; 2023-05-14: CPS 설치 3/1-5/15
|  | 4 | 7.4.2.2 |  |  |  | UT Hook up/Turn on |  |  | 2023-04-01 | 2023-04-30 |  | 30 | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-03-26: 0.00%; 2023-04-30: UT Hook up/Turn on 4/1-4/30
| G | 3 | 7.4.3 |  |  | 제어 |  |  |  | 2023-05-01 | 2023-08-15 |  | 124 | 0 | 107 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-04-30: 0.00%; 2023-08-13: 제어 5/1-8/15
|  | 4 | 7.4.3.1 |  |  |  | IO 체크 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31 |  | 31 | 0 | 31 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-04-30: 0.00%; 2023-05-28: IO 체크 5/1-5/31
|  | 4 | 7.4.3.2 |  |  |  | 단동 테스트 |  |  | 2023-06-01 | 2023-07-31 |  | 61 | 0 | 61 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-05-28: 0.00%; 2023-07-30: 단동 테스트 6/1-7/31
|  | 4 | 7.4.3.3 |  |  |  | OHT 티칭 |  |  | 2023-07-15 | 2023-08-15 |  | 32 | 0 | 32 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-07-09: 0.00%; 2023-08-13: OHT 티칭 7/15-8/15
| G | 2 | 7.5 |  | CCS 물류 |  |  |  | 3T | 2023-04-06 | 2023-08-15 |  | 159 | 0 | 132 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-04-02: 0.00%; 2023-08-13: CCS 물류 4/6-8/15
| G | 3 | 7.5.1 |  |  | 기구 |  |  |  | 2023-04-06 | 2023-04-30 |  | 25 | 0 | 25 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-04-02: 0.00%; 2023-04-30: 기구 4/6-4/30
|  | 4 | 7.5.1.1 |  |  |  | 정위치 및 LEVELING |  |  | 2023-04-06 | 2023-04-30 |  | 25 | 0 | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-04-02: 0.00%; 2023-04-30: 정위치 및 LEVELING 4/6-4/30
| G | 3 | 7.5.2 |  |  | 전장 |  |  |  | 2023-04-25 | 2023-05-31 |  | 48 | 0 | 37 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-04-23: 0.00%; 2023-05-28: 전장 4/25-5/31
|  | 4 | 7.5.2.1 |  |  |  | 전장 SET-UP |  |  | 2023-04-25 | 2023-05-31 |  | 37 | 0 | 37 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-04-23: 0.00%; 2023-05-28: 전장 SET-UP 4/25-5/31
|  | 4 | 7.5.2.2 |  |  |  | UT Hook up/Turn on |  |  | 2023-05-10 | 2023-05-20 |  | 11 | 0 | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-05-07: 0.00% UT Hook up/Turn on 5/10-5/20
| G | 3 | 7.5.3 |  |  | 제어 |  |  |  | 2023-05-21 | 2023-08-15 |  | 86 | 0 | 87 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-05-21: 0.00%; 2023-08-13: 제어 5/21-8/15
|  | 4 | 7.5.3.1 |  |  |  | IO 체크 |  |  | 2023-05-21 | 2023-06-20 |  | 31 | 0 | 31 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-05-21: 0.00%; 2023-06-18: IO 체크 5/21-6/20
|  | 4 | 7.5.3.2 |  |  |  | TEACHING 및 단동 테스트 |  |  | 2023-06-21 | 2023-07-30 |  | 40 | 0 | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-06-18: 0.00%; 2023-07-30: TEACHING 및 단동 테스트 6/21-7/30
|  | 4 | 7.5.3.3 |  |  |  | EQ TEST |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-15 |  | 15 | 0 | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-07-30: 0.00% EQ TEST 8/1-8/15
| G | 2 | 7.6 |  | OVEN & OVEN STK |  |  |  | 1T | 2023-03-06 | 2023-05-12 |  | 94 | 0 | 68 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-03-05: 0.00%; 2023-05-07: OVEN & OVEN STK 3/6-5/12
| G | 3 | 7.6.1 |  |  | 기구 |  |  |  | 2023-03-06 | 2023-04-10 |  | 55 | 0 | 36 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-03-05: 0.00%; 2023-04-09: 기구 3/6-4/10
|  | 4 | 7.6.1.1 |  |  |  | OVEN 설치 |  |  | 2023-03-06 | 2023-04-10 |  | 36 | 0 | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-03-05: 0.00%; 2023-04-09: OVEN 설치 3/6-4/10
|  | 4 | 7.6.1.2 |  |  |  | RM 설치 |  |  | 2023-03-20 | 2023-04-07 |  | 19 | 0 | 19 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-03-19: 0.00% RM 설치 3/20-4/7
| G | 3 | 7.6.2 |  |  | 전장 |  |  |  | 2023-04-08 | 2023-04-19 |  | 16 | 0 | 12 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-04-02: 0.00% 전장 4/8-4/19
|  | 4 | 7.6.2.1 |  |  |  | CPS 설치 |  |  | 2023-04-08 | 2023-04-19 |  | 12 | 0 | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-04-02: 0.00% CPS 설치 4/8-4/19
|  | 4 | 7.6.2.2 |  |  |  | UT Hook up/Turn on |  |  | 2023-04-10 | 2023-04-13 |  | 4 | 0 | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-04-09: 0.00% UT Hook up/Turn on 4/10-4/13
| G | 3 | 7.6.3 |  |  | 제어 |  |  |  | 2023-04-20 | 2023-05-12 |  | 23 | 0 | 23 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-04-16: 0.00% 제어 4/20-5/12
|  | 4 | 7.6.3.1 |  |  |  | IO 체크 |  |  | 2023-04-20 | 2023-04-21 |  | 2 | 0 | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-04-16: 0.00% IO 체크 4/20-4/21
|  | 4 | 7.6.3.2 |  |  |  | 단동 테스트 |  |  | 2023-04-22 | 2023-04-28 |  | 7 | 0 | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-04-16: 0.00% 단동 테스트 4/22-4/28
|  | 4 | 7.6.3.3 |  |  |  | STK 티칭 |  |  | 2023-04-29 | 2023-05-12 |  | 14 | 0 | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-04-23: 0.00% STK 티칭 4/29-5/12
| G | 2 | 7.7 |  | OVEN 연결물류 |  |  |  | 3T | 2023-04-01 | 2023-07-31 |  | 134 | 0 | 122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-03-26: 0.00%; 2023-07-30: OVEN 연결물류 4/1-7/31
| G | 3 | 7.7.1 |  |  | 기구 |  |  |  | 2023-04-01 | 2023-04-30 |  | 30 | 0 | 30 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-03-26: 0.00%; 2023-04-30: 기구 4/1-4/30
|  | 4 | 7.7.1.1 |  |  |  | 정위치 및 LEVELING |  |  | 2023-04-01 | 2023-04-30 |  | 30 | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-03-26: 0.00%; 2023-04-30: 정위치 및 LEVELING 4/1-4/30
| G | 3 | 7.7.2 |  |  | 전장 |  |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31 |  | 43 | 0 | 31 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-04-30: 0.00%; 2023-05-28: 전장 5/1-5/31
|  | 4 | 7.7.2.1 |  |  |  | 전장 배선 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31 |  | 31 | 0 | 31 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-04-30: 0.00%; 2023-05-28: 전장 배선 5/1-5/31
|  | 4 | 7.7.2.2 |  |  |  | UT Hook up/Turn on |  |  | 2023-05-20 | 2023-05-31 |  | 12 | 0 | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-05-14: 0.00% UT Hook up/Turn on 5/20-5/31
| G | 3 | 7.7.3 |  |  | 제어 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-07-31 |  | 61 | 0 | 61 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-05-28: 0.00%; 2023-07-30: 제어 6/1-7/31
|  | 4 | 7.7.3.1 |  |  |  | I/O CHECK |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-30 |  | 30 | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-05-28: 0.00%; 2023-06-25: I/O CHECK 6/1-6/30
|  | 4 | 7.7.3.2 |  |  |  | 단동 TEST |  |  | 2023-07-01 | 2023-07-31 |  | 31 | 0 | 31 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-06-25: 0.00%; 2023-07-30: 단동 TEST 7/1-7/31
| G | 2 | 7.8 |  | CCS 포장물류 |  |  |  | 3T | 2023-05-05 | 2023-08-10 |  | 119 | 0 | 98 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-04-30: 0.00%; 2023-08-06: CCS 포장물류 5/5-8/10
| G | 3 | 7.8.1 |  |  | 기구 |  |  |  | 2023-05-05 | 2023-05-20 |  | 16 | 0 | 16 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-04-30: 0.00% 기구 5/5-5/20
|  | 4 | 7.8.1.1 |  |  |  | 정위치 및 LEVELING |  |  | 2023-05-05 | 2023-05-20 |  | 16 | 0 | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-04-30: 0.00% 정위치 및 LEVELING 5/5-5/20
| G | 3 | 7.8.2 |  |  | 전장 |  |  |  | 2023-05-10 | 2023-06-10 |  | 42 | 0 | 32 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-05-07: 0.00%; 2023-06-11: 전장 5/10-6/10
|  | 4 | 7.8.2.1 |  |  |  | 전장 배선 |  |  | 2023-05-10 | 2023-06-10 |  | 32 | 0 | 32 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-05-07: 0.00%; 2023-06-11: 전장 배선 5/10-6/10
|  | 4 | 7.8.2.2 |  |  |  | UT Hook up/Turn on |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-10 |  | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-05-28: 0.00% UT Hook up/Turn on 6/1-6/10
| G | 3 | 7.8.3 |  |  | 제어 |  |  |  | 2023-06-11 | 2023-08-10 |  | 61 | 0 | 61 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-06-11: 0.00%; 2023-08-06: 제어 6/11-8/10
|  | 4 | 7.8.3.1 |  |  |  | I/O CHECK |  |  | 2023-06-11 | 2023-07-10 |  | 30 | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-06-11: 0.00%; 2023-07-09: I/O CHECK 6/11-7/10
|  | 4 | 7.8.3.2 |  |  |  | 단동 TEST |  |  | 2023-07-11 | 2023-08-10 |  | 31 | 0 | 31 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-07-09: 0.00%; 2023-08-06: 단동 TEST 7/11-8/10
| G | 2 | 7.9 |  | 완제품 창고 |  |  |  | 1T | 2023-03-13 | 2023-07-01 |  | 227 | 0 | 111 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-03-12: 0.00%; 2023-07-02: 완제품 창고 3/13-7/1
| G | 3 | 7.9.1 |  |  | 기구 |  |  |  | 2023-03-13 | 2023-05-21 |  | 138 | 0 | 70 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-03-12: 0.00%; 2023-05-21: 기구 3/13-5/21
|  | 4 | 7.9.1.1 |  |  |  | RACK 설치(S/C01-02) |  |  | 2023-03-13 | 2023-04-30 |  | 49 | 0 | 49 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-03-12: 0.00%; 2023-04-30: RACK 설치(S/C01-02) 3/13-4/30
|  | 4 | 7.9.1.2 |  |  |  | RACK 설치(S/C03-05) |  |  | 2023-03-22 | 2023-05-09 |  | 49 | 0 | 49 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-03-19: 0.00%; 2023-05-07: RACK 설치(S/C03-05) 3/22-5/9
|  | 4 | 7.9.1.3 |  |  |  | sprinkler 설치(S/C01-02) |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-12 |  | 12 | 0 | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-04-30: 0.00% sprinkler 설치(S/C01-02) 5/1-5/12
|  | 4 | 7.9.1.4 |  |  |  | sprinkler 설치(S/C03-05) |  |  | 2023-05-10 | 2023-05-21 |  | 12 | 0 | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-05-07: 0.00% sprinkler 설치(S/C03-05) 5/10-5/21
|  | 4 | 7.9.1.5 |  |  |  | S/C 설치 |  |  | 2023-04-17 | 2023-05-02 |  | 16 | 0 | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-04-16: 0.00% S/C 설치 4/17-5/2
| G | 3 | 7.9.2 |  |  | 전장 |  |  |  | 2023-05-13 | 2023-06-10 |  | 41 | 0 | 29 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-05-07: 0.00%; 2023-06-11: 전장 5/13-6/10
|  | 4 | 7.9.2.1 |  |  |  | CPS 설치 |  |  | 2023-05-13 | 2023-06-10 |  | 29 | 0 | 29 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-05-07: 0.00%; 2023-06-11: CPS 설치 5/13-6/10
|  | 4 | 7.9.2.2 |  |  |  | UT Hook up/Turn on |  |  | 2023-05-25 | 2023-06-05 |  | 12 | 0 | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-05-21: 0.00% UT Hook up/Turn on 5/25-6/5
| G | 3 | 7.9.3 |  |  | 제어 |  |  |  | 2023-06-02 | 2023-07-01 |  | 48 | 0 | 30 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-05-28: 0.00%; 2023-07-02: 제어 6/2-7/1
|  | 4 | 7.9.3.1 |  |  |  | IO 체크 |  |  | 2023-06-02 | 2023-06-12 |  | 11 | 0 | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-05-28: 0.00% IO 체크 6/2-6/12
|  | 4 | 7.9.3.2 |  |  |  | 단동 테스트 |  |  | 2023-06-04 | 2023-06-17 |  | 14 | 0 | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-06-04: 0.00% 단동 테스트 6/4-6/17
|  | 4 | 7.9.3.3 |  |  |  | STK 티칭 |  |  | 2023-06-09 | 2023-07-01 |  | 23 | 0 | 23 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-06-04: 0.00%; 2023-07-02: STK 티칭 6/9-7/1
| G | 2 | 7.10 |  | 완제품 창고 연결물류 |  |  |  | 3T | 2023-05-01 | 2023-08-15 |  | 130 | 0 | 107 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-04-30: 0.00%; 2023-08-13: 완제품 창고 연결물류 5/1-8/15
| G | 3 | 7.10.1 |  |  | 기구 |  |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31 |  | 31 | 0 | 31 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-04-30: 0.00%; 2023-05-28: 기구 5/1-5/31
|  | 4 | 7.10.1.1 |  |  |  | 정위치 및 LEVELING |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31 |  | 31 | 0 | 31 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-04-30: 0.00%; 2023-05-28: 정위치 및 LEVELING 5/1-5/31
| G | 3 | 7.10.2 |  |  | 전장 |  |  |  | 2023-05-20 | 2023-06-20 |  | 43 | 0 | 32 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-05-14: 0.00%; 2023-06-18: 전장 5/20-6/20
|  | 4 | 7.10.2.1 |  |  |  | 전장 배선 |  |  | 2023-05-20 | 2023-06-20 |  | 32 | 0 | 32 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-05-14: 0.00%; 2023-06-18: 전장 배선 5/20-6/20
|  | 4 | 7.10.2.2 |  |  |  | UT Hook up/Turn on |  |  | 2023-06-10 | 2023-06-20 |  | 11 | 0 | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-06-04: 0.00% UT Hook up/Turn on 6/10-6/20
| G | 3 | 7.10.3 |  |  | 제어 |  |  |  | 2023-06-21 | 2023-08-15 |  | 56 | 0 | 56 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-06-18: 0.00%; 2023-08-13: 제어 6/21-8/15
|  | 4 | 7.10.3.1 |  |  |  | I/O CHECK |  |  | 2023-06-21 | 2023-07-20 |  | 30 | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-06-18: 0.00%; 2023-07-16: I/O CHECK 6/21-7/20
|  | 4 | 7.10.3.2 |  |  |  | 단동 TEST |  |  | 2023-07-21 | 2023-08-15 |  | 26 | 0 | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-07-16: 0.00%; 2023-08-13: 단동 TEST 7/21-8/15
| G | 1 | 8 | 연동TEST | [5 empty] | 2023-07-01 | 2023-10-15 |  | 640 | 0 | 107 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-06-25: 0.00%; 2023-10-15: 연동TEST 7/1-10/15
| G | 2 | 8.1 |  | BUFFER STK |  |  |  | 1T | 2023-07-01 | 2023-10-15 |  | 107 | 0 | 107 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-06-25: 0.00%; 2023-10-15: BUFFER STK 7/1-10/15
|  | 3 | 8.1.1 |  |  | SCS Test |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-08-15 |  | 46 | 0 | 46 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-06-25: 0.00%; 2023-08-13: SCS Test 7/1-8/15
|  | 3 | 8.1.2 |  |  | WMS Test |  |  |  | 2023-08-16 | 2023-10-15 |  | 61 | 0 | 61 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-08-13: 0.00%; 2023-10-15: WMS Test 8/16-10/15
| G | 2 | 8.2 |  | BUFFER 입출고 물류 |  |  |  | 3T | 2023-08-01 | 2023-09-30 |  | 61 | 0 | 61 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-07-30: 0.00%; 2023-10-01: BUFFER 입출고 물류 8/1-9/30
|  | 3 | 8.2.1 |  |  | SCS Test |  |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-31 |  | 31 | 0 | 31 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-07-30: 0.00%; 2023-08-27: SCS Test 8/1-8/31
|  | 3 | 8.2.2 |  |  | WMS Test |  |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  | 30 | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-08-27: 0.00%; 2023-10-01: WMS Test 9/1-9/30
| G | 2 | 8.3 |  | 외관검사기 물류 |  |  |  | 3T | 2023-08-01 | 2023-09-30 |  | 61 | 0 | 61 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-07-30: 0.00%; 2023-10-01: 외관검사기 물류 8/1-9/30
|  | 3 | 8.3.1 |  |  | SCS Test |  |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-31 |  | 31 | 0 | 31 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-07-30: 0.00%; 2023-08-27: SCS Test 8/1-8/31
|  | 3 | 8.3.2 |  |  | WMS Test |  |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  | 30 | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-08-27: 0.00%; 2023-10-01: WMS Test 9/1-9/30
| G | 2 | 8.4 |  | OHT |  |  |  | 3T | 2023-08-16 | 2023-09-30 |  | 46 | 0 | 46 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-08-13: 0.00%; 2023-10-01: OHT 8/16-9/30
|  | 3 | 8.4.1 |  |  | OCS Test |  |  |  | 2023-08-16 | 2023-08-31 |  | 16 | 0 | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-08-13: 0.00% OCS Test 8/16-8/31
|  | 3 | 8.4.2 |  |  | WMS Test |  |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  | 30 | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-08-27: 0.00%; 2023-10-01: WMS Test 9/1-9/30
| G | 2 | 8.5 |  | CCS 물류 |  |  |  | 3T | 2023-08-16 | 2023-09-30 |  | 45 | 0 | 46 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-08-13: 0.00%; 2023-10-01: CCS 물류 8/16-9/30
|  | 3 | 8.5.1 |  |  | SCS Test |  |  |  | 2023-08-16 | 2023-08-30 |  | 15 | 0 | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-08-13: 0.00% SCS Test 8/16-8/30
|  | 3 | 8.5.2 |  |  | WMS Test |  |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  | 30 | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-08-27: 0.00%; 2023-10-01: WMS Test 9/1-9/30
| G | 2 | 8.6 |  | OVEN & OVEN STK |  |  |  | 1T | 2023-07-07 | 2023-10-15 |  | 101 | 0 | 101 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-07-02: 0.00%; 2023-10-15: OVEN & OVEN STK 7/7-10/15
|  | 3 | 8.6.1 |  |  | SCS Test |  |  |  | 2023-07-07 | 2023-08-15 |  | 40 | 0 | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-07-02: 0.00%; 2023-08-13: SCS Test 7/7-8/15
|  | 3 | 8.6.2 |  |  | WMS Test |  |  |  | 2023-08-16 | 2023-10-15 |  | 61 | 0 | 61 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-08-13: 0.00%; 2023-10-15: WMS Test 8/16-10/15
| G | 2 | 8.7 |  | OVEN 연결물류 |  |  |  | 3T | 2023-08-01 | 2023-09-30 |  | 61 | 0 | 61 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-07-30: 0.00%; 2023-10-01: OVEN 연결물류 8/1-9/30
|  | 3 | 8.7.1 |  |  | SCS Test |  |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-31 |  | 31 | 0 | 31 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-07-30: 0.00%; 2023-08-27: SCS Test 8/1-8/31
|  | 3 | 8.7.2 |  |  | WMS Test |  |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  | 30 | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-08-27: 0.00%; 2023-10-01: WMS Test 9/1-9/30
| G | 2 | 8.8 |  | CCS 포장물류 |  |  |  | 3T | 2023-08-11 | 2023-09-30 |  | 51 | 0 | 51 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-08-06: 0.00%; 2023-10-01: CCS 포장물류 8/11-9/30
|  | 3 | 8.8.1 |  |  | WCS Test |  |  |  | 2023-08-11 | 2023-08-31 |  | 21 | 0 | 21 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-08-06: 0.00% WCS Test 8/11-8/31
|  | 3 | 8.8.2 |  |  | WMS Test |  |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  | 30 | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-08-27: 0.00%; 2023-10-01: WMS Test 9/1-9/30
| G | 2 | 8.9 |  | 완제품 창고 |  |  |  | 1T | 2023-08-16 | 2023-10-15 |  | 61 | 0 | 61 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-08-13: 0.00%; 2023-10-15: 완제품 창고 8/16-10/15
|  | 3 | 8.9.1 |  |  | WCS Test |  |  |  | 2023-08-16 | 2023-09-15 |  | 31 | 0 | 31 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-08-13: 0.00%; 2023-09-10: WCS Test 8/16-9/15
|  | 3 | 8.9.2 |  |  | WMS Test |  |  |  | 2023-09-16 | 2023-10-15 | 2022-02-28 | 30 | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-09-10: 0.00%; 2023-10-15: WMS Test 9/16-10/15
| G | 2 | 8.10 |  | 완제품 창고 연결물류 |  |  |  | 3T | 2023-08-16 | 2023-09-30 | 2022-03-07 | 46 | 0 | 46 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-08-13: 0.00%; 2023-10-01: 완제품 창고 연결물류 8/16-9/30
|  | 3 | 8.10.1 |  |  | WCS Test |  |  |  | 2023-08-16 | 2023-08-31 |  | 16 | 0 | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-08-13: 0.00% WCS Test 8/16-8/31
|  | 3 | 8.10.2 |  |  | WMS Test |  |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  | 30 | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2023-08-27: 0.00%; 2023-10-01: WMS Test 9/1-9/30
|  | 0 | [10 empty] | 41 | 0 | 41 | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 | [10 empty] | 8 | 0 | 8 | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 | [10 empty] | 11 | 0 | 11 | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 | [10 empty] | 22 | 0 | 22 | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 | [10 empty] | 41 | 0 | 41 | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 | [10 empty] | 8 | 0 | 8 | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 | [10 empty] | 11 | 0 | 11 | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 | [10 empty] | 22 | 0 | 22 | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 | [10 empty] | 35 | 0 | 35 | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 | [10 empty] | 8 | 0 | 8 | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 | [10 empty] | 11 | 0 | 11 | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 | [10 empty] | 16 | 0 | 16 | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 | [10 empty] | 35 | 0 | 35 | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 | [10 empty] | 8 | 0 | 8 | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 | [10 empty] | 11 | 0 | 11 | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 | [10 empty] | 16 | 0 | 16 | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 | [10 empty] | 33 | 0 | 33 | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 | [10 empty] | 33 | 0 | 33 | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 | [10 empty] | 11 | 0 | 11 | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 | [10 empty] | 11 | 0 | 11 | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 | [10 empty] | 11 | 0 | 11 | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 | [10 empty] | 58 | 0 | 58 | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 | [10 empty] | 58 | 0 | 58 | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 | [10 empty] | 8 | 0 | 8 | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 | [10 empty] | 15 | 0 | 15 | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 | [10 empty] | 16 | 0 | 16 | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 | [10 empty] | 8 | 0 | 8 | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 | [10 empty] | 11 | 0 | 11 | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 | [10 empty] | 132 | 0 | 132 | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 | [10 empty] | 66 | 0 | 66 | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 | [10 empty] | 23 | 0 | 23 | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 | [10 empty] | 15 | 0 | 15 | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 | [10 empty] | 8 | 0 | 8 | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 | [9 empty] | 2022-02-28 | 23 | 0 | 23 | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 | [9 empty] | 2022-03-07 | 15 | 0 | 15 | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 | [10 empty] | 8 | 0 | 8 | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 | [10 empty] | 19 | 0 | 19 | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 | [10 empty] | 11 | 0 | 11 | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 | [10 empty] | 8 | 0 | 8 | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 | [10 empty] | 19 | 0 | 19 | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 | [10 empty] | 11 | 0 | 11 | 0 |  |  |  | 0

## 5.위험성평가표(최초)
공정명: CV 및 이재기 조립 |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2022. 09. 27. |  |  | 근로자 관리감독자 | 안전관리자 관리감독자 | 현장소장 안전보건관리 책임자
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 |  | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 21.01.01 | 홍길동
1 | 자재반입(입고) | 1. 지게차를 이용한 자재 반입 | 지게차 | 없음 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 물품 운반시 물품에 의사 사상 발생 | 하역구역 관계 근로자외 출입 금지 | 2 | 2 | 4 | 1.관리자 상주 하에 작업 진행 2.하역구역 관계 근로자외 출입 금지 | 1 | 2 | 2
2 |  |  | 지게차 | 없음 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 운반차량에서 자재 하역시 하역된 자재 구름 및 전도되며 협착발생 | 보관구역 관계 근로자외 출입 금지 | 2 | 2 | 4 | 1.관리자 상주 하에 작업 진행 2.하역구역 관계 근로자외 출입 금지 | 1 | 2 | 2
3 |  |  | 지게차, 파렛트카, 대차 | 없음 | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 작업공간의 협소로 충돌 및 전도 발생 | 하역구역 관계 근로자외 출입 금지 | 2 | 2 | 4 | 1.관리자 상주 하에 작업 진행 2.하역구역 관계 근로자외 출입 금지 | 1 | 2 | 2
4 | 자재반입(입고) | 2. 반입 자재 운반 및 이동 | 지게차 | 없음 | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 적재시 불안전하게 적재하여 붕괴, 도괴 | 1.견고한 기반위 적재 2.불안정한 높이로 적재 금지 3.편하중 생기지 않도록 함 | 2 | 2 | 4 | 1.견고한 기반위 적재 2.불안정한 높이로 적재 금지 3.편하중 생기지 않도록 함 4.관리자 상주 하에 작업 진행 | 1 | 2 | 2
5 | 자재반입(입고) |  | 지게차, 파렛트카, 대차 | 없음 | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 운반중 자재 낙하 | 1.적합한 팔레트 및 운반기반 사용 2.운반전 결속 검사 3.지게차과적 금지, 운전자 시야 확보 | 2 | 2 | 4 | 1.적합한 팔레트 및 운반기반 사용 2.운반 전 결속 검사 3.지게차과적 금지, 운전자 시야 확보 4.관리자 상주하에 작업 진행 | 1 | 2 | 2
6 | 설비(장비)설치_기구 | 1. GANTRY 이재기 조립 2. 외팔 이재기 조립 | 천장크레인 | 없음 | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 인양중 인양로프 끊어져 자재 낙하 | 1.로프 및 와이어 등 상태 점검 | 1 | 3 | 3 | 1.로프 및 와이어 등 상태 점검 2.오랜된 제품 전량 폐기 | 1 | 2 | 2
7 | 설비(장비)설치_기구 |  | 천장크레인 | 없음 | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 인양 로트 후크에서 탈락되어 물체 낙하 | 1.작업전 연결부 체결상태 확인 2.인양장비 후크 해지방지 장치 점검 | 1 | 3 | 3 | 1.점검 SHEET 작성, 수시 점검 | 1 | 2 | 2
8 | 설비(장비)설치_기구 |  | 천장크레인 | 없음 | 1.4 | 충돌위험 부분 | 인양 로프 1줄 걸이 or 수평 유지되지 않아 인양중 인양물에 출동 | 1.2줄 걸이 결속 및 수평 유지하여 천천히 작업 | 1 | 3 | 3 | 1.2줄 걸이 결속 및 수평 유지하여 천천히 작업 2.관리자 1인 감독하에 작업 진행 | 1 | 3 | 3
9 | 설비(장비)설치_기구 |  | 지게차 | 없음 | 1.4 | 충돌위험 부분 | 운반차량 후진중 근로자 충돌 | 1.작업구역 출입금지 2.유도자 배치 3.후진경보음,경광등 설치 | 2 | 2 | 4 | 1.작업구역 출입금지 2.관리자 1인 감독하에 작업 진행 3.후진경보음,경광등 설치 | 1 | 2 | 2
10 | 설비(장비)설치_기구 |  | 대차 | 없음 | 1.5 | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 인력으로 소운반중 바닥 돌출물에 걸려 넘어짐 | 1.한역,운반용 기구사용 2.인력운반 지양 3.근로자 이동동선상 돌출물 제거 | 2 | 2 | 4 | 1.한역,운반용 기구사용 2.인력운반 지양 3.근로자 이동동선상 돌출물 제거 4.주변 환경 정리 정돈 철저 | 1 | 2 | 2
13 | 설비(장비)설치_기구 |  | 발판형 사다리 | 없음 | 1.6 | 추락위험 부분 | 체결 작업 중 자재 및 공구 낙하 | 1.작업 구역 설정 및 인원 통제 | 1 | 3 | 3 | 1.작업 구역 설정 및 인원 통제 2.자재/공구 이탈 방지 끈 체결 3.2M 이상 발판 작업시 설비 안전로프 설치 후 안전고리 체결 | 1 | 2 | 2
11 | 설비(장비)설치_기구 |  | 핸드그라인더 | 없음 | 1.2 | 위험한표면(절단, 베임, 긁힘) | 가공 작업 중 연삭 숫돌 균열 및 충격으로 인한 파손, 파편 작업자 강타 | 1.작업 전,후 숫돌 직경 확인 2.방호덮개 부착 | 2 | 2 | 4 | 1.작업 전,후 숫돌 직경 확인 2.방호덮개 부착 3.보안경지급 | 1 | 2 | 2
12 | 설비(장비)설치_기구 |  | 핸드그라인더 | 없음 | 5.8 | 화재/폭발 위험 | 가공 작업 중 불꼴 비산으로 인한 가연성 물질과의 화재 및 폭발 | 1.소화기 비치 | 2 | 3 | 6 | 1.작업공간 가연성 물질 유무 확인 2.소화기 비치 3.불티비산방지 장치 설치 | 1 | 3 | 3
14 | 설비(장비)설치_기구 |  | 없음 | 없음 | 3.2 | 근로자 실수(휴먼 에러) | 근로자의 착각, 피로 누적 및 전일 음주 등 사유로 인한 조작 실수 및 충돌 등 | 작업전 근로자 상태확인 | 2 | 2 | 4 | 1.작업전 근로자 상태확인 | 1 | 2 | 2
15 | 설비(장비)설치_기구 | 3. 작업장 이동 | 없음 | 없음 | 4.1 | 공간 및 이동통로 | 지게차 안전통로의 미확보로 인한 충돌 | 1. 이동 동선 미표시 | 2 | 2 | 4 | 1.지게차 이동동선 표시 | 1 | 2 | 2
16 | 설비(장비)설치_기구 | 4. 사업장내 작업 | 없음 | 없음 | 4.4 | 조직 안전문화 | 개인 안전 보호구 미착용하고 작업중 부딪히는 등 | 1.보호구(안전모, 안전화) 지급 2.보호구(안전모, 안전화) 착용 | 2 | 2 | 4 | 1.보호구(안전모, 안전화) 지급 2.보호구(안전모, 안전화) 착용 3.안전보건교육 실시 | 1 | 2 | 2
17 | 설비(장비)설치_기구 |  | 없음 | 없음 | 7.1 | 중량물 취급작업 | 중량물 운반중 요통 등 근골격계 질환 발생 | 1.근골격계에 부담을 주지 않도록 조치 2.근로자 중량물 취급 교육 | 2 | 2 | 4 | 안전보건교육 실시 | 1 | 2 | 2
18 | 시운전 | 1. 설비 테스트 | 없음 | 없음 | 1.4 | 충돌위험 부분 | 가동중인 설치에 의한 출동 사고 | 눈관리표시 | 2 | 1 | 2 | 1.눈관리표시 2.안전 구역 표시 (시운전 구역 표시) | 1 | 1 | 1
19 | 기타 | 1. 지게차 점검 | 지게차 | 없음 | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | 충전기 피복 파손으로 인한 감전 사고 | 1.충전기 피복 수시 확인 | 1 | 4 | 4 | 1.충전기 피복 수시 확인 2.파손 시 절연 조치 3.점검 SHEET 작성, 수시 점검 | 1 | 3 | 3
20 | 설비(장비)전장(전기) | 1. DUCT 재단 및 설치 | 수공구 | 없음 | 3.4 | 작업(조작)도구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 보호장구 착용 | 2 | 1 | 2 | 진동이 작은 드릴 사용 | 2 | 1 | 2
21 |  | 2. 전장품 취부 | 수공구 | 없음 | 3.4 | 작업(조작)도구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 보호장구 착용 | 2 | 1 | 2 | 진동이 작은 드릴 사용 | 2 | 1 | 2
22 |  | 3. CABLE 포설 | 수공구 | 없음 | 3.4 | 작업(조작)도구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 보호장구 착용 | 2 | 1 | 2 | 진동이 작은 드릴 사용 | 2 | 1 | 2
23 |  | 4. 상부 작업 | 사다리, 수공구 | 없음 | 1.6 | 상부작업 시 추락 위험 | 체결 작업 중 자재 및 공구 낙하 | 보호장구 착용 | 1 | 2 | 2 | 1.작업 구역 설정 및 인원 통제 2.자재/공구 이탈 방지 끈 체결 3.2M 이상 발판 작업시 설비 안전로프 설치 후 안전고리 체결 | 1 | 2 | 2
24 |  | 5. CABLE CONNECTION 작업 | 수공구 | 없음 | 2.1 | 감전(안전전압초과) | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 | 도면에의한 결선 | 2 | 1 | 2 | 보호구 착용, 공도구 사용 | 2 | 1 | 2
25 | 시운전 | 1. I/O CHECK 작업 | 수공구 | 없음 | 1.4 | 충돌 위험 부분 | 기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌 사고 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 | 2 | 1 | 2 | 2인 1조 작업 진행 | 1 | 1 | 1
26 |  | 2. 자동반송Test | PC | 없음 | 1.4 | 충돌 위험 부분 | 가동 상태 인지 부족으로 인한 기계와의 충돌 사고 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 | 2 | 1 | 2 | 2인 1조 작업 진행 | 1 | 1 | 1
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
비 고 란

## 6. 참조자료(유해위험요인, 위험성추정)
유해위험요인 분류표
【안전 분야】 | [7 empty] | 【보건 분야】
대구분 | 분류번호 | 유해위험요인 | [5 empty] | 대구분 | 분류번호 | 유해위험요인 | 분류번호 | 유해위험요인
기계적 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | [5 empty] | 화학적 (물질) | 5.1 | 가스 | 5.7 | 방사선
| 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | [6 empty] | 5.2 | 증기 | 5.8 | 화재/폭발 위험
| 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | [6 empty] | 5.3 | 에어로졸·흄 | 5.9 | 복사열/폭발과압
| 1.4 | 충돌위험 부분 | [6 empty] | 5.4 | 액체·미스트
| 1.5 | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | [6 empty] | 5.5 | 고체(분진/파우더)
| 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) | [6 empty] | 5.6 | 반응성 물질
전기적 | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | [5 empty] | 물리적 | 6.1 | 기후/고온/저온(한랭) | 6.5 | 저압 또는 고압상태
| 2.2 | 아크 | [6 empty] | 6.2 | 조도(채광/조명) | 6.6 | 방사선
| 2.3 | 정전기 | [6 empty] | 6.3 | 소음 | 6.7 | 전자파
작업특성 | 3.1 | 초음파·초저주파음 | [6 empty] | 6.4 | 진동
| 3.2 | 근로자 실수(휴먼에러) | [5 empty] | 인간 공학적 | 7.1 | 중량물 취급작업 | 7.4 | 과도한 힘
| 3.3 | 질식위험·산소결핍 | [6 empty] | 7.2 | 반복작업 | 7.5 | 접촉스트레스
| 3.4 | 작업(조작) 도구 | [6 empty] | 7.3 | 불안정한 작업자세
작업환경 | 4.1 | 공간 및 이동통로 | [5 empty] | 생물학적 | 8.1 | 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염 | 8.4 | 동물
| 4.2 | 주변 근로자
| 4.3 | 작업시간 | [6 empty] | 8.2 | 유전자 변형물질(GMO) | 8.5 | 식물
| 4.4 | 조직 안전문화 | [6 empty] | 8.3 | 알러지 및 미생물
가능성(빈도) 산정 | [10 empty] | 중대성(강도) 산정
가능성(빈도) |  | 내 용 | [8 empty] | 중대성(강도) |  | 내 용
5 | 매우높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 높음 - 해당 안전대책이 되어 있지 않고, 표시·표지가 없으며 안전수칙·작업표준 등도 없음 | [8 empty] | 4 | 중대재해 | 사망 또는 영구적 근로불능으로 연결되는 부상 질병(업무에 복귀 불가능), 장애가 남는 부상·질병
4 | 높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 높음 - 가드·방호덮개, 기타 안저장치를 설치하였으나, 해체되어 있으며 안전수칙·작업표준 등은 있지만 지키기 어렵고 많은 주의를 해야 함 | [8 empty] | 3 | 3개월 이상 (부상/질병) | 3개월 이상의 휴업을 수반하는 중대한 부상 또는 질병(일정시점에서는 업무에 복귀 가능)
3 | 보통 | ■ 부주의하면 피해가 발생할 가능성이 있음 - 가드·방호덮개 또는 안전장치 등은 설치되어 있지만, 작업불편 등으로 쉽게 해체하여 위험영역 접근, 위험원과 접촉이 있을 수 있으며, 안전수칙·작업표준 등은 있지만 준수하기 어려운 점이 있음 | [8 empty] | 2 | 3개월 미만 (부상/질병) | 3개월 미만의 휴업을 수반하는 부상 또는 질병
2 | 낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 보호되어 있고, 안저장치가 설치되어 있으며 위험영역 출입이 곤란한 상태이고 안전수칙·작업표준(서) 등이 정비되어 있고 준수하기 쉬우나 피해의 가능성이 남아 있음 | [8 empty] | 1 | 휴업불필요 | 치료(처치) 후 바로 원래의 작업을 수행할 수 있는 경미한 부상 또는 질병 (업무에 전혀 지장이 없음, 물질적 사고)
1 | 매우낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 둘러싸여 있고 안전장치가 설치되어 있으며, 위험영역 출입이 곤란한 상태 등 전반적으로 안전조치가 잘 되어 있음
기계적 | 전기적 | 작업특성 | 작업환경 | 화학적 | 물리적 | 인간공학적 | 생물학적
1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | 2.1 감전(안전전압 초과) | 3.1 초음파·초저주파음 | 4.1 공간 및 이동통로 | 5.1 가스 | 6.1 기후/고온/저온(한랭) | 7.1 중량물 취급작업 | 8.1 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염
1.2 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 2.2 아크 | 3.2 근로자 실수(휴먼에러) | 4.2 주변 근로자 | 5.2 증기 | 6.2 조도(채광/조명) | 7.2 반복작업 | 8.2 유전자 변형물질(GMO)
1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 2.3 정전기 | 3.3 질식위험·산소결핍 | 4.3 작업시간 | 5.3 에어로졸·흄 | 6.3 소음 | 7.3 불안정한 작업자세 | 8.3 알러지 및 미생물
1.4 충돌위험 부분 |  | 3.4 작업(조작) 도구 | 4.4 조직 안전문화 | 5.4 액체·미스트 | 6.4 진동 | 7.4 과도한 힘
1.5 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) |  |  |  | 5.5 고체(분진/파우더) | 6.5 저압 또는 고압상태 | 7.5 접촉스트레스
1.6 추락위험 부분(개구부 등) |  |  |  | 5.6 반응성 물질 | 6.6 방사선
|  |  |  | 5.7 방사선 | 6.7 전자파
5.8 화재/폭발 위험
5.9 복사열/폭발과압