## 1. 표지
PJT : KN17 NGSD AUTO PACK MODIFICATION
(PJT Code : 7P240553ADFBO )
2025. 01 . 07 .
| 결 재 | 작성(담당) |  | 검토 | 승인
|  | 참여근로자 | 관리감독자 | 안전/보건관리자 | 현장소장 (안전보건관리책임자)
|  | 임영한 과장 배재영 이사 | 김효범 선임 | 고병준 선임 | 원구일 상무
위험성평가표 결과서

## 2. 위험성평가 실시계획(공사개요)
2. 위험성 평가 실시 계획(공사개요)
부서명 | PM C팀 |  |  | 담당자명 | 김효범 | PJT명 | KN17 NGSD AUTO PACK MODIFICATION
공사개요 | [5 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) |  | 0 |  |  |  | 평가구분 | 수시 평가
PM/연락처 |  | 이상일 / 010-6339-5636 |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 담당자
공사기간 |  | 25.01.13 ~ 25.01.22 |  |  |  | 1. 사전준비 | 2025-01-07 | PM : 김효범 제어 : 기구 :
사업장 |  | CPM 2단지 KN17 NGSD
발주처 |  | - |  |  |  | 2. 유해위험요인 파악 | 2025-01-07 | PM : 김효범 제어 : 기구 :
평균출력인원 |  | 2名
주요장비 목록 (대수) |  | PDM DEMO TAM CARRIAGE |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 2025-01-07 | PM : 김효범 제어 : 기구 :
협력회사 |  | 회사명 | DPM |  |  | 4. 위험성 결정 | 2025-01-07 | PM : 김효범 제어 : 기구 :
|  | 공종 | Ex) 기구
|  | 회사명 | 승리 ENG |  |  | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 2025-01-07 | PM : 김효범 제어 : 기구 :
|  | 공종 | Ex) 전장
|  | 회사명 | 다라기술 |  |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)
|  | 공종 | Ex) 제어
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | KN17 NGSD AUTO PACKING MODIFICATION
Note on J6: 위험작업 또는 공사성 PJT는 수시 평가에 해당되며. 1년 이상의 연구개발 PJT와 지원부서 작업은 정기평가에 해당됩니다.

## 3. 위험성평가 조직도
3. 위험성 평가 조직 구성
대표이사
김영민 사장
안전보건관리책임자
원구일 상무
안전관리자 |  |  |  | 보건관리자
고병준 선임
기구 |  | 제어 |  | 공종명
관리감독자 | 이상일 수석 | 관리감독자 | 손동현 수석 | 관리감독자
협력사명 | DPM | 협력사명 | 승리 ENG | 협력사명

## 4. 공사 일정표
KN17 NGSD AUTO PACK MODIFICATION

## 5. 위험성평가표
PJT명(작업명) |  |  | KN17 NGSD AUTO PACK MODIFICATION |  | 위험성평가표 | [14 empty] | 참여근로자 |  |  | 임영한 과장
작업기간 |  |  | 2025.01.13 ~ 2025.01.22 | [16 empty] | 관리감독자(PM) |  |  | 김효범 선임
평가구분 |  |  | 수시 평가 | [16 empty] | 안전/보건관리자 |  |  | 고병준 선임
평가일시 |  |  | 2025.01.07 | [16 empty] | 안전보건관리책임자 |  |  | 원구일 상무
위험성의 수준과 판단기준 | [15 empty] | 허용가능 위험성 수준 |  |  |  |  | 안전보건정보 조사표
가능성 (빈도, Frequency) | [5 empty] | 중대성 (강도, Severity) |  |  |  |  | 위험성 수준 판단 기준 |  |  |  |  | 위험성 수준 | 허용 여부 | 관리 기준 |  |  | 유해위험기계기구 |  | 지게차, 크레인, 컨베이어 등
빈도 |  | 내용 |  |  |  | 강도 |  | 내용 |  |  | S F | 1 | 2 | 3 | 4 | 1~3 | 허용 가능 | 현재의 안전대책 유지 |  |  | 도급여부
5 | 최상 | 해당 안전대책이 되어 있지 않고, 표시·표지가 없으며 안전수칙·작업표준 등도 없음 |  |  |  | 4 | 최대 | ○ 사망재해 ○ 장해발생 상해 ○ 6주 이상 상해 |  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4~5 |  | 현재의 안전대책 유지 필요 시 추가 개선 조치 |  |  | 재해사례
4 | 상 | 가드·방호덮개, 기타 안전장치를 설치하였으나, 해체되어 있으며 안전수칙·작업표준 등은 있지만 지키기 어렵고 많은 주의를 해야 함 |  |  |  | 3 | 대 | ○ 2주 이상 ~ 6주 미만의 상해 |  |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6~8 | 허용 불가 | 안전대책 수립 및 이행 |  |  | 중량물 취급
3 | 중 | 가드·방호덮개 또는 안전장치 등은 설치되어 있지만, 작업불편 등으로 쉽게 해체하여 위험영역 접근, 위험원과 접촉이 있을 수 있으며, 안전수칙·작업표준 등은 있지만 준수하기 어려움 |  |  |  | 2 | 중 | ○ 3일 이상 ~ 2주 미만의 상해 |  |  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 9~12 |  |  |  |  | 화학물질취급
2 | 하 | 가드·방호덮개 등으로 보호되어 있고, 안전장치가 설치되어 있으며 위험영역 출입이 곤란한 상태이고 안전수칙·작업표준(서) 등이 정비되어 있고 준수하기 쉬우나 피해의 가능성이 남아 있음 |  |  |  | 1 | 소 | ○ 3일 미만 상해 ○ 아차사고 |  |  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 13~15 |  | 긴급 임시 안전대책 수립 및 이행 계획된 기간에 개선조치 |  |  | 작업환경측정
1 | 최하 | 가드·방호덮개 등으로 둘러싸여 있고 안전장치가 설치되어 있으며, 위험영역 출입이 곤란한 상태 등 전반적으로 안전조치가 잘 되어 있음 | [8 empty] | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 16~20 |  | 즉시 작업중단 및 개선조치 |  |  | 일평균 투입인원 |  | 50명
No. | 공정분류 |  | 작업 내용 | 사용 기계ᆞ기구 화학물질 | 유해ᆞ위험요인 파악 |  |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재 위험성 |  |  | 개선 대상 여부 | 위험성 감소대책 |  |  |  |  | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 |  | 개선 담당자
[10 empty] | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 | [6 empty] | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
EX | 자재반입(입고) |  | 설비 반입 | 대차 구획 정리 펜스 | 자재 하역 시 전도 |  |  |  | - 신호수 배치 - 무게 중심 사전 확인 | 2 | 2 | 4 | NO | - 이동동선 확보 및 운반대차운용 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 11/19 |  | 홍길동
1 | 설비 반입 |  | 자재 반입 차량 이동 | - | 차량 사내 운행시 보행자 간 접촉사고 발생 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | NO | 사내 차량 규정속도 20km 준수 주행 간 전방 주시 철저 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2025-01-07 |  | 김효범
2 | 설비 반입 |  | 자재 반입 차량 이동 | - | 차량 정차시 경사로에 의한 차량 임의 주행되여 충돌 발생 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | NO | 차량 정차시 고임목 사용 지정된 구역에서만 정차 브레이크 및 사이드브레이크 체결상태 확인 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2025-01-07 |  | 김효범
3 | 설비 반입 |  | 설비 하차 | - | 설비 하차 시 지게차 이동으로 인한 충돌 발생 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | NO | 지게차 작업 구역 라바콘 설치. 신호수 배치. |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2025-01-07 |  | 김효범
4 | 설비 반입 |  | 설비, 자재 반입 & 이동 | - | 대차이동 중 벽체 충돌 발생 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | NO | 작업 지휘자(신호수) 선정 후 앞에서 작업자 지휘 실시 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2025-01-07 |  | 김효범
5 | 설비 반입 |  | 설비, 자재 반입 & 이동 | - | 이동 공간 협소로 작업자와 충돌 발생 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | NO | 작접 지위자 선정 후 안전관리 감독진행 작업 전 사전 동선 협의 자재 보관 구역 설정 및 라바콘 설치 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2025-01-07 |  | 김효범
6 | 설비 반입 |  | 설비, 자재 반입 & 이동 | - | 중량물 이동으로 인한 설비 전도 |  |  |  |  | 2 | 3 | 6 | YES | 작접 지위자(신호수) 선정 후 안전관리 감독진행 작업 전 사전 동선 협의 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 2025-01-07 |  | 김효범
7 | SPOOL A, B |  | 설비 해체 | - | 작업 공간 협소로 작업자 및 설비와 충돌 발생 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | NO | 작업 전 작업공간 확보 후 작업 진행 작업 간 안전보호구 착용 철저 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2025-01-07 |  | 김효범
8 | SPOOL A, B |  | 설비 해체 | - | 설비 해체 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | NO | 2인 1조 작업 진행 안전보호구 착용 안전관리자 입회 후 작업 진행 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2025-01-07 |  | 김효범
9 | SPOOL A, B |  | 설비 해체 | - | 설비내 유리파편에 의한 베임 발생 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | NO | 작업전 설비 내부 클리닝 안전보호구 착용 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2025-01-07 |  | 김효범
10 | NICKER#2 |  | 설비 해체 및 설치 | - | 작업 공간 협소로 작업자 및 설비와 충돌 발생 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | NO | 작업 전 작업공간 확보 후 작업 진행 작업 간 안전보호구 착용 철저 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2025-01-07 |  | 김효범
11 | NICKER#2 |  | 설비 해체 및 설치 | - | 전동 드릴 사용에 의한 손 말림 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | NO | 안전보호구 착용 작업시 안전관리감독자 상주 가죽장갑 착용 후 작업 진행 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2025-01-07 |  | 김효범
12 | NICKER#2 |  | 설비 해체 및 설치 | - | 설비 해체 및 설치 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | NO | 2인 1조 작업 진행 안전보호구 착용 안전관리자 입회 후 작업 진행 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2025-01-07 |  | 김효범
13 | AB#10 |  | 설비 해체 및 설치 | - | 작업 공간 협소로 작업자 및 설비와 충돌 발생 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | NO | 작업 전 작업공간 확보 후 작업 진행 작업 간 안전보호구 착용 철저 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2025-01-07 |  | 김효범
14 | AB#10 |  | 설비 해체 및 설치 | - | 전동 드릴 사용에 의한 손 말림 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | NO | 안전보호구 착용 작업시 안전관리감독자 상주 가죽장갑 착용 후 작업 진행 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2025-01-07 |  | 김효범
15 | AB#10 |  | 설비 해체 및 설치 | - | 설비 해체 및 설치 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | NO | 2인 1조 작업 진행 안전보호구 착용 안전관리자 입회 후 작업 진행 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2025-01-07 |  | 김효범
16 | SAFETY FENCE |  | 설비 해체 | - | 고소 작업 |  |  |  |  | 2 | 3 | 6 | YES | 작업 전 작업공간 확보 후 작업 진행 작업 간 안전보호구 착용 철저 사다리 사전 점검 아웃트리거 설치 확인 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 2025-01-07 |  | 김효범
17 | SAFETY FENCE |  | 설비 해체 | - | 전동 드릴 사용에 의한 손 말림 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | NO | 안전보호구 착용 작업 전 작업 공간 확인 주변 정리정돈 철저 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2025-01-07 |  | 김효범
18 | SAFETY FENCE |  | 설비 해체 | - | 설비 해체 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | NO | 2인 1조 작업 진행 안전보호구 착용 안전관리자 입회 후 작업 진행 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2025-01-07 |  | 김효범
19 | TEST |  | TEST | - | 설비 오작동에 의한 협착 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | NO | 설비내부 진입금지 판넬 및 조작금지 판넬 부착 안전관리자 상주 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2025-01-07 |  | 김효범
20 | TEST |  | I/O CHECK | - | SENSOR 위치 공간협소로 인한 작업간 베임 발생 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | NO | 이동간 간섭 부분 확인 후 CHECk 안전보호구 착용 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2025-01-07 |  | 김효범
21 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
26 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0