## 1. 표지(최초, 정기)
PJT :NFT FA2 MH PJT
(PJT Code : 7P220360AREAW)
2023. . .
| 결 재 | 작성(담당) |  | 검토 | 승인
|  | 부서원 | 관리감독자 (PE, PM) | 안전관리자 | 부서장
|  | 진영은 선임 유태희 사원 | 김영준 수석 | 조광일 수석 | 김진만
위험성 평가표 결과서

## 2. 위험성평가실시계획(공사개요)(최초, 정기)
2. 위험성 평가 실시 계획(공사개요)
부서명 | SFA 물류 PM1팀 |  |  | 담당자명 | 진영은 선임 |  | 현장명 | NFT FA2 MH PJT
공사개요 | [6 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) |  | 38413618572 |  |  |  |  | 평가구분 | 최초 / 정기 / 수시
현장소장/연락처 |  | 김영준 수석 / 010-5059-7268 |  |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 담당 인원
공사기간 |  | 2023-05-15 ~ 2024-01-31 |  |  |  |  | 1. 사전준비 | 2023-05-13 | 진영은 선임/PM1T 김형기 수석/제어1T
현장주소 |  | SFA 화성 사업장 103동
발주처 |  | North Volt |  |  |  |  | 2. 유해위험요인파악 | 2023-05-15 | 진영은 선임/PM1T 김형기 수석/제어1T
평균출력인원 |  | 10명
주요장비 목록 (대수) |  | 고소작업대(렌탈) 2대 |  |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 2023-05-15 | 진영은 선임/PM1T 김형기 수석/제어1T
전동 지게차 2대
협력회사 |  | 회사명 | 로지스올 | 피아물류 | 세진 | 모스텍 | 4. 위험성 결정 | 2023-05-16 | 진영은 선임/PM1T 김형기 수석/제어1T
|  | 공종 | RAIL,S/C,RACK,C/V,AGV H/W SET-UP
|  | 회사명 | 오토런 |  |  |  | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 2023-05-17 | 진영은 선임/PM1T 김형기 수석/제어1T
|  | 공종 | S/C,C/V 전장
|  | 회사명 | 오토런 | 노바소프트 |  |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)
|  | 공종 | S/C,C/V 제어/시운전
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | S/C,C/V,RACK 제작/설치,

## 3. 위험성평가 조직도(최초, 정기)
3. 위험성 평가 조직 구성
대표이사
김영민
부서장
김진만 팀장
안전관리자 | [5 empty] | 보건관리자
조광일 수석 | [5 empty] | 박서현 선임
| <RAIL,S/C,RACK,C/V,AGV 기구 설치> |  |  | <RAIL,S/C,RACK,C/V,AGV 전장,제어,시운전>
| 관리감독자 | 김영준 |  | 관리감독자 | 김형기
| 협력사 소장 (세진) | 윤병연 |  | 협력사 소장 (오토런) | 안성철
| 협력사 소장 (한국자동화) | 박종민
| 협력사 소장 (피아물류) | 임진호
| 협력사 소장 (모스텍) | 윤재영

## 4. 전체공사일정표
Division | Item |  |  | 2022 년 | [26 empty] | 2023년 | [35 empty] | 2024년
|  |  |  | 4月 |  |  | 5月 |  |  | 6月 |  |  | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月 |  |  | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  | 1月 |  |  | 2月 |  |  | 3月 |  |  | 4月 |  |  | 5月 |  |  | 6月 |  |  | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月 |  |  | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  | 1月 |  |  | 2月 |  |  | 3月 |  |  | 4月 |  |  | 5月 |  |  | 6月
| Job | Work | Schedule | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 30
MILE STONE
Manufacturing | Design | Layout | Target
Performance
|  | detailed specifications & design | Target
Performance
| Purchase | Purchases | Target
Performance
|  | Machining | Target
Performance
| Assembly | Rack | Target
Performance
|  | Conveyor / Lifter / Deck | Target
Performance
|  | Stacker Crane | Target
Performance
|  | AGV | Target
Performance
|  | Electric Panel | Target
Performance
| Test | Stacker Crane | Target
Performance
|  | C/V Line | Target
Performance
| FOB | Packing / Carrying / FOB | Target | [41 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7
Performance
Installation | H/W | Rack | Target
Performance
|  | Stacker Crane | Target
Performance
|  | Conveyor / Lifter | Target
Performance
|  | AGV | Target
Performance
|  | Smoke Detector | Target
Performance
|  | Local Cabling | Target
Performance
|  | Control | Target
Performance
|  | Logistics PIO I/F | Target
Performance
| Test | FMS Development | Target
Performance
|  | Net Work HW / Local Test | Target
Performance
|  | Commissing / SAT | Target
Performance
NORTH VOLT FA2 Logistics System Master Schedule
Packing
SAT
Commisioning
Installation
Assembly
Layout/Design
Detail Design
DR
FOB / Delivery
Local Test
FOB
Long Leed Time Parts
Approval Dwg
FAT(CV)
CE
Move In
Turn-On
By Formation No.5 S/C
By Mexxanine Deck CV
FAT/CE
* Refer to the Detail Schedule For Insstallation
Motor
PLC
FAT(SC)

## 5.위험성평가
공정명 |  | NV FA2 PJT |  | 위험성평가 | [6 empty] | 작성 |  | 검토 | 승인
공정 기간 |  | 2023.05.15 - 2024.01.31 | [8 empty] | 진영은 유태희 | 김영준 | 조광일 | 김진만
평가 일자 |  | 2023. 05. 13.
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 화학물질 | 유해.위험요인파악 | 현재 안전보건조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 | 개선 후 위험성 |  |  | 담당자 | 개선 완료일
[6 empty] | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 홍길동
1 | 자재반입(입고) | 자재 하차 및 운반 | 지게차 이동 대차 | 대차 위 Mast 낙하 위험 | 안전감시단 배치 이동동선 확보 및 운반대차운용 | 2 | 2 | 4
2 | 자재반입(입고) | 자재 하차 및 운반 | 지게차 이동 대차 | 설비 이동중 주변 간섭으로인한 협착 위험 | 안전감시단 배치 작업 반경 내 접근 금지 | 2 | 2 | 4
3 | 설비(장비)설치_기구 | 자재 인양 | 이동식 크레인 이동 대차 | 중량물-자재 결속 불량으로인한 낙하 사고 | 안전감시단 배치 | 3 | 3 | 9 | 작업 반경 내 접근 금지 | 1 | 3 | 3 | 진영은
4 | 설비(장비)설치_기구 | 설비 및 구조물 조립/설치 | 수공구 | 상부 고소 작업시 수공구 낙하 위험 | 안전보호구 착용 | 3 | 3 | 9 | 작업규정 강화, 정기 휴식시간 확보 상하동시작업 금지 | 1 | 3 | 3 | 진영은
5 | 설비(장비)설치_기구 | 설비 및 구조물 조립/설치 | 수공구 | 상부 고소 작업시 추락 위험 | 안전보호구 착용 | 2 | 3 | 6 | 작업규정 강화, 정기 휴식시간 확보 추락방지시설 설치 | 1 | 3 | 3 | 진영은
6 | 설비(장비)설치_기구 | 설비 및 구조물 조립/설치 | 임팩트 | 반복되는 임팩트 작업으로인한 근골격 손실 | 안전보호구 착용 | 2 | 1 | 2
7 | 설비(장비)설치_전장 | 판넬 배선 작업 | 수공구 드라이버 | 케이블 마모, 작업 부주의로인한 감전 | 안전감시단 배치 | 2 | 3 | 6 | 작업규정 강화, 정기 휴식시간 확보 안전보호구 착용및 접지확인 | 1 | 2 | 2 | 진영은
8 | 시운전 | S/C Teaching 작업 | 철자 | S/C Fork 뻗을 시 협착 위험 | 2인 1조 작업 | 2 | 3 | 6 | 3인 1조작업 | 1 | 3 | 3 | 진영은
9 | 시운전 | S/C 시운전 테스트 | 수공구 | S/C 주행시 작업자와 충돌 위험 | 2인 1조 작업 | 2 | 3 | 6 | 3인 1조작업 | 1 | 3 | 3 | 진영은
10 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
11 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
12 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
13 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
14 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
15 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
16 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
추가사항 |  | 참여 근로자 (협력사/자회사/SFA)
협력사/자회사 관리감독자
SFA 관리감독자(기구/제어)
안전관리자
비 고 란
Note on J4: 위험성이 6미만일 경우 감소대책 생략
Note on G5: 1~5 입력
Note on H5: 1~4입력

## 6. 참조자료(유해위험요인, 위험성추정)
유해위험요인 예시표
【안전 분야】 | [7 empty] | 【보건 분야】
대구분 |  | 유해위험요인 | [5 empty] | 대구분 | 유해위험요인
기계적 |  | 협착위험 부분(감김, 끼임) | [5 empty] | 화학적 (물질) | 가스 | 방사선
|  | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | [6 empty] | 증기 | 화재/폭발 위험
|  | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | [6 empty] | 에어로졸·흄 | 복사열/폭발과압
|  | 충돌위험 부분 | [6 empty] | 액체·미스트
|  | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | [6 empty] | 고체(분진/파우더)
|  | 추락위험 부분(개구부 등) | [6 empty] | 반응성 물질
전기적 |  | 감전(안전전압 초과) | [5 empty] | 물리적 | 기후/고온/저온(한랭) | 저압 또는 고압상태
|  | 아크 | [6 empty] | 조도(채광/조명) | 방사선
|  | 정전기 | [6 empty] | 소음 | 전자파
작업특성 |  | 초음파·초저주파음 | [6 empty] | 진동
|  | 근로자 실수(휴먼에러) | [5 empty] | 인간 공학적 | 중량물 취급작업 | 과도한 힘
|  | 질식위험·산소결핍 | [6 empty] | 반복작업 | 접촉스트레스
|  | 작업(조작) 도구 | [6 empty] | 불안정한 작업자세
작업환경 |  | 공간 및 이동통로
주변 근로자
작업시간
조직 안전문화
가능성(빈도) 산정 | [9 empty] | 중대성(강도) 산정
가능성(빈도) |  | 내 용 | [7 empty] | 중대성(강도) |  | 내 용
5 | 매우높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 높음 - 해당 안전대책이 되어 있지 않고, 표시·표지가 없으며 안전수칙·작업표준 등도 없음 | [7 empty] | 4 | 중대재해 | 사망 또는 영구적 근로불능으로 연결되는 부상 질병(업무에 복귀 불가능), 장애가 남는 부상·질병
4 | 높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 높음 - 가드·방호덮개, 기타 안저장치를 설치하였으나, 해체되어 있으며 안전수칙·작업표준 등은 있지만 지키기 어렵고 많은 주의를 해야 함 | [7 empty] | 3 | 3개월 이상 (부상/질병) | 3개월 이상의 휴업을 수반하는 중대한 부상 또는 질병(일정시점에서는 업무에 복귀 가능)
3 | 보통 | ■ 부주의하면 피해가 발생할 가능성이 있음 - 가드·방호덮개 또는 안전장치 등은 설치되어 있지만, 작업불편 등으로 쉽게 해체하여 위험영역 접근, 위험원과 접촉이 있을 수 있으며, 안전수칙·작업표준 등은 있지만 준수하기 어려운 점이 있음 | [7 empty] | 2 | 3개월 미만 (부상/질병) | 3개월 미만의 휴업을 수반하는 부상 또는 질병
2 | 낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 보호되어 있고, 안저장치가 설치되어 있으며 위험영역 출입이 곤란한 상태이고 안전수칙·작업표준(서) 등이 정비되어 있고 준수하기 쉬우나 피해의 가능성이 남아 있음 | [7 empty] | 1 | 휴업불필요 | 치료(처치) 후 바로 원래의 작업을 수행할 수 있는 경미한 부상 또는 질병 (업무에 전혀 지장이 없음, 물질적 사고)
1 | 매우낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 둘러싸여 있고 안전장치가 설치되어 있으며, 위험영역 출입이 곤란한 상태 등 전반적으로 안전조치가 잘 되어 있음
기계적 | 전기적 | 작업특성 | 작업환경 | 화학적 | 물리적 | 인간공학적 | 생물학적
1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | 2.1 감전(안전전압 초과) | 3.1 초음파·초저주파음 | 4.1 공간 및 이동통로 | 5.1 가스 | 6.1 기후/고온/저온(한랭) | 7.1 중량물 취급작업 | 8.1 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염
1.2 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 2.2 아크 | 3.2 근로자 실수(휴먼에러) | 4.2 주변 근로자 | 5.2 증기 | 6.2 조도(채광/조명) | 7.2 반복작업 | 8.2 유전자 변형물질(GMO)
1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 2.3 정전기 | 3.3 질식위험·산소결핍 | 4.3 작업시간 | 5.3 에어로졸·흄 | 6.3 소음 | 7.3 불안정한 작업자세 | 8.3 알러지 및 미생물
1.4 충돌위험 부분 |  | 3.4 작업(조작) 도구 | 4.4 조직 안전문화 | 5.4 액체·미스트 | 6.4 진동 | 7.4 과도한 힘
1.5 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) |  |  |  | 5.5 고체(분진/파우더) | 6.5 저압 또는 고압상태 | 7.5 접촉스트레스
1.6 추락위험 부분(개구부 등) |  |  |  | 5.6 반응성 물질 | 6.6 방사선
|  |  |  | 5.7 방사선 | 6.7 전자파
5.8 화재/폭발 위험
5.9 복사열/폭발과압