## 1. 표지(최초, 정기)
PJT : BOSK_KY1_DEGASSER_16N
2023. 6. .
| 결 재 | 작성(담당) |  | 검토 | 승인
|  | 근로자(대표) | 관리감독자 | 안전관리자 | 현장소장 (안전보건관리책임자)
위험성 평가표 결과서

## 2. 위험성평가실시계획(공사개요)(최초, 정기)
2. 위험성 평가 실시 계획(공사개요)
부서명 | SFA 공정장비PM2팀 |  |  | 담당자명 | 안효상 | 현장명 | BOSK_KY1_DEGASSER_16N
공사개요 | [5 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) |  | 46970000000 |  |  |  | 평가구분 | 최초 / 정기 / 수시
현장소장/연락처 |  | 김성태 수석 / 010-6324-8433 |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 담당 인원
공사기간 |  | 2023. 06. 01 - 2023. 11. 30 |  |  |  | 1. 사전준비 | 2023-05-08 | 김성태 수석/공정PM2T 김태윤 수석/제어4T
현장주소 |  | 충남 아산시 둔포면 윤보선로 262 104동 1F
발주처 |  | BOSK |  |  |  | 2. 유해위험요인파악 | 2023-05-22 | 김성태 수석/공정PM2T 김태윤 수석/제어4T
평균출력인원 |  | 20명
주요장비 목록 (대수) |  | 해당없음 |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 2023-05-26 | 김성태 수석/공정PM2T 김태윤 수석/제어4T
협력회사 |  | 회사명 | 둔포기계 | 시노스 |  | 4. 위험성 결정 | 2023-05-31 | 김성태 수석/공정PM2T 김태윤 수석/제어4T
|  | 공종 | H/W SET-UP
|  | 회사명 | 성신기전 |  |  | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 2023-06-01 | 김성태 수석/공정PM2T 김태윤 수석/제어4T
|  | 공종 | 전장 SET-UP
|  | 회사명 | 온오프 |  |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)
|  | 공종 | S/W 시운전
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | -. H/W SET-UP -. 전장 작업 -. 시운전

## 3. 위험성평가 조직도(최초, 정기)
3. 위험성 평가 조직 구성
대표이사
김영민 대표
안전보건관리책임자
원구일 상무
안전관리자 |  |  |  | 보건관리자
고병준 선임 |  |  |  | 윤은지 사원
H/W SET-UP |  | 전장 SET-UP |  | S/W 시운전
관리감독자 | 안효상 수석 | 관리감독자 | 김근홍 수석 | 관리감독자 | 김근홍 수석
협력사 소장 | 김동섭 부장 | 협력사 소장 | 김덕중 팀장 | 협력사 소장 | 홍성범 부장
팀원 |  | 팀원 |  | 팀원

## 4. 전체공사일정표(최초, 정기)
BOSK KY1 DEGASSER 16N | [5 empty] | 진행은 색칠한부분만수정요 |  |  |  | Year | 2022 | 2023 | [355 empty] | 2024
공정장비 PM2 |  | Start Date: |  | 2023-01-10 | [5 empty] | Month | 2023-01-12 | 2023-01-19 | [19 empty] | 2023-02-09 | [27 empty] | 2023-03-16 | [34 empty] | 2023-04-13 | [27 empty] | 2023-05-18 | [27 empty] | 2023-06-15 | [34 empty] | 2023-07-13 | [27 empty] | 2023-08-17 | [34 empty] | 2023-09-14 | [27 empty] | 2023-10-19 | [27 empty] | 2023-11-16 | [34 empty] | 2023-12-14 | [27 empty] | 2024-01-18 | [27 empty] | 2024-02-15 | [34 empty] | 2024-03-14 | [27 empty] | 2024-04-18 | [27 empty] | 2024-05-16 | [34 empty] | 2024-06-13 | [27 empty] | 2024-07-18 | [27 empty] | 2024-08-15 | [34 empty] | 2024-09-12 | [27 empty] | 2024-10-17 | [34 empty] | 2024-11-14 | [27 empty] | 2024-12-19 | [27 empty] | 2025-01-16 | [34 empty] | 2025-02-13 | [27 empty] | 2025-03-20
| 이슈사항 |  | 만회대책 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 2023-01-14 | 2023-01-15 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 2023-01-22 | 2023-01-23 | 2023-01-24 | 2023-01-25 | 2023-01-26 | 2023-01-27 | 2023-01-28 | 2023-01-29 | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 2023-02-01 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 2023-02-04 | 2023-02-05 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-02-11 | 2023-02-12 | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-18 | 2023-02-19 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 2023-02-25 | 2023-02-26 | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 2023-03-05 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-02 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 2023-07-09 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-07-29 | 2023-07-30 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-09 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-08-25 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2024-10-06 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2024-11-17 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2024-12-07 | 2024-12-08 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 2024-12-15 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2024-12-22 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2024-12-29 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 2025-01-04 | 2025-01-05 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-01-11 | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2025-01-18 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2025-02-08 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-15 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16
안효상 수석 |  | TODAY: |  | 2023-06-05 | [5 empty] | Month 0: Week; 2023-01-12 2023-01-12: 1W; 2023-01-19 2023-01-19: 2W; 2023-01-19 2023-01-26: 3W; 2023-02-09 2023-02-02: 4W; 2023-02-09 2023-02-09: 5W; 2023-02-09 2023-02-16: 6W; 2023-02-09 2023-02-23: 7W; 2023-03-16 2023-03-02: 8W; 2023-03-16 2023-03-09: 9W; 2023-03-16 2023-03-16: 10W; 2023-03-16 2023-03-23: 11W; 2023-03-16 2023-03-30: 12W; 2023-04-13 2023-04-06: 13W; 2023-04-13 2023-04-13: 14W; 2023-04-13 2023-04-20: 15W; 2023-04-13 2023-04-27: 16W; 2023-05-18 2023-05-04: 17W; 2023-05-18 2023-05-11: 18W; 2023-05-18 2023-05-18: 19W; 2023-05-18 2023-05-25: 20W; 2023-06-15 2023-06-01: 21W; 2023-06-15 2023-06-08: 22W; 2023-06-15 2023-06-15: 23W; 2023-06-15 2023-06-22: 24W; 2023-06-15 2023-06-29: 25W; 2023-07-13 2023-07-06: 26W; 2023-07-13 2023-07-13: 27W; 2023-07-13 2023-07-20: 28W; 2023-07-13 2023-07-27: 29W; 2023-08-17 2023-08-03: 30W; 2023-08-17 2023-08-10: 31W; 2023-08-17 2023-08-17: 32W; 2023-08-17 2023-08-24: 33W; 2023-08-17 2023-08-31: 34W; 2023-09-14 2023-09-07: 35W; 2023-09-14 2023-09-14: 36W; 2023-09-14 2023-09-21: 37W; 2023-09-14 2023-09-28: 38W; 2023-10-19 2023-10-05: 39W; 2023-10-19 2023-10-12: 40W; 2023-10-19 2023-10-19: 41W; 2023-10-19 2023-10-26: 42W; 2023-11-16 2023-11-02: 43W; 2023-11-16 2023-11-09: 44W; 2023-11-16 2023-11-16: 45W; 2023-11-16 2023-11-23: 46W; 2023-11-16 2023-11-30: 47W; 2023-12-14 2023-12-07: 48W; 2023-12-14 2023-12-14: 49W; 2023-12-14 2023-12-21: 50W; 2023-12-14 2023-12-28: 51W; 2024-01-18 2024-01-04: 52W; 2024-01-18 2024-01-11: 53W; 2024-01-18 2024-01-18: 54W; 2024-01-18 2024-01-25: 55W; 2024-02-15 2024-02-01: 56W; 2024-02-15 2024-02-08: 57W; 2024-02-15 2024-02-15: 58W; 2024-02-15 2024-02-22: 59W; 2024-02-15 2024-02-29: 60W; 2024-03-14 2024-03-07: 61W; 2024-03-14 2024-03-14: 62W; 2024-03-14 2024-03-21: 63W; 2024-03-14 2024-03-28: 64W; 2024-04-18 2024-04-04: 65W; 2024-04-18 2024-04-11: 66W; 2024-04-18 2024-04-18: 67W; 2024-04-18 2024-04-25: 68W; 2024-05-16 2024-05-02: 69W; 2024-05-16 2024-05-09: 70W; 2024-05-16 2024-05-16: 71W; 2024-05-16 2024-05-23: 72W; 2024-05-16 2024-05-30: 73W; 2024-06-13 2024-06-06: 74W; 2024-06-13 2024-06-13: 75W; 2024-06-13 2024-06-20: 76W; 2024-06-13 2024-06-27: 77W; 2024-07-18 2024-07-04: 78W; 2024-07-18 2024-07-11: 79W; 2024-07-18 2024-07-18: 80W; 2024-07-18 2024-07-25: 81W; 2024-08-15 2024-08-01: 82W; 2024-08-15 2024-08-08: 83W; 2024-08-15 2024-08-15: 84W; 2024-08-15 2024-08-22: 85W; 2024-08-15 2024-08-29: 86W; 2024-09-12 2024-09-05: 87W; 2024-09-12 2024-09-12: 88W; 2024-09-12 2024-09-19: 89W; 2024-09-12 2024-09-26: 90W; 2024-10-17 2024-10-03: 91W; 2024-10-17 2024-10-10: 92W; 2024-10-17 2024-10-17: 93W; 2024-10-17 2024-10-24: 94W; 2024-10-17 2024-10-31: 95W; 2024-11-14 2024-11-07: 96W; 2024-11-14 2024-11-14: 97W; 2024-11-14 2024-11-21: 98W; 2024-11-14 2024-11-28: 99W; 2024-12-19 2024-12-05: 100W; 2024-12-19 2024-12-12: 101W; 2024-12-19 2024-12-19: 102W; 2024-12-19 2024-12-26: 103W; 2025-01-16 2025-01-02: 104W; 2025-01-16 2025-01-09: 105W; 2025-01-16 2025-01-16: 106W; 2025-01-16 2025-01-23: 107W; 2025-01-16 2025-01-30: 108W; 2025-02-13 2025-02-06: 109W; 2025-02-13 2025-02-13: 110W; 2025-02-13 2025-02-20: 111W; 2025-02-13 2025-02-27: 112W; 2025-03-20 2025-03-06: 113W; 2025-03-20 2025-03-13: 114W; 2025-03-20 2025-03-20: 115W; 2025-03-20 2025-03-27: 116W; 2025-03-20 2025-04-03: 117W; 2025-03-20 2025-04-10: 118W
WBS Step | CLASS | Actibity | M. ISSUE | C. PLAN | Start | End | DR Day | PP |  | Month 0: EP; 2023-01-12 2023-01-12: 2023-01-12; 2023-01-19 2023-01-19: 2023-01-19; 2023-01-19 2023-01-26: 2023-01-26; 2023-02-09 2023-02-02: 2023-02-02; 2023-02-09 2023-02-09: 2023-02-09; 2023-02-09 2023-02-16: 2023-02-16; 2023-02-09 2023-02-23: 2023-02-23; 2023-03-16 2023-03-02: 2023-03-02; 2023-03-16 2023-03-09: 2023-03-09; 2023-03-16 2023-03-16: 2023-03-16; 2023-03-16 2023-03-23: 2023-03-23; 2023-03-16 2023-03-30: 2023-03-30; 2023-04-13 2023-04-06: 2023-04-06; 2023-04-13 2023-04-13: 2023-04-13; 2023-04-13 2023-04-20: 2023-04-20; 2023-04-13 2023-04-27: 2023-04-27; 2023-05-18 2023-05-04: 2023-05-04; 2023-05-18 2023-05-11: 2023-05-11; 2023-05-18 2023-05-18: 2023-05-18; 2023-05-18 2023-05-25: 2023-05-25; 2023-06-15 2023-06-01: 2023-06-01; 2023-06-15 2023-06-08: 2023-06-08; 2023-06-15 2023-06-15: 2023-06-15; 2023-06-15 2023-06-22: 2023-06-22; 2023-06-15 2023-06-29: 2023-06-29; 2023-07-13 2023-07-06: 2023-07-06; 2023-07-13 2023-07-13: 2023-07-13; 2023-07-13 2023-07-20: 2023-07-20; 2023-07-13 2023-07-27: 2023-07-27; 2023-08-17 2023-08-03: 2023-08-03; 2023-08-17 2023-08-10: 2023-08-10; 2023-08-17 2023-08-17: 2023-08-17; 2023-08-17 2023-08-24: 2023-08-24; 2023-08-17 2023-08-31: 2023-08-31; 2023-09-14 2023-09-07: 2023-09-07; 2023-09-14 2023-09-14: 2023-09-14; 2023-09-14 2023-09-21: 2023-09-21; 2023-09-14 2023-09-28: 2023-09-28; 2023-10-19 2023-10-05: 2023-10-05; 2023-10-19 2023-10-12: 2023-10-12; 2023-10-19 2023-10-19: 2023-10-19; 2023-10-19 2023-10-26: 2023-10-26; 2023-11-16 2023-11-02: 2023-11-02; 2023-11-16 2023-11-09: 2023-11-09; 2023-11-16 2023-11-16: 2023-11-16; 2023-11-16 2023-11-23: 2023-11-23; 2023-11-16 2023-11-30: 2023-11-30; 2023-12-14 2023-12-07: 2023-12-07; 2023-12-14 2023-12-14: 2023-12-14; 2023-12-14 2023-12-21: 2023-12-21; 2023-12-14 2023-12-28: 2023-12-28; 2024-01-18 2024-01-04: 2024-01-04; 2024-01-18 2024-01-11: 2024-01-11; 2024-01-18 2024-01-18: 2024-01-18; 2024-01-18 2024-01-25: 2024-01-25; 2024-02-15 2024-02-01: 2024-02-01; 2024-02-15 2024-02-08: 2024-02-08; 2024-02-15 2024-02-15: 2024-02-15; 2024-02-15 2024-02-22: 2024-02-22; 2024-02-15 2024-02-29: 2024-02-29; 2024-03-14 2024-03-07: 2024-03-07; 2024-03-14 2024-03-14: 2024-03-14; 2024-03-14 2024-03-21: 2024-03-21; 2024-03-14 2024-03-28: 2024-03-28; 2024-04-18 2024-04-04: 2024-04-04; 2024-04-18 2024-04-11: 2024-04-11; 2024-04-18 2024-04-18: 2024-04-18; 2024-04-18 2024-04-25: 2024-04-25; 2024-05-16 2024-05-02: 2024-05-02; 2024-05-16 2024-05-09: 2024-05-09; 2024-05-16 2024-05-16: 2024-05-16; 2024-05-16 2024-05-23: 2024-05-23; 2024-05-16 2024-05-30: 2024-05-30; 2024-06-13 2024-06-06: 2024-06-06; 2024-06-13 2024-06-13: 2024-06-13; 2024-06-13 2024-06-20: 2024-06-20; 2024-06-13 2024-06-27: 2024-06-27; 2024-07-18 2024-07-04: 2024-07-04; 2024-07-18 2024-07-11: 2024-07-11; 2024-07-18 2024-07-18: 2024-07-18; 2024-07-18 2024-07-25: 2024-07-25; 2024-08-15 2024-08-01: 2024-08-01; 2024-08-15 2024-08-08: 2024-08-08; 2024-08-15 2024-08-15: 2024-08-15; 2024-08-15 2024-08-22: 2024-08-22; 2024-08-15 2024-08-29: 2024-08-29; 2024-09-12 2024-09-05: 2024-09-05; 2024-09-12 2024-09-12: 2024-09-12; 2024-09-12 2024-09-19: 2024-09-19; 2024-09-12 2024-09-26: 2024-09-26; 2024-10-17 2024-10-03: 2024-10-03; 2024-10-17 2024-10-10: 2024-10-10; 2024-10-17 2024-10-17: 2024-10-17; 2024-10-17 2024-10-24: 2024-10-24; 2024-10-17 2024-10-31: 2024-10-31; 2024-11-14 2024-11-07: 2024-11-07; 2024-11-14 2024-11-14: 2024-11-14; 2024-11-14 2024-11-21: 2024-11-21; 2024-11-14 2024-11-28: 2024-11-28; 2024-12-19 2024-12-05: 2024-12-05; 2024-12-19 2024-12-12: 2024-12-12; 2024-12-19 2024-12-19: 2024-12-19; 2024-12-19 2024-12-26: 2024-12-26; 2025-01-16 2025-01-02: 2025-01-02; 2025-01-16 2025-01-09: 2025-01-09; 2025-01-16 2025-01-16: 2025-01-16; 2025-01-16 2025-01-23: 2025-01-23; 2025-01-16 2025-01-30: 2025-01-30; 2025-02-13 2025-02-06: 2025-02-06; 2025-02-13 2025-02-13: 2025-02-13; 2025-02-13 2025-02-20: 2025-02-20; 2025-02-13 2025-02-27: 2025-02-27; 2025-03-20 2025-03-06: 2025-03-06; 2025-03-20 2025-03-13: 2025-03-13; 2025-03-20 2025-03-20: 2025-03-20; 2025-03-20 2025-03-27: 2025-03-27; 2025-03-20 2025-04-03: 2025-04-03; 2025-03-20 2025-04-10: 2025-04-10
A | 8.0606 | PJT Total |  |  | 2023-01-10 | 2024-10-29 | 659 | 22.15% | -3.3687 | Month 0: 21.64%
ⅠC | 8.0606 | In-SFA Total |  |  | 2023-01-10 | 2023-12-09 | 334 | 43.71% | -3.3687 | Month 0: 42.7%
1 Step | ALL | Plan |  |  | 2023-01-10 | 2023-01-29 | 20 | 100% | 0 | Month 0: 100%
1.1 | ALL | Plan |  |  | 2023-01-10 | 2023-01-29 | 20 | 100% | 0 | Month 0: 100%
| ALL | Plan |  |  | 2023-01-10 | 2023-01-29 | 20 | 100% | 0 | Month 0: 100%
| ALL | Customer KOM |  |  | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 1 | 100% | 0 | Month 0: 100%
2 Step | ALL | Design |  |  | 2023-01-26 | 2023-07-23 | 179 | 72.63% | -4.4444 | Month 0: 70.14%
2.1 | ALL | Mechanism Design |  |  | 2023-01-26 | 2023-04-29 | 94 | 100% | 0 | Month 0: 100%
| ALL | LAY OUT(System Design) |  |  | 2023-01-26 | 2023-02-05 | 11 | 100% | 0 | Month 0: 100%
| ALL | Design Pre Review (Customer) |  |  | 2023-02-02 | 2023-04-05 | 63 | 100% | 0 | Month 0: 100%
| ALL | ASS'Y Design |  |  | 2023-02-05 | 2023-03-25 | 49 | 100% | 0 | Month 0: 100%
| ALL | Parts Design (Output) |  |  | 2023-03-26 | 2023-04-29 | 35 | 100% | 0 | Month 0: 100%
| ALL | Design Review |  |  | 2023-04-04 | 2023-04-13 | 10 | 100% | 0 | Month 0: 100%
2.2 | ALL | Control Design |  |  | 2023-03-26 | 2023-07-23 | 120 | 59.17% | -5 | Month 0: 55%
| ALL | H/W Design |  |  | 2023-03-26 | 2023-05-24 | 60 | 100% | 0 | Month 0: 100%
| ALL | S/W Design |  |  | 2023-05-25 | 2023-07-23 | 60 | 18.33% | -5 | Month 0: 10%
3 Step | ALL | Manufacture |  |  | 2023-02-09 | 2023-10-16 | 250 | 46.4% | -3.6162 | Month 0: 44.95%
3.1 | ALL | Mechanical Parts Procurement |  |  | 2023-02-09 | 2023-10-16 | 250 | 46.4% | -6.4578 | Month 0: 43.82%
| ALL | POR |  |  | 2023-04-29 | 2023-06-27 | 60 | 61.67% | -4 | Month 0: 55%
| ALL | MKS Baratron gauge |  |  | 2023-02-09 | 2023-10-16 | 250 | 46.4% | -3.5 | Month 0: 45%
| ALL | SMC Angle valve |  |  | 2023-02-09 | 2023-10-16 | 250 | 46.4% | -3.5 | Month 0: 45%
| ALL | SMC Ionizer |  |  | 2023-02-09 | 2023-10-16 | 250 | 46.4% | -3.5 | Month 0: 45%
| ALL | Dry Pump |  |  | 2023-02-15 | 2023-10-12 | 240 | 45.83% | -2 | Month 0: 45%
| ALL | Mitsubishi Servo motor & amp |  |  | 2023-02-15 | 2023-08-13 | 180 | 61.11% | -2 | Month 0: 60%
| ALL | Chamber Manufacture |  |  | 2023-03-25 | 2023-08-15 | 144 | 50% | -2.88 | Month 0: 48%
| ALL | Frame Manufacture |  |  | 2023-03-25 | 2023-08-15 | 144 | 50% | -2.88 | Month 0: 48%
| ALL | General Goods |  |  | 2023-04-30 | 2023-08-27 | 120 | 30% | -4.8 | Month 0: 26%
3.2 | ALL | Electrical Parts Procurement |  |  | 2023-05-08 | 2023-06-21 | 45 | 62.22% | -0.53333 | Month 0: 61.04%
| ALL | POR |  |  | 2023-05-08 | 2023-05-27 | 20 | 100% | -1 | Month 0: 95%
| ALL | Stock (Purchase Parts) |  |  | 2023-05-28 | 2023-06-08 | 12 | 66.67% | -5 | Month 0: 25%
| ALL | Stock (Manufactured Parts) |  |  | 2023-06-09 | 2023-06-21 | 13 | 0% | 5.2 | Month 0: 40%
3.3 | #1LINE 단폭 | Assembly |  |  | 2023-05-08 | 2023-06-30 | 54 | 51.85% | -4.8 | Month 0: 42.96%
| #1LINE 단폭 | Mechanical Assembly |  |  | 2023-05-08 | 2023-06-16 | 40 | 70% | -4.8 | Month 0: 58%
| #1LINE 단폭 | Wiring/Tubing |  |  | 2023-06-09 | 2023-06-30 | 22 | 0% | 0 | bar: Month 0
3.3 | #2LINE 단폭 | Assembly |  |  | 2023-05-08 | 2023-06-30 | 54 | 51.85% | -4.8 | Month 0: 42.96%
| #2LINE 단폭 | Mechanical Assembly |  |  | 2023-05-08 | 2023-06-16 | 40 | 70% | -4.8 | Month 0: 58%
| #2LINE 단폭 | Wiring/Tubing |  |  | 2023-06-09 | 2023-06-30 | 22 | 0% | 0 | bar: Month 0
3.3 | #3LINE 단폭 | Assembly |  |  | 2023-07-10 | 2023-08-27 | 49 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3LINE 단폭 | Mechanical Assembly |  |  | 2023-07-10 | 2023-08-13 | 35 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3LINE 단폭 | Wiring/Tubing |  |  | 2023-08-07 | 2023-08-27 | 21 | 0% | 0 | bar: Month 0
3.3 | #4LINE 단폭 | Assembly |  |  | 2023-07-10 | 2023-08-27 | 49 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #4LINE 단폭 | Mechanical Assembly |  |  | 2023-07-10 | 2023-08-13 | 35 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #4LINE 단폭 | Wiring/Tubing |  |  | 2023-08-07 | 2023-08-27 | 21 | 0% | 0 | bar: Month 0
3.3 | #5LINE 단폭 | Assembly |  |  | 2023-07-17 | 2023-09-03 | 49 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #5LINE 단폭 | Mechanical Assembly |  |  | 2023-07-17 | 2023-08-20 | 35 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #5LINE 단폭 | Wiring/Tubing |  |  | 2023-08-14 | 2023-09-03 | 21 | 0% | 0 | bar: Month 0
3.3 | #6LINE 단폭 | Assembly |  |  | 2023-07-17 | 2023-09-03 | 49 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #6LINE 단폭 | Mechanical Assembly |  |  | 2023-07-17 | 2023-08-20 | 35 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #6LINE 단폭 | Wiring/Tubing |  |  | 2023-08-14 | 2023-09-03 | 21 | 0% | 0 | bar: Month 0
3.3 | #7LINE 단폭 | Assembly |  |  | 2023-07-24 | 2023-09-17 | 56 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #7LINE 단폭 | Mechanical Assembly |  |  | 2023-07-24 | 2023-08-27 | 35 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #7LINE 단폭 | Wiring/Tubing |  |  | 2023-08-28 | 2023-09-17 | 21 | 0% | 0 | bar: Month 0
3.3 | #8LINE 단폭 | Assembly |  |  | 2023-07-24 | 2023-09-17 | 56 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #8LINE 단폭 | Mechanical Assembly |  |  | 2023-07-24 | 2023-08-27 | 35 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #8LINE 단폭 | Wiring/Tubing |  |  | 2023-08-28 | 2023-09-17 | 21 | 0% | 0 | bar: Month 0
3.3 | #9LINE 단폭 | Assembly |  |  | 2023-07-31 | 2023-09-24 | 56 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #9LINE 단폭 | Mechanical Assembly |  |  | 2023-07-31 | 2023-09-03 | 35 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #9LINE 단폭 | Wiring/Tubing |  |  | 2023-09-04 | 2023-09-24 | 21 | 0% | 0 | bar: Month 0
3.3 | #10LINE 단폭 | Assembly |  |  | 2023-07-31 | 2023-09-24 | 56 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #10LINE 단폭 | Mechanical Assembly |  |  | 2023-07-31 | 2023-09-03 | 35 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #10LINE 단폭 | Wiring/Tubing |  |  | 2023-09-04 | 2023-09-24 | 21 | 0% | 0 | bar: Month 0
3.3 | #11LINE 단폭 | Assembly |  |  | 2023-08-07 | 2023-10-01 | 56 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #11LINE 단폭 | Mechanical Assembly |  |  | 2023-08-07 | 2023-09-10 | 35 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #11LINE 단폭 | Wiring/Tubing |  |  | 2023-09-11 | 2023-10-01 | 21 | 0% | 0 | bar: Month 0
3.3 | #12LINE 단폭 | Assembly |  |  | 2023-08-07 | 2023-10-01 | 56 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #12LINE 단폭 | Mechanical Assembly |  |  | 2023-08-07 | 2023-09-10 | 35 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #12LINE 단폭 | Wiring/Tubing |  |  | 2023-09-11 | 2023-10-01 | 21 | 0% | 0 | bar: Month 0
3.3 | #13LINE 단폭 | Assembly |  |  | 2023-08-14 | 2023-10-08 | 56 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #13LINE 단폭 | Mechanical Assembly |  |  | 2023-08-14 | 2023-09-17 | 35 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #13LINE 단폭 | Wiring/Tubing |  |  | 2023-09-18 | 2023-10-08 | 21 | 0% | 0 | bar: Month 0
3.3 | #14LINE 단폭 | Assembly |  |  | 2023-08-14 | 2023-10-08 | 56 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #14LINE 단폭 | Mechanical Assembly |  |  | 2023-08-14 | 2023-09-17 | 35 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #14LINE 단폭 | Wiring/Tubing |  |  | 2023-09-18 | 2023-10-08 | 21 | 0% | 0 | bar: Month 0
3.3 | #15LINE 단폭 | Assembly |  |  | 2023-08-21 | 2023-10-15 | 56 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #15LINE 단폭 | Mechanical Assembly |  |  | 2023-08-21 | 2023-09-24 | 35 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #15LINE 단폭 | Wiring/Tubing |  |  | 2023-09-25 | 2023-10-15 | 21 | 0% | 0 | bar: Month 0
3.3 | #16LINE 단폭 | Assembly |  |  | 2023-08-21 | 2023-10-15 | 56 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #16LINE 단폭 | Mechanical Assembly |  |  | 2023-08-21 | 2023-09-24 | 35 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #16LINE 단폭 | Wiring/Tubing |  |  | 2023-09-25 | 2023-10-15 | 21 | 0% | 0 | bar: Month 0
4 Step | ALL | SFA Site Commissioning |  |  | 2023-06-30 | 2023-12-09 | 163 | 0% | 0 | bar: Month 0 to 2025-03-20 2025-04-16
4.1 | #1LINE 단폭 | Set Up |  |  | 2023-06-30 | 2023-08-21 | 53 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1LINE 단폭 | TURN ON (HOOK UP) |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1LINE 단폭 | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2023-07-01 | 2023-07-21 | 21 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1LINE 단폭 | Test (Dry & Cell run) |  |  | 2023-07-22 | 2023-08-18 | 28 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1LINE 단폭 | Ready For IAT |  |  | 2023-08-19 | 2023-08-21 | 3 | 0% | 0 | bar: Month 0
4.1 | #2LINE 단폭 | Set Up |  |  | 2023-06-30 | 2023-08-21 | 53 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #2LINE 단폭 | TURN ON (HOOK UP) |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #2LINE 단폭 | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2023-07-01 | 2023-07-21 | 21 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #2LINE 단폭 | Test (Dry & Cell run) |  |  | 2023-07-22 | 2023-08-18 | 28 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #2LINE 단폭 | Ready For IAT |  |  | 2023-08-19 | 2023-08-21 | 3 | 0% | 0 | bar: Month 0
4.1 | #3LINE 단폭 | Set Up |  |  | 2023-08-27 | 2023-10-04 | 39 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3LINE 단폭 | TURN ON (HOOK UP) |  |  | 2023-08-27 | 2023-08-27 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3LINE 단폭 | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2023-08-28 | 2023-09-10 | 14 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3LINE 단폭 | Test (Dry & Cell run) |  |  | 2023-09-11 | 2023-10-01 | 21 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3LINE 단폭 | Ready For IAT |  |  | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 3 | 0% | 0 | bar: Month 0
4.1 | #4LINE 단폭 | Set Up |  |  | 2023-08-27 | 2023-10-04 | 39 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #4LINE 단폭 | TURN ON (HOOK UP) |  |  | 2023-08-27 | 2023-08-27 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #4LINE 단폭 | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2023-08-28 | 2023-09-10 | 14 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #4LINE 단폭 | Test (Dry & Cell run) |  |  | 2023-09-11 | 2023-10-01 | 21 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #4LINE 단폭 | Ready For IAT |  |  | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 3 | 0% | 0 | bar: Month 0
4.1 | #5LINE 단폭 | Set Up |  |  | 2023-09-03 | 2023-10-11 | 39 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #5LINE 단폭 | TURN ON (HOOK UP) |  |  | 2023-09-03 | 2023-09-03 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #5LINE 단폭 | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2023-09-04 | 2023-09-17 | 14 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #5LINE 단폭 | Test (Dry & Cell run) |  |  | 2023-09-18 | 2023-10-08 | 21 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #5LINE 단폭 | Ready For IAT |  |  | 2023-10-09 | 2023-10-11 | 3 | 0% | 0 | bar: Month 0
4.1 | #6LINE 단폭 | Set Up |  |  | 2023-09-03 | 2023-10-11 | 39 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #6LINE 단폭 | TURN ON (HOOK UP) |  |  | 2023-09-03 | 2023-09-03 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #6LINE 단폭 | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2023-09-04 | 2023-09-17 | 14 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #6LINE 단폭 | Test (Dry & Cell run) |  |  | 2023-09-18 | 2023-10-08 | 21 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #6LINE 단폭 | Ready For IAT |  |  | 2023-10-09 | 2023-10-11 | 3 | 0% | 0 | bar: Month 0
4.1 | #7LINE 단폭 | Set Up |  |  | 2023-09-17 | 2023-10-25 | 39 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #7LINE 단폭 | TURN ON (HOOK UP) |  |  | 2023-09-17 | 2023-09-17 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #7LINE 단폭 | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2023-09-18 | 2023-10-01 | 14 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #7LINE 단폭 | Test (Dry & Cell run) |  |  | 2023-10-02 | 2023-10-22 | 21 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #7LINE 단폭 | Ready For IAT |  |  | 2023-10-23 | 2023-10-25 | 3 | 0% | 0 | bar: Month 0
4.1 | #8LINE 단폭 | Set Up |  |  | 2023-09-17 | 2023-10-25 | 39 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #8LINE 단폭 | TURN ON (HOOK UP) |  |  | 2023-09-17 | 2023-09-17 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #8LINE 단폭 | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2023-09-18 | 2023-10-01 | 14 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #8LINE 단폭 | Test (Dry & Cell run) |  |  | 2023-10-02 | 2023-10-22 | 21 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #8LINE 단폭 | Ready For IAT |  |  | 2023-10-23 | 2023-10-25 | 3 | 0% | 0 | bar: Month 0
4.1 | #9LINE 단폭 | Set Up |  |  | 2023-09-24 | 2023-11-01 | 39 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #9LINE 단폭 | TURN ON (HOOK UP) |  |  | 2023-09-24 | 2023-09-24 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #9LINE 단폭 | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2023-09-25 | 2023-10-08 | 14 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #9LINE 단폭 | Test (Dry & Cell run) |  |  | 2023-10-09 | 2023-10-29 | 21 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #9LINE 단폭 | Ready For IAT |  |  | 2023-10-30 | 2023-11-01 | 3 | 0% | 0 | bar: Month 0
4.1 | #10LINE 단폭 | Set Up |  |  | 2023-09-24 | 2023-11-01 | 39 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #10LINE 단폭 | TURN ON (HOOK UP) |  |  | 2023-09-24 | 2023-09-24 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #10LINE 단폭 | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2023-09-25 | 2023-10-08 | 14 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #10LINE 단폭 | Test (Dry & Cell run) |  |  | 2023-10-09 | 2023-10-29 | 21 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #10LINE 단폭 | Ready For IAT |  |  | 2023-10-30 | 2023-11-01 | 3 | 0% | 0 | bar: Month 0
4.1 | #11LINE 단폭 | Set Up |  |  | 2023-10-01 | 2023-11-08 | 39 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #11LINE 단폭 | TURN ON (HOOK UP) |  |  | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #11LINE 단폭 | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2023-10-02 | 2023-10-15 | 14 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #11LINE 단폭 | Test (Dry & Cell run) |  |  | 2023-10-16 | 2023-11-05 | 21 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #11LINE 단폭 | Ready For IAT |  |  | 2023-11-06 | 2023-11-08 | 3 | 0% | 0 | bar: Month 0
4.1 | #12LINE 단폭 | Set Up |  |  | 2023-10-01 | 2023-11-08 | 39 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #12LINE 단폭 | TURN ON (HOOK UP) |  |  | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #12LINE 단폭 | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2023-10-02 | 2023-10-15 | 14 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #12LINE 단폭 | Test (Dry & Cell run) |  |  | 2023-10-16 | 2023-11-05 | 21 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #12LINE 단폭 | Ready For IAT |  |  | 2023-11-06 | 2023-11-08 | 3 | 0% | 0 | bar: Month 0
4.1 | #13LINE 단폭 | Set Up |  |  | 2023-10-08 | 2023-11-15 | 39 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #13LINE 단폭 | TURN ON (HOOK UP) |  |  | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #13LINE 단폭 | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2023-10-09 | 2023-10-22 | 14 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #13LINE 단폭 | Test (Dry & Cell run) |  |  | 2023-10-23 | 2023-11-12 | 21 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #13LINE 단폭 | Ready For IAT |  |  | 2023-11-13 | 2023-11-15 | 3 | 0% | 0 | bar: Month 0
4.1 | #14LINE 단폭 | Set Up |  |  | 2023-10-08 | 2023-11-15 | 39 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #14LINE 단폭 | TURN ON (HOOK UP) |  |  | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #14LINE 단폭 | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2023-10-09 | 2023-10-22 | 14 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #14LINE 단폭 | Test (Dry & Cell run) |  |  | 2023-10-23 | 2023-11-12 | 21 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #14LINE 단폭 | Ready For IAT |  |  | 2023-11-13 | 2023-11-15 | 3 | 0% | 0 | bar: Month 0
4.1 | #15LINE 단폭 | Set Up |  |  | 2023-10-15 | 2023-11-22 | 39 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #15LINE 단폭 | TURN ON (HOOK UP) |  |  | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #15LINE 단폭 | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2023-10-16 | 2023-10-29 | 14 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #15LINE 단폭 | Test (Dry & Cell run) |  |  | 2023-10-30 | 2023-11-19 | 21 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #15LINE 단폭 | Ready For IAT |  |  | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 3 | 0% | 0 | bar: Month 0
4.1 | #16LINE 단폭 | Set Up |  |  | 2023-10-15 | 2023-11-22 | 39 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #16LINE 단폭 | TURN ON (HOOK UP) |  |  | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #16LINE 단폭 | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2023-10-16 | 2023-10-29 | 14 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #16LINE 단폭 | Test (Dry & Cell run) |  |  | 2023-10-30 | 2023-11-19 | 21 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #16LINE 단폭 | Ready For IAT |  |  | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 3 | 0% | 0 | bar: Month 0
4.2 | ALL | IAT |  |  | 2023-08-22 | 2023-11-29 | 100 | 0% | 0 | bar: Month 0
| 1차_1,2LINE | IAT |  |  | 2023-08-22 | 2023-09-04 | 14 | 0% | 0 | bar: Month 0
| 2차_3,4LINE | IAT |  |  | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 7 | 0% | 0 | bar: Month 0
| 3차_5,6LINE | IAT |  |  | 2023-10-12 | 2023-10-18 | 7 | 0% | 0 | bar: Month 0
| 4차_7,8LINE | IAT |  |  | 2023-10-26 | 2023-11-01 | 7 | 0% | 0 | bar: Month 0
| 5차_9,10LINE | IAT |  |  | 2023-11-02 | 2023-11-08 | 7 | 0% | 0 | bar: Month 0
| 6차_11,12LINE | IAT |  |  | 2023-11-09 | 2023-11-15 | 7 | 0% | 0 | bar: Month 0
| 7차_13,14LINE | IAT |  |  | 2023-11-16 | 2023-11-22 | 7 | 0% | 0 | bar: Month 0
| 8차_15,16LINE | IAT |  |  | 2023-11-23 | 2023-11-29 | 7 | 0% | 0 | bar: Month 0
4.3 | ALL | PACKING & TRANS. |  |  | 2023-09-05 | 2023-12-09 | 96 | 0% | 0 | bar: Month 0
| 1차_1,2LINE | PACKING & TRANS. |  |  | 2023-09-05 | 2023-09-14 | 10 | 0% | 0 | bar: Month 0
| 2차_3,4LINE | PACKING & TRANS. |  |  | 2023-10-12 | 2023-10-21 | 10 | 0% | 0 | bar: Month 0
| 3차_5,6LINE | PACKING & TRANS. |  |  | 2023-10-19 | 2023-10-28 | 10 | 0% | 0 | bar: Month 0
| 4차_7,8LINE | PACKING & TRANS. |  |  | 2023-11-02 | 2023-11-11 | 10 | 0% | 0 | bar: Month 0
| 5차_9,10LINE | PACKING & TRANS. |  |  | 2023-11-09 | 2023-11-18 | 10 | 0% | 0 | bar: Month 0
| 6차_11,12LINE | PACKING & TRANS. |  |  | 2023-11-16 | 2023-11-25 | 10 | 0% | 0 | bar: Month 0
| 7차_13,14LINE | PACKING & TRANS. |  |  | 2023-11-23 | 2023-12-02 | 10 | 0% | 0 | bar: Month 0
| 8차_15,16LINE | PACKING & TRANS. |  |  | 2023-11-30 | 2023-12-09 | 10 | 0% | 0 | bar: Month 0
4-1 Step | ALL | Shipping |  |  | 2023-09-18 | 2024-02-01 | 137 | 0% | 0 | bar: Month 0 to 2025-03-20 2025-04-16
4-1.1 | ALL | Shipping |  |  | 2023-09-18 | 2024-02-01 | 137 | 0% | 0 | bar: Month 0
| 1차_1,2LINE | SHIPPING |  |  | 2023-09-18 | 2023-11-08 | 52 | 0% | 0 | bar: Month 0
| 2차_3,4LINE | SHIPPING |  |  | 2023-10-24 | 2023-12-14 | 52 | 0% | 0 | bar: Month 0
| 3차_5,6LINE | SHIPPING |  |  | 2023-10-31 | 2023-12-21 | 52 | 0% | 0 | bar: Month 0
| 4차_7,8LINE | SHIPPING |  |  | 2023-11-14 | 2024-01-04 | 52 | 0% | 0 | bar: Month 0
| 5차_9,10LINE | SHIPPING |  |  | 2023-11-21 | 2024-01-11 | 52 | 0% | 0 | bar: Month 0
| 6차_11,12LINE | SHIPPING |  |  | 2023-11-28 | 2024-01-18 | 52 | 0% | 0 | bar: Month 0
| 7차_13,14LINE | SHIPPING |  |  | 2023-12-05 | 2024-01-25 | 52 | 0% | 0 | bar: Month 0
| 8차_15,16LINE | SHIPPING |  |  | 2023-12-12 | 2024-02-01 | 52 | 0% | 0 | bar: Month 0
Ⅱc | 0 | Customer Site Total |  |  | 2023-11-16 | 2024-10-29 | 349 | 0% | 0 | bar: Month 0 to 2025-03-20 2025-04-16
5 Step | ALL | Customer Site Commissioning | Site setup |  | 2023-11-16 | 2024-10-29 | 349 | 0% | 0 | bar: Month 0 to 2025-03-20 2025-04-16
5.1 | ALL | Move/In |  |  | 2023-11-09 | 2024-01-16 | 69 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1LINE 단폭 | 1LINE M/I |  |  | 2023-11-09 | 2023-11-15 | 7 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #2LINE 단폭 | 2LINE M/I |  |  | 2023-11-16 | 2023-11-22 | 7 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3LINE 단폭 | 3LINE M/I |  |  | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 5 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #4LINE 단폭 | 4LINE M/I |  |  | 2023-12-20 | 2023-12-24 | 5 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #5LINE 단폭 | 5LINE M/I |  |  | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 5 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #6LINE 단폭 | 6LINE M/I |  |  | 2024-01-02 | 2024-01-06 | 5 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #7LINE 단폭 | 7LINE M/I |  |  | 2024-01-07 | 2024-01-11 | 5 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #8LINE 단폭 | 8LINE M/I |  |  | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 5 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #9LINE 단폭 | 9LINE M/I |  |  | 2024-01-17 | 2024-01-21 | 5 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #10LINE 단폭 | 10LINE M/I |  |  | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 5 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #11LINE 단폭 | 11LINE M/I |  |  | 2024-01-27 | 2024-01-31 | 5 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #12LINE 단폭 | 12LINE M/I |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-05 | 5 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #13LINE 단폭 | 13LINE M/I |  |  | 2024-02-06 | 2024-02-10 | 5 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #14LINE 단폭 | 14LINE M/I |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-15 | 5 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #15LINE 단폭 | 15LINE M/I |  |  | 2024-02-16 | 2024-02-20 | 5 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #16LINE 단폭 | 16LINE M/I |  |  | 2024-02-21 | 2024-02-25 | 5 | 0% | 0 | bar: Month 0
5.2 | #1LINE 단폭 | Set Up |  |  | 2023-11-16 | 2024-01-01 | 47 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1LINE 단폭 | Frame Position & Level |  |  | 2023-11-16 | 2023-11-18 | 3 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1LINE 단폭 | Main PnP Set Up & Setting |  |  | 2023-11-19 | 2023-11-22 | 4 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1LINE 단폭 | PCW & N2 Piping/ Dry pump Position |  |  | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1LINE 단폭 | House Cover |  |  | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1LINE 단폭 | Wiring |  |  | 2023-11-26 | 2023-12-02 | 7 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1LINE 단폭 | UT Hoot-up (Air,N2,PCW,Power etc.) |  |  | 2023-11-26 | 2023-12-22 | 27 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1LINE 단폭 | Turn-on |  |  | 2023-12-23 | 2023-12-23 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1LINE 단폭 | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2023-12-24 | 2023-12-26 | 3 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1LINE 단폭 | Test Cell |  |  | 2023-12-24 | 2023-12-24 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1LINE 단폭 | Teaching 및 Setting |  |  | 2023-12-27 | 2024-01-01 | 6 | 0% | 0 | bar: Month 0
5.2 | #2LINE 단폭 | Set Up |  |  | 2023-11-23 | 2024-01-08 | 47 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #2LINE 단폭 | Frame Position & Level |  |  | 2023-11-23 | 2023-11-25 | 3 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #2LINE 단폭 | Main PnP Set Up & Setting |  |  | 2023-11-26 | 2023-11-29 | 4 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #2LINE 단폭 | PCW & N2 Piping/ Dry pump Position |  |  | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #2LINE 단폭 | House Cover |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #2LINE 단폭 | Wiring |  |  | 2023-12-03 | 2023-12-09 | 7 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #2LINE 단폭 | UT Hoot-up (Air,N2,PCW,Power etc.) |  |  | 2023-12-03 | 2023-12-29 | 27 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #2LINE 단폭 | Turn-on |  |  | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #2LINE 단폭 | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2023-12-31 | 2024-01-02 | 3 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #2LINE 단폭 | Test Cell |  |  | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #2LINE 단폭 | Teaching 및 Setting |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 6 | 0% | 0 | bar: Month 0
5.2 | #3LINE 단폭 | Set Up |  |  | 2023-12-20 | 2024-02-04 | 47 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3LINE 단폭 | Frame Position & Level |  |  | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 3 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3LINE 단폭 | Main PnP Set Up & Setting |  |  | 2023-12-23 | 2023-12-26 | 4 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3LINE 단폭 | PCW & N2 Piping/ Dry pump Position |  |  | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3LINE 단폭 | House Cover |  |  | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3LINE 단폭 | Wiring |  |  | 2023-12-30 | 2024-01-05 | 7 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3LINE 단폭 | UT Hoot-up (Air,N2,PCW,Power etc.) |  |  | 2023-12-30 | 2024-01-25 | 27 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3LINE 단폭 | Turn-on |  |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3LINE 단폭 | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2024-01-27 | 2024-01-29 | 3 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3LINE 단폭 | Test Cell |  |  | 2024-01-27 | 2024-01-27 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3LINE 단폭 | Teaching 및 Setting |  |  | 2024-01-30 | 2024-02-04 | 6 | 0% | 0 | bar: Month 0
5.2 | #4LINE 단폭 | Set Up |  |  | 2023-12-25 | 2024-02-09 | 47 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #4LINE 단폭 | Frame Position & Level |  |  | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 3 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #4LINE 단폭 | Main PnP Set Up & Setting |  |  | 2023-12-28 | 2023-12-31 | 4 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #4LINE 단폭 | PCW & N2 Piping/ Dry pump Position |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #4LINE 단폭 | House Cover |  |  | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #4LINE 단폭 | Wiring |  |  | 2024-01-04 | 2024-01-10 | 7 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #4LINE 단폭 | UT Hoot-up (Air,N2,PCW,Power etc.) |  |  | 2024-01-04 | 2024-01-30 | 27 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #4LINE 단폭 | Turn-on |  |  | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #4LINE 단폭 | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-03 | 3 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #4LINE 단폭 | Test Cell |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #4LINE 단폭 | Teaching 및 Setting |  |  | 2024-02-04 | 2024-02-09 | 6 | 0% | 0 | bar: Month 0
5.2 | #5LINE 단폭 | Set Up |  |  | 2023-12-31 | 2024-02-15 | 47 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #5LINE 단폭 | Frame Position & Level |  |  | 2023-12-31 | 2024-01-02 | 3 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #5LINE 단폭 | Main PnP Set Up & Setting |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-06 | 4 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #5LINE 단폭 | PCW & N2 Piping/ Dry pump Position |  |  | 2024-01-07 | 2024-01-07 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #5LINE 단폭 | House Cover |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #5LINE 단폭 | Wiring |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-16 | 7 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #5LINE 단폭 | UT Hoot-up (Air,N2,PCW,Power etc.) |  |  | 2024-01-10 | 2024-02-05 | 27 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #5LINE 단폭 | Turn-on |  |  | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #5LINE 단폭 | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2024-02-07 | 2024-02-09 | 3 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #5LINE 단폭 | Test Cell |  |  | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #5LINE 단폭 | Teaching 및 Setting |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-15 | 6 | 0% | 0 | bar: Month 0
5.2 | #6LINE 단폭 | Set Up |  |  | 2024-01-07 | 2024-02-22 | 47 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #6LINE 단폭 | Frame Position & Level |  |  | 2024-01-07 | 2024-01-09 | 3 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #6LINE 단폭 | Main PnP Set Up & Setting |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-13 | 4 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #6LINE 단폭 | PCW & N2 Piping/ Dry pump Position |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #6LINE 단폭 | House Cover |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #6LINE 단폭 | Wiring |  |  | 2024-01-17 | 2024-01-23 | 7 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #6LINE 단폭 | UT Hoot-up (Air,N2,PCW,Power etc.) |  |  | 2024-01-17 | 2024-02-12 | 27 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #6LINE 단폭 | Turn-on |  |  | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #6LINE 단폭 | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-16 | 3 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #6LINE 단폭 | Test Cell |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #6LINE 단폭 | Teaching 및 Setting |  |  | 2024-02-17 | 2024-02-22 | 6 | 0% | 0 | bar: Month 0
5.2 | #7LINE 단폭 | Set Up |  |  | 2024-01-12 | 2024-02-27 | 47 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #7LINE 단폭 | Frame Position & Level |  |  | 2024-01-12 | 2024-01-14 | 3 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #7LINE 단폭 | Main PnP Set Up & Setting |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-18 | 4 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #7LINE 단폭 | PCW & N2 Piping/ Dry pump Position |  |  | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #7LINE 단폭 | House Cover |  |  | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #7LINE 단폭 | Wiring |  |  | 2024-01-22 | 2024-01-28 | 7 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #7LINE 단폭 | UT Hoot-up (Air,N2,PCW,Power etc.) |  |  | 2024-01-22 | 2024-02-17 | 27 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #7LINE 단폭 | Turn-on |  |  | 2024-02-18 | 2024-02-18 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #7LINE 단폭 | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2024-02-19 | 2024-02-21 | 3 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #7LINE 단폭 | Test Cell |  |  | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #7LINE 단폭 | Teaching 및 Setting |  |  | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 6 | 0% | 0 | bar: Month 0
5.2 | #8LINE 단폭 | Set Up |  |  | 2024-01-17 | 2024-03-03 | 47 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #8LINE 단폭 | Frame Position & Level |  |  | 2024-01-17 | 2024-01-19 | 3 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #8LINE 단폭 | Main PnP Set Up & Setting |  |  | 2024-01-20 | 2024-01-23 | 4 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #8LINE 단폭 | PCW & N2 Piping/ Dry pump Position |  |  | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #8LINE 단폭 | House Cover |  |  | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #8LINE 단폭 | Wiring |  |  | 2024-01-27 | 2024-02-02 | 7 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #8LINE 단폭 | UT Hoot-up (Air,N2,PCW,Power etc.) |  |  | 2024-01-27 | 2024-02-22 | 27 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #8LINE 단폭 | Turn-on |  |  | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #8LINE 단폭 | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2024-02-24 | 2024-02-26 | 3 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #8LINE 단폭 | Test Cell |  |  | 2024-02-24 | 2024-02-24 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #8LINE 단폭 | Teaching 및 Setting |  |  | 2024-02-27 | 2024-03-03 | 6 | 0% | 0 | bar: Month 0
5.2 | #9LINE 단폭 | Set Up |  |  | 2024-01-22 | 2024-03-08 | 47 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #9LINE 단폭 | Frame Position & Level |  |  | 2024-01-22 | 2024-01-24 | 3 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #9LINE 단폭 | Main PnP Set Up & Setting |  |  | 2024-01-25 | 2024-01-28 | 4 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #9LINE 단폭 | PCW & N2 Piping/ Dry pump Position |  |  | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #9LINE 단폭 | House Cover |  |  | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #9LINE 단폭 | Wiring |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-07 | 7 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #9LINE 단폭 | UT Hoot-up (Air,N2,PCW,Power etc.) |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-27 | 27 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #9LINE 단폭 | Turn-on |  |  | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #9LINE 단폭 | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-02 | 3 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #9LINE 단폭 | Test Cell |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #9LINE 단폭 | Teaching 및 Setting |  |  | 2024-03-03 | 2024-03-08 | 6 | 0% | 0 | bar: Month 0
5.2 | #10LINE 단폭 | Set Up |  |  | 2024-01-27 | 2024-03-13 | 47 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #10LINE 단폭 | Frame Position & Level |  |  | 2024-01-27 | 2024-01-29 | 3 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #10LINE 단폭 | Main PnP Set Up & Setting |  |  | 2024-01-30 | 2024-02-02 | 4 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #10LINE 단폭 | PCW & N2 Piping/ Dry pump Position |  |  | 2024-02-03 | 2024-02-03 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #10LINE 단폭 | House Cover |  |  | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #10LINE 단폭 | Wiring |  |  | 2024-02-06 | 2024-02-12 | 7 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #10LINE 단폭 | UT Hoot-up (Air,N2,PCW,Power etc.) |  |  | 2024-02-06 | 2024-03-03 | 27 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #10LINE 단폭 | Turn-on |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #10LINE 단폭 | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-07 | 3 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #10LINE 단폭 | Test Cell |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #10LINE 단폭 | Teaching 및 Setting |  |  | 2024-03-08 | 2024-03-13 | 6 | 0% | 0 | bar: Month 0
5.2 | #11LINE 단폭 | Set Up |  |  | 2024-02-01 | 2024-03-18 | 47 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #11LINE 단폭 | Frame Position & Level |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-03 | 3 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #11LINE 단폭 | Main PnP Set Up & Setting |  |  | 2024-02-04 | 2024-02-07 | 4 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #11LINE 단폭 | PCW & N2 Piping/ Dry pump Position |  |  | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #11LINE 단폭 | House Cover |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #11LINE 단폭 | Wiring |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-17 | 7 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #11LINE 단폭 | UT Hoot-up (Air,N2,PCW,Power etc.) |  |  | 2024-02-11 | 2024-03-08 | 27 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #11LINE 단폭 | Turn-on |  |  | 2024-03-09 | 2024-03-09 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #11LINE 단폭 | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2024-03-10 | 2024-03-12 | 3 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #11LINE 단폭 | Test Cell |  |  | 2024-03-10 | 2024-03-10 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #11LINE 단폭 | Teaching 및 Setting |  |  | 2024-03-13 | 2024-03-18 | 6 | 0% | 0 | bar: Month 0
5.2 | #12LINE 단폭 | Set Up |  |  | 2024-02-06 | 2024-03-23 | 47 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #12LINE 단폭 | Frame Position & Level |  |  | 2024-02-06 | 2024-02-08 | 3 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #12LINE 단폭 | Main PnP Set Up & Setting |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-12 | 4 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #12LINE 단폭 | PCW & N2 Piping/ Dry pump Position |  |  | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #12LINE 단폭 | House Cover |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #12LINE 단폭 | Wiring |  |  | 2024-02-16 | 2024-02-22 | 7 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #12LINE 단폭 | UT Hoot-up (Air,N2,PCW,Power etc.) |  |  | 2024-02-16 | 2024-03-13 | 27 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #12LINE 단폭 | Turn-on |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #12LINE 단폭 | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2024-03-15 | 2024-03-17 | 3 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #12LINE 단폭 | Test Cell |  |  | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #12LINE 단폭 | Teaching 및 Setting |  |  | 2024-03-18 | 2024-03-23 | 6 | 0% | 0 | bar: Month 0
5.2 | #13LINE 단폭 | Set Up |  |  | 2024-02-11 | 2024-03-28 | 47 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #13LINE 단폭 | Frame Position & Level |  |  | 2024-02-11 | 2024-02-13 | 3 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #13LINE 단폭 | Main PnP Set Up & Setting |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-17 | 4 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #13LINE 단폭 | PCW & N2 Piping/ Dry pump Position |  |  | 2024-02-18 | 2024-02-18 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #13LINE 단폭 | House Cover |  |  | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #13LINE 단폭 | Wiring |  |  | 2024-02-21 | 2024-02-27 | 7 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #13LINE 단폭 | UT Hoot-up (Air,N2,PCW,Power etc.) |  |  | 2024-02-21 | 2024-03-18 | 27 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #13LINE 단폭 | Turn-on |  |  | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #13LINE 단폭 | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2024-03-20 | 2024-03-22 | 3 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #13LINE 단폭 | Test Cell |  |  | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #13LINE 단폭 | Teaching 및 Setting |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-28 | 6 | 0% | 0 | bar: Month 0
5.2 | #14LINE 단폭 | Set Up |  |  | 2024-02-16 | 2024-04-02 | 47 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #14LINE 단폭 | Frame Position & Level |  |  | 2024-02-16 | 2024-02-18 | 3 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #14LINE 단폭 | Main PnP Set Up & Setting |  |  | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 4 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #14LINE 단폭 | PCW & N2 Piping/ Dry pump Position |  |  | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #14LINE 단폭 | House Cover |  |  | 2024-02-24 | 2024-02-25 | 2 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #14LINE 단폭 | Wiring |  |  | 2024-02-26 | 2024-03-03 | 7 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #14LINE 단폭 | UT Hoot-up (Air,N2,PCW,Power etc.) |  |  | 2024-02-26 | 2024-03-23 | 27 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #14LINE 단폭 | Turn-on |  |  | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #14LINE 단폭 | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 3 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #14LINE 단폭 | Test Cell |  |  | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #14LINE 단폭 | Teaching 및 Setting |  |  | 2024-03-28 | 2024-04-02 | 6 | 0% | 0 | bar: Month 0
5.2 | #15LINE 단폭 | Set Up |  |  | 2024-02-21 | 2024-04-07 | 47 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #15LINE 단폭 | Frame Position & Level |  |  | 2024-02-21 | 2024-02-23 | 3 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #15LINE 단폭 | Main PnP Set Up & Setting |  |  | 2024-02-24 | 2024-02-27 | 4 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #15LINE 단폭 | PCW & N2 Piping/ Dry pump Position |  |  | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #15LINE 단폭 | House Cover |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #15LINE 단폭 | Wiring |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-08 | 7 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #15LINE 단폭 | UT Hoot-up (Air,N2,PCW,Power etc.) |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-28 | 27 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #15LINE 단폭 | Turn-on |  |  | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #15LINE 단폭 | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2024-03-30 | 2024-04-01 | 3 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #15LINE 단폭 | Test Cell |  |  | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #15LINE 단폭 | Teaching 및 Setting |  |  | 2024-04-02 | 2024-04-07 | 6 | 0% | 0 | bar: Month 0
5.2 | #16LINE 단폭 | Set Up |  |  | 2024-02-26 | 2024-04-12 | 47 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #16LINE 단폭 | Frame Position & Level |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-28 | 3 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #16LINE 단폭 | Main PnP Set Up & Setting |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-03 | 4 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #16LINE 단폭 | PCW & N2 Piping/ Dry pump Position |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #16LINE 단폭 | House Cover |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #16LINE 단폭 | Wiring |  |  | 2024-03-07 | 2024-03-13 | 7 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #16LINE 단폭 | UT Hoot-up (Air,N2,PCW,Power etc.) |  |  | 2024-03-07 | 2024-04-02 | 27 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #16LINE 단폭 | Turn-on |  |  | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #16LINE 단폭 | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2024-04-04 | 2024-04-06 | 3 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #16LINE 단폭 | Test Cell |  |  | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 1 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #16LINE 단폭 | Teaching 및 Setting |  |  | 2024-04-07 | 2024-04-12 | 6 | 0% | 0 | bar: Month 0
5.3 | #1LINE 단폭 | Test |  |  | 2024-01-02 | 2024-01-15 | 14 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1LINE 단폭 | Test (Dry & Cell run) |  |  | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 4 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1LINE 단폭 | Auto Test (Setting & Inner Inspection) |  |  | 2024-01-06 | 2024-01-15 | 10 | 0% | 0 | bar: Month 0
5.3 | #2LINE 단폭 | Test |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-22 | 14 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #2LINE 단폭 | Test (Dry & Cell run) |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-12 | 4 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #2LINE 단폭 | Auto Test (Setting & Inner Inspection) |  |  | 2024-01-13 | 2024-01-22 | 10 | 0% | 0 | bar: Month 0
5.3 | #3LINE 단폭 | Test |  |  | 2024-02-05 | 2024-02-18 | 14 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3LINE 단폭 | Test (Dry & Cell run) |  |  | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 4 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3LINE 단폭 | Auto Test (Setting & Inner Inspection) |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-18 | 10 | 0% | 0 | bar: Month 0
5.3 | #4LINE 단폭 | Test |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-23 | 14 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #4LINE 단폭 | Test (Dry & Cell run) |  |  | 2024-02-10 | 2024-02-13 | 4 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #4LINE 단폭 | Auto Test (Setting & Inner Inspection) |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-23 | 10 | 0% | 0 | bar: Month 0
5.3 | #5LINE 단폭 | Test |  |  | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 14 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #5LINE 단폭 | Test (Dry & Cell run) |  |  | 2024-02-16 | 2024-02-19 | 4 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #5LINE 단폭 | Auto Test (Setting & Inner Inspection) |  |  | 2024-02-20 | 2024-02-29 | 10 | 0% | 0 | bar: Month 0
5.3 | #6LINE 단폭 | Test |  |  | 2024-02-23 | 2024-03-07 | 14 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #6LINE 단폭 | Test (Dry & Cell run) |  |  | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 4 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #6LINE 단폭 | Auto Test (Setting & Inner Inspection) |  |  | 2024-02-27 | 2024-03-07 | 10 | 0% | 0 | bar: Month 0
5.3 | #7LINE 단폭 | Test |  |  | 2024-02-28 | 2024-03-12 | 14 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #7LINE 단폭 | Test (Dry & Cell run) |  |  | 2024-02-28 | 2024-03-02 | 4 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #7LINE 단폭 | Auto Test (Setting & Inner Inspection) |  |  | 2024-03-03 | 2024-03-12 | 10 | 0% | 0 | bar: Month 0
5.3 | #8LINE 단폭 | Test |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-17 | 14 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #8LINE 단폭 | Test (Dry & Cell run) |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 4 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #8LINE 단폭 | Auto Test (Setting & Inner Inspection) |  |  | 2024-03-08 | 2024-03-17 | 10 | 0% | 0 | bar: Month 0
5.3 | #9LINE 단폭 | Test |  |  | 2024-03-09 | 2024-03-22 | 14 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #9LINE 단폭 | Test (Dry & Cell run) |  |  | 2024-03-09 | 2024-03-12 | 4 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #9LINE 단폭 | Auto Test (Setting & Inner Inspection) |  |  | 2024-03-13 | 2024-03-22 | 10 | 0% | 0 | bar: Month 0
5.3 | #10LINE 단폭 | Test |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-27 | 14 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #10LINE 단폭 | Test (Dry & Cell run) |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-17 | 4 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #10LINE 단폭 | Auto Test (Setting & Inner Inspection) |  |  | 2024-03-18 | 2024-03-27 | 10 | 0% | 0 | bar: Month 0
5.3 | #11LINE 단폭 | Test |  |  | 2024-03-19 | 2024-04-01 | 14 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #11LINE 단폭 | Test (Dry & Cell run) |  |  | 2024-03-19 | 2024-03-22 | 4 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #11LINE 단폭 | Auto Test (Setting & Inner Inspection) |  |  | 2024-03-23 | 2024-04-01 | 10 | 0% | 0 | bar: Month 0
5.3 | #12LINE 단폭 | Test |  |  | 2024-03-24 | 2024-04-06 | 14 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #12LINE 단폭 | Test (Dry & Cell run) |  |  | 2024-03-24 | 2024-03-27 | 4 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #12LINE 단폭 | Auto Test (Setting & Inner Inspection) |  |  | 2024-03-28 | 2024-04-06 | 10 | 0% | 0 | bar: Month 0
5.3 | #13LINE 단폭 | Test |  |  | 2024-03-29 | 2024-04-11 | 14 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #13LINE 단폭 | Test (Dry & Cell run) |  |  | 2024-03-29 | 2024-04-01 | 4 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #13LINE 단폭 | Auto Test (Setting & Inner Inspection) |  |  | 2024-04-02 | 2024-04-11 | 10 | 0% | 0 | bar: Month 0
5.3 | #14LINE 단폭 | Test |  |  | 2024-04-03 | 2024-04-16 | 14 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #14LINE 단폭 | Test (Dry & Cell run) |  |  | 2024-04-03 | 2024-04-06 | 4 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #14LINE 단폭 | Auto Test (Setting & Inner Inspection) |  |  | 2024-04-07 | 2024-04-16 | 10 | 0% | 0 | bar: Month 0
5.3 | #15LINE 단폭 | Test |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-21 | 14 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #15LINE 단폭 | Test (Dry & Cell run) |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 4 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #15LINE 단폭 | Auto Test (Setting & Inner Inspection) |  |  | 2024-04-12 | 2024-04-21 | 10 | 0% | 0 | bar: Month 0
5.3 | #16LINE 단폭 | Test |  |  | 2024-04-13 | 2024-04-26 | 14 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #16LINE 단폭 | Test (Dry & Cell run) |  |  | 2024-04-13 | 2024-04-16 | 4 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #16LINE 단폭 | Auto Test (Setting & Inner Inspection) |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-26 | 10 | 0% | 0 | bar: Month 0
5.4 | ALL | SAT |  |  | 2024-01-16 | 2024-05-08 | 114 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1LINE 단폭 | 1LINE SAT |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-27 | 12 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #2LINE 단폭 | 2LINE SAT |  |  | 2024-01-23 | 2024-02-03 | 12 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3LINE 단폭 | 3LINE SAT |  |  | 2024-02-19 | 2024-03-01 | 12 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #4LINE 단폭 | 4LINE SAT |  |  | 2024-02-24 | 2024-03-06 | 12 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #5LINE 단폭 | 5LINE SAT |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-12 | 12 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #6LINE 단폭 | 6LINE SAT |  |  | 2024-03-08 | 2024-03-19 | 12 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #7LINE 단폭 | 7LINE SAT |  |  | 2024-03-13 | 2024-03-24 | 12 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #8LINE 단폭 | 8LINE SAT |  |  | 2024-03-18 | 2024-03-29 | 12 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #9LINE 단폭 | 9LINE SAT |  |  | 2024-03-23 | 2024-04-03 | 12 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #10LINE 단폭 | 10LINE SAT |  |  | 2024-03-28 | 2024-04-08 | 12 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #11LINE 단폭 | 11LINE SAT |  |  | 2024-04-02 | 2024-04-13 | 12 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #12LINE 단폭 | 12LINE SAT |  |  | 2024-04-07 | 2024-04-18 | 12 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #13LINE 단폭 | 13LINE SAT |  |  | 2024-04-12 | 2024-04-23 | 12 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #14LINE 단폭 | 14LINE SAT |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-28 | 12 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #15LINE 단폭 | 15LINE SAT |  |  | 2024-04-22 | 2024-05-03 | 12 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #16LINE 단폭 | 16LINE SAT |  |  | 2024-04-27 | 2024-05-08 | 12 | 0% | 0 | bar: Month 0
5.5 | ALL | Line Approval |  |  | 2024-01-28 | 2024-06-05 | 130 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1LINE 단폭 | 1LINE Approval |  |  | 2024-01-28 | 2024-02-24 | 28 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #2LINE 단폭 | 2LINE Approval |  |  | 2024-02-04 | 2024-03-02 | 28 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3LINE 단폭 | 3LINE Approval |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-29 | 28 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #4LINE 단폭 | 4LINE Approval |  |  | 2024-03-07 | 2024-04-03 | 28 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #5LINE 단폭 | 5LINE Approval |  |  | 2024-03-13 | 2024-04-09 | 28 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #6LINE 단폭 | 6LINE Approval |  |  | 2024-03-20 | 2024-04-16 | 28 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #7LINE 단폭 | 7LINE Approval |  |  | 2024-03-25 | 2024-04-21 | 28 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #8LINE 단폭 | 8LINE Approval |  |  | 2024-03-30 | 2024-04-26 | 28 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #9LINE 단폭 | 9LINE Approval |  |  | 2024-04-04 | 2024-05-01 | 28 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #10LINE 단폭 | 10LINE Approval |  |  | 2024-04-09 | 2024-05-06 | 28 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #11LINE 단폭 | 11LINE Approval |  |  | 2024-04-14 | 2024-05-11 | 28 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #12LINE 단폭 | 12LINE Approval |  |  | 2024-04-19 | 2024-05-16 | 28 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #13LINE 단폭 | 13LINE Approval |  |  | 2024-04-24 | 2024-05-21 | 28 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #14LINE 단폭 | 14LINE Approval |  |  | 2024-04-29 | 2024-05-26 | 28 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #15LINE 단폭 | 15LINE Approval |  |  | 2024-05-04 | 2024-05-31 | 28 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #16LINE 단폭 | 16LINE Approval |  |  | 2024-05-09 | 2024-06-05 | 28 | 0% | 0 | bar: Month 0
5.6 | ALL | Pilot Production (C_Sample) |  |  | 2024-05-21 | 2024-10-11 | 144 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1LINE 단폭 | 1LINE Pilot Production |  |  | 2024-05-21 | 2024-07-19 | 60 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #2LINE 단폭 | 2LINE Pilot Production |  |  | 2024-05-21 | 2024-07-19 | 60 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3LINE 단폭 | 3LINE Pilot Production |  |  | 2024-05-21 | 2024-07-19 | 60 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #4LINE 단폭 | 4LINE Pilot Production |  |  | 2024-05-21 | 2024-07-19 | 60 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #5LINE 단폭 | 5LINE Pilot Production |  |  | 2024-06-18 | 2024-08-16 | 60 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #6LINE 단폭 | 6LINE Pilot Production |  |  | 2024-06-18 | 2024-08-16 | 60 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #7LINE 단폭 | 7LINE Pilot Production |  |  | 2024-06-18 | 2024-08-16 | 60 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #8LINE 단폭 | 8LINE Pilot Production |  |  | 2024-06-18 | 2024-08-16 | 60 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #9LINE 단폭 | 9LINE Pilot Production |  |  | 2024-07-16 | 2024-09-13 | 60 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #10LINE 단폭 | 10LINE Pilot Production |  |  | 2024-07-16 | 2024-09-13 | 60 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #11LINE 단폭 | 11LINE Pilot Production |  |  | 2024-07-16 | 2024-09-13 | 60 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #12LINE 단폭 | 12LINE Pilot Production |  |  | 2024-07-16 | 2024-09-13 | 60 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #13LINE 단폭 | 13LINE Pilot Production |  |  | 2024-08-13 | 2024-10-11 | 60 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #14LINE 단폭 | 14LINE Pilot Production |  |  | 2024-08-13 | 2024-10-11 | 60 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #15LINE 단폭 | 15LINE Pilot Production |  |  | 2024-08-13 | 2024-10-11 | 60 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #16LINE 단폭 | 16LINE Pilot Production |  |  | 2024-08-13 | 2024-10-11 | 60 | 0% | 0 | bar: Month 0
5.7 | ALL | FAT |  |  | 2024-07-19 | 2024-10-15 | 89 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1LINE 단폭 | 1LINE FAT |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-23 | 5 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #2LINE 단폭 | 2LINE FAT |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-23 | 5 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3LINE 단폭 | 3LINE FAT |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-23 | 5 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #4LINE 단폭 | 4LINE FAT |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-23 | 5 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #5LINE 단폭 | 5LINE FAT |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 5 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #6LINE 단폭 | 6LINE FAT |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 5 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #7LINE 단폭 | 7LINE FAT |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 5 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #8LINE 단폭 | 8LINE FAT |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 5 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #9LINE 단폭 | 9LINE FAT |  |  | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 5 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #10LINE 단폭 | 10LINE FAT |  |  | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 5 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #11LINE 단폭 | 11LINE FAT |  |  | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 5 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #12LINE 단폭 | 12LINE FAT |  |  | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 5 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #13LINE 단폭 | 13LINE FAT |  |  | 2024-10-11 | 2024-10-15 | 5 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #14LINE 단폭 | 14LINE FAT |  |  | 2024-10-11 | 2024-10-15 | 5 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #15LINE 단폭 | 15LINE FAT |  |  | 2024-10-11 | 2024-10-15 | 5 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #16LINE 단폭 | 16LINE FAT |  |  | 2024-10-11 | 2024-10-15 | 5 | 0% | 0 | bar: Month 0
5.8 | ALL | JCM |  |  | 2024-07-23 | 2024-10-29 | 99 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #1LINE 단폭 | 1LINE JCM |  |  | 2024-07-23 | 2024-08-06 | 15 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #2LINE 단폭 | 2LINE JCM |  |  | 2024-07-23 | 2024-08-06 | 15 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #3LINE 단폭 | 3LINE JCM |  |  | 2024-07-23 | 2024-08-06 | 15 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #4LINE 단폭 | 4LINE JCM |  |  | 2024-07-23 | 2024-08-06 | 15 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #5LINE 단폭 | 5LINE JCM |  |  | 2024-08-20 | 2024-09-03 | 15 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #6LINE 단폭 | 6LINE JCM |  |  | 2024-08-20 | 2024-09-03 | 15 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #7LINE 단폭 | 7LINE JCM |  |  | 2024-08-20 | 2024-09-03 | 15 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #8LINE 단폭 | 8LINE JCM |  |  | 2024-08-20 | 2024-09-03 | 15 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #9LINE 단폭 | 9LINE JCM |  |  | 2024-09-17 | 2024-10-01 | 15 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #10LINE 단폭 | 10LINE JCM |  |  | 2024-09-17 | 2024-10-01 | 15 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #11LINE 단폭 | 11LINE JCM |  |  | 2024-09-17 | 2024-10-01 | 15 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #12LINE 단폭 | 12LINE JCM |  |  | 2024-09-17 | 2024-10-01 | 15 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #13LINE 단폭 | 13LINE JCM |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-29 | 15 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #14LINE 단폭 | 14LINE JCM |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-29 | 15 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #15LINE 단폭 | 15LINE JCM |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-29 | 15 | 0% | 0 | bar: Month 0
| #16LINE 단폭 | 16LINE JCM |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-29 | 15 | 0% | 0 | bar: Month 0

## 5. 위험성평가표(최초, 정기, 수시)
공정명: BOSK_KY1_DEGASSER_16N |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2023. 05. 31. |  |  | 협력사 현장소장 및 근로자 | 안전관리자 관리감독자 | 현장소장 안전보건관리 책임자
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 |  | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 21.01.01 | 홍길동
1 | 자재반입(입고) | 1. 지게차를 이용한 자재 반입 | 지게차 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | 안전담당자 상주 | 2 | 4 | 8 | 점검 SHEET 작성, 수시 점검 | 1 | 4 | 4 | 23.06.01 | 김성태
2 |  | 2. 반입 자재 운반 및 이동 | 파렛트카, 대차 | 없음 | 4.1 | 공간 및 이동 통로 | 자재 이동 중 적재 및 결속 불량에 따른 전도 | 안전담당자 상주 | 2 | 2 | 4 | 종횡비 2:1 이상 적재 금지 자동바 + 결속 2개소 이상 자동바 고정 | 1 | 2 | 2 | 23.06.01 | 김성태
3 |  |  | 파렛트카, 대차 | 없음 | 4.2 | 주변 작업자 | 자재 이동 중 작업자 주변 작업자 충돌, 협착 | 안전담당자 상주 | 2 | 2 | 4 | 2인 이상 작업 유도원 배치 | 1 | 2 | 2 | 23.06.01 | 김성태
4 |  | 3. 장비 이동 | 전동 지게차 | 없음 | 1.4 | 충돌위험 부분 | 장비 사용(이동) 중 주변 구조물과의 충돌 | 신호수 배치 | 1 | 2 | 2 | 유도원(신호수) 배치 | 1 | 2 | 2 | 23.06.01 | 김성태
5 |  |  | 전동 지게차 | 없음 | 4.2 | 주변 작업자 | 장비 사용(이동) 중 주변 작업자 충돌, 협착 | 신호수 배치 | 1 | 3 | 3 | 안전 담당자 배치 및 인원 통제 유도원(신호수) 배치 | 1 | 3 | 3 | 23.06.01 | 김성태
6 | 설비(장비)설치_기구 | 1.Frame 설치 | 핸드리프트 | 없음 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 상승/하강 동작 중 협착 | 작업 구역 인원 통제 협착방지 장치 | 1 | 3 | 3 | 사용 전 협착 방지 장치 점검 안전 담당자 배치 및 인원 통제 | 1 | 3 | 3 | 23.06.09 | 김성태
7 |  |  | 핸드리프트 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 체결 작업 중 자재 및 공구 낙하 | 하부 인원 통제 | 3 | 2 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 | 2 | 2 | 4 | 23.06.09 | 김성태
8 |  | 2. Chamber 설치 | 크레인 | 없음 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 상승/하강 동작 중 협착 | 작업 구역 인원 통제 협착방지 장치 | 1 | 3 | 3 | 사용 전 과상승 방지봉, 협착 방지 장치 점검 안전 담당자 배치 및 인원 통제 | 1 | 3 | 3 | 23.06.09 | 김성태
9 |  |  | 크레인 | 없음 | 1.4 | 충돌위험 부분 | 장비 사용(이동) 중 주변 구조물과의 충돌 | 신호수 배치 | 1 | 2 | 2 | 유도원(신호수) 배치 | 1 | 2 | 2 | 23.06.09 | 김성태
10 |  |  | 크레인 | 없음 | 4.2 | 주변 작업자 | 장비 사용(이동) 중 주변 작업자 충돌, 협착 | 신호수 배치 | 1 | 3 | 3 | 안전 담당자 배치 및 인원 통제 유도원(신호수) 배치 | 1 | 3 | 3 | 23.06.09 | 김성태
11 |  |  | 공구류 | 없음 | 3.4 | 작업(조작) 도구 | 체결 작업 중 자재 및 공구 낙하 | 하부 인원 통제 | 3 | 2 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 | 2 | 2 | 4 | 23.06.09 | 김성태
12 |  | 3. Unit 설치 | 공구류 | 없음 | 1.2 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 주변 정리 정돈 | 1 | 2 | 2 | 23.06.09 | 김성태
13 |  |  | 공구류 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 체결 작업 중 자재 및 공구 낙하 | 하부 인원 통제 | 3 | 2 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 | 2 | 2 | 4 | 23.06.09 | 김성태
14 |  |  | 공구류 | 없음 | 1.5 | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 장비 사용(이동) 중 작업자 미끄러짐 | 보호구 착용 | 1 | 2 | 2 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 | 1 | 2 | 2 | 23.06.09 | 김성태
15 |  |  | 공구류 | 없음 | 3.4 | 작업(조작) 도구 | 체결 작업 중 자재 및 공구 낙하 | 하부 인원 통제 | 3 | 2 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 | 2 | 2 | 4 | 23.06.09 | 김성태
16 | 설비(장비)설치_전장 | 1. CABLE 덕트 설치 | 공구류 | 없음 | 1.5 | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 장비 사용(이동) 중 작업자 미끄러짐 | 보호구 착용 | 1 | 2 | 2 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 | 1 | 2 | 2 | 23.06.16 | 김태윤
17 |  |  | 공구류 | 없음 | 3.4 | 작업(조작) 도구 | 체결 작업 중 자재 및 공구 낙하 | 하부 인원 통제 | 3 | 2 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 | 2 | 2 | 4 | 23.06.16 | 김태윤
18 |  | 2. CABLE 포설 및 결선 | 수공구 | 없음 | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | 작업절차 미 준수, 보호구 미 착용 잘못된 작업 방법에 따른 감전 사고 | 활선 경보기 LOTO | 2 | 2 | 4 | 통전 후 작업 시 절연 장갑 착용 | 2 | 1 | 2 | 23.06.16 | 김태윤
19 |  | 3. PANEL 배선 및 결선 | 수공구 | 없음 | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | 작업절차 미 준수, 보호구 미 착용 잘못된 작업 방법에 따른 감전 사고 | 활선 경보기 LOTO | 2 | 2 | 4 | 통전 후 작업 시 절연 장갑 착용 | 2 | 1 | 2 | 23.06.16 | 김태윤
20 | 시운전 | 1. 시운전 | NOTE PC | 없음 | 3.2 | 근로자 실수(휴먼에러) | INTERLOCK 임의 해제 및 조작 실수에 따른 충돌 및 협착 | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | ABNORMAL CASE 분석 및 S/W 반영 작업 계획서 교육 중대 위규 규정 및 처벌 강화 | 2 | 2 | 4 | 23.07.24 | 김태윤
21 |  |  | NOTE PC | 없음 | 3.4 | 작업(조작) 도구 | 작업자간 의사 소통 부재 및 불안정한 작업 방법에 의한 충돌 및 협착 | 육성에 의한 의사 전달 | 2 | 2 | 4 | 무전기 지급 | 2 | 2 | 4 | 23.07.24 | 김태윤
22 |  |  | NOTE PC | 없음 | 4.1 | 공간 및 이동 통로 | 설비 돌출물에 의한 베임, 긁힘 사고 | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | 급소 부위 위험 경고 문구 부착 색상 구분을 통한 시인성 증대 (예. 바코드 브라켓) | 2 | 2 | 4 | 23.07.24 | 김태윤
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
비 고 란

## 6. 참조자료(유해위험요인, 위험성추정)
유해위험요인 분류표
【안전 분야】 | [7 empty] | 【보건 분야】
대구분 | 분류번호 | 유해위험요인 | [5 empty] | 대구분 | 분류번호 | 유해위험요인 | 분류번호 | 유해위험요인
기계적 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | [5 empty] | 화학적 (물질) | 5.1 | 가스 | 5.7 | 방사선
| 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | [6 empty] | 5.2 | 증기 | 5.8 | 화재/폭발 위험
| 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | [6 empty] | 5.3 | 에어로졸·흄 | 5.9 | 복사열/폭발과압
| 1.4 | 충돌위험 부분 | [6 empty] | 5.4 | 액체·미스트
| 1.5 | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | [6 empty] | 5.5 | 고체(분진/파우더)
| 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) | [6 empty] | 5.6 | 반응성 물질
전기적 | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | [5 empty] | 물리적 | 6.1 | 기후/고온/저온(한랭) | 6.5 | 저압 또는 고압상태
| 2.2 | 아크 | [6 empty] | 6.2 | 조도(채광/조명) | 6.6 | 방사선
| 2.3 | 정전기 | [6 empty] | 6.3 | 소음 | 6.7 | 전자파
작업특성 | 3.1 | 초음파·초저주파음 | [6 empty] | 6.4 | 진동
| 3.2 | 근로자 실수(휴먼에러) | [5 empty] | 인간 공학적 | 7.1 | 중량물 취급작업 | 7.4 | 과도한 힘
| 3.3 | 질식위험·산소결핍 | [6 empty] | 7.2 | 반복작업 | 7.5 | 접촉스트레스
| 3.4 | 작업(조작) 도구 | [6 empty] | 7.3 | 불안정한 작업자세
작업환경 | 4.1 | 공간 및 이동통로 | [5 empty] | 생물학적 | 8.1 | 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염 | 8.4 | 동물
| 4.2 | 주변 근로자
| 4.3 | 작업시간 | [6 empty] | 8.2 | 유전자 변형물질(GMO) | 8.5 | 식물
| 4.4 | 조직 안전문화 | [6 empty] | 8.3 | 알러지 및 미생물
가능성(빈도) 산정 | [10 empty] | 중대성(강도) 산정
가능성(빈도) |  | 내 용 | [8 empty] | 중대성(강도) |  | 내 용
5 | 매우높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 높음 - 해당 안전대책이 되어 있지 않고, 표시·표지가 없으며 안전수칙·작업표준 등도 없음 | [8 empty] | 4 | 중대재해 | 사망 또는 영구적 근로불능으로 연결되는 부상 질병(업무에 복귀 불가능), 장애가 남는 부상·질병
4 | 높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 높음 - 가드·방호덮개, 기타 안저장치를 설치하였으나, 해체되어 있으며 안전수칙·작업표준 등은 있지만 지키기 어렵고 많은 주의를 해야 함 | [8 empty] | 3 | 3개월 이상 (부상/질병) | 3개월 이상의 휴업을 수반하는 중대한 부상 또는 질병(일정시점에서는 업무에 복귀 가능)
3 | 보통 | ■ 부주의하면 피해가 발생할 가능성이 있음 - 가드·방호덮개 또는 안전장치 등은 설치되어 있지만, 작업불편 등으로 쉽게 해체하여 위험영역 접근, 위험원과 접촉이 있을 수 있으며, 안전수칙·작업표준 등은 있지만 준수하기 어려운 점이 있음 | [8 empty] | 2 | 3개월 미만 (부상/질병) | 3개월 미만의 휴업을 수반하는 부상 또는 질병
2 | 낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 보호되어 있고, 안저장치가 설치되어 있으며 위험영역 출입이 곤란한 상태이고 안전수칙·작업표준(서) 등이 정비되어 있고 준수하기 쉬우나 피해의 가능성이 남아 있음 | [8 empty] | 1 | 휴업불필요 | 치료(처치) 후 바로 원래의 작업을 수행할 수 있는 경미한 부상 또는 질병 (업무에 전혀 지장이 없음, 물질적 사고)
1 | 매우낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 둘러싸여 있고 안전장치가 설치되어 있으며, 위험영역 출입이 곤란한 상태 등 전반적으로 안전조치가 잘 되어 있음
기계적 | 전기적 | 작업특성 | 작업환경 | 화학적 | 물리적 | 인간공학적 | 생물학적
1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | 2.1 감전(안전전압 초과) | 3.1 초음파·초저주파음 | 4.1 공간 및 이동통로 | 5.1 가스 | 6.1 기후/고온/저온(한랭) | 7.1 중량물 취급작업 | 8.1 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염
1.2 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 2.2 아크 | 3.2 근로자 실수(휴먼에러) | 4.2 주변 근로자 | 5.2 증기 | 6.2 조도(채광/조명) | 7.2 반복작업 | 8.2 유전자 변형물질(GMO)
1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 2.3 정전기 | 3.3 질식위험·산소결핍 | 4.3 작업시간 | 5.3 에어로졸·흄 | 6.3 소음 | 7.3 불안정한 작업자세 | 8.3 알러지 및 미생물
1.4 충돌위험 부분 |  | 3.4 작업(조작) 도구 | 4.4 조직 안전문화 | 5.4 액체·미스트 | 6.4 진동 | 7.4 과도한 힘
1.5 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) |  |  |  | 5.5 고체(분진/파우더) | 6.5 저압 또는 고압상태 | 7.5 접촉스트레스
1.6 추락위험 부분(개구부 등) |  |  |  | 5.6 반응성 물질 | 6.6 방사선
|  |  |  | 5.7 방사선 | 6.7 전자파
5.8 화재/폭발 위험
5.9 복사열/폭발과압