## 1.위험성평가실시계획(갑지)
1. 위험성 평가 실시 계획
부서명 | PM2팀 |  |  | 담당자명 | 최대성 수석 | 현장명 | Nextstar(ESST) 출하/모듈 물류설비
공사개요 | [5 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) | [5 empty] | 평가구분 | 최초
현장소장/연락처 |  | 최대성 수석 / 010-2450-1898 |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 인원배치 | 검토자 확인
공사기간 |  | 2023.03.03 ~ 2025.02.28 |  |  |  | 1. 사전준비 | 24.05.21 | 최대성 수석
현장주소 |  | 9355 Anchor Dr Windsor ON N8N 5A8
발주처 |  | NSE |  |  |  | 2. 유해위험요인파악 | 24.05.21 | 최대성 수석
평균출력인원 |  | 15
주요장비 목록 (대수) |  | - |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 24.05.21 | 최대성 수석
협력회사 |  | 회사명 | ADM | 한국자동화 | 진성 | 4. 위험성 결정 | 24.05.21 | 최대성 수석
공종
|  | 회사명 |  |  |  | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 24.05.21 | 최대성 수석
공종
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | SC, CV, LIFT, 세정기 |  |  |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)

## 2. 공사일정표
※ 일정표 별첨

## 3.유해위험정보·요인조사
공정명: LGES 2차전지 조립 |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2024. 05. 21 |  |  | 협력사 현장소장 및 근로자 | 안전관리자 관리감독자 | 현장소장 안전보건관리 책임자
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 |  | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 21.01.01 | 홍길동
1 | 기구 | ① C/V 자재 이동 | 2.5t 지게차 | 없음 | 1.3 | 1) 자재 적재 반입시 바닥 공사 미비로 지게차 운행시 중심을 맞추지 않아 자재 전도 위험 | 1) 자재 적재 반입시 바닥 공사 미비로 지게차 운행시 중심을 맞추지 않아 자재 전도 위험 | 작업 구간 확인 | 2 | 2 | 낮음 | 1) 지게차 이동 작업전 통로 확보 상태 확인 후 작업 투입 | 2 | 2 | 낮음 | 24.05.21 | 성규정 | 24.05.21
2 |  |  |  | 없음 | 4.1 | 2) 자재 적재시 중심이 맞지 않게 적재하여 자재 전도 위험 | 2) 자재 적재시 중심이 맞지 않게 적재하여 자재 전도 위험 | 고임목 설치 | 2 | 3 | 보통 | 1) 자재 적재시 고인목 설치 및 중심이 맞도록 적재 상태 확인 | 2 | 2 | 낮음 | 24.05.21 | 성규정 | 24.05.21
3 |  |  |  | 없음 | 4.2. | 3) 지게차 자재 이동시 작업구획 내 근로자 통제 하지 않아 이동중이던 근로자 충돌 위험 | 3) 지게차 자재 이동시 작업구획 내 근로자 통제 하지 않아 이동중이던 근로자 충돌 위험 | 신호수 배치 | 2 | 2 | 낮음 | 1) 지게차 반경 내 신호수 배치하여 근로자 통제 실시 상태 확인 | 2 | 2 | 낮음 | 24.05.21 | 성규정 | 24.05.21
4 |  | ② C/V 자재 이동 |  | 없음 | 1.3. | 1) 대차 이동 중 주변 시설 및 인원과 충돌 | 1) 대차 이동 중 주변 시설 및 인원과 충돌 | 신호수 배치 | 3 | 2 | 보통 | 1) 이동 전 동선 확인 및 신호수 배치, 주변 인원 통제 | 1 | 2 | 낮음 | 24.05.21 | 성규정 | 24.05.21
5 |  |  |  | 없음 | 1.3. | 2) 대차 이동 중 Caster 빠짐에 의한 협착/찍힘 | 2) 대차 이동 중 Caster 빠짐에 의한 협착/찍힘 | 작업 전 Caster 확인 | 3 | 2 | 보통 | 2) 이동 중 Caster 상태 상 시 확인 인원 배치 | 1 | 3 | 낮음 | 24.05.21 | 성규정 | 24.05.21
6 |  | ① CONVEYOR / 부속장비 조립 |  | 없음 | 1.3. | 1) 조립 시 Frame과 충돌 위험 | 1) 조립 시 Frame과 충돌 위험 | 작업 구간 확인 | 2 | 1 | 낮음 | 1) 조립 공간과 이동 동선을 라바콘으로 철저히 분리하고 신호수 배치 | 2 | 4 | 보통 | 24.05.21 | 성규정 | 24.05.21
7 |  |  |  | 없음 | 3.2. | 2) CONVEYOR / 부속장비의 각 Part 조립을 위하여 임팩드릴 사용 시 부주의로 인한 창상 | 2) CONVEYOR / 부속장비의 각 Part 조립을 위하여 임팩드릴 사용 시 부주의로 인한 창상 | 개인 보호구 착용 | 3 | 2 | 보통 | 2) 임팩드릴 사용 시 부주의로 인한 재해를 방지하기 위해 개인 보호구(장갑, 보안경, 안전모, 안전화 등) 착용 철저 | 2 | 3 | 보통 | 24.05.21 | 성규정 | 24.05.21
8 |  |  |  | 없음 | 1.4. | 3) CONVEYOR /부속장비 체결 부 작업 중 협착 | 3) CONVEYOR /부속장비 체결 부 작업 중 협착 | 2인1조 작업 | 3 | 1 | 낮음 | 3) 작업 시 주변 작업 진행상태 수시 확인 | 2 | 3 | 보통 | 24.05.21 | 성규정 | 24.05.21
9 |  |  |  | 없음 | 4.2. | 4) CONVEYOR / 부속장비 자재 놓침으로 인한 찍힘 | 4) CONVEYOR / 부속장비 자재 놓침으로 인한 찍힘 | 단독 작업 금지 | 4 | 2 | 보통 | 4) 전용 받치 Jig 사용 또는 자재 무게 고려된 충분한 인원 투입 | 1 | 1 | 낮음 | 24.05.21 | 성규정 | 24.05.21
10 |  | ② CONVEYOR / 부속장비 이동 |  | 없음 | 1.1 | 1) 이동 중 주변 시설 및 인원과 충돌 | 1) 이동 중 주변 시설 및 인원과 충돌 | 신호수 배치 | 3 | 3 | 보통 | 1) 이동 전 동선 확인 및 신호수 배치, 주변 인원 통제 | 1 | 1 | 낮음 | 24.05.21 | 성규정 | 24.05.21
11 |  |  |  | 없음 | 4.1 | 2) 이동 중 Caster 빠짐에 의한 협착/찍힘 | 2) 이동 중 Caster 빠짐에 의한 협착/찍힘 | 작업 전 Caster 확인 | 3 | 3 | 보통 | 2) 이동 중 Caster 상태 상 시 확인 인원 배치 | 2 | 2 | 낮음 | 24.05.21 | 성규정 | 24.05.21
12 |  | ③ 크레인-슬링벨트 결박(결속 확인) |  | 없음 | 6.4. | 1) 크레인 사용하여 양중 시 충돌 위험 | 1) 크레인 사용하여 양중 시 충돌 위험 | 작업 구간 확인 | 2 | 4 | 보통 | 1) 크레인 다릿발 범위와 회전 반경 등 고려 라바콘 설치하여 작업 구역 설정, 이동 동선과 철저히 분리, 신호수 신호에 맞춰 크레인 작동 및 작업자 이동 | 2 | 2 | 낮음 | 24.05.21 | 성규정 | 24.05.21
13 |  |  |  | 없음 | 1.6. | 2) 슬링벨트 결속 시 끊어짐, 풀어짐으로 인한 양중물 낙하 위험 | 2) 슬링벨트 결속 시 끊어짐, 풀어짐으로 인한 양중물 낙하 위험 | 작업 전 안전점검 실시 | 2 | 4 | 보통 | 2-1) 양중물을 슬링벨트 줄걸이 사용하여 크레인에 고정(전도방지), 벨트 결속 Double Check 2-2) 슬링벨트 체결 위치 및 고정 방식에 대한 사전 검토 실시 2-3) 슬링벨트 및 체결 자재 사용전 상태 확인 및 불량 의심 시 폐기 및 교체 | 2 | 2 | 낮음 | 24.05.21 | 성규정 | 24.05.21
14 |  | ④ 장비 정위치 |  | 없음 | 5.3. | 1) 장비 이동시 결속 상태 불량, 부주의로 인한 낙하 위험 | 1) 장비 이동시 결속 상태 불량, 부주의로 인한 낙하 위험 | 결속 상태 확인 후 양중 실시 | 2 | 4 | 보통 | 1-1) 기립 작업 Process 숙지, 기립 전 안전관리자(신호수) 결속 상태 확인 및 작업 통제 1-2) 기립/정위치 작업 구역 라바콘 설치하여 철저히 분리, 상하 동시 작업 금지, 하부 이동 통제(신호수) | 2 | 2 | 낮음 | 24.05.21 | 성규정 | 24.05.21
15 |  |  |  | 없음 | 1.3. | 2) 이동 및 낙하 된 장비와 충돌/협착 위험 | 2) 이동 및 낙하 된 장비와 충돌/협착 위험 | 작업 전 안전점검 실시 | 2 | 4 | 보통 | 2-1) 슬링벨트 체결 위치 및 고정 방식에 대한 사전 검토 실시 2-2) 슬링벨트 및 체결 자재 사용전 상태 확인 및 불량 의심 시 폐기 및 교체 | 2 | 2 | 낮음 | 24.05.21 | 성규정 | 24.05.21
16 | 전장/제어 | ① 배선작업 | 테스터기 | 없음 | 1.3. | 전기 TURN-ON시 감전위험 | 전기 TURN-ON시 감전위험 | 개인 보호구 착용 | 2 | 3 | 보통 | 전선 피복 노출부 COVER설치, 안전보호구 착용(안전화, 안전모, 절연장갑) | 1 | 2 | 낮음 | 24.05.21 | 성규정 | 24.05.21
17 |  | 배선작업 | 가위 | 없음 | 1.3. | 전선 피복 작업시 가위 사용에 따른 창상 위험 | 전선 피복 작업시 가위 사용에 따른 창상 위험 | 개인 보호구 착용 | 2 | 3 | 보통 | 창상장갑 착용, 안전보호구 착용(안전화, 안전모) | 1 | 2 | 낮음 | 24.05.21 | 성규정 | 24.05.21
18 |  | ① IO CHECK | 테스터기 | 없음 | 3.2. | 전기 TURN-ON시 감전위험 | 전기 TURN-ON시 감전위험 | 개인 보호구 착용 | 2 | 3 | 보통 | 전선 피복 노출부 COVER설치, 안전보호구 착용(안전화, 안전모, 절연장갑) | 1 | 2 | 낮음 | 24.05.21 | 성규정 | 24.05.21
19 |  | IO CHECK |  | 없음 | 1.4. | 실린더 동작 확인 중 협착, 끼임의 위험 | 실린더 동작 확인 중 협착, 끼임의 위험 | 안전교육 실시 | 2 | 3 | 보통 | 구동부 접근금지 라바콘 설치, 안전보호구 착용(안전화, 안전모) | 1 | 2 | 낮음 | 24.05.21 | 성규정 | 24.05.21
20 |  | ① 배선작업 | 테스터기 | 없음 | 4.2. | 전기 TURN-ON시 감전위험 | 전기 TURN-ON시 감전위험 | 개인 보호구 착용 | 2 | 3 | 보통 | 전선 피복 노출부 COVER설치, 안전보호구 착용(안전화, 안전모) | 1 | 2 | 낮음 | 24.05.21 | 성규정 | 24.05.21
21 |  | 배선작업 | 가위 | 없음 | 3.2. | 전선 피복 작업시 가위 사용에 따른 창상 위험 | 전선 피복 작업시 가위 사용에 따른 창상 위험 | 개인 보호구 착용 | 2 | 3 | 보통 | 창상장갑 착용, 안전보호구 착용(안전화, 안전모) | 1 | 2 | 낮음 | 24.05.21 | 성규정 | 24.05.21
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
비 고 란

## 4.위험성추정·결정표
4. 위험성 추정 및 결정표
위험성 추정 곱셈법 표
|  | 중대성 | 최대 | 대 | 중 | 소
| 가능성 | 단계 | 4 | 3 | 2 | 1
| 최상 | 5 | 20 | 15 | 10 | 5
| 상 | 4 | 16 | 12 | 8 | 4
| 중 | 3 | 12 | 9 | 6 | 3
| 하 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2
| 최하 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1

## 5.위험성평가표
공정명 (PJT명) | 0 | 5. 위 험 성 평 가 표 | [8 empty] | 작성자 (현장 소장) | 윤계순
작성 일시 | 0 | [9 empty] | 검토자 (안전관리자) | 서명
공정기간 | 공정분류 | 유해·위험 요인 | 현재 안전보건 조치 | 개선 전 |  |  | 개선 대책(①) | 개선 후 |  |  | 반복적 개선 대책(②)
공정분류 | 작업내용 |  |  | 발생 빈도 | 발생 강도 | 위험성 |  | 발생 빈도 | 발생 강도 | 위험성
1 | 0 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 신호수 배치 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 기구 | 1) 자재 적재 반입시 바닥 공사 미비로 지게차 운행시 중심을 맞추지 않아 자재 전도 위험 | 신호수 배치 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 0 | 2) 자재 적재시 중심이 맞지 않게 적재하여 자재 전도 위험 | 신호수 배치 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
3 | 0 | 3) 지게차 자재 이동시 작업구획 내 근로자 통제 하지 않아 이동중이던 근로자 충돌 위험 |  | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 0 | 1) 대차 이동 중 주변 시설 및 인원과 충돌 | 인양전 사전 CHK | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 0 | 2) 대차 이동 중 Caster 빠짐에 의한 협착/찍힘 | 스윙 각도 준수 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 0 | 1) 조립 시 Frame과 충돌 위험 | 작업전 확인 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 0 | 2) CONVEYOR / 부속장비의 각 Part 조립을 위하여 임팩드릴 사용 시 부주의로 인한 창상 | 인양전 사전 CHK | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 0 | 3) CONVEYOR /부속장비 체결 부 작업 중 협착 | 상호 조립 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 0 | 4) CONVEYOR / 부속장비 자재 놓침으로 인한 찍힘 | 인양 벨트 사전 CHK | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 0 | 1) 이동 중 주변 시설 및 인원과 충돌 | 안전보호구 착용 및 수평구명줄 설치 | 3 | 2 | 보통 |  |  |  | 낮음
| 0 | 2) 이동 중 Caster 빠짐에 의한 협착/찍힘 | 중복작업 제외 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 0 | 1) 크레인 사용하여 양중 시 충돌 위험 | 현장 정리정돈 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 0 | 2) 슬링벨트 결속 시 끊어짐, 풀어짐으로 인한 양중물 낙하 위험 | 적정 휴식 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
※ 현재 안전보건 조치 작성 요령 : 작업내용과 관련된 고객 Site의 현재 안전 보건 조치 사항 작성
※ 반복적 개선 대책 작성 요령 : 개선 대책(①) 後 허용가능 한 범위를 벗어난 경우 반복적 개선 대책(②) 수립
공정명 (PJT명) | 0 | 5. 위 험 성 평 가 표 | [8 empty] | 작성자 (현장 소장) | 윤계순
작성 일시 | 0 | [9 empty] | 검토자 (안전관리자) | 서명
공정기간 | 0 | 유해·위험 요인 | 현재 안전보건 조치 | 개선 전 |  |  | 개선 대책(①) | 개선 후 |  |  | 반복적 개선 대책(②)
공정분류 | 작업내용 |  |  | 발생 빈도 | 발생 강도 | 위험성 |  | 발생 빈도 | 발생 강도 | 위험성
0 | 0 | 0 | 신호수 배치 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 0 | 0 | 인양벨트 작업전 CHK | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 0 | 0 | 보호 장갑 착용 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
0 | 0 | 0 | 안전교육 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 0 | 0 | 적정 하중 인양 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 0 | 0 | 사전조립 인양 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 0 | 0 | 신호수 배치 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 0 | 0 | 사전조립 인양 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 0 | 0 | 사전조립 인양 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 0 | 0 | 안전교육 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
0 | 0 | 0 | 도면에의한 결선작업 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
0 | 0 | 0 | TEST중 안전감시자 확인 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 0 | 0 | TEST중 안전감시자 확인 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
※ 현재 안전보건 조치 작성 요령 : 작업내용과 관련된 고객 Site의 현재 안전 보건 조치 사항 작성
※ 반복적 개선 대책 작성 요령 : 개선 대책(①) 後 허용가능 한 범위를 벗어난 경우 반복적 개선 대책(②) 수립
공정명 (PJT명) | 0 | 5. 위 험 성 평 가 표 | [8 empty] | 작성자 (현장 소장) | 김종필
작성 일시 | 0 | [9 empty] | 검토자 (안전관리자) | 서명
공정기간 | 0 | 유해·위험 요인 | 현재 안전보건 조치 | 개선 전 |  |  | 개선 대책(①) | 개선 후 |  |  | 반복적 개선 대책(②)
공정분류 | 작업내용 |  |  | 발생 빈도 | 발생 강도 | 위험성 |  | 발생 빈도 | 발생 강도 | 위험성
0 | 0 | 0 | 신호수 배치 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 0 | 0 | 보호 장갑 착용 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
0 | 0 | 0 | 신호수 배치 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 0 | 0 | 안전교육 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 0 | 0 | 안전교육 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
0 | 0 | 0 | 안전교육 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 0 | 0 | 안전교육 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 0 | 0 | 도면에의한 결선 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
0 | 0 | 0 | TEST중 안전감시자 확인 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 0 | 0 | TEST중 안전감시자 확인 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
※ 현재 안전보건 조치 작성 요령 : 작업내용과 관련된 고객 Site의 현재 안전 보건 조치 사항 작성
※ 반복적 개선 대책 작성 요령 : 개선 대책(①) 後 허용가능 한 범위를 벗어난 경우 반복적 개선 대책(②) 수립

## 6.개선실행 계획서
개선 공정명 (PJT명) | 0 | 6. 개선 실행 계획서 |  |  |  | 작성자 (현장 소장) |  | 서명
작성 일시 | 0 |  |  |  |  | 검토자 (안전관리자) |  | 서명
공정기간 | 0 | 개선 대책 (①,②) | 개선 대책의 실시 |  |  |  | 확인 일자 | 개선 후 위험 수준
작업내용 | 유해·위험 요인 |  | 조치 결과 | 일정 | 담당자 | 확인자
※ 개선 대책 작성 요령 : 위험성 평가서 보다 구체적으로 작성 (①개선 대책,②반복적 개선 대책을 구분하여 작성)